## Sheet1
工程编码 | 工程名称 | 工程开工日期 | 工程完工日期 | 初验批复日期 | 终验批复日期 | 工程状态 | 设计批复金额
17SD002341001 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目01批工程 | 20170316 | 20170630 | 20171201 | 20171206 | 工程已关闭 | 870400
17SD002341003 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目03批工程 | 20170407 | 20170701 | 20180320 | 20180413 | 决算审计中 | 1070400
17SD002341004 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目04批工程 | 20170424 | 20170701 | 20180320 | 20180413 | 决算审计中 | 1070400
17SD002341006 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目06批工程 | 20170424 | 20171201 | 20180320 | 20180413 | 决算审计中 | 1418700
17SD002342003 | 济南电信LTE五期（2017年）第三批主设备项目03批工程 | 20170516 | 20171201 | 20180328 | 20180412 | 决算审计中 | 952700
17SD002342005 | 济南电信LTE五期（2017年）第三批主设备项目05批工程 | 20170516 | 20170701 | 20180328 | 20180412 | 决算审计中 | 1121600
17SD002342006 | 济南电信LTE五期（2017年）第三批主设备项目06批工程 | 20170516 | 20171201 | 20180328 | 20180412 | 决算审计中 | 1035300
17SD002345001 | 济南电信LTE五期（2017年）无线网华为网管工程 | 20170413 | 20170630 | 20171201 | 20171206 | 工程已关闭 | 143800
17SD002346001 | 济南电信LTE五期（2017年）第四批主设备项目01批工程 | 20170324 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 875800
17SD002346005 | 济南电信LTE五期（2017年）第四批主设备项目05批工程 | 20170329 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1138300
17SD002346006 | 济南电信LTE五期（2017年）第四批主设备项目06批工程 | 20170329 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1138300
17SD002347001 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目01批工程 | 20170322 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 909200
17SD002347002 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目02批工程 | 20170323 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1059200
17SD002347003 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目03批工程 | 20170401 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1091100
17SD002347004 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目04批工程 | 20170401 | 20171201 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1553500
17SD002350004 | 济南电信LTE五期（2017年）第十批主设备项目04批工程 | 20170401 | 20171201 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1245400
17SD002351003 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目03批工程 | 20170329 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 919600
17SD002351004 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目04批工程 | 20170330 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 919600
17SD002351005 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目05批工程 | 20170330 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审批中 | 919600
17SD002351006 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目06批工程 | 20170401 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1011600
17SD002351007 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目07批工程 | 20170401 | 20171201 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1425300
17SD002352001 | 济南电信LTE五期（2017年）第八批主设备项目01批工程 | 20170323 | 20170630 | 20171201 | 20171206 | 工程已关闭 | 705000
17SD002353005 | 济南电信LTE五期（2017年）第九批主设备项目05批工程 | 20170329 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1606300
17SD002353006 | 济南电信LTE五期（2017年）第九批主设备项目06批工程 | 20170329 | 20170701 | 20180320 | 20180412 | 决算审计中 | 1716300
17SD006067001 | 济南电信2017年CDMA无线网第一批工程 | 20170524 | 20171101 | 20180305 |  | 初验已批复 | 450000
17SD006067002 | 济南电信2017年CDMA无线网第二批工程 | 20170524 | 20171101 | 20180305 | 20180420 | 一次性验收/终验已批复 | 412082
17SD006067003 | 济南电信2017年CDMA无线网第三批工程 | 20170526 | 20171101 | 20171201 | 20180103 | 工程已关闭 | 489335
17SD006067004 | 济南电信2017年CDMA无线网第四批工程 | 20170524 | 20171101 | 20180305 |  | 初验已批复 | 541373
17SD006067005 | 济南电信2017年CDMA无线网第五批工程 | 20170524 | 20171101 | 20180305 | 20180420 | 一次性验收/终验已批复 | 452960
17SD006067006 | 济南电信2017年CDMA无线网第六批工程 | 20170524 | 20171101 | 20180305 | 20180420 | 一次性验收/终验已批复 | 413146
17SD006067008 | 济南电信2017年CDMA无线网第八批工程 | 20170524 | 20171101 | 20180305 | 20180420 | 一次性验收/终验已批复 | 434406
17SD006067009 | 济南电信2017年CDMA无线网第九批工程 | 20170524 | 20171101 | 20180305 | 20180420 | 一次性验收/终验已批复 | 465049
17SD018303001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目01批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 1319500
17SD018303002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目02批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 1304100
17SD018303003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目03批工程 | 20180104 | 20180305 | 20180416 |  | 初验已批复 | 1313900
17SD018303004 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目04批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 1332700
17SD018303005 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目05批工程 | 20180104 | 20180420 | 20180509 |  | 工程已开工 | 1511300
17SD018305001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目01批工程 | 20180104 | 20180305 | 20180416 |  | 初验已批复 | 1296500
17SD018305002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目02批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 1249000
17SD018305003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目03批工程 | 20180104 | 20180420 | 20180509 |  | 工程已开工 | 1287400
17SD018305004 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目04批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 1184700
17SD018309001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目01批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 1300400
17SD018309002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目02批工程 | 20180104 | 20180205 |  |  | 工程已完工 | 1133700
17SD018309003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目03批工程 | 20180104 | 20180205 |  |  | 工程已完工 | 1405800
17SD018310001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第四批基站主设备项目01批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 1398200
17SD018310002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第四批基站主设备项目02批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180416 |  | 初验已批复 | 1499500
17SD018311001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目诺基亚网管工程 | 20180104 | 20180205 | 20180416 |  | 初验已批复 | 145000
17SD018311002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目01批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 786500
17SD018311003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目02批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180416 |  | 初验已批复 | 829600
17SD018314001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目01批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 749800
17SD018314002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目02批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 818800
17SD018314003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目03批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180416 |  | 初验已批复 | 807200
17SD018314004 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目04批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180416 |  | 初验已批复 | 675900
17SD018315001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第七批基站主设备项目01批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 560600
17SD018315002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第七批基站主设备项目02批工程 | 20180104 | 20180205 | 20180416 |  | 初验已批复 | 536400
17SD018316001 | 中国电信LTE六期工程济南华为网管项目 | 20180104 | 20180205 | 20180405 |  | 初验已批复 | 105000
17SD018317001 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第一批基站主设备项目01批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 1283800
17SD018317002 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第一批基站主设备项目02批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 1553000
17SD018320001 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目01批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 2000500
17SD018320002 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目02批工程 |  |  |  |  | 一阶段设计已批复 | 970700
17SD018320003 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目03批工程 | 20180104 |  |  |  | 工程已开工 | 596300