## Sheet1
工程编码 | 工程名称 | 建设项目编码 | 建设项目名称 | 公司名称 | 利润中心 | 预算管理单位 | 立项年份 | 投资时段 | 投资地域 | 一级专业 | 二级专业 | 项目属性 | 项目状态 | 立项管理级别 | 预算管理级别 | 投资渠道 | 项目类型 | 客户类型 | 建设性质 | 设计类型 | 验收类型 | 是否科研项目 | 是否申报税收优惠 | 工程状态 | 是否不动产 | 需求管理员 | 需求管理员部门 | 主项管理员 | 主项管理员部门 | 工程管理员 | 工程管理员部门 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 立项批复日期 | 立项批复文号 | 单项拆分日期 | 接收时间（网发交付工程日期） | 设计委托完成日期 | 设计出版日期 | 设计批复文号 | 设计批复日期(第一次) | 设计批复日期(最新) | 概算批复日期 | 概算批复文号 | 预算批复日期 | 预算批复文号 | 工程计划开工日期 | 工程计划完工日期 | 工程开工日期 | 监理委托完成日期 | 工程完工日期 | 计划初验日期 | 初验批复发起日期 | 初验批复日期 | 初验批复文号 | 预转固提交财务共享时间 | 预转固日期 | 预转固工程会计 | 结算送审日期 | 建设单位初审日期 | 结算审计审定日期 | 计划终验日期 | 终验批复日期 | 终验批复文号 | 决算发起日期 | 决算送审日期 | 决算审计日期 | 决算批复日期 | 决算转固提交财务共享时间 | 决算转固日期 | 决算转固工程会计 | 决算批复文号 | 工程关闭日期 | 工程关闭状态 | 主项立项金额 | 主项最后一次项目变更金额 | 主项总投资 | 财政资金补贴 | 专业建设基金 | 普通服务补偿 | 资金来源，其中集团 | 资金来源，其中省分 | 主项本年预计投资 | 单项工程分解金额 | 单项总投资 | 单项本年预计投资 | 初次设计批复金额 | 设计批复金额(最新) | 概算批复金额 | 预算批复金额 | 其中：建管费金额 | 结算送审金额 | 结算审计审定金额 | 财务审批决算金额 | 累计资本性支出 | 累计设备投资 | 累计建安投资 | 累计材料费 | 累计施工费 | 累计待摊投资 | 累计待摊-建设单位管理费 | 可用建管费额度（预算-实际） | 累计待摊-征地及补偿费 | 累计待摊-可行性研究费 | 累计待摊-勘察设计费 | 累计待摊-合同公证及监理费 | 累计待摊-资本化借款利息 | 累计待摊-社会中介机构审计费 | 累计待摊-汇兑损益 | 累计待摊-税金 | 累计待摊-工程损失 | 累计待摊-系统集成费 | 累计待摊-安全生产费 | 累计待摊-工程招标代理费 | 累计待摊-环境影响评价费 | 累计待摊-其他 | 累计待确定价值投资 | 工程物资 | 本年累计资本性支出 | 本年设备投资 | 本年建安投资 | 本年材料费 | 本年施工费 | 本年待摊投资 | 建设单位管理费 | 征地及补偿费 | 可行性研究费 | 勘察设计费 | 合同公证及监理费 | 资本化借款利息 | 社会中介机构审计费 | 汇兑损益 | 税金 | 工程损失 | 系统集成费 | 安全生产费 | 工程招标代理费 | 环境影响评价费 | 其他 | 本年待确定价值投资 | 本年工程物资 | 本月资本性支出 | 本月待确定价值投资 | 本月转固金额 | 预转固金额 | 正式转固金额 | 本年交付资产 | 其中：本年累计交付固定资产 | 其中：本年累计交付无形资产 | 以前年度交付资产 | 在建工程期末余额 | 在建工程余额占比 | 在建工程账面余额 | 截止上年底在建工程账面投资完成额 | 截止上年底累计资本性支出 | 在建工程年初数 | 本年累计增加数(不含工程物资) | 本年累计减少数(不含工程物资) | 累计资本支出（不含资本化利息） | 本年累计资本支出（不含资本化利息） | 累计转固金额 | 本年转固金额 | 结转额（工程总投资-累计资本支出） | 长期挂账建议关闭日期
13C2AB10259SDJNN0001 | 市中区名单制普利中心FTTH一期光缆接入工程 | 13C2AB10259SDJNN | 市中区名单制普利中心FTTH一期光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2013 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 |  |  | 田栋 | 市中区分公司 | 张红磊 | 舜玉支局 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20131112 | SDJN-LXPF[2013]0001375 | 20131112 | 20131112 | [11 empty] | 20140715 |  | 20141210 |  |  | 20150212 |  |  | 20150311 | [5 empty] | 20150212 | [10 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 264300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 125231.64 | 150000 | 202000 | 62931.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139068.36 | 130931.18 | 2837.18 | 0 | 2837.18 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139068.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139068.36 | 139068.36 | 0 | 0 | 0 | 139068.36 | 0 | 139068.36 | 0 | 62931.64 | 2015-05-12
16A2AA00030SDJNP0001 | 济南电信章丘15年应急优改工程 | 16A2AA00030SDJNP | 济南电信章丘15年应急优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 |  |  | 李相锋 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20160118 | SDJN-LXPF[2016]0000145 | 20160307 | 20160307 |  | 20160501 | SDJN-SJPF[2016]0001440 | 20160519 | 20160519 | 20160519 | SDJN-SJPF[2016]0001440 | 20160519 | SDJN-SJPF[2016]0001440 | 20160519 | 20160520 | 20160520 |  | 20160531 |  |  | 20160831 | [8 empty] | 20160831 |  |  | 20161013 | [6 empty] | 20180201 | 工程已关闭 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -1072.55 | 250000 | 0 | -1072.55 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198692.79 | -198692.79 | -233176.68 | 34483.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1072.55 | 0 | -1072.55 | -1072.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.55 | 1072.55 | 1072.55 | -1072.55 | 0 | 0 | -1072.55 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-18
16A2AA00066SDJNP0002 | 济南市中区16年5月应急优改工程 | 16A2AA00066SDJNP | 济南电信商河15年应急优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 |  |  | 李相锋 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20160119 | SDJN-LXPF[2016]0000199 | 20160531 | 20160531 |  | 20160607 | SDJN-SJPF[2016]0001569 | 20160607 | 20160607 | 20160607 | SDJN-SJPF[2016]0001569 | 20160607 | SDJN-SJPF[2016]0001569 | 20170503 | 20170503 | 20170503 |  | 20170503 |  | 20170828 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4287号 | [7 empty] | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4287号 | [8 empty] | 20180122 | 工程已关闭 | 250000 | 186760.04 | 126760.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38386.12 | -38386.12 | -38386.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-19
16A2AA00233SDJNG0001 | 济南15年无线网章丘相公至十九郎光缆接入工程 | 16A2AA00233SDJNG | 济南15年无线网章丘相公至十九郎光缆接入工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20160901 | SDJN-LXPF[2016]0001171 | 20160902 | 20160902 |  | 20170711 |  | 20170713 | 20161123 | 20161123 |  | 20161123 |  | 20160901 | 20160901 | 20161010 |  | 20161020 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3868号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171130 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3868号 | 20171205 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 22000 | 0 | 22607.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 626 | 22000 | 22607.96 | 626 | 22000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 1829 | 1276 | 22607.96 | 22607.96 | 21098.96 | 1212 | 0 | 1212 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 712 | 0 | 712 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22607.96 | 22607.96 | 22607.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21981.96 | 21981.96 | 21981.96 | 626 | -22607.96 | 22607.96 | 626 | 22607.96 | 22607.96 | 0 | 2018-03-01
16C2AA00229SDJNI0001 | 槐荫新世界阳光花园商务楼光缆接入工程 | 16C2AA00229SDJNI | 槐荫新世界阳光花园商务楼光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 |  |  | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20160115 | SDJN-LXPF[2016]0000084 | 20160122 | 20160122 |  | 20160410 | SDJN-SJPF[2016]0001379 | 20160517 | 20160517 | 20160517 | SDJN-SJPF[2016]0001379 | 20160517 | SDJN-SJPF[2016]0001379 |  |  | 20160123 |  | 20160124 | [21 empty] | 20180323 | 工程已关闭 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -0.16 | 30000 | 0 | -0.16 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -0.16 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-15
16C2AA01703SDJNG0001 | 章丘明水眼明泉小区FTTH接入工程 | 16C2AA01703SDJNG | 章丘明水眼明泉小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20160219 | SDJN-LXPF[2016]0000340 | 20160224 | 20160224 | 20161206 | 20160224 | SDJN-SJPF[2016]0000365 | 20160224 | 20160224 | 20160224 | SDJN-SJPF[2016]0000365 | 20160224 | SDJN-SJPF[2016]0000365 |  |  | 20160226 | 20161206 | 20160310 |  | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2534号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2534号 | 20170823 |  |  | 20180227 | 20180223 | 20180228 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 232000 | 0 | 227416.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 0 | 232000 | 227416.87 | 0 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 69225 | 65289 | 227416.87 | 227416.87 | 161642.53 | 55017.08 | 10.08 | 55007 | 10757.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497 | 2664 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | -245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227416.87 | 227416.87 | 227416.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227416.87 | 227416.87 | 227416.87 | 0 | -227416.87 | 227416.87 | 0 | 227416.87 | 227416.87 | 0 | 2017-08-19
16C2AA01708SDJNI0001 | 槐荫路径御景城二区FTTH光缆接入工程 | 16C2AA01708SDJNI | 槐荫路径御景城二区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20160219 | SDJN-LXPF[2016]0000342 | 20160219 | 20160219 |  | 20160219 |  | 20160927 | 20161221 | 20161221 |  | 20161221 |  |  |  | 20160224 |  | 20160312 |  |  | 20160402 |  |  |  |  | 20160927 | 20160927 | 20160928 |  | 20160402 |  | 20161222 |  |  | 20171226 | 20180130 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2017】11号 | 20180205 | 工程已关闭 | 338000 | 338000 | 186775.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | 0 | 161000 | 186775.55 | 0 | 175999 | 338000 | 338000 | 338000 | 0 | 113400.01 | 112484 | 186775.55 | 186775.55 | 52983.24 | 125640.01 | 40121.56 | 85518.45 | 8152.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.25 | 2345.28 | 0 | 263.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186775.55 | -98500 | -98500 | 0 | 285275.55 | 0 | 0 | 0 | 186775.55 | 186775.55 | -98500 | 0 | 98500 | 186775.55 | 0 | 186775.55 | -98500 | 0 | 2017-08-19
16C2AA01710SDJNI0001 | 槐荫梦世界小区FTTH光缆接入工程 | 16C2AA01710SDJNI | 槐荫梦世界小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20160219 | SDJN-LXPF[2016]0000344 | 20160219 | 20160219 | 20161210 | 20160208 |  | 20160421 | 20171027 | 20171027 |  | 20171027 |  |  |  | 20160309 |  | 20160531 |  | 20170313 | 20170313 | 中电信济南工程〔2017〕299号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170313 | 中电信济南工程〔2017〕299号 | 20171027 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 240000 | 348300 | 339920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 339920.98 | 0 | 240000 | 348300 | 348300 | 348300 | 0 | 230701 | 224880 | 339920.98 | 339920.98 | 114186.98 | 203536 | 0 | 203536 | 22198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9337 | 7616 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339920.98 | 339920.98 | 339920.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339920.98 | 339920.98 | 339920.98 | 0 | -339920.98 | 339920.98 | 0 | 339920.98 | 339920.98 | 0 | 2017-08-19
16C2AA01729SDJNI0001 | 槐荫经纬嘉园小区FTTH光缆接入二期工程 | 16C2AA01729SDJNI | 槐荫经纬嘉园小区FTTH光缆接入二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 |  |  | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20160222 | SDJN-LXPF[2016]0000358 | 20160222 | 20160222 |  | 20160209 | SDJN-SJPF[2016]0001117 | 20160421 | 20160421 | 20160421 | SDJN-SJPF[2016]0001117 | 20160421 | SDJN-SJPF[2016]0001117 |  |  | 20160304 |  | 20160501 | [21 empty] | 20180224 | 工程已关闭 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-22
16C2AA02279SDJNG0001 | 章丘辛寨镇驻地FTTH接入工程 | 16C2AA02279SDJNG | 章丘辛寨镇驻地FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20160304 | SDJN-LXPF[2016]0000446 | 20160305 | 20160305 | 20161206 | 20160302 |  | 20160405 | 20170710 | 20170710 |  | 20170710 |  | 20160405 | 20160304 | 20160407 | 20161207 | 20160601 |  | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2540号 |  |  |  | 20170518 | 20170518 | 20170527 |  | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2540号 | 20170822 |  |  | 20180112 | 20171225 | 20180131 | 刘琼颖 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 76000 | 76000 | 45108.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 45108.03 | 0 | 46000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 18300 | 17236 | 45108.03 | 45108.03 | 27386.03 | 14319 | 0 | 14319 | 3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 | 376 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45108.03 | 45108.03 | 45108.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45108.03 | 45108.03 | 45108.03 | 0 | -45108.03 | 45108.03 | 0 | 45108.03 | 45108.03 | 0 | 2017-09-04
16C2AA07111SDJNI0001 | 槐荫匡山琪鑫苑FTTH光缆接入工程 | 16C2AA07111SDJNI | 槐荫匡山琪鑫苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20160628 | SDJN-LXPF[2016]0000794 | 20160630 | 20160630 | 20161210 | 20160630 |  | 20160822 | 20161221 | 20161221 |  | 20161221 |  | 20161221 | 20170801 | 20161221 |  | 20170801 |  | 20170814 | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4689号 |  |  |  | 20171024 | 20171024 | 20171229 |  | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4689号 | 20180115 |  |  | 20180129 | 20180125 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 269000 | 269000 | 140699.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | -79180 | 146000 | 140699.24 | -79180 | 146000 | 269000 | 269000 | 269000 | 0 | 56244 | 52755 | 140699.24 | 140699.24 | 59766.45 | 71888.79 | 27812.79 | 44076 | 9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4565 | 3021 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79180 | 0 | -75924 | 0 | -75924 | -3256 | 0 | 0 | 0 | -835 | -1479 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140699.24 | 140699.24 | 140699.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219879.24 | 219879.24 | 219879.24 | -79180 | -140699.24 | 140699.24 | -79180 | 140699.24 | 140699.24 | 0 | 2017-12-28
16C2AA07264SDJNP0001 | 济南天桥区16年三季度优改工程 | 16C2AA07264SDJNP | 济南天桥区16年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 |  |  | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20160705 | SDJN-LXPF[2016]0000839 | 20160725 | 20160725 |  | 20160928 | SDJN-SJPF[2016]0002866 | 20161011 | 20161011 | 20161011 | SDJN-SJPF[2016]0002866 | 20161011 | SDJN-SJPF[2016]0002866 | 20161011 | 20160705 | 20161011 |  | 20161031 |  | 20170413 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2006号 | [7 empty] | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2006号 | [8 empty] | 20180307 | 工程已关闭 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133863.73 | -133863.73 | -133863.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05
16C2AA08857SDJNN0001 | 市中区文庄片区新建文庄机房设备工程 | 16C2AA08857SDJNN | 市中区文庄片区新建文庄机房设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司;山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20160805 | SDJN-LXPF[2016]0000987 | 20160808 | 20160808 | 20170912 | 20160801 |  | 20160817 | 20170905 | 20170905 |  | 20170905 |  | 20160817 | 20160930 | 20160817 |  | 20160930 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2870号 |  |  |  | 20170606 | 20170606 | 20170614 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2870号 | 20170906 |  |  | 20180328 | 20180328 | 20180329 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 126000 | 208000 | 183185.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 183185.66 | 0 | 126000 | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 69238 | 63522 | 183185.66 | 183185.66 | 104605.74 | 68893.92 | 14120.04 | 54773.88 | 9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5549 | 3540 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183185.66 | 183185.66 | 183185.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183185.66 | 183185.66 | 183185.66 | 0 | -183185.66 | 183185.66 | 0 | 183185.66 | 183185.66 | 0 | 2018-02-05
16C2AA09839SDJNN0001 | 市中山景园片区光改工程 | 16C2AA09839SDJNN | 市中山景园片区光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 |  |  | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20160825 | SDJN-LXPF[2016]0001118 | 20160830 | 20160830 | 20170912 | 20160801 |  | 20161020 | 20170307 | 20170307 |  | 20170307 |  | 20161020 | 20160905 | 20160905 |  | 20160912 |  |  | 20160925 |  |  |  |  | 20171020 | 20171020 | 20170415 |  | 20160925 | [10 empty] | 工程未关闭 | 92000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 5961.92 | 63000 | 97000 | 5961.92 | 63000 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 31876 | 30335 | 0 | 91038.08 | 59341.08 | 26416 | 0 | 26416 | 5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 1973 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91038.08 | 100 | 91038.08 | 91038.08 | 91038.08 | 91038.08 | 0 | 0 | 91038.08 | 0 | 0 | 0 | 5961.92 | 2018-02-25
16C2AA10233SDJNI0002 | 槐荫西客站消防支队换热站光缆接入工程 | 16C2AA10233SDJNI | 槐荫区2016年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 |  |  | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20160905 | SDJN-LXPF[2016]0001186 | 20160905 | 20160905 |  | 20160813 | SDJN-SJPF[2016]0002684 | 20160920 | 20160920 | 20160920 | SDJN-SJPF[2016]0002684 | 20160920 | SDJN-SJPF[2016]0002684 | 20160922 | 20160925 | 20160922 |  | 20160925 | [21 empty] | 20180130 | 工程已关闭 | 125000 | 109089.64 | 92436.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.35 | -1022.35 | -1022.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05
16C2AA10275SDJNP0001 | 济南天桥区16年三季度应急优改工程 | 16C2AA10275SDJNP | 济南天桥区16年三季度应急优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 |  |  | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20160906 | SDJN-LXPF[2016]0001203 | 20160927 | 20160927 |  | 20160928 | SDJN-SJPF[2016]0002779 | 20160928 | 20160928 | 20160928 | SDJN-SJPF[2016]0002779 | 20160928 | SDJN-SJPF[2016]0002779 | 20160928 | 20160906 | 20160928 |  | 20160930 |  | 20170413 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2008号 | [7 empty] | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2008号 | [8 empty] | 20180408 | 工程已关闭 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -199486.73 | 200000 | 0 | -199486.73 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91025.08 | -91025.08 | -91025.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199486.73 | -52699.52 | -146787.21 | -146787.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199486.73 | 199486.73 | 199486.73 | -199486.73 | 0 | 0 | -199486.73 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-06
16C2AA10527SDJNG0001 | 章丘凯文学院综合接入工程 | 16C2AA10527SDJNG | 章丘凯文学院综合接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 |  |  | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20161010 | SDJN-LXPF[2016]0001372 | 20161018 | 20161018 | 20161202 | 20161202 | 中国电信济南审批〔2016〕473号 | 20161202 | 20161202 | 20161202 | 中国电信济南审批〔2016〕473号 | 20161202 | 中国电信济南审批〔2016〕473号 | 20161202 | 20161010 | 20161202 | 20170227 | 20170320 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3867号 |  |  |  | 20170721 | 20170807 | 20170825 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3867号 | 20171031 |  |  | 20180112 | 20171219 | 20180123 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 1253000 | 0 | 1229557.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253000 | 0 | 1253000 | 1229557.03 | 0 | 1253000 | 1253000 | 1253000 | 1253000 | 0 | 516202 | 450235 | 1229557.03 | 1229557.03 | 774687.15 | 392955.88 | 1983.88 | 390972 | 61914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32578 | 19349 | 0 | 2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229557.03 | 1229557.03 | 1229557.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229557.03 | 1229557.03 | 1229557.03 | 0 | -1229557.03 | 1229557.03 | 0 | 1229557.03 | 1229557.03 | 0 | 2018-04-10
16C2AA12300SDJNH0001 | 平阴县隆达嘉园、龙居华庭FTTH扩容工程 | 16C2AA12300SDJNH | 平阴县2016年10月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 |  |  | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20161018 | SDJN-LXPF[2016]0001460 | 20161019 | 20161019 |  | 20161019 |  | 20161019 | 20170615 | 20170615 |  | 20170615 |  |  |  | 20161020 |  | 20161020 |  | 20161216 | 20161216 | 中国电信济南审批〔2016〕1070号 |  |  |  | 20170525 | 20170525 | 20170612 |  | 20161216 | 中国电信济南审批〔2016〕1070号 | 20170629 |  |  | 20170921 | 20180428 |  | 林静 | 中电信济南财[2017]9号 |  | 工程未关闭 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 4965.75 | 30000 | 40000 | 4965.75 | 30000 | 60599.96 | 60599.96 | 60599.96 | 0 | 23968 | 23146 | 35033.83 | 35033.83 | 11665.09 | 22072.4 | 0 | 22072.4 | 1296.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.79 | 0 | 219.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | 0 | -0.42 | 0 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35033.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35033.83 | 0 | 0 | 0 | 35034.25 | 35034.25 | 0.42 | -0.42 | 0 | 35033.83 | -0.42 | 35033.83 | 0 | 4966.17 | 2018-04-18
16C2AA12643SDJNK004 | 历下区东营银行2M电路专线接入工程 | 16C2AA12643SDJNK | 历下区2016年10月二期政企应急接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算已批复 | 否 |  |  | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20161021 | SDJN-LXPF[2016]0001489 | 20161126 | 20161126 | 20161212 | 20161212 | [7 empty] | 20161028 | 20161124 | 20161028 | 20161207 | 20161126 |  | 20170502 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3090号 |  |  |  | 20170523 | 20170523 | 20170608 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3090号 | 20170707 |  |  | 20170908 | 20170906 | 20170918 | 耿秀萍 | 中电信济南财[2017]9号 |  | 工程未关闭 | 100000 | 91506.35 | 71700.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 14000 | 8321.36 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 4403 | 4291 | 8321.36 | 8321.36 | 3815.36 | 3087 | 0 | 3087 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 174 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8321.36 | 0 | 0 | 0 | 8321.36 | 0 | 0 | 0 | 8321.36 | 8321.36 | 0 | 0 | 0 | 8321.36 | 0 | 8321.36 | 0 | 0 | 2018-04-21
16C2GB00014SDJNI0001 | 济南电信匡山农贸机房搬迁配套工程 | 16C2GB00014SDJNI | 济南电信匡山农贸机房搬迁配套工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 是 |  |  | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20160506 | SDJN-LXPF[2016]0000598 | 20160512 | 20160512 | 20171108 | 20160505 |  | 20160517 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 |  |  |  | 20160510 |  | 20160930 |  | 20170830 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4329号 |  |  |  | 20170831 | 20170831 | 20170902 |  | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4329号 | 20170912 |  |  |  | 20180323 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 210000 | 299000 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 185937.42 | 210000 | 299000 | 185937.42 | 210000 | 299000 | 299000 | 299000 | 0 | 143516 | 102807 | 0 | 113062.58 | 61159.06 | 39762.52 | -54263.48 | 94026 | 12141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245 | 7210 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113062.58 | 100 | 113062.58 | 113062.58 | 113062.58 | 113062.58 | 0 | 0 | 113062.58 | 0 | 0 | 0 | 185937.42 | 2019-05-06
16C2GB00035SDJNI0001 | 槐荫分公司连城国际营业厅购置项目 | 16C2GB00035SDJNI | 槐荫分公司连城国际营业厅购置项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 营业网点 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 是 |  |  | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20161021 | SDJN-LXPF[2016]0001485 | 20161021 | 20161021 | [15 empty] | 20161215 | 20161215 | 中国电信济南审批〔2016〕985号 | [7 empty] | 20161215 | 中国电信济南审批〔2016〕985号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 11200000 | 11085714.29 | 11085714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 800000 | 10300000 | 11085714.29 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10285714.29 | 10593626.8 | 10285714.29 | 0 | 0 | 0 | 307912.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307912.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307912.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307912.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307912.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10285714.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10285714.29 | 307912.51 | 2.9066 | 307912.51 | 10285714.29 | 10285714.29 | 0 | 307912.51 | 0 | 10593626.8 | 307912.51 | 10285714.29 | 0 | 492087.49 | 2019-10-21
16SD000030001 | 长清圣翰学院圈存机、省劳技网上报道系统采购工程 | 16SD000030 | 长清圣翰学院圈存机、省劳技网上报道系统采购工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入铜缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  |  |  | 20161117 | 中国电信济南审批〔2016〕54号 | 20161117 | 20161117 | [11 empty] | 20170703 |  | 20170706 |  | 20170823 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4239号 | [7 empty] | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4239号 | 20170825 | 20170724 | 20171230 | 20180312 | 20180301 | 20180313 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 204000 | 0 | 188014.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 0 | 204000 | 188014.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188014.26 | 188014.26 | 187663.26 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188014.26 | 188014.26 | 0 | 188014.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188014.26 | 188014.26 | 188014.26 | 0 | -188014.26 | 188014.26 | 0 | 188014.26 | 188014.26 | 0 | 2018-05-17
16SD000047001 | 济南2016年蓝翔路机房扩展四、五层购置工程 | 16SD000047 | 济南2016年蓝翔路机房扩展四、五层购置工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | IDC专用机房 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20161128 | 中国电信济南审批〔2016〕272号 | 20161128 | 20161128 | [15 empty] | 20161221 | 20161226 | 中国电信济南审批〔2016〕1954号 | 20161227 | 20161230 | [5 empty] | 20161226 | 中国电信济南审批〔2016〕1954号 | 20170908 |  |  | 20180321 | 20180321 | 20180322 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180322 | 工程已关闭 | 4320000 | 0 | 4312817.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320000 | 19854.86 | 4320000 | 4312817.86 | 19854.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312817.86 | 4312817.86 | 4103454.86 | 86855 | 0 | 86855 | 122508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19854.86 | 19854.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002152 | 4312817.86 | 310665.86 | 310665.86 | 0 | 4002152 | 0 | 0 | 0 | 4292963 | 4292963 | 290811 | 19854.86 | -310665.86 | 4312817.86 | 19854.86 | 4312817.86 | 310665.86 | 0 | 2019-11-28
16SD000811001 | 长清区万德镇万西片区光缆接入工程（投代） | 16SD000811 | 长清区万德镇万西片区光缆接入工程（投代） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20161118 | 中国电信济南审批〔2016〕90号 | 20161208 | 20161208 |  | 20161208 | 中国电信济南审批〔2016〕653号 | 20161208 | 20161208 | 20161208 | 中国电信济南审批〔2016〕653号 | 20161208 | 中国电信济南审批〔2016〕653号 | 20161213 | 20170121 | 20161213 |  | 20170121 |  | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3180号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170623 |  | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3180号 | 20170925 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 128000 | 136000 | 118787.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 128000 | 118787.19 | 0 | 127998.85 | 127998.85 | 127998.85 | 127998.85 | 0 | 59950 | 58177 | 118787.19 | 118787.19 | 44051.58 | 59053.61 | 16188.61 | 42865 | 15682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11681 | 2584 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118787.19 | 118787.19 | 118787.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118787.19 | 118787.19 | 118787.19 | 0 | -118787.19 | 118787.19 | 0 | 118787.19 | 118787.19 | 0 | 2018-05-18
16SD000812001 | 长清区万德镇武庄片区光缆接入工程（投代） | 16SD000812 | 长清区万德镇武庄片区光缆接入工程（投代） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20161118 | 中国电信济南审批〔2016〕91号 | 20161212 | 20161212 |  | 20161213 | 中国电信济南审批〔2016〕830号 | 20161213 | 20161213 | 20161213 | 中国电信济南审批〔2016〕830号 | 20161213 | 中国电信济南审批〔2016〕830号 | 20161213 | 20161118 | 20161213 |  | 20170427 |  | 20170525 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3181号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170623 |  | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3181号 | 20170925 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 118000 | 128999.07 | 110131.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 118000 | 110131.44 | 0 | 117999.07 | 117999.07 | 117999.07 | 117999.07 | 0 | 51171 | 50047 | 110131.44 | 110131.44 | 15570.6 | 79643.84 | 44145.84 | 35498 | 14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998 | 2680 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110131.44 | 110131.44 | 110131.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110131.44 | 110131.44 | 110131.44 | 0 | -110131.44 | 110131.44 | 0 | 110131.44 | 110131.44 | 0 | 2018-05-18
16SD001398001 | 槐荫恒大雅苑四期FTTH光缆接入工程 | 16SD001398 | 槐荫恒大雅苑四期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20161124 | 中国电信济南审批〔2016〕186号 | 20161124 | 20161124 | 20161128 | 20161124 |  | 20161124 | 20170823 | 20170823 |  | 20170823 |  | 20161124 | 20161124 | 20161224 |  | 20170210 |  | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2565号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20170512 |  | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2565号 | 20180305 |  |  | 20180322 | 20180315 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 250000 | 226000 | 224636.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 2351 | 141000 | 224636.87 | 2351 | 141000 | 226000 | 226000 | 226000 | 0 | 112561 | 9144 | 224636.87 | 224636.87 | 60263.38 | 154784.49 | 56634.49 | 98150 | 9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783 | 4361 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 0 | 2351 | 0 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224636.87 | 224636.87 | 224636.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222285.87 | 222285.87 | 222285.87 | 2351 | -224636.87 | 224636.87 | 2351 | 224636.87 | 224636.87 | 0 | 2018-05-24
16SD001446001 | 槐荫梦世界乐梦公馆FTTH光缆接入工程 | 16SD001446 | 槐荫梦世界乐梦公馆FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20161124 | 中国电信济南审批〔2016〕177号 | 20161124 | 20161124 | 20171116 | 20161124 |  | 20161128 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 |  | 20161221 | 20161124 | 20161124 |  | 20170117 |  | 20170218 | 20170218 | 中电信济南工程〔2017〕319号 |  |  |  | 20170313 | 20170313 | 20170512 |  | 20170218 | 中电信济南工程〔2017〕319号 | 20171027 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 345000 | 379000 | 369815.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | 369815.23 | 0 | 272000 | 379000 | 379000 | 379000 | 0 | 291852 | 283820 | 369815.23 | 369815.23 | 63850.33 | 285662.9 | 21009.9 | 264653 | 20302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028 | 7131 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369815.23 | 369815.23 | 369815.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369815.23 | 369815.23 | 369815.23 | 0 | -369815.23 | 369815.23 | 0 | 369815.23 | 369815.23 | 0 | 2018-05-24
16SD003414001 | 济南分公司领秀城中央公园主干微管微缆工程 | 16SD003414 | 济南分公司领秀城中央公园主干微管微缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20161201 | 中国电信济南审批〔2016〕391号 | 20161202 | 20161202 | [13 empty] | 20160930 |  | 20170302 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3920号 | [7 empty] | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3920号 | 20170915 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 220000 | 0 | 162218.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 162218.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162218.01 | 162218.01 | 0 | 161347.01 | 161347.01 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162218.01 | 162218.01 | 162218.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162218.01 | 162218.01 | 162218.01 | 0 | -162218.01 | 162218.01 | 0 | 162218.01 | 162218.01 | 0 | 2018-06-01
16SD003614001 | 济南2016年槐荫西外环(北园大街-经十路段店立交）管道购买工程 | 16SD003614 | 济南2016年槐荫西外环(北园大街-经十路段店立交）管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 是 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20161202 | 中国电信济南审批〔2016〕412号 | 20161202 | 20161202 | [13 empty] | 20170614 |  | 20170302 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3834号 | [7 empty] | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3834号 | 20170828 | [8 empty] | 工程未关闭 | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 23727.08 | 252000 | 252000 | 23727.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228272.92 | 0 | 227027.03 | 227027.03 | 0 | 1245.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.68 | 0 | 1057.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228272.92 | 100 | 228272.92 | 228272.92 | 228272.92 | 228272.92 | 0 | 0 | 228272.92 | 0 | 0 | 0 | 23727.08 | 2019-12-02
16SD003715001 | 槐荫锦绣兰庭二期FTTH光缆接入工程 | 16SD003715 | 槐荫锦绣兰庭二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20161207 | 中国电信济南审批〔2016〕627号 | 20161209 | 20161209 |  | 20161228 | 中国电信济南审批〔2016〕2183号 | 20161228 | 20161228 | 20161228 | 中国电信济南审批〔2016〕2183号 | 20161228 | 中国电信济南审批〔2016〕2183号 | 20161229 | 20170105 | 20161229 |  | 20170105 |  | 20170814 | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4690号 |  |  |  | 20171024 | 20171024 | 20171228 |  | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4690号 | 20180115 |  |  | 20180129 | 20180125 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 101000 | 0 | 58741.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | -34764 | 101000 | 58741.96 | -34764 | 100998.55 | 100998.55 | 100998.55 | 100998.55 | 0 | 34927 | 34240 | 58741.96 | 58741.96 | 15838.95 | 37697.01 | 8367.01 | 29330 | 5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 1235 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34764 | 0 | -34570 | 0 | -34570 | -194 | 0 | 0 | 0 | -430 | 1235 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58741.96 | 58741.96 | 58741.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93505.96 | 93505.96 | 93505.96 | -34764 | -58741.96 | 58741.96 | -34764 | 58741.96 | 58741.96 | 0 | 2018-06-07
16SD005423001 | 槐荫梦世界华园FTTH光缆接入工程 | 16SD005423 | 槐荫梦世界华园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20161215 | 中国电信济南审批〔2016〕1005号 | 20161216 | 20161216 |  | 20161221 |  | 20161221 | 20170724 | 20170724 |  | 20170724 |  | 20161225 | 20161221 | 20161225 | [24 empty] | 工程未关闭 | 178000 | 177900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 100 | 178000 | 100 | 100 | 177999.58 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2018-06-15
16SD006052001 | 济南历下区齐鲁软件机房设备优改工程 | 16SD006052 | 济南历下区齐鲁软件机房设备优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20161219 | 中国电信济南审批〔2016〕1254号 | 20161221 | 20161221 | 20171110 | 20170213 |  | 20170214 | 20170819 | 20170819 |  | 20170819 |  | 20170214 | 20161219 | 20170214 |  | 20170721 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3893号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20171108 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3893号 | 20171205 |  |  | 20180112 | 20180115 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 135500 | 297829 | 226099.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271000 | 0 | 271000 | 226099.56 | 0 | 135500 | 271000 | 271000 | 271000 | 0 | 232298 | 210607 | 226099.56 | 226099.56 | 11569.65 | 202982.91 | 3115.91 | 199867 | 11547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393 | 5348 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226099.56 | 226099.56 | 226099.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226099.56 | 226099.56 | 226099.56 | 0 | -226099.56 | 226099.56 | 0 | 226099.56 | 226099.56 | 0 | 2018-06-19
16SD006054001 | 济南历下区齐鲁软件机房线路优改工程 | 16SD006054 | 济南历下区齐鲁软件机房线路优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20161219 | 中国电信济南审批〔2016〕1215号 | 20161221 | 20161221 | 20171110 | 20170213 |  | 20170214 | 20170821 | 20170821 |  | 20170821 |  | 20170214 | 20161219 | 20170214 |  | 20170721 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3887号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20171108 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3887号 | 20171205 |  |  | 20180112 | 20171221 | 20180123 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 125000 | 269255 | 198191.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 0 | 245000 | 198191.68 | 0 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 172531 | 144215 | 198191.68 | 198191.68 | 42071.38 | 145058.3 | 11240.3 | 133818 | 11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554 | 4843 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198191.68 | 198191.68 | 198191.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198191.68 | 198191.68 | 198191.68 | 0 | -198191.68 | 198191.68 | 0 | 198191.68 | 198191.68 | 0 | 2018-06-19
16SD006396001 | 市中区新办公楼机房市电接入工程 | 16SD006396 | 市中区新办公楼机房市电接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20161220 | 中国电信济南审批〔2016〕1377号 | 20161222 | 20161222 | 20170104 | 20170103 |  | 20170309 | 20170928 | 20170928 |  | 20170928 |  | 20170405 | 20161220 | 20170401 |  | 20170405 |  | 20170406 | 20170509 | 中电信济南工程〔2017〕771号 |  |  |  | 20170509 | 20170509 | 20170512 |  | 20170509 | 中电信济南工程〔2017〕771号 | 20171016 |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180330 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 90000 | 200000 | 174684.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 174684.55 | 0 | 43000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 77348 | 66985 | 174684.55 | 174684.55 | 2804.06 | 166938.49 | 104571.49 | 62367 | 4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 1628 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174684.55 | 174684.55 | 174684.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174684.55 | 174684.55 | 174684.55 | 0 | -174684.55 | 174684.55 | 0 | 174684.55 | 174684.55 | 0 | 2018-06-20
16SD007305001 | 市中领秀城L4区微管微缆接入工程 | 16SD007305 | 市中领秀城L4区微管微缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 北京优通泰达电气新技术发展有限公司 | 20161223 | 中国电信济南审批〔2016〕1826号 | 20161223 | 20161223 |  | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1799号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1799号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1799号 | 20161225 | 20170102 | 20161225 |  | 20170222 |  | 20170609 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3430号 |  |  |  | 20170612 | 20170612 | 20170623 |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3430号 | 20171106 | 20171114 | 20171130 | 20180112 | 20171221 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 170000 | 0 | 128524.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 128524.84 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 128713 | 128122 | 128524.84 | 128524.84 | 0 | 127837.84 | 0 | 127837.84 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128524.84 | 128524.84 | 128524.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128524.84 | 128524.84 | 128524.84 | 0 | -128524.84 | 128524.84 | 0 | 128524.84 | 128524.84 | 0 | 2018-06-23
16SD007307001 | 市中领秀城中央公园微管微缆接入工程一期 | 16SD007307 | 市中领秀城中央公园微管微缆接入工程一期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 北京优通泰达电气新技术发展有限公司 | 20161223 | 中国电信济南审批〔2016〕1825号 | 20161223 | 20161223 |  | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1068号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1068号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1068号 | 20161225 | 20170125 | 20161225 |  | 20170125 |  | 20170609 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3433号 |  |  |  | 20170623 | 20170623 | 20170628 |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3433号 | 20171106 | 20171130 | 20171218 | 20180117 | 20180115 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 220000 | 0 | 189033.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 189033.11 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 190048 | 188353 | 189033.11 | 189033.11 | 0 | 188108.11 | 0 | 188108.11 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189033.11 | 189033.11 | 189033.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189033.11 | 189033.11 | 189033.11 | 0 | -189033.11 | 189033.11 | 0 | 189033.11 | 189033.11 | 0 | 2018-06-23
16SD007308001 | 市中领秀城F区微管微缆接入工程 | 16SD007308 | 市中领秀城F区微管微缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 北京优通泰达电气新技术发展有限公司 | 20161223 | 中国电信济南审批〔2016〕1824号 | 20161223 | 20161223 |  | 20170309 | 中国电信济南〔2017〕23号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南〔2017〕23号 | 20170310 | 中国电信济南〔2017〕23号 | 20170105 | 20161223 | 20170105 |  | 20170215 |  | 20170609 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3431号 |  |  |  | 20171106 | 20171106 | 20171218 |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3431号 | 20180104 |  |  | 20180207 | 20180117 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 210000 | 0 | 96357.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 96357.86 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 98097 | 96102 | 96357.86 | 96357.86 | 0 | 95855.86 | 0 | 95855.86 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96357.86 | 96357.86 | 96357.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96357.86 | 96357.86 | 96357.86 | 0 | -96357.86 | 96357.86 | 0 | 96357.86 | 96357.86 | 0 | 2018-06-23
16SD007312001 | 市中领秀城中央公园微管微缆接入工程二期 | 16SD007312 | 市中领秀城中央公园微管微缆接入工程二期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 北京优通泰达电气新技术发展有限公司 | 20161223 | 中国电信济南审批〔2016〕1823号 | 20161223 | 20161223 |  | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1067号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1067号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1067号 | 20170310 | 20161223 | 20170310 |  | 20170315 |  | 20170609 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3432号 |  |  |  | 20170612 | 20170612 | 20170623 |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3432号 | 20171017 | 20171114 | 20171130 | 20180112 | 20180117 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 210000 | 0 | 154296.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 154296.18 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 156495 | 153806 | 154296.18 | 154296.18 | 0 | 153501.18 | 0 | 153501.18 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154296.18 | 154296.18 | 154296.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154296.18 | 154296.18 | 154296.18 | 0 | -154296.18 | 154296.18 | 0 | 154296.18 | 154296.18 | 0 | 2018-06-23
16SD007335001 | 市中领秀城B区微管微缆接入工程 | 16SD007335 | 市中领秀城B区微管微缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 北京优通泰达电气新技术发展有限公司 | 20161225 | 中国电信济南审批〔2016〕1889号 | 20161226 | 20161226 |  | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1798号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1798号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1798号 | 20161225 | 20161225 | 20161225 |  | 20170225 |  | 20170609 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3434号 |  |  |  | 20170623 | 20170623 | 20170628 |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3434号 | 20171106 | 20171130 | 20171218 | 20180117 | 20180115 | 20180124 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 270000 | 0 | 250057.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | 250057.86 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 259093 | 249255 | 250274.08 | 250057.86 | 0 | 248864.86 | 0 | 248864.86 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250057.86 | 250057.86 | 250057.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250057.86 | 250057.86 | 250057.86 | 0 | -250057.86 | 250057.86 | 0 | 250057.86 | 250057.86 | 0 | 2018-06-25
16SD007337001 | 市中领秀城A区微管微缆接入工程 | 16SD007337 | 市中领秀城A区微管微缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 北京优通泰达电气新技术发展有限公司 | 20161225 | 中国电信济南审批〔2016〕1890号 | 20161226 | 20161226 |  | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1796号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1796号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1796号 | 20161225 | 20161225 | 20161225 |  | 20170225 |  | 20170609 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3435号 |  |  |  | 20170612 | 20170612 | 20170628 |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3435号 | 20171106 | 20171114 | 20171130 | 20180112 | 20171221 | 20180123 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 278000 | 0 | 154572.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278000 | 0 | 278000 | 154572.61 | 0 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 0 | 201402 | 153948 | 154572.61 | 154572.61 | 0 | 153603.61 | 0 | 153603.61 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154572.61 | 154572.61 | 154572.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154572.61 | 154572.61 | 154572.61 | 0 | -154572.61 | 154572.61 | 0 | 154572.61 | 154572.61 | 0 | 2018-06-25
16SD007358001 | 济南2016年商河248线（刘东村北至窦家桥）管道购买工程 | 16SD007358 | 济南2016年商河248线（刘东村北至窦家桥）管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2016 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20161227 | 中国电信济南审批〔2016〕2094号 | 20161229 | 20161229 | [11 empty] | 20130406 |  | 20131206 |  | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3302号 |  |  |  | 20170621 | 20170621 | 20170710 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3302号 | 20170822 | 20170930 | 20171011 | 20180112 | 20180104 | 20180126 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180126 | 工程已关闭 | 890700 | 950000 | 921615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890700 | 0 | 890700 | 921615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918180 | 918180 | 921615 | 921615 | 0 | 918086 | 0 | 918086 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921615 | 921615 | 921615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921615 | 921615 | 921615 | 0 | -921615 | 921615 | 0 | 921615 | 921615 | 0 | 2019-12-27
17SD000027002 | 本部市中英雄山路238号市质监局（市委办公厅政务网）接入工程 | 17SD000027 | 本部政企市委办公厅政务网2017年1期电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕150号 | 20170122 | 20170122 | 20170203 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕153号 | 20170206 | 20170206 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕153号 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕153号 | 20170206 | 20170228 | 20170206 |  | 20170720 |  | 20171215 | 20171217 | 中电信济南工程〔2017〕1630号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20171217 | 中电信济南工程〔2017〕1630号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 78000 | 0 | 70532.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 35060.76 | 12000 | 12000 | 7099.02 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 3020 | 2839 | 0 | 4660.98 | 990.66 | 2459.32 | 610.32 | 1849 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 42 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | -151 | 0 | -151 | -89 | 0 | 0 | 0 | -197 | 42 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660.98 | 100 | 4660.98 | 4900.98 | 4900.98 | 4900.98 | -240 | 0 | 4660.98 | -240 | 0 | 0 | 7339.02 | 2018-07-20
17SD000027003 | 本部章丘经十东路6088号工程职业技术学院（市委办公厅政务网）接入工程 | 17SD000027 | 本部政企市委办公厅政务网2017年1期电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕150号 | 20170122 | 20170122 | 20170202 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕151号 | 20170206 | 20170206 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕151号 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕151号 | 20170206 | 20170310 | 20170206 | 20170228 | 20170909 |  | 20180102 | 20180102 | 中国电信济南工程〔2018〕2号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180102 | 中国电信济南工程〔2018〕2号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 78000 | 0 | 70532.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 35060.76 | 15000 | 15000 | 9751.97 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 5883 | 5550 | 0 | 7632.03 | 932.56 | 5308.47 | 915.47 | 4393 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 111 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 | 0 | 2393 | 0 | 2393 | -9 | 0 | 0 | 0 | -261 | 111 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632.03 | 100 | 7632.03 | 5248.03 | 5248.03 | 5248.03 | 2384 | 0 | 7632.03 | 2384 | 0 | 0 | 7367.97 | 2018-07-20
17SD000027004 | 本部市中经二路193号市行政审批中心、市社保事业局（市委办公厅政务网）接入工程 | 17SD000027 | 本部政企市委办公厅政务网2017年1期电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕150号 | 20170122 | 20170122 | 20170204 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕148号 | 20170206 | 20170206 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕148号 | 20170206 | 中电信济南工程〔2017〕148号 | 20170206 | 20170310 | 20170206 |  | 20170909 |  | 20180102 | 20180102 | 中国电信济南工程〔2018〕3号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180102 | 中国电信济南工程〔2018〕3号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 78000 | 0 | 70532.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 35060.76 | 35000 | 35000 | 18209.77 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 8919 | 8179 | 0 | 16703.23 | 1768.23 | 13195 | 6522 | 6673 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 144 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 1673 | 0 | 1673 | -1760 | 0 | 0 | 0 | -1803 | 144 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16703.23 | 100 | 16703.23 | 16790.23 | 16790.23 | 16790.23 | -87 | 0 | 16703.23 | -87 | 0 | 0 | 18296.77 | 2018-07-20
17SD000064001 | 历下政企和平路34号轻骑院内南侧办公楼50M专线接入工程 | 17SD000064 | 历下政企和平路34号轻骑院内南侧办公楼50M专线接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕151号 | 20170122 | 20170122 |  | 20170206 |  | 20170209 | 20170712 | 20170712 |  | 20170712 |  | 20170206 | 20170209 | 20170206 |  | 20170228 |  | 20170228 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2244号 |  |  |  | 20170510 | 20170510 | 20170512 |  | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2244号 | 20170906 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 5300 | 5600 | 4203.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 4203.03 | 0 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 3634 | 3598 | 4203.03 | 4203.03 | 14.58 | 3046.45 | 381.45 | 2665 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 35 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203.03 | 4203.03 | 4203.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203.03 | 4203.03 | 4203.03 | 0 | -4203.03 | 4203.03 | 0 | 4203.03 | 4203.03 | 0 | 2018-07-20
17SD000086002 | 章丘政企官庄镇政府100M专线光缆工程 | 17SD000086 | 章丘市2017年1月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕145号 | 20170214 | 20170214 | 20170220 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕444号 | 20170218 | 20170218 | 20170218 | 中国电信济南工程〔2017〕444号 | 20170218 | 中国电信济南工程〔2017〕444号 | 20170218 | 20170120 | 20170218 | 20170228 | 20170301 |  | 20170502 | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2414号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2414号 | 20170707 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36309.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 17000 | 14594.13 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 4309 | 4024 | 14594.13 | 14594.13 | 0 | 12890.13 | 10353.13 | 2537 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 322 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14594.13 | 14594.13 | 14594.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14594.13 | 14594.13 | 14594.13 | 0 | -14594.13 | 14594.13 | 0 | 14594.13 | 14594.13 | 0 | 2018-07-20
17SD000086003 | 章丘明水为民服务大厅10M专线光缆接入工程 | 17SD000086 | 章丘市2017年1月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕145号 | 20170214 | 20170214 |  | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕473号 | 20170220 | 20170220 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕473号 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕473号 | 20170220 | 20170120 | 20170221 |  | 20170228 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2901号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170522 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2901号 | 20170715 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36309.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 7000 | 4333.79 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 3520 | 3344 | 4333.79 | 4333.79 | 0 | 3136.79 | 779.79 | 2357 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 67 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.79 | 4333.79 | 4333.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.79 | 4333.79 | 4333.79 | 0 | -4333.79 | 4333.79 | 0 | 4333.79 | 4333.79 | 0 | 2018-07-20
17SD000086005 | 章丘宝岛营业厅、信泰保险光缆接入工程 | 17SD000086 | 章丘市2017年1月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕145号 | 20170228 | 20170228 | 20170305 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕793号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕793号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕793号 | 20170302 | 20170120 | 20170302 |  | 20170306 |  | 20170502 | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2420号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170522 |  | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2420号 | 20170707 |  |  | 20180209 | 20180209 | 20180313 | 刘琼颖 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180313 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36309.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 7000 | 5426.1 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 4593 | 4353 | 5426.1 | 5426.1 | 0 | 4172.1 | 854.1 | 3318 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 67 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.1 | 5426.1 | 5426.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.1 | 5426.1 | 5426.1 | 0 | -5426.1 | 5426.1 | 0 | 5426.1 | 5426.1 | 0 | 2018-07-20
17SD000128001 | 市中万达机房至经二纬一二期及法院二期光交及法院光交优化光缆工程 | 17SD000128 | 市中万达机房至经二纬一二期及法院二期光交及法院光交优化光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕216号 | 20170208 | 20170208 | 20170210 | 20170208 | 中国电信济南〔2017〕13号 | 20170209 | 20170209 | 20170209 | 中国电信济南〔2017〕13号 | 20170209 | 中国电信济南〔2017〕13号 | 20170209 | 20170208 | 20170209 |  | 20170212 |  | 20170805 | 20171127 | 中电信济南工程〔2017〕1505号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171219 |  | 20171127 | 中电信济南工程〔2017〕1505号 | 20171227 |  |  | 20180207 | 20180125 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 95000 | 0 | 59319.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 95000 | 59319.01 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 25453 | 23571 | 59319.01 | 59319.01 | 4258.63 | 50568.38 | 31123.38 | 19445 | 4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 1258 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59319.01 | 59319.01 | 59319.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59319.01 | 59319.01 | 59319.01 | 0 | -59319.01 | 59319.01 | 0 | 59319.01 | 59319.01 | 0 | 2018-08-08
17SD000172001 | 长清齐鲁汽车广场康达专卖店政企接入工程 | 17SD000172 | 长清区2017年1月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕149号 | 20170224 | 20170224 |  | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕653号 | 20170227 | 20170227 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕653号 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕653号 | 20170227 | 20170120 | 20170303 |  | 20170310 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3875号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170804 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3875号 | 20170823 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 51695.78 | 40058.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 12800 | 9629.21 | 0 | 12798.78 | 12798.78 | 12798.78 | 12798.78 | 0 | 6408 | 6262 | 9629.21 | 9629.21 | 218.63 | 8815.58 | 2921.58 | 5894 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629.21 | 9629.21 | 9629.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629.21 | 9629.21 | 9629.21 | 0 | -9629.21 | 9629.21 | 0 | 9629.21 | 9629.21 | 0 | 2018-07-20
17SD000172003 | 长清檀抱泉酒业政企接入工程 | 17SD000172 | 长清区2017年1月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕149号 | 20170309 | 20170309 |  | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1051号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1051号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1051号 | 20170315 | 20170120 | 20170315 |  | 20170316 |  | 20170525 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3185号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3185号 | 20180309 |  |  | 20180323 | 20180314 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 50000 | 51695.78 | 40058.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 11000 | 8628.29 | 0 | 10999.12 | 10999.12 | 10999.12 | 10999.12 | 0 | 6126 | 5540 | 8628.29 | 8628.29 | 180.33 | 6931.96 | 2676.96 | 4255 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 164 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.29 | 8628.29 | 8628.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.29 | 8628.29 | 8628.29 | 0 | -8628.29 | 8628.29 | 0 | 8628.29 | 8628.29 | 0 | 2018-07-20
17SD000172004 | 长清孝里镇大唐风电项目政企接入工程 | 17SD000172 | 长清区2017年1月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕149号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1320号 | 20170318 | 20170318 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1320号 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1320号 | 20170318 | 20170120 | 20170317 |  | 20170428 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3877号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170804 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3877号 | 20170823 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 50000 | 51695.78 | 40058.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 14500 | 13702.34 | 0 | 14499.49 | 14499.49 | 14499.49 | 14499.49 | 0 | 9062 | 8755 | 13702.34 | 13702.34 | 1392.86 | 9749.48 | 3311.48 | 6438 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 282 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13702.34 | 13702.34 | 13702.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13702.34 | 13702.34 | 13702.34 | 0 | -13702.34 | 13702.34 | 0 | 13702.34 | 13702.34 | 0 | 2018-07-20
17SD000173001 | 商河中央华府FTTH光缆接入工程 | 17SD000173 | 商河中央华府FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕257号 | 20170210 | 20170210 |  | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕471号 | 20170220 | 20170220 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕471号 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕471号 | 20170220 | 20170210 | 20170330 | 20170228 | 20170430 |  | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5541号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20171229 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5541号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 117000 | 0 | 92921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | -7001 | 117000 | 92921.4 | -7001 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 | 49533 | 46628 | 92921.4 | 92921.4 | 7057.32 | 80568.08 | 38765.08 | 41803 | 5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909 | 1916 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7001 | 0 | -3197 | 0 | -3197 | -3804 | 0 | 0 | 0 | -2691 | -1584 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92921.4 | 92921.4 | 92921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99922.4 | 99922.4 | 99922.4 | -7001 | -92921.4 | 92921.4 | -7001 | 92921.4 | 92921.4 | 0 | 2018-08-10
17SD000175001 | 槐荫任家庄小区FTTH光缆接入工程 | 17SD000175 | 槐荫任家庄小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 是 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕215号 | 20170209 | 20170209 | 20170217 | 20170221 | 中国电信济南工程〔2017〕585号 | 20170223 | 20170223 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕585号 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕585号 | 20170226 | 20170320 | 20170226 |  | 20170320 |  | 20170506 | 20170506 | 中电信济南工程〔2017〕707号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170506 | 中电信济南工程〔2017〕707号 | 20170726 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 76000 | 0 | 73510.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 76000 | 73510.59 | 0 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 42095 | 40497 | 73510.59 | 73510.59 | 32694.59 | 34918 | 0 | 34918 | 5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166 | 1554 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73510.59 | 73510.59 | 73510.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73510.59 | 73510.59 | 73510.59 | 0 | -73510.59 | 73510.59 | 0 | 73510.59 | 73510.59 | 0 | 2018-08-08
17SD000182001 | 长清2017年1月一期扩容工程 | 17SD000182 | 长清2017年1月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170119 | 中国电信济南工程〔2017〕116号 | 20170315 | 20170315 |  | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1232号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1232号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1232号 | 20170315 | 20170320 | 20170315 |  | 20170320 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3876号 |  |  |  | 20170804 | 20170804 | 20170808 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3876号 | 20170817 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 16488.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 16488.38 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 9989 | 9803 | 16488.38 | 16488.38 | 6316.64 | 8429.74 | 133.74 | 8296 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 360 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488.38 | 16488.38 | 16488.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16488.38 | 16488.38 | 16488.38 | 0 | -16488.38 | 16488.38 | 0 | 16488.38 | 16488.38 | 0 | 2018-07-19
17SD000192004 | 历下区政府至德润高中、万科幼儿园裸光纤工程 | 17SD000192 | 济南2017年1月政企紧急接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕148号 | 20170228 | 20170228 | [11 empty] | 20170306 | 20170303 | 20170414 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕148号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕148号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 31585.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7149.42 | 10000 | 10000 | 7149.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 | 2926 | 0 | 6006.58 | 2850.58 | 2830 | 0 | 2830 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 2830 | 0 | 2830 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6006.58 | 100 | 6006.58 | 2850.58 | 2850.58 | 2850.58 | 3156 | 0 | 6006.58 | 3156 | 0 | 0 | 3993.42 | 2018-07-20
17SD000194001 | 槐荫区2017年1月一期扩容工程 | 17SD000194 | 槐荫区2017年1月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170120 | 中国电信济南工程〔2017〕146号 | 20170122 | 20170122 |  | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕826号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕826号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕826号 | 20170302 | 20170131 | 20170315 |  | 20170316 |  | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2570号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170522 |  | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2570号 | 20170713 |  |  | 20180206 | 20171221 | 20180207 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 50000 | 20500 | 20129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 20129.06 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 17643 | 16712 | 20129.06 | 20129.06 | 3177.06 | 16020 | 0 | 16020 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20129.06 | 20129.06 | 20129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20129.06 | 20129.06 | 20129.06 | 0 | -20129.06 | 20129.06 | 0 | 20129.06 | 20129.06 | 0 | 2018-07-20
17SD000204001 | 市中阳光舜城5区LAN改工程 | 17SD000204 | 市中阳光舜城5区LAN改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕218号 | 20170208 | 20170208 | 20170210 | 20170210 |  | 20170213 | 20170907 | 20170907 |  | 20170907 |  | 20170213 | 20170208 | 20170213 |  | 20170228 |  | 20170316 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1314号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1314号 | 20171018 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 40000 | 188700 | 136024.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -683 | 40000 | 136024.21 | -683 | 40000 | 188700 | 188700 | 188700 | 0 | 25938 | 23493 | 136024.21 | 136024.21 | 8140.88 | 124916.33 | 104133.33 | 20783 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 683 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136024.21 | 136024.21 | 136024.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136707.21 | 136707.21 | 136707.21 | -683 | -136024.21 | 136024.21 | -683 | 136024.21 | 136024.21 | 0 | 2018-08-08
17SD000243001 | 平阴县湿地公园办公室整改工程 | 17SD000243 | 平阴县2017年1月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170122 | 中国电信济南工程〔2017〕161号 | 20170208 | 20170208 |  | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕448号 | 20170219 | 20170219 | 20170219 | 中国电信济南工程〔2017〕448号 | 20170219 | 中国电信济南工程〔2017〕448号 | 20170219 | 20170320 | 20170220 |  | 20170313 |  | 20170326 | 20170327 | 中国电信济南工程〔2017〕1524号 |  |  |  | 20170510 | 20170510 | 20170520 |  | 20170327 | 中国电信济南工程〔2017〕1524号 | 20170714 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 50000 | 53999 | 36998.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 30000 | 13760.14 | 0 | 29999.07 | 29999.07 | 29999.07 | 29999.07 | 0 | 10664 | 10065 | 13760.14 | 13760.14 | 180.49 | 11750.65 | 3196.65 | 8554 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1066 | 243 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13760.14 | 13760.14 | 13760.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13760.14 | 13760.14 | 13760.14 | 0 | -13760.14 | 13760.14 | 0 | 13760.14 | 13760.14 | 0 | 2018-07-22
17SD000243002 | 平阴县第四中学语音改造工程 | 17SD000243 | 平阴县2017年1月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170122 | 中国电信济南工程〔2017〕161号 | 20170208 | 20170208 |  | 20170220 |  | 20170223 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 |  | 20170220 | 20170320 | 20170220 |  | 20170227 |  | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2104号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2104号 | 20170711 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 50000 | 53999 | 36998.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 23238.07 | 0 | 19998.51 | 23998.51 | 23998.51 | 23998.51 | 0 | 12218 | 12038 | 23238.07 | 23238.07 | 7808.53 | 12836.54 | 3160.54 | 9676 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1516 | 520 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23238.07 | 23238.07 | 23238.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23238.07 | 23238.07 | 23238.07 | 0 | -23238.07 | 23238.07 | 0 | 23238.07 | 23238.07 | 0 | 2018-07-22
17SD000244001 | 平阴国立御景FTTH接入工程 | 17SD000244 | 平阴国立御景FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  |  |  | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕228号 | 20170208 | 20170208 |  | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕410号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕410号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕410号 | 20170216 | 20170220 | 20170220 | [23 empty] | 20180102 | 工程已关闭 | 27000 | 26999.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 26999.07 | 26999.07 | 26999.07 | 26999.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-08
17SD000246001 | 平阴县国棉厂宿舍FTTH光缆接入工程 | 17SD000246 | 平阴县国棉厂宿舍FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕223号 | 20170208 | 20170208 |  | 20170213 |  | 20170214 | 20170525 | 20170525 |  | 20170525 |  | 20170214 | 20170220 | 20170215 |  | 20170228 |  | 20170418 | 20170419 | ?????????2017?2114? |  |  |  | 20170509 | 20170509 | 20170512 |  | 20170419 | ?????????2017?2114? | 20171106 |  |  | 20180312 | 20180307 | 20180314 | 姚瑶 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 107200 | 150000 | 83665.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107200 | 0 | 107200 | 83665.79 | 0 | 107198.8 | 149998.65 | 149998.65 | 149998.65 | 0 | 53729 | 50733 | 83665.79 | 83665.79 | 23388.2 | 52498.59 | 7776.59 | 44722 | 7779 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 3474 | 1441 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83665.79 | 83665.79 | 83665.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83665.79 | 83665.79 | 83665.79 | 0 | -83665.79 | 83665.79 | 0 | 83665.79 | 83665.79 | 0 | 2018-08-08
17SD000377001 | 高新区济南雅悦佳苑酒店有限公司接入工程 | 17SD000377 | 高新区济南雅悦佳苑酒店有限公司接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170122 | 中国电信济南工程〔2017〕154号 | 20170203 | 20170203 | 20170213 | 20170203 | 中国电信济南工程〔2017〕209号 | 20170207 | 20170207 | 20170207 | 中国电信济南工程〔2017〕209号 | 20170207 | 中国电信济南工程〔2017〕209号 | 20170207 | 20170122 | 20170210 | 20170208 | 20170228 |  | 20170515 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2831号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170527 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2831号 | 20170710 |  |  | 20180207 | 20180206 | 20180228 | 亓敏 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 82000 | 0 | 78308.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 78308.62 | 0 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 20697 | 19513 | 78308.62 | 78308.62 | 55155.14 | 18090.48 | 3355.48 | 14735 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 1741 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78308.62 | 78308.62 | 78308.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78308.62 | 78308.62 | 78308.62 | 0 | -78308.62 | 78308.62 | 0 | 78308.62 | 78308.62 | 0 | 2018-07-22
17SD000417001 | 槐荫大魏明都FTTH光缆接入工程 | 17SD000417 | 槐荫大魏明都FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕214号 | 20170209 | 20170209 | 20170217 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕373号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕373号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕373号 | 20170220 | 20170216 | 20170220 |  | 20170724 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1172号 |  |  |  | 20180122 | 20180122 | 20180211 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1172号 | 20180322 | [8 empty] | 工程未关闭 | 299000 | 0 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299000 | 26447.95 | 299000 | 299000 | 26447.95 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 0 | 180070.58 | 162355 | 0 | 263573.05 | 481.86 | 242742.19 | 99970.19 | 142772 | 20349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10773 | 8810 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8979 | -96000 | 87272 | -48000 | 135272 | -251 | 0 | 0 | 0 | -227 | -790 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263573.05 | 100 | 263573.05 | 272552.05 | 272552.05 | 272552.05 | -8979 | 0 | 263573.05 | -8979 | 0 | 0 | 35426.95 | 2018-08-08
17SD000430004 | 市中王官庄片区新增专线光缆接入工程 | 17SD000430 | 市中区2017年1月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕226号 | 20170214 | 20170214 | 20170221 | 20170216 |  | 20170218 | 20170414 | 20170414 |  | 20170414 |  | 20170218 | 20170208 | 20170218 |  | 20170222 |  | 20170316 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2793号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170522 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2793号 | 20170710 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 83000 | 83000 | 45209.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15000 | 13251.19 | 0 | 14500 | 34500 | 34500 | 34500 | 0 | 5537 | 5450 | 13251.19 | 13251.19 | 6318.19 | 5382 | 1263 | 4119 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 244 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13251.19 | 13251.19 | 13251.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13251.19 | 13251.19 | 13251.19 | 0 | -13251.19 | 13251.19 | 0 | 13251.19 | 13251.19 | 0 | 2018-08-08
17SD000587001 | 高新山东必普舜泰、奥体西路语音扩容工程 | 17SD000587 | 高新政企2017年2月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕245号 | 20170210 | 20170210 |  | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕269号 | 20170210 | 20170210 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕269号 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕269号 | 20170210 | 20170209 | 20170214 | 20170228 | 20170227 |  | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3109号 |  |  |  | 20170523 | 20170523 | 20170607 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3109号 | 20170710 |  |  | 20180326 | 20180324 | 20180328 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69630.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 30000 | 4983.69 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 609 | 595 | 4983.69 | 4983.69 | 4178.69 | 485 | 0 | 485 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983.69 | 4983.69 | 4983.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983.69 | 4983.69 | 4983.69 | 0 | -4983.69 | 4983.69 | 0 | 4983.69 | 4983.69 | 0 | 2018-08-09
17SD000587002 | 高新工业南路小鸭固话移机工程 | 17SD000587 | 高新政企2017年2月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕245号 | 20170215 | 20170215 |  | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕377号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕377号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕377号 | 20170309 | 20170310 | 20170309 | 20170222 | 20170310 |  | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3102号 |  |  |  | 20170523 | 20170523 | 20170607 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3102号 | 20170720 |  |  | 20180205 | 20171223 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69630.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 10000 | 7551.97 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 1951 | 1938 | 7551.97 | 7551.97 | 5400.97 | 1881 | 0 | 1881 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7551.97 | 7551.97 | 7551.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7551.97 | 7551.97 | 7551.97 | 0 | -7551.97 | 7551.97 | 0 | 7551.97 | 7551.97 | 0 | 2018-08-09
17SD000587003 | 高新舜泰广场17年2月专线及语音接入工程 | 17SD000587 | 高新政企2017年2月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕245号 | 20170216 | 20170216 |  | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕376号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕376号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕376号 | 20170216 | 20170209 | 20170220 | 20170228 | 20170310 |  | 20170627 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3631号 |  |  |  | 20170703 | 20170703 | 20170728 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3631号 | 20170816 |  |  | 20180205 | 20171220 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69630.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 60000 | 57095.1 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 47865 | 47372 | 57095.1 | 57095.1 | 9432.1 | 46012 | 0 | 46012 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57095.1 | 57095.1 | 57095.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57095.1 | 57095.1 | 57095.1 | 0 | -57095.1 | 57095.1 | 0 | 57095.1 | 57095.1 | 0 | 2018-08-09
17SD000593001 | 高新区绿城百合三期FTTH接入工程 | 17SD000593 | 高新区绿城百合三期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕220号 | 20170208 | 20170208 | 20170213 | 20170210 |  | 20170210 | 20170421 | 20170421 |  | 20170421 |  | 20170321 | 20170403 | 20170321 | 20170228 | 20170403 | [7 empty] | 20180503 | 20180503 | [13 empty] | 工程未关闭 | 71000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 12244.86 | 71000 | 80000 | 12244.86 | 71000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 45235 | 0 | 0 | 64823.04 | 19021.36 | 38801.68 | 13301.68 | 25500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2932.1 | -9432.1 | 5100 | 0 | 5100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 760 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64823.04 | 100 | 64823.04 | 67755.14 | 67755.14 | 67755.14 | -2932.1 | 0 | 64823.04 | -2932.1 | 0 | 0 | 15176.96 | 2018-08-08
17SD000599001 | 高新区万科麓山1-8号楼FTTH期光缆接入工程 | 17SD000599 | 高新区万科麓山1-8号楼FTTH期光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕219号 | 20170208 | 20170208 | 20170209 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕256号 | 20170209 | 20170209 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕256号 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕256号 | 20170213 | 20170315 | 20170213 |  | 20170315 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2914号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170523 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2914号 | 20170717 |  |  | 20180205 | 20171222 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 34000 | 0 | 28802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 28802.8 | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 9537 | 9389 | 28802.8 | 28802.8 | 19183.8 | 7837 | 0 | 7837 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 678 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28802.8 | 28802.8 | 28802.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28802.8 | 28802.8 | 28802.8 | 0 | -28802.8 | 28802.8 | 0 | 28802.8 | 28802.8 | 0 | 2018-08-08
17SD000602001 | 高新孙村埠东商业街FTTH光缆工程 | 17SD000602 | 高新孙村埠东商业街FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕225号 | 20170208 | 20170208 | 20170213 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕268号 | 20170210 | 20170210 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕268号 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕268号 | 20170210 | 20170208 | 20170220 | 20170228 | 20170310 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5194号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171215 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5194号 | 20180104 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 28000 | 0 | 22465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 22465.02 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 17336 | 14997 | 22465.02 | 22465.02 | 1479.92 | 17899.1 | 5728.1 | 12171 | 3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 448 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22465.02 | 22465.02 | 22465.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22465.02 | 22465.02 | 22465.02 | 0 | -22465.02 | 22465.02 | 0 | 22465.02 | 22465.02 | 0 | 2018-08-08
17SD000609001 | 历下区域二期蓄电池隐患整治项目 | 17SD000609 | 历下区域二期蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕265号 | 20170213 | 20170213 |  | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕426号 | 20170217 | 20170217 | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕426号 | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕426号 |  |  | 20170930 |  | 20171015 |  | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5370号 |  |  |  | 20171212 | 20171212 | 20171228 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5370号 | 20180315 |  |  | 20180322 | 20180319 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 108360 | 0 | 103774.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108360 | 4460.8 | 108360 | 103774.63 | 4460.8 | 108360 | 108360 | 108360 | 108360 | 0 | 10119 | 7772 | 103774.63 | 103774.63 | 26584.62 | 76720.01 | 69120.01 | 7600 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460.8 | 0 | 6200 | 0 | 6200 | -1739.2 | 0 | 0 | 0 | -2209.2 | 172 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103774.63 | 103774.63 | 103774.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313.83 | 99313.83 | 99313.83 | 4460.8 | -103774.63 | 103774.63 | 4460.8 | 103774.63 | 103774.63 | 0 | 2020-02-10
17SD000610001 | 天桥区域蓄电池隐患整治项目 | 17SD000610 | 天桥区域蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司;山东宏业发展集团有限公司 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕264号 | 20170213 | 20170213 |  | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕425号 | 20170217 | 20170217 | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕425号 | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕425号 |  |  | 20170228 |  | 20170430 |  | 20180409 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕712号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕712号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 6798.71 | 192000 | 192000 | 6798.71 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | 13476 | 0 | 0 | 184451.29 | 53169.23 | 131282.06 | 131282.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | 0 | -750 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184451.29 | 100 | 184451.29 | 185201.29 | 185201.29 | 185201.29 | -750 | 0 | 184451.29 | -750 | 0 | 0 | 7548.71 | 2020-02-10
17SD000611001 | 市中区域一期蓄电池隐患整治项目 | 17SD000611 | 市中区域一期蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕281号 | 20170215 | 20170215 |  | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2493号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2493号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2493号 |  |  | 20170930 |  | 20171115 |  | 20171031 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5369号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5369号 | 20180314 |  |  | 20180322 | 20180315 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 135500 | 0 | 116193.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135500 | 5764 | 135500 | 116193.82 | 5764 | 135500 | 135500 | 135500 | 135500 | 0 | 12984 | 12673 | 116193.82 | 116193.82 | 0 | 115753.82 | 103212.82 | 12541 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764 | 0 | 8061 | 0 | 8061 | -2297 | 0 | 0 | 0 | -2737 | 132 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116193.82 | 116193.82 | 116193.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110429.82 | 110429.82 | 110429.82 | 5764 | -116193.82 | 116193.82 | 5764 | 116193.82 | 116193.82 | 0 | 2020-02-13
17SD000612001 | 市中区域二期蓄电池隐患整治项目 | 17SD000612 | 市中区域二期蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕282号 | 20170215 | 20170215 |  | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2492号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2492号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2492号 |  |  | 20170930 |  | 20171015 |  | 20171031 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4755号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171228 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4755号 | 20180315 |  |  | 20180322 | 20180319 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 171700 | 0 | 29485.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171700 | -105911.82 | 171700 | 29485.62 | -105911.82 | 171700 | 171700 | 171700 | 171700 | 0 | 5980 | 2585 | 29485.62 | 29485.62 | 0 | 29113.62 | 26584.62 | 2529 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105911.82 | 0 | -102783.82 | -103212.82 | 429 | -3128 | 0 | 0 | 0 | -3500 | 56 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29485.62 | 29485.62 | 29485.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135397.44 | 135397.44 | 135397.44 | -105911.82 | -29485.62 | 29485.62 | -105911.82 | 29485.62 | 29485.62 | 0 | 2020-02-13
17SD000613001 | 商河、济阳、章丘、长清区域区域开关电源隐患整治项目 | 17SD000613 | 商河、济阳、章丘、长清区域区域开关电源隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕284号 | 20170215 | 20170215 | 20170306 | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕984号 | 20170308 | 20170308 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕984号 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕984号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 192000 | 0 | 192000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 61270.52 | 192000 | 192000.01 | 61270.52 | 192000.01 | 192000.01 | 192000.01 | 192000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130729.49 | 2544.51 | 128184.98 | 103184.98 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130729.49 | 100 | 130729.49 | 130729.49 | 130729.49 | 130729.49 | 0 | 0 | 130729.49 | 0 | 0 | 0 | 61270.52 | 2020-02-13
17SD000614001 | 章丘、长清、历城、平阴、济阳区域空调隐患整治项目 | 17SD000614 | 章丘、长清、历城、平阴、济阳区域空调隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕283号 | 20170215 | 20170215 | [36 empty] | 工程未关闭 | 193650 | 0 | 193650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193650 | 7431.48 | 193650 | 193650 | 7431.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186218.52 | 48328.54 | 137889.98 | 137889.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186218.52 | 100 | 186218.52 | 186218.52 | 186218.52 | 186218.52 | 0 | 0 | 186218.52 | 0 | 0 | 0 | 7431.48 | 2020-02-13
17SD000616001 | 市中、天桥区域开关电源隐患整治项目 | 17SD000616 | 市中、天桥区域开关电源隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3833号 | 20170726 | 20170726 | 20170912 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4182号 | 20170821 | 20170821 | 20170821 | 中国电信济南工程〔2017〕4182号 | 20170821 | 中国电信济南工程〔2017〕4182号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 29992.03 | 173000 | 173000 | 29992.03 | 173000 | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143007.97 | 128007.97 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143007.97 | 100 | 143007.97 | 143007.97 | 143007.97 | 143007.97 | 0 | 0 | 143007.97 | 0 | 0 | 0 | 29992.03 | 2020-07-17
17SD000617001 | 历城区域蓄电池隐患整治项目 | 17SD000617 | 历城区域蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2660号 | 20170516 | 20170628 |  | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3667号 | 20170629 | 20170629 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3667号 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3667号 |  |  | 20170915 |  | 20171015 |  | 20171208 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5368号 |  |  |  | 20171212 | 20171212 | 20171228 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5368号 | 20180319 |  |  | 20180322 | 20180319 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 189700 | 0 | 143394.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189700 | 4500 | 189700 | 143394.09 | 4500 | 189700 | 189700 | 189700 | 189700 | 0 | 13407 | 10143 | 143394.09 | 143394.09 | 53169.24 | 89672.85 | 79753.85 | 9919 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 7819 | 0 | 7819 | -3319 | 0 | 0 | 0 | -3871 | 224 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143394.09 | 143394.09 | 143394.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138894.09 | 138894.09 | 138894.09 | 4500 | -143394.09 | 143394.09 | 4500 | 143394.09 | 143394.09 | 0 | 2020-05-12
17SD000618001 | 济阳区域蓄电池隐患整治项目 | 17SD000618 | 济阳区域蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2661号 | 20170516 | 20170516 | 20170831 | 20170904 | 中国电信济南工程〔2017〕4363号 | 20170905 | 20170905 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4363号 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4363号 | 20170510 |  | 20170510 |  | 20170710 |  | 20180413 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕752号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕752号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180600 | 0 | 172968.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180600 | 52902.98 | 180600 | 172968.43 | 52902.98 | 172968.43 | 172968.43 | 172968.43 | 172968.43 | 0 | 30712 | 0 | 0 | 150933.37 | 79753.85 | 25000 | 0 | 25000 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39260.52 | 30867.92 | -15311.6 | 0 | 0 | 0 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111672.85 | 100 | 150933.37 | 120065.45 | 120065.45 | 120065.45 | -8392.6 | 0 | 150933.37 | 30867.92 | 0 | 0 | 22035.06 | 2020-05-12
17SD000619001 | 历下、槐荫区域空调隐患整治项目 | 17SD000619 | 历下、槐荫区域空调隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用空调 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4878号 | 20171116 | 20171116 | [36 empty] | 工程未关闭 | 192500 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192500 | 44462.83 | 192500 | 192500 | 44462.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178462.15 | 168306.89 | 10155.26 | 10155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30424.98 | 30424.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178462.15 | 100 | 178462.15 | 148037.17 | 148037.17 | 148037.17 | 30424.98 | 0 | 178462.15 | 30424.98 | 0 | 0 | 14037.85 | 2020-11-09
17SD000621001 | 天桥、商河区域空调隐患整治项目 | 17SD000621 | 天桥、商河区域空调隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2666号 | 20170515 | 20170515 | [36 empty] | 工程未关闭 | 196050 | 0 | 196050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196050 | 8666.76 | 196050 | 196050 | 8666.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187383.24 | 162862.66 | 24520.58 | 24520.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187383.24 | 100 | 187383.24 | 187383.24 | 187383.24 | 187383.24 | 0 | 0 | 187383.24 | 0 | 0 | 0 | 8666.76 | 2020-05-12
17SD000622001 | 章丘区域蓄电池隐患整治项目 | 17SD000622 | 章丘区域蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2667号 | 20170516 | 20170628 |  | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3666号 | 20170629 | 20170629 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3666号 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3666号 |  |  | 20170930 |  | 20171015 |  | 20171031 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4754号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171228 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4754号 | 20180301 |  |  | 20180322 | 20180315 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 190000 | 0 | 172165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 10418 | 190000 | 172165.7 | 10418 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 16220 | 12307 | 172165.7 | 172165.7 | 0 | 171542.7 | 159507.7 | 12035 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418 | 0 | 9935 | 0 | 9935 | 483 | 0 | 0 | 0 | -140 | 272 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172165.7 | 172165.7 | 172165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161747.7 | 161747.7 | 161747.7 | 10418 | -172165.7 | 172165.7 | 10418 | 172165.7 | 172165.7 | 0 | 2020-05-12
17SD000624001 | 市中区域空调隐患整治项目 | 17SD000624 | 市中区域空调隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2668号 | 20170516 | 20170516 | [36 empty] | 工程未关闭 | 127100 | 0 | 127100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127100 | 8791.4 | 127100 | 127100 | 8791.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118308.6 | 104768.25 | 13540.35 | 13540.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118308.6 | 100 | 118308.6 | 118308.6 | 118308.6 | 118308.6 | 0 | 0 | 118308.6 | 0 | 0 | 0 | 8791.4 | 2020-05-12
17SD000625001 | 历下区域一期蓄电池隐患整治项目 | 17SD000625 | 历下区域一期蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4874号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5462号 | 20171219 | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5462号 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5462号 |  |  | 20180106 |  | 20180402 |  | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕727号 | [7 empty] | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕727号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180600 | 0 | 180600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180600 | 117390 | 180600 | 180600 | 117390 | 180600 | 180600 | 180600 | 180600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157944.88 | 157944.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94734.88 | 157944.88 | -63210 | 0 | -63210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157944.88 | 100 | 157944.88 | 63210 | 63210 | 63210 | 94734.88 | 0 | 157944.88 | 94734.88 | 0 | 0 | 22655.12 | 2020-11-09
17SD000626001 | 历下、槐荫区域开关电源隐患整治项目 | 17SD000626 | 历下、槐荫区域开关电源隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3832号 | 20170726 | 20170726 | 20171018 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4181号 | 20170821 | 20170821 | 20170821 | 中国电信济南工程〔2017〕4181号 | 20170821 | 中国电信济南工程〔2017〕4181号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 137000 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 24111.56 | 137000 | 137000 | 24111.56 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112888.44 | 97888.44 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112888.44 | 100 | 112888.44 | 112888.44 | 112888.44 | 112888.44 | 0 | 0 | 112888.44 | 0 | 0 | 0 | 24111.56 | 2020-07-17
17SD000654001 | 槐荫区2017年2月一期扩容工程 | 17SD000654 | 槐荫区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕240号 | 20170210 | 20170210 |  | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕829号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕829号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕829号 | 20170302 | 20170331 | 20170318 |  | 20170331 |  | 20170515 | 20170515 | 中电信济南工程〔2017〕846号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170522 |  | 20170515 | 中电信济南工程〔2017〕846号 | 20170713 |  |  | 20180209 | 20180209 | 20180211 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 50000 | 16598.81 | 16598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 16598.8 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 6270 | 6122 | 16598.8 | 16598.8 | 10259.8 | 4908 | 0 | 4908 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 146 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16598.8 | 16598.8 | 16598.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16598.8 | 16598.8 | 16598.8 | 0 | -16598.8 | 16598.8 | 0 | 16598.8 | 16598.8 | 0 | 2018-08-09
17SD000658005 | 大客户历下恒丰银行（SDYT201600002454）IP虚拟专网光缆工程 | 17SD000658 | 本部2017年2月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕247号 | 20170224 | 20170224 |  | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕629号 | 20170224 | 20170224 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕629号 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕629号 | 20170224 | 20170303 | 20170227 |  | 20170313 |  | 20170510 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2576号 |  |  |  | 20170511 | 20170511 | 20170608 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2576号 | 20170908 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 84313.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 20000 | 18540.41 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 7880 | 7594 | 18540.41 | 18540.41 | 5905.98 | 10630.43 | 4817.43 | 5813 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 328 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540.41 | 18540.41 | 18540.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540.41 | 18540.41 | 18540.41 | 0 | -18540.41 | 18540.41 | 0 | 18540.41 | 18540.41 | 0 | 2018-08-09
17SD000659001 | 市中济南大学西校学生公寓分线箱扩容工程 | 17SD000659 | 市中济南大学西校学生公寓分线箱扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕213号 | 20170208 | 20170208 | 20170224 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕656号 | 20170227 | 20170227 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕656号 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕656号 | 20170227 | 20170208 | 20170227 |  | 20170315 |  | 20170627 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3643号 |  |  |  | 20170627 | 20170627 | 20170628 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3643号 | 20170912 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 270000 | 0 | 226330.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | 226330.36 | 0 | 270000.34 | 270000.34 | 270000.34 | 270000.34 | 0 | 159296 | 144963 | 226330.36 | 226330.36 | 80523.64 | 131173.72 | 132.72 | 131041 | 14633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433 | 4164 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226330.36 | 226330.36 | 226330.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226330.36 | 226330.36 | 226330.36 | 0 | -226330.36 | 226330.36 | 0 | 226330.36 | 226330.36 | 0 | 2018-08-08
17SD000660006 | 济南天桥区泉力重汽配件城LTE室分光缆接入工程 | 17SD000660 | 济南2017年LTE室分光缆一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕316号 | 20170214 | 20170214 | 20171107 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕348号 | 20170215 | 20170215 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕348号 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕348号 | 20170215 | 20170315 | 20170216 |  | 20170815 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4481号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4481号 | 20171011 |  |  | 20180130 | 20171222 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 207000 | 207000 | 182864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 400 | 42000 | 36789.74 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 23327 | 22180 | 36789.74 | 36789.74 | 1716.86 | 31475.88 | 12632.88 | 18843 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 829 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36789.74 | 36789.74 | 36789.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36789.74 | 36789.74 | 36789.74 | 0 | -36789.74 | 36789.74 | 0 | 36789.74 | 36789.74 | 0 | 2018-08-14
17SD000660008 | 济南历下济南市第一人民医院LTE室分光缆接入工程 | 17SD000660 | 济南2017年LTE室分光缆一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕316号 | 20170214 | 20170214 |  | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕618号 | 20170223 | 20170223 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕618号 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕618号 | 20170223 | 20170331 | 20170415 | 20170228 | 20170424 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5147号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5147号 | 20180105 |  |  | 20180205 | 20180201 | 20180207 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 207000 | 207000 | 182864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 400 | 8000 | 6254.19 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 4483 | 4389 | 6254.19 | 6254.19 | 1642.19 | 3321 | 0 | 3321 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 114 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254.19 | 6254.19 | 6254.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254.19 | 6254.19 | 6254.19 | 0 | -6254.19 | 6254.19 | 0 | 6254.19 | 6254.19 | 0 | 2018-08-14
17SD000660009 | 济南历下香格里拉LTE室分光缆接入工程 | 17SD000660 | 济南2017年LTE室分光缆一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕316号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1272号 | 20170316 | 20170316 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1272号 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1272号 | 20170316 | 20170530 | 20170420 | 20170315 | 20170603 |  | 20171127 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5186号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5186号 | 20180105 |  |  | 20180205 | 20180201 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 207000 | 207000 | 182864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 400 | 71000 | 69480.95 | 0 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 42066 | 40594 | 69480.95 | 69480.95 | 26969.41 | 37518.54 | 1610.54 | 35908 | 4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 1489 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69480.95 | 69480.95 | 69480.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69480.95 | 69480.95 | 69480.95 | 0 | -69480.95 | 69480.95 | 0 | 69480.95 | 69480.95 | 0 | 2018-08-14
17SD000675001 | 历下燕子山西路燕玺台小区FTTH接入工程 | 17SD000675 | 历下燕子山西路燕玺台小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170207 | 中国电信济南工程〔2017〕211号 | 20170208 | 20170208 |  | 20170208 | 中国电信济南工程〔2017〕253号 | 20170209 | 20170209 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕253号 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕253号 | 20170209 | 20170301 | 20170209 |  | 20170301 |  | 20170511 | 20170513 | 中电信济南工程〔2017〕829号 |  |  |  | 20170511 | 20170511 | 20170609 |  | 20170513 | 中电信济南工程〔2017〕829号 | 20170906 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 20000 | 0 | 15292.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 15292.74 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8543 | 8117 | 15292.74 | 15292.74 | 0 | 13453.74 | 6956.74 | 6497 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 339 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15292.74 | 15292.74 | 15292.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15292.74 | 15292.74 | 15292.74 | 0 | -15292.74 | 15292.74 | 0 | 15292.74 | 15292.74 | 0 | 2018-08-07
17SD000690001 | 高新区孙村集贸市场FTTH接入工程 | 17SD000690 | 高新区孙村集贸市场FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕248号 | 20170210 | 20170210 | 20170213 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕270号 | 20170210 | 20170210 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕270号 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕270号 | 20170210 | 20170209 | 20170327 | 20170228 | 20170512 | [7 empty] | 20180424 | 20180424 | [13 empty] | 工程未关闭 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 5709.96 | 37000 | 37000 | 5709.96 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 17030 | 0 | 0 | 31290.04 | 10847.48 | 17012.56 | 3412.56 | 13600 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31290.04 | 100 | 31290.04 | 31290.04 | 31290.04 | 31290.04 | 0 | 0 | 31290.04 | 0 | 0 | 0 | 5709.96 | 2018-08-09
17SD000701001 | 槐荫恒大世纪广场 FTTH 光缆接入工程 | 17SD000701 | 槐荫恒大世纪广场 FTTH 光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕259号 | 20170210 | 20170210 |  | 20170213 |  | 20170214 | 20170812 | 20170812 |  | 20170812 |  | 20170218 | 20170214 | 20170218 |  | 20170724 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1173号 | [7 empty] | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1173号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 199000 | 283000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 37755.92 | 199000 | 283000 | 37755.92 | 198998.99 | 283000 | 283000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263994.08 | 47181.57 | 204412.51 | 133162.51 | 71250 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 18750 | 0 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263994.08 | 100 | 263994.08 | 245244.08 | 245244.08 | 245244.08 | 18750 | 0 | 263994.08 | 18750 | 0 | 0 | 19005.92 | 2018-08-10
17SD000702001 | 槐荫恒大翡翠华庭二期FTTH光缆接入工程 | 17SD000702 | 槐荫恒大翡翠华庭二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕258号 | 20170210 | 20170210 |  | 20170301 | 中电信济南工程〔2017〕425号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中电信济南工程〔2017〕425号 | 20170302 | 中电信济南工程〔2017〕425号 | 20170302 | 20170422 | 20170307 |  | 20170422 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3596号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3596号 | 20171101 |  |  | 20180207 | 20180105 | 20180208 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 47000 | 0 | 38611.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 47000 | 38611.33 | 0 | 46999.12 | 46999.12 | 46999.12 | 46999.12 | 0 | 17895 | 17160 | 38611.33 | 38611.33 | 23017.33 | 14064 | 0 | 14064 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 933 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38611.33 | 38611.33 | 38611.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38611.33 | 38611.33 | 38611.33 | 0 | -38611.33 | 38611.33 | 0 | 38611.33 | 38611.33 | 0 | 2018-08-10
17SD000720001 | 济南槐荫区17年一季度优改工程 | 17SD000720 | 济南槐荫区17年一季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕254号 | 20170210 | 20170210 | [11 empty] | 20170221 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 766.27 | 250000 | 250000 | 766.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249233.73 | 32394.81 | 216838.92 | 216838.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249233.73 | 100 | 249233.73 | 249233.73 | 249233.73 | 249233.73 | 0 | 0 | 249233.73 | 0 | 0 | 0 | 766.27 | 2018-08-09
17SD000765001 | 高新经十东路草山岭用户机房新增OLT工程 | 17SD000765 | 高新经十东路草山岭用户机房新增OLT工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕276号 | 20170213 | 20170213 |  | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕336号 | 20170215 | 20170215 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕336号 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕336号 | 20170215 | 20170213 | 20170315 | 20170222 | 20170317 |  | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3110号 |  |  |  | 20170523 | 20170523 | 20170728 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3110号 | 20171108 | [8 empty] | 工程未关闭 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 2911.41 | 34000 | 34000 | 2911.41 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 3736 | 3718 | 0 | 31088.59 | 27134.59 | 2912 | 0 | 2912 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31088.59 | 100 | 31088.59 | 31088.59 | 31088.59 | 31088.59 | 0 | 0 | 31088.59 | 0 | 0 | 0 | 2911.41 | 2018-08-13
17SD000789001 | 济阳龙泰电子商务产业园FTTH光缆接入工程 | 17SD000789 | 济阳2017年2月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕241号 | 20170215 | 20170215 | 20170220 | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕450号 | 20170220 | 20170220 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕450号 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕450号 | 20170220 | 20170209 | 20170220 | 20170302 | 20170227 |  | 20170515 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2927号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170522 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2927号 | 20170713 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 50000 | 59000 | 52316.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 9000 | 6263.67 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 5299 | 4523 | 6263.67 | 6263.67 | 0 | 4877.67 | 1524.67 | 3353 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 192 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6263.67 | 6263.67 | 6263.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6263.67 | 6263.67 | 6263.67 | 0 | -6263.67 | 6263.67 | 0 | 6263.67 | 6263.67 | 0 | 2018-08-09
17SD000789002 | 济阳竞业园学校专线接入工程 | 17SD000789 | 济阳2017年2月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕241号 | 20170217 | 20170217 |  | 20170222 |  | 20170223 | 20171128 | 20171128 |  | 20171128 |  | 20170223 | 20170209 | 20170223 | 20170302 | 20170228 |  | 20171031 | 20171031 | 中电信济南工程〔2017〕1411号 |  |  |  | 20171031 | 20171031 | 20171115 |  | 20171031 | 中电信济南工程〔2017〕1411号 | 20171129 |  |  | 20180423 | 20180418 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 50000 | 59000 | 52316.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 35000 | 43357.12 | 0 | 35000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 30399 | 25089 | 43357.12 | 43357.12 | 10584.62 | 28419.5 | 7361.5 | 21058 | 4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536 | 986 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43357.12 | 43357.12 | 43357.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43357.12 | 43357.12 | 43357.12 | 0 | -43357.12 | 43357.12 | 0 | 43357.12 | 43357.12 | 0 | 2018-08-09
17SD000789003 | 济阳南凌科技至格局商学院4M MSTP电路工程 | 17SD000789 | 济阳2017年2月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170209 | 中国电信济南工程〔2017〕241号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2279号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2279号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2279号 | 20170425 | 20170209 | 20170427 |  | 20170504 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1400号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171115 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1400号 | 20171121 |  |  | 20180131 | 20180116 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 50000 | 59000 | 52316.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 6000 | 2695.53 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 1809 | 1787 | 2695.53 | 2695.53 | 832.53 | 1685 | 0 | 1685 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695.53 | 2695.53 | 2695.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695.53 | 2695.53 | 2695.53 | 0 | -2695.53 | 2695.53 | 0 | 2695.53 | 2695.53 | 0 | 2018-08-09
17SD000808001 | 商河赵奎元北片区郭八社等10个村主干光缆投资合作工程 | 17SD000808 | 商河赵奎元北片区郭八社等10个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170210 | 中国电信济南工程〔2017〕261号 | 20170210 | 20170210 |  | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕445号 | 20170218 | 20170218 | 20170218 | 中国电信济南工程〔2017〕445号 | 20170218 | 中国电信济南工程〔2017〕445号 | 20170218 | 20170210 | 20170401 | 20170228 | 20170426 |  | 20170603 | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3252号 |  |  |  | 20170908 | 20170908 | 20170926 |  | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3252号 | 20171101 |  |  | 20180312 | 20180227 | 20180323 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 162000 | 0 | 115986.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 162000 | 115986.97 | 0 | 161999.99 | 161999.99 | 161999.99 | 161999.99 | 0 | 76942 | 70301 | 115986.97 | 115986.97 | 2786.62 | 99938.35 | 42550.35 | 57388 | 13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8923 | 2600 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115986.97 | 115986.97 | 115986.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115986.97 | 115986.97 | 115986.97 | 0 | -115986.97 | 115986.97 | 0 | 115986.97 | 115986.97 | 0 | 2018-08-10
17SD000818001 | 天桥泺口西村新村FTTH光缆接入工程 | 17SD000818 | 天桥泺口西村新村FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕274号 | 20170215 | 20170215 | 20170706 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕400号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕400号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕400号 | 20170216 | 20170213 | 20170216 |  | 20170315 |  | 20170419 | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2237号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170522 |  | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2237号 | 20170725 |  |  | 20180207 | 20180207 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 153000 | 0 | 133939.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 153000 | 133939.02 | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 0 | 67470 | 65351 | 133939.02 | 133939.02 | 62453.93 | 59406.09 | 5759.09 | 53647 | 12079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7485 | 2931 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133939.02 | 133939.02 | 133939.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133939.02 | 133939.02 | 133939.02 | 0 | -133939.02 | 133939.02 | 0 | 133939.02 | 133939.02 | 0 | 2018-08-13
17SD000843001 | 槐荫老屯仓储中心FTTH扩容工程 | 17SD000843 | 槐荫经十路世购广场FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕292号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1819号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1819号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1819号 | 20170220 | 20170301 | 20170220 |  | 20170301 |  | 20170525 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3162号 |  |  |  | 20170525 | 20170525 | 20170602 |  | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3162号 | 20170731 |  |  | 20180206 | 20171225 | 20180206 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 72000 | 0 | 58706.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 58706.66 | 0 | 71999.39 | 71999.39 | 71999.39 | 71999.39 | 0 | 15887 | 15365 | 58706.66 | 58706.66 | 40538.21 | 14751.45 | 2549.45 | 12202 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 1256 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58706.66 | 58706.66 | 58706.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58706.66 | 58706.66 | 58706.66 | 0 | -58706.66 | 58706.66 | 0 | 58706.66 | 58706.66 | 0 | 2018-08-14
17SD000844002 | 槐荫泽源房地产综合接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170213 | 20170213 |  | 20170217 | 中电信济南工程〔2017〕321号 | 20170220 | 20170220 | 20170220 | 中电信济南工程〔2017〕321号 | 20170220 | 中电信济南工程〔2017〕321号 | 20170220 | 20170223 | 20170223 |  | 20170225 |  | 20170508 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2678号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170517 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2678号 | 20170706 |  |  |  | 20171221 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 8000 | 8000 | 793.12 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 5427 | 5240 | 0 | 7206.88 | 0 | 5750.88 | 1750.88 | 4000 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 162 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7206.88 | 100 | 7206.88 | 7206.88 | 7206.88 | 7206.88 | 0 | 0 | 7206.88 | 0 | 0 | 0 | 793.12 | 2018-08-13
17SD000844003 | 槐荫济兖路378-8号100M专线接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170213 | 20170213 |  | 20170221 | 中国电信济南工程〔2017〕583号 | 20170223 | 20170223 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕583号 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕583号 | 20170225 | 20170302 | 20170225 |  | 20170302 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3034号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170703 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3034号 | 20170919 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 5100 | 3950.15 | 0 | 5099.37 | 5099.37 | 5099.37 | 5099.37 | 0 | 2858 | 2846 | 3950.15 | 3950.15 | 274.79 | 2310.36 | 533.36 | 1777 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 112 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.15 | 3950.15 | 3950.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.15 | 3950.15 | 3950.15 | 0 | -3950.15 | 3950.15 | 0 | 3950.15 | 3950.15 | 0 | 2018-08-13
17SD000844004 | 槐荫绿地城市广场A座1210语音接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170213 | 20170213 |  | 20170217 |  | 20170220 | 20170808 | 20170808 |  | 20170808 |  | 20170223 | 20170228 | 20170223 |  | 20170228 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3036号 |  |  |  | 20170613 | 20170613 | 20170703 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3036号 | 20180309 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 3000 | 3493.32 | 1215 | 3000 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 1371 | 1296 | 3493.32 | 3493.32 | 0 | 3265.32 | 2050.32 | 1215 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493.32 | 3493.32 | 3493.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.32 | 2278.32 | 2278.32 | 1215 | -3493.32 | 3493.32 | 1215 | 3493.32 | 3493.32 | 0 | 2018-08-13
17SD000844006 | 槐荫政企泉滨商务宾馆有限公司10M专线接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170221 | 20170221 |  | 20170221 |  | 20170223 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 |  | 20170223 | 20170224 | 20170224 |  | 20170225 |  | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2642号 |  |  |  | 20170512 | 20170512 | 20170602 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2642号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 3400 | 4199.03 | 1202.49 | 3399.03 | 4199.03 | 4199.03 | 4199.03 | 0 | 2996 | 2885 | 0 | 3655.54 | 25.41 | 2508.13 | 612.13 | 1896 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 596 | 0 | 596 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655.54 | 100 | 3655.54 | 2996.54 | 2996.54 | 2996.54 | 659 | 0 | 3655.54 | 659 | 0 | 0 | 543.49 | 2018-08-13
17SD000844012 | 槐荫政企兴济河家具城4#楼专线接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170301 | 20170301 |  | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕890号 | 20170303 | 20170303 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕890号 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕890号 | 20170303 | 20170305 | 20170305 |  | 20170305 |  | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2553号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2553号 | 20170706 |  |  | 20180322 | 20180320 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 |  | 工程未关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 5500 | 5499.51 | 2132.94 | 5499.51 | 5499.51 | 5499.51 | 5499.51 | 0 | 2757 | 2625 | 3366.57 | 3314.38 | 12.71 | 3020.86 | 519.86 | 2501 | 280.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.19 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.57 | 3366.57 | 3366.57 | 0 | 0 | -52.19 | -1.5747 | -52.19 | 3366.57 | 3366.57 | 3366.57 | -52.19 | -3366.57 | 3314.38 | -52.19 | 3366.57 | 3366.57 | 2185.13 | 2018-08-13
17SD000844013 | 槐荫海那城物流园光缆接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170309 | 20170309 |  | 20170327 |  | 20170329 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 |  | 20170309 | 20170320 | 20170309 |  | 20170320 |  | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕877号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170523 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕877号 | 20170707 |  |  | 20180206 | 20171220 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 7000 | 4510.45 | 0 | 6999.26 | 7697.26 | 7697.26 | 7697.26 | 0 | 3833 | 3719 | 4510.45 | 4510.45 | 0 | 3242.45 | 581.45 | 2661 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 82 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510.45 | 4510.45 | 4510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510.45 | 4510.45 | 4510.45 | 0 | -4510.45 | 4510.45 | 0 | 4510.45 | 4510.45 | 0 | 2018-08-13
17SD000844014 | 槐荫济西新能源市场FTTH光缆接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170309 | 20170309 | 20171110 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1342号 | 20170320 | 20170320 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1342号 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1342号 | 20170315 | 20170326 | 20170320 |  | 20170326 |  | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2639号 |  |  |  | 20170512 | 20170512 | 20170523 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2639号 | 20170906 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180313 | 刘琼颖 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180313 | 工程已关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 19000 | 12228.02 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 8976 | 8567 | 12228.02 | 12228.02 | 1399.86 | 9039.16 | 2041.16 | 6998 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 240 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12228.02 | 12228.02 | 12228.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12228.02 | 12228.02 | 12228.02 | 0 | -12228.02 | 12228.02 | 0 | 12228.02 | 12228.02 | 0 | 2018-08-13
17SD000844015 | 槐荫腊山北路世纪中华城营业厅光缆接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170309 | 20170309 |  | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1208号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1208号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1208号 | 20170213 | 20170220 | 20170213 |  | 20170220 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3037号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170703 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3037号 | 20171107 |  |  | 20180322 | 20180309 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 4800 | 4311.03 | 0 | 4798.5 | 4798.5 | 4798.5 | 4798.5 | 0 | 2967 | 2949 | 4311.03 | 4311.03 | 440.96 | 2554.07 | 627.07 | 1927 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 75 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.03 | 4311.03 | 4311.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.03 | 4311.03 | 4311.03 | 0 | -4311.03 | 4311.03 | 0 | 4311.03 | 4311.03 | 0 | 2018-08-13
17SD000844016 | 槐荫东和科技有限公司专线光缆接入工程 | 17SD000844 | 槐荫区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕272号 | 20170310 | 20170310 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1158号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1158号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1158号 | 20170317 | 20170326 | 20170317 |  | 20170326 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3039号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170703 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3039号 | 20170922 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 87685.03 | 74826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6143.55 | 8000 | 6943.53 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 5397 | 4911 | 6943.53 | 6943.53 | 0 | 5487.53 | 1734.53 | 3753 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 138 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6943.53 | 6943.53 | 6943.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6943.53 | 6943.53 | 6943.53 | 0 | -6943.53 | 6943.53 | 0 | 6943.53 | 6943.53 | 0 | 2018-08-13
17SD000855001 | 市中玉龙小区，览山别苑FTTH光缆接入工程 | 17SD000855 | 市中玉龙小区，览山别苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕277号 | 20170215 | 20170215 |  | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕397号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕397号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕397号 | 20170216 | 20170213 | 20170216 |  | 20170301 | [22 empty] | 工程未关闭 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 53006.13 | 170000 | 170000 | 53006.13 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113611.87 | 69853.22 | 16068 | 16068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27690.65 | -3382 | -31072.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27690.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85921.22 | 100 | 113611.87 | 116993.87 | 116993.87 | 116993.87 | -31072.65 | 0 | 113611.87 | -3382 | 0 | 0 | 56388.13 | 2018-08-13
17SD000857001 | 历下历山路苹果城电信营业厅光缆接入工程 | 17SD000857 | 历下区2017年二月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕280号 | 20170215 | 20170215 |  | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕978号 | 20170307 | 20170307 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕978号 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕978号 | 20170307 | 20170317 | 20170307 |  | 20170317 |  | 20170516 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3688号 |  |  |  | 20170703 | 20170703 | 20170711 |  | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3688号 | 20170906 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 92454.17 | 53742.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15000 | 10642.7 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 8940 | 8756 | 10642.7 | 10642.7 | 255.2 | 8812.5 | 1402.5 | 7410 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 193 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10642.7 | 10642.7 | 10642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10642.7 | 10642.7 | 10642.7 | 0 | -10642.7 | 10642.7 | 0 | 10642.7 | 10642.7 | 0 | 2018-08-13
17SD000857003 | 历下经十路奥利大厦光缆接入工程 | 17SD000857 | 历下区2017年二月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕280号 | 20170222 | 20170222 | 20171110 | 20170222 | 中电信济南工程〔2017〕393号 | 20170227 | 20170227 | 20170227 | 中电信济南工程〔2017〕393号 | 20170227 | 中电信济南工程〔2017〕393号 | 20170227 | 20170301 | 20170301 | 20170302 | 20170308 |  | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕882号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕882号 | 20170731 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 92454.17 | 53742.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 20000 | 14042.88 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8476 | 8325 | 14042.88 | 14042.88 | 3889.57 | 8365.31 | 1604.31 | 6761 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 309 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14042.88 | 14042.88 | 14042.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14042.88 | 14042.88 | 14042.88 | 0 | -14042.88 | 14042.88 | 0 | 14042.88 | 14042.88 | 0 | 2018-08-13
17SD000857006 | 历下区晶都国际达内教育等2个专线+语音接入工程 | 17SD000857 | 历下区2017年二月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕280号 | 20170223 | 20170223 |  | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕980号 | 20170307 | 20170307 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕980号 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕980号 | 20170307 | 20170317 | 20170307 |  | 20170317 |  | 20170511 | 20170513 | 中电信济南工程〔2017〕831号 |  |  |  | 20170906 | 20170906 | 20170911 |  | 20170513 | 中电信济南工程〔2017〕831号 | 20170911 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 92454.17 | 53742.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 17000 | 11248.74 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 4389 | 3927 | 11248.74 | 11248.74 | 6726.29 | 3746.45 | 381.45 | 3365 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 236 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248.74 | 11248.74 | 11248.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248.74 | 11248.74 | 11248.74 | 0 | -11248.74 | 11248.74 | 0 | 11248.74 | 11248.74 | 0 | 2018-08-13
17SD000857007 | 历下棋盘街南头东侧FTTH光缆接入工程 | 17SD000857 | 历下区2017年二月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕280号 | 20170223 | 20170223 |  | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕981号 | 20170307 | 20170307 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕981号 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕981号 | 20170307 | 20170317 | 20170307 |  | 20170317 |  | 20170511 | 20170513 | 中电信济南工程〔2017〕830号 |  |  |  | 20170513 | 20170513 | 20170609 |  | 20170513 | 中电信济南工程〔2017〕830号 | 20170906 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 92454.17 | 53742.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 4500 | 1853.69 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 1469 | 1393 | 1853.69 | 1853.69 | 161.82 | 1548.87 | 228.87 | 1320 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.69 | 1853.69 | 1853.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853.69 | 1853.69 | 1853.69 | 0 | -1853.69 | 1853.69 | 0 | 1853.69 | 1853.69 | 0 | 2018-08-13
17SD000884001 | 高新天辰路三庆财富中心1号楼光缆工程 | 17SD000884 | 高新天辰路三庆财富中心1号楼光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕278号 | 20170213 | 20170213 | 20170216 | 20170213 | 中国电信济南工程〔2017〕337号 | 20170215 | 20170215 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕337号 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕337号 | 20170215 | 20170213 | 20170215 | 20170228 | 20170303 |  | 20170513 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2721号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2721号 | 20170710 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 40513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 40513.25 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 21521 | 20290 | 40513.25 | 40513.25 | 16857.96 | 21015.29 | 3109.29 | 17906 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 956 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40513.25 | 40513.25 | 40513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40513.25 | 40513.25 | 40513.25 | 0 | -40513.25 | 40513.25 | 0 | 40513.25 | 40513.25 | 0 | 2018-08-13
17SD000909001 | 高新区保利花园FTTH改造工程 | 17SD000909 | 高新区保利花园FTTH改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕291号 | 20170215 | 20170215 | 20170222 | 20170215 |  | 20170216 | 20170920 | 20170920 |  | 20170920 |  | 20170216 | 20170214 | 20170320 | 20170222 | 20170502 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5189号 |  |  |  | 20171128 | 20180330 | 20180418 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5189号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 174400 | 359900 | 359900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174400 | 24560.02 | 174400 | 359900 | 24560.02 | 174400 | 359900 | 359900 | 359900 | 0 | 114726 | 81106 | 0 | 330374.98 | 49672 | 269679.98 | 199047.98 | 70632 | 11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 3484 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4965 | 0 | -1568 | 0 | -1568 | -3397 | 0 | 0 | 0 | -2118 | -1516 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330374.98 | 100 | 330374.98 | 335339.98 | 335339.98 | 335339.98 | -4965 | 0 | 330374.98 | -4965 | 0 | 0 | 29525.02 | 2018-08-14
17SD000910001 | 历城工业北路黄岩蜂蜜10M专线光缆优化工程 | 17SD000910 | 历城区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万通通信工程有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕295号 | 20170216 | 20170216 | 20170908 | 20170216 | 中电信济南工程〔2017〕343号 | 20170222 | 20170222 | 20170222 | 中电信济南工程〔2017〕343号 | 20170222 | 中电信济南工程〔2017〕343号 | 20170222 | 20170316 | 20170316 |  | 20170316 |  | 20170515 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2863号 |  |  |  | 20170527 | 20170527 | 20170531 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2863号 | 20170630 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 74090.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 13000 | 11485.35 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 7614 | 6431 | 11485.35 | 11485.35 | 1461.32 | 7809.03 | 3374.03 | 4435 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 212 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485.35 | 11485.35 | 11485.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485.35 | 11485.35 | 11485.35 | 0 | -11485.35 | 11485.35 | 0 | 11485.35 | 11485.35 | 0 | 2018-08-14
17SD000910003 | 历城解放东路中国铁建100M光缆接入工程 | 17SD000910 | 历城区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕295号 | 20170222 | 20170222 | 20170523 | 20170222 | 中国电信济南工程〔2017〕626号 | 20170223 | 20170223 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕626号 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕626号 | 20170223 | 20170214 | 20170301 | 20170302 | 20170306 |  | 20170421 | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2236号 |  |  |  | 20170525 | 20170525 | 20170602 |  | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2236号 | 20170712 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180207 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 74090.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 23000 | 20306.73 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 12532 | 11701 | 20306.73 | 20306.73 | 5201.53 | 12801.2 | 2989.2 | 9812 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 352 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20306.73 | 20306.73 | 20306.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20306.73 | 20306.73 | 20306.73 | 0 | -20306.73 | 20306.73 | 0 | 20306.73 | 20306.73 | 0 | 2018-08-14
17SD000967001 | 平阴PON板安装接入工程 | 17SD000967 | 平阴PON板安装接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | FTTB/N设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕293号 | 20170214 | 20170214 |  | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕412号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕412号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕412号 | 20170216 | 20170220 | 20170218 |  | 20170228 |  | 20170423 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2252号 |  |  |  | 20170512 | 20170512 | 20170519 |  | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2252号 | 20170725 |  |  | 20180206 | 20180131 | 20180206 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 88040.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 88040.94 | 0 | 99999.36 | 99999.36 | 99999.36 | 99999.36 | 0 | 2894 | 2887 | 88040.94 | 88040.94 | 84888.94 | 2823 | 0 | 2823 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88040.94 | 88040.94 | 88040.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88040.94 | 88040.94 | 88040.94 | 0 | -88040.94 | 88040.94 | 0 | 88040.94 | 88040.94 | 0 | 2018-08-14
17SD000989001 | 高新工业南路高新万达机房新增OLT工程 | 17SD000989 | 高新工业南路高新万达机房新增OLT工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕294号 | 20170215 | 20170215 | 20170222 | 20170215 |  | 20170216 | 20170419 | 20170419 |  | 20170419 |  | 20170216 | 20170214 | 20160316 | 20170228 | 20170401 |  | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2699号 |  |  |  | 20170525 | 20170525 | 20170602 |  | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2699号 | 20170710 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180124 | 张以聪 | 中电信济南财【2017】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 54000 | 88000 | 79588.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 79588.51 | 0 | 54000 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 19858 | 18803 | 79588.51 | 79588.51 | 59847.27 | 18796.24 | 706.24 | 18090 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 495 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79588.51 | 79588.51 | 79588.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79588.51 | 79588.51 | 79588.51 | 0 | -79588.51 | 79588.51 | 0 | 79588.51 | 79588.51 | 0 | 2018-08-14
17SD000996001 | 市中党家庄殷家林光缆扩容工程 | 17SD000996 | 市中党家庄殷家林光缆扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕323号 | 20170215 | 20170215 | 20170912 | 20170215 |  | 20170216 | 20170724 | 20170724 |  | 20170724 |  | 20170216 | 20170215 | 20170216 |  | 20170218 |  | 20170316 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2759号 |  |  |  | 20170522 | 20170522 | 20170525 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2759号 | 20171009 |  |  | 20180207 | 20171222 | 20180228 | 白雪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 60000 | 66000 | 64950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 64950.7 | 0 | 60000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 37411 | 36341 | 64950.7 | 64950.7 | 28319.7 | 29678 | 0 | 29678 | 6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499 | 1466 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64950.7 | 64950.7 | 64950.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64950.7 | 64950.7 | 64950.7 | 0 | -64950.7 | 64950.7 | 0 | 64950.7 | 64950.7 | 0 | 2018-08-15
17SD001022001 | 济南17年长清IPRAN优化光缆（双泉-五眼井-郝家庄基站） | 17SD001022 | 济南17年无线网西部区域光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕317号 | 20170214 | 20170214 |  | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕406号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕406号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕406号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 |  | 20170220 |  | 20170524 | 20170525 | 中电信济南工程〔2017〕992号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170821 |  | 20170525 | 中电信济南工程〔2017〕992号 | 20170905 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 183000 | 187600 | 169671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 75000 | 67353.66 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 38418 | 38240 | 67353.66 | 67353.66 | 0 | 58463.66 | 28825.66 | 29638 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142 | 1460 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67353.66 | 67353.66 | 67353.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67353.66 | 67353.66 | 67353.66 | 0 | -67353.66 | 67353.66 | 0 | 67353.66 | 67353.66 | 0 | 2018-08-14
17SD001022002 | 济南17年平阴IPRAN优化光缆（店子基站-展家洼基站） | 17SD001022 | 济南17年无线网西部区域光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕317号 | 20170214 | 20170214 |  | 20170214 |  | 20170216 | 20170517 | 20170517 |  | 20170517 |  | 20170216 | 20170307 | 20170216 |  | 20170316 |  | 20170326 | 20170327 | 中电信济南工程〔2017〕517号 |  |  |  | 20170511 | 20170511 | 20170512 |  | 20170327 | 中电信济南工程〔2017〕517号 | 20170718 |  |  | 20180201 | 20180125 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 183000 | 187600 | 169671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 47000 | 51498.71 | 0 | 47000 | 51600 | 51600 | 51600 | 0 | 23740 | 22660 | 51498.71 | 51498.71 | 1313.61 | 44048.1 | 27277.1 | 16771 | 6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707 | 774 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51498.71 | 51498.71 | 51498.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51498.71 | 51498.71 | 51498.71 | 0 | -51498.71 | 51498.71 | 0 | 51498.71 | 51498.71 | 0 | 2018-08-14
17SD001022003 | 济南17年平阴IPRAN优化光缆（黑风口-大站基站） | 17SD001022 | 济南17年无线网西部区域光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕317号 | 20170214 | 20170214 |  | 20170215 | 中国电信济南工程〔2017〕407号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕407号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕407号 | 20170216 | 20170307 | 20170216 |  | 20170307 |  | 20170326 | 20170327 | 中电信济南工程〔2017〕518号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170327 | 中电信济南工程〔2017〕518号 | 20170705 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 183000 | 187600 | 169671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 47000 | 40049.15 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 23283 | 22163 | 40049.15 | 40049.15 | 1286.64 | 32794.51 | 16352.51 | 16442 | 5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556 | 765 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40049.15 | 40049.15 | 40049.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40049.15 | 40049.15 | 40049.15 | 0 | -40049.15 | 40049.15 | 0 | 40049.15 | 40049.15 | 0 | 2018-08-14
17SD001022004 | 济南17年平阴IPRAN优化光缆（大荆山基站） | 17SD001022 | 济南17年无线网西部区域光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170214 | 中国电信济南工程〔2017〕317号 | 20170214 | 20170214 |  | 20170214 | 中电信济南工程〔2017〕276号 | 20170215 | 20170215 | 20170215 | 中电信济南工程〔2017〕276号 | 20170215 | 中电信济南工程〔2017〕276号 | 20170215 | 20170227 | 20170225 |  | 20170301 |  | 20170326 | 20170327 | 中电信济南工程〔2017〕516号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170327 | 中电信济南工程〔2017〕516号 | 20170713 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 183000 | 187600 | 169671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 14000 | 10770.38 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 6260 | 5976 | 10770.38 | 10770.38 | 664.66 | 8561.72 | 3914.72 | 4647 | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 202 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10770.38 | 10770.38 | 10770.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10770.38 | 10770.38 | 10770.38 | 0 | -10770.38 | 10770.38 | 0 | 10770.38 | 10770.38 | 0 | 2018-08-14
17SD001084001 | 平阴县展洼社区FTTH接入工程 | 17SD001084 | 平阴县展洼社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司;山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕678号 | 20170227 | 20170227 |  | 20170228 |  | 20170228 | 20170821 | 20170821 |  | 20170821 |  | 20170228 | 20170313 | 20170314 |  | 20170510 |  | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3193号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3193号 | 20171009 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 232100 | 254098.98 | 188458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232100 | 0 | 232100 | 188458.85 | 0 | 232098.98 | 253999.99 | 253999.99 | 253999.99 | 0 | 127133 | 120512 | 188458.85 | 188458.85 | 37708.18 | 135446.67 | 29772.67 | 105674 | 15304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512 | 4325 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188458.85 | 188458.85 | 188458.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188458.85 | 188458.85 | 188458.85 | 0 | -188458.85 | 188458.85 | 0 | 188458.85 | 188458.85 | 0 | 2018-08-27
17SD001110001 | 历城区济南维尔康食品有限公司语音接入工程 | 17SD001110 | 历城区济南维尔康食品有限公司语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕365号 | 20170216 | 20170216 | 20170908 | 20170221 | 中国电信济南工程〔2017〕600号 | 20170223 | 20170223 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕600号 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕600号 | 20170218 | 20170227 | 20170218 |  | 20170227 |  | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2773号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2773号 | 20170908 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 180000 | 0 | 135195.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 135195.54 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 68321 | 62945 | 135195.54 | 135195.54 | 65482.68 | 63230.86 | 6435.86 | 56795 | 6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2650 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135195.54 | 135195.54 | 135195.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135195.54 | 135195.54 | 135195.54 | 0 | -135195.54 | 135195.54 | 0 | 135195.54 | 135195.54 | 0 | 2018-08-16
17SD001111001 | 历城教育网天桥文体光交至经一伟二光交主干光缆优化工程 | 17SD001111 | 历城教育网天桥文体光交至经一伟二光交主干光缆优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕360号 | 20170216 | 20170216 | 20171110 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕604号 | 20170223 | 20170223 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕604号 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕604号 | 20170223 | 20170216 | 20170223 | 20170302 | 20170410 |  | 20170508 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕799号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170515 |  | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕799号 | 20170710 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 28500 | 30000 | 27267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 28500 | 27267.5 | 0 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 0 | 16327 | 16055 | 27267.5 | 27267.5 | 12003.5 | 13328 | 0 | 13328 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 640 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27267.5 | 27267.5 | 27267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27267.5 | 27267.5 | 27267.5 | 0 | -27267.5 | 27267.5 | 0 | 27267.5 | 27267.5 | 0 | 2018-08-16
17SD001123001 | 章丘明一花园FTTH接入工程 | 17SD001123 | 章丘明一花园FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕361号 | 20170301 | 20170301 | 20170309 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1149号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1149号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1149号 | 20170314 | 20170216 | 20170330 | 20170309 | 20170508 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 145000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 62907.68 | 145000 | 135000 | 62907.68 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 86781 | 0 | 0 | 98367.9 | 42281.84 | 34996.35 | 534.95 | 34461.4 | 10753.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435.68 | 4317.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10336.19 | 26275.58 | -1291.31 | 17230.7 | 0 | 17230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10336.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88031.71 | 100 | 98367.9 | 72092.32 | 72092.32 | 72092.32 | 15939.39 | 0 | 98367.9 | 26275.58 | 0 | 0 | 36632.1 | 2018-08-16
17SD001124001 | 济微路136号银座佳驿酒店接入工程 | 17SD001124 | 本部2017年2月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕354号 | 20170216 | 20170216 | 20170313 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕414号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕414号 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕414号 | 20170216 | 20170216 | 20170216 |  | 20170216 |  | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2697号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170522 |  | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2697号 | 20170710 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180124 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 91100.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4648.26 | 24000 | 23064.19 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 6897 | 6840 | 23064.19 | 23064.19 | 14160.84 | 6691.35 | 1833.35 | 4858 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 522 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23064.19 | 23064.19 | 23064.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23064.19 | 23064.19 | 23064.19 | 0 | -23064.19 | 23064.19 | 0 | 23064.19 | 23064.19 | 0 | 2018-08-16
17SD001124002 | 槐荫纬十二路376号银座佳驿酒店接入工程 | 17SD001124 | 本部2017年2月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕354号 | 20170221 | 20170221 |  | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕830号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕830号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕830号 | 20170227 | 20170227 | 20170227 |  | 20170303 |  | 20170508 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2679号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170517 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2679号 | 20170906 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 91100.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4648.26 | 20000 | 18740.86 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8091 | 7722 | 18740.86 | 18740.86 | 9794.26 | 6829.6 | 990.6 | 5839 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 566 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18740.86 | 18740.86 | 18740.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18740.86 | 18740.86 | 18740.86 | 0 | -18740.86 | 18740.86 | 0 | 18740.86 | 18740.86 | 0 | 2018-08-16
17SD001124003 | 槐荫肿瘤医院污水站10M专线接入工程 | 17SD001124 | 本部2017年2月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕354号 | 20170221 | 20170221 |  | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕827号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕827号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕827号 | 20170217 | 20170220 | 20170217 |  | 20170220 |  | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2641号 |  |  |  | 20170512 | 20170512 | 20170602 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2641号 | 20170725 |  |  |  | 20171221 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 91100.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4648.26 | 6000 | 5999.99 | 2512.01 | 5999.99 | 5999.99 | 5999.99 | 5999.99 | 0 | 2818 | 2721 | 0 | 3487.98 | 0 | 2458.98 | 693.98 | 1765 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 66 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487.98 | 100 | 3487.98 | 3487.98 | 3487.98 | 3487.98 | 0 | 0 | 3487.98 | 0 | 0 | 0 | 2512.01 | 2018-08-16
17SD001124004 | 高新舜泰广场诚信行物业固话业务 | 17SD001124 | 本部2017年2月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕354号 | 20170227 | 20170301 |  | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕813号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕813号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕813号 | 20170302 | 20170216 | 20170303 | 20170303 | 20170324 |  | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3108号 |  |  |  | 20170523 | 20170523 | 20170607 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3108号 | 20170710 |  |  | 20180207 | 20180206 | 20180228 | 白雪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 91100.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4648.26 | 30000 | 23295.3 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 9230 | 9213 | 23295.3 | 23295.3 | 13849.3 | 8737 | 0 | 8737 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23295.3 | 23295.3 | 23295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23295.3 | 23295.3 | 23295.3 | 0 | -23295.3 | 23295.3 | 0 | 23295.3 | 23295.3 | 0 | 2018-08-16
17SD001124005 | 槐荫山东融汇房地产公司100M专线光缆接入工程 | 17SD001124 | 本部2017年2月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170216 | 中国电信济南工程〔2017〕354号 | 20170301 | 20170301 |  | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕888号 | 20170303 | 20170303 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕888号 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕888号 | 20170306 | 20170313 | 20170306 |  | 20170313 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3040号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170703 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3040号 | 20180309 |  |  |  | 20180423 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 91100.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4648.26 | 20000 | 20000 | 2136.25 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 15295 | 14851 | 0 | 17863.75 | 0 | 15246.75 | 2687.75 | 12559 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 622 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17863.75 | 100 | 17863.75 | 17863.75 | 17863.75 | 17863.75 | 0 | 0 | 17863.75 | 0 | 0 | 0 | 2136.25 | 2018-08-16
17SD001173001 | 历下软件E座甲楼4层华育软件100M专线光缆接入工程 | 17SD001173 | 历下区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170221 | 中国电信济南工程〔2017〕496号 | 20170223 | 20170223 |  | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕702号 | 20170228 | 20170228 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕702号 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕702号 | 20170228 | 20170316 | 20170228 |  | 20170316 |  | 20170502 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2877号 |  |  |  | 20170517 | 20170517 | 20170527 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2877号 | 20170707 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180124 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 65000 | 65000 | 52719.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 14336.51 | 10000 | 7073.78 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2580 | 2501 | 7073.78 | 7073.78 | 4350.78 | 1498 | 0 | 1498 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 146 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7073.78 | 7073.78 | 7073.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7073.78 | 7073.78 | 7073.78 | 0 | -7073.78 | 7073.78 | 0 | 7073.78 | 7073.78 | 0 | 2018-08-21
17SD001173002 | 历下区东环国际广场B座70房间专线光缆接入工程 | 17SD001173 | 历下区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170221 | 中国电信济南工程〔2017〕496号 | 20170223 | 20170223 |  | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕1613号 | 20170228 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1613号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1613号 | 20170228 | 20170316 | 20170228 |  | 20170316 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2880号 |  |  |  | 20170517 | 20170517 | 20170531 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2880号 | 20171120 |  |  | 20180207 | 20180206 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 65000 | 65000 | 52719.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 14336.51 | 10000 | 21876 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 2289 | 1949 | 21876 | 21876 | 11336.64 | 10029.36 | 8357.36 | 1672 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21876 | 21876 | 21876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21876 | 21876 | 21876 | 0 | -21876 | 21876 | 0 | 21876 | 21876 | 0 | 2018-08-21
17SD001173003 | 历下区信和财富投资管理（北京）有限公司专线光缆接入工程 | 17SD001173 | 历下区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170221 | 中国电信济南工程〔2017〕496号 | 20170223 | 20170223 |  | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕701号 | 20170228 | 20170228 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕701号 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕701号 | 20170228 | 20170315 | 20170228 |  | 20170316 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕96号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕96号 | 20180411 |  |  |  | 20180412 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 65000 | 65000 | 52719.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 14336.51 | 5000 | 10000 | 8025.51 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2746 | 2634 | 0 | 4129.49 | 1274.49 | 2592 | 0 | 2592 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 0 | 1892 | 0 | 1892 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129.49 | 100 | 4129.49 | 1974.49 | 1974.49 | 1974.49 | 2155 | 0 | 4129.49 | 2155 | 0 | 0 | 5870.51 | 2018-08-21
17SD001173004 | 历下区2017年2月一期扩容工程 | 17SD001173 | 历下区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170221 | 中国电信济南工程〔2017〕496号 | 20170225 | 20170228 |  | 20170228 | 中电信济南工程〔2017〕420号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中电信济南工程〔2017〕420号 | 20170302 | 中电信济南工程〔2017〕420号 | 20170302 | 20170412 | 20170303 |  | 20170412 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕15号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕15号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 65000 | 65000 | 52719.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 14336.51 | 20000 | 10669.58 | 3211 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 6771 | 6477 | 10669.58 | 10669.58 | 2658.93 | 7628.65 | 1299.65 | 6329 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 0 | 2829 | 0 | 2829 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10669.58 | 10669.58 | 10669.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7458.58 | 7458.58 | 7458.58 | 3211 | -10669.58 | 10669.58 | 3211 | 10669.58 | 10669.58 | 0 | 2018-08-21
17SD001213001 | 商河怀仁基站新建OLT设备工程 | 17SD001213 | 商河怀仁基站新建OLT设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司;中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170217 | 中国电信济南工程〔2017〕430号 | 20170217 | 20170217 |  | 20170217 | 中电信济南工程〔2017〕312号 | 20170217 | 20170217 | 20170217 | 中电信济南工程〔2017〕312号 | 20170217 | 中电信济南工程〔2017〕312号 | 20170217 | 20170217 | 20170310 |  | 20170315 |  | 20170603 | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3253号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170926 |  | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3253号 | 20171116 |  |  | 20180323 | 20180305 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 13000 | 0 | 11881.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 11881.91 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 1561 | 1346 | 11881.91 | 11881.91 | 10087.25 | 1002.66 | 223.66 | 779 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 276 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.91 | 11881.91 | 11881.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11881.91 | 11881.91 | 11881.91 | 0 | -11881.91 | 11881.91 | 0 | 11881.91 | 11881.91 | 0 | 2018-08-17
17SD001227001 | 高新区淮海东城御景北区FTTH接入工程 | 17SD001227 | 高新区淮海东城御景北区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕453号 | 20170220 | 20170220 | 20170220 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕472号 | 20170220 | 20170220 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕472号 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕472号 | 20170315 | 20170331 | 20170315 | 20170222 | 20170328 |  | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2812号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2812号 | 20170706 |  |  | 20180314 | 20180228 | 20180316 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 102400 | 0 | 79230.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102400 | -29 | 102400 | 79230.66 | -29 | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 0 | 46843 | 42846 | 79230.66 | 79230.66 | 9432.1 | 64050.56 | 26621.56 | 37429 | 5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 1716 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79230.66 | 79230.66 | 79230.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79259.66 | 79259.66 | 79259.66 | -29 | -79230.66 | 79230.66 | -29 | 79230.66 | 79230.66 | 0 | 2018-08-20
17SD001252005 | 章丘圣井北栗园村聚友网吧100M专线光缆接入工程 | 17SD001252 | 章丘市2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170220 | 中国电信济南工程〔2017〕451号 | 20170301 | 20170301 |  | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1415号 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1415号 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1415号 | 20170322 | 20170220 | 20170314 |  | 20170322 |  | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2654号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170522 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2654号 | 20171117 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180124 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 37685.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 8000 | 7797.13 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 5065 | 4924 | 7797.13 | 7797.13 | 1056.43 | 5377.7 | 1602.7 | 3775 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 79 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.13 | 7797.13 | 7797.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.13 | 7797.13 | 7797.13 | 0 | -7797.13 | 7797.13 | 0 | 7797.13 | 7797.13 | 0 | 2018-08-20
17SD001255001 | 章丘寨子龙泉社区FTTH接入工程 | 17SD001255 | 章丘寨子龙泉社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕763号 | 20170302 | 20170302 | 20170305 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕983号 | 20170307 | 20170307 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕983号 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕983号 | 20170307 | 20170301 | 20170307 | 20170303 | 20170313 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3964号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3964号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 80000 | 70000 | 55012.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 55012.23 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 37123 | 35570 | 55012.23 | 55012.23 | 18853.75 | 31013.48 | 267.48 | 30746 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 | 1264 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55012.23 | 55012.23 | 55012.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55012.23 | 55012.23 | 55012.23 | 0 | -55012.23 | 55012.23 | 0 | 55012.23 | 55012.23 | 0 | 2018-09-01
17SD001372001 | 天桥盖佳花园南一区、南二区扩容光缆接入工程 | 17SD001372 | 天桥盖佳花园南一区、南二区扩容光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170222 | 中国电信济南工程〔2017〕543号 | 20170223 | 20170223 | 20170224 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕632号 | 20170224 | 20170224 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕632号 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕632号 | 20170224 | 20170222 | 20170224 | 20170228 | 20170226 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4455号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4455号 | 20171221 |  |  | 20180202 | 20171229 | 20180207 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 62000 | 0 | 46591.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 46591.74 | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 31675 | 31429 | 46591.74 | 46591.74 | 4495.62 | 36917.12 | 10397.12 | 26520 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329 | 958 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46591.74 | 46591.74 | 46591.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46591.74 | 46591.74 | 46591.74 | 0 | -46591.74 | 46591.74 | 0 | 46591.74 | 46591.74 | 0 | 2018-08-22
17SD001429001 | 历城农科院新区东北办公楼语音接入工程 | 17SD001429 | 历城农科院新区东北办公楼语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1044号 | 20170310 | 20170310 | 20170908 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1159号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1159号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1159号 | 20170314 | 20170327 | 20170223 | 20170315 | 20170327 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3586号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170707 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3586号 | 20170906 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 43000 | 0 | 32498.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 32498.27 | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 9677 | 9220 | 32498.27 | 32498.27 | 23033.27 | 6749 | 0 | 6749 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 746 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32498.27 | 32498.27 | 32498.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32498.27 | 32498.27 | 32498.27 | 0 | -32498.27 | 32498.27 | 0 | 32498.27 | 32498.27 | 0 | 2018-09-10
17SD001523001 | 高新达融信息、嘉禾瑞丰专线及语音接入工程 | 17SD001523 | 高新政企2017年3月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕581号 | 20170223 | 20170223 |  | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕624号 | 20170223 | 20170223 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕624号 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕624号 | 20170223 | 20170223 | 20170224 | 20170302 | 20170304 |  | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2811号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2811号 | 20170705 |  |  |  | 20180206 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 110000 | 92240.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11659.05 | 20000 | 20000 | 11659.05 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 3714 | 3642 | 0 | 8340.95 | 4221.56 | 3662.39 | 262.39 | 3400 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340.95 | 100 | 8340.95 | 8340.95 | 8340.95 | 8340.95 | 0 | 0 | 8340.95 | 0 | 0 | 0 | 11659.05 | 2018-08-23
17SD001523002 | 高新鲍山花园北区南门中铁二局指挥部专线光缆工程 | 17SD001523 | 高新政企2017年3月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕581号 | 20170224 | 20170224 | 20170228 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕668号 | 20170227 | 20170227 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕668号 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕668号 | 20170227 | 20170223 | 20170301 | 20170302 | 20170303 |  | 20170515 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕868号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕868号 | 20170710 |  |  | 20180207 | 20180206 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 110000 | 92240.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11659.05 | 20000 | 15667.31 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 6365 | 4670 | 15667.31 | 15667.31 | 10200.79 | 3623.52 | 564.52 | 3059 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 342 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15667.31 | 15667.31 | 15667.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15667.31 | 15667.31 | 15667.31 | 0 | -15667.31 | 15667.31 | 0 | 15667.31 | 15667.31 | 0 | 2018-08-23
17SD001523003 | 高新万达项目、观澜数据专线及语音接入工程 | 17SD001523 | 高新政企2017年3月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕581号 | 20170227 | 20170227 | 20170908 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕723号 | 20170228 | 20170228 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕723号 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕723号 | 20170228 | 20170223 | 20170306 | 20170303 | 20170317 |  | 20170627 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3626号 |  |  |  | 20170703 | 20170703 | 20170707 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3626号 | 20170717 |  |  | 20180205 | 20171220 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 110000 | 92240.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11659.05 | 20000 | 15998.74 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 13384 | 12931 | 15998.74 | 15998.74 | 671.38 | 13799.36 | 2155.36 | 11644 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 182 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15998.74 | 15998.74 | 15998.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15998.74 | 15998.74 | 15998.74 | 0 | -15998.74 | 15998.74 | 0 | 15998.74 | 15998.74 | 0 | 2018-08-23
17SD001523004 | 高新舜华路泉景、东旭专线及语音接入工程 | 17SD001523 | 高新政企2017年3月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕581号 | 20170306 | 20170306 | 20170313 | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕988号 | 20170307 | 20170307 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕988号 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕988号 | 20170307 | 20170223 | 20170313 | 20170309 | 20170317 |  | 20170515 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2830号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170527 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2830号 | 20170710 |  |  | 20180207 | 20180206 | 20180208 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 110000 | 92240.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11659.05 | 20000 | 11720.72 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8995 | 8586 | 11720.72 | 11720.72 | 297.7 | 10097.02 | 2605.02 | 7492 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 58 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11720.72 | 11720.72 | 11720.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11720.72 | 11720.72 | 11720.72 | 0 | -11720.72 | 11720.72 | 0 | 11720.72 | 11720.72 | 0 | 2018-08-23
17SD001523005 | 高新恒大名都光缆优改工程 | 17SD001523 | 高新政企2017年3月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170223 | 中国电信济南工程〔2017〕581号 | 20170308 | 20170308 |  | 20170308 |  | 20170308 | 20170703 | 20170703 |  | 20170703 |  | 20170223 | 20170223 | 20170308 |  | 20170310 |  | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2733号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170523 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2733号 | 20170809 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 100000 | 110000 | 92240.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11659.05 | 20000 | 28853.82 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 20273 | 19728 | 28853.82 | 28853.82 | 643.37 | 27571.45 | 8245.45 | 19326 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28853.82 | 28853.82 | 28853.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28853.82 | 28853.82 | 28853.82 | 0 | -28853.82 | 28853.82 | 0 | 28853.82 | 28853.82 | 0 | 2018-08-23
17SD001641001 | 市中山景明珠花园光交主干扩容工程 | 17SD001641 | 市中区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕680号 | 20170313 | 20170313 | 20170523 | 20170327 | 中国电信济南工程〔2017〕1605号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1605号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1605号 | 20170329 | 20170227 | 20170329 |  | 20170331 |  | 20170920 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1315号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171010 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1315号 | 20171018 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180228 | 白雪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 81461.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 17368.31 | 14000 | 12715.85 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 8917 | 8683 | 12715.85 | 12715.85 | 3800.85 | 6960 | 0 | 6960 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 272 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12715.85 | 12715.85 | 12715.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12715.85 | 12715.85 | 12715.85 | 0 | -12715.85 | 12715.85 | 0 | 12715.85 | 12715.85 | 0 | 2018-08-27
17SD001641002 | 市中二七南路14号院9号、10号楼FTTH扩容工程 | 17SD001641 | 市中区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕680号 | 20170314 | 20170314 | 20170523 | 20170406 |  | 20170406 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 |  | 20170301 | 20170227 | 20170301 |  | 20170312 |  | 20170406 | 20171025 | 中电信济南工程〔2017〕1385号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171113 |  | 20171025 | 中电信济南工程〔2017〕1385号 | 20171128 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 81461.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 17368.31 | 9500 | 5297.55 | 0 | 9500 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 4790 | 4327 | 5297.55 | 5297.55 | 97.72 | 3902.83 | 649.83 | 3253 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 73 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.55 | 5297.55 | 5297.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.55 | 5297.55 | 5297.55 | 0 | -5297.55 | 5297.55 | 0 | 5297.55 | 5297.55 | 0 | 2018-08-27
17SD001641003 | 市中3月份分光器扩容工程 | 17SD001641 | 市中区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕680号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170327 | 中国电信济南工程〔2017〕1607号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1607号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1607号 | 20170321 | 20170227 | 20170321 |  | 20170328 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1391号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1391号 | 20180110 |  |  | 20180207 | 20180116 | 20180209 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 81461.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 17368.31 | 40000 | 26948.39 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 20873 | 19942 | 26948.39 | 26948.39 | 6217.44 | 19557.95 | 534.95 | 19023 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26948.39 | 26948.39 | 26948.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26948.39 | 26948.39 | 26948.39 | 0 | -26948.39 | 26948.39 | 0 | 26948.39 | 26948.39 | 0 | 2018-08-27
17SD001641004 | 市中大观园片区语音设备工程 | 17SD001641 | 市中区2017年2月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕680号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1588号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1588号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1588号 | 20170316 | 20170227 | 20170323 |  | 20170327 |  | 20180408 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕784号 | [7 empty] | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕784号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 81461.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 17368.31 | 36500 | 36500 | 17368.31 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30691 | 28849.42 | 1797.48 | 267.48 | 1530 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11559.31 | 9985.21 | 1530 | 0 | 1530 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30691 | 100 | 30691 | 19131.69 | 19131.69 | 19131.69 | 11559.31 | 0 | 30691 | 11559.31 | 0 | 0 | 5809 | 2018-08-27
17SD001645001 | 大客户历城Decathlon (Shanghai) Sports IP虚拟专网光缆工程 | 17SD001645 | 大客户历城Decathlon (Shanghai) Sports IP虚拟专网光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕633号 | 20170224 | 20170224 |  | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕638号 | 20170224 | 20170224 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕638号 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕638号 | 20170224 | 20170315 | 20170301 | [23 empty] | 20180312 | 工程已关闭 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -12696.61 | 50000 | 0 | -12696.61 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12696.61 | -1392.89 | -8703.72 | -8703.72 | 0 | -2600 | 0 | 0 | 0 | -2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12696.61 | 12696.61 | 12696.61 | -12696.61 | 0 | 0 | -12696.61 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24
17SD001664001 | 济南长清创新谷孵化器光缆接入工程 | 17SD001664 | 济南商务办公楼宇、医院一期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕636号 | 20170227 | 20170227 |  | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕713号 | 20170228 | 20170228 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕713号 | 20170228 | 中国电信济南工程〔2017〕713号 | 20170228 | 20170331 | 20170315 |  | 20170905 |  | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5073号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5073号 | 20180116 |  |  | 20180228 | 20180222 | 20180301 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180301 | 工程已关闭 | 262500 | 0 | 225549.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 3387 | 113000 | 109531.07 | 387 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 0 | 70467 | 67150 | 109531.07 | 109531.07 | 1001.42 | 100863.65 | 40992.65 | 59871 | 7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428 | 2355 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109531.07 | 109531.07 | 109531.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109144.07 | 109144.07 | 109144.07 | 387 | -109531.07 | 109531.07 | 387 | 109531.07 | 109531.07 | 0 | 2018-08-24
17SD001664002 | 济南槐荫新世界阳光花园商务楼光缆接入工程 | 17SD001664 | 济南商务办公楼宇、医院一期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕636号 | 20170227 | 20170227 |  | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕751号 | 20170301 | 20170301 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕751号 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕751号 | 20170301 | 20170410 | 20170320 |  | 20170706 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4482号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4482号 | 20171011 |  |  | 20180130 | 20171222 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 262500 | 0 | 225549.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 3387 | 104000 | 81942.46 | 0 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | 53206 | 52037 | 81942.46 | 81942.46 | 1063.54 | 75967.92 | 28530.92 | 47437 | 4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676 | 1924 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81942.46 | 81942.46 | 81942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81942.46 | 81942.46 | 81942.46 | 0 | -81942.46 | 81942.46 | 0 | 81942.46 | 81942.46 | 0 | 2018-08-24
17SD001664004 | 济南历下山东大学千佛山校区工科楼光缆接入工程 | 17SD001664 | 济南商务办公楼宇、医院一期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170224 | 中国电信济南工程〔2017〕636号 | 20170302 | 20170302 |  | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕1000号 | 20170308 | 20170308 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1000号 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1000号 | 20170308 | 20170410 | 20170320 | 20170303 | 20171101 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5141号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5141号 | 20180103 |  |  | 20180130 | 20180104 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 262500 | 0 | 225549.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 3387 | 22000 | 15345.15 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 10315 | 10057 | 15345.15 | 15345.15 | 304.5 | 13240.65 | 4749.65 | 8491 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 287 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345.15 | 15345.15 | 15345.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345.15 | 15345.15 | 15345.15 | 0 | -15345.15 | 15345.15 | 0 | 15345.15 | 15345.15 | 0 | 2018-08-24
17SD001666001 | 历下区山大路201号济南誉达方广信息技术有限公司语音接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170303 | 20170303 |  | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕882号 | 20170303 | 20170303 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕882号 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕882号 | 20170303 | 20170331 | 20170303 |  | 20170401 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2911号 |  |  |  | 20170517 | 20170517 | 20170531 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2911号 | 20170707 |  |  |  | 20180411 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 24000 | 24000 | 23404.46 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 512 | 505 | 0 | 931.43 | 353.43 | 490 | 0 | 490 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.89 | 335.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.43 | 100 | 931.43 | 595.54 | 595.54 | 595.54 | 335.89 | 0 | 931.43 | 335.89 | 0 | 0 | 23068.57 | 2018-09-01
17SD001666003 | 历下区齐鲁国际大厦D803室50M专线光缆工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170306 | 20170306 |  | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕1005号 | 20170308 | 20170308 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1005号 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1005号 | 20170308 | 20170315 | 20170308 |  | 20170315 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5332号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5332号 | 20180112 |  |  | 20180312 | 20180305 | 20180314 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 4000 | 1505.81 | -247.33 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 2039 | 856 | 1505.81 | 1505.81 | 331.87 | 994.94 | 233.94 | 761 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.33 | 0 | 233.2 | 0 | 233.2 | -480.53 | 0 | 0 | 0 | -591.03 | 33 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.81 | 1505.81 | 1505.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.14 | 1753.14 | 1753.14 | -247.33 | -1505.81 | 1505.81 | -247.33 | 1505.81 | 1505.81 | 0 | 2018-09-01
17SD001666004 | 历下区开元广场大童保险等2个专线+语音接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170306 | 20170306 | 20170313 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1055号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1055号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1055号 | 20170310 | 20170315 | 20170310 |  | 20170315 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3002号 |  |  |  | 20170524 | 20170524 | 20170525 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3002号 | 20170711 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 12500 | 10161.3 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 5584 | 5333 | 10161.3 | 10161.3 | 4089.51 | 4611.79 | 524.79 | 4087 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 211 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10161.3 | 10161.3 | 10161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10161.3 | 10161.3 | 10161.3 | 0 | -10161.3 | 10161.3 | 0 | 10161.3 | 10161.3 | 0 | 2018-09-01
17SD001666006 | 历下区山大路185号1号楼一单元专线及语音接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170306 | 20170306 |  | 20170306 |  | 20170308 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 |  | 20170308 | 20170330 | 20170308 | 20170309 | 20170315 |  | 20170502 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3088号 |  |  |  | 20170523 | 20170523 | 20170608 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3088号 | 20171120 |  |  | 20180206 | 20180201 | 20180207 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 4500 | 4639.87 | 0 | 4500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 3145 | 3037 | 4639.87 | 4639.87 | 1392.87 | 2054 | 0 | 2054 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 66 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.87 | 4639.87 | 4639.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.87 | 4639.87 | 4639.87 | 0 | -4639.87 | 4639.87 | 0 | 4639.87 | 4639.87 | 0 | 2018-09-01
17SD001666007 | 历下区盛行天下语音接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170306 | 20170306 |  | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕1002号 | 20170308 | 20170308 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1002号 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1002号 | 20170308 | 20170331 | 20170308 |  | 20170402 |  | 20180223 | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕210号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕210号 | 20180411 | [8 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 22000 | 22000 | 12872.86 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 392 | 386 | 0 | 16571.67 | 15823.93 | 512.74 | 133.74 | 379 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444.53 | 7540.53 | -321 | 0 | -321 | 225 | 0 | 0 | 0 | -10 | 7 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16571.67 | 100 | 16571.67 | 9127.14 | 9127.14 | 9127.14 | 7444.53 | 0 | 16571.67 | 7444.53 | 0 | 0 | 5428.33 | 2018-09-01
17SD001666008 | 历下区世茂国际广场A1005语音接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170306 | 20170307 |  | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕3555号 | 20170310 | 20170622 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3555号 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3555号 | 20170310 | 20170316 | 20170310 |  | 20170316 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3008号 |  |  |  | 20170904 | 20170904 | 20170905 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3008号 | 20170906 |  |  | 20180206 | 20180202 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 2400 | 2767.18 | 0 | 2400 | 3640 | 3640 | 3640 | 0 | 713 | 682 | 2767.18 | 2767.18 | 2015.18 | 605 | 0 | 605 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.18 | 2767.18 | 2767.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.18 | 2767.18 | 2767.18 | 0 | -2767.18 | 2767.18 | 0 | 2767.18 | 2767.18 | 0 | 2018-09-01
17SD001666009 | 历下文化东路55号新华电脑学院6部固话接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170309 | 20170309 |  | 20170310 |  | 20170321 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 |  | 20170424 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 |  | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2265号 |  |  |  | 20170906 | 20170906 | 20170911 |  | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2265号 | 20170911 |  |  | 20180201 | 20180201 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 3000 | 3796.5 | 0 | 3000 | 13000.09 | 13000.09 | 13000.09 | 0 | 3502 | 3289 | 3796.5 | 3796.5 | 106.51 | 2721.99 | 327.99 | 2394 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 45 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.5 | 3796.5 | 3796.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.5 | 3796.5 | 3796.5 | 0 | -3796.5 | 3796.5 | 0 | 3796.5 | 3796.5 | 0 | 2018-09-01
17SD001666010 | 历下区丰利大厦815室宽带语音接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170310 | 20170314 |  | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1207号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1207号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1207号 | 20170310 | 20170316 | 20170310 |  | 20170316 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5130号 |  |  |  | 20171214 | 20171214 | 20171218 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5130号 | 20171227 |  |  | 20180201 | 20180112 | 20180205 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 3500 | 2810.48 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 1852 | 974 | 2810.48 | 2810.48 | 1635.68 | 957.8 | 125.8 | 832 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.48 | 2810.48 | 2810.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.48 | 2810.48 | 2810.48 | 0 | -2810.48 | 2810.48 | 0 | 2810.48 | 2810.48 | 0 | 2018-09-01
17SD001666011 | 历下区花园路189-13号香港至尊家纺专线语音接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170315 | 20170322 |  | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1388号 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1388号 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1388号 | 20170322 | 20170407 | 20170407 |  | 20170412 |  | 20170502 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3405号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170704 |  | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3405号 | 20171123 |  |  | 20180201 | 20180201 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 4000 | 2745.93 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 2508 | 2410 | 2745.93 | 2745.93 | 259.93 | 1535 | 0 | 1535 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 44 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.93 | 2745.93 | 2745.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.93 | 2745.93 | 2745.93 | 0 | -2745.93 | 2745.93 | 0 | 2745.93 | 2745.93 | 0 | 2018-09-01
17SD001666012 | 历下区山大路146-11号（济南高科技市场）后院内5层新楼光缆接入工程 | 17SD001666 | 历下区2017年2月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕768号 | 20170315 | 20170322 |  | 20170322 |  | 20170322 | 20171128 | 20171128 |  | 20171128 |  | 20170322 | 20170330 | 20170324 |  | 20170410 |  | 20180223 | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕211号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕211号 | 20180411 | [8 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 140581.26 | 120868.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 47694.85 | 5000 | 35000 | 4703.3 | 5000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 10910 | 8057 | 0 | 29519.7 | 21196.7 | 7910 | 0 | 7910 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -777 | 0 | -490 | 0 | -490 | -287 | 0 | 0 | 0 | -700 | 147 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29519.7 | 100 | 29519.7 | 30296.7 | 30296.7 | 30296.7 | -777 | 0 | 29519.7 | -777 | 0 | 0 | 5480.3 | 2018-09-01
17SD001764005 | 市中政企舜玉片区新增专线光缆接入工程 | 17SD001764 | 市中区2017年2月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕677号 | 20170313 | 20170313 | 20170523 | 20170322 |  | 20170327 | 20171108 | 20171108 |  | 20171108 |  | 20170327 | 20170227 | 20170327 |  | 20170402 |  | 20170406 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1394号 |  |  |  | 20171109 | 20171109 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1394号 | 20180110 |  |  | 20180207 | 20180116 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 102000 | 90000 | 72818.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 20000 | 28491.75 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 20206 | 18569 | 28491.75 | 28491.75 | 9356.75 | 15575 | 0 | 15575 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 600 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28491.75 | 28491.75 | 28491.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28491.75 | 28491.75 | 28491.75 | 0 | -28491.75 | 28491.75 | 0 | 28491.75 | 28491.75 | 0 | 2018-08-27
17SD001831001 | 长清城区分散电话用户光改工程 | 17SD001831 | 长清城区分散电话用户光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕770号 | 20170303 | 20170303 |  | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1138号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1138号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1138号 | 20170313 | 20170301 | 20170720 |  | 20170831 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕61号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕61号 | 20180322 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 26000 | 0 | 22950.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 2442 | 26000 | 22950.63 | 2442 | 25998.88 | 25998.88 | 25998.88 | 25998.88 | 0 | 13726.31 | 12996 | 22950.63 | 22950.63 | 1432.06 | 18798.57 | 8276.57 | 10522 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 494 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 172 | 0 | 172 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 494 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22950.63 | 22950.63 | 22950.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20508.63 | 20508.63 | 20508.63 | 2442 | -22950.63 | 22950.63 | 2442 | 22950.63 | 22950.63 | 0 | 2018-09-01
17SD001893001 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（郭套基站至大站基站） | 17SD001893 | 济南17年无线网西部区域光缆工程（第二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕695号 | 20170301 | 20170301 |  | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕1212号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1212号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1212号 | 20170315 | 20170316 | 20170315 |  | 20170316 |  | 20170326 | 20170328 | 中电信济南工程〔2017〕528号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170328 | 中电信济南工程〔2017〕528号 | 20170706 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 184000 | 184000 | 160566.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 33000 | 28462.67 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 17218 | 16265 | 28426.67 | 28462.67 | 1219.71 | 23131.96 | 10742.96 | 12389 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 543 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28462.67 | 28462.67 | 28462.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28462.67 | 28462.67 | 28462.67 | 0 | -28462.67 | 28462.67 | 0 | 28462.67 | 28462.67 | 0 | 2018-08-27
17SD001893002 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（南石峡基站至高套基站） | 17SD001893 | 济南17年无线网西部区域光缆工程（第二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170227 | 中国电信济南工程〔2017〕695号 | 20170301 | 20170301 |  | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1217号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1217号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1217号 | 20170227 | 20170307 | 20170315 |  | 20170316 |  | 20170326 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1553号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1553号 | 20170626 |  |  | 20180131 | 20180125 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 184000 | 184000 | 160566.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 19000 | 15321.61 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 9456 | 8958 | 15321.61 | 15321.61 | 1152.77 | 11806.84 | 4990.84 | 6816 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 282 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321.61 | 15321.61 | 15321.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15321.61 | 15321.61 | 15321.61 | 0 | -15321.61 | 15321.61 | 0 | 15321.61 | 15321.61 | 0 | 2018-08-27
17SD001898001 | 平阴县孔村镇14个村光缆接入工程（投资） | 17SD001898 | 平阴县孔村镇14个村光缆接入工程（投资） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕767号 | 20170302 | 20170302 |  | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕788号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕788号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕788号 | 20170302 | 20170313 | 20170314 |  | 20170521 |  | 20170912 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1290号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1290号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 183000 | 0 | 182998.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 23810.5 | 183000 | 182998.65 | 23810.5 | 182998.65 | 182998.65 | 182998.65 | 182998.65 | 0 | 100799 | 0 | 0 | 171132.27 | 21949.05 | 127083.22 | 70383.22 | 56700 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11944.12 | -47723.76 | 59667.88 | 2967.88 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171132.27 | 100 | 171132.27 | 159188.15 | 159188.15 | 159188.15 | 11944.12 | 0 | 171132.27 | 11944.12 | 0 | 0 | 11866.38 | 2018-09-01
17SD001900001 | 平阴县孝直镇18个村光缆接入工程（投资） | 17SD001900 | 平阴县孝直镇18个村光缆接入工程（投资） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕766号 | 20170302 | 20170302 |  | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕790号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕790号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕790号 | 20170302 | 20170313 | 20170314 |  | 20170516 |  | 20170912 | 20171020 | 中电信济南工程〔2017〕1378号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20171020 | 中电信济南工程〔2017〕1378号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 80777.98 | 196000 | 195998.93 | 26776.91 | 195998.93 | 195998.93 | 195998.93 | 195998.93 | 0 | 63921 | 0 | 0 | 112012.31 | 19693.46 | 70318.85 | 35218.85 | 35100 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57209.71 | -92309.71 | 35100 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112012.31 | 100 | 112012.31 | 169222.02 | 169222.02 | 169222.02 | -57209.71 | 0 | 112012.31 | -57209.71 | 0 | 0 | 83986.62 | 2018-09-01
17SD001978001 | 历下区中建大厦 A座5楼固话光缆接入工程 | 17SD001978 | 历下区2017年3月一期扩容工程项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕762号 | 20170302 | 20170302 |  | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕1383号 | 20170321 | 20170321 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1383号 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1383号 | 20170321 | 20170323 | 20170302 |  | 20170328 |  | 20170414 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2245号 |  |  |  | 20170906 | 20170906 | 20170912 |  | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2245号 | 20170913 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 106836.67 | 106836.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57058.98 | 10000 | 3345.43 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2308 | 2211 | 3345.43 | 3345.43 | 762.43 | 2326 | 164 | 2162 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.43 | 3345.43 | 3345.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.43 | 3345.43 | 3345.43 | 0 | -3345.43 | 3345.43 | 0 | 3345.43 | 3345.43 | 0 | 2018-09-01
17SD001978002 | 历下区黄金花园等小区扩容工程 | 17SD001978 | 历下区2017年3月一期扩容工程项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕762号 | 20170306 | 20170330 |  | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1665号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1665号 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1665号 | 20170330 | 20170401 | 20170303 |  | 20170327 |  | 20180223 | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕212号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕212号 | 20180411 |  |  |  | 20180416 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 106836.67 | 106836.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57058.98 | 20000 | 20000 | 17900 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 6635 | 6471 | 0 | 19130.34 | 12424.34 | 6351 | 0 | 6351 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17030.34 | 12424.34 | 4951 | 0 | 4951 | -345 | 0 | 0 | 0 | -700 | 120 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19130.34 | 100 | 19130.34 | 2100 | 2100 | 2100 | 17030.34 | 0 | 19130.34 | 17030.34 | 0 | 0 | 869.66 | 2018-09-01
17SD001978003 | 历下区县东巷77号及93号FTTH接入工程 | 17SD001978 | 历下区2017年3月一期扩容工程项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕762号 | 20170306 | 20170307 |  | 20170309 |  | 20170310 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 |  | 20170310 | 20170316 | 20170310 |  | 20170316 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5333号 |  |  |  | 20171214 | 20171214 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5333号 | 20180112 |  |  | 20180312 | 20180228 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 100000 | 106836.67 | 106836.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57058.98 | 5000 | 6417.52 | 1764.9 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 5119 | 5036 | 6417.52 | 6417.52 | 247.77 | 4894.75 | 909.75 | 3985 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 119 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.9 | 0 | 1178 | 0 | 1178 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 119 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417.52 | 6417.52 | 6417.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652.62 | 4652.62 | 4652.62 | 1764.9 | -6417.52 | 6417.52 | 1764.9 | 6417.52 | 6417.52 | 0 | 2018-09-01
17SD001978004 | 历下区2017年3月分光器及设备扩容工程-宏业 | 17SD001978 | 历下区2017年3月一期扩容工程项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕762号 | 20170306 | 20170308 |  | 20170317 | 中电信济南工程〔2017〕438号 | 20170317 | 20170317 | 20170317 | 中电信济南工程〔2017〕438号 | 20170317 | 中电信济南工程〔2017〕438号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 106836.67 | 106836.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57058.98 | 15000 | 15000 | 3938.75 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11061.25 | 10354.25 | 700 | 0 | 700 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11061.25 | 100 | 11061.25 | 11061.25 | 11061.25 | 11061.25 | 0 | 0 | 11061.25 | 0 | 0 | 0 | 3938.75 | 2018-09-01
17SD001978005 | 历下区2017年3月分光器及设备扩容工程-万博 | 17SD001978 | 历下区2017年3月一期扩容工程项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕762号 | 20170306 | 20170306 |  | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕1003号 | 20170308 | 20170308 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1003号 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1003号 | 20170307 | 20170331 | 20170307 |  | 20170403 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 106836.67 | 106836.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57058.98 | 15000 | 15000 | 3026.56 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11973.44 | 4919.9 | 7046.54 | 5546.54 | 1500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11973.44 | 100 | 11973.44 | 11973.44 | 11973.44 | 11973.44 | 0 | 0 | 11973.44 | 0 | 0 | 0 | 3026.56 | 2018-09-01
17SD001978006 | 历下区2017年3月分光器及设备扩容工程-中通建 | 17SD001978 | 历下区2017年3月一期扩容工程项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕762号 | 20170306 | 20170307 |  | 20170307 |  | 20170308 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170308 | 20170316 | 20170308 |  | 20170316 |  | 20180117 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕31号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕31号 | 20180420 |  |  |  | 20180424 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 106836.67 | 106836.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57058.98 | 15000 | 27780 | 15428.77 | 15000 | 27780 | 27780 | 27780 | 0 | 15994 | 15526 | 0 | 24832.23 | 9061.23 | 14616 | 0 | 14616 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12481 | 0 | 14476 | 0 | 14476 | -1995 | 0 | 0 | 0 | -700 | 547 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24832.23 | 100 | 24832.23 | 12351.23 | 12351.23 | 12351.23 | 12481 | 0 | 24832.23 | 12481 | 0 | 0 | 2947.77 | 2018-09-01
17SD001978008 | 历下区丰利大厦北京锦程前方科技宽带FTTH光缆接入工程 | 17SD001978 | 历下区2017年3月一期扩容工程项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕762号 | 20170307 | 20170307 |  | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1036号 | 20170309 | 20170309 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1036号 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1036号 | 20170309 | 20170315 | 20170309 |  | 20170315 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5131号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5131号 | 20171227 |  |  | 20180201 | 20171228 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 106836.67 | 106836.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57058.98 | 5000 | 4293.72 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 3891 | 2976 | 4293.72 | 4293.72 | 305.95 | 2739.77 | 789.77 | 1950 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 69 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293.72 | 4293.72 | 4293.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293.72 | 4293.72 | 4293.72 | 0 | -4293.72 | 4293.72 | 0 | 4293.72 | 4293.72 | 0 | 2018-09-01
17SD001983001 | 本部历城中润世纪锋齐商银行二路由光缆优化工程 | 17SD001983 | 本部2017年3月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕758号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1350号 | 20170320 | 20170320 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1350号 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1350号 | 20170320 | 20170505 | 20170324 |  | 20170505 |  | 20170921 | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4517号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171009 |  | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4517号 | 20171011 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 150000 | 126552.28 | 126552.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 9379.23 | 47000 | 43925.79 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 22892 | 22137 | 43925.79 | 43925.79 | 888.2 | 37872.59 | 20632.59 | 17240 | 5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 967 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43925.79 | 43925.79 | 43925.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43925.79 | 43925.79 | 43925.79 | 0 | -43925.79 | 43925.79 | 0 | 43925.79 | 43925.79 | 0 | 2018-09-01
17SD001983002 | 大客户天桥456医院、济军总医院济南北京2M MSTP电路等光缆工程 | 17SD001983 | 本部2017年3月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕758号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170320 |  | 20170320 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 |  | 20160320 | 20170509 | 20160320 |  | 20170509 |  | 20171115 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕147号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕147号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 126552.28 | 126552.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 9379.23 | 23000 | 24000 | 3668.46 | 23000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 5825 | 4112 | 0 | 23680.54 | 19003.55 | 3684.99 | 327.99 | 3357 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 254 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 | 0 | 3357 | 0 | 3357 | -8 | 0 | 0 | 0 | -570 | 254 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23680.54 | 100 | 23680.54 | 20331.54 | 20331.54 | 20331.54 | 3349 | 0 | 23680.54 | 3349 | 0 | 0 | 319.46 | 2018-09-01
17SD001983003 | 大客户市中海关总署二路由优化光缆工程 | 17SD001983 | 本部2017年3月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕758号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170320 |  | 20170320 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 |  |  |  | 20170325 |  | 20180124 |  | 20180313 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕433号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕433号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 126552.28 | 126552.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 9379.23 | 30000 | 33100 | 7157.77 | 30000 | 33100 | 33100 | 33100 | 0 | 19910 | 19087 | 0 | 32793.23 | 0 | 27878.23 | 13442.23 | 14436 | 4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662 | 643 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6851 | 0 | 4436 | 0 | 4436 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 643 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32793.23 | 100 | 32793.23 | 25942.23 | 25942.23 | 25942.23 | 6851 | 0 | 32793.23 | 6851 | 0 | 0 | 306.77 | 2018-09-01
17SD001983006 | 本部历城省博物馆大润发农商行市内4M MSTP电路光缆工程 | 17SD001983 | 本部2017年3月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕758号 | 20170323 | 20170323 |  | 20170323 | 中国电信济南工程〔2017〕1459号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1459号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1459号 | 20170324 | 20170427 | 20170324 |  | 20170427 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4932号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4932号 | 20180313 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 150000 | 126552.28 | 126552.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 9379.23 | 20000 | 5597.75 | -1447 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 4433 | 3884 | 5597.75 | 5597.75 | 635.05 | 4538.7 | 854.7 | 3684 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1447 | 0 | -1758 | 0 | -1758 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5597.75 | 5597.75 | 5597.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.75 | 7044.75 | 7044.75 | -1447 | -5597.75 | 5597.75 | -1447 | 5597.75 | 5597.75 | 0 | 2018-09-01
17SD001984003 | 大客户历城丰树物流顺丰速运济南深圳2M MSTP电路等工程 | 17SD001984 | 本部2017年3月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕759号 | 20170306 | 20170306 |  | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕972号 | 20170307 | 20170307 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕972号 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕972号 | 20170307 | 20170331 | 20170307 | 20170308 | 20170324 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5152号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171219 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5152号 | 20180125 |  |  | 20180330 | 20180329 | 20180330 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 150000 | 129100 | 68262.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 30000 | 10644.93 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 5278 | 5153 | 10644.93 | 10644.93 | 5264.93 | 5115 | 0 | 5115 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10644.93 | 10644.93 | 10644.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10644.93 | 10644.93 | 10644.93 | 0 | -10644.93 | 10644.93 | 0 | 10644.93 | 10644.93 | 0 | 2018-09-01
17SD001984005 | 本部城商联盟至孙村华昱大厦裸光纤等工程 | 17SD001984 | 本部2017年3月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕759号 | 20170314 | 20170314 | 20170320 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1170号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1170号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1170号 | 20170314 | 20170330 | 20170315 | 20170315 | 20170413 |  | 20170925 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4535号 |  |  |  | 20170927 | 20170927 | 20171013 |  | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4535号 | 20171103 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180124 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 150000 | 129100 | 68262.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 30000 | 16118.61 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 4765 | 4597 | 16118.61 | 16118.61 | 0 | 14555.61 | 11291.61 | 3264 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 364 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.61 | 16118.61 | 16118.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118.61 | 16118.61 | 16118.61 | 0 | -16118.61 | 16118.61 | 0 | 16118.61 | 16118.61 | 0 | 2018-09-01
17SD002003001 | 长清义净寺100M专线及语音光缆接入工程(商客) | 17SD002003 | 本部2017年3月商客紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕757号 | 20170309 | 20170309 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1139号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1139号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1139号 | 20170313 | 20170301 | 20170317 |  | 20170324 |  | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3179号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3179号 | 20180309 |  |  | 20180323 | 20180314 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 67876.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 19000 | 15200.71 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 13342 | 8875 | 15200.71 | 15200.71 | 0 | 13156.71 | 6070.71 | 7086 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 303 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200.71 | 15200.71 | 15200.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200.71 | 15200.71 | 15200.71 | 0 | -15200.71 | 15200.71 | 0 | 15200.71 | 15200.71 | 0 | 2018-09-01
17SD002006001 | 本部济南电信市场部用户资料电子收集稽核管理系统建设工程 | 17SD002006 | 本部济南电信市场部用户资料电子收集稽核管理系统建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕862号 | 20170305 | 20170305 | [11 empty] | 20170605 |  | 20180303 |  | 20180306 | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕84号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕84号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 225000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 51438.31 | 290000 | 290000 | 51438.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 2097 | 0 | 264157.73 | 237443.41 | 1909 | 0 | 1909 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24227.32 | 25596.04 | -1118.28 | 1909 | 0 | 1909 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24227.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239930.41 | 100 | 264157.73 | 238561.69 | 238561.69 | 238561.69 | 1368.72 | 0 | 264157.73 | 25596.04 | 0 | 0 | 25842.27 | 2018-09-03
17SD002020001 | 天桥区三联商务中心接入工程（商客） | 17SD002020 | 天桥区三联商务中心接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕961号 | 20170307 | 20170307 | 20170313 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕1010号 | 20170308 | 20170308 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1010号 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1010号 | 20170320 | 20170330 | 20170320 | 20170309 | 20170330 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3888号 |  |  |  | 20170725 | 20170725 | 20170805 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3888号 | 20170818 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 24000 | 0 | 17449.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 17449.08 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 12798 | 11506 | 17449.08 | 17449.08 | 4994.24 | 11137.84 | 711.84 | 10426 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 405 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17449.08 | 17449.08 | 17449.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17449.08 | 17449.08 | 17449.08 | 0 | -17449.08 | 17449.08 | 0 | 17449.08 | 17449.08 | 0 | 2018-09-07
17SD002027001 | 槐荫普利大厦FTTH光缆接入工程（商客） | 17SD002027 | 槐荫普利大厦FTTH光缆接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕749号 | 20170301 | 20170301 |  | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕889号 | 20170303 | 20170303 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕889号 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕889号 | 20170303 | 20170303 | 20170303 |  | 20170305 |  | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2635号 |  |  |  | 20170525 | 20170525 | 20170602 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2635号 | 20170706 |  |  | 20180206 | 20171221 | 20180207 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 10500 | 0 | 2892.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 2892.16 | 0 | 10499.3 | 10499.3 | 10499.3 | 10499.3 | 0 | 2182 | 2092 | 2892.16 | 2892.16 | 606.52 | 2092.64 | 122.64 | 1970 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892.16 | 2892.16 | 2892.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892.16 | 2892.16 | 2892.16 | 0 | -2892.16 | 2892.16 | 0 | 2892.16 | 2892.16 | 0 | 2018-09-01
17SD002032001 | 高新康虹路新东方花园FTTH光缆工程 | 17SD002032 | 高新康虹路新东方花园FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕773号 | 20170302 | 20170302 | 20170908 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕858号 | 20170302 | 20170302 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕858号 | 20170302 | 中国电信济南工程〔2017〕858号 | 20170315 | 20170317 | 20170315 | 20170303 | 20170317 |  | 20180426 | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕279号 |  |  |  | 20180426 | 20180426 |  |  | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕279号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 131000 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 25064.37 | 131000 | 131000 | 25064.37 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 0 | 55967 | 0 | 0 | 110771.53 | 22604.98 | 74826.55 | 16826.55 | 58000 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4835.9 | -9432.1 | 11600 | 0 | 11600 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110771.53 | 100 | 110771.53 | 105935.63 | 105935.63 | 105935.63 | 4835.9 | 0 | 110771.53 | 4835.9 | 0 | 0 | 20228.47 | 2018-09-01
17SD002059001 | 商河县2017年3月一期扩容工程 | 17SD002059 | 商河县2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕774号 | 20170312 | 20170312 |  | 20170315 |  | 20170315 | 20170612 | 20170612 |  | 20170612 |  | 20170315 | 20170301 | 20170331 |  | 20170404 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3758号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3758号 | 20171113 |  |  | 20180323 | 20180314 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 30000 | 60000 | 32243.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 32243.16 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 18002 | 14996 | 32243.16 | 32243.16 | 14627.39 | 16632.77 | 2365.77 | 14267 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32243.16 | 32243.16 | 32243.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32243.16 | 32243.16 | 32243.16 | 0 | -32243.16 | 32243.16 | 0 | 32243.16 | 32243.16 | 0 | 2018-09-01
17SD002073001 | 高新区东鲁凤凰上郡FTTH接入工程 | 17SD002073 | 高新区东鲁凤凰上郡FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170301 | 中国电信济南工程〔2017〕772号 | 20170302 | 20170302 | 20170908 | 20170302 |  | 20170302 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170302 | 20170301 | 20170315 | 20170303 | 20170717 |  | 20171219 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1648号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1648号 | 20180319 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 49000 | 69450 | 49436.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 12204 | 49000 | 49436.06 | 12204 | 49000 | 69450 | 69450 | 69450 | 0 | 36925 | 31396 | 49436.06 | 49436.06 | 12059.22 | 32905.84 | 5652.84 | 27253 | 4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 1054 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12204 | 0 | 9253 | 0 | 9253 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 344 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49436.06 | 49436.06 | 49436.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37232.06 | 37232.06 | 37232.06 | 12204 | -49436.06 | 49436.06 | 12204 | 49436.06 | 49436.06 | 0 | 2018-09-01
17SD002101001 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（栾湾基站-北贵平基站） | 17SD002101 | 济南17年无线网西部800M基站光缆工程（第三批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕885号 | 20170306 | 20170306 |  | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕1218号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1218号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1218号 | 20170315 | 20170316 | 20170315 |  | 20170316 |  | 20170326 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1593号 |  |  |  | 20170508 | 20170508 | 20170512 |  | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1593号 | 20170713 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 169000 | 0 | 147267.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 0 | 32000 | 27082.31 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 16180 | 15471 | 27082.31 | 27082.31 | 1219.71 | 21812.6 | 10159.6 | 11653 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 513 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27082.31 | 27082.31 | 27082.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27082.31 | 27082.31 | 27082.31 | 0 | -27082.31 | 27082.31 | 0 | 27082.31 | 27082.31 | 0 | 2020-03-03
17SD002101003 | 济南17年无线网800M长清IPRAN优化光缆（马岭基站-大峰山基站） | 17SD002101 | 济南17年无线网西部800M基站光缆工程（第三批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕885号 | 20170306 | 20170306 |  | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1134号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1134号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1134号 | 20170313 | 20170316 | 20170313 |  | 20170316 |  | 20170506 | 20170508 | 中电信济南工程〔2017〕713号 |  |  |  | 20170511 | 20170511 | 20170512 |  | 20170508 | 中电信济南工程〔2017〕713号 | 20170628 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 169000 | 0 | 147267.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 0 | 20000 | 15296.33 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 10031 | 9542 | 15296.33 | 15296.33 | 0 | 12763.33 | 5533.33 | 7230 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 294 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15296.33 | 15296.33 | 15296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15296.33 | 15296.33 | 15296.33 | 0 | -15296.33 | 15296.33 | 0 | 15296.33 | 15296.33 | 0 | 2020-03-03
17SD002130001 | 历下山大路238号院FTTH光缆接入工程 | 17SD002130 | 历下山大路238号院FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕993号 | 20170317 | 20170317 | 20171110 | 20170317 |  | 20170317 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20170317 | 20170410 | 20170320 |  | 20170415 |  | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕891号 |  |  |  | 20170621 | 20170621 | 20170627 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕891号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180122 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 38000 | 56000 | 54584.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 1274 | 38000 | 54584.26 | 1274 | 39000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 24103 | 23614 | 54584.26 | 54584.26 | 27659.36 | 23000.9 | 3040.9 | 19960 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 1274 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54584.26 | 54584.26 | 54584.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53310.26 | 53310.26 | 53310.26 | 1274 | -54584.26 | 54584.26 | 1274 | 54584.26 | 54584.26 | 0 | 2018-09-08
17SD002138001 | 本部市中千佛山南路11号市老年人大学（市委办公厅政务网）接入工程 | 17SD002138 | 本部政企市委办公厅政务网2017年2期电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕861号 | 20170305 | 20170305 | 20170313 | 20170305 | 中电信济南工程〔2017〕438号 | 20170305 | 20170305 | 20170305 | 中电信济南工程〔2017〕438号 | 20170305 | 中电信济南工程〔2017〕438号 | 20170305 | 20170410 | 20170306 |  | 20170720 |  | 20171215 | 20171217 | 中电信济南工程〔2017〕1628号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20171217 | 中电信济南工程〔2017〕1628号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 0 | 47488.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 7390.9 | 13000 | 13000 | 7390.9 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 8904 | 7329 | 0 | 10071.1 | 1209.45 | 7334.65 | 1299.65 | 6035 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 132 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462 | 0 | 4035 | 0 | 4035 | 427 | 0 | 0 | 0 | 9 | 132 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071.1 | 100 | 10071.1 | 5609.1 | 5609.1 | 5609.1 | 4462 | 0 | 10071.1 | 4462 | 0 | 0 | 2928.9 | 2018-09-03
17SD002138002 | 本部天桥将军路80号小清河开发建设投融资管理中心（市委办公厅政务网）接入工程 | 17SD002138 | 本部政企市委办公厅政务网2017年2期电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170303 | 中国电信济南工程〔2017〕861号 | 20170305 | 20170305 | 20171107 | 20170305 | 中电信济南工程〔2017〕437号 | 20170305 | 20170305 | 20170305 | 中电信济南工程〔2017〕437号 | 20170305 | 中电信济南工程〔2017〕437号 | 20170305 | 20170420 | 20170306 | 20170306 | 20170321 |  | 20170705 | 20170705 | 中电信济南工程〔2017〕1116号 |  |  |  | 20170924 | 20170924 | 20171009 |  | 20170705 | 中电信济南工程〔2017〕1116号 | 20171106 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 60000 | 0 | 47488.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 7390.9 | 47000 | 34488.91 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 18243 | 18076 | 34488.91 | 34488.91 | 0 | 32105.91 | 16158.91 | 15947 | 2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 316 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34488.91 | 34488.91 | 34488.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34488.91 | 34488.91 | 34488.91 | 0 | -34488.91 | 34488.91 | 0 | 34488.91 | 34488.91 | 0 | 2018-09-03
17SD002168003 | 槐荫政企中铁城建集团项目部100M专线接入工程 | 17SD002168 | 槐荫区2017年3月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1045号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1344号 | 20170320 | 20170320 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1344号 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1344号 | 20170320 | 20170331 | 20170320 |  | 20170331 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3595号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3595号 | 20170822 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180211 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 100000 | 10100 | 4289.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 6100 | 4289.88 | 0 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 3214 | 3149 | 4289.88 | 4289.88 | 919.88 | 2118 | 0 | 2118 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 76 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.88 | 4289.88 | 4289.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.88 | 4289.88 | 4289.88 | 0 | -4289.88 | 4289.88 | 0 | 4289.88 | 4289.88 | 0 | 2018-09-10
17SD002172001 | 天桥凤凰山路原毛巾厂对面大院FTTH光缆工程 | 17SD002172 | 天桥2017年3月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕904号 | 20170310 | 20170310 | 20170706 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1075号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1075号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1075号 | 20170320 | 20170510 | 20170320 |  | 20170510 |  | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4233号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170918 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4233号 | 20171201 |  |  | 20180202 | 20180116 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 75773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 28000 | 25676.59 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 18457 | 17969 | 25676.59 | 25676.59 | 4078.6 | 18993.99 | 3374.99 | 15619 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 573 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25676.59 | 25676.59 | 25676.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25676.59 | 25676.59 | 25676.59 | 0 | -25676.59 | 25676.59 | 0 | 25676.59 | 25676.59 | 0 | 2018-09-06
17SD002172005 | 天桥翡翠郡南区32号楼宾馆酒店联盟光缆工程 | 17SD002172 | 天桥2017年3月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕904号 | 20170322 | 20170506 | 20170818 | 20170506 | 中国电信济南工程〔2017〕2562号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2562号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2562号 | 20170509 | 20170513 | 20170509 |  | 20170513 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4459号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4459号 | 20180108 |  |  | 20180202 | 20180117 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 75773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 11000 | 7951.43 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 5823 | 5497 | 7951.43 | 7951.43 | 691.18 | 5796.25 | 1537.25 | 4259 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 150 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7951.43 | 7951.43 | 7951.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7951.43 | 7951.43 | 7951.43 | 0 | -7951.43 | 7951.43 | 0 | 7951.43 | 7951.43 | 0 | 2018-09-06
17SD002172006 | 天桥山东化工厂西门第一个仓库50M专线接入工程 | 17SD002172 | 天桥2017年3月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕904号 | 20170322 | 20170324 | 20170706 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1654号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1654号 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1654号 | 20170510 | 20170512 | 20170510 |  | 20170512 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4094号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170824 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4094号 | 20170909 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 75773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 7000 | 5516.99 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 4438 | 4225 | 5516.99 | 5516.99 | 28.27 | 4159.72 | 1039.72 | 3120 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 106 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.99 | 5516.99 | 5516.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516.99 | 5516.99 | 5516.99 | 0 | -5516.99 | 5516.99 | 0 | 5516.99 | 5516.99 | 0 | 2018-09-06
17SD002172007 | 天桥省机械设计研究院100M专线光缆工程 | 17SD002172 | 天桥2017年3月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕904号 | 20170330 | 20170506 | 20170804 | 20170506 | 中国电信济南工程〔2017〕2561号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2561号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2561号 | 20170509 | 20170510 | 20170509 |  | 20170510 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3891号 |  |  |  | 20170801 | 20170801 | 20170805 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3891号 | 20170909 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180306 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180306 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 75773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 8500 | 3839.38 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 4503 | 3067 | 3839.38 | 3839.38 | 169.31 | 2590.07 | 526.07 | 2064 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 69 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.38 | 3839.38 | 3839.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.38 | 3839.38 | 3839.38 | 0 | -3839.38 | 3839.38 | 0 | 3839.38 | 3839.38 | 0 | 2018-09-06
17SD002180001 | 章丘齐鲁村镇银行20M MSTP电路光缆工程 | 17SD002180 | 章丘市2017年3月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170306 | 中国电信济南工程〔2017〕905号 | 20170331 | 20170331 | 20170524 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1730号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1730号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1730号 | 20170331 | 20170306 | 20170331 |  | 20170410 |  | 20170502 | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2402号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170522 |  | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2402号 | 20170707 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36984.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 26000 | 21864.85 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 13505 | 13199 | 21864.85 | 21864.85 | 8432.85 | 11078 | 0 | 11078 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 246 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21864.85 | 21864.85 | 21864.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21864.85 | 21864.85 | 21864.85 | 0 | -21864.85 | 21864.85 | 0 | 21864.85 | 21864.85 | 0 | 2018-09-06
17SD002186002 | 天桥北马鞍山宿舍楼及周边FTTH扩容工程 | 17SD002186 | 天桥2017年3月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕969号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170320 | 中电信济南工程〔2017〕493号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕493号 | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕493号 | 20170324 | 20170307 | 20170324 | 20170324 | 20170420 |  | 20170626 | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1103号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170707 |  | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1103号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180222 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180222 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 34500.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 13000 | 5241.5 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 4254 | 4138 | 5241.5 | 5241.5 | 615.4 | 4287.1 | 266.1 | 4021 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241.5 | 5241.5 | 5241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241.5 | 5241.5 | 5241.5 | 0 | -5241.5 | 5241.5 | 0 | 5241.5 | 5241.5 | 0 | 2018-09-07
17SD002225003 | 本部历下政企17年3月紧急业务（万博）接应工程 | 17SD002225 | 本部政企2017年3月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕967号 | 20170313 | 20170313 |  | 20170313 | 中电信济南工程〔2017〕297号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中电信济南工程〔2017〕297号 | 20170313 | 中电信济南工程〔2017〕297号 | 20170313 | 20170420 | 20170313 | 20170328 | 20170328 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕400号 |  |  |  | 20180319 | 20180323 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕400号 | 20180424 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 121518.79 | 119815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10018.33 | 20000 | 20000 | 5982.13 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 5094 | 4942 | 0 | 12487.87 | 6104.5 | 4995.37 | 1213.37 | 3782 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 71 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1530 | 0 | -718 | 0 | -718 | -812 | 0 | 0 | 0 | -1004 | 71 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12487.87 | 100 | 12487.87 | 14017.87 | 14017.87 | 14017.87 | -1530 | 0 | 12487.87 | -1530 | 0 | 0 | 7512.13 | 2018-09-07
17SD002225006 | 本部高新重汽及电建一公司接入工程 | 17SD002225 | 本部政企2017年3月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕967号 | 20170321 | 20170321 |  | 20170321 | 中电信济南工程〔2017〕464号 | 20170321 | 20170321 | 20170321 | 中电信济南工程〔2017〕464号 | 20170321 | 中电信济南工程〔2017〕464号 | 20170321 | 20170411 | 20170327 | 20170328 | 20170410 |  | 20171024 | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1383号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1383号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 150000 | 121518.79 | 119815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10018.33 | 10000 | 9316.58 | 296 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 1519 | 1488 | 9316.58 | 9316.58 | 7344.65 | 1705.93 | 259.93 | 1446 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 53 | 0 | 53 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9316.58 | 9316.58 | 9316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020.58 | 9020.58 | 9020.58 | 296 | -9316.58 | 9316.58 | 296 | 9316.58 | 9316.58 | 0 | 2018-09-07
17SD002225010 | 本部高新政企17年4月紧急业务（宏业）接应工程 | 17SD002225 | 本部政企2017年3月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕967号 | 20170405 | 20170405 |  | 20170405 | 中电信济南工程〔2017〕591号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中电信济南工程〔2017〕591号 | 20170405 | 中电信济南工程〔2017〕591号 | 20170405 | 20170530 | 20170410 |  | 20170625 |  | 20171030 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4741号 |  |  |  | 20171030 | 20171030 | 20171115 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4741号 | 20171117 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 150000 | 121518.79 | 119815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10018.33 | 15000 | 14115.88 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 5361 | 5331 | 14115.88 | 14115.88 | 1565.72 | 12145.16 | 6936.16 | 5209 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14115.88 | 14115.88 | 14115.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14115.88 | 14115.88 | 14115.88 | 0 | -14115.88 | 14115.88 | 0 | 14115.88 | 14115.88 | 0 | 2018-09-07
17SD002225011 | 本部槐荫金碧物业（恒大天玺+恒大金碧新城）接入工程 | 17SD002225 | 本部政企2017年3月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕967号 | 20170407 | 20170407 |  | 20170407 |  | 20170407 | 20171106 | 20171106 |  | 20171106 |  | 20170407 | 20170531 | 20170410 |  | 20170526 |  | 20171024 | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1381号 |  |  |  | 20171209 | 20171209 | 20171227 |  | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1381号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 150000 | 121518.79 | 119815.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10018.33 | 20000 | 21564 | 3740.2 | 20000 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 11712 | 11077 | 21564 | 21564 | 6558.21 | 12535.79 | 3687.79 | 8848 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 439 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.2 | 0 | 3201.8 | 0 | 3201.8 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | -232 | 439 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21564 | 21564 | 21564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17823.8 | 17823.8 | 17823.8 | 3740.2 | -21564 | 21564 | 3740.2 | 21564 | 21564 | 0 | 2018-09-07
17SD002238001 | 历下舜耕路佛山静院小区FTTH接入工程一期 | 17SD002238 | 历下舜耕路佛山静院小区FTTH接入工程一期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1247号 | 20170323 | 20170323 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1501号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1501号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1501号 | 20171115 |  | 20171115 |  | 20171122 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5125号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5125号 | 20180319 |  |  |  | 20180420 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 19035.35 | 47000 | 47000 | 19035.35 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 24933 | 19184 | 0 | 32492.46 | 7998.88 | 22610.58 | 5042.58 | 17568 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 434 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.81 | 4530.85 | 3097.6 | 0 | 3097.6 | -3100.64 | 0 | 0 | 0 | -3847.64 | 434 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32492.46 | 100 | 32492.46 | 27964.65 | 27964.65 | 27964.65 | 4527.81 | 0 | 32492.46 | 4527.81 | 0 | 0 | 14507.54 | 2018-09-16
17SD002241001 | 章丘牛一西区FTTH接入工程 | 17SD002241 | 章丘牛一西区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕964号 | 20170308 | 20170308 | 20170314 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170310 | 20170307 | 20170310 | 20170310 | 20170321 |  | 20170502 | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2399号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170522 |  | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2399号 | 20170707 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 43000 | 0 | 35818.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 35818.61 | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 24654 | 24114 | 35818.61 | 35818.61 | 11449.61 | 21199 | 0 | 21199 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 657 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35818.61 | 35818.61 | 35818.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35818.61 | 35818.61 | 35818.61 | 0 | -35818.61 | 35818.61 | 0 | 35818.61 | 35818.61 | 0 | 2018-09-07
17SD002242001 | 章丘牛一东区17-24FTTH接入工程 | 17SD002242 | 章丘牛一东区17-24FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕965号 | 20170308 | 20170308 | 20170314 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170310 | 20170307 | 20170310 | 20170310 | 20170321 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3979号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3979号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 39000 | 0 | 31579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 31579.5 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 21074 | 20431 | 31579.5 | 31579.5 | 10745.76 | 17884.74 | 133.74 | 17751 | 2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 725 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31579.5 | 31579.5 | 31579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31579.5 | 31579.5 | 31579.5 | 0 | -31579.5 | 31579.5 | 0 | 31579.5 | 31579.5 | 0 | 2018-09-07
17SD002245002 | 济南17年无线网800M市中IPRAN优化光缆（邵东基站-复兴村基站） | 17SD002245 | 济南17年无线网西部800M基站光缆工程（第四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕975号 | 20170307 | 20170307 |  | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕1125号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1125号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1125号 | 20170313 | 20170314 | 20170313 |  | 20170314 |  | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3104号 |  |  |  | 20170524 | 20170524 | 20170609 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3104号 | 20170711 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180205 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 153000 | 0 | 134871.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 3000 | 19000 | 16503.11 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 10321 | 10089 | 16503.11 | 16503.11 | 0 | 13817.11 | 6184.11 | 7633 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 350 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503.11 | 16503.11 | 16503.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503.11 | 16503.11 | 16503.11 | 0 | -16503.11 | 16503.11 | 0 | 16503.11 | 16503.11 | 0 | 2020-03-07
17SD002245003 | 济南17年无线网800M天桥IPRAN优化光缆（小辛基站-石庙基站） | 17SD002245 | 济南17年无线网西部800M基站光缆工程（第四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕975号 | 20170307 | 20170307 |  | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕1111号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1111号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1111号 | 20170313 | 20170314 | 20170313 | 20170309 | 20170314 |  | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3103号 |  |  |  | 20170523 | 20170523 | 20170609 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3103号 | 20170711 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 153000 | 0 | 134871.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 3000 | 19000 | 15128.97 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 8876 | 8795 | 15128.97 | 15128.97 | 959.18 | 11765.79 | 5151.79 | 6614 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 321 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15128.97 | 15128.97 | 15128.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15128.97 | 15128.97 | 15128.97 | 0 | -15128.97 | 15128.97 | 0 | 15128.97 | 15128.97 | 0 | 2020-03-07
17SD002245004 | 济南17年无线网天桥冯塘基站光缆接入工程 | 17SD002245 | 济南17年无线网西部800M基站光缆工程（第四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕975号 | 20170307 | 20170307 |  | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕1110号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1110号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1110号 | 20170313 | 20170314 | 20170313 | 20170309 | 20170314 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3614号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170708 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3614号 | 20170804 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 153000 | 0 | 134871.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 3000 | 6000 | 4907.28 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 3844 | 3709 | 4907.28 | 4907.28 | 216.8 | 3463.48 | 759.48 | 2704 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 93 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907.28 | 4907.28 | 4907.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907.28 | 4907.28 | 4907.28 | 0 | -4907.28 | 4907.28 | 0 | 4907.28 | 4907.28 | 0 | 2020-03-07
17SD002245005 | 济南17年无线网800M天桥IPRAN优化光缆（老鸹陈基站-小辛基站） | 17SD002245 | 济南17年无线网西部800M基站光缆工程（第四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕975号 | 20170307 | 20170307 |  | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕1108号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1108号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1108号 | 20170313 | 20170314 | 20170313 | 20170309 | 20170314 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1310号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171010 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1310号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 153000 | 0 | 134871.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 3000 | 72000 | 65793.28 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 38673 | 37018 | 65793.28 | 65793.28 | 2385.38 | 53623.9 | 26104.9 | 27519 | 9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7411 | 1415 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65793.28 | 65793.28 | 65793.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65793.28 | 65793.28 | 65793.28 | 0 | -65793.28 | 65793.28 | 0 | 65793.28 | 65793.28 | 0 | 2020-03-07
17SD002245006 | 济南17年无线网市中领秀城C、D、UP、L4、G1区基站光缆接入工程 | 17SD002245 | 济南17年无线网西部800M基站光缆工程（第四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕975号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕494号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕494号 | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕494号 | 20170324 | 20170515 | 20170511 |  | 20170513 |  | 20170720 | 20170720 | 中电信济南工程〔2017〕1133号 |  |  |  | 20170720 | 20170720 | 20170728 |  | 20170720 | 中电信济南工程〔2017〕1133号 | 20170906 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 153000 | 0 | 134871.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 3000 | 11000 | 9413.76 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 7343 | 6576 | 9413.76 | 9413.76 | 1389.78 | 7104.98 | 1147.98 | 5957 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 244 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9413.76 | 9413.76 | 9413.76 | 0 | -9413.76 | 9413.76 | 0 | 9413.76 | 9413.76 | 0 | 2020-03-07
17SD002247001 | 济阳曲堤鲁寨村等11个村主干光缆投资合作工程 | 17SD002247 | 济阳曲堤鲁寨村等11个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕966号 | 20170307 | 20170307 |  | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1028号 | 20170309 | 20170309 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1028号 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1028号 | 20170309 | 20170307 | 20170320 | 20170308 | 20170512 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1281号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1281号 | 20171018 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 89048.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 89048.49 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 48974 | 43734 | 89048.49 | 89048.49 | 44334.8 | 33166.69 | 668.69 | 32498 | 11547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8433 | 1953 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89048.49 | 89048.49 | 89048.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89048.49 | 89048.49 | 89048.49 | 0 | -89048.49 | 89048.49 | 0 | 89048.49 | 89048.49 | 0 | 2018-09-07
17SD002267001 | 历下区民政大厦完美酒店接入工程（商客） | 17SD002267 | 历下区民政大厦完美酒店接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕962号 | 20170307 | 20170309 |  | 20170309 | 中电信济南工程〔2017〕302号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中电信济南工程〔2017〕302号 | 20170313 | 中电信济南工程〔2017〕302号 | 20170313 | 20170417 | 20170314 |  |  |  | 20170516 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3689号 |  |  |  | 20170914 | 20170914 | 20170919 |  | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3689号 | 20170920 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 72000 | 0 | 48763.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 48763.18 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 17583 | 17543 | 48763.18 | 48763.18 | 29752.55 | 15569.63 | 1204.63 | 14365 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 1139 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.18 | 48763.18 | 48763.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48763.18 | 48763.18 | 48763.18 | 0 | -48763.18 | 48763.18 | 0 | 48763.18 | 48763.18 | 0 | 2018-09-07
17SD002333001 | 天桥滨河左岸光缆接入工程 | 17SD002333 | 天桥滨河左岸光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕959号 | 20170308 | 20170308 |  | 20170309 | 中电信济南工程〔2017〕289号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中电信济南工程〔2017〕289号 | 20170310 | 中电信济南工程〔2017〕289号 | 20170310 | 20170307 | 20170811 | [24 empty] | 工程未关闭 | 123000 | 0 | 122999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 27555.95 | 123000 | 122999.99 | 27555.95 | 122999.99 | 122999.99 | 122999.99 | 122999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89383.95 | 52925.42 | 36458.53 | 31458.53 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6060.09 | 19079.7 | -20539.79 | 15460.21 | -36000 | -4600 | 0 | 0 | 0 | -4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89383.95 | 100 | 89383.95 | 95444.04 | 95444.04 | 95444.04 | -6060.09 | 0 | 89383.95 | -6060.09 | 0 | 0 | 33616.04 | 2018-09-07
17SD002337001 | 历城富华庄园FTTH光缆接入工程 | 17SD002337 | 历城富华庄园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 是 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕957号 | 20170313 | 20170316 | 20170908 | 20170317 | 中电信济南工程〔2017〕529号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕529号 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕529号 | 20170307 | 20170331 | 20170317 |  | 20171120 |  | 20180426 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1037号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1037号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 7545.11 | 80000 | 80000 | 7545.11 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 42012 | 0 | 0 | 77602.79 | 20840.85 | 51268.94 | 16268.94 | 35000 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.9 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 1647.9 | 0 | 0 | 0 | 1647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77602.79 | 100 | 77602.79 | 72454.89 | 72454.89 | 72454.89 | 5147.9 | 0 | 77602.79 | 5147.9 | 0 | 0 | 2397.21 | 2018-09-07
17SD002338001 | 历城区转山西路财富中心FTTH光缆接入工程 | 17SD002338 | 历城区转山西路财富中心FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕989号 | 20170309 | 20170309 | 20170313 | 20170310 |  | 20170310 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 |  | 20170310 | 20170307 | 20170316 | 20170310 | 20170731 |  | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1513号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1513号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 110000 | 125000 | 122094.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 122094.63 | 0 | 110000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 64450 | 61375 | 122094.63 | 122094.63 | 59024.24 | 56508.39 | 1337.39 | 55171 | 6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274 | 1930 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122094.63 | 122094.63 | 122094.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122094.63 | 122094.63 | 122094.63 | 0 | -122094.63 | 122094.63 | 0 | 122094.63 | 122094.63 | 0 | 2018-09-07
17SD002339001 | 历城七里河小区一期FTTH光缆接入工程 | 17SD002339 | 历城七里河小区一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕997号 | 20170309 | 20170309 | 20170908 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1030号 | 20170309 | 20170309 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1030号 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1030号 | 20170309 | 20170308 | 20170309 |  | 20170509 |  | 20170517 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3873号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170805 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3873号 | 20171106 |  |  | 20180305 | 20180213 | 20180309 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180309 | 工程已关闭 | 240000 | 0 | 185719.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 185719.38 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 107276 | 102912 | 185719.38 | 185719.38 | 76630.29 | 95592.09 | 5759.09 | 89833 | 13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669 | 4242 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185719.38 | 185719.38 | 185719.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185719.38 | 185719.38 | 185719.38 | 0 | -185719.38 | 185719.38 | 0 | 185719.38 | 185719.38 | 0 | 2018-09-08
17SD002341001 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目01批工程 | 17SD002341 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕345号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170315 | 中电信济南工程〔2017〕427号 | 20170316 | 20170316 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕427号 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕427号 | 20170316 | 20170314 | 20170316 |  | 20170630 |  |  | 20171201 | 17SD002341001 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170912 |  | 20171206 | 中电信济南工程〔2017〕1216号 | 20180102 |  |  | 20180130 | 20180103 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 5831900 | 6223726.09 | 6167571.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831900 | 442961.28 | 870400 | 814245.59 | 0 | 870400 | 870400 | 870400 | 870400 | 0 | 125695 | 125418 | 814245.59 | 814245.59 | 602055.46 | 100829.13 | 9411.13 | 91418 | 111361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 10000 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814245.59 | 814245.59 | 814245.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814245.59 | 814245.59 | 814245.59 | 0 | -814245.59 | 814245.59 | 0 | 814245.59 | 814245.59 | 0 | 2019-03-14
17SD002341003 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目03批工程 | 17SD002341 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕345号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170405 |  | 20170407 | 20171025 | 20171025 |  | 20171025 |  | 20170407 | 20170314 | 20170407 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002341006 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕233号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5831900 | 6223726.09 | 6167571.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831900 | 442961.28 | 870400 | 1070400 | 1427.21 | 870400 | 1070400 | 1070400 | 1070400 | 0 | 141948 | 138769 | 0 | 825621.71 | 608332.78 | 116348.93 | 1079.93 | 115269 | 100940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7500 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75750 | 0 | 0 | -243351.08 | -245110.08 | 9569 | 0 | 9569 | -7810 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1500 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825621.71 | 100 | 825621.71 | 1068972.79 | 1068972.79 | 1068972.79 | -243351.08 | 0 | 825621.71 | -243351.08 | 0 | 0 | 244778.29 | 2019-03-14
17SD002341004 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目04批工程 | 17SD002341 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕345号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170410 |  | 20170424 | 20171025 | 20171025 |  | 20171025 |  | 20170424 | 20170314 | 20170424 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002341004 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕233号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5831900 | 6223726.09 | 6167571.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831900 | 442961.28 | 870400 | 1070400 | 227868.29 | 1099600 | 1070400 | 1070400 | 1070400 | 0 | 135681 | 130813 | 0 | 818194.84 | 608293.4 | 108064.44 | 1651.44 | 106413 | 101837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 8400 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75750 | 0 | 0 | -24336.87 | -21180.55 | 4656.68 | 943.68 | 3713 | -7813 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1500 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818194.84 | 100 | 818194.84 | 842531.71 | 842531.71 | 842531.71 | -24336.87 | 0 | 818194.84 | -24336.87 | 0 | 0 | 252205.16 | 2019-03-14
17SD002341006 | 济南电信LTE五期（2017年）第二批主设备项目06批工程 | 17SD002341 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕345号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170411 |  | 20170424 | 20170616 | 20170616 |  | 20170616 |  | 20170424 | 20170314 | 20170424 |  | 20171201 |  |  | 20180320 | 17SD002341006 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕233号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5831900 | 6223726.09 | 6167571.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831900 | 442961.28 | 1218700 | 1418700 | 213665.78 | 1218700 | 1418700 | 1418700 | 1418700 | 0 | 176210 | 169652 | 0 | 1130806.65 | 847492.7 | 108948.95 | 5596.95 | 103352 | 174365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 14300 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106050 | 0 | 0 | -74227.57 | -34194.57 | -39348 | 0 | -39348 | -685 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2700 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130806.65 | 100 | 1130806.65 | 1205034.22 | 1205034.22 | 1205034.22 | -74227.57 | 0 | 1130806.65 | -74227.57 | 0 | 0 | 287893.35 | 2019-03-14
17SD002342003 | 济南电信LTE五期（2017年）第三批主设备项目03批工程 | 17SD002342 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第三批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司;中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕347号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170411 |  | 20170516 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 |  | 20170516 | 20170314 | 20170516 |  | 20171201 |  |  | 20180328 | 17SD002342 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕232号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5607700 | 5536231.63 | 5406086.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607700 | 153768.59 | 862700 | 952700 | 118515.88 | 862700 | 952700 | 952700 | 952700 | 0 | 122511 | 116828 | 0 | 808029.8 | 611372.88 | 71865.92 | 2637.92 | 69228 | 124791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 14300 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75750 | 0 | 0 | -26154.32 | 22576.68 | -30772 | 0 | -30772 | -17959 | 0 | 0 | 0 | -16700 | -2700 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808029.8 | 100 | 808029.8 | 834184.12 | 834184.12 | 834184.12 | -26154.32 | 0 | 808029.8 | -26154.32 | 0 | 0 | 144670.2 | 2019-03-14
17SD002342005 | 济南电信LTE五期（2017年）第三批主设备项目05批工程 | 17SD002342 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第三批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕347号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕629号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕629号 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕629号 | 20170516 | 20170314 | 20170516 |  | 20170701 |  |  | 20180328 | 17SD002342 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕232号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5607700 | 5536231.63 | 5406086.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607700 | 153768.59 | 1121600 | 1121600 | 25204.55 | 1121600 | 1121600 | 1121600 | 1121600 | 0 | 113210 | 106065 | 0 | 995415.81 | 783430.92 | 86626.89 | 5561.89 | 81065 | 125358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 9000 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98475 | 0 | 0 | -100979.64 | -44227.64 | -48935 | 0 | -48935 | -7817 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1700 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995415.81 | 100 | 995415.81 | 1096395.45 | 1096395.45 | 1096395.45 | -100979.64 | 0 | 995415.81 | -100979.64 | 0 | 0 | 126184.19 | 2019-03-14
17SD002342006 | 济南电信LTE五期（2017年）第三批主设备项目06批工程 | 17SD002342 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第三批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕347号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕630号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕630号 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕630号 | 20170516 | 20170314 | 20170516 |  | 20171201 |  |  | 20180328 | 17SD002342 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕232号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5607700 | 5536231.63 | 5406086.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607700 | 153768.59 | 1035300 | 1035300 | 10048.16 | 1035300 | 1035300 | 1035300 | 1035300 | 0 | 161593 | 154512 | 0 | 979648.86 | 729449.85 | 109973.01 | 3061.01 | 106912 | 140226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 14300 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90900 | 0 | 0 | -45602.98 | -4840.98 | -23088 | 0 | -23088 | -17674 | 0 | 0 | 0 | -16700 | -2700 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979648.86 | 100 | 979648.86 | 1025251.84 | 1025251.84 | 1025251.84 | -45602.98 | 0 | 979648.86 | -45602.98 | 0 | 0 | 55651.14 | 2019-03-14
17SD002345001 | 济南电信LTE五期（2017年）无线网华为网管工程 | 17SD002345 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网华为网管项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170315 | 中电信济南工程〔2017〕395号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕621号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕621号 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕621号 | 20170413 | 20170315 | 20170413 |  | 20170630 |  |  | 20171201 | 17SD002341 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170912 |  | 20171206 | 中电信济南工程〔2017〕1216号 | 20171228 |  |  | 20180130 | 20180129 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 143800 | 0 | 114988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143800 | 0 | 143800 | 114988 | 0 | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 0 | 7698 | 7666 | 114988 | 114988 | 107026 | 5066 | 0 | 5066 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114988 | 114988 | 114988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114988 | 114988 | 114988 | 0 | -114988 | 114988 | 0 | 114988 | 114988 | 0 | 2019-03-15
17SD002346001 | 济南电信LTE五期（2017年）第四批主设备项目01批工程 | 17SD002346 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第四批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕418号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170320 | 中电信济南工程〔2017〕495号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕495号 | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕495号 | 20170324 | 20170316 | 20170324 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002346001 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕227号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5779800 | 0 | 5532690.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779800 | 148777.95 | 875800 | 875800 | 46944.28 | 875800 | 875800 | 875800 | 875800 | 0 | 94159 | 88722 | 0 | 786316.72 | 619497.32 | 66230.4 | 1008.4 | 65222 | 100589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 7500 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75750 | 0 | 0 | -42539 | 0 | -34378 | 0 | -34378 | -8161 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1500 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786316.72 | 100 | 786316.72 | 828855.72 | 828855.72 | 828855.72 | -42539 | 0 | 786316.72 | -42539 | 0 | 0 | 89483.28 | 2019-03-16
17SD002346005 | 济南电信LTE五期（2017年）第四批主设备项目05批工程 | 17SD002346 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第四批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕418号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170328 | 中电信济南工程〔2017〕541号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕541号 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕541号 | 20170329 | 20170316 | 20170329 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002346005 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕227号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5779800 | 0 | 5532690.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779800 | 148777.95 | 1138300 | 1138300 | 13225.98 | 1138300 | 1138300 | 1138300 | 1138300 | 0 | 117556 | 110017 | 0 | 987204.34 | 773281.34 | 88078 | 3561 | 84517 | 125845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 9500 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98475 | 0 | 0 | -137869.68 | -65756.68 | -64783 | 0 | -64783 | -7330 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1200 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987204.34 | 100 | 987204.34 | 1125074.02 | 1125074.02 | 1125074.02 | -137869.68 | 0 | 987204.34 | -137869.68 | 0 | 0 | 151095.66 | 2019-03-16
17SD002346006 | 济南电信LTE五期（2017年）第四批主设备项目06批工程 | 17SD002346 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第四批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕418号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170328 | 中电信济南工程〔2017〕540号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕540号 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕540号 | 20170329 | 20170316 | 20170329 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002346006 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕227号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 5779800 | 0 | 5532690.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779800 | 148777.95 | 1138300 | 1138300 | 88607.69 | 1138300 | 1138300 | 1138300 | 1138300 | 0 | 117849 | 108919 | 0 | 991856.11 | 772626.08 | 94034.03 | 10115.03 | 83919 | 125196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 9000 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98475 | 0 | 0 | -57836.2 | -4955.8 | -44901.4 | 1179.6 | -46081 | -7979 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1700 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991856.11 | 100 | 991856.11 | 1049692.31 | 1049692.31 | 1049692.31 | -57836.2 | 0 | 991856.11 | -57836.2 | 0 | 0 | 146443.89 | 2019-03-16
17SD002347001 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目01批工程 | 17SD002347 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第五批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕419号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170320 | 中电信济南工程〔2017〕483号 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 中电信济南工程〔2017〕483号 | 20170322 | 中电信济南工程〔2017〕483号 | 20170322 | 20170316 | 20170322 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002347001 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕228号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 4213000 | 4613000 | 4613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213000 | 304069.43 | 909200 | 909200 | 93410.84 | 909200 | 909200 | 909200 | 909200 | 0 | 121216 | 111542 | 0 | 829892.52 | 605495.46 | 89094.06 | 3152.06 | 85942 | 135303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 9600 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108240 | 0 | 0 | 14103.36 | 23298.36 | -12258 | 0 | -12258 | 3063 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 9600 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829892.52 | 100 | 829892.52 | 815789.16 | 815789.16 | 815789.16 | 14103.36 | 0 | 829892.52 | 14103.36 | 0 | 0 | 79307.48 | 2019-03-16
17SD002347002 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目02批工程 | 17SD002347 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第五批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕419号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170320 |  | 20170323 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 |  | 20170323 | 20170316 | 20170323 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002347 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕228号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 4213000 | 4613000 | 4613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213000 | 304069.43 | 909200 | 1059200 | 77197.43 | 909200 | 1059200 | 1059200 | 1059200 | 0 | 103866 | 99142 | 0 | 823359.38 | 611360.03 | 76717.35 | 3175.35 | 73542 | 135282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 9600 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108240 | 0 | 0 | -158643.19 | -137197.39 | -24487.8 | 170.2 | -24658 | 3042 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 9600 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823359.38 | 100 | 823359.38 | 982002.57 | 982002.57 | 982002.57 | -158643.19 | 0 | 823359.38 | -158643.19 | 0 | 0 | 235840.62 | 2019-03-16
17SD002347003 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目03批工程 | 17SD002347 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第五批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕419号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170331 | 中电信济南工程〔2017〕583号 | 20170401 | 20170401 | 20170401 | 中电信济南工程〔2017〕583号 | 20170401 | 中电信济南工程〔2017〕583号 | 20170401 | 20170316 | 20170401 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002347 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕228号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 4213000 | 4613000 | 4613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213000 | 304069.43 | 1091100 | 1091100 | 35237.7 | 1091100 | 1091100 | 1091100 | 1091100 | 0 | 118651 | 111200 | 0 | 959493.34 | 712994.18 | 88843.16 | 3643.16 | 85200 | 157656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 10000 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129888 | 0 | 0 | -96368.96 | -67772.88 | -32364.08 | 235.92 | -32600 | 3768 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 10000 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959493.34 | 100 | 959493.34 | 1055862.3 | 1055862.3 | 1055862.3 | -96368.96 | 0 | 959493.34 | -96368.96 | 0 | 0 | 131606.66 | 2019-03-16
17SD002347004 | 济南电信LTE五期（2017年）第五批主设备项目04批工程 | 17SD002347 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第五批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕419号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170331 |  | 20170401 | 20170828 | 20170828 |  | 20170828 |  | 20170401 | 20170316 | 20170401 |  | 20171201 |  |  | 20180320 | 17SD002347 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕228号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 4213000 | 4613000 | 4613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213000 | 304069.43 | 1303500 | 1553500 | 98223.46 | 1303500 | 1553500 | 1553500 | 1553500 | 0 | 141296 | 139303 | 0 | 1103897.94 | 813548.98 | 101616.96 | 8513.96 | 93103 | 188732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 12900 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140712 | 0 | 0 | -351378.6 | -153201.6 | -196197 | 0 | -196197 | -1980 | 0 | 0 | 0 | -16700 | 12900 | 0 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103897.94 | 100 | 1103897.94 | 1455276.54 | 1455276.54 | 1455276.54 | -351378.6 | 0 | 1103897.94 | -351378.6 | 0 | 0 | 449602.06 | 2019-03-16
17SD002350004 | 济南电信LTE五期（2017年）第十批主设备项目04批工程 | 17SD002350 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第十批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕424号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170331 |  | 20170401 | 20170607 | 20170607 |  | 20170607 |  | 20170401 | 20170316 | 20170401 |  | 20171201 |  |  | 20180320 | 17SD002350004 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕231号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 3816800 | 4016800 | 3791147.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816800 | 267927.49 | 1045400 | 1245400 | 267927.49 | 1045400 | 1245400 | 1245400 | 1245400 | 0 | 136706 | 133929 | 0 | 893761.81 | 643754.17 | 86661.64 | 6401.64 | 80260 | 163346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 12469 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108240 | 0 | 0 | -83710.7 | -157076.7 | 80260 | 0 | 80260 | -6894 | 0 | 0 | 0 | -20800 | 12469 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893761.81 | 100 | 893761.81 | 977472.51 | 977472.51 | 977472.51 | -83710.7 | 0 | 893761.81 | -83710.7 | 0 | 0 | 351638.19 | 2019-03-16
17SD002351003 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目03批工程 | 17SD002351 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第七批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕423号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170328 | 中电信济南工程〔2017〕544号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕544号 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕544号 | 20170329 | 20170316 | 20170329 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002351003 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕229号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 6834900 | 7034900 | 6869506.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834900 | 202683.96 | 919600 | 919600 | 52989.54 | 919600 | 919600 | 919600 | 919600 | 0 | 103935 | 102835 | 0 | 834193.46 | 615132.51 | 84972.95 | 6537.95 | 78435 | 134088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 8400 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108240 | 0 | 0 | -32417 | 0 | -24265 | 0 | -24265 | -8152 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1600 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834193.46 | 100 | 834193.46 | 866610.46 | 866610.46 | 866610.46 | -32417 | 0 | 834193.46 | -32417 | 0 | 0 | 85406.54 | 2019-03-16
17SD002351004 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目04批工程 | 17SD002351 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第七批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕423号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170328 | 中电信济南工程〔2017〕549号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中电信济南工程〔2017〕549号 | 20170330 | 中电信济南工程〔2017〕549号 | 20170330 | 20170316 | 20170330 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002351004 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕229号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 6834900 | 7034900 | 6869506.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834900 | 202683.96 | 919600 | 919600 | 21753.75 | 919600 | 919600 | 919600 | 919600 | 0 | 109017 | 103263 | 0 | 831093.57 | 615735.57 | 81105 | 2242 | 78863 | 134253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 8400 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108240 | 0 | 0 | -66752.68 | -24928.68 | -33837 | 0 | -33837 | -7987 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1600 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831093.57 | 100 | 831093.57 | 897846.25 | 897846.25 | 897846.25 | -66752.68 | 0 | 831093.57 | -66752.68 | 0 | 0 | 88506.43 | 2019-03-16
17SD002351005 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目05批工程 | 17SD002351 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第七批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕423号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170328 | 中电信济南工程〔2017〕548号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中电信济南工程〔2017〕548号 | 20170330 | 中电信济南工程〔2017〕548号 | 20170330 | 20170316 | 20170330 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002351 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕229号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 6834900 | 7034900 | 6869506.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834900 | 202683.96 | 919600 | 919600 | 1278.56 | 919600 | 919600 | 919600 | 919600 | 0 | 98152 | 93981 | 0 | 822338.2 | 614079.26 | 74178.94 | 4597.94 | 69581 | 134080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 8400 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108240 | 0 | 0 | -95983.24 | -54704.24 | -33119 | 0 | -33119 | -8160 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1600 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822338.2 | 100 | 822338.2 | 918321.44 | 918321.44 | 918321.44 | -95983.24 | 0 | 822338.2 | -95983.24 | 0 | 0 | 97261.8 | 2019-03-16
17SD002351006 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目06批工程 | 17SD002351 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第七批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司;中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕423号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕584号 | 20170401 | 20170401 | 20170401 | 中电信济南工程〔2017〕584号 | 20170401 | 中电信济南工程〔2017〕584号 | 20170401 | 20170316 | 20170401 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002351 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕229号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 6834900 | 7034900 | 6869506.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834900 | 202683.96 | 1011600 | 1011600 | 1810.49 | 1011600 | 1011600 | 1011600 | 1011600 | 0 | 118016 | 115374 | 0 | 898984.18 | 659822.86 | 93963.32 | 2989.32 | 90974 | 145198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 8400 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119064 | 0 | 0 | -110805.33 | -71687.71 | -31251.62 | 774.38 | -32026 | -7866 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -1600 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898984.18 | 100 | 898984.18 | 1009789.51 | 1009789.51 | 1009789.51 | -110805.33 | 0 | 898984.18 | -110805.33 | 0 | 0 | 112615.82 | 2019-03-16
17SD002351007 | 济南电信LTE五期（2017年）第七批主设备项目07批工程 | 17SD002351 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第七批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司;中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170316 | 中电信济南工程〔2017〕423号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170331 |  | 20170401 | 20170607 | 20170607 |  | 20170607 |  | 20170401 | 20170316 | 20170401 |  | 20171201 |  |  | 20180320 | 17SD002351 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕229号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 6834900 | 7034900 | 6869506.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6834900 | 202683.96 | 1225300 | 1425300 | 124851.62 | 1225300 | 1425300 | 1425300 | 1425300 | 0 | 124576 | 119283 | 0 | 1022834.16 | 767331.14 | 90313.02 | 4580.02 | 85733 | 165190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 6950 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129888 | 0 | 0 | -277614.22 | -137849.22 | -135067 | 0 | -135067 | -4698 | 0 | 0 | 0 | -13400 | 6950 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022834.16 | 100 | 1022834.16 | 1300448.38 | 1300448.38 | 1300448.38 | -277614.22 | 0 | 1022834.16 | -277614.22 | 0 | 0 | 402465.84 | 2019-03-16
17SD002352001 | 济南电信LTE五期（2017年）第八批主设备项目01批工程 | 17SD002352 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第八批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170315 | 中电信济南工程〔2017〕394号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170322 | 中电信济南工程〔2017〕490号 | 20170323 | 20170323 | 20170323 | 中电信济南工程〔2017〕490号 | 20170323 | 中电信济南工程〔2017〕490号 | 20170323 | 20170315 | 20170323 |  | 20170630 |  |  | 20171201 | 17SD002350 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170912 |  | 20171206 | 中电信济南工程〔2017〕1216号 | 20180119 |  |  | 20180206 | 20180206 | 20180206 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 705000 | 0 | 626688.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705000 | -49018.25 | 705000 | 626688.23 | -49018.25 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 0 | 81745 | 80892 | 626688.23 | 626688.23 | 457028.31 | 50623.92 | 1131.92 | 49492 | 119036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 6400 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86397 | 0 | 0 | -49018.25 | -49018.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626688.23 | 626688.23 | 626688.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675706.48 | 675706.48 | 675706.48 | -49018.25 | -626688.23 | 626688.23 | -49018.25 | 626688.23 | 626688.23 | 0 | 2019-03-15
17SD002353005 | 济南电信LTE五期（2017年）第九批主设备项目05批工程 | 17SD002353 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第九批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170322 | 中电信济南工程〔2017〕484号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170328 |  | 20170329 | 20171025 | 20171025 |  | 20171025 |  | 20170329 | 20170322 | 20170329 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002353005 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕230号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 6562600 | 6804542.66 | 6743407.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562600 | 841443.39 | 1406300 | 1606300 | 436412.67 | 1406300 | 1606300 | 1606300 | 1606300 | 0 | 136731 | 134943 | 0 | 1278920.66 | 974937.37 | 110401.29 | 4358.29 | 106043 | 193582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 12900 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162360 | 0 | 0 | 109033.33 | 5768.33 | 96043 | 0 | 96043 | 7222 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 12900 | 0 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278920.66 | 100 | 1278920.66 | 1169887.33 | 1169887.33 | 1169887.33 | 109033.33 | 0 | 1278920.66 | 109033.33 | 0 | 0 | 327379.34 | 2019-03-22
17SD002353006 | 济南电信LTE五期（2017年）第九批主设备项目06批工程 | 17SD002353 | 中国电信LTE五期工程（2017年）济南无线网第九批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170322 | 中电信济南工程〔2017〕484号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170328 |  | 20170329 | 20171109 | 20171109 |  | 20171109 |  | 20170329 | 20170322 | 20170329 |  | 20170701 |  |  | 20180320 | 17SD002353 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕230号 | 20180425 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 6562600 | 6804542.66 | 6743407.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6562600 | 841443.39 | 1406300 | 1716300 | 405030.72 | 1406300 | 1716300 | 1716300 | 1716300 | 0 | 131649 | 129175 | 0 | 1271594.56 | 967836.85 | 110409.71 | 10134.71 | 100275 | 193348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 12900 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162360 | 0 | 0 | -39674.72 | -148537.06 | 101874.34 | 1599.34 | 100275 | 6988 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 12900 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271594.56 | 100 | 1271594.56 | 1311269.28 | 1311269.28 | 1311269.28 | -39674.72 | 0 | 1271594.56 | -39674.72 | 0 | 0 | 444705.44 | 2019-03-22
17SD002388001 | 历城七里河小区二期FTTH光缆接入工程 | 17SD002388 | 历城七里河小区二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕996号 | 20170309 | 20170309 | 20170908 | 20170309 |  | 20170309 | 20170610 | 20170610 |  | 20170610 |  | 20170309 | 20170308 | 20170309 |  | 20170427 |  | 20170517 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3878号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170805 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3878号 | 20171106 |  |  | 20180205 | 20171222 | 20180206 | 姚瑶 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 140000 | 145000 | 140553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 140553.8 | 0 | 140000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 79639 | 76109 | 140553.8 | 140553.8 | 64074.8 | 65348 | 0 | 65348 | 11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 3241 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140553.8 | 140553.8 | 140553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140553.8 | 140553.8 | 140553.8 | 0 | -140553.8 | 140553.8 | 0 | 140553.8 | 140553.8 | 0 | 2018-09-08
17SD002439001 | 章丘垛庄镇驻地FTTH接入工程 | 17SD002439 | 章丘垛庄镇驻地FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕995号 | 20170308 | 20170308 | 20170314 | 20170308 | 中国电信济南工程〔2017〕1105号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1105号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1105号 | 20170313 | 20170308 | 20170319 |  | 20170613 |  | 20170907 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5376号 |  |  |  | 20171212 | 20171212 | 20171226 |  | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5376号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180124 | 20180205 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 172000 | 0 | 137791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 8806.65 | 172000 | 137791.31 | 8806.65 | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 0 | 79176 | 76709 | 137791.31 | 137791.31 | 35891.54 | 90293.77 | 24775.77 | 65518 | 11606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8315 | 2876 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8806.65 | -29907.46 | 36625.65 | 0 | 36625.65 | 2088.46 | 0 | 0 | 0 | 1673.46 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137791.31 | 137791.31 | 137791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128984.66 | 128984.66 | 128984.66 | 8806.65 | -137791.31 | 137791.31 | 8806.65 | 137791.31 | 137791.31 | 0 | 2018-09-08
17SD002468001 | 平阴县西三里村FTTH光缆接入工程 | 17SD002468 | 平阴县西三里村FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1094号 | 20170313 | 20170313 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1147号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1147号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1147号 | 20170314 | 20170317 | 20170315 |  | 20170412 |  | 20171116 | 20171116 | 中电信济南工程〔2017〕1474号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20171116 | 中电信济南工程〔2017〕1474号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 71400 | 0 | 71399.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400 | 47550.62 | 71400 | 71399.62 | 47550.62 | 71399.62 | 71399.62 | 71399.62 | 71399.62 | 0 | 33397 | 0 | 0 | 47208.03 | 12733.45 | 30474.58 | 7974.58 | 22500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23359.03 | 859.03 | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47208.03 | 100 | 47208.03 | 23849 | 23849 | 23849 | 23359.03 | 0 | 47208.03 | 23359.03 | 0 | 0 | 24191.59 | 2018-09-13
17SD002480001 | 天桥桑梓店小吴村等12个村主干光缆投资合作接入工程 | 17SD002480 | 天桥桑梓店小吴村等12个村主干光缆投资合作接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1371号 | 20170321 | 20170321 | 20170706 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1804号 | 20170322 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1804号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1804号 | 20170405 | 20170321 | 20170506 |  | 20170512 |  | 20171123 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5082号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5082号 | 20171221 |  |  | 20180314 | 20180227 | 20180321 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180321 | 工程已关闭 | 120000 | 120000 | 100901.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100901.85 | 0 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 52904 | 49552 | 100901.85 | 100901.85 | 25576.18 | 61820.67 | 25353.67 | 36467 | 13505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10179 | 2010 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100901.85 | 100901.85 | 100901.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100901.85 | 100901.85 | 100901.85 | 0 | -100901.85 | 100901.85 | 0 | 100901.85 | 100901.85 | 0 | 2018-09-21
17SD002481001 | 市中区天地仁和尚品宾馆完美酒店联盟接入工程（商客） | 17SD002481 | 市中区天地仁和尚品宾馆完美酒店联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170307 | 中国电信济南工程〔2017〕985号 | 20170307 | 20170308 | 20170912 | 20170308 |  | 20170309 | 20170724 | 20170724 |  | 20170724 |  | 20170309 | 20170311 | 20170309 |  | 20170312 |  | 20170511 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2623号 |  |  |  | 20170522 | 20170522 | 20170523 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2623号 | 20170824 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 15000 | 18500 | 17445.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 17445.59 | 0 | 15000 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 6710 | 6682 | 17445.59 | 17445.59 | 10536.59 | 4947 | 0 | 4947 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 447 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17445.59 | 17445.59 | 17445.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17445.59 | 17445.59 | 17445.59 | 0 | -17445.59 | 17445.59 | 0 | 17445.59 | 17445.59 | 0 | 2018-09-07
17SD002520001 | 章丘城区OLT设备扩容一期工程 | 17SD002520 | 章丘城区OLT设备扩容一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1040号 | 20170323 | 20170323 | 20170325 | 20170323 | 中国电信济南工程〔2017〕1505号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1505号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1505号 | 20170324 | 20170310 | 20170414 |  | 20170519 |  | 20170907 | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4416号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4416号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 42000 | 0 | 22549.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 22549.49 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 2236 | 1832 | 22549.49 | 22549.49 | 20217.01 | 1072.48 | 267.48 | 805 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 530 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22549.49 | 22549.49 | 22549.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22549.49 | 22549.49 | 22549.49 | 0 | -22549.49 | 22549.49 | 0 | 22549.49 | 22549.49 | 0 | 2018-09-10
17SD002525006 | 本部珍珠泉宾馆酒店联盟、济南柏杨浩华电脑工作室10M专线工程 | 17SD002525 | 济南2017年3月政企紧急接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1018号 | 20170401 | 20170401 |  | 20170401 |  | 20170405 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 |  | 20170405 | 20170505 | 20170406 |  | 20170508 |  | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4902号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4902号 | 20171225 |  |  | 20180130 | 20171228 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 100000 | 80720.21 | 78015.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 38200 | 6000 | 5819.79 | 0 | 6000 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 3245 | 2381 | 5819.79 | 5819.79 | 2806.4 | 2688.39 | 409.39 | 2279 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.79 | 5819.79 | 5819.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.79 | 5819.79 | 5819.79 | 0 | -5819.79 | 5819.79 | 0 | 5819.79 | 5819.79 | 0 | 2018-09-09
17SD002525009 | 本部济南人人住酒店管理有限公司100M专线接入工程 | 17SD002525 | 济南2017年3月政企紧急接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1018号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2262号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2262号 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2262号 | 20170424 | 20170506 | 20170424 |  | 20170430 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1404号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171115 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1404号 | 20180109 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 80720.21 | 78015.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 38200 | 5000 | 2775.84 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 1200 | 1177 | 2775.84 | 2775.84 | 1522.84 | 1085 | 0 | 1085 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.84 | 2775.84 | 2775.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.84 | 2775.84 | 2775.84 | 0 | -2775.84 | 2775.84 | 0 | 2775.84 | 2775.84 | 0 | 2018-09-09
17SD002546001 | 高新龙奥金座国泰君安证券10M专线接入工程 | 17SD002546 | 高新政企2017年3月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170310 | 20170310 |  | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1064号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1064号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1064号 | 20170310 | 20170309 | 20170324 | 20170310 | 20170331 |  | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2700号 |  |  |  | 20170513 | 20170513 | 20170523 |  | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2700号 | 20170726 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 100000 | 114000 | 99701.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15043.27 | 20000 | 17171.82 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 5888 | 5602 | 17171.02 | 17171.82 | 9301.3 | 7210.52 | 2049.52 | 5161 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17171.82 | 17171.82 | 17171.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17171.82 | 17171.82 | 17171.82 | 0 | -17171.82 | 17171.82 | 0 | 17171.82 | 17171.82 | 0 | 2018-09-09
17SD002546002 | 高新政企银丰财富广场C座18层1802山东格策网络科技有限公司100M专线接入工程 | 17SD002546 | 高新政企2017年3月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170317 |  | 20170317 | 20170804 | 20170804 |  | 20170804 |  | 20170317 | 20170309 | 20170320 |  | 20170331 |  | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2708号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2708号 | 20170818 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 100000 | 114000 | 99701.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15043.27 | 30000 | 30408.45 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 9882 | 9076 | 30408.45 | 30408.45 | 20095.02 | 9542.43 | 1005.43 | 8537 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30408.45 | 30408.45 | 30408.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30408.45 | 30408.45 | 30408.45 | 0 | -30408.45 | 30408.45 | 0 | 30408.45 | 30408.45 | 0 | 2018-09-09
17SD002546003 | 高新奥龙官邸营业厅营业网及宽带语音光缆工程 | 17SD002546 | 高新政企2017年3月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170322 | 20170322 | 20170908 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1475号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1475号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1475号 | 20170324 | 20170309 | 20170324 |  | 20170327 |  | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2712号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2712号 | 20170726 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180124 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 100000 | 114000 | 99701.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15043.27 | 10000 | 8121.27 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 7641 | 6609 | 8121.27 | 8121.27 | 537.29 | 6126.98 | 737.98 | 5389 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 155 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121.27 | 8121.27 | 8121.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121.27 | 8121.27 | 8121.27 | 0 | -8121.27 | 8121.27 | 0 | 8121.27 | 8121.27 | 0 | 2018-09-09
17SD002546004 | 高新祥泰新河湾二期门头房光缆工程 | 17SD002546 | 高新政企2017年3月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170328 | 20170328 | 20170908 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1645号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1645号 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1645号 | 20170330 | 20170309 | 20170330 |  | 20170504 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕151号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180417 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕151号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 114000 | 99701.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15043.27 | 11000 | 11000 | 5269.17 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 6152 | 5532 | 0 | 6393.83 | 180.95 | 5629.88 | 454.88 | 5175 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 110 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 275 | 0 | 275 | 388 | 0 | 0 | 0 | 123 | 110 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6393.83 | 100 | 6393.83 | 5730.83 | 5730.83 | 5730.83 | 663 | 0 | 6393.83 | 663 | 0 | 0 | 4606.17 | 2018-09-09
17SD002546005 | 高新政企乐谷信息、黄河路桥光缆接入工程 | 17SD002546 | 高新政企2017年3月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170331 | 20170331 | 20170908 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1750号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1750号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1750号 | 20170331 | 20170309 | 20170401 |  | 20170510 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕150号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 |  |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕150号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 114000 | 99701.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15043.27 | 29000 | 29000 | 5774.1 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 6096.36 | 0 | 0 | 23225.9 | 12071.73 | 9627.5 | 1527.5 | 8100 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.67 | 0 | 0 | -1121.67 | -1121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22104.23 | 100 | 23225.9 | 23225.9 | 23225.9 | 23225.9 | -1121.67 | 0 | 23225.9 | 0 | 0 | 0 | 5774.1 | 2018-09-09
17SD002552001 | 高新舜风路文化创意基地泊寓公寓光缆接入工程 | 17SD002552 | 高新舜风路文化创意基地泊寓公寓光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1041号 | 20170310 | 20170310 | 20170313 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1076号 | 20170310 | 20170310 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1076号 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1076号 | 20170310 | 20170310 | 20170317 |  | 20170324 |  | 20170515 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕867号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕867号 | 20170710 |  |  | 20180207 | 20180206 | 20180228 | 白雪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 84000 | 64000 | 63992.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 63992.66 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 30285 | 26005 | 63992.66 | 63992.66 | 28949.37 | 31157.29 | 8756.29 | 22401 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 1505 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63992.66 | 63992.66 | 63992.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63992.66 | 63992.66 | 63992.66 | 0 | -63992.66 | 63992.66 | 0 | 63992.66 | 63992.66 | 0 | 2018-09-10
17SD002558001 | 历下正大时代广场光缆扩容 | 17SD002558 | 历下区2017年3月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1032号 | 20170313 | 20170313 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1157号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1157号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1157号 | 20170314 | 20170407 | 20170314 |  | 20170407 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕94号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕94号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 73943.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10073.77 | 20000 | 12820.81 | 3555 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8930.54 | 7387 | 12820.81 | 12820.81 | 5135.81 | 7225 | 0 | 7225 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555 | 0 | 4145 | 0 | 4145 | -590 | 0 | 0 | 0 | -1050 | 162 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12820.81 | 12820.81 | 12820.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9265.81 | 9265.81 | 9265.81 | 3555 | -12820.81 | 12820.81 | 3555 | 12820.81 | 12820.81 | 0 | 2018-09-09
17SD002558003 | 历下区政企浙商银行天桥支行专线语音及电路工程 | 17SD002558 | 历下区2017年3月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1032号 | 20170314 | 20170315 |  | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1226号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1226号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1226号 | 20170315 | 20170317 | 20170315 |  | 20170317 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5342号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20171228 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5342号 | 20180112 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 73943.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10073.77 | 18000 | 16524.37 | 1545.5 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 5726 | 4112 | 16524.37 | 16524.37 | 11297.39 | 3507.98 | 737.98 | 2770 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 183 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.5 | 0 | -106.3 | 0 | -106.3 | 1651.8 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 183 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16524.37 | 16524.37 | 16524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14978.87 | 14978.87 | 14978.87 | 1545.5 | -16524.37 | 16524.37 | 1545.5 | 16524.37 | 16524.37 | 0 | 2018-09-09
17SD002558004 | 历下区羊头峪山庄47号楼10M专线等光缆接入工程 | 17SD002558 | 历下区2017年3月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1032号 | 20170315 | 20170317 | 20171110 | 20170317 | 中电信济南工程〔2017〕437号 | 20170317 | 20170317 | 20170317 | 中电信济南工程〔2017〕437号 | 20170317 | 中电信济南工程〔2017〕437号 | 20170310 | 20170317 | 20170315 |  | 20170320 |  | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕887号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕887号 | 20170731 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 73943.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10073.77 | 15000 | 9081.56 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 8044 | 7742 | 9081.56 | 9081.56 | 120.8 | 7458.76 | 991.76 | 6467 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 167 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081.56 | 9081.56 | 9081.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081.56 | 9081.56 | 9081.56 | 0 | -9081.56 | 9081.56 | 0 | 9081.56 | 9081.56 | 0 | 2018-09-09
17SD002558006 | 历下区中海油新能源潍坊风电有限公司语音接入工程 | 17SD002558 | 历下区2017年3月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1032号 | 20170316 | 20170322 |  | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1387号 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1387号 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1387号 |  |  | 20170312 |  | 20170319 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕117号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕117号 | 20180411 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 73943.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10073.77 | 21000 | 21000 | 4973.27 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 1892 | 1849 | 0 | 16558.06 | 14346.32 | 1956.74 | 133.74 | 1823 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.33 | 163.33 | 323 | 0 | 323 | 45 | 0 | 0 | 0 | -210 | 26 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16558.06 | 100 | 16558.06 | 16026.73 | 16026.73 | 16026.73 | 531.33 | 0 | 16558.06 | 531.33 | 0 | 0 | 4441.94 | 2018-09-09
17SD002561001 | 高新区奥体西路万科城三期FTTH光缆接入工程 | 17SD002561 | 高新区奥体西路万科城三期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1039号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1234号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1234号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1234号 | 20170315 | 20170310 | 20170325 | 20171124 | 20170518 |  | 20170825 | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1299号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171218 |  | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1299号 | 20171226 |  |  | 20180201 | 20180105 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 115000 | 0 | 112705.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 112705.11 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 51257 | 49404 | 112705.11 | 112705.11 | 62155.68 | 44019.43 | 802.43 | 43217 | 6530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525 | 1594 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112705.11 | 112705.11 | 112705.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112705.11 | 112705.11 | 112705.11 | 0 | -112705.11 | 112705.11 | 0 | 112705.11 | 112705.11 | 0 | 2018-09-10
17SD002606001 | 市中区尚氏紫荆花酒店完美联盟接入工程（商客） | 17SD002606 | 市中区尚氏紫荆花酒店完美联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170309 | 中国电信济南工程〔2017〕1024号 | 20170309 | 20170310 | 20170313 | 20170311 | 中国电信济南工程〔2017〕1128号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1128号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1128号 | 20170313 | 20170202 | 20170202 |  | 20170205 |  | 20170316 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2796号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170522 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2796号 | 20170710 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180122 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 20000 | 0 | 17404.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 17404.14 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 4967 | 4840 | 17404.14 | 17404.14 | 11817.35 | 3692.79 | 524.79 | 3168 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 387 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404.14 | 17404.14 | 17404.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404.14 | 17404.14 | 17404.14 | 0 | -17404.14 | 17404.14 | 0 | 17404.14 | 17404.14 | 0 | 2018-09-09
17SD002633001 | 槐荫腊山支局FTTH扩容光缆接入工程 | 17SD002633 | 槐荫区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1042号 | 20170310 | 20170310 |  | 20170318 |  | 20170320 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  | 20170310 | 20170310 | 20160410 |  | 20160429 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1177号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171228 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1177号 | 20180322 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 150748.46 | 150748.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 47728.67 | 50000 | 84300 | 37481.5 | 50000 | 84300 | 84300 | 84300 | 0 | 37492 | 36143 | 0 | 62593.5 | 23988.81 | 34636.69 | 668.69 | 33968 | 3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15775 | 0 | 12287 | 0 | 12287 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62593.5 | 100 | 62593.5 | 46818.5 | 46818.5 | 46818.5 | 15775 | 0 | 62593.5 | 15775 | 0 | 0 | 21706.5 | 2018-09-10
17SD002633002 | 槐荫城区支局FTTH扩容光缆接入工程 | 17SD002633 | 槐荫区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1042号 | 20170310 | 20170310 |  | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1346号 | 20170320 | 20170320 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1346号 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1346号 | 20170320 | 20170331 | 20170322 |  | 20170331 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1178号 | [7 empty] | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1178号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 150748.46 | 150748.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 47728.67 | 50000 | 50000 | 10247.17 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47102.83 | 14830.55 | 31572.28 | 3372.28 | 28200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47102.83 | 100 | 47102.83 | 39752.83 | 39752.83 | 39752.83 | 7350 | 0 | 47102.83 | 7350 | 0 | 0 | 2897.17 | 2018-09-10
17SD002633003 | 槐荫西客站支局FTTH扩容光缆接入工程 | 17SD002633 | 槐荫区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1042号 | 20170310 | 20170310 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1127号 | 20170313 | 20170313 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1127号 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1127号 | 20170313 | 20170331 | 20170315 |  | 20170331 |  | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2572号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170522 |  | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2572号 | 20170713 |  |  | 20180206 | 20171221 | 20180207 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 150000 | 150748.46 | 150748.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 47728.67 | 50000 | 12748.46 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 10865 | 10537 | 12748.46 | 12748.46 | 1981.46 | 10105 | 0 | 10105 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12748.46 | 12748.46 | 12748.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12748.46 | 12748.46 | 12748.46 | 0 | -12748.46 | 12748.46 | 0 | 12748.46 | 12748.46 | 0 | 2018-09-10
17SD002657001 | 长清创新谷3#楼工地办公室政企接入工程 | 17SD002657 | 长清区2017年3月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1046号 | 20170314 | 20170314 |  | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1171号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1171号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1171号 | 20170314 | 20170310 | 20170318 |  | 20170322 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3874号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170807 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3874号 | 20170817 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 50000 | 48997.21 | 38921.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 29000 | 22762.88 | 0 | 28999.05 | 28999.05 | 28999.05 | 28999.05 | 0 | 13213 | 12767 | 22762.88 | 22762.88 | 2176.71 | 17191.17 | 7578.17 | 9613 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 485 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22762.88 | 22762.88 | 22762.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22762.88 | 22762.88 | 22762.88 | 0 | -22762.88 | 22762.88 | 0 | 22762.88 | 22762.88 | 0 | 2018-09-10
17SD002657002 | 长清平安镇济南现代渔业政企接入工程 | 17SD002657 | 长清区2017年3月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170310 | 中国电信济南工程〔2017〕1046号 | 20170605 | 20170605 |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3521号 | 20170609 | 20170616 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3521号 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3521号 | 20170616 | 20170310 | 20170617 |  | 20170620 |  | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4237号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170913 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4237号 | 20171107 |  |  | 20180131 | 20180116 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 50000 | 48997.21 | 38921.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 16158.19 | 0 | 9998.16 | 19998.16 | 19998.16 | 19998.16 | 0 | 3782 | 3710 | 16158.19 | 16158.19 | 11455.12 | 2883.07 | 759.07 | 2124 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 354 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16158.19 | 16158.19 | 16158.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16158.19 | 16158.19 | 16158.19 | 0 | -16158.19 | 16158.19 | 0 | 16158.19 | 16158.19 | 0 | 2018-09-10
17SD002673001 | 槐荫万科公园里FTTH光缆接入工程 | 17SD002673 | 槐荫万科公园里FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1090号 | 20170313 | 20170314 |  | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕353号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕353号 | 20170314 | 中电信济南工程〔2017〕353号 | 20170314 | 20170313 | 20170314 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1179号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1179号 | 20180103 |  |  | 20180322 | 20180313 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 152000 | 0 | 125823.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | -393.75 | 152000 | 125823.01 | -393.75 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 72573 | 69107 | 125823.01 | 125823.01 | 55982.53 | 61159.48 | 267.48 | 60892 | 8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004 | 2702 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -393.75 | -393.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125823.01 | 125823.01 | 125823.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126216.76 | 126216.76 | 126216.76 | -393.75 | -125823.01 | 125823.01 | -393.75 | 125823.01 | 125823.01 | 0 | 2018-09-13
17SD002676001 | 章丘新办公楼光缆接入工程 | 17SD002676 | 章丘新办公楼光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1089号 | 20170320 | 20170320 | 20170322 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1591号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1591号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1591号 | 20170313 | 20170313 | 20170417 |  | 20170420 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2907号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2907号 | 20170719 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 29000 | 0 | 14418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 14418 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 11225 | 10892 | 14418 | 14418 | 748.34 | 11835.66 | 2542.66 | 9293 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 314 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14418 | 14418 | 14418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14418 | 14418 | 14418 | 0 | -14418 | 14418 | 0 | 14418 | 14418 | 0 | 2018-09-13
17SD002677001 | 平阴县医院家属院FTTH光缆接入工程 | 17SD002677 | 平阴县医院家属院FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1095号 | 20170313 | 20170313 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1144号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1144号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1144号 | 20170314 | 20170314 | 20170317 |  | 20170413 |  | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3195号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170623 |  | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3195号 | 20170911 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 56000 | 0 | 46886.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 46886.59 | 0 | 55999.18 | 55999.18 | 55999.18 | 55999.18 | 0 | 26104 | 25214 | 46886.59 | 46886.59 | 16416.78 | 26334.81 | 4904.81 | 21430 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 1080 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886.59 | 46886.59 | 46886.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886.59 | 46886.59 | 46886.59 | 0 | -46886.59 | 46886.59 | 0 | 46886.59 | 46886.59 | 0 | 2018-09-13
17SD002680001 | 槐荫安置三区B2、C1地块FTTH接入工程 | 17SD002680 | 槐荫安置三区B2、C1地块FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1097号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1817号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1817号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1817号 | 20170405 | 20170811 | 20170811 |  | 20171123 | [22 empty] | 工程未关闭 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 52617.2 | 285000 | 285000 | 52617.2 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267856.44 | 150893.56 | 88656.52 | 88656.52 | 0 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10506.36 | 35473.64 | -23032.72 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10506.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257350.08 | 96.0776 | 257350.08 | 232382.8 | 232382.8 | 232382.8 | 24967.28 | 0 | 267856.44 | 35473.64 | 0 | 0 | 17143.56 | 2018-09-13
17SD002681001 | 槐荫安置三区FTTH主干接入工程 | 17SD002681 | 槐荫安置三区FTTH主干接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1092号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170325 | 中电信济南工程〔2017〕534号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕534号 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕534号 | 20170329 | 20170811 | 20170613 |  | 20170822 | [22 empty] | 工程未关闭 | 64000 | 0 | 64000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 38788.31 | 64000 | 64000.01 | 38788.31 | 64000.01 | 64000.01 | 64000.01 | 64000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49314.26 | 23044.22 | 267.48 | 267.48 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24102.56 | 24102.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24102.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25211.7 | 51.1246 | 25211.7 | 25211.7 | 25211.7 | 25211.7 | 0 | 0 | 49314.26 | 24102.56 | 0 | 0 | 14685.75 | 2018-09-13
17SD002682001 | 章丘柳沟社区FTTH接入工程 | 17SD002682 | 章丘柳沟社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 |  | 中通建设股份有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1093号 | 20170314 | 20170314 | 20170322 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1263号 | 20170316 | 20170316 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1263号 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1263号 | 20170316 | 20170313 | 20170317 |  | 20170517 | [22 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2092.29 | 55000 | 55000 | 2092.29 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52907.71 | 7980.12 | 42000 | 0 | 42000 | 2927.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52907.71 | 100 | 52907.71 | 52907.71 | 52907.71 | 52907.71 | 0 | 0 | 52907.71 | 0 | 0 | 0 | 2092.29 | 2018-09-13
17SD002683001 | 槐荫安置三区B1地块FTTH接入工程 | 17SD002683 | 槐荫安置三区B1地块FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1096号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1595号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1595号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1595号 | 20170329 | 20170811 | [25 empty] | 工程未关闭 | 257000 | 0 | 257000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | 29616.69 | 257000 | 257000.01 | 29616.69 | 257000.01 | 257000.01 | 257000.01 | 257000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227383.32 | 210145.94 | 1337.38 | 1337.38 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227383.32 | 100 | 227383.32 | 227383.32 | 227383.32 | 227383.32 | 0 | 0 | 227383.32 | 0 | 0 | 0 | 29616.69 | 2018-09-13
17SD002684001 | 平阴县玫香园小区FTTH光缆接入工程 | 17SD002684 | 平阴县玫香园小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1099号 | 20170313 | 20170313 |  | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1148号 | 20170314 | 20170314 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1148号 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1148号 | 20170314 | 20170317 | 20170317 |  | 20170320 |  | 20170418 | 20170419 | ?????????2017?2115? |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170516 |  | 20170419 | ?????????2017?2115? | 20170714 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 38800 | 0 | 30710.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 38800 | 30710.23 | 0 | 38799.06 | 38799.06 | 38799.06 | 38799.06 | 0 | 25066 | 23661 | 30710.23 | 30710.23 | 2044.56 | 25720.67 | 4763.67 | 20957 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 610 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30710.23 | 30710.23 | 30710.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30710.23 | 30710.23 | 30710.23 | 0 | -30710.23 | 30710.23 | 0 | 30710.23 | 30710.23 | 0 | 2018-09-13
17SD002685001 | 平阴县胡庄及城区周边扩容工程 | 17SD002685 | 平阴县2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1098号 | 20170313 | 20170313 |  | 20170313 |  | 20170314 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 |  | 20170314 | 20170317 | 20170317 |  | 20170317 |  | 20170418 | 20170419 | ?????????2017?2116? |  |  |  | 20170511 | 20170511 | 20170512 |  | 20170419 | ?????????2017?2116? | 20171120 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 30000 | 40000 | 27678.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 27678.92 | 0 | 29998.53 | 39999.07 | 39999.07 | 39999.07 | 0 | 21792 | 20850 | 27678.92 | 27678.92 | 4291.99 | 22149.93 | 5580.93 | 16569 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 501 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678.92 | 27678.92 | 27678.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678.92 | 27678.92 | 27678.92 | 0 | -27678.92 | 27678.92 | 0 | 27678.92 | 27678.92 | 0 | 2018-09-13
17SD002710001 | 槐荫区中国电力建设集团有限公司等专线固话接入工程（商客） | 17SD002710 | 本部2017年3月商客紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1100号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1402号 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1402号 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1402号 | 20170322 | 20170427 | 20170322 |  | 20170427 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3578号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3578号 | 20170913 |  |  | 20180322 | 20180322 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 82970.5 | 78343.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16811.99 | 8000 | 7507.64 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 2445 | 2381 | 7507.64 | 7507.64 | 4643.7 | 2543.94 | 259.94 | 2284 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7507.64 | 7507.64 | 7507.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7507.64 | 7507.64 | 7507.64 | 0 | -7507.64 | 7507.64 | 0 | 7507.64 | 7507.64 | 0 | 2018-09-13
17SD002710005 | 槐荫建达亨信管理有限公司50M专线接入工程（商客） | 17SD002710 | 本部2017年3月商客紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1100号 | 20170405 | 20170405 |  | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1886号 | 20170407 | 20170407 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1886号 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1886号 | 20170415 | 20170420 | 20170415 |  | 20170420 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3599号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3599号 | 20170822 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 100000 | 82970.5 | 78343.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16811.99 | 5400 | 3283.78 | 0 | 5399.48 | 5399.48 | 5399.48 | 5399.48 | 0 | 2445 | 2349 | 3283.78 | 3283.78 | 859.78 | 1399 | 0 | 1399 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 32 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283.78 | 3283.78 | 3283.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283.78 | 3283.78 | 3283.78 | 0 | -3283.78 | 3283.78 | 0 | 3283.78 | 3283.78 | 0 | 2018-09-13
17SD002710006 | 天桥凤凰山商贸城C20号固话移机工程（商客） | 17SD002710 | 本部2017年3月商客紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1100号 | 20170417 | 20170421 | 20170706 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕3128号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3128号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3128号 | 20170525 | 20170527 | 20170525 |  | 20170527 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4092号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170824 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4092号 | 20170918 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 82970.5 | 78343.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16811.99 | 6000 | 4865.65 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 2637 | 2551 | 4865.65 | 4865.65 | 1637.77 | 2020.88 | 454.88 | 1566 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 39 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865.65 | 4865.65 | 4865.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865.65 | 4865.65 | 4865.65 | 0 | -4865.65 | 4865.65 | 0 | 4865.65 | 4865.65 | 0 | 2018-09-13
17SD002710007 | 高新区4月份商客专线业务接应工程（商客） | 17SD002710 | 本部2017年3月商客紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1100号 | 20170417 | 20170417 |  | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2086号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2086号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2086号 | 20170418 | 20170313 | 20170420 |  | 20170510 | [7 empty] | 20180503 | 20180503 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 82970.5 | 78343.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16811.99 | 20000 | 20000 | 10671.76 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8742 | 0 | 0 | 11328.24 | 3615.89 | 5912.35 | 2912.35 | 3000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 900 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.24 | 100 | 11328.24 | 9328.24 | 9328.24 | 9328.24 | 2000 | 0 | 11328.24 | 2000 | 0 | 0 | 8671.76 | 2018-09-13
17SD002710008 | 市中禾稼置业有限公司专线固话移机工程（商客） | 17SD002710 | 本部2017年3月商客紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1100号 | 20170417 | 20170417 | 20170515 | 20170426 |  | 20170511 | 20180228 | 20180228 |  | 20180228 |  | 20170520 | 20170313 | 20170520 |  | 20170710 |  | 20180122 | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕37号 |  |  |  | 20180122 | 20180122 | 20180211 |  | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕37号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 82970.5 | 78343.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16811.99 | 6000 | 12400 | 6040.23 | 8000 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | 6029.26 | 5106 | 0 | 10118.77 | 1533.19 | 8027.58 | 3251.58 | 4776 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 140 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759 | 0 | 3376 | 0 | 3376 | 383 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10118.77 | 100 | 10118.77 | 6359.77 | 6359.77 | 6359.77 | 3759 | 0 | 10118.77 | 3759 | 0 | 0 | 2281.23 | 2018-09-13
17SD002710009 | 天桥展易宝广告有限公司50M专线接入工程（商客） | 17SD002710 | 本部2017年3月商客紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170313 | 中国电信济南工程〔2017〕1100号 | 20170427 | 20170427 | 20170515 | 20170427 | 中电信济南工程〔2017〕693号 | 20170428 | 20170428 | 20170428 | 中电信济南工程〔2017〕693号 | 20170428 | 中电信济南工程〔2017〕693号 | 20170428 | 20170313 | 20170424 |  | 20170429 |  | 20170721 | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 |  |  |  | 20170725 | 20170725 | 20170808 |  | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180313 | 刘琼颖 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180313 | 工程已关闭 | 100000 | 82970.5 | 78343.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16811.99 | 7100 | 5865.62 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 4419 | 4213 | 5865.62 | 5865.62 | 0 | 4562.62 | 1429.62 | 3133 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 74 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865.62 | 5865.62 | 5865.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5865.62 | 5865.62 | 5865.62 | 0 | -5865.62 | 5865.62 | 0 | 5865.62 | 5865.62 | 0 | 2018-09-13
17SD002761001 | 历城区祥泰城主干光缆优改工程 | 17SD002761 | 历城区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170315 | 20170315 | 20170908 | 20170315 |  | 20170316 | 20170724 | 20170724 |  | 20170724 |  | 20170322 | 20170324 | 20170317 |  | 20170320 |  | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2774号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170527 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2774号 | 20170906 |  |  | 20180118 | 20171219 | 20180123 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 100000 | 111000 | 79867.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 10000 | 19684.46 | 0 | 10000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 14834 | 14214 | 19684.46 | 19684.46 | 5231.46 | 11492 | 0 | 11492 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 398 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19684.46 | 19684.46 | 19684.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19684.46 | 19684.46 | 19684.46 | 0 | -19684.46 | 19684.46 | 0 | 19684.46 | 19684.46 | 0 | 2018-09-15
17SD002761003 | 历城农科院种子市场主干光缆投资合作工程 | 17SD002761 | 历城区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170410 | 20170410 | 20171116 | 20170509 | 中电信济南工程〔2017〕783号 | 20170510 | 20170510 | 20170510 | 中电信济南工程〔2017〕783号 | 20170510 | 中电信济南工程〔2017〕783号 | 20170315 | 20170315 | 20170331 |  | 20170414 |  | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1529号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1529号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180105 | 20180207 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 111000 | 79867.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15000 | 9351.7 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 6491 | 5986 | 9351.7 | 9351.7 | 1589.78 | 6257.92 | 1544.92 | 4713 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 181 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351.7 | 9351.7 | 9351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351.7 | 9351.7 | 9351.7 | 0 | -9351.7 | 9351.7 | 0 | 9351.7 | 9351.7 | 0 | 2018-09-15
17SD002761004 | 历城政企威海万维传媒数字中继光缆接入工程 | 17SD002761 | 历城区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170412 | 20170412 |  | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1976号 | 20170412 | 20170412 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1976号 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1976号 | 20170412 | 20170315 | 20170714 |  | 20170717 |  | 20171107 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1454号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171129 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1454号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 111000 | 79867.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 12000 | 6110.27 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 2991 | 2945 | 6110.27 | 6110.27 | 2941.27 | 2749 | 0 | 2749 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110.27 | 6110.27 | 6110.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110.27 | 6110.27 | 6110.27 | 0 | -6110.27 | 6110.27 | 0 | 6110.27 | 6110.27 | 0 | 2018-09-15
17SD002761005 | 历城济南朗庭酒店管理咨询有限公司酒店联盟接入工程 | 17SD002761 | 历城区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170419 | 20170419 | 20170523 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2174号 | 20170421 | 20170421 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2174号 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2174号 | 20170421 | 20170315 | 20170425 |  | 20170430 |  | 20170908 | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4418号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4418号 | 20170926 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180206 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 111000 | 79867.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 16000 | 14098.29 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 6042 | 5410 | 14098.29 | 14098.29 | 7926.67 | 4847.62 | 459.62 | 4388 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 82 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14098.29 | 14098.29 | 14098.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14098.29 | 14098.29 | 14098.29 | 0 | -14098.29 | 14098.29 | 0 | 14098.29 | 14098.29 | 0 | 2018-09-15
17SD002761006 | 历城中润世纪城煎饼文化等4条专线接入工程 | 17SD002761 | 历城区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2316号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2316号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2316号 | 20170426 | 20170510 | 20170426 |  | 20170510 |  | 20170714 | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3901号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3901号 | 20171227 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180211 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 100000 | 111000 | 79867.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 10000 | 7613.55 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 5742 | 5669 | 7613.55 | 7613.55 | 1719.55 | 5370 | 0 | 5370 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613.55 | 7613.55 | 7613.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613.55 | 7613.55 | 7613.55 | 0 | -7613.55 | 7613.55 | 0 | 7613.55 | 7613.55 | 0 | 2018-09-15
17SD002761007 | 历城万科新里程幼儿园、沿街商铺光缆接入工程 | 17SD002761 | 历城区2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170425 |  | 20170426 | 20170727 | 20170727 |  | 20170727 |  | 20170426 | 20170315 | 20170426 |  | 20170505 |  | 20170517 | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3900号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3900号 | 20171227 |  |  | 20180205 | 20180109 | 20180206 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 111000 | 79867.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 10000 | 11331.11 | 0 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 8062 | 7692 | 11331.11 | 11331.11 | 3407.11 | 7261 | 0 | 7261 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11331.11 | 11331.11 | 11331.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11331.11 | 11331.11 | 11331.11 | 0 | -11331.11 | 11331.11 | 0 | 11331.11 | 11331.11 | 0 | 2018-09-15
17SD002777001 | 大客户历城辛祝路中国平安保险（集团）济南深圳150M MSTP电路设备工程 | 17SD002777 | 大客户历城辛祝路中国平安保险（集团）济南深圳150M MSTP电路设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1203号 | 20170315 | 20170315 |  | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1229号 | 20170315 | 20170315 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1229号 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1229号 | [26 empty] | 20180326 | 工程已关闭 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | -49036.35 | 75000 | 0 | -49036.35 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49036.35 | -47386.35 | -1500 | 0 | -1500 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49036.35 | 49036.35 | 49036.35 | -49036.35 | 0 | 0 | -49036.35 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-15
17SD002781001 | 高新汉峪金谷A1地块5号楼光缆接入工程 | 17SD002781 | 高新汉峪金谷A1地块5号楼光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1372号 | 20170322 | 20170322 | 20170908 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1474号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1474号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1474号 | 20170324 | 20170321 | 20170327 |  | 20170417 |  | 20170921 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4554号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171107 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4554号 | 20171116 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180124 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 122000 | 0 | 87706.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 87706.93 | 0 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 78329 | 77240 | 87706.93 | 87706.93 | 8697.94 | 72673.99 | 1435.99 | 71238 | 6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2079 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87706.93 | 87706.93 | 87706.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87706.93 | 87706.93 | 87706.93 | 0 | -87706.93 | 87706.93 | 0 | 87706.93 | 87706.93 | 0 | 2018-09-21
17SD002807001 | 济阳澄波湖一号三期FTTH光缆接入工程 | 17SD002807 | 济阳澄波湖一号三期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1201号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1323号 | 20170318 | 20170318 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1323号 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1323号 | 20170318 | 20170315 | 20170322 |  | 20170408 |  | 20171031 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4750号 |  |  |  | 20171031 | 20171031 | 20171115 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4750号 | 20171123 |  |  | 20180131 | 20180104 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 37000 | 40000 | 37104.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 37104.06 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 17710 | 15929 | 37104.06 | 37104.06 | 7118.75 | 27585.31 | 13801.31 | 13784 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 888 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37104.06 | 37104.06 | 37104.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37104.06 | 37104.06 | 37104.06 | 0 | -37104.06 | 37104.06 | 0 | 37104.06 | 37104.06 | 0 | 2018-09-15
17SD002808001 | 天桥花格小区FTTH光缆接入工程 | 17SD002808 | 天桥花格小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1467号 | 20170324 | 20170325 | 20170706 | 20170325 | 中电信济南工程〔2017〕530号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕530号 | 20170329 | 中电信济南工程〔2017〕530号 | 20170329 | 20170324 | 20170331 |  | 20170531 |  | 20170809 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1201号 |  |  |  | 20170811 | 20170811 | 20170824 |  | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1201号 | 20171019 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180224 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 114000 | 0 | 101856.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 114000 | 101856.08 | 0 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 57144 | 54660 | 101856.08 | 101856.08 | 9432.1 | 84304.98 | 37406.98 | 46898 | 8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268 | 2339 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101856.08 | 101856.08 | 101856.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101856.08 | 101856.08 | 101856.08 | 0 | -101856.08 | 101856.08 | 0 | 101856.08 | 101856.08 | 0 | 2018-09-24
17SD002813001 | 历城山钢新天地FTTH光缆接入工程 | 17SD002813 | 历城山钢新天地FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1252号 | 20170426 | 20170426 | 20170515 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2320号 | 20170427 | 20170427 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2320号 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2320号 | 20170427 | 20170316 | 20170427 |  | 20170625 |  | 20171124 | 20171212 | 中电信济南工程〔2017〕1610号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171212 | 中电信济南工程〔2017〕1610号 | 20180308 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 140000 | 0 | 111681.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 3452 | 140000 | 111681.08 | 3452 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 59070 | 54100 | 111681.08 | 111681.08 | 55227.55 | 49358.53 | 2001.53 | 47357 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 1758 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452 | 0 | 7357 | 0 | 7357 | -3905 | 0 | 0 | 0 | -6190 | 1758 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111681.08 | 111681.08 | 111681.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108229.08 | 108229.08 | 108229.08 | 3452 | -111681.08 | 111681.08 | 3452 | 111681.08 | 111681.08 | 0 | 2018-09-16
17SD002814001 | 历城区黄金山水郡六期主干光缆接入工程 | 17SD002814 | 历城区黄金山水郡六期主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170314 | 中国电信济南工程〔2017〕1154号 | 20170316 | 20170316 | 20170908 | 20170316 |  | 20170317 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170317 | 20170416 | 20170318 |  | 20170416 |  | 20170725 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5243号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5243号 | 20180307 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 18000 | 23970 | 17606.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 1628 | 18000 | 17606.22 | 1628 | 18000 | 23970 | 23970 | 23970 | 0 | 7986 | 7720 | 17606.22 | 17606.22 | 9450.42 | 6181.8 | 201.8 | 5980 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 381 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 979 | 0 | 979 | 649 | 0 | 0 | 0 | 303 | 66 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17606.22 | 17606.22 | 17606.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15978.22 | 15978.22 | 15978.22 | 1628 | -17606.22 | 17606.22 | 1628 | 17606.22 | 17606.22 | 0 | 2018-09-14
17SD002916002 | 历城华龙路尚优客快捷酒店酒店联盟光缆接入工程 | 17SD002916 | 历城区2017年03月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1318号 | 20170317 | 20170317 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1318号 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1318号 | 20170317 | 20170315 | 20170318 |  | 20170405 |  | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2602号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170519 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2602号 | 20170704 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180211 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 100000 | 71066.97 | 71066.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2711.34 | 22000 | 12440.66 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 4804 | 4748 | 12440.66 | 12440.66 | 7477.66 | 4366 | 0 | 4366 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12440.66 | 12440.66 | 12440.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12440.66 | 12440.66 | 12440.66 | 0 | -12440.66 | 12440.66 | 0 | 12440.66 | 12440.66 | 0 | 2018-09-15
17SD002916003 | 历城临港唯品会 （昆山）电子商务有限公司专线及语音接入工程 | 17SD002916 | 历城区2017年03月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  |  |  | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170323 | 20170323 |  | 20170323 |  | 20170324 | 20170331 | 20170331 |  | 20170331 |  | 20170331 | 20170315 | 20170502 |  | 20170505 | [21 empty] | 20180228 | 工程已关闭 | 100000 | 71066.97 | 71066.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2711.34 | 12000 | 0 | -11670.02 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11670.02 | 0 | -8240.02 | -8100.02 | -140 | -3430 | 0 | 0 | 0 | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670.02 | 11670.02 | 11670.02 | -11670.02 | 0 | 0 | -11670.02 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-15
17SD002916004 | 历城桑园路农科院实验楼语音接入工程 | 17SD002916 | 历城区2017年03月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170410 | 20170410 | 20171108 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1974号 | 20170412 | 20170412 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1974号 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1974号 | 20170412 | 20170416 | 20170413 |  | 20170426 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1282号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1282号 | 20171018 |  |  | 20180205 | 20180208 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 71066.97 | 71066.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2711.34 | 18000 | 14734.78 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 6655 | 5525 | 14734.78 | 14734.78 | 8977.78 | 3981 | 0 | 3981 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 325 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14734.78 | 14734.78 | 14734.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14734.78 | 14734.78 | 14734.78 | 0 | -14734.78 | 14734.78 | 0 | 14734.78 | 14734.78 | 0 | 2018-09-15
17SD002916005 | 历城机场路东港印务项目部8M专线光缆接入工程 | 17SD002916 | 历城区2017年03月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万通通信工程有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170411 | 20170411 | 20170908 | 20170412 |  | 20170412 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  | 20170412 | 20170315 | 20170416 |  | 20170418 |  | 20171130 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1535号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171228 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1535号 | 20180421 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 71066.97 | 71066.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2711.34 | 14000 | 15000 | 1387.34 | 14000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 10014 | 9642 | 0 | 14108.66 | 0 | 11905.66 | 4232.66 | 7673 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 275 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14108.66 | 100 | 14108.66 | 13612.66 | 13612.66 | 13612.66 | 496 | 0 | 14108.66 | 496 | 0 | 0 | 891.34 | 2018-09-15
17SD002916007 | 历城工业北路中鲁特种汽车50M专线光缆等接入工程 | 17SD002916 | 历城区2017年03月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170413 | 20170413 |  | 20170413 |  | 20170420 | 20180410 | 20180410 |  | 20180410 |  | 20170414 | 20170414 | 20170414 |  | 20170414 |  | 20180323 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕489号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕489号 | 20180504 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 71066.97 | 71066.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2711.34 | 10000 | 5000 | 1994.02 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 3541 | 3317 | 0 | 4619.98 | 1080.98 | 3216 | 0 | 3216 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 1956 | 0 | 1956 | -342 | 0 | 0 | 0 | -665 | 101 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619.98 | 100 | 4619.98 | 3005.98 | 3005.98 | 3005.98 | 1614 | 0 | 4619.98 | 1614 | 0 | 0 | 380.02 | 2018-09-15
17SD002924001 | 济阳大明胜景FTTH光缆接入工程 | 17SD002924 | 济阳大明胜景FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1200号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1322号 | 20170318 | 20170318 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1322号 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1322号 | 20170318 | 20170315 | 20170323 |  | 20170426 |  | 20170825 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4310号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4310号 | 20180324 | [8 empty] | 工程未关闭 | 35000 | 0 | 34999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 10904.07 | 35000 | 34999.99 | 10904.07 | 34999.99 | 34999.99 | 34999.99 | 34999.99 | 0 | 12148 | 11101 | 0 | 24095.92 | 9845.74 | 11976.18 | 2886.18 | 9090 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446 | 219 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24095.92 | 100 | 24095.92 | 24095.92 | 24095.92 | 24095.92 | 0 | 0 | 24095.92 | 0 | 0 | 0 | 10904.07 | 2018-09-15
17SD002928001 | 槐荫剑桥府邸FTTH光缆接入工程 | 17SD002928 | 槐荫剑桥府邸FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1199号 | 20170315 | 20170315 |  | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1820号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1820号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1820号 | 20170520 | 20170612 | 20170525 |  | 20170620 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1180号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171011 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1180号 | 20171017 |  |  | 20180206 | 20171221 | 20180208 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 83000 | 0 | 49046.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 83000 | 49046.12 | 0 | 82999.99 | 82999.99 | 82999.99 | 82999.99 | 0 | 36997 | 35371 | 49046.12 | 49046.12 | 13259.38 | 31759.74 | 133.74 | 31626 | 4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 1144 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49046.12 | 49046.12 | 49046.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49046.12 | 49046.12 | 49046.12 | 0 | -49046.12 | 49046.12 | 0 | 49046.12 | 49046.12 | 0 | 2018-09-15
17SD002939001 | 商河县尚河名郡FTTH光缆接入工程 | 17SD002939 | 商河县尚河名郡FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1250号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1293号 | 20170317 | 20170317 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1293号 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1293号 | 20170317 | 20170316 | 20170901 |  | 20170911 |  | 20171127 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1514号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1514号 | 20180109 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 89000 | 0 | 68713.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | -370.57 | 89000 | 68713.13 | -370.57 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 30927 | 28715 | 68713.13 | 68713.13 | 10459.47 | 53051.66 | 29247.66 | 23804 | 5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 1459 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.57 | -370.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68713.13 | 68713.13 | 68713.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69083.7 | 69083.7 | 69083.7 | -370.57 | -68713.13 | 68713.13 | -370.57 | 68713.13 | 68713.13 | 0 | 2018-09-16
17SD002940001 | 商河县尚河丽景FTTH光缆接入工程 | 17SD002940 | 商河县尚河丽景FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1249号 | 20170316 | 20170316 |  | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1295号 | 20170317 | 20170317 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1295号 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1295号 | 20170317 | 20170316 | 20171103 |  | 20171202 |  | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5540号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20171229 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5540号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 93000 | 0 | 78703.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | -6659 | 93000 | 78703.29 | -6659 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 46903 | 45425 | 78703.29 | 78703.29 | 19576.67 | 53393.62 | 13385.62 | 40008 | 5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815 | 1602 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6659 | 0 | -7992 | 0 | -7992 | 1333 | 0 | 0 | 0 | -585 | 1602 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78703.29 | 78703.29 | 78703.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85362.29 | 85362.29 | 85362.29 | -6659 | -78703.29 | 78703.29 | -6659 | 78703.29 | 78703.29 | 0 | 2018-09-16
17SD002986001 | 济南平阴县东阿机房搬迁项目 | 17SD002986 | 济南平阴县东阿机房搬迁项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1307号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1514号 | 20170325 | 20170325 | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1514号 | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1514号 | 20170325 | 20170425 | 20170325 |  | 20171025 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1601号 |  |  |  | 20180327 | 20180327 | 20180409 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1601号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 94000 | 0 | 93998.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 54124.72 | 94000 | 93998.57 | 54124.72 | 93998.57 | 93998.57 | 93998.57 | 93998.57 | 0 | 5139.6 | 3712 | 0 | 49829.85 | 10590.92 | 38138.93 | 19282.93 | 18856 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 61 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9956 | 0 | 8856 | 0 | 8856 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 795 | 61 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49829.85 | 100 | 49829.85 | 39873.85 | 39873.85 | 39873.85 | 9956 | 0 | 49829.85 | 9956 | 0 | 0 | 44168.72 | 2018-09-17
17SD002987001 | 济南平阴县洪范机房搬迁项目 | 17SD002987 | 济南平阴县洪范机房搬迁项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1308号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1515号 | 20170325 | 20170325 | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1515号 | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1515号 | 20170325 | 20170325 | 20170325 |  | 20170609 |  | 20171226 | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1722号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20171230 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1722号 | 20180123 |  |  | 20180206 | 20180131 | 20180206 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 116000 | 0 | 89932.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | -7783 | 116000 | 89932.99 | -7783 | 115998.78 | 115998.78 | 115998.78 | 115998.78 | 0 | 7630 | 7630 | 89932.99 | 89932.99 | 61868.84 | 25546.15 | 20147.15 | 5399 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 108 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7783 | 0 | -6601 | 0 | -6601 | -1182 | 0 | 0 | 0 | -1577 | 108 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89932.99 | 89932.99 | 89932.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97715.99 | 97715.99 | 97715.99 | -7783 | -89932.99 | 89932.99 | -7783 | 89932.99 | 89932.99 | 0 | 2018-09-17
17SD002996001 | 济阳银都花园1#、3#楼FTTH光缆接入工程 | 17SD002996 | 济阳银都花园1#、3#楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1193号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1321号 | 20170318 | 20170318 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1321号 | 20170318 | 中国电信济南工程〔2017〕1321号 | 20170318 | 20170315 | 20170324 |  | 20170426 |  | 20170825 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4311号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4311号 | 20180320 | [8 empty] | 工程未关闭 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3493.67 | 20000 | 20000 | 3493.67 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 11180 | 10664 | 0 | 16506.33 | 3682.18 | 10995.15 | 1903.15 | 9092 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 163 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16506.33 | 100 | 16506.33 | 16506.33 | 16506.33 | 16506.33 | 0 | 0 | 16506.33 | 0 | 0 | 0 | 3493.67 | 2018-09-15
17SD003000001 | 高新区凤鸣路山东建筑大学100M专线光缆工程 | 17SD003000 | 高新区凤鸣路山东建筑大学100M专线光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1248号 | 20170316 | 20170316 | 20170908 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1298号 | 20170317 | 20170317 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1298号 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1298号 | 20170317 | 20170316 | 20170324 |  | 20170327 |  | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3111号 |  |  |  | 20170526 | 20170526 | 20170607 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3111号 | 20170710 |  |  | 20180205 | 20171220 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 29000 | 0 | 19301.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 19301.03 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 12161 | 10302 | 19301.03 | 19301.03 | 2650.55 | 14313.48 | 6110.48 | 8203 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 388 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19301.03 | 19301.03 | 19301.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19301.03 | 19301.03 | 19301.03 | 0 | -19301.03 | 19301.03 | 0 | 19301.03 | 19301.03 | 0 | 2018-09-16
17SD003001001 | 高新祝甸路营业厅周边门头房FTTH光缆接入工程 | 17SD003001 | 高新祝甸路营业厅周边门头房FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170315 | 中国电信济南工程〔2017〕1236号 | 20170315 | 20170315 | 20170908 | 20170315 |  | 20170317 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 |  | 20170322 | 20170323 | 20170322 |  | 20170323 |  | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2809号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170523 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2809号 | 20170630 |  |  | 20180205 | 20171223 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 10000 | 15000 | 8788.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 8788.59 | 0 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 6160 | 5702 | 8788.59 | 8788.59 | 1968.69 | 5353.9 | 898.9 | 4455 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 159 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8788.59 | 8788.59 | 8788.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8788.59 | 8788.59 | 8788.59 | 0 | -8788.59 | 8788.59 | 0 | 8788.59 | 8788.59 | 0 | 2018-09-15
17SD003022001 | 章丘文祖片区9个村主干光缆投资合作工程 | 17SD003022 | 章丘文祖片区9个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1255号 | 20170323 | 20170323 | 20170325 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1579号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1579号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1579号 | 20170329 | 20170316 | 20170414 |  | 20170502 |  | 20170907 | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4417号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4417号 | 20171011 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 75000 | 63000 | 62128.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 62128.63 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 28706 | 27562 | 62128.63 | 62128.63 | 23998.27 | 31006.36 | 10292.36 | 20714 | 7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5476 | 1372 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62128.63 | 62128.63 | 62128.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62128.63 | 62128.63 | 62128.63 | 0 | -62128.63 | 62128.63 | 0 | 62128.63 | 62128.63 | 0 | 2018-09-16
17SD003035001 | 长清石店、徐毛主干光缆扩容工程 | 17SD003035 | 长清2017年3月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1254号 | 20170328 | 20170328 |  | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1574号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1574号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1574号 | 20170329 | 20170316 | 20170331 |  | 20170530 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4101号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170825 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4101号 | 20170925 |  |  | 20180131 | 20171220 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 18488.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 18488.9 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 12547 | 11997 | 18488.9 | 18488.9 | 0 | 15329.9 | 6249.9 | 9080 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 200 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18488.9 | 18488.9 | 18488.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18488.9 | 18488.9 | 18488.9 | 0 | -18488.9 | 18488.9 | 0 | 18488.9 | 18488.9 | 0 | 2018-09-16
17SD003040001 | 天桥大桥小盖家村扩容等工程 | 17SD003040 | 天桥大桥片区2017年扩容光缆一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1253号 | 20170320 | 20170320 | 20170706 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1355号 | 20170320 | 20170320 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1355号 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1355号 | 20170320 | 20170316 | 20170422 |  | 20170506 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4456号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4456号 | 20171221 |  |  | 20180202 | 20171229 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 55000 | 38070.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 35000 | 22376.35 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 12916 | 12234 | 22376.35 | 22376.35 | 6044.34 | 13889.01 | 3858.01 | 10031 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 459 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22376.35 | 22376.35 | 22376.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22376.35 | 22376.35 | 22376.35 | 0 | -22376.35 | 22376.35 | 0 | 22376.35 | 22376.35 | 0 | 2018-09-16
17SD003040002 | 天桥二环北路万科金色悦城西侧路北营业厅光缆工程 | 17SD003040 | 天桥大桥片区2017年扩容光缆一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1253号 | 20170406 | 20170406 | 20170706 | 20170406 | 中电信济南工程〔2017〕596号 | 20170406 | 20170406 | 20170406 | 中电信济南工程〔2017〕596号 | 20170406 | 中电信济南工程〔2017〕596号 | 20170406 | 20170316 | 20170406 |  | 20170419 |  | 20170626 | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1103号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170715 |  | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1103号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180209 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 50000 | 55000 | 38070.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 8000 | 5926.73 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 4188 | 4082 | 5926.73 | 5926.73 | 0 | 4585.73 | 1620.73 | 2965 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 116 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926.73 | 5926.73 | 5926.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926.73 | 5926.73 | 5926.73 | 0 | -5926.73 | 5926.73 | 0 | 5926.73 | 5926.73 | 0 | 2018-09-16
17SD003040003 | 天桥无影山片区政企扩容光缆接入工程 | 17SD003040 | 天桥大桥片区2017年扩容光缆一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170316 | 中国电信济南工程〔2017〕1253号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕898号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕898号 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕898号 | 20170516 | 20170316 | 20170511 |  | 20170724 |  | 20170911 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1334号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170928 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1334号 | 20171122 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 50000 | 55000 | 38070.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 7000 | 9767.81 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 8853 | 8711 | 9767.81 | 9767.81 | 108.51 | 9069.3 | 718.3 | 8351 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9767.81 | 9767.81 | 9767.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9767.81 | 9767.81 | 9767.81 | 0 | -9767.81 | 9767.81 | 0 | 9767.81 | 9767.81 | 0 | 2018-09-16
17SD003089001 | 平阴县2017年3月城区零散扩容工程 | 17SD003089 | 平阴县2017年3月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1282号 | 20170317 | 20170317 |  | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1310号 | 20170317 | 20170317 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1310号 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1310号 | 20170320 | 20170420 | 20170325 |  | 20170330 |  | 20170418 | 20170419 | ?????????2017?2117? |  |  |  | 20170511 | 20170511 | 20170512 |  | 20170419 | ?????????2017?2117? | 20170714 |  |  | 20180312 | 20180226 | 20180313 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 29346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 29346.2 | 0 | 29998.53 | 29998.53 | 29998.53 | 29998.53 | 0 | 20655 | 20413 | 29346.2 | 29346.2 | 5064.54 | 22902.66 | 3530.66 | 19372 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 610 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29346.2 | 29346.2 | 29346.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29346.2 | 29346.2 | 29346.2 | 0 | -29346.2 | 29346.2 | 0 | 29346.2 | 29346.2 | 0 | 2018-09-17
17SD003107001 | 历下区山东兴宁酒店管理有限公司酒店联盟接入工程（商客） | 17SD003107 | 历下区山东兴宁酒店管理有限公司酒店联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1278号 | 20170317 | 20170317 | 20171018 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕5048号 | 20170317 | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5048号 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5048号 | 20170317 | 20170325 | 20170317 |  | 20170325 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5341号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5341号 | 20180112 |  |  |  | 20180420 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 32000 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 10634.66 | 32000 | 38500 | 10634.66 | 32000 | 38500 | 38500 | 38500 | 0 | 16403 | 14012 | 0 | 36537.14 | 20603.19 | 13128.95 | 1650.95 | 11478 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 701 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8671.8 | 0 | 7122.6 | 0 | 7122.6 | 1549.2 | 0 | 0 | 0 | 478.2 | 701 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36537.14 | 100 | 36537.14 | 27865.34 | 27865.34 | 27865.34 | 8671.8 | 0 | 36537.14 | 8671.8 | 0 | 0 | 1962.86 | 2018-09-17
17SD003109001 | 历下区山东东商御泰公寓管理有限公司酒店完美联盟接入工程（商客） | 17SD003109 | 历下区山东东商御泰公寓管理有限公司酒店完美联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170317 | 中国电信济南工程〔2017〕1284号 | 20170317 | 20170320 |  | 20170321 | 中电信济南工程〔2017〕469号 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 中电信济南工程〔2017〕469号 | 20170322 | 中电信济南工程〔2017〕469号 | 20170322 | 20170325 | 20170322 |  | 20170325 |  | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕889号 |  |  |  | 20170707 | 20170707 | 20170717 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕889号 | 20170731 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 12000 | 0 | 8356.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 8356.86 | 0 | 11102.36 | 11102.36 | 11102.36 | 11102.36 | 0 | 3831 | 3777 | 8356.86 | 8356.86 | 3508.09 | 3408.77 | 857.77 | 2551 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 174 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8356.86 | 8356.86 | 8356.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8356.86 | 8356.86 | 8356.86 | 0 | -8356.86 | 8356.86 | 0 | 8356.86 | 8356.86 | 0 | 2018-09-17
17SD003150001 | 平阴县富海家园FTTH光缆接入工程 | 17SD003150 | 平阴县富海家园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1626号 | 20170330 | 20170330 |  | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1668号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1668号 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1668号 | 20170330 | 20170430 | 20170401 |  | 20170510 |  | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3192号 |  |  |  | 20170829 | 20170829 | 20170902 |  | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3192号 | 20170911 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 55700 | 0 | 49059.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55700 | 0 | 55700 | 49059.22 | 0 | 55698.69 | 55698.69 | 55698.69 | 55698.69 | 0 | 32179 | 31207 | 49059.22 | 49059.22 | 10526 | 33679.22 | 7033.22 | 26646 | 4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808 | 1120 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49059.22 | 49059.22 | 49059.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49059.22 | 49059.22 | 49059.22 | 0 | -49059.22 | 49059.22 | 0 | 49059.22 | 49059.22 | 0 | 2018-09-29
17SD003163001 | 平阴县孝直镇南片区10个村光缆接入工程（投资） | 17SD003163 | 平阴县孝直镇南片区10个村光缆接入工程（投资） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1462号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1512号 | 20170325 | 20170325 | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1512号 | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1512号 | 20170325 | 20170425 | 20170325 |  | 20170516 |  | 20170713 | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3898号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3898号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 145800 | 0 | 145799.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145800 | 47112.49 | 145800 | 145799.16 | 47112.49 | 145799.16 | 145799.16 | 145799.16 | 145799.16 | 0 | 64525 | 0 | 0 | 96008.18 | 12925.86 | 75481.32 | 38581.32 | 36900 | 7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2678.49 | -47179.49 | 36900 | 0 | 36900 | 7601 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96008.18 | 100 | 96008.18 | 98686.67 | 98686.67 | 98686.67 | -2678.49 | 0 | 96008.18 | -2678.49 | 0 | 0 | 49790.98 | 2018-09-24
17SD003167001 | 市中党家104国道沿街FTTH光缆工程 | 17SD003167 | 市中党家104国道沿街FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1369号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1592号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1592号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1592号 | 20170315 | 20170321 | 20170315 |  | 20170322 | [22 empty] | 工程未关闭 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 43513.37 | 83000 | 83000 | 43513.37 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24368.61 | 23031.23 | 1337.38 | 1337.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15118.02 | -15118.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24368.61 | 100 | 24368.61 | 39486.63 | 39486.63 | 39486.63 | -15118.02 | 0 | 24368.61 | -15118.02 | 0 | 0 | 58631.39 | 2018-09-21
17SD003171001 | 章丘相公镇小康等6个村主干光缆投资合作工程 | 17SD003171 | 章丘相公镇小康等6个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1463号 | 20170327 | 20170327 | 20170401 | 20170327 | 中国电信济南工程〔2017〕1584号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1584号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1584号 | 20170329 | 20170324 | 20170329 |  | 20170414 |  | 20170907 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1515号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1515号 | 20180110 |  |  | 20180206 | 20180130 | 20180206 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 36000 | 0 | 31889.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 31889.75 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 20324 | 19620 | 31889.75 | 31889.75 | 11881.01 | 14961.74 | 133.74 | 14828 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 | 611 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31889.75 | 31889.75 | 31889.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31889.75 | 31889.75 | 31889.75 | 0 | -31889.75 | 31889.75 | 0 | 31889.75 | 31889.75 | 0 | 2018-09-24
17SD003172001 | 章丘南大寨社区FTTH光缆接入工程 | 17SD003172 | 章丘南大寨社区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1367号 | 20170323 | 20170323 | 20170325 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1576号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1576号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1576号 | 20170329 | 20170321 | 20170414 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3971号 |  |  |  | 20170829 | 20170829 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3971号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 42000 | 45000 | 42683.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 42683.26 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 26190 | 25611 | 42683.26 | 42683.26 | 16787.26 | 22215 | 0 | 22215 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 987 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42683.26 | 42683.26 | 42683.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42683.26 | 42683.26 | 42683.26 | 0 | -42683.26 | 42683.26 | 0 | 42683.26 | 42683.26 | 0 | 2018-09-21
17SD003177001 | 槐荫闫千户小区FTTH光缆接入工程 | 17SD003177 | 槐荫闫千户小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1329号 | 20170320 | 20170320 |  | 20170322 |  | 20170323 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 |  | 20170411 | 20170726 | 20170610 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1181号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1181号 | 20180313 | [8 empty] | 工程未关闭 | 182000 | 259600 | 259600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 125668.89 | 182000 | 259600 | 125668.89 | 182000 | 259600 | 259600 | 259600 | 0 | 111521.68 | 100294 | 0 | 202162.11 | 42656.26 | 147163.85 | 58774.85 | 88389 | 12342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8188 | 3717 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68231 | 0 | 61389 | 0 | 61389 | 6842 | 0 | 0 | 0 | 8188 | -1783 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202162.11 | 100 | 202162.11 | 133931.11 | 133931.11 | 133931.11 | 68231 | 0 | 202162.11 | 68231 | 0 | 0 | 57437.89 | 2018-09-20
17SD003186001 | 槐荫绿地香榭丽公馆B区FTTH光缆接入工程 | 17SD003186 | 槐荫绿地香榭丽公馆B区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1679号 | 20170331 | 20170331 | 20171116 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2259号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2259号 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2259号 | 20170424 | 20170505 | 20170724 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1182号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171011 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1182号 | 20171017 |  |  | 20180206 | 20171221 | 20180207 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 199000 | 217000 | 205146.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 199000 | 205146.78 | 0 | 199000 | 199000 | 199000 | 199000 | 0 | 116587 | 110709 | 205146.78 | 205146.78 | 60285.23 | 132132.55 | 33692.55 | 98440 | 12729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5187 | 4666 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205146.78 | 205146.78 | 205146.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205146.78 | 205146.78 | 205146.78 | 0 | -205146.78 | 205146.78 | 0 | 205146.78 | 205146.78 | 0 | 2018-09-30
17SD003192001 | 平阴县孝直镇北片区12个村光缆接入工程（投资） | 17SD003192 | 平阴县孝直镇北片区12个村光缆接入工程（投资） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1824号 | 20170406 | 20170406 |  | 20170406 | 中国电信济南工程〔2017〕1878号 | 20170407 | 20170407 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1878号 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1878号 | 20170407 | 20170520 | 20170411 |  | 20170516 |  | 20170912 | 20170926 | 中电信济南工程〔2017〕1326号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20170926 | 中电信济南工程〔2017〕1326号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 108400 | 0 | 108398.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108400 | 65146.56 | 108400 | 108398.66 | 65146.56 | 108398.66 | 108398.66 | 108398.66 | 108398.66 | 0 | 56339 | 0 | 0 | 84948.57 | 11432.5 | 68266.07 | 36766.07 | 31500 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41696.47 | 0 | 36446.47 | 4946.47 | 31500 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84948.57 | 100 | 84948.57 | 43252.1 | 43252.1 | 43252.1 | 41696.47 | 0 | 84948.57 | 41696.47 | 0 | 0 | 23450.09 | 2018-10-05
17SD003212001 | 高新西蒋峪小区B地块FTTH光缆工程 | 17SD003212 | 高新西蒋峪小区B地块FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1368号 | 20170322 | 20170322 | 20170908 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1494号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1494号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1494号 | 20170324 | 20170321 | 20170324 | [24 empty] | 工程未关闭 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 10469.54 | 74000 | 74000 | 10469.54 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65990.46 | 18539.49 | 43530.97 | 10530.97 | 33000 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65990.46 | 96.2722 | 63530.46 | 63530.46 | 63530.46 | 63530.46 | 2460 | 0 | 65990.46 | 2460 | 0 | 0 | 8009.54 | 2018-09-21
17SD003214001 | 章丘文祖镇沿街FTTH接入工程 | 17SD003214 | 章丘文祖镇沿街FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1397号 | 20170323 | 20170323 | 20170328 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1575号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1575号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1575号 | 20170329 | 20170322 | 20170329 |  | 20170414 |  | 20170621 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3553号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171218 |  | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3553号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 53000 | 0 | 50802.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 53000 | 50802.15 | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 35705 | 33371 | 50802.15 | 50802.15 | 6331.67 | 38653.48 | 10824.48 | 27829 | 5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794 | 1040 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50802.15 | 50802.15 | 50802.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50802.15 | 50802.15 | 50802.15 | 0 | -50802.15 | 50802.15 | 0 | 50802.15 | 50802.15 | 0 | 2018-09-22
17SD003236001 | 天桥区时代总部基地4期接入工程（商客） | 17SD003236 | 天桥区时代总部基地4期接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1327号 | 20170320 | 20170410 | 20170706 | 20170417 |  | 20170417 | 20180122 | 20180122 |  | 20180122 |  | 20170415 | 20170420 | 20170520 |  | 20170527 |  | 20171121 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5174号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5174号 | 20180126 |  |  | 20180207 | 20180131 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 24000 | 55000 | 45315.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 21713 | 24000 | 45315.04 | 21713 | 24000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 27021 | 26581 | 45315.04 | 45315.04 | 3684.11 | 38527.93 | 14776.93 | 23751 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 962 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21713 | 0 | 20751 | 0 | 20751 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45315.04 | 45315.04 | 45315.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23602.04 | 23602.04 | 23602.04 | 21713 | -45315.04 | 45315.04 | 21713 | 45315.04 | 45315.04 | 0 | 2018-09-20
17SD003239001 | 章丘政企同一首歌等公司专线光缆接入工程 | 17SD003239 | 章丘市2017年3月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1325号 | 20170412 | 20170412 | 20170826 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1987号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1987号 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1987号 | 20170413 | 20170320 | 20170413 |  | 20170414 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3975号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3975号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 38443.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 15947.96 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 12021 | 11317 | 15947.96 | 15947.96 | 4377.96 | 8889 | 0 | 8889 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 336 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15947.96 | 15947.96 | 15947.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15947.96 | 15947.96 | 15947.96 | 0 | -15947.96 | 15947.96 | 0 | 15947.96 | 15947.96 | 0 | 2018-09-20
17SD003239002 | 章丘汇泉路三联家电营业厅等光缆接入工程 | 17SD003239 | 章丘市2017年3月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170320 | 中国电信济南工程〔2017〕1325号 | 20170412 | 20170412 | 20170826 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1988号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1988号 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1988号 | 20170413 | 20170320 | 20170413 |  | 20170414 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3977号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3977号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 38443.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 30000 | 22495.3 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 15165 | 14942 | 22495.3 | 22495.3 | 7169.56 | 11432.74 | 133.74 | 11299 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 471 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22495.3 | 22495.3 | 22495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22495.3 | 22495.3 | 22495.3 | 0 | -22495.3 | 22495.3 | 0 | 22495.3 | 22495.3 | 0 | 2018-09-20
17SD003241001 | 章丘曹范片区郝亭山村等13个村主干光缆投资合作工程 | 17SD003241 | 章丘曹范片区郝亭山村等13个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1642号 | 20170331 | 20170331 | 20180117 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1729号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1729号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1729号 | 20170331 | 20170330 | 20170414 |  | 20170519 |  | 20170907 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕17号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕17号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180307 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 140000 | 0 | 95908.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | -20915.87 | 140000 | 95908.77 | -20915.87 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 50416 | 48038 | 95908.77 | 95908.77 | 14858.87 | 68859.9 | 32672.9 | 36187 | 12190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820 | 2031 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20915.87 | -31373.93 | 9669.1 | 0 | 9669.1 | 788.96 | 0 | 0 | 0 | 2319.5 | -1869.54 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95908.77 | 95908.77 | 95908.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116824.64 | 116824.64 | 116824.64 | -20915.87 | -95908.77 | 95908.77 | -20915.87 | 95908.77 | 95908.77 | 0 | 2018-09-30
17SD003258001 | 高新西蒋峪小区C地块FTTH光缆工程 | 17SD003258 | 高新西蒋峪小区C地块FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1690号 | 20170331 | 20170331 | 20170908 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1753号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1753号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1753号 | 20170331 | 20170330 | 20170401 | [24 empty] | 工程未关闭 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 38308.66 | 112000 | 112000 | 38308.66 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73691.34 | 15588.47 | 54232.87 | 8332.87 | 45900 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73691.34 | 100 | 73691.34 | 73691.34 | 73691.34 | 73691.34 | 0 | 0 | 73691.34 | 0 | 0 | 0 | 38308.66 | 2018-09-30
17SD003341001 | 章丘市杨家巷小区FTTH光缆接入工程 | 17SD003341 | 章丘市杨家巷小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1399号 | 20170323 | 20170323 | 20170325 | 20170323 | 中国电信济南工程〔2017〕1504号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1504号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1504号 | 20170324 | 20170322 | 20170324 |  | 20170414 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2903号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2903号 | 20170719 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 31000 | 0 | 25262.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 31000 | 25262.04 | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 10532 | 10209 | 25262.04 | 25262.04 | 12890.09 | 10367.95 | 1921.95 | 8446 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 496 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25262.04 | 25262.04 | 25262.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25262.04 | 25262.04 | 25262.04 | 0 | -25262.04 | 25262.04 | 0 | 25262.04 | 25262.04 | 0 | 2018-09-22
17SD003348001 | 天桥李庄舜馨佳园光缆接入工程 | 17SD003348 | 天桥李庄舜馨佳园光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1393号 | 20170322 | 20170322 | 20170706 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1432号 | 20170323 | 20170323 | 20170323 | 中国电信济南工程〔2017〕1432号 | 20170323 | 中国电信济南工程〔2017〕1432号 | 20170323 | 20170322 | 20170422 |  | 20170511 |  | 20170919 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4625号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4625号 | 20171221 |  |  | 20180202 | 20171229 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 38759.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 38759.18 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 19459 | 19007 | 38759.18 | 38759.18 | 14928.43 | 20656.75 | 4561.75 | 16095 | 3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 818 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38759.18 | 38759.18 | 38759.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38759.18 | 38759.18 | 38759.18 | 0 | -38759.18 | 38759.18 | 0 | 38759.18 | 38759.18 | 0 | 2018-09-22
17SD003371001 | 济南17年本地网时代总部二楼至四楼光缆扩容工程 | 17SD003371 | 济南17年本地网时代总部二楼至四楼光缆扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1379号 | 20170321 | 20170321 |  | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1384号 | 20170321 | 20170321 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1384号 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1384号 | 20170321 | 20170321 | 20170321 |  | 20170420 |  | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2643号 |  |  |  | 20170513 | 20170513 | 20170719 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2643号 | 20170720 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180122 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 28754.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 28754.72 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 19321 | 18536 | 28754.72 | 28754.72 | 8539.33 | 17572.39 | 1443.39 | 16129 | 2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 532 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28754.72 | 28754.72 | 28754.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28754.72 | 28754.72 | 28754.72 | 0 | -28754.72 | 28754.72 | 0 | 28754.72 | 28754.72 | 0 | 2018-09-21
17SD003404001 | 章丘绣江人家FTTH接入工程 | 17SD003404 | 章丘绣江人家FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1398号 | 20170328 | 20170328 | 20170405 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1671号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1671号 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1671号 | 20170330 | 20170322 | 20170401 |  | 20170413 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3980号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3980号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 44000 | 0 | 34530.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 34530.88 | 0 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 21918 | 20628 | 34530.88 | 34530.88 | 13502.14 | 17679.74 | 133.74 | 17546 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 789 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34530.88 | 34530.88 | 34530.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34530.88 | 34530.88 | 34530.88 | 0 | -34530.88 | 34530.88 | 0 | 34530.88 | 34530.88 | 0 | 2018-09-22
17SD003405001 | 章丘经信局宿舍FTTH接入工程 | 17SD003405 | 章丘经信局宿舍FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1373号 | 20170323 | 20170323 | 20170328 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1577号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1577号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1577号 | 20170329 | 20170321 | 20170413 |  | 20170504 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3978号 |  |  |  | 20170828 | 20170828 | 20170914 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3978号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 8500 | 9000 | 8320.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 8320.09 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 6138 | 5803 | 8320.09 | 8320.09 | 2289.09 | 4582 | 0 | 4582 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 174 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320.09 | 8320.09 | 8320.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320.09 | 8320.09 | 8320.09 | 0 | -8320.09 | 8320.09 | 0 | 8320.09 | 8320.09 | 0 | 2018-09-21
17SD003423001 | 章丘凯文教职工宿舍楼FTTH光缆接入工程 | 17SD003423 | 章丘凯文教职工宿舍楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170321 | 中国电信济南工程〔2017〕1374号 | 20170321 | 20170323 | 20170325 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1578号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1578号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1578号 | 20170329 | 20170321 | 20170401 |  | 20170413 |  | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2648号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170522 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2648号 | 20170715 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180123 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 19000 | 0 | 13113.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 13113.61 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 9254 | 9030 | 13113.61 | 13113.61 | 2039.67 | 9407.94 | 1825.94 | 7582 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 245 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13113.61 | 13113.61 | 13113.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13113.61 | 13113.61 | 13113.61 | 0 | -13113.61 | 13113.61 | 0 | 13113.61 | 13113.61 | 0 | 2018-09-21
17SD003426001 | 商河县豪门庄园FTTH光缆接入工程 | 17SD003426 | 商河县豪门庄园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1392号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1426号 | 20170322 | 20170322 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1426号 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1426号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 79000 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 12418.81 | 79000 | 79000 | 12418.81 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65340.01 | 0.01 | 59400 | 0 | 59400 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1241.18 | -66581.18 | 59400 | 0 | 59400 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65340.01 | 100 | 65340.01 | 66581.19 | 66581.19 | 66581.19 | -1241.18 | 0 | 65340.01 | -1241.18 | 0 | 0 | 13659.99 | 2018-09-22
17SD003434001 | 槐荫谷庄、袁柳庄FTTH补点扩容工程 | 17SD003434 | 槐荫谷庄、袁柳庄FTTH补点扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170322 | 中国电信济南工程〔2017〕1391号 | 20170322 | 20170322 |  | 20170331 | 中电信济南工程〔2017〕581号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中电信济南工程〔2017〕581号 | 20170331 | 中电信济南工程〔2017〕581号 | 20170331 | 20170404 | 20170404 |  | 20170504 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1183号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1183号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 43000 | 0 | 42999.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 6617.95 | 43000 | 42999.53 | 6617.95 | 42999.53 | 42999.53 | 42999.53 | 42999.53 | 0 | 18253 | 0 | 0 | 39837.58 | 14556.76 | 19880.82 | 2484.82 | 17396 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 3456 | 0 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39837.58 | 100 | 39837.58 | 36381.58 | 36381.58 | 36381.58 | 3456 | 0 | 39837.58 | 3456 | 0 | 0 | 3161.95 | 2018-09-22
17SD003447001 | 历下山师三宿舍FTTH接入工程 | 17SD003447 | 历下山师三宿舍FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1461号 | 20170511 | 20170511 | 20171107 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕794号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕794号 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕794号 | 20170511 | 20170324 | 20170511 |  | 20170529 |  | 20170921 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4483号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4483号 | 20171011 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 46000 | 0 | 39032.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 39032.07 | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 24212 | 23629 | 39032.07 | 39032.07 | 11352.93 | 24682.14 | 3790.14 | 20892 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | 900 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39032.07 | 39032.07 | 39032.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39032.07 | 39032.07 | 39032.07 | 0 | -39032.07 | 39032.07 | 0 | 39032.07 | 39032.07 | 0 | 2018-09-24
17SD003492001 | 济南17年济阳主干光交环济阳母局(母局机房-开元大街与银河路光交)光缆工程 | 17SD003492 | 济南17年济阳主干光交环济阳母局(母局机房-开元大街与银河路光交)光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1460号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170324 | 中电信济南工程〔2017〕1684号 | 20170325 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1684号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1684号 | 20170325 | 20170324 | 20170410 |  | 20170502 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5138号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5138号 | 20180122 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 90000 | 95500 | 93857.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 93857.68 | 0 | 90000 | 95500 | 95500 | 95500 | 0 | 45734 | 41173 | 93857.68 | 93857.68 | 2799.8 | 84233.88 | 49570.88 | 34663 | 6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 | 1980 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93857.68 | 93857.68 | 93857.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93857.68 | 93857.68 | 93857.68 | 0 | -93857.68 | 93857.68 | 0 | 93857.68 | 93857.68 | 0 | 2018-09-24
17SD003509001 | 大客户历城奥体金融大厦省农信社省内20M MSTP及济南黄岛622M电路设备工程 | 17SD003509 | 大客户历城奥体金融大厦省农信社省内20M MSTP及济南黄岛622M电路设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1466号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1472号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1472号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1472号 | 20170403 | 20170421 | 20170403 |  | 20170422 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5338号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5338号 | 20180117 |  |  | 20180130 | 20180119 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 280000 | 0 | 276665.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 439 | 280000 | 276665.21 | 439 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 3614 | 3522 | 276665.21 | 276665.21 | 0 | 276026.21 | 272726.21 | 3300 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 500 | 0 | 500 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276665.21 | 276665.21 | 276665.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276226.21 | 276226.21 | 276226.21 | 439 | -276665.21 | 276665.21 | 439 | 276665.21 | 276665.21 | 0 | 2018-09-24
17SD003515001 | 济南市中区17年一季度优改工程 | 17SD003515 | 济南市中区17年一季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1496号 | 20170327 | 20170327 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 4014.99 | 250000 | 250000 | 4014.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232541.04 | 22224.17 | 210316.87 | 210316.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13443.97 | 0 | -13443.97 | -13443.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232541.04 | 100 | 232541.04 | 245985.01 | 245985.01 | 245985.01 | -13443.97 | 0 | 232541.04 | -13443.97 | 0 | 0 | 17458.96 | 2018-09-24
17SD003520001 | 济南长清区17年一季度优改工程 | 17SD003520 | 济南长清区17年一季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1498号 | 20170329 | 20170329 | [11 empty] | 20170329 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1112.77 | 250000 | 250000 | 1112.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248887.23 | 245585.12 | 3302.11 | 3302.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248887.23 | 100 | 248887.23 | 248887.23 | 248887.23 | 248887.23 | 0 | 0 | 248887.23 | 0 | 0 | 0 | 1112.77 | 2018-09-24
17SD003550001 | 济南历下区政府杆路整治（山大路片区）光缆优改工程 | 17SD003550 | 济南历下区政府杆路整治（山大路片区）光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1499号 | 20170327 | 20170327 | 20171107 | 20170327 | 中国电信济南工程〔2017〕1583号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1583号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1583号 | 20170329 | 20170324 | 20170329 |  | 20170623 |  | 20170623 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3634号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3634号 | 20171121 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 240000 | 0 | 224804.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 224804.66 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 123550 | 121573 | 224804.66 | 224804.66 | 18020.18 | 193335.48 | 84738.48 | 108597 | 13449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7699 | 5277 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224804.66 | 224804.66 | 224804.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224804.66 | 224804.66 | 224804.66 | 0 | -224804.66 | 224804.66 | 0 | 224804.66 | 224804.66 | 0 | 2018-09-24
17SD003558001 | 高新天辰路677号新华能源100M专线光缆工程 | 17SD003558 | 高新天辰路677号新华能源100M专线光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170323 | 中国电信济南工程〔2017〕1433号 | 20170323 | 20170323 | 20170908 | 20170323 | 中国电信济南工程〔2017〕1495号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1495号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1495号 | 20170324 | 20170323 | 20170324 |  | 20170327 |  | 20170627 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3629号 |  |  |  | 20170731 | 20170731 | 20170802 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3629号 | 20170816 |  |  | 20180205 | 20171220 | 20180207 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 16000 | 0 | 12082.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 12082.52 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 8640 | 7928 | 12082.52 | 12082.52 | 787.15 | 9496.37 | 3135.37 | 6361 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 260 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12082.52 | 12082.52 | 12082.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12082.52 | 12082.52 | 12082.52 | 0 | -12082.52 | 12082.52 | 0 | 12082.52 | 12082.52 | 0 | 2018-09-23
17SD003563001 | 平阴县孝直镇西片区9个村光缆接入工程（投资） | 17SD003563 | 平阴县孝直镇西片区9个村光缆接入工程（投资） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1675号 | 20170331 | 20170331 |  | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1720号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1720号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1720号 | 20170331 | 20170415 | 20170415 |  | 20170516 |  | 20170713 | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3899号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3899号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 134000 | 0 | 133999.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 43634.86 | 134000 | 133999.16 | 43634.86 | 133999.16 | 133999.16 | 133999.16 | 133999.16 | 0 | 50524 | 0 | 0 | 103995.52 | 10324.3 | 87571.22 | 33571.22 | 54000 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13631.22 | -46468.78 | 54000 | 0 | 54000 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103995.52 | 100 | 103995.52 | 90364.3 | 90364.3 | 90364.3 | 13631.22 | 0 | 103995.52 | 13631.22 | 0 | 0 | 30003.64 | 2018-09-30
17SD003579001 | 大客户高新汉峪金谷中华联合财产保险山东分公司省内MSTP电路光缆工程 | 17SD003579 | 本部2017年3月下旬紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1465号 | 20170324 | 20170324 | 20170328 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1497号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1497号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1497号 | 20170323 |  | 20170325 |  | 20170412 |  | 20170925 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4534号 |  |  |  | 20170927 | 20170927 | 20171013 |  | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4534号 | 20171103 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180122 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 70858.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 42000 | 33077.95 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 19454 | 18732 | 33077.95 | 33077.95 | 0 | 29525.95 | 14090.95 | 15435 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 746 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33077.95 | 33077.95 | 33077.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33077.95 | 33077.95 | 33077.95 | 0 | -33077.95 | 33077.95 | 0 | 33077.95 | 33077.95 | 0 | 2018-09-24
17SD003579002 | 本部市中旅发委市内2M MSTP电路移机光缆工程 | 17SD003579 | 本部2017年3月下旬紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1465号 | 20170324 | 20170324 |  | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1500号 | 20170324 | 20170324 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1500号 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1500号 | 20170328 | 20170414 | 20170328 |  | 20170415 |  | 20170816 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4145号 |  |  |  | 20170817 | 20170817 | 20170902 |  | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4145号 | 20170929 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180124 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 70858.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 8000 | 7428.37 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 4355 | 4274 | 7428.37 | 7428.37 | 0 | 6146.37 | 2927.37 | 3219 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 74 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7428.37 | 7428.37 | 7428.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7428.37 | 7428.37 | 7428.37 | 0 | -7428.37 | 7428.37 | 0 | 7428.37 | 7428.37 | 0 | 2018-09-24
17SD003579003 | 本部高新中住地产（21世纪房产）中铁财智店10M专线及语音等工程 | 17SD003579 | 本部2017年3月下旬紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1465号 | 20170328 | 20170328 | 20170406 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1586号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1586号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1586号 | 20170329 | 20170413 | 20170329 | 20171124 | 20170414 |  | 20171026 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4730号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171117 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4730号 | 20171127 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 70858.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 20000 | 17069.2 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 7711 | 7576 | 17069.2 | 17069.2 | 0 | 14804.2 | 9261.2 | 5543 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 356 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17069.2 | 17069.2 | 17069.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17069.2 | 17069.2 | 17069.2 | 0 | -17069.2 | 17069.2 | 0 | 17069.2 | 17069.2 | 0 | 2018-09-24
17SD003579004 | 本部市中中住地产（21世纪房产）民生大街店10M专线及语音等工程 | 17SD003579 | 本部2017年3月下旬紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1465号 | 20170405 | 20170405 |  | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1816号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1816号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1816号 | 20170405 | 20170324 | 20170720 |  | 20170810 |  | 20170824 | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1245号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170919 |  | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1245号 | 20170921 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 70858.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15000 | 7140.75 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 6274 | 5416 | 7140.75 | 7140.75 | 529.86 | 5329.89 | 967.89 | 4362 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 145 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140.75 | 7140.75 | 7140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140.75 | 7140.75 | 7140.75 | 0 | -7140.75 | 7140.75 | 0 | 7140.75 | 7140.75 | 0 | 2018-09-24
17SD003579005 | 本部高新中住地产（21世纪房产）万科城店10M专线及语音等工程 | 17SD003579 | 本部2017年3月下旬紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170324 | 中国电信济南工程〔2017〕1465号 | 20170405 | 20170405 | 20170406 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1818号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1818号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1818号 | 20170410 |  | 20170410 |  | 20170424 |  | 20171026 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4729号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171117 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4729号 | 20171124 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 70858.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15000 | 6141.9 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 3983 | 3961 | 6141.9 | 6141.9 | 0 | 4824.9 | 1957.9 | 2867 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 121 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6141.9 | 6141.9 | 6141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6141.9 | 6141.9 | 6141.9 | 0 | -6141.9 | 6141.9 | 0 | 6141.9 | 6141.9 | 0 | 2018-09-24
17SD003613001 | 章丘党家大党等5个村主干光缆投资合作工程 | 17SD003613 | 章丘党家大党等5个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1674号 | 20170331 | 20170331 | 20180420 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1727号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1727号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1727号 | 20170331 | 20170330 | 20170520 |  | 20170601 | [22 empty] | 工程未关闭 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 5252.41 | 33000 | 33000 | 5252.41 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30348.68 | 6613.85 | 19849.83 | 7849.83 | 12000 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.09 | 0 | -283.91 | 7716.09 | -8000 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30348.68 | 100 | 30348.68 | 27747.59 | 27747.59 | 27747.59 | 2601.09 | 0 | 30348.68 | 2601.09 | 0 | 0 | 2651.32 | 2018-09-30
17SD003614001 | 章丘月宫村等9个村主干光缆投资合作工程 | 17SD003614 | 章丘月宫村等9个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1632号 | 20170331 | 20170331 | 20170405 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1726号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1726号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1726号 | 20170331 | 20170329 | 20170414 |  | 20170519 |  | 20170907 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4479号 |  |  |  | 20170926 | 20170926 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4479号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 83000 | 74000 | 68596.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0 | 83000 | 68596.94 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 37650 | 36607 | 68596.94 | 68596.94 | 7155.17 | 51605.77 | 24543.77 | 27062 | 9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8079 | 1466 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68596.94 | 68596.94 | 68596.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68596.94 | 68596.94 | 68596.94 | 0 | -68596.94 | 68596.94 | 0 | 68596.94 | 68596.94 | 0 | 2018-09-29
17SD003616001 | 章丘普集普东村等10个村主干光缆投资合作工程 | 17SD003616 | 章丘普集普东村等10个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1631号 | 20170331 | 20170331 | 20170405 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1725号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1725号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1725号 | 20170331 | 20170329 | 20170414 |  | 20170519 |  | 20170907 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5226号 |  |  |  | 20171130 | 20171130 | 20171214 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5226号 | 20180109 |  |  | 20180201 | 20180110 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 88000 | 68000 | 57148.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 88000 | 57148.14 | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 34873 | 29644 | 57148.14 | 57148.14 | 8610.4 | 41951.74 | 18615.74 | 23336 | 6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157 | 1151 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57148.14 | 57148.14 | 57148.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57148.14 | 57148.14 | 57148.14 | 0 | -57148.14 | 57148.14 | 0 | 57148.14 | 57148.14 | 0 | 2018-09-29
17SD003617001 | 章丘刁镇道口等5个村主干光缆投资合作工程 | 17SD003617 | 章丘刁镇道口等5个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1630号 | 20170331 | 20170331 | 20170401 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1723号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1723号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1723号 | 20170331 | 20170329 | 20170413 |  | 20170601 | [22 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 11115.29 | 60000 | 60000 | 11115.29 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48884.71 | 6375.24 | 33623.23 | 21495.39 | 12127.84 | 8886.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6457.11 | 1549.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48884.71 | 100 | 48884.71 | 48884.71 | 48884.71 | 48884.71 | 0 | 0 | 48884.71 | 0 | 0 | 0 | 11115.29 | 2018-09-29
17SD003637001 | 大客户市中北京中电飞华省内MSTP电路设备优化工程 | 17SD003637 | 大客户市中北京中电飞华省内MSTP电路设备优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170325 | 中国电信济南工程〔2017〕1510号 | 20170327 | 20170327 |  | 20170327 |  | 20170329 | 20171106 | 20171106 |  | 20171106 |  | 20170329 | 20170331 | 20170329 |  | 20170331 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4933号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 |  |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4933号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 862.71 | 90000 | 92000 | 862.71 | 90000 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 4836 | 3312 | 0 | 91423.29 | 88405.29 | 2200 | 0 | 2200 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91423.29 | 100 | 91423.29 | 91137.29 | 91137.29 | 91137.29 | 286 | 0 | 91423.29 | 286 | 0 | 0 | 576.71 | 2018-09-25
17SD003670001 | 市中黄山安置房FTTH光缆接入工程 | 17SD003670 | 市中黄山安置房FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1763号 | 20170405 | 20170405 |  | 20170406 | 中国电信济南工程〔2017〕1877号 | 20170407 | 20170407 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1877号 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1877号 | 20170302 | 20170401 | 20170304 |  | 20170330 |  | 20171027 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4737号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171129 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4737号 | 20171225 |  |  | 20180207 | 20180110 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 215000 | 0 | 198689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | 198689.9 | 0 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 113159 | 106947 | 198689.9 | 198689.9 | 551.23 | 183994.67 | 90630.67 | 93364 | 14144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262 | 4321 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198689.9 | 198689.9 | 198689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198689.9 | 198689.9 | 198689.9 | 0 | -198689.9 | 198689.9 | 0 | 198689.9 | 198689.9 | 0 | 2018-10-01
17SD003672001 | 槐荫舜通山庄小区FTTH光缆接入工程 | 17SD003672 | 槐荫舜通山庄小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1629号 | 20170330 | 20170330 |  | 20170412 |  | 20170413 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  | 20170413 | 20170427 | 20170413 |  | 20170427 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1184号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171228 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1184号 | 20180313 | [8 empty] | 工程未关闭 | 26000 | 49800 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 18614.99 | 26000 | 49800 | 18614.99 | 26000 | 49800 | 49800 | 49800 | 0 | 17042 | 16372 | 0 | 32943.01 | 16184.27 | 13957.74 | 133.74 | 13824 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 694 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 1057 | 0 | 1057 | 701 | 0 | 0 | 0 | 512 | -106 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32943.01 | 100 | 32943.01 | 31185.01 | 31185.01 | 31185.01 | 1758 | 0 | 32943.01 | 1758 | 0 | 0 | 16856.99 | 2018-09-29
17SD003703001 | 大客户高新汉峪金谷中华联合财产保险山东分公司省内MSTP电路设备优化工程 | 17SD003703 | 大客户高新汉峪金谷中华联合财产保险山东分公司省内MSTP电路设备优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1773号 | 20170405 | 20170405 |  | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1808号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1808号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1808号 |  |  | 20170421 |  | 20170510 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5345号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20180209 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5345号 | 20180223 |  |  | 20180320 | 20180315 | 20180321 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180321 | 工程已关闭 | 475000 | 0 | 397994.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | -9878.31 | 475000 | 397994.17 | -9878.31 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 0 | 3107 | 3061 | 397994.17 | 397994.17 | 0.01 | 397301.16 | 394429.16 | 2872 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9878.31 | -10143.31 | -128 | 0 | -128 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397994.17 | 397994.17 | 397994.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407872.48 | 407872.48 | 407872.48 | -9878.31 | -397994.17 | 397994.17 | -9878.31 | 397994.17 | 397994.17 | 0 | 2018-10-01
17SD003724001 | 槐荫经七路石化宿舍FTTH光缆接入工程 | 17SD003724 | 槐荫经七路石化宿舍FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170327 | 中国电信济南工程〔2017〕1536号 | 20170329 | 20170329 |  | 20170408 | 中国电信济南工程〔2017〕1941号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1941号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1941号 | 20170511 | 20170512 | 20170615 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1185号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1185号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3694.03 | 20000 | 20000 | 3694.03 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 13278 | 0 | 0 | 17074.42 | 2683.17 | 12091.25 | 2691.25 | 9400 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.45 | 768.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17074.42 | 100 | 17074.42 | 16305.97 | 16305.97 | 16305.97 | 768.45 | 0 | 17074.42 | 768.45 | 0 | 0 | 2925.58 | 2018-09-27
17SD003728001 | 市中区果篮酒店万达广场店完美酒店联盟接入工程（商客） | 17SD003728 | 市中区果篮酒店万达广场店完美酒店联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1628号 | 20170330 | 20170331 |  | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1737号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1737号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1737号 | 20170321 | 20170329 | 20170321 |  | 20170327 | [22 empty] | 工程未关闭 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 26598.78 | 27000 | 27000 | 26598.78 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.22 | 0 | 401.22 | 401.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.22 | 100 | 401.22 | 401.22 | 401.22 | 401.22 | 0 | 0 | 401.22 | 0 | 0 | 0 | 26598.78 | 2018-09-29
17SD003809001 | 高新区林景山庄东区1#2#FTTH光缆接入工程 | 17SD003809 | 高新区林景山庄东区1#2#FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1570号 | 20170328 | 20170328 | 20170908 | 20170328 | 中国电信济南工程〔2017〕1589号 | 20170329 | 20170329 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1589号 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1589号 | 20170329 | 20170328 | 20170330 |  | 20170410 |  | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2709号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2709号 | 20170726 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180124 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 9000 | 0 | 6487.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 6487.12 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 5460 | 5078 | 6487.12 | 6487.12 | 162.49 | 4907.63 | 1024.63 | 3883 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 130 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487.12 | 6487.12 | 6487.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487.12 | 6487.12 | 6487.12 | 0 | -6487.12 | 6487.12 | 0 | 6487.12 | 6487.12 | 0 | 2018-09-28
17SD003811001 | 高新区中铁逸都兰庭FTTH光缆接入工程 | 17SD003811 | 高新区中铁逸都兰庭FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1627号 | 20170330 | 20170330 | 20170908 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1643号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1643号 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1643号 | 20170329 | 20170329 | 20170330 |  | 20170512 |  | 20170921 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4556号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171103 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4556号 | 20171117 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 126000 | 0 | 105306.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 105306.41 | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 54450 | 50078 | 105306.41 | 105306.41 | 41494.83 | 56486.58 | 13333.58 | 43153 | 7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346 | 2471 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105306.41 | 105306.41 | 105306.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105306.41 | 105306.41 | 105306.41 | 0 | -105306.41 | 105306.41 | 0 | 105306.41 | 105306.41 | 0 | 2018-09-29
17SD003816001 | 历城华山珑城新建机房工程 | 17SD003816 | 历城华山珑城新建机房工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1910号 | 20170410 | 20170410 | 20171115 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕618号 | 20170412 | 20170412 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕618号 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕618号 | 20170412 | 20170410 | 20170424 |  | 20170520 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5132号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5132号 | 20180123 |  |  |  | 20180411 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 21797.2 | 110000 | 110000 | 21797.2 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 74953 | 56785 | 0 | 77864.05 | 15490.68 | 60703.37 | 5028.37 | 55675 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 536 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10338.75 | -10338.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77864.05 | 100 | 77864.05 | 88202.8 | 88202.8 | 88202.8 | -10338.75 | 0 | 77864.05 | -10338.75 | 0 | 0 | 32135.95 | 2018-10-10
17SD003817001 | 历城荆山路军安山庄小区主干光缆接入工程 | 17SD003817 | 历城荆山路军安山庄小区主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第五工程局山东分局 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1633号 | 20170330 | 20170330 | 20170908 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1669号 | 20170330 | 20170330 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1669号 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1669号 | 20170330 | 20170329 | 20170407 |  | 20170412 |  | 20170508 | 20170508 | 中电信济南工程〔2017〕742号 |  |  |  | 20170515 | 20170515 | 20170523 |  | 20170508 | 中电信济南工程〔2017〕742号 | 20170710 |  |  | 20180205 | 20171221 | 20180206 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 19000 | 0 | 17093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 17093.78 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 10780 | 10323 | 17093.78 | 17093.78 | 6547.78 | 8366 | 0 | 8366 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 377 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17093.78 | 17093.78 | 17093.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17093.78 | 17093.78 | 17093.78 | 0 | -17093.78 | 17093.78 | 0 | 17093.78 | 17093.78 | 0 | 2018-09-29
17SD003833001 | 高新新徐印象机房至徐家庄光交主干光缆工程 | 17SD003833 | 高新新徐印象机房至徐家庄光交主干光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1624号 | 20170330 | 20170330 | 20170908 | 20170330 |  | 20170330 | 20171109 | 20171109 |  | 20171109 |  | 20170329 | 20170329 | 20170330 |  | 20170414 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4934号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4934号 | 20180313 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 28000 | 35000 | 34691.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 2935 | 28000 | 34691.02 | 2935 | 28000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 24603 | 23641 | 34691.02 | 34691.02 | 7454.57 | 24148.45 | 3335.45 | 20813 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 670 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 0 | 1912 | 0 | 1912 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 27 | 670 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34691.02 | 34691.02 | 34691.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31756.02 | 31756.02 | 31756.02 | 2935 | -34691.02 | 34691.02 | 2935 | 34691.02 | 34691.02 | 0 | 2018-09-29
17SD003840001 | 济南槐荫区经三路、纬九路光缆架空改落地一期工程 | 17SD003840 | 济南槐荫区经三路、纬九路光缆架空改落地一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1710号 | 20170407 | 20170407 |  | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1946号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1946号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1946号 | 20170411 | 20170518 | 20170606 |  | 20170712 |  | 20180426 | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕275号 |  |  |  | 20180426 | 20180426 |  |  | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕275号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 134706.69 | 290000 | 290000 | 134706.69 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 127819.27 | 0 | 0 | 215207.87 | 15728.9 | 102660.89 | 87810.89 | 14850 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78188.08 | 59914.56 | 7434.92 | -44338.44 | -58138.44 | 13800 | 18630 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78188.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137019.79 | 99.1132 | 213299.48 | 155293.31 | 155293.31 | 155293.31 | -18273.52 | 0 | 215207.87 | 59914.56 | 0 | 0 | 74792.13 | 2018-10-01
17SD003862001 | 槐荫重汽嘉瑞苑FTTH光缆接入工程 | 17SD003862 | 槐荫重汽嘉瑞苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1757号 | 20170401 | 20170401 | 20171116 | 20170408 | 中国电信济南工程〔2017〕1939号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1939号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1939号 | 20170530 | 20170630 | 20170626 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1186号 | [7 empty] | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1186号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 49000 | 0 | 49000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 31932.27 | 49000 | 49000.01 | 31932.27 | 49000.01 | 49000.01 | 49000.01 | 49000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17068.74 | 5545.8 | 9021.94 | 6421.94 | 2600 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17068.74 | 100 | 17068.74 | 17067.74 | 17067.74 | 17067.74 | 1 | 0 | 17068.74 | 1 | 0 | 0 | 31931.27 | 2018-10-01
17SD003863001 | 济南槐荫区17年二季度优改工程 | 17SD003863 | 济南槐荫区17年二季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1779号 | 20170502 | 20170502 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 4408.87 | 250000 | 250000 | 4408.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245591.13 | 8548.08 | 237043.05 | 237043.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245591.13 | 100 | 245591.13 | 245591.13 | 245591.13 | 245591.13 | 0 | 0 | 245591.13 | 0 | 0 | 0 | 4408.87 | 2018-10-01
17SD003864001 | 济南历城区17年二季度优改工程 | 17SD003864 | 济南历城区17年二季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170329 | 中国电信济南工程〔2017〕1615号 | 20170331 | 20170331 | [15 empty] | 20170413 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2010号 | [7 empty] | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2010号 | [8 empty] | 20180329 | 工程已关闭 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -248921.55 | 250000 | 0 | -248921.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248921.55 | -61112.2 | -187809.35 | -187809.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248921.55 | 248921.55 | 248921.55 | -248921.55 | 0 | 0 | -248921.55 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-29
17SD003867001 | 本部高新中电飞华高新至长清电路接入工程 | 17SD003867 | 本部高新中电飞华高新至长清电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1676号 | 20170331 | 20170331 | 20170515 | 20170331 | 中电信济南工程〔2017〕559号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中电信济南工程〔2017〕559号 | 20170331 | 中电信济南工程〔2017〕559号 | 20170331 | 20170420 | 20170331 |  | 20170407 |  | 20171024 | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1382号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1382号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180329 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 12882.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1709 | 30000 | 12882.87 | 1709 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 7164 | 6971 | 12882.87 | 12882.87 | 2892.93 | 8233.94 | 2787.94 | 5446 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 123 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 123 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12882.87 | 12882.87 | 12882.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11173.87 | 11173.87 | 11173.87 | 1709 | -12882.87 | 12882.87 | 1709 | 12882.87 | 12882.87 | 0 | 2018-09-30
17SD003869001 | 本部历下历山路74号省地质矿产勘查开发局电路提速工程 | 17SD003869 | 本部历下历山路74号省地质矿产勘查开发局电路提速工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1677号 | 20170331 | 20170331 | [9 empty] | 20170515 |  | 20170519 |  | 20170601 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕338号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180410 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕338号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 23943.33 | 60000 | 60000 | 23943.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 1953 | 0 | 33352.67 | 30326.83 | 2702.84 | 829.84 | 1873 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2704 | 0 | -2827 | 0 | -2827 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33352.67 | 100 | 33352.67 | 36056.67 | 36056.67 | 36056.67 | -2704 | 0 | 33352.67 | -2704 | 0 | 0 | 26647.33 | 2018-09-30
17SD003907001 | 高新区尚东1956小区FTTH光缆接入工程 | 17SD003907 | 高新区尚东1956小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1689号 | 20170331 | 20170331 | 20170406 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1747号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1747号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1747号 | 20170331 | 20170330 | 20170401 |  | 20170512 |  | 20170921 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4555号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171103 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4555号 | 20171116 |  |  | 20180201 | 20180105 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 215000 | 0 | 168121.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | 168121.25 | 0 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 92595 | 86641 | 168121.25 | 168121.25 | 57854.29 | 99245.96 | 23227.96 | 76018 | 11021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4772 | 3968 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168121.25 | 168121.25 | 168121.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168121.25 | 168121.25 | 168121.25 | 0 | -168121.25 | 168121.25 | 0 | 168121.25 | 168121.25 | 0 | 2018-09-30
17SD003911001 | 商河县帝景城商业街FTTH光缆接入工程 | 17SD003911 | 商河县帝景城商业街FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1650号 | 20170330 | 20170330 |  | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1746号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1746号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1746号 | 20170331 | 20170330 | 20170503 |  | 20170531 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3983号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3983号 | 20171019 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 19000 | 0 | 14634.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 14634.15 | 0 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 0 | 9784 | 9630 | 14634.15 | 14634.15 | 4764.15 | 8038 | 0 | 8038 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 324 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14634.15 | 14634.15 | 14634.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14634.15 | 14634.15 | 14634.15 | 0 | -14634.15 | 14634.15 | 0 | 14634.15 | 14634.15 | 0 | 2018-09-30
17SD003912001 | 商河帝景城C区FTTH光缆接入工程 | 17SD003912 | 商河帝景城C区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1688号 | 20170331 | 20170331 |  | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1749号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1749号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1749号 | 20170331 | 20170330 | 20170427 |  | 20170503 |  | 20170728 | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1164号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170913 |  | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1164号 | 20171019 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 66000 | 0 | 48775.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | 48775.74 | 0 | 65999.99 | 65999.99 | 65999.99 | 65999.99 | 0 | 33876 | 31654 | 48775.74 | 48775.74 | 16164.05 | 28647.69 | 668.69 | 27979 | 3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 1136 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48775.74 | 48775.74 | 48775.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48775.74 | 48775.74 | 48775.74 | 0 | -48775.74 | 48775.74 | 0 | 48775.74 | 48775.74 | 0 | 2018-09-30
17SD003913001 | 商河帝景城A区（6-12号楼）FTTH光缆接入工程 | 17SD003913 | 商河帝景城A区（6-12号楼）FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1764号 | 20170405 | 20170405 |  | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1809号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1809号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1809号 | 20170405 | 20170401 | 20170513 |  | 20170522 |  | 20170728 | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1166号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170913 |  | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1166号 | 20171019 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 78000 | 0 | 49325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 78000 | 49325.59 | 0 | 78000.01 | 78000.01 | 78000.01 | 78000.01 | 0 | 31279 | 29888 | 49325.59 | 49325.59 | 18341.16 | 26872.43 | 802.43 | 26070 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 1145 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49325.59 | 49325.59 | 49325.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49325.59 | 49325.59 | 49325.59 | 0 | -49325.59 | 49325.59 | 0 | 49325.59 | 49325.59 | 0 | 2018-10-01
17SD003918001 | 长清万德镇上营村等13个农村投代工程 | 17SD003918 | 长清万德镇上营村等13个农村投代工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1683号 | 20170511 | 20170511 | 20171107 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2980号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2980号 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2980号 | 20170519 | 20170330 | 20170701 |  | 20170831 |  | 20170919 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4647号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4647号 | 20171117 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 117000 | 0 | 77242.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 77242.08 | 0 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 | 44290 | 42694 | 77242.08 | 77242.08 | 0 | 65308.08 | 34245.08 | 31063 | 11934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10001 | 1630 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77242.08 | 77242.08 | 77242.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77242.08 | 77242.08 | 77242.08 | 0 | -77242.08 | 77242.08 | 0 | 77242.08 | 77242.08 | 0 | 2018-09-30
17SD003929001 | 章丘龙泉国际广场4#楼FTTH光缆接入工程 | 17SD003929 | 章丘市2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1678号 | 20170331 | 20170331 | 20170524 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1731号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1731号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1731号 | 20170331 | 20170330 | 20170411 |  | 20170413 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2909号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2909号 | 20170802 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 19204.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 16000 | 10991.88 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 7729 | 6720 | 10991.88 | 10991.88 | 3352.23 | 7065.65 | 692.65 | 6373 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 176 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.88 | 10991.88 | 10991.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.88 | 10991.88 | 10991.88 | 0 | -10991.88 | 10991.88 | 0 | 10991.88 | 10991.88 | 0 | 2018-09-30
17SD003929002 | 章丘唐人中心办公楼FTTH接入工程 | 17SD003929 | 章丘市2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1678号 | 20170331 | 20170331 | 20170524 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1732号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1732号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1732号 | 20170331 | 20170330 | 20170410 |  | 20170413 |  | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2905号 |  |  |  | 20170516 | 20170516 | 20170527 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2905号 | 20170802 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 19204.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 14000 | 8212.15 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 5962 | 5852 | 8212.15 | 8212.15 | 1725.16 | 5185.99 | 409.99 | 4776 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 148 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8212.15 | 8212.15 | 8212.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8212.15 | 8212.15 | 8212.15 | 0 | -8212.15 | 8212.15 | 0 | 8212.15 | 8212.15 | 0 | 2018-09-30
17SD003930001 | 章丘龙盘山家园FTTH接入工程 | 17SD003930 | 章丘龙盘山家园FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 |  | 中通建设股份有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1687号 | 20170331 | 20170331 | 20170405 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1724号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1724号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1724号 | 20170331 | 20170330 | 20170410 |  | 20170501 | [22 empty] | 工程未关闭 | 112000 | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 3340.02 | 112000 | 112000 | 3340.02 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108659.98 | 49430.22 | 52133.74 | 133.74 | 52000 | 7096.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108659.98 | 100 | 108659.98 | 108659.98 | 108659.98 | 108659.98 | 0 | 0 | 108659.98 | 0 | 0 | 0 | 3340.02 | 2018-09-30
17SD003933001 | 章丘维多利亚广场高层FTTH接入工程 | 17SD003933 | 章丘维多利亚广场高层FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1680号 | 20170331 | 20170331 | 20170401 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1863号 | 20170407 | 20170407 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1863号 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1863号 | 20170407 | 20170330 | 20170412 |  | 20170502 |  | 20170907 | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4614号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4614号 | 20171103 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 38000 | 0 | 29692.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 29692.98 | 0 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 17610 | 16657 | 29692.98 | 29692.98 | 6831.17 | 20470.81 | 5952.81 | 14518 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 681 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29692.98 | 29692.98 | 29692.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29692.98 | 29692.98 | 29692.98 | 0 | -29692.98 | 29692.98 | 0 | 29692.98 | 29692.98 | 0 | 2018-09-30
17SD003950001 | 本部政企通广电子全省电力巡检设备扩容工程 | 17SD003950 | 本部政企通广电子全省电力巡检设备扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1681号 | 20170331 | 20170331 | [9 empty] | 20170502 |  | 20170508 |  | 20170512 |  | 20180313 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕106号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕106号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 76990 | 76990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 5462.34 | 70000 | 76990 | 5462.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13267 | 12529 | 0 | 63434.19 | 48547.43 | 14415.76 | 2086.76 | 12329 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8093.47 | -20893.47 | 12329 | 0 | 12329 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63434.19 | 100 | 63434.19 | 71527.66 | 71527.66 | 71527.66 | -8093.47 | 0 | 63434.19 | -8093.47 | 0 | 0 | 13555.81 | 2018-09-30
17SD003954001 | 济南槐荫三九机房周边网络优化工程 | 17SD003954 | 济南槐荫三九机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1673号 | 20170330 | 20170330 | [13 empty] | 20171116 |  | 20171123 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5080号 | [7 empty] | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5080号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 351.99 | 250000 | 250000 | 351.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249648.01 | 248649.88 | 998.13 | 998.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249648.01 | 100 | 249648.01 | 249648.01 | 249648.01 | 249648.01 | 0 | 0 | 249648.01 | 0 | 0 | 0 | 351.99 | 2018-09-30
17SD003957001 | 槐荫恒大金碧新城FTTH光缆接入工程 | 17SD003957 | 槐荫恒大金碧新城FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1682号 | 20170331 | 20170331 | 20171124 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3272号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3272号 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3272号 | 20170525 | 20170625 | 20170626 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1187号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20180211 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1187号 | 20180309 |  |  | 20180328 | 20180327 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 106000 | 66874.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -15965.08 | 100000 | 66874.42 | -15965.08 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 45790 | 43865 | 66874.42 | 66874.42 | 10987.93 | 51709.49 | 11726.49 | 39983 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374 | 1508 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15965.08 | 0 | -17158.62 | -40341.62 | 23183 | 1193.54 | 0 | 0 | 0 | 2374 | -1475.46 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66874.42 | 66874.42 | 66874.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82839.5 | 82839.5 | 82839.5 | -15965.08 | -66874.42 | 66874.42 | -15965.08 | 66874.42 | 66874.42 | 0 | 2018-09-30
17SD003958001 | 槐荫恒大华府FTTH光缆接入工程 | 17SD003958 | 槐荫恒大华府FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1685号 | 20170331 | 20170331 |  | 20170408 | 中国电信济南工程〔2017〕1938号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1938号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1938号 | 20170511 | 20170630 | 20170626 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1188号 |  |  |  | 20171214 | 20171214 | 20180326 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1188号 | 20180411 |  |  |  | 20180416 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 74000 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 37610.75 | 74000 | 74000 | 7610.75 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 29111 | 26679 | 0 | 57136.5 | 30029.76 | 23277.74 | 133.74 | 23144 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 1274 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9252.75 | -29435.75 | 18944 | 0 | 18944 | 1239 | 0 | 0 | 0 | -329 | 1274 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57136.5 | 100 | 57136.5 | 66389.25 | 66389.25 | 66389.25 | -9252.75 | 0 | 57136.5 | -9252.75 | 0 | 0 | 16863.5 | 2018-09-30
17SD003967001 | 市中区山东明珠怡和国际完美酒店联盟接入工程（商客） | 17SD003967 | 市中区山东明珠怡和国际完美酒店联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1649号 | 20170330 | 20170331 | 20170523 | 20170401 | 中电信济南工程〔2017〕592号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中电信济南工程〔2017〕592号 | 20170405 | 中电信济南工程〔2017〕592号 | 20170315 | 20170330 | 20170315 |  | 20170328 |  | 20170826 | 20170911 | 中电信济南工程〔2017〕1273号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170930 |  | 20170911 | 中电信济南工程〔2017〕1273号 | 20171106 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 46000 | 0 | 42752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 42752.67 | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 17129 | 14529 | 42752.67 | 42752.67 | 2188.76 | 37955.91 | 25759.91 | 12196 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1008 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42752.67 | 42752.67 | 42752.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42752.67 | 42752.67 | 42752.67 | 0 | -42752.67 | 42752.67 | 0 | 42752.67 | 42752.67 | 0 | 2018-09-30
17SD003971001 | 历下历农庄路雅士园小区3号楼FTTH光缆工程 | 17SD003971 | 历下区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1769号 | 20170413 | 20170413 |  | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕3438号 | 20170612 | 20170612 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3438号 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3438号 | 20170614 |  | 20170614 |  | 20170621 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5153号 |  |  |  | 20171219 | 20171219 | 20171227 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5153号 | 20180116 |  |  | 20180201 | 20180201 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 54257.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 23522 | 10000 | 4503.22 | 3305 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 3512 | 3305 | 4503.22 | 4503.22 | 977.22 | 2332 | 0 | 2332 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 75 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305 | 0 | 2332 | 0 | 2332 | 973 | 0 | 0 | 0 | 898 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.22 | 4503.22 | 4503.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.22 | 1198.22 | 1198.22 | 3305 | -4503.22 | 4503.22 | 3305 | 4503.22 | 4503.22 | 0 | 2018-10-01
17SD003971002 | 历下区历下后宰门街FTTH光缆接入工程 | 17SD003971 | 历下区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1769号 | 20170419 | 20170419 | 20171107 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2135号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2135号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2135号 | 20170419 | 20170423 | 20170419 |  | 20170423 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5340号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5340号 | 20180112 |  |  | 20180312 | 20180226 | 20180314 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 54257.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 23522 | 8000 | 5595.64 | 1086 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 3568 | 3447 | 5595.64 | 5595.64 | 1174.38 | 3151.26 | 752.26 | 2399 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 99 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 649 | 0 | 649 | 437 | 0 | 0 | 0 | 121 | 99 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5595.64 | 5595.64 | 5595.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.64 | 4509.64 | 4509.64 | 1086 | -5595.64 | 5595.64 | 1086 | 5595.64 | 5595.64 | 0 | 2018-10-01
17SD003971003 | 历下区昆仲商贸员工宿舍宽带FTTH光缆接入工程 | 17SD003971 | 历下区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1769号 | 20170419 | 20170419 |  | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2136号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2136号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2136号 | 20170419 | 20170422 | 20170419 |  | 20170422 |  | 20171027 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4723号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171115 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4723号 | 20171123 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 54257.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 23522 | 6000 | 3274.96 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 2809 | 2620 | 3274.96 | 3274.96 | 58.1 | 2167.86 | 519.86 | 1648 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 56 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.96 | 3274.96 | 3274.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.96 | 3274.96 | 3274.96 | 0 | -3274.96 | 3274.96 | 0 | 3274.96 | 3274.96 | 0 | 2018-10-01
17SD003971004 | 历下区东方喜悦、鲁信大厦等6项政企光缆接入工程 | 17SD003971 | 历下区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1769号 | 20170419 | 20170419 |  | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2247号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2247号 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2247号 | 20170424 | 20170426 | 20170424 |  | 20170426 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5337号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5337号 | 20180112 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 54257.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 23522 | 60000 | 24883.21 | 3131 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 10069 | 9775 | 24883.21 | 24883.21 | 11951.09 | 11939.12 | 2591.12 | 9348 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131 | 0 | 2348 | 0 | 2348 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24883.21 | 24883.21 | 24883.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21752.21 | 21752.21 | 21752.21 | 3131 | -24883.21 | 24883.21 | 3131 | 24883.21 | 24883.21 | 0 | 2018-10-01
17SD003979001 | 济南市中建设路架空改落地优改工程 | 17SD003979 | 济南市中建设路架空改落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司;中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1780号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170411 | 中国电信济南工程〔2018〕700号 | 20170411 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕700号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕700号 | 20170411 | 20170523 | 20170411 |  | 20170523 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕70号 |  |  |  | 20180211 | 20180211 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕70号 | 20180409 | [8 empty] | 工程未关闭 | 155000 | 195499 | 195499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 64461 | 155000 | 195499 | 23962.23 | 155000 | 195499 | 195499 | 195499 | 0 | 129747 | 124450 | 0 | 148454.49 | 12790.6 | 129891.89 | 60891.89 | 69000 | 5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666 | 600 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17416.72 | 0 | 15634.72 | 15634.72 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 676 | 600 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148454.49 | 100 | 148454.49 | 131037.77 | 131037.77 | 131037.77 | 17416.72 | 0 | 148454.49 | 17416.72 | 0 | 0 | 47044.51 | 2018-10-01
17SD004006001 | 济南历城区工业北路开源路光交箱优改工程 | 17SD004006 | 济南历城区工业北路开源路光交箱优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1778号 | 20170411 | 20170412 | 20170908 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2034号 | 20170414 | 20170414 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2034号 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2034号 | 20170414 | 20170401 | 20170414 |  | 20170517 |  | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4655号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4655号 | 20171121 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 56000 | 0 | 40440.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 40440.39 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 31293 | 29093 | 40440.39 | 40440.39 | 8673.24 | 29323.15 | 2388.15 | 26935 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 365 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40440.39 | 40440.39 | 40440.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40440.39 | 40440.39 | 40440.39 | 0 | -40440.39 | 40440.39 | 0 | 40440.39 | 40440.39 | 0 | 2018-10-01
17SD004008001 | 济南历城区工业北路坝王路光交箱优改工程 | 17SD004008 | 济南历城区工业北路坝王路光交箱优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1782号 | 20170411 | 20170412 | 20170908 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2035号 | 20170414 | 20170414 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2035号 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2035号 | 20170414 | 20170401 | 20170414 |  | 20170514 |  | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4651号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4651号 | 20171121 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 113000 | 0 | 86461.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 113000 | 86461.35 | 0 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 0 | 55599 | 53279 | 86461.35 | 86461.35 | 24247.57 | 56961.78 | 8607.78 | 48354 | 5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 2027 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86461.35 | 86461.35 | 86461.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86461.35 | 86461.35 | 86461.35 | 0 | -86461.35 | 86461.35 | 0 | 86461.35 | 86461.35 | 0 | 2018-10-01
17SD004009001 | 高新区开创竞技网吧100M专线接入工程 | 17SD004009 | 高新政企2017年4月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1709号 | 20170401 | 20170401 | 20170908 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1802号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1802号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1802号 | 20170405 | 20170331 | 20170406 |  | 20170408 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5192号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171215 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5192号 | 20180104 |  |  | 20180323 | 20180316 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 100000 | 101000 | 91028.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13254.52 | 9000 | 7105.58 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 5666 | 5455 | 7105.58 | 7105.58 | 355.53 | 5329.05 | 1068.05 | 4261 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 132 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105.58 | 7105.58 | 7105.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105.58 | 7105.58 | 7105.58 | 0 | -7105.58 | 7105.58 | 0 | 7105.58 | 7105.58 | 0 | 2018-09-30
17SD004009002 | 高新区汉峪新苑FTTH扩容工程 | 17SD004009 | 高新政企2017年4月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1709号 | 20170411 | 20170411 |  | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1973号 | 20170412 | 20170412 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1973号 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1973号 | 20170412 | 20170331 | 20170417 |  | 20170508 |  | 20180329 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕249号 | [7 empty] | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕249号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 101000 | 91028.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13254.52 | 30000 | 31000 | 2536.28 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28463.72 | 19835.41 | 8448.31 | 2148.31 | 6300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28463.72 | 100 | 28463.72 | 28463.72 | 28463.72 | 28463.72 | 0 | 0 | 28463.72 | 0 | 0 | 0 | 2536.28 | 2018-09-30
17SD004009004 | 高新区凤山路128号济南微沃光缆接入工程 | 17SD004009 | 高新政企2017年4月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1709号 | 20170412 | 20170412 | 20170908 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1998号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1998号 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1998号 | 20170413 | 20170331 | 20170417 | 20171214 | 20170424 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5193号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171215 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5193号 | 20180104 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 101000 | 91028.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13254.52 | 9000 | 6003.3 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 5145 | 4513 | 6003.3 | 6003.3 | 195.25 | 4453.05 | 1068.05 | 3385 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 107 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003.3 | 6003.3 | 6003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003.3 | 6003.3 | 6003.3 | 0 | -6003.3 | 6003.3 | 0 | 6003.3 | 6003.3 | 0 | 2018-09-30
17SD004009005 | 高新区天辰大街元隆生物100M光缆接入工程 | 17SD004009 | 高新政企2017年4月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1709号 | 20170412 | 20170412 |  | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕2000号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2000号 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2000号 | 20170413 | 20170331 | 20170417 |  | 20170424 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕155号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕155号 | 20180330 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 101000 | 91028.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13254.52 | 9000 | 9000 | 2346.01 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 6566.6 | 5411 | 0 | 7536.89 | 237.92 | 5861.97 | 1639.97 | 4222 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 148 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.9 | 0 | 372 | 0 | 372 | 510.9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 148 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7536.89 | 100 | 7536.89 | 6653.99 | 6653.99 | 6653.99 | 882.9 | 0 | 7536.89 | 882.9 | 0 | 0 | 1463.11 | 2018-09-30
17SD004009006 | 高新区深圳市东鹏饮料专线光缆接入工程 | 17SD004009 | 高新政企2017年4月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1709号 | 20170419 | 20170419 |  | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2134号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2134号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2134号 | 20170331 | 20170331 | 20170421 |  | 20170510 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1276号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1276号 | 20171013 |  |  | 20180205 | 20171221 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 101000 | 91028.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13254.52 | 10000 | 8010.52 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 4949 | 4631 | 8010.52 | 8010.52 | 3147.52 | 3395 | 0 | 3395 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 168 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.52 | 8010.52 | 8010.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.52 | 8010.52 | 8010.52 | 0 | -8010.52 | 8010.52 | 0 | 8010.52 | 8010.52 | 0 | 2018-09-30
17SD004009007 | 高新智乐文化、元隆生物光缆接入工程 | 17SD004009 | 高新政企2017年4月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1709号 | 20170419 | 20170419 | 20170908 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2133号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2133号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2133号 | 20170331 | 20170331 | 20170421 |  | 20170513 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕152号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕152号 | 20180330 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 101000 | 91028.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13254.52 | 23000 | 23000 | 8372.23 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 14998.28 | 5433 | 0 | 8975.37 | 785.8 | 6563.57 | 2487.57 | 4076 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 179 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5652.4 | 0 | -6704.2 | 0 | -6704.2 | 1051.8 | 0 | 0 | 0 | 947 | 179 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8975.37 | 100 | 8975.37 | 14627.77 | 14627.77 | 14627.77 | -5652.4 | 0 | 8975.37 | -5652.4 | 0 | 0 | 14024.63 | 2018-09-30
17SD004017001 | 高新区和润幸福城二期FTTH接入工程 | 17SD004017 | 高新区和润幸福城二期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1686号 | 20170331 | 20170331 | 20170908 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1752号 | 20170331 | 20170331 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1752号 | 20170331 | 中国电信济南工程〔2017〕1752号 | 20170331 | 20170330 | 20170401 |  | 20170420 |  | 20170909 | 20170909 | 中国电信济南工程〔2017〕4411号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170927 |  | 20170909 | 中国电信济南工程〔2017〕4411号 | 20171101 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 72000 | 0 | 59154.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 59154.04 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 29407 | 28395 | 59154.04 | 59154.04 | 20516.13 | 34159.91 | 9955.91 | 24204 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 1383 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59154.04 | 59154.04 | 59154.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59154.04 | 59154.04 | 59154.04 | 0 | -59154.04 | 59154.04 | 0 | 59154.04 | 59154.04 | 0 | 2018-09-30
17SD004025001 | 历下区艺高大厦商务楼宇接入工程（商客） | 17SD004025 | 历下区艺高大厦商务楼宇接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170330 | 中国电信济南工程〔2017〕1692号 | 20170331 | 20170331 |  | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1294号 | 20170914 | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1294号 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1294号 | 20170907 | 20170918 | 20170915 | [24 empty] | 工程未关闭 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 9027.11 | 20000 | 20000 | 9027.11 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10972.89 | 3062.89 | 7000 | 0 | 7000 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10972.89 | 100 | 10972.89 | 10972.89 | 10972.89 | 10972.89 | 0 | 0 | 10972.89 | 0 | 0 | 0 | 9027.11 | 2018-09-30
17SD004052001 | 章丘埠村贵和瑞园FTTH光缆接入工程 | 17SD004052 | 章丘埠村贵和瑞园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1765号 | 20170405 | 20170405 | 20170826 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1810号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1810号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1810号 | 20170405 | 20170401 | 20170412 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3965号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3965号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 58000 | 0 | 49726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 58000 | 49726.37 | 0 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 33232 | 32455 | 49726.37 | 49726.37 | 1930.22 | 42909.15 | 15045.15 | 27864 | 4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 1136 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49726.37 | 49726.37 | 49726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49726.37 | 49726.37 | 49726.37 | 0 | -49726.37 | 49726.37 | 0 | 49726.37 | 49726.37 | 0 | 2018-10-01
17SD004054001 | 济南历城区西梁王基站至纸坊北基站光缆优改工程 | 17SD004054 | 济南历城区西梁王基站至纸坊北基站光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1783号 | 20170411 | 20170412 | 20170908 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2036号 | 20170414 | 20170414 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2036号 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2036号 | 20170414 | 20170401 | 20170414 |  | 20170623 |  | 20170623 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3620号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171230 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3620号 | 20180123 |  |  | 20180131 | 20180129 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 40000 | 0 | 37451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 392 | 40000 | 37451.43 | 392 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 22870 | 21814 | 37451.43 | 37451.43 | 859.15 | 31297.28 | 14510.28 | 16787 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294 | 733 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | -353 | 0 | -353 | 745 | 0 | 0 | 0 | -256 | 733 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37451.43 | 37451.43 | 37451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37059.43 | 37059.43 | 37059.43 | 392 | -37451.43 | 37451.43 | 392 | 37451.43 | 37451.43 | 0 | 2018-10-01
17SD004057001 | 济阳永康苑FTTH光缆接入工程 | 17SD004057 | 济阳永康苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1758号 | 20170402 | 20170402 |  | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1827号 | 20170406 | 20170406 | 20170406 | 中国电信济南工程〔2017〕1827号 | 20170406 | 中国电信济南工程〔2017〕1827号 | 20170406 | 20170401 | 20170417 |  | 20170526 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5137号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5137号 | 20180122 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 65000 | 0 | 40268.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 40268.09 | 0 | 65000.01 | 65000.01 | 65000.01 | 65000.01 | 0 | 32580 | 29582 | 40268.09 | 40268.09 | 3463.66 | 33302.43 | 6950.43 | 26352 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 837 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40268.09 | 40268.09 | 40268.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40268.09 | 40268.09 | 40268.09 | 0 | -40268.09 | 40268.09 | 0 | 40268.09 | 40268.09 | 0 | 2018-10-01
17SD004061001 | 济阳2017年4月城区扩容工程 | 17SD004061 | 济阳2017年4月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1759号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2307号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2307号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2307号 | 20170401 | 20170401 | 20170426 |  | 20170510 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5136号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5136号 | 20180122 |  |  | 20180327 | 20180327 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 25803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 25803.14 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 19971 | 16920 | 25803.14 | 25803.14 | 0 | 25169.14 | 8631.14 | 16538 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25803.14 | 25803.14 | 25803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25803.14 | 25803.14 | 25803.14 | 0 | -25803.14 | 25803.14 | 0 | 25803.14 | 25803.14 | 0 | 2018-10-01
17SD004067001 | 历城万象新天四区一期FTTB光改工程 | 17SD004067 | 历城万象新天四区一期FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1762号 | 20170410 | 20170410 | 20170523 | 20170415 |  | 20170415 | 20170907 | 20170907 |  | 20170907 |  | 20170630 | 20170811 | 20170630 |  | 20170815 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5133号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5133号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 152000 | 297500 | 280398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | 280398.9 | 0 | 152000 | 297500 | 297500 | 297500 | 0 | 91301 | 75845 | 280398.9 | 280398.9 | 67804.56 | 199877.34 | 136170.34 | 63707 | 12717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 6088 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280398.9 | 280398.9 | 280398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280398.9 | 280398.9 | 280398.9 | 0 | -280398.9 | 280398.9 | 0 | 280398.9 | 280398.9 | 0 | 2018-10-01
17SD004072001 | 历城万象新天四区二期FTTB光改工程 | 17SD004072 | 历城万象新天四区二期FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1767号 | 20170410 | 20170410 | 20170523 | 20170415 |  | 20170415 | 20170901 | 20170901 |  | 20170901 |  | 20170630 | 20170811 | 20170630 |  | 20170810 |  | 20171117 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5039号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5039号 | 20180112 |  |  | 20180129 | 20180117 | 20180129 | 魏秋艳 | 中电信济南财务【2018】1号 | 20180129 | 工程已关闭 | 132000 | 227400 | 138232.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | -65675.06 | 132000 | 138232.08 | -65675.06 | 132000 | 227400 | 227400 | 227400 | 0 | 65994 | 60805 | 138232.08 | 138232.08 | 44239.39 | 86272.69 | 32804.69 | 53468 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365 | 2972 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65675.06 | -65675.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138232.08 | 138232.08 | 138232.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203907.14 | 203907.14 | 203907.14 | -65675.06 | -138232.08 | 138232.08 | -65675.06 | 138232.08 | 138232.08 | 0 | 2018-10-01
17SD004077001 | 历下区华强广场济南亿玖机械设备有限公司等专线接入工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170410 | 20170411 |  | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕2977号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕2977号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕2977号 | 20170405 | 20170405 | 20170406 |  | 20170501 |  | 20180223 | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕213号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕213号 | 20180411 |  |  |  | 20180412 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 10000 | 10000 | 6470.48 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 1892 | 1847 | 0 | 5475.22 | 3406.22 | 1817 | 0 | 1817 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945.7 | -123.3 | 1817 | 0 | 1817 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5475.22 | 100 | 5475.22 | 3529.52 | 3529.52 | 3529.52 | 1945.7 | 0 | 5475.22 | 1945.7 | 0 | 0 | 4524.78 | 2018-10-01
17SD004077002 | 历下区中柱地产东关大街店10M专线光缆接入工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170414 | 20170419 |  | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2137号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2137号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2137号 | 20170419 | 20170422 | 20170419 |  | 20170422 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5336号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5336号 | 20180112 |  |  |  | 20180423 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 16000 | 16000 | 5390.97 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 1335 | 1188 | 0 | 11105.03 | 9432.1 | 1397.93 | 259.93 | 1138 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 242 | 0 | 242 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.03 | 100 | 11105.03 | 10609.03 | 10609.03 | 10609.03 | 496 | 0 | 11105.03 | 496 | 0 | 0 | 4894.97 | 2018-10-01
17SD004077003 | 历下七星吉祥大厦A座2楼神州数码电路移机工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170418 | 20170418 |  | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕662号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕662号 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕662号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 19000 | 18999.99 | 5704.78 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14315.21 | 9461.68 | 4763.53 | 263.53 | 4500 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14315.21 | 100 | 14315.21 | 13295.21 | 13295.21 | 13295.21 | 1020 | 0 | 14315.21 | 1020 | 0 | 0 | 4684.78 | 2018-10-01
17SD004077004 | 历下区和平里售楼处专线光缆迁移工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170418 | 20170418 |  | 20170418 |  | 20170419 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20170419 | 20170602 | 20170420 |  | 20170426 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5178号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5178号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180224 | 20180316 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 10000 | 14983.43 | 0 | 10000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 9547 | 8785 | 14983.43 | 14983.43 | 5965.43 | 7818 | 0 | 7818 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 37 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14983.43 | 14983.43 | 14983.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14983.43 | 14983.43 | 14983.43 | 0 | -14983.43 | 14983.43 | 0 | 14983.43 | 14983.43 | 0 | 2018-10-01
17SD004077005 | 历下达内软件20部话接入工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170418 | 20170418 |  | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2128号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2128号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2128号 | 20170419 | 20170602 | 20170420 |  | 20170425 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5177号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5177号 | 20180116 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 10000 | 6612.66 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 3774 | 2869 | 6612.66 | 6612.66 | 3520.66 | 2649 | 0 | 2649 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 104 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612.66 | 6612.66 | 6612.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612.66 | 6612.66 | 6612.66 | 0 | -6612.66 | 6612.66 | 0 | 6612.66 | 6612.66 | 0 | 2018-10-01
17SD004077006 | 历下区国华大厦华凯保险销售山东分公司语音专线接入工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170418 | 20170418 |  | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2127号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2127号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2127号 | 20170419 | 20170602 | 20170420 |  | 20170427 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5175号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5175号 | 20180116 |  |  | 20180206 | 20180201 | 20180206 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 10000 | 7596.51 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 4854 | 3922 | 7596.51 | 7596.51 | 3449.51 | 3742 | 0 | 3742 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 38 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.51 | 7596.51 | 7596.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596.51 | 7596.51 | 7596.51 | 0 | -7596.51 | 7596.51 | 0 | 7596.51 | 7596.51 | 0 | 2018-10-01
17SD004077007 | 历下东关大街2号院，历山路43号FTTH光缆接入工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170419 | 20170419 | 20171107 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2248号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2248号 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2248号 | 20170424 | 20170430 | 20170424 |  | 20170430 |  | 20171027 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4721号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171115 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4721号 | 20171123 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 15000 | 9011.64 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 7250 | 6304 | 9011.64 | 9011.64 | 1027.04 | 6373.6 | 1413.6 | 4960 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 207 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011.64 | 9011.64 | 9011.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011.64 | 9011.64 | 9011.64 | 0 | -9011.64 | 9011.64 | 0 | 9011.64 | 9011.64 | 0 | 2018-10-01
17SD004077008 | 历下区甸新北路21世纪不动产10M专线+语音光缆接入工程 | 17SD004077 | 历下区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1771号 | 20170420 | 20170420 |  | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕4105号 | 20170809 | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4105号 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4105号 | 20170405 | 20170412 | 20170406 |  | 20170420 |  | 20171205 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5308号 |  |  |  | 20171229 | 20171229 | 20171229 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5308号 | 20180116 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 107000 | 86728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20445.24 | 10000 | 3524.75 | 2879 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2896 | 2780 | 3524.75 | 3524.75 | 280.92 | 2170.83 | 364.83 | 1806 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 56 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 878 | 56 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.75 | 3524.75 | 3524.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.75 | 645.75 | 645.75 | 2879 | -3524.75 | 3524.75 | 2879 | 3524.75 | 3524.75 | 0 | 2018-10-01
17SD004078001 | 市中黄山名苑FTTH光缆接入工程 | 17SD004078 | 市中黄山名苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1766号 | 20170405 | 20170405 |  | 20170406 | 中国电信济南工程〔2017〕1862号 | 20170407 | 20170407 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1862号 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1862号 | 20170308 | 20170401 | 20170308 |  | 20170329 |  | 20171109 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5045号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171228 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5045号 | 20180115 |  |  | 20180207 | 20180130 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 79000 | 0 | 67274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 15237 | 79000 | 67274.8 | 15237 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 40443 | 39445 | 67274.8 | 67274.8 | 0 | 62563.8 | 27537.8 | 35026 | 4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994 | 1425 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15237 | 0 | 11226 | 0 | 11226 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 1425 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67274.8 | 67274.8 | 67274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52037.8 | 52037.8 | 52037.8 | 15237 | -67274.8 | 67274.8 | 15237 | 67274.8 | 67274.8 | 0 | 2018-10-01
17SD004089001 | 高新孙村重汽翡翠雅郡FTTH光缆工程 | 17SD004089 | 高新孙村重汽翡翠雅郡FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1760号 | 20170401 | 20170401 | 20170908 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1805号 | 20170405 | 20170405 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1805号 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1805号 | 20170405 | 20170401 | 20170406 |  | 20170802 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕18号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕18号 | 20180309 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 83000 | 0 | 66589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | -416 | 83000 | 66589.3 | -416 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 39468 | 36635 | 66589.3 | 66589.3 | 19960.9 | 41517.4 | 9649.4 | 31868 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 1509 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416 | 0 | -1342 | 0 | -1342 | 926 | 0 | 0 | 0 | -413 | 1509 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66589.3 | 66589.3 | 66589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67005.3 | 67005.3 | 67005.3 | -416 | -66589.3 | 66589.3 | -416 | 66589.3 | 66589.3 | 0 | 2018-10-01
17SD004107001 | 济南电信历下千佛山西路光缆优改工程一期 | 17SD004107 | 济南电信历下千佛山西路光缆优改工程一期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1787号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕609号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕609号 | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕609号 | 20170411 | 20170517 | 20170411 |  | 20170517 |  | 20180228 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕242号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕242号 | 20180402 |  |  |  | 20180423 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 41666.19 | 205000 | 205000 | 41666.19 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 124411 | 120189 | 0 | 160929.09 | 10088.44 | 139030.65 | 30215.65 | 108815 | 11810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820 | 3554 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2404.72 | -56455.38 | 49030.66 | 30215.66 | 18815 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 3554 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160929.09 | 100 | 160929.09 | 163333.81 | 163333.81 | 163333.81 | -2404.72 | 0 | 160929.09 | -2404.72 | 0 | 0 | 44070.91 | 2018-10-01
17SD004108001 | 济南电信历下千佛山西路光缆优改工程二期 | 17SD004108 | 济南电信历下千佛山西路光缆优改工程二期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1788号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕610号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕610号 | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕610号 | 20170411 | 20170517 | 20170411 |  | 20170517 |  | 20180228 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕244号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕244号 | 20180327 |  |  |  | 20180409 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 131000 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 34805.85 | 131000 | 131000 | 34805.85 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 0 | 84190 | 77677 | 0 | 113899.39 | 1713.62 | 105874.77 | 34154.77 | 71720 | 6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373 | 2584 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17705.24 | -8290.49 | 25214.73 | -46274.27 | 71489 | 781 | 0 | 0 | 0 | -2157 | 2584 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113899.39 | 100 | 113899.39 | 96194.15 | 96194.15 | 96194.15 | 17705.24 | 0 | 113899.39 | 17705.24 | 0 | 0 | 17100.61 | 2018-10-01
17SD004112001 | 济南高新区轻轨R2线济钢新村站一期光缆优改工程 | 17SD004112 | 济南高新区轻轨R2线济钢新村站一期光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1786号 | 20170405 | 20170405 | 20170410 | 20170407 | 中电信济南工程〔2017〕608号 | 20170410 | 20170410 | 20170410 | 中电信济南工程〔2017〕608号 | 20170410 | 中电信济南工程〔2017〕608号 | 20170410 | 20170401 | 20170405 | 20171124 | 20170419 |  | 20171128 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5211号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5211号 | 20180109 |  |  | 20180312 | 20180223 | 20180313 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 115000 | 117000 | 79054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 79054.11 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 58178 | 54259 | 79054.11 | 79054.11 | 6965.03 | 67479.08 | 17512.08 | 49967 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597 | 1695 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79054.11 | 79054.11 | 79054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79054.11 | 79054.11 | 79054.11 | 0 | -79054.11 | 79054.11 | 0 | 79054.11 | 79054.11 | 0 | 2018-10-01
17SD004128001 | 高新西蒋峪小区D地块FTTH光缆工程 | 17SD004128 | 高新西蒋峪小区D地块FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1918号 | 20170410 | 20170410 | 20170908 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1931号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1931号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1931号 | 20170411 | 20170410 | 20170417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 22054.34 | 125000 | 125000 | 22054.34 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109470.38 | 46568.22 | 62362.16 | 26362.16 | 36000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524.72 | 6524.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109470.38 | 100 | 109470.38 | 102945.66 | 102945.66 | 102945.66 | 6524.72 | 0 | 109470.38 | 6524.72 | 0 | 0 | 15529.62 | 2018-10-10
17SD004132003 | 大客户历下中信广场厦门世纪伟业济南青岛10M MSTP电路等工程 | 17SD004132 | 本部2017年4月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1826号 | 20170410 | 20170410 | 20171108 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1921号 | 20170410 | 20170410 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1921号 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1921号 | 20170420 | 20170427 | 20170420 |  | 20170428 |  | 20170816 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4144号 |  |  |  | 20170819 | 20170819 | 20170824 |  | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4144号 | 20170929 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 150000 | 99107.82 | 87107.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 33434.46 | 30000 | 7622.66 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 5442 | 5428 | 7622.66 | 7622.66 | 0 | 7256.66 | 3653.66 | 3603 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622.66 | 7622.66 | 7622.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622.66 | 7622.66 | 7622.66 | 0 | -7622.66 | 7622.66 | 0 | 7622.66 | 7622.66 | 0 | 2018-10-05
17SD004132004 | 本部历城转山西路省农信二路由光缆优化工程 | 17SD004132 | 本部2017年4月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1826号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1924号 | 20170410 | 20170410 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1924号 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1924号 | 20170916 |  | 20171118 |  | 20180202 |  | 20180316 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕452号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕452号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 99107.82 | 87107.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 33434.46 | 60000 | 60000 | 41257.04 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 21654 | 20255 | 0 | 39254.96 | 88.26 | 34684.7 | 18654.7 | 16030 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434 | 791 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20512 | 0 | 16030 | 0 | 16030 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 3434 | 791 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39254.96 | 100 | 39254.96 | 18742.96 | 18742.96 | 18742.96 | 20512 | 0 | 39254.96 | 20512 | 0 | 0 | 20745.04 | 2018-10-05
17SD004132005 | 本部市中城商联盟100M专线光缆接入工程 | 17SD004132 | 本部2017年4月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1826号 | 20170413 | 20170413 |  | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2020号 | 20170414 | 20170414 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2020号 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2020号 | [26 empty] | 20180416 | 工程已关闭 | 150000 | 99107.82 | 87107.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 33434.46 | 12000 | 0 | -8025.58 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8025.58 | 0 | -7825.58 | -5825.58 | -2000 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.58 | 8025.58 | 8025.58 | -8025.58 | 0 | 0 | -8025.58 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-05
17SD004132006 | 本部章丘齐商银行山泉路小微支行10M MSTP电路及10M专线等工程 | 17SD004132 | 本部2017年4月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1826号 | 20170413 | 20170413 | 20180117 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2003号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2003号 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2003号 | 20171002 |  | 20171005 |  | 20171017 |  | 20171212 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5388号 |  |  |  | 20171213 | 20171213 | 20171227 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5388号 | 20180117 |  |  | 20180206 | 20180201 | 20180207 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 150000 | 99107.82 | 87107.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 33434.46 | 28000 | 9287.5 | 203 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 7010 | 6791 | 9287.5 | 9287.5 | 0 | 7938.5 | 2267.5 | 5671 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 180 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | -103 | 0 | -103 | 306 | 0 | 0 | 0 | -103 | 180 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9287.5 | 9287.5 | 9287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9084.5 | 9084.5 | 9084.5 | 203 | -9287.5 | 9287.5 | 203 | 9287.5 | 9287.5 | 0 | 2018-10-05
17SD004134001 | 本部天桥中住地产（太平洋房地产）无影山东路24号10M专线及语音等工程 | 17SD004134 | 本部2017年4月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1825号 | 20170414 | 20170414 |  | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2041号 | 20170414 | 20170414 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2041号 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2041号 | 20170414 | 20170405 | 20170414 |  | 20170418 |  | 20170802 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4004号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170919 |  | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4004号 | 20170921 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 88035.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 7938.29 | 30000 | 26182.62 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 6666 | 6003 | 26182.62 | 26182.62 | 18561.84 | 5409.78 | 1370.78 | 4039 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 597 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26182.62 | 26182.62 | 26182.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26182.62 | 26182.62 | 26182.62 | 0 | -26182.62 | 26182.62 | 0 | 26182.62 | 26182.62 | 0 | 2018-10-05
17SD004134002 | 本部高新中铁财智济南富越健康咨询有限公司100M专线等工程 | 17SD004134 | 本部2017年4月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1825号 | 20170414 | 20170414 | 20170416 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2040号 | 20170414 | 20170414 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2040号 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2040号 | 20170414 | 20170512 | 20170417 |  | 20170510 |  | 20170925 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1331号 |  |  |  | 20170927 | 20170927 | 20171013 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1331号 | 20171103 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180124 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180124 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 88035.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 7938.29 | 30000 | 13254.71 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 9199 | 8449 | 13254.71 | 13254.71 | 0 | 12550.71 | 5709.71 | 6841 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254.71 | 13254.71 | 13254.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13254.71 | 13254.71 | 13254.71 | 0 | -13254.71 | 13254.71 | 0 | 13254.71 | 13254.71 | 0 | 2018-10-05
17SD004134003 | 大客户高新北京中电飞华济南烟台2M SDH电路等工程 | 17SD004134 | 本部2017年4月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1825号 | 20170415 | 20170415 | 20170417 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2068号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2068号 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2068号 | 20171005 |  | 20171010 | 20171214 | 20171024 |  | 20171212 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5387号 |  |  |  | 20171213 | 20171213 | 20171227 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5387号 | 20180117 |  |  | 20180209 | 20180207 | 20180211 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 88035.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 7938.29 | 30000 | 18342.58 | 1856 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 10788 | 10260 | 18342.58 | 18342.58 | 2672.07 | 13598.51 | 5168.51 | 8430 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 421 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 0 | -206 | 0 | -206 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 421 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18342.58 | 18342.58 | 18342.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16486.58 | 16486.58 | 16486.58 | 1856 | -18342.58 | 18342.58 | 1856 | 18342.58 | 18342.58 | 0 | 2018-10-05
17SD004134005 | 本部高新金盾消防安保100M专线光缆工程 | 17SD004134 | 本部2017年4月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1825号 | 20170427 | 20170427 | 20170503 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2343号 | 20170427 | 20170427 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2343号 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2343号 | 20170429 | 20170512 | 20170429 |  | 20170513 |  | 20170925 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4532号 |  |  |  | 20170927 | 20170927 | 20171013 |  | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4532号 | 20171122 |  |  | 20180130 | 20180124 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 88035.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 7938.29 | 14000 | 9985.93 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 8109 | 7991 | 9985.93 | 9985.93 | 0 | 9365.93 | 3279.93 | 6086 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 237 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.93 | 9985.93 | 9985.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.93 | 9985.93 | 9985.93 | 0 | -9985.93 | 9985.93 | 0 | 9985.93 | 9985.93 | 0 | 2018-10-05
17SD004134007 | 本部历城中住地产（21世纪）黄金99景城店10M专线及语音等工程 | 17SD004134 | 本部2017年4月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1825号 | 20170508 | 20170508 | 20171116 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2512号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2512号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2512号 | 20170508 | 20170516 | 20170509 |  | 20170520 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕334号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕334号 | 20180418 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 88035.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 7938.29 | 10000 | 10000 | 6082.29 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 3409 | 2596 | 0 | 7074.6 | 4253.6 | 2276 | 0 | 2276 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 156 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156.89 | 335.89 | 2276 | 0 | 2276 | 545 | 0 | 0 | 0 | 164 | 156 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7074.6 | 100 | 7074.6 | 3917.71 | 3917.71 | 3917.71 | 3156.89 | 0 | 7074.6 | 3156.89 | 0 | 0 | 2925.4 | 2018-10-05
17SD004137001 | 市中中海国际B4区主干接入工程 | 17SD004137 | 市中中海国际B4区主干接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1874号 | 20170410 | 20170411 | 20170515 | 20170418 |  | 20170421 | 20171204 | 20171204 |  | 20171204 |  | 20170407 | 20170407 | 20170601 |  | 20170707 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕12号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕12号 | 20180211 |  |  | 20180323 | 20180322 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 146000 | 176659 | 146554.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | -27557.99 | 146000 | 146554.07 | -27557.99 | 146000 | 194324 | 194324 | 194324 | 0 | 65934 | 62719 | 146554.07 | 146554.07 | 40195.94 | 95319.13 | 43258.13 | 52061 | 11039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7349 | 3309 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27557.99 | -740.83 | -31874.51 | -54508.21 | 22633.7 | 5057.35 | 0 | 0 | 0 | 1367.35 | 3309 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146554.07 | 146554.07 | 146554.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174112.06 | 174112.06 | 174112.06 | -27557.99 | -146554.07 | 146554.07 | -27557.99 | 146554.07 | 146554.07 | 0 | 2018-10-07
17SD004158001 | 济南市中区17年二季度优改工程 | 17SD004158 | 济南市中区17年二季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2193号 | 20170424 | 20170424 | [36 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 471.44 | 100000 | 100000 | 471.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99528.56 | 7934.06 | 91594.5 | 91594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99528.56 | 100 | 99528.56 | 99528.56 | 99528.56 | 99528.56 | 0 | 0 | 99528.56 | 0 | 0 | 0 | 471.44 | 2018-10-21
17SD004169001 | 天桥区天虹宾馆完美酒店接入工程（商客） | 17SD004169 | 天桥区天虹宾馆完美酒店接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170401 | 中国电信济南工程〔2017〕1789号 | 20170401 | 20170418 | 20170706 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2110号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2110号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2110号 | 20170503 | 20170505 | 20170503 |  | 20170505 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4463号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4463号 | 20180316 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 14000 | 0 | 8447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 2753.05 | 14000 | 8447.46 | 2753.05 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 7649 | 7083 | 8447.46 | 8447.46 | 266.01 | 6749.45 | 871.45 | 5878 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 138 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.05 | 0 | 2891.05 | -186.95 | 3078 | -138 | 0 | 0 | 0 | -255 | -182 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8447.46 | 8447.46 | 8447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.41 | 5694.41 | 5694.41 | 2753.05 | -8447.46 | 8447.46 | 2753.05 | 8447.46 | 8447.46 | 0 | 2018-10-01
17SD004194001 | 济南市中二七机房周边网络优化工程 | 17SD004194 | 济南市中二七机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2185号 | 20170421 | 20170421 | [13 empty] | 20171116 |  | 20171123 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5081号 | [7 empty] | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5081号 | 20171201 | [8 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2657.28 | 250000 | 250000 | 2657.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247342.72 | 247342.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247342.72 | 100 | 247342.72 | 247342.72 | 247342.72 | 247342.72 | 0 | 0 | 247342.72 | 0 | 0 | 0 | 2657.28 | 2018-10-21
17SD004206001 | 章丘旧南村、旧北村等9个村主干光缆投资合作工程 | 17SD004206 | 章丘旧南村、旧北村等9个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1922号 | 20170615 | 20170615 | 20180117 | 20170615 |  | 20170615 | 20180329 | 20180329 |  | 20180329 |  | 20170615 | 20170410 | 20170623 |  | 20170719 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕295号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕295号 | 20180409 |  |  |  | 20180502 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 75000 | 87300 | 87300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 30394.47 | 75000 | 87300 | 30394.47 | 75000 | 87300 | 87300 | 87300 | 0 | 32622 | 31305 | 0 | 72664.75 | 24327.84 | 40219.91 | 16734.91 | 23485 | 8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 1440 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15759.22 | 216.48 | 13464.24 | 0 | 13464.24 | 2078.5 | 0 | 0 | 0 | 1687.75 | 93.75 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72664.75 | 100 | 72664.75 | 56905.53 | 56905.53 | 56905.53 | 15759.22 | 0 | 72664.75 | 15759.22 | 0 | 0 | 14635.25 | 2018-10-10
17SD004209001 | 天桥堤口路大润发及沿街门头房覆盖光缆工程 | 17SD004209 | 天桥2017年4月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1920号 | 20170411 | 20170411 | 20170515 | 20170411 | 中电信济南工程〔2017〕617号 | 20170412 | 20170412 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕617号 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕617号 | 20170412 | 20170410 | 20170419 |  | 20170508 |  | 20170721 | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 |  |  |  | 20170725 | 20170725 | 20170808 |  | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 33228.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 13742.57 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8844 | 8357 | 13742.57 | 13742.57 | 0 | 11924.57 | 5154.57 | 6770 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 301 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13742.57 | 13742.57 | 13742.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13742.57 | 13742.57 | 13742.57 | 0 | -13742.57 | 13742.57 | 0 | 13742.57 | 13742.57 | 0 | 2018-10-10
17SD004231001 | 天桥皮线LAN光改工程 | 17SD004231 | 天桥皮线LAN光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 是 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2050号 | 20170421 | 20170425 |  | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2981号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2981号 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2981号 | 20170425 | 20170428 | 20170428 |  | 20170506 |  | 20170627 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3630号 |  |  |  | 20170627 | 20170627 | 20170715 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3630号 | 20170818 |  |  | 20180207 | 20180103 | 20180211 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 85000 | 0 | 33902.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 33902.9 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 32020 | 29900 | 33902.9 | 33902.9 | 0 | 32266.9 | 3738.9 | 28528 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33902.9 | 33902.9 | 33902.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33902.9 | 33902.9 | 33902.9 | 0 | -33902.9 | 33902.9 | 0 | 33902.9 | 33902.9 | 0 | 2018-10-15
17SD004233001 | 槐荫汇宝医药语音接入工程 | 17SD004233 | 槐荫汇宝医药语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1823号 | 20170406 | 20170406 |  | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1885号 | 20170407 | 20170407 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1885号 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1885号 | 20170407 | 20170405 | 20170626 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1189号 | [7 empty] | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1189号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 8400 | 0 | 8399.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 2970.08 | 8400 | 8399.53 | 2970.08 | 8399.53 | 8399.53 | 8399.53 | 8399.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.45 | 4129.45 | 900 | 0 | 900 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.45 | 100 | 5699.45 | 5429.45 | 5429.45 | 5429.45 | 270 | 0 | 5699.45 | 270 | 0 | 0 | 2700.08 | 2018-10-05
17SD004237001 | 槐荫和谐广场3#楼FTTH光缆接入工程 | 17SD004237 | 槐荫和谐广场3#楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170405 | 中国电信济南工程〔2017〕1822号 | 20170406 | 20170406 | 20171116 | 20170408 | 中国电信济南工程〔2017〕1937号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1937号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1937号 | 20170408 | 20170405 | 20170626 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1176号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1176号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 16000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 6532.58 | 16000 | 17000 | 6532.58 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 12714 | 0 | 0 | 11252.08 | 1453.97 | 8998.1 | 798.1 | 8200 | 800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.66 | 784.65 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11252.08 | 100 | 11252.08 | 10467.42 | 10467.42 | 10467.42 | 784.66 | 0 | 11252.08 | 784.66 | 0 | 0 | 5747.92 | 2018-10-05
17SD004248001 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（洪范基站-杨河小学基站） | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 |  | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2094号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2094号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2094号 | 20170418 | 20170531 | 20170510 |  | 20170513 |  | 20170621 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1093号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170708 |  | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1093号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 31500 | 28874.46 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 16973 | 16554 | 28874.46 | 28874.46 | 1003.42 | 23673.04 | 11070.04 | 12603 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029 | 623 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28874.46 | 28874.46 | 28874.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28874.46 | 28874.46 | 28874.46 | 0 | -28874.46 | 28874.46 | 0 | 28874.46 | 28874.46 | 0 | 2020-04-11
17SD004248002 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（南崖基站-洪范固网机房） | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 |  | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2093号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2093号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2093号 | 20170418 | 20170531 | 20170418 |  | 20170513 |  | 20170621 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1094号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170708 |  | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1094号 | 20171019 |  |  | 20180209 | 20180207 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 32000 | 28428.99 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 16874 | 16482 | 28428.99 | 28428.99 | 1195.12 | 22933.87 | 10504.87 | 12429 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147 | 609 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28428.99 | 28428.99 | 28428.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28428.99 | 28428.99 | 28428.99 | 0 | -28428.99 | 28428.99 | 0 | 28428.99 | 28428.99 | 0 | 2020-04-11
17SD004248003 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（西贾庄基站-东阿广场光交） | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 | 20171116 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2097号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2097号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2097号 | 20170418 | 20170530 | 20170418 |  | 20170513 |  | 20170621 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1095号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170708 |  | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1095号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 25000 | 22642.32 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 13333 | 13063 | 22642.32 | 22642.32 | 819.56 | 18421.76 | 8518.76 | 9903 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439 | 485 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22642.32 | 22642.32 | 22642.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22642.32 | 22642.32 | 22642.32 | 0 | -22642.32 | 22642.32 | 0 | 22642.32 | 22642.32 | 0 | 2020-04-11
17SD004248004 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（杨河小学基站-白雁泉基站） | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 | 20171110 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕632号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕632号 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕632号 | 20170413 | 20170530 | 20170413 |  | 20170513 |  | 20170627 | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3641号 |  |  |  | 20170627 | 20170627 | 20170708 |  | 20170627 | 中国电信济南工程〔2017〕3641号 | 20170809 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 34000 | 29995.76 | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 17917 | 17526 | 29995.76 | 29995.76 | 0 | 25070.76 | 12204.76 | 12866 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133 | 1226 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29995.76 | 29995.76 | 29995.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29995.76 | 29995.76 | 29995.76 | 0 | -29995.76 | 29995.76 | 0 | 29995.76 | 29995.76 | 0 | 2020-04-11
17SD004248005 | 济南17年无线网800M长清IPRAN优化光缆（三合庄基站-西房庄基站） | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 |  | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2098号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2098号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2098号 | 20170418 | 20170530 | 20170418 |  | 20170513 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3883号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170805 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3883号 | 20170823 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 33000 | 26728.52 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 16533 | 16019 | 26728.52 | 26728.52 | 800.37 | 21658.15 | 9664.15 | 11994 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163 | 567 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26728.52 | 26728.52 | 26728.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26728.52 | 26728.52 | 26728.52 | 0 | -26728.52 | 26728.52 | 0 | 26728.52 | 26728.52 | 0 | 2020-04-11
17SD004248006 | 济南17年无线网槐荫海那城东北基站光缆接入工程 | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 |  | 20170412 |  | 20170503 | 20170809 | 20170809 |  | 20170809 |  | 20170503 | 20170530 | 20170503 |  | 20170513 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3606号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170715 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3606号 | 20170815 |  |  | 20180201 | 20180105 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 12000 | 19470.41 | 0 | 12000 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 17135 | 16429 | 19470.41 | 19470.41 | 2800.41 | 14521 | 0 | 14521 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 441 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19470.41 | 19470.41 | 19470.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19470.41 | 19470.41 | 19470.41 | 0 | -19470.41 | 19470.41 | 0 | 19470.41 | 19470.41 | 0 | 2020-04-11
17SD004248007 | 济南17年无线网槐荫西红庙基站至腊山工业园光缆优化工程 | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 | 20171116 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2224号 | 20170421 | 20170421 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2224号 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2224号 | 20170421 | 20170530 | 20170421 |  | 20170513 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3613号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170708 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3613号 | 20170804 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 9000 | 8009.13 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 4349 | 4203 | 8009.13 | 8009.13 | 1264.75 | 5437.38 | 2317.38 | 3120 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 129 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009.13 | 8009.13 | 8009.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009.13 | 8009.13 | 8009.13 | 0 | -8009.13 | 8009.13 | 0 | 8009.13 | 8009.13 | 0 | 2020-04-11
17SD004248008 | 济南17年无线网800M长清IPRAN优化光缆（黄草洼基站-张夏镇靳庄基站） | 17SD004248 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第5批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1951号 | 20170411 | 20170412 | 20171108 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2285号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2285号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2285号 | 20170425 | 20170430 | 20170425 |  | 20170513 |  | 20170523 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕977号 |  |  |  | 20170524 | 20170524 | 20170609 |  | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕977号 | 20170808 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 240000 | 247500 | 214700.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 32000 | 24338.92 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 13901 | 13741 | 24338.92 | 24338.92 | 95.43 | 20173.49 | 10268.49 | 9905 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084 | 511 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24338.92 | 24338.92 | 24338.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24338.92 | 24338.92 | 24338.92 | 0 | -24338.92 | 24338.92 | 0 | 24338.92 | 24338.92 | 0 | 2020-04-11
17SD004254001 | 槐荫政企山东华宁电伴热科技有限公司50M专线光缆接入工程 | 17SD004254 | 槐荫政企山东华宁电伴热科技有限公司50M专线光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170406 | 中国电信济南工程〔2017〕1852号 | 20170410 | 20170410 | 20171116 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2558号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2558号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2558号 | 20170505 | 20170512 | 20170505 |  | 20170512 |  | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3041号 |  |  |  | 20170609 | 20170609 | 20170703 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3041号 | 20180309 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 8500 | 0 | 7753.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 938 | 8500 | 7753.73 | 938 | 8499.99 | 8499.99 | 8499.99 | 8499.99 | 0 | 4451 | 4267 | 7753.73 | 7753.73 | 0 | 6281.73 | 3187.73 | 3094 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 158 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753.73 | 7753.73 | 7753.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6815.73 | 6815.73 | 6815.73 | 938 | -7753.73 | 7753.73 | 938 | 7753.73 | 7753.73 | 0 | 2018-10-06
17SD004259001 | 槐荫区2017年4月腊山支局扩容工程 | 17SD004259 | 槐荫区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1890号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕622号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕622号 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕622号 | 20170413 | 20170407 | 20170626 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1190号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171218 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1190号 | 20180104 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180211 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 115006.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 33171.04 | 50000 | 44810.96 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 22244 | 21846 | 44810.96 | 44810.96 | 21196.33 | 21889.63 | 1502.63 | 20387 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44810.96 | 44810.96 | 44810.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44810.96 | 44810.96 | 44810.96 | 0 | -44810.96 | 44810.96 | 0 | 44810.96 | 44810.96 | 0 | 2018-10-07
17SD004259002 | 槐荫区2017年4月城区支局扩容工程 | 17SD004259 | 槐荫区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1890号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2595号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2595号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2595号 | 20170511 | 20170407 | 20170626 |  | 20170726 |  | 20170802 | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1191号 | [7 empty] | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1191号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 115006.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 33171.04 | 50000 | 50000 | 33171.04 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21628.96 | 4960.27 | 15668.69 | 668.69 | 15000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21628.96 | 100 | 21628.96 | 16828.96 | 16828.96 | 16828.96 | 4800 | 0 | 21628.96 | 4800 | 0 | 0 | 28371.04 | 2018-10-07
17SD004259003 | 槐荫区2017年4月西客站支局扩容工程 | 17SD004259 | 槐荫区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1890号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170502 | 中国电信济南工程〔2017〕2428号 | 20170504 | 20170504 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2428号 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2428号 | 20170504 | 20170407 | 20170724 |  | 20170726 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1389号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1389号 | 20180109 |  |  | 20180207 | 20180116 | 20180208 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 115006.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 33171.04 | 50000 | 20195.53 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 4757 | 4638 | 20195.53 | 20195.53 | 15053.05 | 4374.48 | 267.48 | 4107 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20195.53 | 20195.53 | 20195.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20195.53 | 20195.53 | 20195.53 | 0 | -20195.53 | 20195.53 | 0 | 20195.53 | 20195.53 | 0 | 2018-10-07
17SD004261001 | 槐荫融汇城FTTH光缆接入工程 | 17SD004261 | 槐荫融汇城FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1913号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1952号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1952号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1952号 | 20170411 | 20170625 | 20170515 |  | 20170625 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕108号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕108号 | 20180228 |  |  | 20180322 | 20180309 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 119000 | 0 | 96251.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | -489 | 119000 | 96251.11 | -489 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 0 | 58736 | 54033 | 96251.11 | 96251.11 | 11232.11 | 80552 | 30508 | 50044 | 4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2277 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -489 | 0 | 544 | 0 | 544 | -1033 | 0 | 0 | 0 | 400 | -1323 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96251.11 | 96251.11 | 96251.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96740.11 | 96740.11 | 96740.11 | -489 | -96251.11 | 96251.11 | -489 | 96251.11 | 96251.11 | 0 | 2018-10-10
17SD004267001 | 商河县2017年4月一期扩容工程 | 17SD004267 | 商河县2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1919号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170426 |  | 20170426 | 20170804 | 20170804 |  | 20170804 |  | 20170410 | 20170410 | 20170510 |  | 20170515 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3829号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3829号 | 20171113 |  |  | 20180312 | 20180227 | 20180315 | 刁芳芳 | 中电信济南 | 20180315 | 工程已关闭 | 30000 | 40000 | 29982.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 29982.03 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 3057 | 2794 | 29982.03 | 29982.03 | 26814.29 | 2805.74 | 133.74 | 2672 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29982.03 | 29982.03 | 29982.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29982.03 | 29982.03 | 29982.03 | 0 | -29982.03 | 29982.03 | 0 | 29982.03 | 29982.03 | 0 | 2018-10-10
17SD004269001 | 商河温泉国际住宅区购物超市百兆专线接入工程 | 17SD004269 | 商河县2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1967号 | 20170412 | 20170412 | 20171116 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2108号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2108号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2108号 | 20170418 | 20170412 | 20170422 |  | 20170424 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3828号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171116 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3828号 | 20171122 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 37964.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 38000 | 27553.05 | 0 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 14066 | 12545 | 27553.05 | 27553.05 | 7016.94 | 16807.11 | 7709.11 | 9098 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595 | 607 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27553.05 | 27553.05 | 27553.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27553.05 | 27553.05 | 27553.05 | 0 | -27553.05 | 27553.05 | 0 | 27553.05 | 27553.05 | 0 | 2018-10-12
17SD004269002 | 商河西八里南项目部十兆专线接入工程 | 17SD004269 | 商河县2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1967号 | 20170418 | 20170418 | 20171116 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2109号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2109号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2109号 | 20170418 | 20170412 | 20170419 |  | 20170424 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3827号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171116 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3827号 | 20171122 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 37964.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 12000 | 10411.04 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 7846 | 7427 | 10411.04 | 10411.04 | 242.86 | 8352.18 | 2503.18 | 5849 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 217 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411.04 | 10411.04 | 10411.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411.04 | 10411.04 | 10411.04 | 0 | -10411.04 | 10411.04 | 0 | 10411.04 | 10411.04 | 0 | 2018-10-12
17SD004270001 | 高新区燕棚窝光缆改造工程 | 17SD004270 | 高新区燕棚窝光缆改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1925号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1927号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1927号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1927号 | 20170411 | 20170410 | 20170417 |  | 20170515 |  | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1528号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1528号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180103 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 29000 | 0 | 22499.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 22499.26 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 18842 | 17433 | 22499.26 | 22499.26 | 4418.04 | 16814.22 | 401.22 | 16413 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 483 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22499.26 | 22499.26 | 22499.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22499.26 | 22499.26 | 22499.26 | 0 | -22499.26 | 22499.26 | 0 | 22499.26 | 22499.26 | 0 | 2018-10-10
17SD004271001 | 高新孙村同欣工业园鲁能智能光缆接入工程 | 17SD004271 | 高新孙村同欣工业园鲁能智能光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1889号 | 20170408 | 20170408 | 20170908 | 20170408 | 中国电信济南工程〔2017〕1930号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1930号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1930号 | 20170407 | 20170407 | 20170414 |  | 20170424 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5190号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171215 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5190号 | 20180104 |  |  | 20180323 | 20180316 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 21000 | 0 | 15707.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 15707.63 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 9145 | 8537 | 15707.63 | 15707.63 | 2883.8 | 10720.83 | 4052.83 | 6668 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 313 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15707.63 | 15707.63 | 15707.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15707.63 | 15707.63 | 15707.63 | 0 | -15707.63 | 15707.63 | 0 | 15707.63 | 15707.63 | 0 | 2018-10-07
17SD004272001 | 高新区燕棚窝FTTH扩容工程 | 17SD004272 | 高新区燕棚窝FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1916号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1928号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1928号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1928号 | 20170411 | 20170410 | 20170417 |  | 20170512 |  | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1527号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171218 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1527号 | 20171226 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 43000 | 0 | 25779.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 25779.46 | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 15520 | 14595 | 25779.46 | 25779.46 | 3490.05 | 18819.41 | 7450.41 | 11369 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719 | 507 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25779.46 | 25779.46 | 25779.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25779.46 | 25779.46 | 25779.46 | 0 | -25779.46 | 25779.46 | 0 | 25779.46 | 25779.46 | 0 | 2018-10-10
17SD004273001 | 高新区汉峪海风A2区FTTH光缆接入工程 | 17SD004273 | 高新区汉峪海风A2区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  |  |  | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1923号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1935号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1935号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1935号 | 20170411 | 20170410 | 20170417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4460.04 | 40000 | 40000 | 4460.04 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17656.96 | 11226.31 | 6430.65 | 6430.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17883 | 0 | -17235 | 0 | -17235 | -648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17656.96 | 100 | 17656.96 | 35539.96 | 35539.96 | 35539.96 | -17883 | 0 | 17656.96 | -17883 | 0 | 0 | 22343.04 | 2018-10-10
17SD004275001 | 本部天桥车站街35号莫泰酒店（酒店完美联盟）接入工程 | 17SD004275 | 本部政企2017年4月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1915号 | 20170412 | 20170412 |  | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕613号 | 20170412 | 20170412 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕613号 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕613号 | 20170412 | 20170510 | 20170426 |  | 20170504 |  | 20170705 | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1134号 |  |  |  | 20170924 | 20170924 | 20171009 |  | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1134号 | 20171106 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 93477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1910.95 | 18000 | 15646.12 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 5182 | 5140 | 15646.12 | 15646.12 | 0 | 15329.12 | 10275.12 | 5054 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15646.12 | 15646.12 | 15646.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15646.12 | 15646.12 | 15646.12 | 0 | -15646.12 | 15646.12 | 0 | 15646.12 | 15646.12 | 0 | 2018-10-10
17SD004275002 | 本部历城新泺大街317号齐鲁制药万和仓库语音扩容工程 | 17SD004275 | 本部政企2017年4月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1915号 | 20170412 | 20170412 | 20171107 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕614号 | 20170412 | 20170412 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕614号 | 20170412 | 中电信济南工程〔2017〕614号 | 20170412 | 20170530 | 20170420 |  | 20170601 |  | 20170724 | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1141号 |  |  |  | 20170924 | 20170924 | 20171009 |  | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1141号 | 20171115 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180123 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 93477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1910.95 | 10000 | 6260.95 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 3282 | 3180 | 6260.95 | 6260.95 | 2282.96 | 2786.99 | 573.99 | 2213 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 40 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260.95 | 6260.95 | 6260.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260.95 | 6260.95 | 6260.95 | 0 | -6260.95 | 6260.95 | 0 | 6260.95 | 6260.95 | 0 | 2018-10-10
17SD004275003 | 本部历下银丰财富广场6号楼青岛银行（搬迁）接入工程 | 17SD004275 | 本部政企2017年4月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1915号 | 20170413 | 20170413 | 20170509 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕631号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕631号 | 20170413 | 中电信济南工程〔2017〕631号 | 20170413 | 20170630 | 20170417 |  | 20170527 |  | 20180117 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕30号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕30号 | 20180306 |  |  | 20180322 | 20180322 | 20180323 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 93477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1910.95 | 11000 | 8300.11 | 944 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 6392.24 | 5938 | 8300.11 | 8300.11 | 2136.11 | 4754 | 0 | 4754 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 100 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 754 | 0 | 754 | 190 | 0 | 0 | 0 | -88 | 100 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300.11 | 8300.11 | 8300.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7356.11 | 7356.11 | 7356.11 | 944 | -8300.11 | 8300.11 | 944 | 8300.11 | 8300.11 | 0 | 2018-10-10
17SD004275004 | 本部高新政企17年4月紧急业务（宇讯）接应工程 | 17SD004275 | 本部政企2017年4月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1915号 | 20170419 | 20170419 |  | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕655号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕655号 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕655号 | 20170419 | 20170630 | 20170419 |  | 20170609 |  | 20171024 | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1384号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1384号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180328 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 93477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1910.95 | 30000 | 18656.23 | 2139 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 10637.06 | 9332 | 18656.23 | 18656.23 | 6880.53 | 10100.7 | 2207.7 | 7893 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 107 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 0 | 609 | 0 | 609 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 107 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18656.23 | 18656.23 | 18656.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16517.23 | 16517.23 | 16517.23 | 2139 | -18656.23 | 18656.23 | 2139 | 18656.23 | 18656.23 | 0 | 2018-10-10
17SD004275005 | 本部政企天力能源章丘、高新、历城3处地点专线接入工程 | 17SD004275 | 本部政企2017年4月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1915号 | 20170419 | 20170419 |  | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕657号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕657号 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕657号 | 20170419 | 20170531 | 20170424 |  | 20170510 |  | 20170924 | 20171017 | 中电信济南工程〔2017〕1356号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171129 |  | 20171017 | 中电信济南工程〔2017〕1356号 | 20171225 |  |  | 20180130 | 20180103 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 93477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1910.95 | 15000 | 10738.12 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 8587 | 8079 | 10738.12 | 10738.12 | 0 | 10327.12 | 2427.12 | 7900 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10738.12 | 10738.12 | 10738.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10738.12 | 10738.12 | 10738.12 | 0 | -10738.12 | 10738.12 | 0 | 10738.12 | 10738.12 | 0 | 2018-10-10
17SD004275007 | 本部历下解放路166号省国际信托机房搬迁工程 | 17SD004275 | 本部政企2017年4月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1915号 | 20170425 | 20170425 |  | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕681号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕681号 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕681号 | 20170425 | 20170630 | 20170525 |  | 20170616 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4935号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4935号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 93477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1910.95 | 15000 | 8551.19 | 3863 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 9294 | 7784 | 8551.19 | 8551.19 | 3.51 | 7993.68 | 534.68 | 7459 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863 | 0 | 3459 | 0 | 3459 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.19 | 8551.19 | 8551.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688.19 | 4688.19 | 4688.19 | 3863 | -8551.19 | 8551.19 | 3863 | 8551.19 | 8551.19 | 0 | 2018-10-10
17SD004275008 | 本部历城政企业务接应（2015年万博1期）工程 | 17SD004275 | 本部政企2017年4月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1915号 | 20170502 | 20170502 |  | 20170502 | 中电信济南工程〔2017〕698号 | 20170502 | 20170502 | 20170502 | 中电信济南工程〔2017〕698号 | 20170502 | 中电信济南工程〔2017〕698号 | 20170421 | 20170630 | 20170425 |  | 20171009 |  | 20180117 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕29号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕29号 | 20180301 |  |  | 20180313 | 20180305 | 20180314 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 93477.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1910.95 | 41000 | 25324.79 | -5035.05 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 13255.56 | 12777 | 25324.79 | 25324.79 | 12030.86 | 12504.93 | 272.93 | 12232 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5035.05 | -1000.06 | -1423.99 | -655.99 | -768 | -2611 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 236 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25324.79 | 25324.79 | 25324.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30359.84 | 30359.84 | 30359.84 | -5035.05 | -25324.79 | 25324.79 | -5035.05 | 25324.79 | 25324.79 | 0 | 2018-10-10
17SD004282001 | 高新区中铁逸都国际FTTH改造接入工程 | 17SD004282 | 高新区中铁逸都国际FTTH改造接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1917号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170410 |  | 20170411 | 20171011 | 20171011 |  | 20171011 |  | 20170411 | 20170410 | 20170417 |  | 20170517 |  | 20170904 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4550号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4550号 | 20171113 |  |  | 20180122 | 20180124 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 26000 | 36000 | 23936.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 23936.26 | 0 | 26000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 11370 | 10888 | 23936.26 | 23936.26 | 9948.49 | 11620.77 | 2859.77 | 8761 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 543 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23936.26 | 23936.26 | 23936.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23936.26 | 23936.26 | 23936.26 | 0 | -23936.26 | 23936.26 | 0 | 23936.26 | 23936.26 | 0 | 2018-10-10
17SD004315001 | 高新春博路1668号大正东智光缆接入工程 | 17SD004315 | 高新春博路1668号大正东智光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170407 | 中国电信济南工程〔2017〕1888号 | 20170408 | 20170408 | 20170908 | 20170408 | 中国电信济南工程〔2017〕1929号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1929号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1929号 | 20170407 | 20170407 | 20170414 |  | 20170424 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5191号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171215 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5191号 | 20180104 |  |  | 20180323 | 20180307 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 18000 | 0 | 13967.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 13967.92 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 9323 | 8557 | 13967.92 | 13967.92 | 2777.32 | 9378.6 | 2398.6 | 6980 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 280 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13967.92 | 13967.92 | 13967.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13967.92 | 13967.92 | 13967.92 | 0 | -13967.92 | 13967.92 | 0 | 13967.92 | 13967.92 | 0 | 2018-10-07
17SD004322001 | 高新汉峪金谷A6地块1号楼光缆接入工程 | 17SD004322 | 高新汉峪金谷A6地块1号楼光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1909号 | 20170410 | 20170410 | 20170908 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1932号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1932号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1932号 | 20170411 | 20170410 | 20170417 |  | 20170512 |  | 20170921 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4552号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171103 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4552号 | 20171116 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 125000 | 0 | 80738.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 80738.62 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 60314 | 58553 | 80738.62 | 80738.62 | 18122.24 | 57217.38 | 3746.38 | 53471 | 5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 1912 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80738.62 | 80738.62 | 80738.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80738.62 | 80738.62 | 80738.62 | 0 | -80738.62 | 80738.62 | 0 | 80738.62 | 80738.62 | 0 | 2018-10-10
17SD004329001 | 槐荫绿地中央广场C-3商务楼宇FTTH光缆接入工程 | 17SD004329 | 槐荫绿地中央广场C-3商务楼宇FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1908号 | 20170410 | 20170410 |  | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2141号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2141号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2141号 | 20170419 | 20170410 | 20170626 |  | 20170726 | [22 empty] | 工程未关闭 | 109000 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 9636.68 | 109000 | 109000 | 9636.68 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99363.32 | 0 | 96633.32 | 95583.32 | 1050 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99363.32 | 100 | 99363.32 | 99363.32 | 99363.32 | 99363.32 | 0 | 0 | 99363.32 | 0 | 0 | 0 | 9636.68 | 2018-10-10
17SD004338001 | 长清区2017年4月份一期政企接入工程 | 17SD004338 | 长清区2017年4月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1907号 | 20170511 | 20170511 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2820号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2820号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2820号 | 20170516 | 20170410 | 20170520 |  | 20170526 |  | 20170919 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5329号 |  |  |  | 20171207 | 20171207 | 20171214 |  | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5329号 | 20180202 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 34118.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 34118.91 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 27574 | 22909 | 34118.91 | 34118.91 | 2714.29 | 28656.62 | 8231.62 | 20425 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 726 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34118.91 | 34118.91 | 34118.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34118.91 | 34118.91 | 34118.91 | 0 | -34118.91 | 34118.91 | 0 | 34118.91 | 34118.91 | 0 | 2018-10-10
17SD004341001 | 商河钱铺乡驻地东片区FTTH扩容工程 | 17SD004341 | 商河钱铺乡驻地东片区FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1926号 | 20170411 | 20170411 |  | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1954号 | 20170411 | 20170411 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1954号 | 20170411 | 中国电信济南工程〔2017〕1954号 | 20170411 | 20170411 | 20170419 |  | 20170508 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3826号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171116 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3826号 | 20171122 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 59000 | 0 | 47455.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 47455.14 | 0 | 58999.99 | 58999.99 | 58999.99 | 58999.99 | 0 | 34971 | 32514 | 47455.14 | 47455.14 | 8474.73 | 33983.41 | 6173.41 | 27810 | 4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 1077 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47455.14 | 47455.14 | 47455.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47455.14 | 47455.14 | 47455.14 | 0 | -47455.14 | 47455.14 | 0 | 47455.14 | 47455.14 | 0 | 2018-10-11
17SD004359001 | 济南天桥区轻轨R2线（长途汽车站）二期光缆优改工程 | 17SD004359 | 济南天桥区轻轨R2线（长途汽车站）二期光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2582号 | 20170512 | 20170512 | 20171108 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2898号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2898号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2898号 | 20170516 | 20170611 | 20170620 |  | 20170715 |  | 20180420 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕893号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕893号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 51120.26 | 180000 | 180000 | 51120.26 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 87960 | 0 | 0 | 159034.21 | 63701.25 | 91779.06 | 85479.06 | 6300 | 3553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30154.47 | -16974.75 | 47129.22 | 45729.22 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159034.21 | 100 | 159034.21 | 128879.74 | 128879.74 | 128879.74 | 30154.47 | 0 | 159034.21 | 30154.47 | 0 | 0 | 20965.79 | 2018-11-11
17SD004360001 | 济南槐荫R2线闫千户站光缆迁改工程 | 17SD004360 | 济南槐荫R2线闫千户站光缆迁改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2847号 | 20170516 | 20170516 | 20170822 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2955号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2955号 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2955号 | 20170517 | 20170616 | 20170606 |  | 20170717 |  | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕970号 |  |  |  | 20180426 | 20180426 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕970号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 34473.69 | 92000 | 92000 | 34473.69 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 88987.36 | 0 | 0 | 66268.07 | 5384.81 | 58993.26 | 55393.26 | 3600 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8741.76 | -499.86 | 9241.62 | 8441.62 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66268.07 | 100 | 66268.07 | 57526.31 | 57526.31 | 57526.31 | 8741.76 | 0 | 66268.07 | 8741.76 | 0 | 0 | 25731.93 | 2018-11-16
17SD004370001 | 章丘政企龙山绿色中药100M专线光缆接入工程 | 17SD004370 | 章丘市2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1912号 | 20170412 | 20170412 | 20170826 | 20170418 | ?????????2017?2122? | 20170419 | 20170419 | 20170419 | ?????????2017?2122? | 20170419 | ?????????2017?2122? | 20170419 | 20170410 | 20170419 |  | 20170420 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3966号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3966号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36822.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 12500 | 10603.21 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 7550 | 7310 | 10603.21 | 10603.21 | 3062.21 | 5713 | 0 | 5713 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 222 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603.21 | 10603.21 | 10603.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603.21 | 10603.21 | 10603.21 | 0 | -10603.21 | 10603.21 | 0 | 10603.21 | 10603.21 | 0 | 2018-10-10
17SD004370002 | 章丘相公齐鲁村镇银行及泉山逸品营业厅等专线接入工程 | 17SD004370 | 章丘市2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1912号 | 20170415 | 20170415 | 20170826 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2073号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2073号 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2073号 | 20170417 | 20170410 | 20170417 |  | 20170420 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3969号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3969号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36822.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 27000 | 18204.97 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 12552 | 11960 | 18204.97 | 18204.97 | 5865.23 | 8804.74 | 133.74 | 8671 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709 | 371 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18204.97 | 18204.97 | 18204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18204.97 | 18204.97 | 18204.97 | 0 | -18204.97 | 18204.97 | 0 | 18204.97 | 18204.97 | 0 | 2018-10-10
17SD004370003 | 章丘文博中心招商中心100M专线+语音光缆接入工程 | 17SD004370 | 章丘市2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1912号 | 20170415 | 20170415 | 20170826 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2083号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2083号 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2083号 | 20170417 | 20170410 | 20170417 |  | 20170420 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3968号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3968号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36822.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 10500 | 8014.21 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 4362 | 4277 | 8014.21 | 8014.21 | 3511.21 | 3110 | 0 | 3110 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 166 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8014.21 | 8014.21 | 8014.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8014.21 | 8014.21 | 8014.21 | 0 | -8014.21 | 8014.21 | 0 | 8014.21 | 8014.21 | 0 | 2018-10-10
17SD004372001 | 章丘商业局宿舍FTTH接入工程 | 17SD004372 | 章丘商业局宿舍FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1901号 | 20170508 | 20170508 | 20170826 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2557号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2557号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2557号 | 20170508 | 20170410 | 20170508 |  | 20170520 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3974号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3974号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 20000 | 0 | 17252.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 17252.23 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 13444 | 12819 | 17252.23 | 17252.23 | 4176.23 | 11030 | 0 | 11030 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 386 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17252.23 | 17252.23 | 17252.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17252.23 | 17252.23 | 17252.23 | 0 | -17252.23 | 17252.23 | 0 | 17252.23 | 17252.23 | 0 | 2018-10-10
17SD004396001 | 槐荫恒大城市之光商务楼FTTH光缆接入工程 | 17SD004396 | 槐荫恒大城市之光商务楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2273号 | 20170425 | 20170425 |  | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2312号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2312号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2312号 | 20170510 | 20170425 | 20170908 |  | 20170925 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 142000 | 0 | 141999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 19415.39 | 142000 | 141999.5 | 19415.39 | 141999.5 | 141999.5 | 141999.5 | 141999.5 | 0 | 78089 | 0 | 0 | 97759.32 | 78806.89 | 10802.43 | 802.43 | 10000 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24824.79 | -8756.79 | -16068 | -16068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97759.32 | 100 | 97759.32 | 122584.11 | 122584.11 | 122584.11 | -24824.79 | 0 | 97759.32 | -24824.79 | 0 | 0 | 44240.18 | 2018-10-25
17SD004398001 | 槐荫政企欧亚大观主干光缆接入工程（投代） | 17SD004398 | 槐荫政企欧亚大观主干光缆接入工程（投代） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2142号 | 20170420 | 20170420 | 20171116 | 20170502 |  | 20170504 | 20171115 | 20171115 |  | 20171115 |  | 20170504 | 20170420 | 20170724 |  | 20170906 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1587号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1587号 | 20180208 |  |  | 20180314 | 20180302 | 20180315 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180315 | 工程已关闭 | 21000 | 31000 | 15638.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 2670 | 21000 | 15638.19 | 2670 | 21000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 11808 | 11525 | 15638.19 | 15638.19 | 3743.45 | 9973.74 | 133.74 | 9840 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 317 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 840 | 0 | 840 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 316 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15638.19 | 15638.19 | 15638.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12968.19 | 12968.19 | 12968.19 | 2670 | -15638.19 | 15638.19 | 2670 | 15638.19 | 15638.19 | 0 | 2018-10-20
17SD004411001 | 市中区星宇创业园接入工程（商客） | 17SD004411 | 市中区星宇创业园接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1902号 | 20170411 | 20170508 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2731号 | 20170515 | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2731号 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2731号 |  |  | 20170824 |  | 20171011 |  | 20171124 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1519号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1519号 | 20180226 |  |  | 20180315 | 20180306 | 20180321 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180321 | 工程已关闭 | 18000 | 0 | 13224.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 3300 | 18000 | 13224.16 | 3300 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 10716 | 10066 | 13224.16 | 13224.16 | 1293.92 | 10322.24 | 1630.24 | 8692 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 265 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 1692 | 0 | 1692 | 1608 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 265 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224.16 | 13224.16 | 13224.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.16 | 9924.16 | 9924.16 | 3300 | -13224.16 | 13224.16 | 3300 | 13224.16 | 13224.16 | 0 | 2018-10-10
17SD004412001 | 济阳帝华18#、19#楼FTTH光缆接入工程 | 17SD004412 | 济阳帝华18#、19#楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1911号 | 20170410 | 20170411 | 20171106 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1990号 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1990号 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕1990号 | 20170413 | 20170410 | 20170417 |  | 20170508 |  | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4656号 |  |  |  | 20171106 | 20171106 | 20171107 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4656号 | 20171117 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 47000 | 0 | 32412.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 47000 | 32412.45 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 22354 | 20013 | 32412.45 | 32412.45 | 5228.22 | 24973.23 | 6916.23 | 18057 | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 765 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32412.45 | 32412.45 | 32412.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32412.45 | 32412.45 | 32412.45 | 0 | -32412.45 | 32412.45 | 0 | 32412.45 | 32412.45 | 0 | 2018-10-10
17SD004414001 | 天桥药山华联南沿街商铺光缆接入工程 | 17SD004414 | 天桥药山华联南沿街商铺光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170410 | 中国电信济南工程〔2017〕1900号 | 20170411 | 20170411 | 20170706 | 20170411 |  | 20170412 | 20170425 | 20170425 |  | 20170425 |  | 20170425 | 20170410 | 20170425 |  | 20170624 |  | 20170925 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1333号 |  |  |  | 20171125 | 20171125 | 20171130 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1333号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 20000 | 26000 | 24872.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 24872.38 | 0 | 20000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 4233 | 3914 | 24872.38 | 24872.38 | 0 | 23334.38 | 20722.38 | 2612 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 264 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24872.38 | 24872.38 | 24872.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24872.38 | 24872.38 | 24872.38 | 0 | -24872.38 | 24872.38 | 0 | 24872.38 | 24872.38 | 0 | 2018-10-10
17SD004416001 | 历城区泰悦赫府FTTH光缆接入工程 | 17SD004416 | 历城区泰悦赫府FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2166号 | 20170426 | 20170426 | 20170523 | 20170503 | 中国电信济南工程〔2017〕2458号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2458号 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2458号 | 20170505 | 20170421 | 20170603 |  | 20170902 |  | 20171129 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1538号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171228 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1538号 | 20180111 |  |  | 20180206 | 20180207 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 133811.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 20149 | 150000 | 133811.09 | 20149 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 54824 | 48635 | 133811.09 | 133811.09 | 54764.93 | 71649.16 | 29997.16 | 41652 | 7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106 | 2877 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149 | 0 | 21652 | 0 | 21652 | -1503 | 0 | 0 | 0 | -4794 | 2877 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133811.09 | 133811.09 | 133811.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113662.09 | 113662.09 | 113662.09 | 20149 | -133811.09 | 133811.09 | 20149 | 133811.09 | 133811.09 | 0 | 2018-10-21
17SD004417001 | 历城区保利海德公馆三期FTTH光缆接入工程 | 17SD004417 | 历城区保利海德公馆三期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1969号 | 20170420 | 20170420 | 20170523 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2197号 | 20170421 | 20170421 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2197号 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2197号 | 20170421 | 20170412 | 20170510 |  | 20170516 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1283号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1283号 | 20171018 |  |  | 20180205 | 20171221 | 20180207 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 56000 | 0 | 38481.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 38481.69 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 18719 | 17545 | 38481.69 | 38481.69 | 20134.74 | 15113.95 | 534.95 | 14579 | 3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 894 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38481.69 | 38481.69 | 38481.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38481.69 | 38481.69 | 38481.69 | 0 | -38481.69 | 38481.69 | 0 | 38481.69 | 38481.69 | 0 | 2018-10-12
17SD004463001 | 高新区林景山庄FTTH光缆接入工程 | 17SD004463 | 高新区林景山庄FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1968号 | 20170412 | 20170412 | 20170908 | 20170412 |  | 20170413 | 20171211 | 20171211 |  | 20171211 |  | 20170413 | 20170412 | 20170417 |  | 20170424 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕29号 | [7 empty] | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕29号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 49000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 10272.18 | 49000 | 58000 | 10272.18 | 49000 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56047.82 | 25770.1 | 26657.72 | 5657.72 | 21000 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8320 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56047.82 | 96.4316 | 54047.82 | 47727.82 | 47727.82 | 47727.82 | 8320 | 0 | 56047.82 | 8320 | 0 | 0 | 1952.18 | 2018-10-12
17SD004511001 | 济南高新区城区崇华路、天辰路杆线整治光缆落地优改工程 | 17SD004511 | 济南高新区城区崇华路、天辰路杆线整治光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1011号 | 20170818 | 20170818 | 20171108 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4839号 | 20171108 | 20171108 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4839号 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4839号 |  |  | 20170613 | 20171201 | 20170627 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5207号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5207号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180223 | 20180313 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 130000 | 0 | 98647.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 30247.74 | 130000 | 98647.8 | 30247.74 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 62289 | 61044 | 98647.8 | 98647.8 | 9310.93 | 80957.87 | 27931.87 | 53026 | 8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253 | 2765 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30247.74 | -31156.26 | 53025 | 0 | 53025 | 8379 | 0 | 0 | 0 | 5253 | 2765 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98647.8 | 98647.8 | 98647.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400.06 | 68400.06 | 68400.06 | 30247.74 | -98647.8 | 98647.8 | 30247.74 | 98647.8 | 98647.8 | 0 | 2018-12-02
17SD004514001 | 历下区东仓小区FTTB光改工程 | 17SD004514 | 历下区东仓小区FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2673号 | 20170515 | 20170515 |  | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕3273号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3273号 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3273号 | 20170605 | 20170610 | 20170605 |  | 20170610 |  | 20180117 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕33号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕33号 | 20180424 | [8 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 79116.42 | 280000 | 280000 | 79116.42 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 111194 | 90442 | 0 | 185851.76 | 34232.05 | 92945.96 | 19922.96 | 73023 | 19039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12457 | 2939 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39634.75 | -15031.82 | -28871.14 | -30188.5 | 0 | -30188.5 | 4393.07 | 0 | 0 | 0 | 1957 | 2939 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2122.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39634.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146217.01 | 93.2267 | 173263.43 | 200883.58 | 200883.58 | 200883.58 | -54666.57 | 0 | 185851.76 | -15031.82 | 0 | 0 | 94148.24 | 2018-11-12
17SD004519002 | 天桥森天纸业、康正、CBC信用管理公司3处专线接入工程 | 17SD004519 | 天桥2017年4月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1966号 | 20170414 | 20170414 | 20170706 | 20170414 | 中国电信济南工程〔2017〕2043号 | 20170415 | 20170415 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2043号 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2043号 | 20170415 | 20170412 | 20170415 |  | 20170510 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3759号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3759号 | 20171221 |  |  | 20180202 | 20171229 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 100700 | 52029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1541.73 | 16000 | 7646.87 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 5052 | 4870 | 7646.87 | 7646.87 | 1278.92 | 4939.95 | 1271.95 | 3668 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 143 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7646.87 | 7646.87 | 7646.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7646.87 | 7646.87 | 7646.87 | 0 | -7646.87 | 7646.87 | 0 | 7646.87 | 7646.87 | 0 | 2018-10-12
17SD004519003 | 天桥四建美林大厦东塔1703光缆接入工程 | 17SD004519 | 天桥2017年4月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1966号 | 20170419 | 20170419 | 20170706 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕660号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕660号 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕660号 | 20170419 | 20170412 | 20170424 |  | 20170429 |  | 20170721 | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170808 |  | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 100700 | 52029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1541.73 | 7000 | 5387.76 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 2718 | 1832 | 5387.76 | 5387.76 | 2785.74 | 2099.02 | 549.02 | 1550 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 122 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.76 | 5387.76 | 5387.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.76 | 5387.76 | 5387.76 | 0 | -5387.76 | 5387.76 | 0 | 5387.76 | 5387.76 | 0 | 2018-10-12
17SD004519004 | 天桥交校路9号8号楼1单元光缆接入工程 | 17SD004519 | 天桥2017年4月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1966号 | 20170419 | 20170419 | 20170706 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕661号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕661号 | 20170419 | 中电信济南工程〔2017〕661号 | 20170419 | 20170412 | 20170424 |  | 20170429 |  | 20170721 | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170805 |  | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180209 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 100700 | 52029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1541.73 | 7000 | 4890.12 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 3467 | 3368 | 4890.12 | 4890.12 | 0 | 3616.12 | 1301.12 | 2315 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 91 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890.12 | 4890.12 | 4890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890.12 | 4890.12 | 4890.12 | 0 | -4890.12 | 4890.12 | 0 | 4890.12 | 4890.12 | 0 | 2018-10-12
17SD004519005 | 天桥茂新街37号院光缆接入工程 | 17SD004519 | 天桥2017年4月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1966号 | 20170420 | 20170424 | 20170523 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2286号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2286号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2286号 | 20170427 | 20170429 | 20170427 |  | 20170429 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4465号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4465号 | 20171109 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180222 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180222 | 工程已关闭 | 100000 | 100700 | 52029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1541.73 | 9000 | 6459.64 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 4633 | 4459 | 6459.64 | 6459.64 | 737.91 | 4343.73 | 1039.73 | 3304 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 128 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.64 | 6459.64 | 6459.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6459.64 | 6459.64 | 6459.64 | 0 | -6459.64 | 6459.64 | 0 | 6459.64 | 6459.64 | 0 | 2018-10-12
17SD004519009 | 天桥凤凰山路49号营业厅光缆接入工程 | 17SD004519 | 天桥2017年4月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1966号 | 20170420 | 20170506 | 20170818 | 20170506 | 中国电信济南工程〔2017〕2560号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2560号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2560号 | 20170508 | 20170510 | 20170508 |  | 20170510 |  | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4232号 |  |  |  | 20170915 | 20170915 | 20170918 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4232号 | 20171109 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180228 | 亓敏 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 100000 | 100700 | 52029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1541.73 | 9000 | 3731.33 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 3256 | 3089 | 3731.33 | 3731.33 | 240.42 | 2427.91 | 324.91 | 2103 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 54 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.33 | 3731.33 | 3731.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731.33 | 3731.33 | 3731.33 | 0 | -3731.33 | 3731.33 | 0 | 3731.33 | 3731.33 | 0 | 2018-10-12
17SD004519010 | 天桥诚信商务大厦2308大金技术光缆工程(大金空调) | 17SD004519 | 天桥2017年4月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1966号 | 20170421 | 20170421 | 20170706 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2246号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2246号 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2246号 | 20170424 | 20170412 | 20170424 |  | 20170430 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3760号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3760号 | 20171114 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180330 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180330 | 工程已关闭 | 100000 | 100700 | 52029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1541.73 | 10000 | 4231.42 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2524 | 1614 | 4231.42 | 4231.42 | 2133.49 | 1649.93 | 259.93 | 1390 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.42 | 4231.42 | 4231.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.42 | 4231.42 | 4231.42 | 0 | -4231.42 | 4231.42 | 0 | 4231.42 | 4231.42 | 0 | 2018-10-12
17SD004519011 | 天桥车站街63号酒店联盟光缆工程 | 17SD004519 | 天桥2017年4月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1966号 | 20170424 | 20170425 | 20170523 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2279号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2279号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2279号 | 20170502 | 20170505 | 20170502 |  | 20170505 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4460号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4460号 | 20180226 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 100700 | 52029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1541.73 | 16000 | 8196.25 | -1541.73 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 3484 | 2382 | 8196.25 | 8196.25 | 5254.17 | 2435.08 | 336.08 | 2099 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 46 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1541.73 | -1387.73 | 599 | 0 | 599 | -753 | 0 | 0 | 0 | -966 | -4 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8196.25 | 8196.25 | 8196.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9737.98 | 9737.98 | 9737.98 | -1541.73 | -8196.25 | 8196.25 | -1541.73 | 8196.25 | 8196.25 | 0 | 2018-10-12
17SD004552002 | 济南市中东方罗马洗浴中心LTE室分光缆接入工程 | 17SD004552 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2002号 | 20170417 | 20170417 |  | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2139号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2139号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2139号 | 20170419 | 20170506 | 20170426 |  | 20170427 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5142号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5142号 | 20180105 |  |  | 20180205 | 20180201 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 285000 | 0 | 232187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 17068.27 | 4000 | 3822.77 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 3150 | 3049 | 3822.77 | 3822.77 | 696.77 | 2078 | 0 | 2078 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 64 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.77 | 3822.77 | 3822.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822.77 | 3822.77 | 3822.77 | 0 | -3822.77 | 3822.77 | 0 | 3822.77 | 3822.77 | 0 | 2020-04-13
17SD004552003 | 济南高新龙翔商务大厦LTE室内分布光缆接入工程 | 17SD004552 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2002号 | 20170417 | 20170417 | 20171108 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2155号 | 20170420 | 20170420 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2155号 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2155号 | 20170420 | 20170430 | 20170421 | 20171201 | 20170426 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5149号 |  |  |  | 20171213 | 20171213 | 20171218 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5149号 | 20180105 |  |  | 20180205 | 20180201 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 285000 | 0 | 232187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 17068.27 | 14000 | 10609.64 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 7304 | 6997 | 10609.64 | 10609.64 | 3383.64 | 5675 | 0 | 5675 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 209 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609.64 | 10609.64 | 10609.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10609.64 | 10609.64 | 10609.64 | 0 | -10609.64 | 10609.64 | 0 | 10609.64 | 10609.64 | 0 | 2020-04-13
17SD004552004 | 济南高新山东设计创意产业园北区LTE室内分布光缆接入工程 | 17SD004552 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2002号 | 20170417 | 20170417 | 20171108 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2153号 | 20170420 | 20170420 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2153号 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2153号 | 20170420 | 20170520 | 20170421 | 20171201 | 20170717 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5145号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5145号 | 20180105 |  |  | 20180205 | 20180203 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 285000 | 0 | 232187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 17068.27 | 185000 | 145807.06 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 94956 | 92524 | 145807.06 | 145807.06 | 52889.06 | 85138 | 0 | 85138 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811 | 2575 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145807.06 | 145807.06 | 145807.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145807.06 | 145807.06 | 145807.06 | 0 | -145807.06 | 145807.06 | 0 | 145807.06 | 145807.06 | 0 | 2020-04-13
17SD004552005 | 济南市中八不食儒家菜馆（玉函路店）LTE室分光缆接入工程 | 17SD004552 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2002号 | 20170417 | 20170417 | 20171108 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2158号 | 20170420 | 20170420 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2158号 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2158号 | 20170420 | 20170510 | 20170421 |  | 20171201 |  | 20180206 | 20180208 | 中国电信济南工程〔2018〕196号 |  |  |  | 20180228 | 20180228 | 20180308 |  | 20180208 | 中国电信济南工程〔2018〕196号 | 20180409 |  |  |  | 20180418 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 285000 | 0 | 232187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 17068.27 | 12000 | 12000 | 4170.92 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 7227.62 | 7103.94 | 0 | 10253.32 | 412.48 | 8218.84 | 2508.9 | 5709.94 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 144 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.24 | 0 | 2020.94 | 0 | 2020.94 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 374 | -73 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10253.32 | 100 | 10253.32 | 7829.08 | 7829.08 | 7829.08 | 2424.24 | 0 | 10253.32 | 2424.24 | 0 | 0 | 1746.68 | 2020-04-13
17SD004552006 | 济南高新东城逸家A、B座公寓楼LTE室内分布光缆接入工程 | 17SD004552 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2002号 | 20170417 | 20170417 | 20171108 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2154号 | 20170420 | 20170420 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2154号 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2154号 | 20170420 | 20170510 | 20170421 | 20171214 | 20170527 |  | 20170908 | 20170912 | 中国电信济南工程〔2017〕4420号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170912 | 中国电信济南工程〔2017〕4420号 | 20171027 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180123 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 285000 | 0 | 232187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 17068.27 | 27000 | 21696.22 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 16172 | 14488 | 21696.22 | 21696.22 | 666.15 | 18264.07 | 6300.07 | 11964 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 480 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21696.22 | 21696.22 | 21696.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21696.22 | 21696.22 | 21696.22 | 0 | -21696.22 | 21696.22 | 0 | 21696.22 | 21696.22 | 0 | 2020-04-13
17SD004552007 | 济南章丘义乌小商品市场LTE室分光缆接入工程 | 17SD004552 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170413 | 中国电信济南工程〔2017〕2002号 | 20170417 | 20170417 | 20170820 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2099号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2099号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2099号 | 20170418 | 20170430 | 20170418 |  | 20170424 |  | 20180424 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕943号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕943号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 285000 | 0 | 232187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 17068.27 | 17000 | 17000 | 12897.35 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 6764 | 0 | 0 | 11302.65 | 4102.65 | 6100 | 0 | 6100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 6100 | 0 | 6100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302.65 | 100 | 11302.65 | 4102.65 | 4102.65 | 4102.65 | 7200 | 0 | 11302.65 | 7200 | 0 | 0 | 5697.35 | 2020-04-13
17SD004562001 | 市中区金龙大厦FTTH光缆接入工程（商客） | 17SD004562 | 市中区金龙大厦FTTH光缆接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170412 | 中国电信济南工程〔2017〕1975号 | 20170413 | 20170418 | 20170515 | 20170510 |  | 20170511 | 20170930 | 20170930 |  | 20170930 | [28 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 198715.05 | 150000 | 250000 | 198715.05 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146048.5 | 39004.09 | 133.74 | 133.74 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101910.67 | 94763.55 | -7147.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101910.67 | -819.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44137.83 | 87.8689 | 128331.23 | 51284.95 | 51284.95 | 51284.95 | -7147.12 | 0 | 146048.5 | 94763.55 | 0 | 0 | 103951.5 | 2018-10-12
17SD004577001 | 济南分公司2017年蓝翔路扩展机房消防改造工程 | 17SD004577 | 济南分公司2017年蓝翔路扩展机房消防改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | IDC专用机房 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2095号 | 20170418 | 20170418 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3414号 | 20170609 | 20170609 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3414号 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3414号 | 20170510 | 20170630 | 20170512 |  | 20171225 |  | 20180102 | 20180104 | 中国电信济南工程〔2018〕4号 |  |  |  | 20180116 | 20180116 | 20180211 |  | 20180104 | 中国电信济南工程〔2018〕4号 | 20180227 |  |  | 20180314 | 20180314 | 20180320 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180320 | 工程已关闭 | 900000 | 0 | 465299.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | -226680.4 | 900000 | 465299.01 | -226680.4 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 463692.6 | 463692 | 465299.01 | 465299.01 | 0.01 | 438373 | 0 | 438373 | 26926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14625 | 10705 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226680.4 | -228605.8 | -0.6 | 0 | -0.6 | 1926 | 0 | 0 | 0 | -10375 | 10705 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465299.01 | 465299.01 | 465299.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691979.41 | 691979.41 | 691979.41 | -226680.4 | -465299.01 | 465299.01 | -226680.4 | 465299.01 | 465299.01 | 0 | 2020-04-18
17SD004620001 | 市中政企二七片区新增专线光缆接入工程 | 17SD004620 | 市中区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2054号 | 20170417 | 20170417 |  | 20170417 |  | 20170419 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170419 | 20170415 | 20170510 |  | 20170710 |  | 20180122 | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕35号 |  |  |  | 20180122 | 20180122 | 20180211 |  | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕35号 | 20180426 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 95693.3 | 95693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25738.82 | 20000 | 32000 | 12473.83 | 20000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 12667.46 | 11563 | 0 | 29807.17 | 12782.27 | 13535.9 | 5073.9 | 8462 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 602 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10281 | 0 | 6962 | 0 | 6962 | 3319 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 602 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29807.17 | 100 | 29807.17 | 19526.17 | 19526.17 | 19526.17 | 10281 | 0 | 29807.17 | 10281 | 0 | 0 | 2192.83 | 2018-10-15
17SD004620002 | 市中凤栖商务酒店酒店完美联盟光缆接入工程 | 17SD004620 | 市中区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2054号 | 20170417 | 20170417 | 20170523 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2289号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2289号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2289号 |  |  | 20170726 |  | 20170929 |  | 20171124 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1517号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1517号 | 20180223 |  |  | 20180315 | 20180305 | 20180316 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 100000 | 95693.3 | 95693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25738.82 | 30000 | 24450.01 | 3501 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 10758 | 10255 | 24450.01 | 24450.01 | 13023.8 | 9291.21 | 925.21 | 8366 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 509 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 | 0 | 1366 | 0 | 1366 | 2135 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 509 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450.01 | 24450.01 | 24450.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20949.01 | 20949.01 | 20949.01 | 3501 | -24450.01 | 24450.01 | 3501 | 24450.01 | 24450.01 | 0 | 2018-10-15
17SD004620003 | 市中济南大学以及文庄新增分光器光缆工程 | 17SD004620 | 市中区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2054号 | 20170418 | 20170418 | 20170523 | 20170420 |  | 20170421 | 20180420 | 20180420 |  | 20180420 |  |  |  | 20170426 |  | 20170601 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕534号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕534号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 95693.3 | 95693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25738.82 | 10000 | 14000 | 8887.1 | 10000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 17283 | 0 | 0 | 9257.2 | 5648.2 | 3600 | 0 | 3600 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144.3 | 2542.3 | 1600 | 0 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9257.2 | 100 | 9257.2 | 5112.9 | 5112.9 | 5112.9 | 4144.3 | 0 | 9257.2 | 4144.3 | 0 | 0 | 4742.8 | 2018-10-15
17SD004620005 | 市中三里庄1号楼益健康商贸有限公司专线光缆接入工程 | 17SD004620 | 市中区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2054号 | 20170421 | 20170421 | 20170912 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2243号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2243号 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2243号 | 20170424 | 20170415 | 20170424 |  | 20170504 |  | 20170517 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3872号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170807 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3872号 | 20171010 |  |  | 20180207 | 20171222 | 20180228 | 亓敏 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 100000 | 95693.3 | 95693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25738.82 | 8000 | 7123.11 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 5453 | 5325 | 7123.11 | 7123.11 | 1573.11 | 4125 | 0 | 4125 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 140 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7123.11 | 7123.11 | 7123.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7123.11 | 7123.11 | 7123.11 | 0 | -7123.11 | 7123.11 | 0 | 7123.11 | 7123.11 | 0 | 2018-10-15
17SD004620006 | 市中政企氧沐酒店和中铁十局等专线接入工程 | 17SD004620 | 市中区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2054号 | 20170424 | 20170424 | 20170912 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2314号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2314号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2314号 | 20170426 | 20170415 | 20170426 |  | 20170505 |  | 20170511 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2624号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170807 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2624号 | 20171010 |  |  | 20180207 | 20171222 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 95693.3 | 95693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25738.82 | 15000 | 13396.32 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 8412 | 7981 | 13396.32 | 13396.32 | 5184.32 | 6574 | 0 | 6574 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 133 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13396.32 | 13396.32 | 13396.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13396.32 | 13396.32 | 13396.32 | 0 | -13396.32 | 13396.32 | 0 | 13396.32 | 13396.32 | 0 | 2018-10-15
17SD004620007 | 市中顺河街馆驿街华联超市宽带接入工程 | 17SD004620 | 市中区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2054号 | 20170424 | 20170424 | 20170912 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2313号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2313号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2313号 | 20170426 | 20170430 | 20170426 |  | 20170430 |  | 20170517 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3871号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170807 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3871号 | 20171010 |  |  | 20180207 | 20171222 | 20180208 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 95693.3 | 95693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25738.82 | 5000 | 3846.97 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 2670 | 2553 | 3846.97 | 3846.97 | 216.7 | 2567.27 | 1001.27 | 1566 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 66 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.97 | 3846.97 | 3846.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.97 | 3846.97 | 3846.97 | 0 | -3846.97 | 3846.97 | 0 | 3846.97 | 3846.97 | 0 | 2018-10-15
17SD004632001 | 槐荫政企长丰大酒店专线接入工程 | 17SD004632 | 槐荫区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2046号 | 20170424 | 20170424 | 20171116 | 20170424 | 中电信济南工程〔2017〕684号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕684号 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕684号 | 20170425 | 20170415 | 20170426 |  | 20170505 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3598号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3598号 | 20170822 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 60899.59 | 35908.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13543.96 | 5000 | 3142.7 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 2459 | 2399 | 3142.7 | 3142.7 | 668.7 | 1472 | 0 | 1472 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 53 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142.7 | 3142.7 | 3142.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142.7 | 3142.7 | 3142.7 | 0 | -3142.7 | 3142.7 | 0 | 3142.7 | 3142.7 | 0 | 2018-10-15
17SD004632002 | 槐荫政企中建一局项目部专线光缆接入工程 | 17SD004632 | 槐荫区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2046号 | 20170424 | 20170424 | 20171116 | 20170424 | 中电信济南工程〔2017〕685号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕685号 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕685号 | 20170425 | 20170415 | 20170425 |  | 20170426 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3597号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3597号 | 20170822 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 60899.59 | 35908.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13543.96 | 6000 | 4911.34 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 4077 | 3764 | 4911.34 | 4911.34 | 924.34 | 2726 | 0 | 2726 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 92 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.34 | 4911.34 | 4911.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911.34 | 4911.34 | 4911.34 | 0 | -4911.34 | 4911.34 | 0 | 4911.34 | 4911.34 | 0 | 2018-10-15
17SD004632003 | 槐荫政企瓦罐香沸电路及模拟中继线综合接入工程 | 17SD004632 | 槐荫区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2046号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 | 中电信济南工程〔2017〕682号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕682号 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕682号 | 20171010 |  | 20171011 |  | 20171016 |  | 20171127 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1524号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1524号 | 20180104 |  |  | 20180207 | 20180111 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 60899.59 | 35908.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13543.96 | 6000 | 2241.64 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 582 | 529 | 2241.64 | 2241.64 | 1636.64 | 485 | 0 | 485 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.64 | 2241.64 | 2241.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.64 | 2241.64 | 2241.64 | 0 | -2241.64 | 2241.64 | 0 | 2241.64 | 2241.64 | 0 | 2018-10-15
17SD004632004 | 槐荫政企天齐集团专线接入工程 | 17SD004632 | 槐荫区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2046号 | 20170425 | 20170425 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2597号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2597号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2597号 | 20170503 | 20170510 | 20170503 |  | 20170510 |  | 20170531 | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3232号 |  |  |  | 20171229 | 20171229 | 20171229 |  | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3232号 | 20180309 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 60899.59 | 35908.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13543.96 | 14000 | 10612.93 | 1815.2 | 13599.59 | 13599.59 | 13599.59 | 13599.59 | 0 | 9761 | 7917 | 10612.93 | 10612.93 | 0 | 7317.93 | 2388.93 | 4929 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 185 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.2 | 0 | 1815.2 | 0 | 1815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612.93 | 10612.93 | 10612.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8797.73 | 8797.73 | 8797.73 | 1815.2 | -10612.93 | 10612.93 | 1815.2 | 10612.93 | 10612.93 | 0 | 2018-10-15
17SD004632005 | 槐荫政企巴伦蓓完美酒店接入工程 | 17SD004632 | 槐荫区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2046号 | 20170502 | 20170502 | 20171110 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3991号 | 20170731 | 20170731 | 20170731 | 中国电信济南工程〔2017〕3991号 | 20170731 | 中国电信济南工程〔2017〕3991号 |  |  | 20170802 |  | 20170902 |  | 20180119 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕367号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕367号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 60899.59 | 35908.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13543.96 | 15000 | 15000 | 11728.76 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 10415 | 9716 | 0 | 11715.05 | 9493.81 | 1381.24 | 1381.24 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8443.81 | 9493.81 | -980 | 0 | -980 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11715.05 | 100 | 11715.05 | 3271.24 | 3271.24 | 3271.24 | 8443.81 | 0 | 11715.05 | 8443.81 | 0 | 0 | 3284.95 | 2018-10-15
17SD004641001 | 高新区舜华路审批中心光缆接入工程 | 17SD004641 | 高新区舜华路审批中心光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2047号 | 20170417 | 20170417 | 20170908 | 20170417 | 中电信济南工程〔2017〕644号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中电信济南工程〔2017〕644号 | 20170417 | 中电信济南工程〔2017〕644号 | 20170417 | 20170415 | 20170420 |  | 20170512 |  | 20171107 | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1457号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1457号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180103 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 62000 | 0 | 47427.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 47427.04 | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 26354 | 25245 | 47427.04 | 47427.04 | 4753.65 | 38319.39 | 17068.39 | 21251 | 4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 1037 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47427.04 | 47427.04 | 47427.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47427.04 | 47427.04 | 47427.04 | 0 | -47427.04 | 47427.04 | 0 | 47427.04 | 47427.04 | 0 | 2018-10-15
17SD004654001 | 平阴县宽带应急扩容工程第二批 | 17SD004654 | 平阴县2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2048号 | 20170419 | 20170419 |  | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2163号 | 20170421 | 20170421 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2163号 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2163号 | 20170421 | 20170423 | 20170423 |  | 20170423 |  | 20170531 | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3238号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170705 |  | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3238号 | 20171025 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 35096.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 35096.96 | 0 | 49999.24 | 49999.24 | 49999.24 | 49999.24 | 0 | 24819 | 23763 | 35096.96 | 35096.96 | 2228.18 | 27011.78 | 8278.78 | 18733 | 5857 | 0 | 0 | 0 | 3866 | 0 | 725 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35096.96 | 35096.96 | 35096.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35096.96 | 35096.96 | 35096.96 | 0 | -35096.96 | 35096.96 | 0 | 35096.96 | 35096.96 | 0 | 2018-10-15
17SD004659001 | 章丘市2017年4月二期扩容工程 | 17SD004659 | 章丘市2017年4月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2053号 | 20170418 | 20170418 | 20170424 | 20170418 |  | 20170419 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 |  | 20170419 | 20170415 | 20170420 |  | 20170426 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1422号 |  |  |  | 20171115 | 20171115 | 20171130 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1422号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 30000 | 31500 | 27657.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 16281.31 | 0 | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 15454 | 15074 | 16281.31 | 16281.31 | 876.31 | 13651 | 0 | 13651 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 321 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16281.31 | 16281.31 | 16281.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16281.31 | 16281.31 | 16281.31 | 0 | -16281.31 | 16281.31 | 0 | 16281.31 | 16281.31 | 0 | 2018-10-15
17SD004659002 | 章丘凯文学院商业街及宿舍楼地下FTTH扩容工程 | 17SD004659 | 章丘市2017年4月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2053号 | 20170418 | 20170418 | 20170424 | 20170418 | ?????????2017?2124? | 20170419 | 20170419 | 20170419 | ?????????2017?2124? | 20170419 | ?????????2017?2124? | 20170419 | 20170415 | 20170420 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3963号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3963号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 30000 | 31500 | 27657.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 15000 | 11376.33 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 8099 | 7709 | 11376.33 | 11376.33 | 3428.33 | 6307 | 0 | 6307 | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 247 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.33 | 11376.33 | 11376.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.33 | 11376.33 | 11376.33 | 0 | -11376.33 | 11376.33 | 0 | 11376.33 | 11376.33 | 0 | 2018-10-15
17SD004660001 | 章丘政企宁家埠万林包装10M专线光缆接入工程 | 17SD004660 | 章丘市2017年4月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2045号 | 20170415 | 20170415 | 20170826 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2058号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2058号 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2058号 | 20170417 | 20170415 | 20170416 |  | 20170417 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3962号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3962号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36065.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 15000 | 13815.95 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 11152 | 10632 | 13815.95 | 13815.95 | 2946.95 | 8574 | 0 | 8574 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 292 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13815.95 | 13815.95 | 13815.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13815.95 | 13815.95 | 13815.95 | 0 | -13815.95 | 13815.95 | 0 | 13815.95 | 13815.95 | 0 | 2018-10-15
17SD004660002 | 章丘福泰步行街美团外卖1及相公国税等专线接入工程 | 17SD004660 | 章丘市2017年4月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2045号 | 20170415 | 20170415 | 20170826 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2057号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2057号 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2057号 | 20170417 | 20170415 | 20170417 |  | 20170420 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3967号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3967号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36065.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 11987.33 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 9545 | 8855 | 11987.33 | 11987.33 | 2896.33 | 7267 | 0 | 7267 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 258 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11987.33 | 11987.33 | 11987.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11987.33 | 11987.33 | 11987.33 | 0 | -11987.33 | 11987.33 | 0 | 11987.33 | 11987.33 | 0 | 2018-10-15
17SD004660003 | 章丘凯文学院新建工楼语音接入工程 | 17SD004660 | 章丘市2017年4月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2045号 | 20170417 | 20170417 | 20170424 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2082号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2082号 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2082号 | 20170417 | 20170415 | 20170417 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3973号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3973号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36065.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 13000 | 10261.99 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 6295 | 5258 | 10261.99 | 10261.99 | 4767.99 | 4692 | 0 | 4692 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 238 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10261.99 | 10261.99 | 10261.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10261.99 | 10261.99 | 10261.99 | 0 | -10261.99 | 10261.99 | 0 | 10261.99 | 10261.99 | 0 | 2018-10-15
17SD004669001 | 济阳华宇舜鑫苑FTTH光缆接入工程 | 17SD004669 | 济阳华宇舜鑫苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2052号 | 20170417 | 20170417 | 20171116 | 20170417 | 中国电信济南工程〔2017〕2085号 | 20170418 | 20170418 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2085号 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2085号 | 20170418 | 20170415 | 20170506 |  | 20170513 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1279号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1279号 | 20171018 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 35000 | 0 | 32503.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 32503.19 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 15852 | 15158 | 32503.19 | 32503.19 | 16828.71 | 12838.48 | 267.48 | 12571 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 748 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32503.19 | 32503.19 | 32503.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32503.19 | 32503.19 | 32503.19 | 0 | -32503.19 | 32503.19 | 0 | 32503.19 | 32503.19 | 0 | 2018-10-15
17SD004670001 | 商河常庄驻地FTTH扩容工程 | 17SD004670 | 商河常庄驻地FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2446号 | 20170504 | 20170504 | 20171116 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2464号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2464号 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2464号 | 20170504 | 20170504 | 20170415 |  | 20170523 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3756号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3756号 | 20171123 |  |  | 20180312 | 20180227 | 20180314 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 66000 | 0 | 58655.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | 58655.74 | 0 | 66000.01 | 66000.01 | 66000.01 | 66000.01 | 0 | 29421 | 28692 | 58655.74 | 58655.74 | 22487.19 | 31341.55 | 7193.55 | 24148 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619 | 1352 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58655.74 | 58655.74 | 58655.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58655.74 | 58655.74 | 58655.74 | 0 | -58655.74 | 58655.74 | 0 | 58655.74 | 58655.74 | 0 | 2018-11-04
17SD004683001 | 商河玉皇庙裕都小区二期FTTH光缆接入工程 | 17SD004683 | 商河玉皇庙裕都小区二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2051号 | 20170418 | 20170418 | 20171116 | 20170418 | 中国电信济南工程〔2017〕2140号 | 20170419 | 20170419 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2140号 | 20170419 | 中国电信济南工程〔2017〕2140号 | 20170419 | 20170415 | 20170421 |  | 20170424 |  | 20170728 | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1165号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170913 |  | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1165号 | 20171019 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 23000 | 0 | 17542.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 17542.03 | 0 | 23000.01 | 23000.01 | 23000.01 | 23000.01 | 0 | 12345 | 12100 | 17542.03 | 17542.03 | 4933.55 | 10584.48 | 267.48 | 10317 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 393 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17542.03 | 17542.03 | 17542.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17542.03 | 17542.03 | 17542.03 | 0 | -17542.03 | 17542.03 | 0 | 17542.03 | 17542.03 | 0 | 2018-10-15
17SD004684001 | 商河钱铺乡驻地西片区FTTH扩容工程 | 17SD004684 | 商河钱铺乡驻地西片区FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2340号 | 20170427 | 20170427 | 20171116 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2347号 | 20170428 | 20170428 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2347号 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2347号 | 20170428 | 20170427 | 20170505 |  | 20170506 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3825号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3825号 | 20180117 |  |  | 20180314 | 20180228 | 20180320 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180320 | 工程已关闭 | 65000 | 93400.01 | 64519.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 4884 | 65000 | 64519.32 | 4884 | 65000.01 | 65000.01 | 65000.01 | 65000.01 | 0 | 39024 | 34246 | 64519.32 | 64519.32 | 24234.26 | 34594.06 | 5715.06 | 28879 | 5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214 | 1356 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 0 | 3879 | 0 | 3879 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 558 | 54 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64519.32 | 64519.32 | 64519.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635.32 | 59635.32 | 59635.32 | 4884 | -64519.32 | 64519.32 | 4884 | 64519.32 | 64519.32 | 0 | 2018-10-27
17SD004685001 | 本部槐荫纬六路5号保活大厦漫山酒店（完美酒店联盟）接入工程 | 17SD004685 | 本部槐荫纬六路5号保活大厦漫山酒店（完美酒店联盟）接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170415 | 中国电信济南工程〔2017〕2049号 | 20170417 | 20170417 | 20170523 | 20170417 | 中电信济南工程〔2017〕645号 | 20170417 | 20170417 | 20170417 | 中电信济南工程〔2017〕645号 | 20170417 | 中电信济南工程〔2017〕645号 | 20170417 | 20170720 | 20170605 |  | 20170725 |  | 20171215 | 20171217 | 中电信济南工程〔2017〕1629号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20171217 | 中电信济南工程〔2017〕1629号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 11945.17 | 25000 | 25000 | 11945.17 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 8793 | 8455 | 0 | 19182.67 | 10038.79 | 6604.88 | 454.88 | 6150 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 402 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6127.84 | -2561.16 | 6150 | 0 | 6150 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 402 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19182.67 | 100 | 19182.67 | 13054.83 | 13054.83 | 13054.83 | 6127.84 | 0 | 19182.67 | 6127.84 | 0 | 0 | 5817.33 | 2018-10-15
17SD004715001 | 市中格林豪泰、广州证券新增专线接入工程（商客） | 17SD004715 | 市中区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2269号 | 20170426 | 20170426 | 20170523 | 20170427 |  | 20170428 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 |  | 20170512 | 20170425 | 20170512 |  | 20170521 |  | 20170918 | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4445号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4445号 | 20171009 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 109999 | 93801.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 53833.42 | 10000 | 7269.64 | 0 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 4889 | 4720 | 7269.64 | 7269.64 | 1554.86 | 4293.78 | 770.78 | 3523 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 148 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269.64 | 7269.64 | 7269.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269.64 | 7269.64 | 7269.64 | 0 | -7269.64 | 7269.64 | 0 | 7269.64 | 7269.64 | 0 | 2018-10-25
17SD004715002 | 市中馆驿街交行宿舍三合一光缆接入工程 | 17SD004715 | 市中区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2269号 | 20170504 | 20170504 | 20170515 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2471号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2471号 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2471号 | 20170505 | 20170605 | 20170505 |  | 20170605 |  | 20180424 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕987号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕987号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 109999 | 93801.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 53833.42 | 35000 | 35000 | 24234.63 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 17373 | 0 | 0 | 27177.76 | 8829.27 | 15948.49 | 448.49 | 15500 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16412.39 | 597.64 | 15814.75 | 314.75 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27177.76 | 100 | 27177.76 | 10765.37 | 10765.37 | 10765.37 | 16412.39 | 0 | 27177.76 | 16412.39 | 0 | 0 | 7822.24 | 2018-10-25
17SD004715003 | 市中大观园片区5月份FTTH扩容工程 | 17SD004715 | 市中区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2269号 | 20170515 | 20170515 |  | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3486号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3486号 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3486号 | 20170425 | 20170505 | 20170425 |  | 20170505 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 109999 | 93801.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 53833.42 | 30000 | 30000 | 29598.79 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 10589 | 0 | 0 | 15494 | 3172.8 | 12321.2 | 1121.2 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15092.79 | 3172.8 | 11919.99 | 719.99 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15494 | 100 | 15494 | 401.21 | 401.21 | 401.21 | 15092.79 | 0 | 15494 | 15092.79 | 0 | 0 | 14506 | 2018-10-25
17SD004715004 | 市中复兴村扩容及绿地售楼处专线接入光缆工程 | 17SD004715 | 市中区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2269号 | 20170516 | 20170516 | 20170912 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3330号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3330号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3330号 | 20170607 | 20170425 | 20170724 |  | 20170925 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1395号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1395号 | 20180110 |  |  | 20180207 | 20180130 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 109999 | 93801.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 53833.42 | 25000 | 21531.85 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 17622 | 14161 | 21531.85 | 21531.85 | 6988.11 | 11743.74 | 133.74 | 11610 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 451 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21531.85 | 21531.85 | 21531.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21531.85 | 21531.85 | 21531.85 | 0 | -21531.85 | 21531.85 | 0 | 21531.85 | 21531.85 | 0 | 2018-10-25
17SD004726001 | 历城花园路群康佳园沃凯商贸100M专线等光缆接入工程 | 17SD004726 | 历城区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2276号 | 20170425 | 20170425 | 20171115 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2303号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2303号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2303号 | 20170426 | 20170425 | 20170512 |  | 20170612 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1398号 |  |  |  | 20171115 | 20171115 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1398号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 姚瑶 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 155000 | 136680.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18547.88 | 20000 | 15072.45 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 7726 | 6762 | 15072.45 | 15072.45 | 8074.45 | 5926 | 0 | 5926 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 351 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15072.45 | 15072.45 | 15072.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15072.45 | 15072.45 | 15072.45 | 0 | -15072.45 | 15072.45 | 0 | 15072.45 | 15072.45 | 0 | 2018-10-25
17SD004726002 | 历城王舍人滩头村主干光缆优化工程 | 17SD004726 | 历城区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2276号 | 20170425 | 20170425 | 20170523 | 20170425 |  | 20170426 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 |  | 20170426 | 20170425 | 20170508 |  | 20170512 |  | 20171101 | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1415号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1415号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 155000 | 136680.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18547.88 | 25000 | 36574.56 | 0 | 25000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 23692 | 21957 | 36574.56 | 36574.56 | 14132.82 | 18165.74 | 133.74 | 18032 | 4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 | 723 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36574.56 | 36574.56 | 36574.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36574.56 | 36574.56 | 36574.56 | 0 | -36574.56 | 36574.56 | 0 | 36574.56 | 36574.56 | 0 | 2018-10-25
17SD004726003 | 历城桑园路农科院水稻研究所语音接入工程 | 17SD004726 | 历城区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2276号 | 20170425 | 20170425 |  | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2305号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2305号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2305号 | 20170426 | 20170425 | 20170508 |  | 20170630 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1397号 |  |  |  | 20171115 | 20171115 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1397号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 155000 | 136680.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18547.88 | 10000 | 9137.31 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 4410 | 4335 | 9137.31 | 9137.31 | 4576.31 | 3179 | 0 | 3179 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 57 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9137.31 | 9137.31 | 9137.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9137.31 | 9137.31 | 9137.31 | 0 | -9137.31 | 9137.31 | 0 | 9137.31 | 9137.31 | 0 | 2018-10-25
17SD004726004 | 历城董家柿子园工业园主干光缆投资合作工程 | 17SD004726 | 历城区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2276号 | 20170502 | 20170502 |  | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2434号 | 20170504 | 20170504 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2434号 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2434号 | 20170504 | 20170425 | 20170514 |  | 20170630 |  | 20180323 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕490号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕490号 | 20180504 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 155000 | 136680.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18547.88 | 10000 | 10000 | 3688.88 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 5665 | 5224 | 0 | 8160.12 | 2711.12 | 3818 | 0 | 3818 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 159 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 0 | 818 | 0 | 818 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 1155 | -141 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160.12 | 100 | 8160.12 | 6311.12 | 6311.12 | 6311.12 | 1849 | 0 | 8160.12 | 1849 | 0 | 0 | 1839.88 | 2018-10-25
17SD004726005 | 历城华龙路银河商务宾馆酒店联盟等专线光缆接入工程 | 17SD004726 | 历城区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2276号 | 20170504 | 20170504 | 20170515 | 20170504 |  | 20170508 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 |  | 20170508 | 20170425 | 20170510 |  | 20170520 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4640号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4640号 | 20180112 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 155000 | 136680.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18547.88 | 20000 | 19576.92 | 8653 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 13319 | 10552 | 19576.92 | 19576.92 | 8785.92 | 8890 | 0 | 8890 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 401 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8653 | 0 | 8653 | 0 | 8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19576.92 | 19576.92 | 19576.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10923.92 | 10923.92 | 10923.92 | 8653 | -19576.92 | 19576.92 | 8653 | 19576.92 | 19576.92 | 0 | 2018-10-25
17SD004726006 | 历城花园小区等FTTH扩容工程 | 17SD004726 | 历城区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2276号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 |  | 20170523 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 |  | 20170523 | 20170505 | 20170601 |  | 20170610 |  | 20171101 | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1418号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1418号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 155000 | 136680.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18547.88 | 20000 | 24027.27 | 0 | 20000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 21125 | 19431 | 24027.27 | 24027.27 | 4257.27 | 18315 | 0 | 18315 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 93 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24027.27 | 24027.27 | 24027.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24027.27 | 24027.27 | 24027.27 | 0 | -24027.27 | 24027.27 | 0 | 24027.27 | 24027.27 | 0 | 2018-10-25
17SD004726007 | 历城黄金99华府FTTH扩容工程 | 17SD004726 | 历城区2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2276号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 |  | 20170606 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 |  | 20170606 | 20170612 | 20170614 |  | 20170616 |  | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1511号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171218 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1511号 | 20171226 |  |  | 20180209 | 20180208 | 20180211 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 100000 | 155000 | 136680.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18547.88 | 15000 | 22291.85 | 6206 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 20202 | 18654 | 22291.85 | 22291.85 | 3391.85 | 17317 | 0 | 17317 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 344 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6206 | 0 | 6206 | 0 | 6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22291.85 | 22291.85 | 22291.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16085.85 | 16085.85 | 16085.85 | 6206 | -22291.85 | 22291.85 | 6206 | 22291.85 | 22291.85 | 0 | 2018-10-25
17SD004727001 | 历城华山珑城物业光缆语音接入工程 | 17SD004727 | 历城区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170419 | ?????????2017?2118? | 20170424 | 20170424 | 20170523 | 20170424 |  | 20170425 | 20180120 | 20180120 |  | 20180120 |  | 20170513 | 20170514 | 20170513 |  | 20170514 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5578号 |  |  |  | 20171227 | 20171227 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5578号 | 20180206 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 132443.07 | 132443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 32497.92 | 30000 | 40577.42 | 11638 | 30000 | 40900 | 40900 | 40900 | 0 | 24972 | 22817 | 40577.42 | 40577.42 | 17365.68 | 18787.74 | 133.74 | 18654 | 4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359 | 804 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11638 | 0 | 8654 | 0 | 8654 | 2984 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 804 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40577.42 | 40577.42 | 40577.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28939.42 | 28939.42 | 28939.42 | 11638 | -40577.42 | 40577.42 | 11638 | 40577.42 | 40577.42 | 0 | 2018-10-19
17SD004727002 | 历城唐王渔场济南三院唐王分院50M专线接入工程 | 17SD004727 | 历城区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万通通信工程有限公司 | 20170419 | ?????????2017?2118? | 20170424 | 20170424 | 20170908 | 20170425 |  | 20170425 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 |  | 20170425 | 20170419 | 20170428 |  | 20170502 |  | 20171130 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1536号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1536号 | 20180421 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 132443.07 | 132443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 32497.92 | 15000 | 31000 | 11611.3 | 15000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 18637 | 18022 | 0 | 28285.7 | 0 | 25888.7 | 11991.7 | 13897 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 599 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8897 | 0 | 8897 | 0 | 8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28285.7 | 100 | 28285.7 | 19388.7 | 19388.7 | 19388.7 | 8897 | 0 | 28285.7 | 8897 | 0 | 0 | 2714.3 | 2018-10-19
17SD004727003 | 历城荷花路快捷快递100M专线及语音接入工程 | 17SD004727 | 历城区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万通通信工程有限公司 | 20170419 | ?????????2017?2118? | 20170425 | 20170426 | 20170523 | 20170426 | 中电信济南工程〔2017〕688号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中电信济南工程〔2017〕688号 | 20170426 | 中电信济南工程〔2017〕688号 | 20170426 | 20170419 | 20170428 |  | 20170502 |  | 20171130 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1532号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1532号 | 20180322 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 132443.07 | 132443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 32497.92 | 20000 | 13082.21 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 7972 | 7649 | 13082.21 | 13082.21 | 0 | 11047.21 | 5201.21 | 5846 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 254 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.21 | 13082.21 | 13082.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.21 | 13082.21 | 13082.21 | 0 | -13082.21 | 13082.21 | 0 | 13082.21 | 13082.21 | 0 | 2018-10-19
17SD004727004 | 历城临港稼轩路温泉公馆50M专线接入工程 | 17SD004727 | 历城区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万通通信工程有限公司 | 20170419 | ?????????2017?2118? | 20170426 | 20170426 | 20170515 | 20170426 |  | 20170426 | 20170718 | 20170718 |  | 20170718 |  | 20170426 | 20170419 | 20170503 |  | 20170505 |  | 20171130 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1534号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1534号 | 20180322 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 132443.07 | 132443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 32497.92 | 11000 | 15991.75 | 0 | 11000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 6917 | 6406 | 15991.75 | 15991.75 | 0 | 14042.75 | 9344.75 | 4698 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 321 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.75 | 15991.75 | 15991.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15991.75 | 15991.75 | 15991.75 | 0 | -15991.75 | 15991.75 | 0 | 15991.75 | 15991.75 | 0 | 2018-10-19
17SD004727005 | 历城东环国际C座26层专线及语音接入工程 | 17SD004727 | 历城区2017年4月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170419 | ?????????2017?2118? | 20170427 | 20170427 | 20170908 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2353号 | 20170428 | 20170428 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2353号 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2353号 | 20170428 | 20170419 | 20170620 |  | 20170710 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4095号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170825 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4095号 | 20170912 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180206 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 132443.07 | 132443.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 32497.92 | 18000 | 12543.07 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 3797 | 2857 | 12543.07 | 12543.07 | 9159.23 | 2864.84 | 296.84 | 2568 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 40 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12543.07 | 12543.07 | 12543.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12543.07 | 12543.07 | 12543.07 | 0 | -12543.07 | 12543.07 | 0 | 12543.07 | 12543.07 | 0 | 2018-10-19
17SD004748001 | 济南17年无线网800M长清IPRAN优化光缆（双泉基站-崮头水库基站） | 17SD004748 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第6批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3029号 | 20170519 | 20170519 | 20171107 | 20170519 | 中电信济南工程〔2017〕957号 | 20170520 | 20170520 | 20170520 | 中电信济南工程〔2017〕957号 | 20170520 | 中电信济南工程〔2017〕957号 | 20170520 | 20170526 | 20170520 |  | 20170526 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4486号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171115 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4486号 | 20171116 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 280000 | 0 | 240790.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 18000 | 72000 | 56827.05 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 30743 | 29853 | 56827.05 | 56827.05 | 826.4 | 47402.65 | 25874.65 | 21528 | 8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144 | 1181 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56827.05 | 56827.05 | 56827.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56827.05 | 56827.05 | 56827.05 | 0 | -56827.05 | 56827.05 | 0 | 56827.05 | 56827.05 | 0 | 2020-05-19
17SD004748002 | 济南17年长清IPRAN优化光缆（莲台山、车厢峪、三合、高庄、百王） | 17SD004748 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第6批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3029号 | 20170519 | 20170519 | 20171108 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3057号 | 20170520 | 20170520 | 20170520 | 中国电信济南工程〔2017〕3057号 | 20170520 | 中国电信济南工程〔2017〕3057号 | 20170520 | 20170526 | 20170520 |  | 20170526 |  | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4227号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170919 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4227号 | 20170921 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 280000 | 0 | 240790.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 18000 | 190000 | 165963.93 | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 97207 | 91803 | 165963.93 | 165963.93 | 1281.48 | 144432.45 | 72438.45 | 71994 | 20250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16171 | 3638 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165963.93 | 165963.93 | 165963.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165963.93 | 165963.93 | 165963.93 | 0 | -165963.93 | 165963.93 | 0 | 165963.93 | 165963.93 | 0 | 2020-05-19
17SD004879001 | 长清区济柴家园FTTH光缆接入工程 | 17SD004879 | 长清区济柴家园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2169号 | 20170428 | 20170428 |  | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2348号 | 20170428 | 20170428 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2348号 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2348号 |  |  | 20171005 |  | 20171025 | [22 empty] | 工程未关闭 | 76800 | 0 | 76999.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76800 | 19281.7 | 76800 | 76999.12 | 19281.7 | 76999.12 | 76999.12 | 76999.12 | 76999.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57717.42 | 0 | 57717.42 | 20217.42 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57717.42 | 100 | 57717.42 | 57717.42 | 57717.42 | 57717.42 | 0 | 0 | 57717.42 | 0 | 0 | 0 | 19281.7 | 2018-10-21
17SD004920001 | 槐荫经四纬八尚客优完美联盟综合接入工程 | 17SD004920 | 槐荫经四纬八尚客优完美联盟综合接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170419 | ?????????2017?2119? | 20170419 | 20170419 |  | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2180号 | 20170421 | 20170421 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2180号 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2180号 | 20170421 | 20170427 | 20170421 |  | 20170427 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3600号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3600号 | 20170822 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180209 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 16000 | 0 | 12911.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 12911.43 | 0 | 15999.53 | 15999.53 | 15999.53 | 15999.53 | 0 | 5699 | 5631 | 12911.43 | 12911.43 | 7051.43 | 4126 | 0 | 4126 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 281 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12911.43 | 12911.43 | 12911.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12911.43 | 12911.43 | 12911.43 | 0 | -12911.43 | 12911.43 | 0 | 12911.43 | 12911.43 | 0 | 2018-10-19
17SD004925001 | 槐荫玉珠花园东北侧农贸市场FTTH光缆接入工程 | 17SD004925 | 槐荫玉珠花园东北侧农贸市场FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170420 | 中国电信济南工程〔2017〕2161号 | 20170421 | 20170421 | 20171116 | 20170424 | 中电信济南工程〔2017〕683号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕683号 | 20170425 | 中电信济南工程〔2017〕683号 | 20170425 | 20170428 | 20170425 |  | 20170428 |  | 20170626 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3601号 |  |  |  | 20170626 | 20170626 | 20170711 |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3601号 | 20170822 |  |  | 20180206 | 20171220 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 6000 | 0 | 3921.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 3921.14 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 3049 | 3002 | 3921.14 | 3921.14 | 842.14 | 2026 | 0 | 2026 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 72 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.14 | 3921.14 | 3921.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.14 | 3921.14 | 3921.14 | 0 | -3921.14 | 3921.14 | 0 | 3921.14 | 3921.14 | 0 | 2018-10-20
17SD004929001 | 槐荫中建锦绣城睿园FTTH光缆接入工程 | 17SD004929 | 槐荫中建锦绣城睿园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2534号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170511 |  | 20170511 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 |  | 20171225 |  | 20171225 |  | 20180102 |  | 20180122 | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕33号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180418 |  | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕33号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 161000 | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | 40388.82 | 161000 | 171000 | 40388.82 | 160998.57 | 171000 | 171000 | 171000 | 0 | 70296 | 65637 | 0 | 138364.56 | 48882.6 | 79991.67 | 23293.67 | 56698 | 9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4173 | 2966 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.29 | 7753.38 | -18834.91 | 24298 | 0 | 24298 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 4173 | -2434 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138200.27 | 99.8813 | 138200.27 | 130611.18 | 130611.18 | 130611.18 | 7589.09 | 0 | 138364.56 | 7753.38 | 0 | 0 | 32635.44 | 2018-11-10
17SD004945001 | 章丘宏昌家园小区FTTH接入工程 | 17SD004945 | 章丘宏昌家园小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2168号 | 20170424 | 20170424 | 20180117 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2261号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2261号 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2261号 | 20170424 | 20170421 | 20170426 |  | 20170630 |  | 20170907 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1575号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1575号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 69000 | 0 | 55984.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 1043 | 69000 | 55984.55 | 1043 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 36364 | 34934 | 55984.55 | 55984.55 | 20755.55 | 31669 | 0 | 31669 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 1199 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 748 | 0 | 748 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55984.55 | 55984.55 | 55984.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54941.55 | 54941.55 | 54941.55 | 1043 | -55984.55 | 55984.55 | 1043 | 55984.55 | 55984.55 | 0 | 2018-10-21
17SD004962001 | 天桥金色阳光花园小区一期光缆接入工程 | 17SD004962 | 天桥金色阳光花园小区一期光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2522号 | 20170515 | 20170515 | 20170918 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2992号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2992号 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2992号 | 20170519 | 20170720 | 20170620 |  | 20170720 |  | 20171016 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4628号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171102 |  | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4628号 | 20171109 |  |  | 20180312 | 20180227 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 124000 | 0 | 107288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 0 | 124000 | 107288.7 | 0 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 78163 | 67753 | 107288.7 | 107288.7 | 21797.22 | 77722.48 | 17348.48 | 60374 | 7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895 | 2484 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107288.7 | 107288.7 | 107288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107288.7 | 107288.7 | 107288.7 | 0 | -107288.7 | 107288.7 | 0 | 107288.7 | 107288.7 | 0 | 2018-11-10
17SD004972001 | 章丘汇泉路三联家电办公网及宽带接入工程 | 17SD004972 | 章丘市2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2170号 | 20170426 | 20170426 | 20170820 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2311号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2311号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2311号 | 20170426 | 20170421 | 20170426 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3976号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3976号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 40293.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 7000 | 5797.34 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 4657 | 4455 | 5797.34 | 5797.34 | 1118.34 | 3384 | 0 | 3384 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 114 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797.34 | 5797.34 | 5797.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797.34 | 5797.34 | 5797.34 | 0 | -5797.34 | 5797.34 | 0 | 5797.34 | 5797.34 | 0 | 2018-10-21
17SD004972002 | 章丘政企查旧一期拆迁指挥部20M专线光缆接入工程 | 17SD004972 | 章丘市2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2170号 | 20170426 | 20170426 | 20170826 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2310号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2310号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2310号 | 20170426 | 20170421 | 20170426 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3981号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3981号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 40293.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 11000 | 9613.92 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 7004 | 6673 | 9613.92 | 9613.92 | 2710.92 | 5091 | 0 | 5091 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 198 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613.92 | 9613.92 | 9613.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613.92 | 9613.92 | 9613.92 | 0 | -9613.92 | 9613.92 | 0 | 9613.92 | 9613.92 | 0 | 2018-10-21
17SD004972003 | 章丘文祖东张村及郭家村光交迁移工程 | 17SD004972 | 章丘市2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2170号 | 20170426 | 20170426 | 20170826 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2309号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2309号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2309号 | 20170426 | 20170421 | 20170426 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3970号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3970号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 40293.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 21000 | 18124.11 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 15214 | 14359 | 18124.11 | 18124.11 | 3384.37 | 12610.74 | 133.74 | 12477 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 407 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18124.11 | 18124.11 | 18124.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18124.11 | 18124.11 | 18124.11 | 0 | -18124.11 | 18124.11 | 0 | 18124.11 | 18124.11 | 0 | 2018-10-21
17SD004972004 | 章丘相三凤凰宾馆10M专线光缆接入工程 | 17SD004972 | 章丘市2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2170号 | 20170426 | 20170426 | 20170826 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2308号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2308号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2308号 | 20170426 | 20170421 | 20170426 |  | 20170502 |  | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3972号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3972号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 40293.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 11000 | 6757.66 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 5184 | 5018 | 6757.66 | 6757.66 | 1509.66 | 3891 | 0 | 3891 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 136 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6757.66 | 6757.66 | 6757.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6757.66 | 6757.66 | 6757.66 | 0 | -6757.66 | 6757.66 | 0 | 6757.66 | 6757.66 | 0 | 2018-10-21
17SD004993001 | 历城姚家镇政府宿舍FTTB光改工程 | 17SD004993 | 历城姚家镇政府宿舍FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2270号 | 20170426 | 20170426 | 20170908 | 20170427 |  | 20170428 | 20170831 | 20170831 |  | 20170831 |  | 20170428 | 20170425 | 20170624 |  | 20170801 |  | 20170828 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4367号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170928 |  | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4367号 | 20170928 |  |  | 20180206 | 20180206 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 42000 | 63000 | 53057.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 53057.53 | 0 | 42000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 24179 | 23182 | 53057.53 | 53057.53 | 20754.6 | 29010.93 | 8851.93 | 20159 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 1099 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057.53 | 53057.53 | 53057.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53057.53 | 53057.53 | 53057.53 | 0 | -53057.53 | 53057.53 | 0 | 53057.53 | 53057.53 | 0 | 2018-10-25
17SD005000001 | 高新区儒谊商务酒店联盟接入工程（商客） | 17SD005000 | 高新区儒谊商务酒店联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2171号 | 20170424 | 20170424 | 20170523 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2280号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2280号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2280号 | 20170421 | 20170421 | 20170427 |  | 20170515 |  | 20171104 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1444号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171129 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1444号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180103 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 33000 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 26950 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 20876 | 19383 | 26950 | 26950 | 3433.62 | 20850.38 | 3884.38 | 16966 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 585 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 26950 | 0 | -26950 | 26950 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | 2018-10-21
17SD005001001 | 槐荫区科园宾馆完美酒店接入工程（商客） | 17SD005001 | 槐荫区科园宾馆完美酒店接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2172号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕894号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕894号 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕894号 | 20170516 | 20170523 | 20170516 |  | 20170523 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 25000 | 0 | 24999.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 6303.49 | 25000 | 24999.57 | 6303.49 | 24999.57 | 24999.57 | 24999.57 | 24999.57 | 0 | 11753 | 0 | 0 | 21464.74 | 12700.75 | 6423.99 | 573.99 | 5850 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.66 | 318.66 | 1300 | 0 | 1300 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21464.74 | 100 | 21464.74 | 18696.08 | 18696.08 | 18696.08 | 2768.66 | 0 | 21464.74 | 2768.66 | 0 | 0 | 3534.83 | 2018-10-21
17SD005033001 | 长清区2017年4月份二期政企接入工程 | 17SD005033 | 长清区2017年4月份二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2229号 | 20170511 | 20170511 |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3347号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3347号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3347号 | 20170607 | 20170422 | 20170607 |  | 20170630 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4091号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170825 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4091号 | 20170904 |  |  | 20180131 | 20171225 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 32774.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 32774.01 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 19328 | 18566 | 32774.01 | 32774.01 | 5653.96 | 26086.05 | 8290.05 | 17796 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32774.01 | 32774.01 | 32774.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32774.01 | 32774.01 | 32774.01 | 0 | -32774.01 | 32774.01 | 0 | 32774.01 | 32774.01 | 0 | 2018-10-22
17SD005036001 | 章丘埠西社区FTTH接入工程 | 17SD005036 | 章丘埠西社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2538号 | 20170511 | 20170511 | 20170905 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2594号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2594号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2594号 | 20170511 | 20170510 | 20170512 |  | 20170531 |  | 20170728 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1243号 |  |  |  | 20170829 | 20170829 | 20170926 |  | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1243号 | 20171019 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 49000 | 52000 | 40248.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 40248.59 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 27105 | 26289 | 40248.59 | 40248.59 | 13558.85 | 22737.74 | 133.74 | 22604 | 3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 920 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40248.59 | 40248.59 | 40248.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40248.59 | 40248.59 | 40248.59 | 0 | -40248.59 | 40248.59 | 0 | 40248.59 | 40248.59 | 0 | 2018-11-10
17SD005037001 | 本部历下大明湖路132号市第一人民医院接入工程 | 17SD005037 | 本部历下大明湖路132号市第一人民医院接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170421 | 中国电信济南工程〔2017〕2173号 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 | 中电信济南工程〔2017〕675号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 中电信济南工程〔2017〕675号 | 20170424 | 中电信济南工程〔2017〕675号 | 20170424 | 20170530 | 20170529 | [24 empty] | 工程未关闭 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 48928.26 | 85000 | 85000 | 48928.26 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39817.34 | 31989.7 | 4827.64 | 4827.64 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745.6 | 3745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39817.34 | 100 | 39817.34 | 36071.74 | 36071.74 | 36071.74 | 3745.6 | 0 | 39817.34 | 3745.6 | 0 | 0 | 45182.66 | 2018-10-21
17SD005038001 | 章丘百脉豪庭FTTH接入工程 | 17SD005038 | 章丘百脉豪庭FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2335号 | 20170505 | 20170505 | 20170524 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2489号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2489号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2489号 | 20170508 | 20170427 | 20170508 |  | 20170630 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕294号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕294号 | 20180328 |  |  |  | 20180409 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 17832.67 | 39000 | 39000 | 17832.67 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 19916 | 19576 | 0 | 32133.52 | 8591 | 21040.52 | 3714.52 | 17326 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 713 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10966.19 | -3429.93 | 11896.12 | 0 | 11896.12 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 712 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32133.52 | 100 | 32133.52 | 21167.33 | 21167.33 | 21167.33 | 10966.19 | 0 | 32133.52 | 10966.19 | 0 | 0 | 6866.48 | 2018-10-27
17SD005065001 | 大客户高新国家海洋信息中心济南青岛10G电路光缆工程 | 17SD005065 | 大客户高新国家海洋信息中心济南青岛10G电路光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2228号 | 20170424 | 20170424 | 20170424 | 20170424 |  | 20170424 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 |  | 20170424 | 20170512 | 20170424 | 20171201 | 20170510 |  | 20170517 | 20170518 | 中国电信济南工程〔2017〕2966号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170518 | 中国电信济南工程〔2017〕2966号 | 20171106 |  |  | 20180130 | 20171222 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 37000 | 0 | 36974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 36974.56 | 0 | 37000 | 40699 | 40699 | 40699 | 0 | 21070 | 20414 | 36974.56 | 36974.56 | 4069.22 | 31749.34 | 14545.34 | 17204 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 894 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36974.56 | 36974.56 | 36974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36974.56 | 36974.56 | 36974.56 | 0 | -36974.56 | 36974.56 | 0 | 36974.56 | 36974.56 | 0 | 2018-10-22
17SD005093001 | 济阳垛石王洼子商业街FTTH光缆接入工程 | 17SD005093 | 济阳垛石王洼子商业街FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2277号 | 20170426 | 20170426 | 20171108 | 20170502 | 中国电信济南工程〔2017〕2385号 | 20170502 | 20170502 | 20170502 | 中国电信济南工程〔2017〕2385号 | 20170502 | 中国电信济南工程〔2017〕2385号 | 20170425 | 20170425 | 20170505 |  | 20170512 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1277号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1277号 | 20171018 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 29000 | 0 | 23157.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 23157.37 | 0 | 29000.01 | 29000.01 | 29000.01 | 29000.01 | 0 | 15831 | 15375 | 23157.37 | 23157.37 | 7271.89 | 12225.48 | 267.48 | 11958 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 483 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23157.37 | 23157.37 | 23157.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23157.37 | 23157.37 | 23157.37 | 0 | -23157.37 | 23157.37 | 0 | 23157.37 | 23157.37 | 0 | 2018-10-25
17SD005094001 | 济阳中央华府和家园四期FTTH光缆接入工程 | 17SD005094 | 济阳中央华府和家园四期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2341号 | 20170428 | 20170428 | 20171108 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2384号 | 20170502 | 20170502 | 20170502 | 中国电信济南工程〔2017〕2384号 | 20170502 | 中国电信济南工程〔2017〕2384号 | 20170427 | 20170427 | 20170506 |  | 20170519 |  | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4657号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4657号 | 20171117 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 32000 | 0 | 24257.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 24257.84 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 10763 | 10201 | 24257.84 | 24257.84 | 10903.56 | 11231.28 | 2909.28 | 8322 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 551 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24257.84 | 24257.84 | 24257.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24257.84 | 24257.84 | 24257.84 | 0 | -24257.84 | 24257.84 | 0 | 24257.84 | 24257.84 | 0 | 2018-10-27
17SD005099001 | 槐荫北八里社区FTTH光缆接入工程 | 17SD005099 | 槐荫北八里社区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2271号 | 20170425 | 20170425 |  | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2295号 | 20170426 | 20170426 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2295号 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2295号 | 20170426 | 20170430 | 20170425 |  | 20170517 | [22 empty] | 工程未关闭 | 28000 | 0 | 27999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 4266.03 | 28000 | 27999.5 | 4266.03 | 27999.5 | 27999.5 | 27999.5 | 27999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23733.47 | 0 | 22183.47 | 9133.47 | 13050 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23733.47 | 100 | 23733.47 | 23733.47 | 23733.47 | 23733.47 | 0 | 0 | 23733.47 | 0 | 0 | 0 | 4266.03 | 2018-10-25
17SD005104001 | 高新汉峪金谷A6地块2、3号楼光缆接入工程 | 17SD005104 | 高新汉峪金谷A6地块2、3号楼光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2231号 | 20170424 | 20170424 | 20170515 | 20170424 |  | 20170424 | 20170912 | 20170912 |  | 20170912 |  | 20170422 | 20170422 | 20170426 |  | 20170821 |  | 20171107 | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1460号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171127 |  | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1460号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 215000 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 53132.65 | 215000 | 245000 | 53132.65 | 215000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 137271 | 112681 | 0 | 215331.47 | 79869.1 | 103370.25 | 3199.25 | 100171 | 13172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910 | 4544 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18920.12 | 23464.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18920.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196411.35 | 93.4283 | 201180.58 | 191867.35 | 191867.35 | 191867.35 | 4544 | 0 | 215331.47 | 23464.12 | 0 | 0 | 29668.53 | 2018-10-22
17SD005105001 | 历城洪楼南区FTTB光改工程 | 17SD005105 | 历城洪楼南区FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2274号 | 20170425 | 20170425 | 20170523 | 20170425 |  | 20170426 | 20170831 | 20170831 |  | 20170831 |  | 20170426 | 20170425 | 20170509 |  | 20170630 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1284号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1284号 | 20171018 |  |  | 20180205 | 20171221 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 173000 | 257800 | 159753.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 0 | 173000 | 159753.01 | 0 | 173000 | 257800 | 257800 | 257800 | 0 | 84716 | 81846 | 159753.01 | 159753.01 | 44198.43 | 105761.58 | 33336.58 | 72425 | 9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705 | 2984 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159753.01 | 159753.01 | 159753.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159753.01 | 159753.01 | 159753.01 | 0 | -159753.01 | 159753.01 | 0 | 159753.01 | 159753.01 | 0 | 2018-10-25
17SD005126001 | 历城未成年犯管教所备勤楼FTTH接入工程 | 17SD005126 | 历城未成年犯管教所备勤楼FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 是 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司;山东万博科技股份有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2332号 | 20170502 | 20170502 | 20170523 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2433号 | 20170504 | 20170504 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2433号 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2433号 | 20170510 | 20170515 | 20170510 |  | 20170515 |  | 20170920 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4603号 |  |  |  | 20171013 | 20171013 | 20171108 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4603号 | 20171117 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 40098.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 40098.08 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 26155 | 25645 | 40098.08 | 40098.08 | 13778.86 | 22897.22 | 401.22 | 22496 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 904 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40098.08 | 40098.08 | 40098.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40098.08 | 40098.08 | 40098.08 | 0 | -40098.08 | 40098.08 | 0 | 40098.08 | 40098.08 | 0 | 2018-10-27
17SD005127001 | 历城唐王镇周家小区主干光缆优化工程 | 17SD005127 | 历城唐王镇周家小区主干光缆优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170422 | 中国电信济南工程〔2017〕2241号 | 20170502 | 20170502 |  | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3523号 | 20170617 | 20170617 | 20170617 | 中国电信济南工程〔2017〕3523号 | 20170617 | 中国电信济南工程〔2017〕3523号 | 20170617 | 20170618 | 20170718 |  | 20170722 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕104号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕104号 | 20180305 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 42000 | 0 | 33803.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | -3410.37 | 42000 | 33803.83 | -3410.37 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 19059 | 18468 | 33803.83 | 33803.83 | 6879.47 | 23886.36 | 8201.36 | 15685 | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 751 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3410.37 | 0 | -3448.37 | -4133.37 | 685 | 38 | 0 | 0 | 0 | -968 | 751 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33803.83 | 33803.83 | 33803.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37214.2 | 37214.2 | 37214.2 | -3410.37 | -33803.83 | 33803.83 | -3410.37 | 33803.83 | 33803.83 | 0 | 2018-10-22
17SD005296001 | 天桥荷香村、历山吉第、南全福2区等光缆扩容工程 | 17SD005296 | 天桥2017年4月份扩容二期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2268号 | 20170425 | 20170425 | 20170523 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2293号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2293号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2293号 | 20170425 | 20170425 | 20170505 |  | 20170529 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3761号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3761号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180208 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 32798.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 32798.55 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 15629 | 15279 | 32798.55 | 32798.55 | 12969.24 | 17419.31 | 4299.31 | 13120 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 766 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32798.55 | 32798.55 | 32798.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32798.55 | 32798.55 | 32798.55 | 0 | -32798.55 | 32798.55 | 0 | 32798.55 | 32798.55 | 0 | 2018-10-25
17SD005393001 | 槐荫政企银座佳驿西沙大市场店完美酒店光缆接入工程 | 17SD005393 | 槐荫政企银座佳驿西沙大市场店完美酒店光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2264号 | 20170424 | 20170424 | 20171116 | 20170424 | 中国电信济南工程〔2017〕2278号 | 20170425 | 20170425 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2278号 | 20170425 | 中国电信济南工程〔2017〕2278号 | 20170425 | 20170424 | 20170724 |  | 20170901 |  | 20170920 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1319号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171011 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1319号 | 20171017 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 13000 | 0 | 10626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 10626.2 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 4169 | 4061 | 10626.2 | 10626.2 | 6337.2 | 2794 | 0 | 2794 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 229 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10626.2 | 10626.2 | 10626.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10626.2 | 10626.2 | 10626.2 | 0 | -10626.2 | 10626.2 | 0 | 10626.2 | 10626.2 | 0 | 2018-10-24
17SD005447001 | 章丘政企黄河英威喷墨专线移机光缆工程 | 17SD005447 | 章丘市2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2452号 | 20170505 | 20170505 | 20170513 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2487号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2487号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2487号 | 20170508 | 20170504 | 20170502 |  | 20170508 |  | 20170907 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5213号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5213号 | 20180110 |  |  | 20180201 | 20180110 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 80596.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 12500 | 8340.22 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 5833 | 5588 | 8340.22 | 8340.22 | 44.39 | 6536.83 | 2481.83 | 4055 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 150 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340.22 | 8340.22 | 8340.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8340.22 | 8340.22 | 8340.22 | 0 | -8340.22 | 8340.22 | 0 | 8340.22 | 8340.22 | 0 | 2018-11-04
17SD005447002 | 章丘政企济钢工业园光缆接入工程 | 17SD005447 | 章丘市2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2452号 | 20170505 | 20170505 | 20170513 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2488号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2488号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2488号 | 20170508 | 20170504 | 20170502 |  | 20170508 |  | 20170907 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4480号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4480号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 80596.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 9000 | 8176.47 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 5050 | 4903 | 8176.47 | 8176.47 | 1973.12 | 4891.35 | 1075.35 | 3816 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 170 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8176.47 | 8176.47 | 8176.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8176.47 | 8176.47 | 8176.47 | 0 | -8176.47 | 8176.47 | 0 | 8176.47 | 8176.47 | 0 | 2018-11-04
17SD005447003 | 章丘市政企7条专线接入工程（宏业） | 17SD005447 | 章丘市2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2452号 | 20170508 | 20170508 | 20170524 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2637号 | 20170512 | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2637号 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2637号 | 20170512 | 20170504 | 20170512 |  | 20170520 |  | 20170907 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5187号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5187号 | 20171226 |  |  | 20180201 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 80596.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 78500 | 64079.75 | 0 | 78500 | 78500 | 78500 | 78500 | 0 | 32889 | 28581 | 64079.75 | 64079.75 | 12447.07 | 44178.68 | 22108.68 | 22070 | 7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666 | 1301 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64079.75 | 64079.75 | 64079.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64079.75 | 64079.75 | 64079.75 | 0 | -64079.75 | 64079.75 | 0 | 64079.75 | 64079.75 | 0 | 2018-11-04
17SD005451001 | 高新围子山路银丰山青苑主干光缆接入工程 | 17SD005451 | 高新围子山路银丰山青苑主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2337号 | 20170427 | 20170427 | 20170523 | 20170427 |  | 20170428 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 |  | 20170427 | 20170427 | 20170503 | 20171124 | 20170522 |  | 20170921 | 20171011 | 中电信济南工程〔2017〕1338号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20171011 | 中电信济南工程〔2017〕1338号 | 20171123 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 21000 | 24500 | 18584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 18584.96 | 0 | 21000 | 24500 | 24500 | 24500 | 0 | 7405 | 6947 | 18584.96 | 18584.96 | 9432.1 | 7135.86 | 1972.86 | 5163 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 416 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18584.96 | 18584.96 | 18584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18584.96 | 18584.96 | 18584.96 | 0 | -18584.96 | 18584.96 | 0 | 18584.96 | 18584.96 | 0 | 2018-10-27
17SD005486001 | 章丘鑫泉花苑FTTH光缆接入工程 | 17SD005486 | 章丘鑫泉花苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2336号 | 20170505 | 20170505 | 20170513 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2486号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2486号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2486号 | 20170508 | 20170427 | 20170508 |  | 20170519 |  | 20170907 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5214号 |  |  |  | 20171130 | 20171130 | 20171214 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5214号 | 20180109 |  |  | 20180201 | 20180130 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 22000 | 0 | 18409.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 18409.09 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 11966 | 11266 | 18409.09 | 18409.09 | 3473.63 | 13170.46 | 3429.46 | 9741 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 380 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18409.09 | 18409.09 | 18409.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18409.09 | 18409.09 | 18409.09 | 0 | -18409.09 | 18409.09 | 0 | 18409.09 | 18409.09 | 0 | 2018-10-27
17SD005492001 | 章丘市2017年5月一期扩容工程 | 17SD005492 | 章丘市2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2334号 | 20170502 | 20170502 |  | 20170502 |  | 20170502 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  | 20170502 | 20170427 | 20170502 |  | 20170508 |  | 20170907 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5362号 |  |  |  | 20171229 | 20171229 | 20171229 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5362号 | 20180314 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 30000 | 52000 | 49222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 21011 | 30000 | 49222.3 | 21011 | 30000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 22257 | 21695 | 49222.3 | 49222.3 | 22028.9 | 23652.4 | 5231.4 | 18421 | 3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 1040 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21011 | 0 | 17471 | 0 | 17471 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 1039 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49222.3 | 49222.3 | 49222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28211.3 | 28211.3 | 28211.3 | 21011 | -49222.3 | 49222.3 | 21011 | 49222.3 | 49222.3 | 0 | 2018-10-27
17SD005505001 | 天桥清河西苑FTTH光缆接入工程 | 17SD005505 | 天桥清河西苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2333号 | 20170512 | 20170512 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕908号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕908号 | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕908号 |  |  | 20171212 |  | 20171229 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 37000 | 0 | 21785.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 2672.91 | 37000 | 21785.15 | 2672.91 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 17127 | 14564 | 21785.15 | 21785.15 | 0 | 20946.15 | 6873.15 | 14073 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672.91 | -1085.4 | 4919.31 | 646.31 | 4273 | -1161 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 491 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21785.15 | 21785.15 | 21785.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19112.24 | 19112.24 | 19112.24 | 2672.91 | -21785.15 | 21785.15 | 2672.91 | 21785.15 | 21785.15 | 0 | 2018-10-27
17SD005546001 | 历城山东协和学院WLAN光缆扩容工程 | 17SD005546 | 历城山东协和学院WLAN光缆扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2321号 | 20170428 | 20170428 | 20170908 | 20170428 |  | 20170503 | 20180319 | 20180319 |  | 20180319 |  | 20170503 | 20170427 | 20170624 |  | 20170902 |  | 20171129 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1542号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1542号 | 20180323 |  |  | 20180330 | 20180329 | 20180330 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 42000 | 77600 | 66595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 32960 | 42000 | 66595.75 | 32960 | 42000 | 77600 | 77600 | 77600 | 0 | 43901 | 42629 | 66595.75 | 66595.75 | 14740.22 | 47042.53 | 8895.53 | 38147 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119 | 1363 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32960 | 0 | 28147 | 0 | 28147 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 3119 | 1363 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66595.75 | 66595.75 | 66595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33635.75 | 33635.75 | 33635.75 | 32960 | -66595.75 | 66595.75 | 32960 | 66595.75 | 66595.75 | 0 | 2018-10-27
17SD005551001 | 天桥刘家桥FTTH光缆接入工程 | 17SD005551 | 天桥刘家桥FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170426 | 中国电信济南工程〔2017〕2300号 | 20170512 | 20170512 | 20170523 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕907号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕907号 | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕907号 | 20170517 | 20170426 | 20170517 |  | 20170531 |  | 20170809 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1202号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170824 |  | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1202号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 10000 | 0 | 6467.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 6467.19 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 4831 | 4630 | 6467.19 | 6467.19 | 0 | 5017.19 | 1540.19 | 3477 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 125 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.19 | 6467.19 | 6467.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.19 | 6467.19 | 6467.19 | 0 | -6467.19 | 6467.19 | 0 | 6467.19 | 6467.19 | 0 | 2018-10-26
17SD005572001 | 长清2017年4月一期扩容工程 | 17SD005572 | 长清2017年4月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2338号 | 20170504 | 20170504 |  | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2472号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2472号 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2472号 | 20170505 | 20170427 | 20170506 |  | 20170521 |  | 20170707 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3745号 |  |  |  | 20170707 | 20170707 | 20170731 |  | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3745号 | 20170823 |  |  | 20180131 | 20171220 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 30000 | 30500 | 30380.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30380.45 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 33107 | 28174 | 30380.45 | 30380.45 | 0 | 29123.45 | 1869.45 | 27254 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30380.45 | 30380.45 | 30380.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30380.45 | 30380.45 | 30380.45 | 0 | -30380.45 | 30380.45 | 0 | 30380.45 | 30380.45 | 0 | 2018-10-27
17SD005583001 | 天桥海尔云世界B4地块FTTH光缆接入工程 | 17SD005583 | 天桥海尔云世界B4地块FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2442号 | 20170508 | 20170508 | 20170515 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2584号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2584号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2584号 | 20170511 | 20170504 | 20170814 |  | 20180309 |  | 20180313 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕718号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕718号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 142000 | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 63251.83 | 142000 | 142000 | 63251.83 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 0 | 90939 | 0 | 0 | 118039.46 | 27623.95 | 33788.62 | 31888.62 | 1900 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45026.89 | 39291.29 | -7453.99 | -1681.61 | 29918.39 | -31600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45026.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73012.57 | 100 | 118039.46 | 78748.17 | 78748.17 | 78748.17 | -5735.6 | 0 | 118039.46 | 39291.29 | 0 | 0 | 23960.54 | 2018-11-04
17SD005591001 | 历城解放路9号规划设计院宿舍FTTB光改工程 | 17SD005591 | 历城解放路9号规划设计院宿舍FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2447号 | 20170511 | 20170511 |  | 20170511 |  | 20170512 | 20170901 | 20170901 |  | 20170901 |  | 20170512 | 20170504 | 20170624 |  | 20170705 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4477号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4477号 | 20171113 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 55000 | 73126 | 50034.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 50034.6 | 0 | 55000 | 73126 | 73126 | 73126 | 0 | 21242 | 20694 | 50034.6 | 50034.6 | 25296.19 | 20919.41 | 3706.41 | 17213 | 3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 1152 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50034.6 | 50034.6 | 50034.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50034.6 | 50034.6 | 50034.6 | 0 | -50034.6 | 50034.6 | 0 | 50034.6 | 50034.6 | 0 | 2018-11-04
17SD005603001 | 长清紫薇路耕读世家FTTB光改工程 | 17SD005603 | 长清紫薇路耕读世家FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2322号 | 20170428 | 20170428 |  | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2354号 | 20170428 | 20170428 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2354号 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2354号 | 20170520 | 20170530 | 20170520 |  | 20170530 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕21号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕21号 | 20180313 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 18000 | 0 | 13351.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 1512.2 | 18000 | 13351.9 | 1512.2 | 17998.52 | 17998.52 | 17998.52 | 17998.52 | 0 | 11606.06 | 10307 | 13351.9 | 13351.9 | 1502.29 | 10768.61 | 1308.61 | 9460 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 299 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.2 | 0 | 640 | 0 | 640 | 872.2 | 0 | 0 | 0 | 316 | 299 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13351.9 | 13351.9 | 13351.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839.7 | 11839.7 | 11839.7 | 1512.2 | -13351.9 | 13351.9 | 1512.2 | 13351.9 | 13351.9 | 0 | 2018-10-27
17SD005604001 | 长清文昌东苑FTTB光改工程 | 17SD005604 | 长清文昌东苑FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2449号 | 20170504 | 20170504 |  | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2554号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2554号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2554号 | 20170520 | 20170530 | 20170520 |  | 20170530 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4103号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170825 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4103号 | 20180209 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 46000 | 0 | 33208.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 33208.31 | 0 | 45998.66 | 45998.66 | 45998.66 | 45998.66 | 0 | 25379 | 24388 | 33208.31 | 33208.31 | 3632.87 | 26427.44 | 4921.44 | 21506 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 764 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33208.31 | 33208.31 | 33208.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33208.31 | 33208.31 | 33208.31 | 0 | -33208.31 | 33208.31 | 0 | 33208.31 | 33208.31 | 0 | 2018-11-04
17SD005666001 | 天桥田庄东路艾迪康扩容工程 | 17SD005666 | 天桥2017年5月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2443号 | 20170505 | 20170505 | 20170523 | 20170508 | 中电信济南工程〔2017〕758号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中电信济南工程〔2017〕758号 | 20170508 | 中电信济南工程〔2017〕758号 | 20170508 | 20170504 | 20170510 |  | 20170513 |  | 20170721 | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 |  |  |  | 20170807 | 20170807 | 20170808 |  | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1137号 | 20170926 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 62284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 9000 | 7335.05 | 0 | 8999.99 | 8999.99 | 8999.99 | 8999.99 | 0 | 4511 | 4317 | 7335.05 | 7335.05 | 0 | 5922.05 | 2794.05 | 3128 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 150 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335.05 | 7335.05 | 7335.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335.05 | 7335.05 | 7335.05 | 0 | -7335.05 | 7335.05 | 0 | 7335.05 | 7335.05 | 0 | 2018-11-04
17SD005666002 | 天桥万达佳鑫酒店联盟光缆接入工程 | 17SD005666 | 天桥2017年5月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2443号 | 20170508 | 20170508 | 20170515 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2599号 | 20170509 | 20170509 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2599号 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2599号 | 20170509 | 20170504 | 20170516 |  | 20170527 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3764号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3764号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 62284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 35000 | 24637.8 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 10224 | 9127 | 24637.8 | 24637.8 | 9895.82 | 13161.98 | 5374.98 | 7787 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 579 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24637.8 | 24637.8 | 24637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24637.8 | 24637.8 | 24637.8 | 0 | -24637.8 | 24637.8 | 0 | 24637.8 | 24637.8 | 0 | 2018-11-04
17SD005666003 | 天桥凤凰商贸城5楼南头深圳赢家专线光缆工程 | 17SD005666 | 天桥2017年5月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2443号 | 20170508 | 20170525 | 20170815 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3163号 | 20170525 | 20170525 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3163号 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3163号 | 20170525 | 20170504 | 20170526 |  | 20170527 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4093号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170824 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4093号 | 20170918 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 62284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 7000 | 3829.94 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 2739 | 2574 | 3829.94 | 3829.94 | 594.1 | 2165.84 | 584.84 | 1581 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 69 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829.94 | 3829.94 | 3829.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829.94 | 3829.94 | 3829.94 | 0 | -3829.94 | 3829.94 | 0 | 3829.94 | 3829.94 | 0 | 2018-11-04
17SD005666004 | 天桥欧亚电子商厦西邻住宅楼等4处光缆工程 | 17SD005666 | 天桥2017年5月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2443号 | 20170508 | 20170721 | 20170815 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4123号 | 20170811 | 20170811 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4123号 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4123号 | 20170724 | 20170728 | 20170724 |  | 20170828 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4464号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4464号 | 20180108 |  |  | 20180202 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 62284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 20000 | 6386.74 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 5635 | 4988 | 6386.74 | 6386.74 | 264.31 | 4733.43 | 910.43 | 3823 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 116 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386.74 | 6386.74 | 6386.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386.74 | 6386.74 | 6386.74 | 0 | -6386.74 | 6386.74 | 0 | 6386.74 | 6386.74 | 0 | 2018-11-04
17SD005666005 | 天桥泺口床上用品门头房9号营业厅光缆工程 | 17SD005666 | 天桥2017年5月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2443号 | 20170508 | 20170508 | 20170818 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2592号 | 20170509 | 20170509 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2592号 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2592号 | 20170712 | 20170715 | 20170712 |  | 20170715 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4461号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4461号 | 20171108 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180228 | 白雪 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 62284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 9000 | 4915.89 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 3733 | 3604 | 4915.89 | 4915.89 | 259.01 | 3394.88 | 830.88 | 2564 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 70 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915.89 | 4915.89 | 4915.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915.89 | 4915.89 | 4915.89 | 0 | -4915.89 | 4915.89 | 0 | 4915.89 | 4915.89 | 0 | 2018-11-04
17SD005666006 | 天桥帝唐大厦25楼光缆接入工程 | 17SD005666 | 天桥2017年5月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2443号 | 20170508 | 20170508 | 20170815 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2591号 | 20170509 | 20170509 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2591号 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2591号 | 20170509 | 20170504 | 20170515 |  | 20170516 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3892号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170824 |  | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3892号 | 20170918 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 62284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 18000 | 13179.16 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 3688 | 2763 | 13179.16 | 13179.16 | 9856.17 | 2673.99 | 327.99 | 2346 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 43 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13179.16 | 13179.16 | 13179.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13179.16 | 13179.16 | 13179.16 | 0 | -13179.16 | 13179.16 | 0 | 13179.16 | 13179.16 | 0 | 2018-11-04
17SD005667001 | 天桥宋刘扩容光缆接入工程 | 17SD005667 | 天桥2017年5月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2339号 | 20170427 | 20170427 | 20170515 | 20170506 | 中国电信济南工程〔2017〕2484号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2484号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2484号 | 20170508 | 20170427 | 20170518 |  | 20170520 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3763号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3763号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 38940.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 26000 | 19943.03 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 13766 | 13263 | 19943.03 | 19943.03 | 3094.59 | 14358.44 | 3344.44 | 11014 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 442 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19943.03 | 19943.03 | 19943.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19943.03 | 19943.03 | 19943.03 | 0 | -19943.03 | 19943.03 | 0 | 19943.03 | 19943.03 | 0 | 2018-10-27
17SD005667002 | 天桥黄台村685号等3处扩容光缆工程 | 17SD005667 | 天桥2017年5月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2339号 | 20170427 | 20170427 | 20170515 | 20170506 | 中国电信济南工程〔2017〕2485号 | 20170508 | 20170508 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2485号 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2485号 | 20170508 | 20170427 | 20170520 |  | 20170522 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3762号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3762号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180228 | 亓敏 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 38940.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 23000 | 18997.78 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 14822 | 14250 | 18997.78 | 18997.78 | 700.34 | 15341.44 | 3806.44 | 11535 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 407 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18997.78 | 18997.78 | 18997.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18997.78 | 18997.78 | 18997.78 | 0 | -18997.78 | 18997.78 | 0 | 18997.78 | 18997.78 | 0 | 2018-10-27
17SD005689001 | 长清滨河华庭FTTB光改工程 | 17SD005689 | 长清滨河华庭FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2444号 | 20170504 | 20170504 |  | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2473号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2473号 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2473号 |  |  | 20171002 |  | 20171030 |  | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5371号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5371号 | 20180115 |  |  | 20180209 | 20180209 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 120000 | 0 | 39800.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -27902.49 | 120000 | 39800.89 | -27902.49 | 119998.72 | 119998.72 | 119998.72 | 119998.72 | 0 | 19436 | 17491 | 40434.04 | 39800.89 | 0 | 35596.89 | 22054.89 | 13542 | 4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139 | 810 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27902.49 | -31684.39 | 3998.9 | 0 | 3998.9 | -217 | 0 | 0 | 0 | -361 | -111 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39800.89 | 39800.89 | 39800.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67703.38 | 67703.38 | 67703.38 | -27902.49 | -39800.89 | 39800.89 | -27902.49 | 39800.89 | 39800.89 | 0 | 2018-11-04
17SD005706001 | 槐荫政企天桥标山海尔澜山公馆2M MSTP专线光缆接入工程 | 17SD005706 | 槐荫政企天桥标山海尔澜山公馆2M MSTP专线光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2330号 | 20170427 | 20170427 |  | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2356号 | 20170428 | 20170428 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2356号 | 20170428 | 中国电信济南工程〔2017〕2356号 |  |  | 20171010 |  | 20171012 |  | 20171127 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1523号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1523号 | 20180104 | [8 empty] | 工程未关闭 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 2056.42 | 19000 | 19000 | 2056.42 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 4111 | 3849 | 0 | 16943.58 | 12863.58 | 2336 | 0 | 2336 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 346 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16943.58 | 100 | 16943.58 | 16943.58 | 16943.58 | 16943.58 | 0 | 0 | 16943.58 | 0 | 0 | 0 | 2056.42 | 2018-10-27
17SD005725001 | 历城洪楼北路6号银座佳驿完美酒店等接入工程（商客） | 17SD005725 | 本部2017年5月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2346号 | 20170503 | 20170517 | 20170523 | 20170518 |  | 20170519 | 20171109 | 20171109 |  | 20171109 |  | 20170526 | 20170613 | 20170526 |  | 20170613 |  | 20170921 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4563号 |  |  |  | 20170928 | 20170928 | 20171009 |  | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4563号 | 20180103 |  |  | 20180205 | 20180112 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 116074.61 | 116074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30986.06 | 32000 | 34421.25 | 0 | 32000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 22103 | 21305 | 34421.25 | 34421.25 | 12590.77 | 16069.48 | 267.48 | 15802 | 5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4787 | 716 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34421.25 | 34421.25 | 34421.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34421.25 | 34421.25 | 34421.25 | 0 | -34421.25 | 34421.25 | 0 | 34421.25 | 34421.25 | 0 | 2018-10-27
17SD005725002 | 槐荫肿瘤医院两条100M专线接入工程（商客） | 17SD005725 | 本部2017年5月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2346号 | 20170508 | 20170508 | 20171115 | [8 empty] | 20170411 | 20170414 | [25 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 116074.61 | 116074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30986.06 | 3000 | 3000 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 400 | 0 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 100 | 1892 | 1471 | 1471 | 1471 | 421 | 0 | 1892 | 421 | 0 | 0 | 1108 | 2018-10-27
17SD005725003 | 高新烟建集团50M专线接入工程（商客） | 17SD005725 | 本部2017年5月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2346号 | 20170509 | 20170509 | 20170515 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2588号 | 20170509 | 20170509 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2588号 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2588号 | 20170427 | 20170427 | 20170511 |  | 20170516 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4649号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4649号 | 20171123 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 100000 | 116074.61 | 116074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30986.06 | 9000 | 7990.47 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 5201 | 4976 | 7990.47 | 7990.47 | 178.25 | 6243.22 | 2612.22 | 3631 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 161 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990.47 | 7990.47 | 7990.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7990.47 | 7990.47 | 7990.47 | 0 | -7990.47 | 7990.47 | 0 | 7990.47 | 7990.47 | 0 | 2018-10-27
17SD005725004 | 高新舜泰广场、汉峪金谷商客业务接入工程（商客） | 17SD005725 | 本部2017年5月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2346号 | 20170509 | 20170509 |  | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2560号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2560号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2560号 | 20170427 | 20170427 | 20170511 |  | 20170516 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 116074.61 | 116074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30986.06 | 20000 | 20000 | 6425.21 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17724.79 | 5968.06 | 9756.73 | 256.73 | 9500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 2850 | 0 | 2850 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17724.79 | 94.3582 | 16724.79 | 13574.79 | 13574.79 | 13574.79 | 4150 | 0 | 17724.79 | 4150 | 0 | 0 | 2275.21 | 2018-10-27
17SD005725005 | 槐荫天元建筑公司4M专线接入工程（商客） | 17SD005725 | 本部2017年5月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2346号 | 20170512 | 20170512 |  | 20171106 | 中电信济南工程〔2017〕1452号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1452号 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1452号 |  |  | 20171009 |  | 20171012 |  | 20171127 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1525号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1525号 | 20180104 |  |  | 20180207 | 20180111 | 20180224 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 116074.61 | 116074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30986.06 | 3000 | 1462.89 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 1222 | 1194 | 1462.89 | 1462.89 | 0 | 1329.89 | 193.89 | 1136 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.89 | 1462.89 | 1462.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.89 | 1462.89 | 1462.89 | 0 | -1462.89 | 1462.89 | 0 | 1462.89 | 1462.89 | 0 | 2018-10-27
17SD005725006 | 高新山东因友信息工程有限公司等接入工程（商客） | 17SD005725 | 本部2017年5月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2346号 | 20170517 | 20170517 |  | 20170517 |  | 20170517 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  | 20170427 | 20170427 | 20170519 |  | 20170529 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕111号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕111号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 116074.61 | 116074.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30986.06 | 33000 | 49200 | 23031.85 | 33000 | 49200 | 49200 | 49200 | 0 | 18040 | 17038 | 0 | 37876.27 | 16048.41 | 18952.86 | 4530.86 | 14422 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 796 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11708.12 | 412.79 | 9120.33 | 1698.33 | 7422 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 796 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37876.27 | 100 | 37876.27 | 26168.15 | 26168.15 | 26168.15 | 11708.12 | 0 | 37876.27 | 11708.12 | 0 | 0 | 11323.73 | 2018-10-27
17SD005758001 | 章丘颐祥苑和朝阳社区27号—31号FTTH光缆接入工程 | 17SD005758 | 章丘颐祥苑和朝阳社区27号—31号FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170427 | 中国电信济南工程〔2017〕2345号 | 20170522 | 20170522 | 20170715 | 20170522 | 中国电信济南工程〔2017〕3069号 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3069号 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3069号 | 20170523 | 20170427 | 20170628 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1423号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1423号 | 20180111 |  |  | 20180206 | 20180130 | 20180206 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 54000 | 0 | 41937.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 41937.75 | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 27892 | 27114 | 41937.75 | 41937.75 | 14332.01 | 23804.74 | 133.74 | 23671 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 866 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41937.75 | 41937.75 | 41937.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41937.75 | 41937.75 | 41937.75 | 0 | -41937.75 | 41937.75 | 0 | 41937.75 | 41937.75 | 0 | 2018-10-27
17SD005770001 | 济南2017年5月政企紧急接应工程（通服） | 17SD005770 | 济南2017年5月政企紧急接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2441号 | 20170523 | 20170523 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3106号 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3106号 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3106号 | 20170523 | 20170623 | 20170525 |  | 20170615 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5146号 |  |  |  | 20171213 | 20171213 | 20171218 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5146号 | 20180103 |  |  | 20180130 | 20180109 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 40000 | 23083 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 14422 | 14193 | 23083 | 23083 | 5155.43 | 16091.57 | 3488.57 | 12603 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 483 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23083 | 23083 | 23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23083 | 23083 | 23083 | 0 | -23083 | 23083 | 0 | 23083 | 23083 | 0 | 2018-11-04
17SD005777001 | 高新区百替御园华府小区主干光缆接入工程(投代) | 17SD005777 | 高新区百替御园华府小区主干光缆接入工程(投代) | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2451号 | 20170504 | 20170504 |  | 20170504 | 中电信济南工程〔2017〕703号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中电信济南工程〔2017〕703号 | 20170505 | 中电信济南工程〔2017〕703号 | 20170504 | 20170504 | 20170506 |  | 20170713 |  | 20171107 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1447号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171130 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1447号 | 20171226 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 26000 | 0 | 14723.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | 14723.85 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 6278.55 | 4135 | 14723.85 | 14723.85 | 9605.2 | 3408.65 | 753.65 | 2655 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 313 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.85 | 14723.85 | 14723.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.85 | 14723.85 | 14723.85 | 0 | -14723.85 | 14723.85 | 0 | 14723.85 | 14723.85 | 0 | 2018-11-04
17SD005778001 | 平阴县孔村镇周边扩容工程 | 17SD005778 | 平阴县2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 是 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司;山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2445号 | 20170504 | 20170504 |  | 20170505 |  | 20170509 | 20171012 | 20171012 |  | 20171012 |  | 20170509 | 20170530 | 20170510 |  | 20170512 |  | 20170920 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1328号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1328号 | 20171019 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 30000 | 54000 | 53878.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 53878.88 | 0 | 29999.07 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 42561.88 | 40263 | 53878.88 | 53878.88 | 4978.97 | 41793.91 | 8356.91 | 33437 | 7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4829 | 1189 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53878.88 | 53878.88 | 53878.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53878.88 | 53878.88 | 53878.88 | 0 | -53878.88 | 53878.88 | 0 | 53878.88 | 53878.88 | 0 | 2018-11-04
17SD005820001 | 大客户济阳新日日顺家电（重庆）济南青岛2M MSTP电路等工程 | 17SD005820 | 本部2017年5月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司;山东万博科技股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2440号 | 20170508 | 20170508 | 20171116 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2590号 | 20170509 | 20170509 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2590号 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2590号 | 20170509 | 20170504 | 20170509 |  | 20170628 |  | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4659号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171103 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4659号 | 20171128 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 150000 | 145208.71 | 100937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 37370.06 | 15000 | 10138.43 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 7512 | 6503 | 10138.43 | 10138.43 | 2816.4 | 5944.03 | 534.03 | 5410 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 93 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.43 | 10138.43 | 10138.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.43 | 10138.43 | 10138.43 | 0 | -10138.43 | 10138.43 | 0 | 10138.43 | 10138.43 | 0 | 2018-11-04
17SD005820002 | 本部商河明辉路81号农信社成环保护光缆工程 | 17SD005820 | 本部2017年5月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2440号 | 20170508 | 20170508 | 20171116 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2589号 | 20170509 | 20170509 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2589号 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2589号 | 20170706 |  | 20170720 |  | 20170802 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1402号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171125 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1402号 | 20180130 |  |  | 20180206 | 20180212 | 20180227 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180227 | 工程已关闭 | 150000 | 145208.71 | 100937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 37370.06 | 32000 | 7728.76 | 1072 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 5641 | 4946 | 7728.76 | 7728.76 | 1992.16 | 4346.6 | 564.6 | 3782 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 160 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 913 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7728.76 | 7728.76 | 7728.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6656.76 | 6656.76 | 6656.76 | 1072 | -7728.76 | 7728.76 | 1072 | 7728.76 | 7728.76 | 0 | 2018-11-04
17SD005820003 | 本部高新奥特莱斯语音及100M专线光缆工程 | 17SD005820 | 本部2017年5月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2440号 | 20170515 | 20170515 |  | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2754号 | 20170515 | 20170515 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2754号 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2754号 |  |  | 20170707 |  | 20170721 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕282号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕282号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 145208.71 | 100937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 37370.06 | 50000 | 50000 | 37398.06 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 11922 | 0 | 0 | 48601.94 | 6461.55 | 26140.39 | 6140.39 | 20000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48601.94 | 100 | 48601.94 | 12601.94 | 12601.94 | 12601.94 | 36000 | 0 | 48601.94 | 36000 | 0 | 0 | 1398.06 | 2018-11-04
17SD005820004 | 本部济阳中储粮段家村粮库100M专线光缆工程 | 17SD005820 | 本部2017年5月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2440号 | 20170516 | 20170516 | 20171116 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2913号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2913号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2913号 |  |  | 20170720 |  | 20170730 |  | 20171127 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5173号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171219 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5173号 | 20180123 |  |  | 20180130 | 20180130 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 150000 | 145208.71 | 100937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 37370.06 | 13000 | 10333.02 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 7569 | 6052 | 10333.02 | 10333.02 | 1128.08 | 7383.94 | 2869.94 | 4514 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 218 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333.02 | 10333.02 | 10333.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333.02 | 10333.02 | 10333.02 | 0 | -10333.02 | 10333.02 | 0 | 10333.02 | 10333.02 | 0 | 2018-11-04
17SD005820005 | 大客户章丘百胜咨询（上海）有限公司(肯德基)20M专线等工程 | 17SD005820 | 本部2017年5月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2440号 | 20170518 | 20170518 |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2987号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2987号 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2987号 | 20170519 | 20170527 | 20170521 |  | 20170603 | [21 empty] | 20180227 | 工程已关闭 | 150000 | 145208.71 | 100937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 37370.06 | 20000 | 0 | -1100 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | -1100 | 0 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-04
17SD005820006 | 本部高新奥美环境语音及100M等工程 | 17SD005820 | 本部2017年5月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2440号 | 20170526 | 20170526 |  | 20170526 |  | 20170526 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 |  |  |  | 20170605 |  | 20170728 |  | 20171013 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4716号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171117 |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4716号 | 20171221 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 150000 | 145208.71 | 100937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 37370.06 | 20000 | 22737.26 | 0 | 20000 | 31200 | 31200 | 31200 | 0 | 8961 | 8791 | 22737.26 | 22737.26 | 0 | 22009.26 | 13569.26 | 8440 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22737.26 | 22737.26 | 22737.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22737.26 | 22737.26 | 22737.26 | 0 | -22737.26 | 22737.26 | 0 | 22737.26 | 22737.26 | 0 | 2018-11-04
17SD005821001 | 大客户市中银座晶都前海人寿AAA电路优化等工程 | 17SD005821 | 本部2017年5月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2541号 | 20170525 | 20170525 | 20171115 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3171号 | 20170525 | 20170525 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3171号 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3171号 |  |  | 20171027 |  | 20180325 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕897号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕897号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 108025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 31090.06 | 30000 | 30000 | 7327.8 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 18759 | 0 | 0 | 25439.54 | 5793.44 | 18646.1 | 8646.1 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.34 | 802.41 | 1964.93 | 1964.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25439.54 | 100 | 25439.54 | 22672.2 | 22672.2 | 22672.2 | 2767.34 | 0 | 25439.54 | 2767.34 | 0 | 0 | 4560.46 | 2018-11-10
17SD005821002 | 本部历下凯辰健康语音及100M等工程 | 17SD005821 | 本部2017年5月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2541号 | 20170526 | 20170526 | 20171115 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3211号 | 20170527 | 20170527 | 20170527 | 中国电信济南工程〔2017〕3211号 | 20170527 | 中国电信济南工程〔2017〕3211号 | 20170527 | 20170601 | 20170605 |  | 20170612 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕336号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕336号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 108025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 31090.06 | 40000 | 40000 | 10850.26 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 7788 | 7406 | 0 | 36803.74 | 29149.74 | 6291 | 0 | 6291 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 110 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654 | 0 | 6291 | 0 | 6291 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 110 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36803.74 | 100 | 36803.74 | 29149.74 | 29149.74 | 29149.74 | 7654 | 0 | 36803.74 | 7654 | 0 | 0 | 3196.26 | 2018-11-10
17SD005821003 | 大客户历下历山路177号平安银行汽融中心IP虚拟专网等工程 | 17SD005821 | 本部2017年5月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2541号 | 20170601 | 20170601 | 20171115 | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3244号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3244号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3244号 | 20170615 |  | 20170622 |  | 20170705 |  | 20171227 | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕25号 |  |  |  | 20180116 | 20180116 | 20180205 |  | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕25号 | 20180206 |  |  | 20180312 | 20180223 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 108025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 31090.06 | 40000 | 17554.75 | 9699 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 10907 | 9463 | 17544.75 | 17554.75 | 5802.61 | 10065.14 | 2053.14 | 8012 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 332 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9699 | 0 | 8012 | 0 | 8012 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 332 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17554.75 | 17554.75 | 17554.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7855.75 | 7855.75 | 7855.75 | 9699 | -17554.75 | 17554.75 | 9699 | 17554.75 | 17554.75 | 0 | 2018-11-10
17SD005821004 | 大客户高新网银在线济南北京2M MSTP电路等工程 | 17SD005821 | 本部2017年5月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2541号 | 20170605 | 20170605 | 20171110 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3459号 | 20170612 | 20170612 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3459号 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3459号 |  |  | 20170608 | 20171201 | 20170704 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4931号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4931号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 108025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 31090.06 | 40000 | 20470.55 | 3213 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 14472 | 13043 | 20470.55 | 20470.55 | 2627.76 | 15261.79 | 4559.79 | 10702 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 436 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213 | 0 | 842 | 0 | 842 | 2371 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 436 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20470.55 | 20470.55 | 20470.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17257.55 | 17257.55 | 17257.55 | 3213 | -20470.55 | 20470.55 | 3213 | 20470.55 | 20470.55 | 0 | 2018-11-10
17SD005825001 | 高新旅游路济职教师宿舍FTTH光缆工程 | 17SD005825 | 高新旅游路济职教师宿舍FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2454号 | 20170504 | 20170504 | 20170515 | 20170504 | 中电信济南工程〔2017〕702号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中电信济南工程〔2017〕702号 | 20170505 | 中电信济南工程〔2017〕702号 | 20170504 | 20170504 | 20170506 |  | 20170524 |  | 20171104 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1443号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1443号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180110 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 55000 | 0 | 46510.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 46510.76 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 22711 | 21592 | 46510.76 | 46510.76 | 18897.38 | 23599.38 | 5660.38 | 17939 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 1023 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46510.76 | 46510.76 | 46510.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46510.76 | 46510.76 | 46510.76 | 0 | -46510.76 | 46510.76 | 0 | 46510.76 | 46510.76 | 0 | 2018-11-04
17SD005837001 | 历城区窑头路军区公寓楼等5条专线接入工程 | 17SD005837 | 历城区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2436号 | 20170505 | 20170505 | 20170523 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3245号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3245号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3245号 | 20170602 | 20170504 | 20170525 |  | 20170610 |  | 20170717 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3840号 |  |  |  | 20170721 | 20170721 | 20170807 |  | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3840号 | 20170912 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 164960 | 164960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66836.03 | 28000 | 18904.1 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 11905 | 11427 | 18904.1 | 18904.1 | 5180.52 | 11508.58 | 2058.58 | 9450 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 467 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18904.1 | 18904.1 | 18904.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18904.1 | 18904.1 | 18904.1 | 0 | -18904.1 | 18904.1 | 0 | 18904.1 | 18904.1 | 0 | 2018-11-04
17SD005837002 | 历城中铁四局100M专线光缆接入等专线工程 | 17SD005837 | 历城区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2436号 | 20170511 | 20170511 | 20170515 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2606号 | 20170512 | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2606号 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2606号 | 20170513 | 20170514 | 20170513 |  | 20170514 |  | 20170725 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1144号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171009 |  | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1144号 | 20180112 |  |  | 20180205 | 20180115 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 164960 | 164960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66836.03 | 30000 | 23582.11 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 13635 | 13303 | 23582.11 | 23582.11 | 9770.63 | 10706.48 | 267.48 | 10439 | 3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 462 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23582.11 | 23582.11 | 23582.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23582.11 | 23582.11 | 23582.11 | 0 | -23582.11 | 23582.11 | 0 | 23582.11 | 23582.11 | 0 | 2018-11-04
17SD005837003 | 历城临港山东品骏物流有限公司专线及语音等接入工程 | 17SD005837 | 历城区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2436号 | 20170512 | 20170512 | 20170515 | 20170512 |  | 20170512 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 |  | 20170514 | 20170714 | 20170514 |  | 20170714 |  | 20170921 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4606号 |  |  |  | 20171013 | 20171013 | 20171113 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4606号 | 20180114 |  |  | 20180205 | 20180117 | 20180207 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 164960 | 164960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66836.03 | 20000 | 21819.24 | 0 | 20000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 12383 | 11981 | 21819.24 | 21819.24 | 9527.24 | 7436 | 0 | 7436 | 4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 135 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21819.24 | 21819.24 | 21819.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21819.24 | 21819.24 | 21819.24 | 0 | -21819.24 | 21819.24 | 0 | 21819.24 | 21819.24 | 0 | 2018-11-04
17SD005837004 | 历城和诺人力资源有限公司等专线接入工程 | 17SD005837 | 历城区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2436号 | 20170512 | 20170512 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2684号 | 20170513 | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2684号 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2684号 | 20170513 | 20170504 | 20170624 |  | 20170801 |  | 20170828 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4369号 |  |  |  | 20170908 | 20170908 | 20170926 |  | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4369号 | 20170926 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180206 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 164960 | 164960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66836.03 | 20000 | 5251 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 1062 | 1054 | 5251 | 5251 | 3810.12 | 1203.88 | 166.88 | 1037 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251 | 5251 | 5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251 | 5251 | 5251 | 0 | -5251 | 5251 | 0 | 5251 | 5251 | 0 | 2018-11-04
17SD005837005 | 历城华山珑城B1区B2区的沿街门头房等其它专线接入工程 | 17SD005837 | 历城区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2436号 | 20170524 | 20170524 |  | 20170524 |  | 20170525 | 20180223 | 20180223 |  | 20180223 |  | 20170724 | 20170727 | 20170724 |  | 20170727 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5579号 |  |  |  | 20171229 | 20171229 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5579号 | 20180224 |  |  |  | 20180411 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 164960 | 164960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 66836.03 | 30000 | 48000 | 19432.48 | 30000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 23418 | 22992 | 0 | 41424.52 | 17766.3 | 21927.22 | 401.22 | 21526 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 445 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12857 | 0 | 12326 | 0 | 12326 | 531 | 0 | 0 | 0 | 141 | 125 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41424.52 | 100 | 41424.52 | 28567.52 | 28567.52 | 28567.52 | 12857 | 0 | 41424.52 | 12857 | 0 | 0 | 6575.48 | 2018-11-04
17SD005839001 | 高新汉峪金谷营业厅光缆接入工程 | 17SD005839 | 高新政企2017年5月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2439号 | 20170505 | 20170505 | 20170515 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2474号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2474号 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2474号 | 20170505 | 20170504 | 20170508 |  | 20170524 |  | 20171102 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1439号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1439号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 94997.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 26178.19 | 40000 | 40000 | 8344.72 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 6441 | 6196 | 0 | 32418.28 | 24314.3 | 6971.98 | 1654.98 | 5317 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 753 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 10 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32418.28 | 99.9692 | 32408.28 | 31655.28 | 31655.28 | 31655.28 | 763 | 0 | 32418.28 | 763 | 0 | 0 | 7581.72 | 2018-11-04
17SD005839002 | 高新区海信创智谷读墨通信50M专线光缆接入工程 | 17SD005839 | 高新政企2017年5月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2439号 | 20170505 | 20170505 | 20170506 | 20170505 | 中电信济南工程〔2017〕704号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中电信济南工程〔2017〕704号 | 20170505 | 中电信济南工程〔2017〕704号 | 20170505 | 20170504 | 20170508 |  | 20170515 |  | 20171107 | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1456号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1456号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180103 | 20180207 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 94997.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 26178.19 | 25000 | 19997.95 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 11834 | 11323 | 19997.95 | 19997.95 | 113.76 | 17254.19 | 8324.19 | 8930 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 418 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19997.95 | 19997.95 | 19997.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19997.95 | 19997.95 | 19997.95 | 0 | -19997.95 | 19997.95 | 0 | 19997.95 | 19997.95 | 0 | 2018-11-04
17SD005839003 | 高新17年5月舜泰、鲁商光缆接入工程 | 17SD005839 | 高新政企2017年5月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东永川科技有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2439号 | 20170509 | 20170509 |  | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2587号 | 20170509 | 20170509 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2587号 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2587号 | 20170504 | 20170504 | 20170511 |  | 20170516 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕153号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕153号 | 20180330 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 94997.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 26178.19 | 25000 | 25000 | 17057.2 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 8605.59 | 5225 | 0 | 8041.8 | 1992.34 | 5596.46 | 595.46 | 5001 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | -319 | 0 | -319 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041.8 | 100 | 8041.8 | 7942.8 | 7942.8 | 7942.8 | 99 | 0 | 8041.8 | 99 | 0 | 0 | 16958.2 | 2018-11-04
17SD005839004 | 高新科兴生物、星火传媒光缆接入工程 | 17SD005839 | 高新政企2017年5月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2439号 | 20170509 | 20170509 | 20170515 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2561号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2561号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2561号 | 20170511 | 20170504 | 20170511 |  | 20170516 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 94997.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 26178.19 | 10000 | 10000 | 776.27 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9243.73 | 4714.73 | 4500 | 0 | 4500 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9243.73 | 99.7836 | 9223.73 | 9223.73 | 9223.73 | 9223.73 | 20 | 0 | 9243.73 | 20 | 0 | 0 | 756.27 | 2018-11-04
17SD005850001 | 章丘绣水中学新教师公寓FTTH接入工程 | 17SD005850 | 章丘绣水中学新教师公寓FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2453号 | 20170615 | 20170615 | 20180117 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3500号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3500号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3500号 | 20170615 | 20170504 | 20170701 |  | 20170719 | [22 empty] | 工程未关闭 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 4427 | 8500 | 8500 | 4427 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.54 | 518.16 | 3386.86 | 989.53 | 2397.33 | 1179.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.99 | 181.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.54 | 0 | 719.2 | 0 | 719.2 | 292.34 | 0 | 0 | 0 | 292.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.54 | 100 | 5084.54 | 4073 | 4073 | 4073 | 1011.54 | 0 | 5084.54 | 1011.54 | 0 | 0 | 3415.46 | 2018-11-04
17SD005897001 | 本部天桥生产路享寓酒店宽带+ITV光缆接入工程 | 17SD005897 | 本部天桥生产路享寓酒店宽带+ITV光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170504 | 中国电信济南工程〔2017〕2438号 | 20170504 | 20170504 | 20171116 | 20170504 |  | 20170504 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170504 | 20170527 | 20170504 |  | 20170527 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4927号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4927号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 45000 | 46368 | 46098.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 3917 | 45000 | 46098.84 | 3917 | 45000 | 46368 | 46368 | 46368 | 0 | 16191 | 15371 | 46098.84 | 46098.84 | 29871.23 | 12786.61 | 597.61 | 12189 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 1041 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3917 | 0 | 749 | 0 | 749 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 1041 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46098.84 | 46098.84 | 46098.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42181.84 | 42181.84 | 42181.84 | 3917 | -46098.84 | 46098.84 | 3917 | 46098.84 | 46098.84 | 0 | 2018-11-04
17SD005922001 | 商河沙河乡沙河村FTTH扩容工程 | 17SD005922 | 商河县2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2540号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2941号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2941号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2941号 | 20170516 | 20170518 | 20170516 |  | 20170518 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3824号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3824号 | 20180117 |  |  | 20180312 | 20180226 | 20180316 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 19891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -3850.2 | 15000 | 9566.87 | -3850.2 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 6703 | 6377 | 9566.87 | 9566.87 | 1255.41 | 6695.46 | 1704.46 | 4991 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 183 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3850.2 | 0 | -3775.9 | 0 | -3775.9 | -74.3 | 0 | 0 | 0 | -25.3 | -205 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9566.87 | 9566.87 | 9566.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13417.07 | 13417.07 | 13417.07 | -3850.2 | -9566.87 | 9566.87 | -3850.2 | 9566.87 | 9566.87 | 0 | 2018-11-10
17SD005922002 | 商河玉皇庙镇农贸市场FTTH接入工程 | 17SD005922 | 商河县2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2540号 | 20170510 | 20170510 | 20171116 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2592号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2592号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2592号 | 20170511 | 20170514 | 20170511 |  | 20170514 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3823号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171116 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3823号 | 20171122 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 19891.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -3850.2 | 14000 | 10324.83 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 6970 | 6710 | 10324.83 | 10324.83 | 1254.05 | 7313.78 | 2129.78 | 5184 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 216 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10324.83 | 10324.83 | 10324.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10324.83 | 10324.83 | 10324.83 | 0 | -10324.83 | 10324.83 | 0 | 10324.83 | 10324.83 | 0 | 2018-11-10
17SD005923001 | 商河现代牧业公寓楼酒店联盟接入工程 | 17SD005923 | 商河县2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2471号 | 20170509 | 20170509 | 20171116 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2543号 | 20170510 | 20170510 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2543号 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2543号 | 20170509 | 20170509 | 20170510 |  | 20170514 |  | 20170603 | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3254号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170926 |  | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3254号 | 20171108 |  |  | 20180312 | 20180227 | 20180313 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 16557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 11000 | 1712.32 | 0 | 10999.99 | 10999.99 | 10999.99 | 10999.99 | 0 | 2363 | 1376 | 1712.32 | 1712.32 | 132.81 | 1414.51 | 126.51 | 1288 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.32 | 1712.32 | 1712.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.32 | 1712.32 | 1712.32 | 0 | -1712.32 | 1712.32 | 0 | 1712.32 | 1712.32 | 0 | 2018-11-09
17SD005923002 | 商河公路商务酒店完美酒店联盟接入工程 | 17SD005923 | 商河县2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2471号 | 20170509 | 20170509 | 20171116 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2545号 | 20170510 | 20170510 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2545号 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2545号 | 20170510 | 20170509 | 20170510 |  | 20170514 |  | 20170603 | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3255号 |  |  |  | 20170908 | 20170908 | 20170926 |  | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3255号 | 20171101 |  |  | 20180313 | 20180227 | 20180315 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180315 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 16557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 8000 | 3974.53 | 0 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 7999.98 | 0 | 2917 | 2830 | 3974.53 | 3974.53 | 0 | 2953.53 | 1067.53 | 1886 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 43 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.53 | 3974.53 | 3974.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.53 | 3974.53 | 3974.53 | 0 | -3974.53 | 3974.53 | 0 | 3974.53 | 3974.53 | 0 | 2018-11-09
17SD005923003 | 商河温泉瑞阳酒店1号别墅和客房部完美酒店联盟接入工程 | 17SD005923 | 商河县2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2471号 | 20170509 | 20170509 | 20171116 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2546号 | 20170510 | 20170510 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2546号 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2546号 | 20170510 | 20170509 | 20170510 |  | 20170517 |  | 20170603 | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3256号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170926 |  | 20170603 | 中国电信济南工程〔2017〕3256号 | 20171113 |  |  | 20180313 | 20180227 | 20180313 | 刘琼颖 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 16557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 22000 | 10870.75 | 0 | 21999.99 | 21999.99 | 21999.99 | 21999.99 | 0 | 8884 | 8587 | 10870.75 | 10870.75 | 562.22 | 8755.53 | 1492.53 | 7263 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 126 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10870.75 | 10870.75 | 10870.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10870.75 | 10870.75 | 10870.75 | 0 | -10870.75 | 10870.75 | 0 | 10870.75 | 10870.75 | 0 | 2018-11-09
17SD005926001 | 历城正大城市花园一期FTTB光改工程 | 17SD005926 | 历城正大城市花园一期FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2527号 | 20170511 | 20170511 | 20170523 | 20170511 |  | 20170512 | 20170901 | 20170901 |  | 20170901 |  | 20170512 | 20170510 | 20170624 |  | 20171215 |  | 20180305 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕68号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕68号 | 20180329 | [8 empty] | 工程未关闭 | 143000 | 176920 | 176920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 36578 | 143000 | 176920 | 36578 | 143000 | 176920 | 176920 | 176920 | 0 | 63663 | 57735 | 0 | 141705.12 | 37893.9 | 69193.85 | 18799.85 | 50394 | 7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691 | 2650 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26705.37 | 1363.12 | -31156.26 | 4902.01 | -491.99 | 5394 | 912 | 0 | 0 | 0 | -2309 | 2650 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26705.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114999.75 | 100 | 141705.12 | 140342 | 140342 | 140342 | -25342.25 | 0 | 141705.12 | 1363.12 | 0 | 0 | 35214.88 | 2018-11-10
17SD005939001 | 平阴中建三局专线接入工程 | 17SD005939 | 平阴县2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2544号 | 20170510 | 20170512 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2943号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2943号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2943号 | 20170516 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 |  | 20170713 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3798号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3798号 | 20180502 | [8 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 40300.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 7593.17 | 10000 | 9998.67 | 7593.17 | 9998.67 | 9998.67 | 9998.67 | 9998.67 | 0 | 4472 | 4310 | 0 | 5838.5 | 142.14 | 4352.36 | 1163.36 | 3189 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 103 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0 | 3189 | 0 | 3189 | 244 | 0 | 0 | 0 | -159 | 103 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838.5 | 100 | 5838.5 | 2405.5 | 2405.5 | 2405.5 | 3433 | 0 | 5838.5 | 3433 | 0 | 0 | 4160.17 | 2018-11-10
17SD005939002 | 平阴五月政企接入工程 | 17SD005939 | 平阴县2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2544号 | 20170511 | 20170512 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2942号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2942号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2942号 | 20170516 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 |  | 20170920 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1327号 |  |  |  | 20170921 | 20171009 | 20171011 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1327号 | 20171019 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 40300.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 7593.17 | 40000 | 30301.54 | 0 | 39999.07 | 39999.07 | 39999.07 | 39999.07 | 0 | 22485.95 | 21654 | 30301.54 | 30301.54 | 578.44 | 25529.1 | 7813.1 | 17716 | 4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 652 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30301.54 | 30301.54 | 30301.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30301.54 | 30301.54 | 30301.54 | 0 | -30301.54 | 30301.54 | 0 | 30301.54 | 30301.54 | 0 | 2018-11-10
17SD005948002 | 历下泺文路5号锦江之星完美联盟接入工程 | 17SD005948 | 历下区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2520号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170617 |  | 20170619 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 |  | 20170628 |  | 20170629 |  | 20170718 |  | 20171226 | 20171228 | 中国电信济南工程〔2017〕5591号 |  |  |  | 20171227 | 20171227 | 20171229 |  | 20171228 | 中国电信济南工程〔2017〕5591号 | 20180503 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25000 | 16000 | 21000 | 3389.67 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 5367 | 5267 | 0 | 16307.33 | 10433.15 | 4388.18 | 377.18 | 4011 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 67 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697 | 0 | 1911 | 0 | 1911 | 786 | 0 | 0 | 0 | 489 | 67 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16307.33 | 100 | 16307.33 | 13610.33 | 13610.33 | 13610.33 | 2697 | 0 | 16307.33 | 2697 | 0 | 0 | 4692.67 | 2018-11-10
17SD005948003 | 历下区泺北支局政企接入工程 | 17SD005948 | 历下区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2520号 | 20170517 | 20170517 |  | 20170518 |  | 20170518 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 |  | 20170518 | 20170819 | 20170513 |  | 20170601 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕333号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕333号 | 20180418 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25000 | 30000 | 32000 | 981.96 | 30000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 7232 | 5618 | 0 | 22079.54 | 16084.8 | 4429.74 | 133.74 | 4296 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 85 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6938.5 | -11209.1 | 2896 | 0 | 2896 | 1374.6 | 0 | 0 | 0 | 1046.6 | 85 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22079.54 | 100 | 22079.54 | 29018.04 | 29018.04 | 29018.04 | -6938.5 | 0 | 22079.54 | -6938.5 | 0 | 0 | 9920.46 | 2018-11-10
17SD005948004 | 历下区历东支局政企接入工程 | 17SD005948 | 历下区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2520号 | 20170517 | 20170517 |  | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕1020号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中电信济南工程〔2017〕1020号 | 20170605 | 中电信济南工程〔2017〕1020号 | 20170512 |  | 20170512 |  | 20170530 |  | 20180315 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕424号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕424号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25000 | 30000 | 30000 | 8329.77 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12257 | 11248 | 0 | 26485.27 | 12526.5 | 11775.77 | 2465.77 | 9310 | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 588 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815.04 | 0 | 3122.04 | -237.96 | 3360 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 98 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26485.27 | 100 | 26485.27 | 21670.23 | 21670.23 | 21670.23 | 4815.04 | 0 | 26485.27 | 4815.04 | 0 | 0 | 3514.73 | 2018-11-10
17SD005948005 | 历下区泺南支局政企接入工程 | 17SD005948 | 历下区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2520号 | 20170517 | 20170517 |  | 20170519 |  | 20170520 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 |  | 20171005 |  | 20171008 |  | 20171015 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5577号 |  |  |  | 20171227 | 20171227 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5577号 | 20180503 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 119000 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25000 | 24000 | 36000 | 12214.89 | 24000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 13513 | 13449 | 0 | 32767.11 | 16284.06 | 15500.05 | 2751.05 | 12749 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11982 | 0 | 10999 | 0 | 10999 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32767.11 | 100 | 32767.11 | 20785.11 | 20785.11 | 20785.11 | 11982 | 0 | 32767.11 | 11982 | 0 | 0 | 3232.89 | 2018-11-10
17SD005950001 | 历下青年西路东侧沿街宿舍FTTH光缆接入工程 | 17SD005950 | 历下青年西路东侧沿街宿舍FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2533号 | 20170511 | 20170511 | 20171107 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕793号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕793号 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕793号 | 20170511 | 20170510 | 20170511 |  | 20170530 |  | 20170921 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4484号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4484号 | 20171011 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 55000 | 0 | 48655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 48655.1 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 29223 | 28505 | 48655.1 | 48655.1 | 13781.92 | 31303.18 | 6099.18 | 25204 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1126 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48655.1 | 48655.1 | 48655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48655.1 | 48655.1 | 48655.1 | 0 | -48655.1 | 48655.1 | 0 | 48655.1 | 48655.1 | 0 | 2018-11-10
17SD005972001 | 章丘党家庄新建机房配套工程 | 17SD005972 | 章丘党家庄新建机房配套工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 基础设施 | 基础设施其他 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广西华南建设集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3047号 | 20170601 | 20170601 | 20180117 | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3250号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3250号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3250号 | 20170602 | 20170519 | 20170711 |  | 20170719 | [22 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 29672.28 | 90000 | 80000 | 29672.28 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54448.66 | 4924.8 | 46130.87 | 37804.88 | 8325.99 | 3392.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.8 | 1592.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120.94 | 0 | 4120.94 | 0 | 4120.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54448.66 | 100 | 54448.66 | 50327.72 | 50327.72 | 50327.72 | 4120.94 | 0 | 54448.66 | 4120.94 | 0 | 0 | 25551.34 | 2020-05-19
17SD005996001 | 天桥泺口村扩容光缆工程 | 17SD005996 | 天桥2017年5月份扩容二期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2537号 | 20170511 | 20170511 | 20170818 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2715号 | 20170513 | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2715号 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2715号 | 20170718 | 20170725 | 20170718 |  | 20170725 |  | 20171113 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5223号 |  |  |  | 20171130 | 20171130 | 20171214 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5223号 | 20180108 |  |  | 20180202 | 20180117 | 20180207 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 26231.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 21000 | 7942.46 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 6552 | 5239 | 7942.46 | 7942.46 | 690.84 | 5773.62 | 1785.62 | 3988 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 149 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942.46 | 7942.46 | 7942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942.46 | 7942.46 | 7942.46 | 0 | -7942.46 | 7942.46 | 0 | 7942.46 | 7942.46 | 0 | 2018-11-10
17SD005996002 | 天桥铁路宿舍、盖家沟小商品市场等光缆扩容工程 | 17SD005996 | 天桥2017年5月份扩容二期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2537号 | 20170511 | 20170511 | 20170515 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2601号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2601号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2601号 | 20170511 | 20170510 | 20170530 |  | 20170601 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3765号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3765号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180228 | 亓敏 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 26231.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 29000 | 18289.51 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 13192 | 12718 | 18289.51 | 18289.51 | 2406.92 | 13716.59 | 2922.59 | 10794 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 411 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18289.51 | 18289.51 | 18289.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18289.51 | 18289.51 | 18289.51 | 0 | -18289.51 | 18289.51 | 0 | 18289.51 | 18289.51 | 0 | 2018-11-10
17SD006001001 | 本部历城齐鲁制药东厂动保公司生药车间语音接入工程 | 17SD006001 | 本部历城齐鲁制药东厂动保公司生药车间语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2531号 | 20170512 | 20170512 | 20171107 | 20170512 |  | 20170512 | 20171017 | 20171017 |  | 20171017 |  | 20170512 | 20170531 | 20170515 |  | 20170618 |  | 20170924 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4605号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171113 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4605号 | 20180126 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 55000 | 58500 | 57560.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 57560.67 | 0 | 55000 | 58500 | 58500 | 58500 | 0 | 14303.79 | 14092 | 57560.67 | 57560.67 | 40121.67 | 15032 | 3081 | 11951 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 200 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57560.67 | 57560.67 | 57560.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57560.67 | 57560.67 | 57560.67 | 0 | -57560.67 | 57560.67 | 0 | 57560.67 | 57560.67 | 0 | 2018-11-10
17SD006016001 | 济南历下区17年二季度优改工程 | 17SD006016 | 济南历下区17年二季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2583号 | 20170511 | 20170511 | [11 empty] | 20170801 |  | 20170815 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 698.04 | 250000 | 250000 | 698.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249601.96 | 58610.55 | 190991.41 | 190691.41 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249601.96 | 100 | 249601.96 | 249301.96 | 249301.96 | 249301.96 | 300 | 0 | 249601.96 | 300 | 0 | 0 | 398.04 | 2018-11-11
17SD006020001 | 济南长清区17年二季度优改工程 | 17SD006020 | 济南长清区17年二季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2846号 | 20170607 | 20170607 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 5092 | 250000 | 250000 | 5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240386.13 | 102999.92 | 137386.21 | 137386.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4521.87 | -10565.07 | 6043.2 | 6043.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240386.13 | 100 | 240386.13 | 244908 | 244908 | 244908 | -4521.87 | 0 | 240386.13 | -4521.87 | 0 | 0 | 9613.87 | 2018-11-16
17SD006021001 | 济南天桥区17年二季度优改工程 | 17SD006021 | 济南天桥区17年二季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2852号 | 20170517 | 20170517 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2072.79 | 250000 | 250000 | 2072.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242351.99 | 39785.08 | 202566.91 | 202566.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5575.22 | 20277.97 | -25853.19 | -25853.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242351.99 | 100 | 242351.99 | 247927.21 | 247927.21 | 247927.21 | -5575.22 | 0 | 242351.99 | -5575.22 | 0 | 0 | 7648.01 | 2018-11-16
17SD006024001 | 天桥区银座佳驿酒店北园立交桥店接入工程（商客） | 17SD006024 | 天桥区银座佳驿酒店北园立交桥店接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2470号 | 20170510 | 20170511 | 20170818 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2714号 | 20170513 | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2714号 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2714号 | 20170513 | 20170509 | 20170515 |  | 20170525 |  | 20170919 | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4612号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4612号 | 20171201 |  |  | 20180312 | 20180226 | 20180320 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180320 | 工程已关闭 | 21000 | 0 | 17714.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 17714.04 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 9246 | 7677 | 17714.04 | 17714.04 | 9208.64 | 7246.4 | 570.4 | 6676 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 414 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17714.04 | 17714.04 | 17714.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17714.04 | 17714.04 | 17714.04 | 0 | -17714.04 | 17714.04 | 0 | 17714.04 | 17714.04 | 0 | 2018-11-09
17SD006027001 | 济南天桥客运中心机房周边网络优化工程 | 17SD006027 | 济南天桥客运中心机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2957号 | 20170517 | 20170517 | [13 empty] | 20171116 |  | 20171123 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1500号 | [7 empty] | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1500号 | 20171129 |  |  |  | 20171221 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 3460.02 | 250000 | 250000 | 3460.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246539.98 | 215978.21 | 30561.77 | 30561.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246539.98 | 100 | 246539.98 | 246539.98 | 246539.98 | 246539.98 | 0 | 0 | 246539.98 | 0 | 0 | 0 | 3460.02 | 2018-11-17
17SD006043001 | 长清区平安山庄西区FTTB光改工程 | 17SD006043 | 长清区平安山庄西区FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2530号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕4387号 | 20170511 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4387号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4387号 | 20170615 | 20170622 | 20170615 |  | 20170622 |  | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5159号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20180211 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5159号 | 20180313 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 27000 | 67422 | 56003.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 169 | 27000 | 56003.33 | 169 | 26999.02 | 67422 | 67422 | 67422 | 0 | 17967 | 16240 | 56003.33 | 56003.33 | 12825.45 | 40382.88 | 26656.88 | 13726 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 715 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | -764 | 0 | -764 | 933 | 0 | 0 | 0 | 1445 | -697 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56003.33 | 56003.33 | 56003.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55834.33 | 55834.33 | 55834.33 | 169 | -56003.33 | 56003.33 | 169 | 56003.33 | 56003.33 | 0 | 2018-11-10
17SD006047001 | 长清区汇富小高层FTTB光改工程 | 17SD006047 | 长清区汇富小高层FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2529号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2553号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2553号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2553号 | 20170511 | 20170510 | 20170510 |  | 20170511 |  | 20170919 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4626号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171127 |  | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4626号 | 20171127 |  |  | 20180131 | 20171225 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 21000 | 0 | 18611.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 18611.93 | 0 | 20999.4 | 20999.4 | 20999.4 | 20999.4 | 0 | 12731 | 12299 | 18611.93 | 18611.93 | 3262.88 | 13247.05 | 2808.05 | 10439 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 399 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18611.93 | 18611.93 | 18611.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18611.93 | 18611.93 | 18611.93 | 0 | -18611.93 | 18611.93 | 0 | 18611.93 | 18611.93 | 0 | 2018-11-10
17SD006050001 | 天桥翡翠外滩FTTH光缆接入工程 | 17SD006050 | 天桥翡翠外滩FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2539号 | 20170512 | 20170512 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2953号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2953号 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2953号 | 20170517 | 20170510 | 20170814 |  | 20171214 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕121号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕121号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 288000 | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 142681.55 | 288000 | 288000 | 142681.55 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 122601 | 106419 | 0 | 284136.42 | 84806.3 | 139333.15 | 45512.15 | 93821 | 19214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13888 | 4710 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40782.97 | 138817.97 | 0 | 93821 | 0 | 93821 | 4214 | 0 | 0 | 0 | -1112 | 4710 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40782.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243353.45 | 85.6467 | 243353.45 | 145318.45 | 145318.45 | 145318.45 | 98035 | 0 | 284136.42 | 138817.97 | 0 | 0 | 3863.58 | 2018-11-10
17SD006060001 | 天桥宋刘21号楼扩容光缆接入工程 | 17SD006060 | 天桥宋刘21号楼扩容光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2536号 | 20170511 | 20170511 | 20170515 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2600号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2600号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2600号 | 20170511 | 20170510 | 20170530 |  | 20170602 |  | 20170920 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1351号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1351号 | 20171122 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 25000 | 0 | 19281.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 19281.97 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 14169 | 12882 | 19281.97 | 19281.97 | 2476.34 | 14603.63 | 3674.63 | 10929 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 432 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19281.97 | 19281.97 | 19281.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19281.97 | 19281.97 | 19281.97 | 0 | -19281.97 | 19281.97 | 0 | 19281.97 | 19281.97 | 0 | 2018-11-10
17SD006063001 | 本部政企紧急业务（宇讯）接应工程 | 17SD006063 | 本部市中、槐荫2017年1期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2586号 | 20170516 | 20170516 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕886号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕886号 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕886号 | 20170516 | 20170630 | 20170519 |  | 20170609 |  | 20180324 | 20180324 | 中国电信济南工程〔2018〕499号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180324 | 中国电信济南工程〔2018〕499号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 78160.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 43794.92 | 50000 | 50000 | 43794.92 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 11128 | 10310 | 0 | 20850.61 | 5848.43 | 10178.65 | 356.65 | 9822 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.53 | 14645.53 | 0 | 9822 | 0 | 9822 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16752.08 | 80.3434 | 16752.08 | 6205.08 | 6205.08 | 6205.08 | 10547 | 0 | 20850.61 | 14645.53 | 0 | 0 | 29149.39 | 2018-11-11
17SD006063002 | 本部政企紧急业务（宏业）接应工程 | 17SD006063 | 本部市中、槐荫2017年1期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2586号 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 | 中电信济南工程〔2017〕944号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中电信济南工程〔2017〕944号 | 20170519 | 中电信济南工程〔2017〕944号 | 20170519 | 20170719 | 20170522 |  | 20170808 |  | 20171127 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5188号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5188号 | 20171226 |  |  | 20180130 | 20180103 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 78160.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 43794.92 | 50000 | 28160.97 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 17935 | 16386 | 28160.97 | 28160.97 | 947.95 | 24603.02 | 10167.02 | 14436 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 326 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28160.97 | 28160.97 | 28160.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28160.97 | 28160.97 | 28160.97 | 0 | -28160.97 | 28160.97 | 0 | 28160.97 | 28160.97 | 0 | 2018-11-11
17SD006067001 | 济南电信2017年CDMA无线网第一批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司;中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 |  | 20170524 | 20180313 | 20180313 |  | 20180313 |  | 20170524 | 20170524 | 20170524 |  | 20171101 |  |  | 20180305 | 17SD006067 | 20180502 |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 441405 | 450000 | 16566.55 | 441405 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 129944 | 116482 | 0 | 443757.65 | 250206.99 | 152050.66 | 2050.66 | 150000 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10324.2 | 10324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443757.65 | 100 | 443757.65 | 433433.45 | 433433.45 | 433433.45 | 10324.2 | 0 | 443757.65 | 10324.2 | 0 | 0 | 6242.35 | 2019-05-12
17SD006067002 | 济南电信2017年CDMA无线网第二批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕985号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕985号 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕985号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 |  | 20171101 |  |  | 20180305 | 17SD006067 | 20180502 |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕267号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 412082 | 412082 | 21526.65 | 412082 | 412082 | 412082 | 412082 | 0 | 130459 | 107607 | 0 | 352776.99 | 243724.91 | 69499.08 | 175.08 | 69324 | 39553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 4283 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37778.36 | 7344.64 | -50676 | 0 | -50676 | 5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283 | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352776.99 | 100 | 352776.99 | 390555.35 | 390555.35 | 390555.35 | -37778.36 | 0 | 352776.99 | -37778.36 | 0 | 0 | 59305.01 | 2019-05-12
17SD006067003 | 济南电信2017年CDMA无线网第三批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 |  | 20170526 | 20171212 | 20171212 |  | 20171212 |  | 20170526 | 20170526 | 20170526 |  | 20171101 |  |  | 20171201 | 17SD006067003 |  |  |  | 20171212 | 20171212 | 20171229 |  | 20180103 | 中电信济南工程〔2018〕2号 | 20180119 |  |  | 20180130 | 20180129 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 469335 | 476407.14 | 110085.68 | 469335 | 489335 | 489335 | 489335 | 0 | 134246 | 131097 | 476407.14 | 476407.14 | 290156 | 153264.14 | 52776.14 | 100488 | 32987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 6109 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110085.68 | 1110.68 | 100488 | 0 | 100488 | 8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6109 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476407.14 | 476407.14 | 476407.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366321.46 | 366321.46 | 366321.46 | 110085.68 | -476407.14 | 476407.14 | 110085.68 | 476407.14 | 476407.14 | 0 | 2019-05-12
17SD006067004 | 济南电信2017年CDMA无线网第四批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司;山东宏业发展集团有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕986号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕986号 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕986号 | 20170524 | 20170512 | 20170524 |  | 20171101 |  |  | 20180305 | 17SD006067 | 20180502 |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 541373 | 541373 | 193883.97 | 541373 | 541373 | 541373 | 541373 | 0 | 146824 | 120777 | 0 | 524421.87 | 390902.95 | 95235.92 | 235.92 | 95000 | 38283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176932.84 | 77413.92 | 95235.92 | 235.92 | 95000 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524421.87 | 100 | 524421.87 | 347489.03 | 347489.03 | 347489.03 | 176932.84 | 0 | 524421.87 | 176932.84 | 0 | 0 | 16951.13 | 2019-05-12
17SD006067005 | 济南电信2017年CDMA无线网第五批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕987号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕987号 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕987号 | 20170524 | 20170512 | 20170524 |  | 20171101 |  |  | 20180305 | 17SD006067 | 20180502 |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕267号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 452960 | 452960 | 19812.98 | 452960 | 452960 | 452960 | 452960 | 0 | 106156 | 104558 | 0 | 436322.07 | 327983.43 | 65655.64 | 2597.64 | 63058 | 42683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 7500 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175.05 | -61065.95 | 63058 | 0 | 63058 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436322.07 | 100 | 436322.07 | 433147.02 | 433147.02 | 433147.02 | 3175.05 | 0 | 436322.07 | 3175.05 | 0 | 0 | 16637.93 | 2019-05-12
17SD006067006 | 济南电信2017年CDMA无线网第六批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕988号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕988号 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕988号 | 20170524 | 20170512 | 20170524 |  | 20171101 |  |  | 20180305 | 17SD006067 | 20180502 |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕267号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 413146 | 413146 | 123735.73 | 413146 | 413146 | 413146 | 413146 | 0 | 107921 | 103991 | 0 | 401682.01 | 296555.01 | 62491 | 0 | 62491 | 42636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 7500 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112271.74 | 48644.74 | 62491 | 0 | 62491 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401682.01 | 100 | 401682.01 | 289410.27 | 289410.27 | 289410.27 | 112271.74 | 0 | 401682.01 | 112271.74 | 0 | 0 | 11463.99 | 2019-05-12
17SD006067008 | 济南电信2017年CDMA无线网第八批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕990号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕990号 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕990号 | 20170524 | 20170512 | 20170524 |  | 20171101 |  |  | 20180305 | 17SD006067 | 20180502 |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕267号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 434406 | 434406 | 125468.01 | 434406 | 434406 | 434406 | 434406 | 0 | 101417 | 99544 | 0 | 381646.67 | 279381.07 | 59634.6 | 1590.6 | 58044 | 42631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 7500 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72708.68 | 13533.68 | 58044 | 0 | 58044 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381646.67 | 100 | 381646.67 | 308937.99 | 308937.99 | 308937.99 | 72708.68 | 0 | 381646.67 | 72708.68 | 0 | 0 | 52759.33 | 2019-05-12
17SD006067009 | 济南电信2017年CDMA无线网第九批工程 | 17SD006067 | 济南电信2017年CDMA无线网工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | CDMA主设备－1X | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕816号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕991号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕991号 | 20170524 | 中电信济南工程〔2017〕991号 | 20170524 | 20170512 | 20170524 |  | 20171101 |  |  | 20180305 | 17SD006067 | 20180502 |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180423 |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕267号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4133333 | 4055718.46 | 4055718.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133333 | 717705.85 | 465049 | 465049 | 106626.28 | 465049 | 465049 | 465049 | 465049 | 0 | 106156 | 102634 | 0 | 445228.29 | 340813.45 | 61605.84 | 471.84 | 61134 | 42809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 7500 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86805.57 | 23890.73 | 61605.84 | 471.84 | 61134 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445228.29 | 100 | 445228.29 | 358422.72 | 358422.72 | 358422.72 | 86805.57 | 0 | 445228.29 | 86805.57 | 0 | 0 | 19820.71 | 2019-05-12
17SD006082001 | 槐荫区2017年5月城区支局扩容工程 | 17SD006082 | 槐荫区2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2473号 | 20170510 | 20170510 | [36 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 106866.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 66764.71 | 50000 | 50000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9500 | 0 | -10500 | 0 | -10500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 100 | 4500 | 14000 | 14000 | 14000 | -9500 | 0 | 4500 | -9500 | 0 | 0 | 45500 | 2018-11-09
17SD006082002 | 槐荫区2017年5月腊山支局扩容工程 | 17SD006082 | 槐荫区2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2473号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2952号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2952号 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2952号 | 20170517 | 20170509 | 20170724 | [24 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 106866.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 66764.71 | 50000 | 50000 | 30611.71 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19388.29 | 896.07 | 18401.22 | 401.22 | 18000 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19388.29 | 100 | 19388.29 | 19388.29 | 19388.29 | 19388.29 | 0 | 0 | 19388.29 | 0 | 0 | 0 | 30611.71 | 2018-11-09
17SD006082003 | 槐荫区2017年5月西客站支局扩容工程 | 17SD006082 | 槐荫区2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2473号 | 20170510 | 20170510 |  | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2951号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2951号 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2951号 | 20170517 | 20170509 | 20170724 |  | 20170816 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1390号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1390号 | 20180109 |  |  | 20180207 | 20180117 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 106866.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 66764.71 | 50000 | 6866.93 | 153 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 4373 | 4273 | 6866.93 | 6866.93 | 1964.72 | 4458.21 | 401.21 | 4057 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866.93 | 6866.93 | 6866.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713.93 | 6713.93 | 6713.93 | 153 | -6866.93 | 6866.93 | 153 | 6866.93 | 6866.93 | 0 | 2018-11-09
17SD006088001 | 历城正大城市花园二期FTTB光改工程 | 17SD006088 | 历城正大城市花园二期FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2523号 | 20170511 | 20170511 | 20170519 | 20170511 |  | 20170512 | 20170901 | 20170901 |  | 20170901 |  | 20170512 | 20170510 | 20170624 | [24 empty] | 工程未关闭 | 205000 | 266480 | 266480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 59244.6 | 205000 | 266480 | 59244.6 | 205000 | 266480 | 266480 | 266480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206864.31 | 34479.89 | 162384.42 | 52384.42 | 110000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -371.09 | -371.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206864.31 | 100 | 206864.31 | 207235.4 | 207235.4 | 207235.4 | -371.09 | 0 | 206864.31 | -371.09 | 0 | 0 | 59615.69 | 2018-11-10
17SD006107001 | 济阳统一银座物流100M光缆语音接入工程 | 17SD006107 | 济阳2017年5月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2472号 | 20170509 | 20170509 | 20171108 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2591号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2591号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2591号 | 20170511 | 20170509 | 20170511 |  | 20170513 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1280号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1280号 | 20171018 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 37622.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 234 | 18000 | 16960.09 | 0 | 18000.01 | 18000.01 | 18000.01 | 18000.01 | 0 | 9160 | 8735 | 16960.09 | 16960.09 | 7991.09 | 6984 | 0 | 6984 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 377 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16960.09 | 16960.09 | 16960.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16960.09 | 16960.09 | 16960.09 | 0 | -16960.09 | 16960.09 | 0 | 16960.09 | 16960.09 | 0 | 2018-11-09
17SD006107002 | 济阳南凌科技至长城人寿8M MSTP电路工程 | 17SD006107 | 济阳2017年5月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2472号 | 20170517 | 20170517 |  | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2958号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2958号 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2958号 | 20170517 | 20170509 | 20170518 |  | 20170519 |  | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5530号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5530号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 37622.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 234 | 31999.99 | 20662.43 | 234 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 0 | 5301 | 5260 | 20662.43 | 20662.43 | 14900.95 | 5086.48 | 267.48 | 4819 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20662.43 | 20662.43 | 20662.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20428.43 | 20428.43 | 20428.43 | 234 | -20662.43 | 20662.43 | 234 | 20662.43 | 20662.43 | 0 | 2018-11-09
17SD006108001 | 济阳2017年5月城区扩容工程 | 17SD006108 | 济阳2017年5月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2542号 | 20170511 | 20170511 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2657号 | 20170512 | 20170512 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2657号 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2657号 | 20170512 | 20170510 | 20170526 |  | 20170629 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5139号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5139号 | 20180122 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 25079.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 25079.74 | 0 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 0 | 18540 | 17730 | 25079.74 | 25079.74 | 0 | 24450.74 | 7097.74 | 17353 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25079.74 | 25079.74 | 25079.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25079.74 | 25079.74 | 25079.74 | 0 | -25079.74 | 25079.74 | 0 | 25079.74 | 25079.74 | 0 | 2018-11-10
17SD006110001 | 槐荫政企自然居生态园完美酒店综合接入工程 | 17SD006110 | 槐荫区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2600号 | 20170511 | 20170511 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2598号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2598号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2598号 | 20170511 | 20170509 | 20170724 |  | 20170809 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1388号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1388号 | 20180109 |  |  | 20180207 | 20180117 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 66298.17 | 62495.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6794.15 | 9300 | 8401.74 | 0 | 9298.65 | 9298.65 | 9298.65 | 9298.65 | 0 | 4050 | 3824 | 8401.74 | 8401.74 | 4350.74 | 2633 | 0 | 2633 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 168 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8401.74 | 8401.74 | 8401.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8401.74 | 8401.74 | 8401.74 | 0 | -8401.74 | 8401.74 | 0 | 8401.74 | 8401.74 | 0 | 2018-11-09
17SD006110002 | 槐荫政企伊特公司等专线接入工程 | 17SD006110 | 槐荫区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2600号 | 20170512 | 20170512 | 20171115 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3137号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3137号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3137号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 66298.17 | 62495.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6794.15 | 30000 | 30000 | 6794.15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23207.85 | 302.11 | 19933.74 | 133.74 | 19800 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23207.85 | 100 | 23207.85 | 23205.85 | 23205.85 | 23205.85 | 2 | 0 | 23207.85 | 2 | 0 | 0 | 6792.15 | 2018-11-09
17SD006110003 | 槐荫中人商务宾馆完美酒店联盟综合接入工程 | 17SD006110 | 槐荫区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2600号 | 20170515 | 20170515 |  | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕895号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕895号 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕895号 | 20170516 | 20170509 | 20170724 |  | 20170901 |  | 20170920 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1318号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171011 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1318号 | 20171017 |  |  | 20180322 | 20180306 | 20180330 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 100000 | 66298.17 | 62495.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6794.15 | 14000 | 12224.54 | 0 | 13999.52 | 13999.52 | 13999.52 | 13999.52 | 0 | 5814 | 4892 | 12224.54 | 12224.54 | 7103.54 | 4200 | 0 | 4200 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 283 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12224.54 | 12224.54 | 12224.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12224.54 | 12224.54 | 12224.54 | 0 | -12224.54 | 12224.54 | 0 | 12224.54 | 12224.54 | 0 | 2018-11-09
17SD006110005 | 槐荫天地人和（铭邦大厦店）完美酒店光缆接入工程 | 17SD006110 | 槐荫区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2600号 | 20170523 | 20170523 | 20171107 | 20170524 |  | 20170524 | 20171130 | 20171130 |  | 20171130 |  | 20170524 | 20170531 | 20170515 |  | 20170612 |  | 20171031 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4758号 |  |  |  | 20171030 | 20171030 | 20171120 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4758号 | 20171227 |  |  | 20180207 | 20180105 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 66298.17 | 62495.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6794.15 | 11000 | 11868.79 | 0 | 11000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 3584 | 3537 | 11868.79 | 11868.79 | 5964.37 | 4426.42 | 2141.42 | 2285 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 258 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11868.79 | 11868.79 | 11868.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11868.79 | 11868.79 | 11868.79 | 0 | -11868.79 | 11868.79 | 0 | 11868.79 | 11868.79 | 0 | 2018-11-09
17SD006116001 | 市中绿地新都会一期FTTH光缆接入工程 | 17SD006116 | 市中绿地新都会一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2535号 | 20170515 | 20170515 |  | 20170515 | 中电信济南工程〔2017〕1051号 | 20170613 | 20170613 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1051号 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1051号 | 20170613 | 20170510 | 20170725 |  | 20170820 |  | 20171129 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5228号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171228 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5228号 | 20180115 |  |  | 20180207 | 20180130 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 96000 | 0 | 89797.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 25920 | 96000 | 89797.67 | 25920 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 41405 | 37510 | 89797.67 | 89797.67 | 653.96 | 83955.71 | 51323.71 | 32632 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 1926 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920 | 0 | 22132 | 0 | 22132 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 1926 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89797.67 | 89797.67 | 89797.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63877.67 | 63877.67 | 63877.67 | 25920 | -89797.67 | 89797.67 | 25920 | 89797.67 | 89797.67 | 0 | 2018-11-10
17SD006121001 | 济南分公司2017年蓝翔路扩展机房空调工程 | 17SD006121 | 济南分公司2017年蓝翔路扩展机房空调工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | IDC专用空调 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2964号 | 20170518 | 20170518 |  | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3122号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3122号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3122号 | 20170524 | 20170831 | 20170612 |  | 20180110 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕22号 |  |  |  | 20180116 | 20180116 | 20180326 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕22号 | 20180328 |  |  | 20180329 | 20180329 | 20180330 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 1500000 | 1600000 | 1572271.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 91213 | 1500000 | 1572271.59 | 91213 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 123769 | 113966 | 1572271.59 | 1572271.59 | 1456908.59 | 61203 | 0 | 61203 | 54160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33800 | 15803 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91213 | 0 | 40203 | 0 | 40203 | 51010 | 0 | 0 | 0 | 33800 | 15803 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572271.59 | 1572271.59 | 1572271.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481058.59 | 1481058.59 | 1481058.59 | 91213 | -1572271.59 | 1572271.59 | 91213 | 1572271.59 | 1572271.59 | 0 | 2020-05-17
17SD006133001 | 大客户高新联通IDC山东联合村镇银行发展服务中心省内MSTP电路光缆工程 | 17SD006133 | 大客户高新联通IDC山东联合村镇银行发展服务中心省内MSTP电路光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2459号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2460号 | 20170505 | 20170505 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2460号 | 20170505 | 中国电信济南工程〔2017〕2460号 | 20170512 |  | 20170518 |  | 20170601 |  | 20171227 | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕26号 |  |  |  | 20180116 | 20180116 | 20180205 |  | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕26号 | 20180206 |  |  | 20180312 | 20180224 | 20180314 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 19000 | 0 | 14229.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 2957 | 19000 | 14229.27 | 2957 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 6880 | 6736 | 14229.27 | 14229.27 | 5713.32 | 6903.95 | 1548.95 | 5355 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 273 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957 | 0 | 1355 | 0 | 1355 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 273 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14229.27 | 14229.27 | 14229.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11272.27 | 11272.27 | 11272.27 | 2957 | -14229.27 | 14229.27 | 2957 | 14229.27 | 14229.27 | 0 | 2018-11-05
17SD006142001 | 天桥区时代总部基地银座佳驿完美酒店接入工程（商客） | 17SD006142 | 天桥区时代总部基地银座佳驿完美酒店接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2475号 | 20170510 | 20170511 | 20170815 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕791号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕791号 | 20170511 | 中电信济南工程〔2017〕791号 | 20170511 | 20170509 | 20170516 |  | 20170615 |  | 20170809 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1203号 |  |  |  | 20170811 | 20170811 | 20170824 |  | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1203号 | 20171019 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180209 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 22000 | 0 | 19653.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 19653.76 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 9473 | 9330 | 19653.76 | 19653.76 | 0 | 17545.76 | 10080.76 | 7465 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 437 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19653.76 | 19653.76 | 19653.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19653.76 | 19653.76 | 19653.76 | 0 | -19653.76 | 19653.76 | 0 | 19653.76 | 19653.76 | 0 | 2018-11-09
17SD006143001 | 天桥区卢高酒业酒店联盟接入工程（商客） | 17SD006143 | 天桥区卢高酒业酒店联盟接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170508 | 中国电信济南工程〔2017〕2495号 | 20170508 | 20170509 | 20170622 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2713号 | 20170513 | 20170513 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2713号 | 20170513 | 中国电信济南工程〔2017〕2713号 | 20170513 | 20170508 | 20170515 |  | 20170520 |  | 20170919 | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4613号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171102 |  | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4613号 | 20171109 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180312 | 刘琼颖 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180312 | 工程已关闭 | 10000 | 0 | 7309.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 7309.36 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 4214 | 4141 | 7309.36 | 7309.36 | 2165.57 | 3868.79 | 779.79 | 3089 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 69 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7309.36 | 7309.36 | 7309.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7309.36 | 7309.36 | 7309.36 | 0 | -7309.36 | 7309.36 | 0 | 7309.36 | 7309.36 | 0 | 2018-11-08
17SD006175001 | 天桥王府庄园皮线改造网优工程 | 17SD006175 | 天桥王府庄园皮线改造网优工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2474号 | 20170516 | 20170524 | 20170818 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3131号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3131号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3131号 | 20170710 | 20170720 | 20170710 |  | 20170720 |  | 20180117 | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕12号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕12号 | 20180227 |  |  | 20180327 | 20180326 | 20180329 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 22031.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 4740 | 45000 | 22031.39 | 4740 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 12433 | 10650 | 22031.39 | 22031.39 | 0 | 20919.39 | 11141.39 | 9778 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 311 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 4778 | 0 | 4778 | -38 | 0 | 0 | 0 | -680 | 311 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22031.39 | 22031.39 | 22031.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17291.39 | 17291.39 | 17291.39 | 4740 | -22031.39 | 22031.39 | 4740 | 22031.39 | 22031.39 | 0 | 2018-11-09
17SD006189001 | 济南17年长清IPRAN优化光缆（北站、石胡同、武庄、小王） | 17SD006189 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第7批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2986号 | 20170519 | 20170519 | 20171108 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3025号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3025号 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3025号 | 20170519 | 20170526 | 20170519 |  | 20170526 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4104号 |  |  |  | 20170814 | 20170814 | 20170824 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4104号 | 20170905 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 234967.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 276000 | 234967.46 | 0 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 0 | 132427 | 126086 | 234967.46 | 234967.46 | 4412.82 | 203336.64 | 103902.64 | 99434 | 27218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21523 | 5129 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234967.46 | 234967.46 | 234967.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234967.46 | 234967.46 | 234967.46 | 0 | -234967.46 | 234967.46 | 0 | 234967.46 | 234967.46 | 0 | 2020-05-19
17SD006206001 | 历城汇隆广场汇源大厦8-37层FTTH光缆接入工程 | 17SD006206 | 历城汇隆广场汇源大厦8-37层FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170509 | 中国电信济南工程〔2017〕2476号 | 20170511 | 20170511 | 20170523 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2599号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2599号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2599号 | 20170511 | 20170525 | 20170511 |  | 20170525 |  | 20170725 | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1458号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1458号 | 20180307 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 67000 | 0 | 38433.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 3028 | 67000 | 38433.79 | 3028 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 25452 | 23308 | 38433.79 | 38433.79 | 9795.77 | 26048.02 | 5060.02 | 20988 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 875 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 0 | 3988 | 0 | 3988 | -960 | 0 | 0 | 0 | -2094 | 775 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38433.79 | 38433.79 | 38433.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35405.79 | 35405.79 | 35405.79 | 3028 | -38433.79 | 38433.79 | 3028 | 38433.79 | 38433.79 | 0 | 2018-11-09
17SD006208001 | 高新区安家庄安置房FTTH光缆接入工程 | 17SD006208 | 高新区安家庄安置房FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2521号 | 20170511 | 20170511 | 20170515 | 20170511 |  | 20170512 | 20170713 | 20170713 |  | 20170713 |  | 20170510 | 20170608 | 20170605 |  | 20170630 |  | 20171115 | 20171116 | 中电信济南工程〔2017〕1473号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171116 | 中电信济南工程〔2017〕1473号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 95000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 29524.96 | 95000 | 99000 | 29524.96 | 95000 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 47958.36 | 39109 | 0 | 70727.04 | 16277.27 | 49199.77 | 15037.77 | 34162 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 1577 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | -2558 | 0 | -2558 | 3810 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 1577 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70727.04 | 100 | 70727.04 | 69475.04 | 69475.04 | 69475.04 | 1252 | 0 | 70727.04 | 1252 | 0 | 0 | 28272.96 | 2018-11-10
17SD006215001 | 高新凤山路万科金域华府FTTH光缆工程 | 17SD006215 | 高新凤山路万科金域华府FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2524号 | 20170511 | 20170511 |  | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2593号 | 20170511 | 20170511 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2593号 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2593号 | 20170510 | 20170510 | 20170513 | 20171124 | 20170910 | [22 empty] | 工程未关闭 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 33538.75 | 85000 | 85000 | 33538.75 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74973.97 | 33235.09 | 20133.74 | 133.74 | 20000 | 6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15572.14 | 23512.72 | 267.58 | 4700 | 0 | 4700 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15572.14 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59401.83 | 84.0433 | 63010.6 | 51461.25 | 51461.25 | 51461.25 | 7940.58 | 0 | 74973.97 | 23512.72 | 0 | 0 | 10026.03 | 2018-11-10
17SD006237001 | 章丘龙山大城后——党家段光缆优改工程(广电隐患整治） | 17SD006237 | 章丘龙山大城后——党家段光缆优改工程(广电隐患整治） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2671号 | 20170522 | 20170522 | 20170524 | 20170522 | 中国电信济南工程〔2017〕3062号 | 20170522 | 20170522 | 20170522 | 中国电信济南工程〔2017〕3062号 | 20170522 | 中国电信济南工程〔2017〕3062号 | 20170522 | 20170512 | 20170613 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕18号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 |  |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕18号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 106000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 22376.14 | 106000 | 96000 | 22376.14 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 35489 | 0 | 0 | 75882.26 | 1321.32 | 67483.36 | 56011.36 | 11472 | 7077.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486.12 | 2591.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.4 | 0 | 2258.4 | -3477.6 | 5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75882.26 | 100 | 75882.26 | 73623.86 | 73623.86 | 73623.86 | 2258.4 | 0 | 75882.26 | 2258.4 | 0 | 0 | 20117.74 | 2018-11-12
17SD006238001 | 章丘烟花厂—皋西村迁改工程（广电隐患整治） | 17SD006238 | 章丘烟花厂—皋西村迁改工程（广电隐患整治） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2672号 | 20170615 | 20170615 |  | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3501号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3501号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3501号 | 20170615 | 20170512 | 20170619 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20171227 | 中国电信济南工程〔2017〕5589号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171227 | 中国电信济南工程〔2017〕5589号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180124 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 11269.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 7.71 | 30000 | 11269.39 | 7.71 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 8438 | 7216 | 11269.39 | 11269.39 | 82.93 | 9739.46 | 3740.46 | 5999 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 213 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 999 | 0 | 999 | -991.29 | 0 | 0 | 0 | -1174.96 | -46.33 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11269.39 | 11269.39 | 11269.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11261.68 | 11261.68 | 11261.68 | 7.71 | -11269.39 | 11269.39 | 7.71 | 11269.39 | 11269.39 | 0 | 2018-11-12
17SD006241001 | 章丘小坡基站-崔家桥光交迁改工程（广电隐患整治） | 17SD006241 | 章丘小坡基站-崔家桥光交迁改工程（广电隐患整治） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2674号 | 20170615 | 20170615 | 20170925 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3502号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3502号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3502号 | 20170615 | 20170512 | 20170703 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4516号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171009 |  | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4516号 | 20171011 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 42000 | 0 | 35191.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 35191.41 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 18921 | 18187 | 35191.41 | 35191.41 | 510.15 | 30407.26 | 16242.26 | 14165 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 780 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35191.41 | 35191.41 | 35191.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35191.41 | 35191.41 | 35191.41 | 0 | -35191.41 | 35191.41 | 0 | 35191.41 | 35191.41 | 0 | 2018-11-12
17SD006242001 | 章丘刁镇王三基站-辛寨南加油站迁改工程（广电隐患整改） | 17SD006242 | 章丘刁镇王三基站-辛寨南加油站迁改工程（广电隐患整改） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2670号 | 20170609 | 20170609 |  | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3417号 | 20170609 | 20170609 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3417号 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3417号 | 20170609 | 20170512 | 20170704 |  | 20170717 |  | 20170907 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕16号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕16号 | 20180226 |  |  | 20180328 | 20180328 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 134000 | 0 | 80453.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 29292.58 | 134000 | 80453.53 | 29292.58 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 45157.17 | 39885 | 80453.53 | 80453.53 | 182.48 | 73552.05 | 40075.05 | 33477 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 1800 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29292.58 | -10490.41 | 33063.99 | 0 | 33063.99 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 1800 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80453.53 | 80453.53 | 80453.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51160.95 | 51160.95 | 51160.95 | 29292.58 | -80453.53 | 80453.53 | 29292.58 | 80453.53 | 80453.53 | 0 | 2018-11-12
17SD006243001 | 章丘枣园——温家庄中街迁改光缆工程（广电隐患整治） | 17SD006243 | 章丘枣园——温家庄中街迁改光缆工程（广电隐患整治） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2669号 | 20170525 | 20170525 | 20170925 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3175号 | 20170526 | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3175号 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3175号 | 20170526 | 20170512 | 20170606 |  | 20170718 |  | 20170907 | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4469号 |  |  |  | 20170919 | 20170919 | 20170926 |  | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4469号 | 20170926 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 90000 | 80000 | 74384.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 74384.79 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 36890 | 35583 | 74384.79 | 74384.79 | 1026.26 | 64139.53 | 37485.53 | 26654 | 9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7303 | 1626 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74384.79 | 74384.79 | 74384.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74384.79 | 74384.79 | 74384.79 | 0 | -74384.79 | 74384.79 | 0 | 74384.79 | 74384.79 | 0 | 2018-11-12
17SD006245001 | 章丘单家基站至S321省道迁改工程（广电隐患整治） | 17SD006245 | 章丘单家基站至S321省道迁改工程（广电隐患整治） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2579号 | 20170609 | 20170609 |  | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3416号 | 20170609 | 20170609 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3416号 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3416号 | 20170609 | 20170511 | 20170619 |  | 20170711 |  | 20170907 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5377号 |  |  |  | 20171214 | 20171214 | 20171226 |  | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5377号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180124 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 16000 | 0 | 12916.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 4072.8 | 16000 | 12916.49 | 4072.8 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 8024 | 7847 | 12916.49 | 12916.49 | 85.91 | 10697.58 | 4754.58 | 5943 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 245 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072.8 | 0 | 2364.07 | 0 | 2364.07 | 1708.73 | 0 | 0 | 0 | 1659 | -179.27 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12916.49 | 12916.49 | 12916.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843.69 | 8843.69 | 8843.69 | 4072.8 | -12916.49 | 12916.49 | 4072.8 | 12916.49 | 12916.49 | 0 | 2018-11-11
17SD006247001 | 历下区佛山静院商务楼FTTH光缆接入工程 | 17SD006247 | 历下区佛山静院商务楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170510 | 中国电信济南工程〔2017〕2528号 | 20170515 | 20170515 |  | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕3271号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3271号 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3271号 |  |  | 20171115 |  | 20171120 |  | 20180117 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕34号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕34号 | 20180316 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 37000 | 0 | 9143.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | -7645.8 | 37000 | 9143.23 | -7645.8 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 6780 | 6572 | 9143.23 | 9143.23 | 315.1 | 7338.13 | 2030.13 | 5308 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 165 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7645.8 | 0 | -6683 | 0 | -6683 | -962.8 | 0 | 0 | 0 | -1235.4 | 165 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9143.23 | 9143.23 | 9143.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16789.03 | 16789.03 | 16789.03 | -7645.8 | -9143.23 | 9143.23 | -7645.8 | 9143.23 | 9143.23 | 0 | 2018-11-10
17SD006282001 | 市中兴隆片区多村整合N1地块安置房FTTH光缆接入工程 | 17SD006282 | 市中兴隆片区多村整合N1地块安置房FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3281号 | 20170606 | 20170606 | 20170912 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3331号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3331号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3331号 | 20170607 | 20170606 | 20170724 | [24 empty] | 工程未关闭 | 132000 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 7910.24 | 132000 | 132000 | 7910.24 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124089.76 | 88856.02 | 35133.74 | 133.74 | 35000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124089.76 | 100 | 124089.76 | 124089.76 | 124089.76 | 124089.76 | 0 | 0 | 124089.76 | 0 | 0 | 0 | 7910.24 | 2018-12-06
17SD006283001 | 济南高新区郭店至绣水本地网光缆优改工程 | 17SD006283 | 济南高新区郭店至绣水本地网光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2581号 | 20170511 | 20170511 | 20170513 | 20170512 | 中电信济南工程〔2017〕861号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕861号 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕861号 |  |  | 20170511 | 20171201 | 20170525 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5210号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5210号 | 20180112 |  |  | 20180312 | 20180319 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 60000 | 0 | 45071.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 45071.1 | 0 | 60000.01 | 60000.01 | 60000.01 | 60000.01 | 0 | 33228 | 30559 | 45071.1 | 45071.1 | 748.67 | 40852.43 | 13476.43 | 27376 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 829 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.69 | -748.69 | -748.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45071.1 | 45071.1 | 45071.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45071.1 | 45071.1 | 45071.1 | 0 | -45071.1 | 45071.1 | 0 | 45071.1 | 45071.1 | 0 | 2018-11-11
17SD006289001 | 历城山东中裕文化传媒物联网设备安装工程 | 17SD006289 | 历城山东中裕文化传媒物联网设备安装工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3098号 | 20170523 | 20170523 |  | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3842号 | 20170718 | 20170718 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3842号 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3842号 | 20170731 | 20170710 | 20170726 |  | 20170729 |  | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5284号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171229 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5284号 | 20180104 |  |  | 20180205 | 20180123 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 110000 | 0 | 94221.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | -338 | 110000 | 94221.13 | -338 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 1915 | 1851 | 94221.13 | 94221.13 | 92059.13 | 970 | 0 | 970 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338 | 0 | -1530 | 0 | -1530 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94221.13 | 94221.13 | 94221.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94559.13 | 94559.13 | 94559.13 | -338 | -94221.13 | 94221.13 | -338 | 94221.13 | 94221.13 | 0 | 2018-11-23
17SD006322001 | 济阳华百广场FTTH光缆接入工程 | 17SD006322 | 济阳华百广场FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2825号 | 20170516 | 20170516 | 20171108 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2963号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2963号 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2963号 | 20170517 | 20170516 | 20170517 |  | 20170522 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1278号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1278号 | 20171018 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 29800.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 29800.98 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 20628 | 18622 | 29800.98 | 29800.98 | 10393.03 | 16624.95 | 534.95 | 16090 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 684 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800.98 | 29800.98 | 29800.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800.98 | 29800.98 | 29800.98 | 0 | -29800.98 | 29800.98 | 0 | 29800.98 | 29800.98 | 0 | 2018-11-16
17SD006324001 | 高新汉峪金谷A3地块5号楼电力基本光缆接入工程 | 17SD006324 | 高新汉峪金谷A3地块5号楼电力基本光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170512 | 中国电信济南工程〔2017〕2613号 | 20170512 | 20170512 |  | 20170512 |  | 20170512 | 20171225 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20170512 | 20170512 | 20170513 |  | 20170520 |  | 20180112 | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕39号 |  |  |  | 20180122 | 20180122 | 20180211 |  | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕39号 | 20180309 |  |  | 20180328 | 20180328 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 40000 | 53500 | 50160.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 10415 | 40000 | 50160.76 | 10415 | 40000 | 53500 | 53500 | 53500 | 0 | 11788.31 | 11654 | 50160.76 | 50160.76 | 36673.48 | 11917.28 | 1572.28 | 10345 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1109 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10415 | 0 | 9345 | 0 | 9345 | 1070 | 0 | 0 | 0 | -399 | 1109 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160.76 | 50160.76 | 50160.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39745.76 | 39745.76 | 39745.76 | 10415 | -50160.76 | 50160.76 | 10415 | 50160.76 | 50160.76 | 0 | 2018-11-12
17SD006328001 | 高新舜华东路万科泊寓公寓宽带光缆工程 | 17SD006328 | 高新舜华东路万科泊寓公寓宽带光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170517 | 中国电信济南工程〔2017〕2959号 | 20170517 | 20170517 | 20170908 | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕1561号 | 20170518 | 20171208 | 20171208 | 中电信济南工程〔2017〕1561号 | 20171208 | 中电信济南工程〔2017〕1561号 | 20170518 | 20170517 | 20170520 |  | 20170713 |  | 20170921 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4650号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4650号 | 20171127 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 46000 | 47500 | 40411.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 40411.71 | 0 | 46000 | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 16184 | 12604 | 40411.71 | 40411.71 | 25918.28 | 11231.43 | 1624.43 | 9607 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 932 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40411.71 | 40411.71 | 40411.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40411.71 | 40411.71 | 40411.71 | 0 | -40411.71 | 40411.71 | 0 | 40411.71 | 40411.71 | 0 | 2018-11-17
17SD006329001 | 长清平安镇轻轨修配建设工地政企接入工程 | 17SD006329 | 长清平安镇轻轨修配建设工地政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3178号 | 20170601 | 20170601 |  | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕4294号 | 20170607 | 20170830 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4294号 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4294号 | 20170607 | 20170526 | 20170601 |  | 20170603 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4102号 |  |  |  | 20170809 | 20170809 | 20170825 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4102号 | 20170922 |  |  | 20180131 | 20171221 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 35000 | 29999.57 | 29653.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 29653.52 | 0 | 23999.57 | 29999.57 | 29999.57 | 29999.57 | 0 | 25466 | 24910 | 29653.52 | 29653.52 | 100.21 | 25827.31 | 4378.31 | 21449 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 657 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29653.52 | 29653.52 | 29653.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29653.52 | 29653.52 | 29653.52 | 0 | -29653.52 | 29653.52 | 0 | 29653.52 | 29653.52 | 0 | 2018-11-26
17SD006332001 | 长清区2017年5月份一期政企接入工程 | 17SD006332 | 长清区2017年5月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3188号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3334号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3334号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3334号 | 20170613 | 20170622 | 20170613 |  | 20170622 |  | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4236号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170913 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4236号 | 20171121 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 33159.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 33159.61 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 24749 | 24390 | 33159.61 | 33159.61 | 2321.95 | 27474.66 | 6178.66 | 21296 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 733 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33159.61 | 33159.61 | 33159.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33159.61 | 33159.61 | 33159.61 | 0 | -33159.61 | 33159.61 | 0 | 33159.61 | 33159.61 | 0 | 2018-11-26
17SD006352001 | 天桥贾家庄FTTH光缆接入工程 | 17SD006352 | 天桥贾家庄FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2588号 | 20170512 | 20170512 | 20170523 | 20170516 | 中电信济南工程〔2017〕905号 | 20170517 | 20170517 | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕905号 | 20170517 | 中电信济南工程〔2017〕905号 | 20170517 | 20170511 | 20170523 |  | 20170614 |  | 20170809 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4116号 |  |  |  | 20170811 | 20170811 | 20170824 |  | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4116号 | 20171019 |  |  | 20180207 | 20171220 | 20180208 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 21700 | 0 | 15928.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 0 | 21700 | 15928.27 | 0 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 0 | 11836 | 11610 | 15928.27 | 15928.27 | 0 | 13860.27 | 4006.27 | 9854 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 348 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15928.27 | 15928.27 | 15928.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15928.27 | 15928.27 | 15928.27 | 0 | -15928.27 | 15928.27 | 0 | 15928.27 | 15928.27 | 0 | 2018-11-11
17SD006388001 | 章丘市2017年5月二期扩容工程 | 17SD006388 | 章丘市2017年5月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2562号 | 20170519 | 20170519 | 20171021 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2989号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2989号 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2989号 | 20170519 | 20170511 | 20170519 |  | 20170610 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1428号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1428号 | 20180111 |  |  | 20180206 | 20180130 | 20180207 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 25289.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 25289.92 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 13307 | 13152 | 25289.92 | 25289.92 | 11627.18 | 11512.74 | 133.74 | 11379 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 527 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25289.92 | 25289.92 | 25289.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25289.92 | 25289.92 | 25289.92 | 0 | -25289.92 | 25289.92 | 0 | 25289.92 | 25289.92 | 0 | 2018-11-11
17SD006389001 | 章丘市2017年5月三期政企接入工程 | 17SD006389 | 章丘市2017年5月三期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2717号 | 20170519 | 20170519 | 20171021 | 20170519 |  | 20170519 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 |  | 20170519 | 20170515 | 20170519 |  | 20170614 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1438号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171130 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1438号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 180000 | 164708.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1033 | 70000 | 126918.94 | 0 | 70000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 89201 | 76486 | 126918.94 | 126918.94 | 48601.2 | 64334.74 | 133.74 | 64201 | 13983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012 | 2566 | 0 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126918.94 | 126918.94 | 126918.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126918.94 | 126918.94 | 126918.94 | 0 | -126918.94 | 126918.94 | 0 | 126918.94 | 126918.94 | 0 | 2018-11-15
17SD006389002 | 章丘裕兴电工等6个专线光缆工程 | 17SD006389 | 章丘市2017年5月三期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170515 | 中国电信济南工程〔2017〕2717号 | 20170519 | 20170519 | 20170715 | 20170519 |  | 20170519 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 |  | 20170519 | 20170515 | 20170519 |  | 20170615 |  | 20170907 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1577号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1577号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 180000 | 164708.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1033 | 30000 | 37789.75 | 1033 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 30027 | 27822 | 37789.75 | 37789.75 | 9363.01 | 21917.74 | 133.74 | 21784 | 6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5326 | 712 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 562 | 0 | 562 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37789.75 | 37789.75 | 37789.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756.75 | 36756.75 | 36756.75 | 1033 | -37789.75 | 37789.75 | 1033 | 37789.75 | 37789.75 | 0 | 2018-11-15
17SD006397001 | 本部高新鲁商凤凰广场3#楼18楼省地矿第一勘察院接入工程 | 17SD006397 | 本部高新鲁商凤凰广场3#楼18楼省地矿第一勘察院接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170511 | 中国电信济南工程〔2017〕2589号 | 20170512 | 20170512 | 20170622 | 20170512 |  | 20170512 | 20171017 | 20171017 |  | 20171017 |  | 20170512 | 20170531 | 20170515 |  | 20170520 |  | 20170924 | 20170925 | 中电信济南工程〔2017〕1325号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171009 |  | 20170925 | 中电信济南工程〔2017〕1325号 | 20171122 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 25000 | 0 | 22913.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 22913.97 | 0 | 25000 | 25300 | 25300 | 25300 | 0 | 11101 | 11039 | 22913.97 | 22913.97 | 0 | 20589.97 | 11635.97 | 8954 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 518 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22913.97 | 22913.97 | 22913.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22913.97 | 22913.97 | 22913.97 | 0 | -22913.97 | 22913.97 | 0 | 22913.97 | 22913.97 | 0 | 2018-11-11
17SD006418001 | 高新福瑞达、水晶东座光缆接入工程 | 17SD006418 | 高新政企2017年5月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2979号 | 20170524 | 20170524 |  | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3127号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3127号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3127号 | 20170524 | 20170519 | 20170526 |  | 20170605 |  | 20170911 | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1275号 |  |  |  | 20170912 | 20170912 | 20170926 |  | 20170912 | 中电信济南工程〔2017〕1275号 | 20171013 |  |  | 20180205 | 20171221 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 91446.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 22518.23 | 35000 | 26446.33 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 17567 | 17303 | 26446.33 | 26446.33 | 8495.12 | 15695.21 | 401.21 | 15294 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 613 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26446.33 | 26446.33 | 26446.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26446.33 | 26446.33 | 26446.33 | 0 | -26446.33 | 26446.33 | 0 | 26446.33 | 26446.33 | 0 | 2018-11-19
17SD006418002 | 高新韩仓小区南区FTTH扩容光缆工程 | 17SD006418 | 高新政企2017年5月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2979号 | 20170531 | 20170531 | 20170908 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3270号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3270号 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3270号 | 20170605 | 20170519 | 20170607 |  | 20171030 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 91446.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 22518.23 | 35000 | 35000 | 11626.82 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25273.18 | 11766.53 | 11606.65 | 2606.65 | 9000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25273.18 | 92.4821 | 23373.18 | 23373.18 | 23373.18 | 23373.18 | 1900 | 0 | 25273.18 | 1900 | 0 | 0 | 9726.82 | 2018-11-19
17SD006418003 | 高新政企太平洋电信8M电路接入工程 | 17SD006418 | 高新政企2017年5月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2979号 | 20170605 | 20170605 |  | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3269号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3269号 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3269号 | 20170605 | 20170519 | 20170612 |  | 20170720 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 91446.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 22518.23 | 30000 | 30000 | 10891.41 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24805.71 | 12838.23 | 10267.48 | 267.48 | 10000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5697.12 | 1697.12 | 3000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24805.71 | 95.9687 | 23805.71 | 19108.59 | 19108.59 | 19108.59 | 5697.12 | 0 | 24805.71 | 5697.12 | 0 | 0 | 5194.29 | 2018-11-19
17SD006423001 | 市中大涧沟主干缆接入工程 | 17SD006423 | 市中大涧沟主干缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3095号 | 20170523 | 20170523 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3105号 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3105号 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3105号 | 20170610 | 20170523 | 20170610 | [24 empty] | 工程未关闭 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 30850.24 | 86000 | 86000 | 30850.24 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55149.76 | 54748.54 | 401.22 | 401.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55149.76 | 100 | 55149.76 | 55149.76 | 55149.76 | 55149.76 | 0 | 0 | 55149.76 | 0 | 0 | 0 | 30850.24 | 2018-11-23
17SD006506001 | 高新凤歧路天齐奥东花园FTTH主干光缆工程 | 17SD006506 | 高新凤歧路天齐奥东花园FTTH主干光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2832号 | 20170516 | 20170516 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2935号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2935号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2935号 | 20170516 | 20170516 | 20170518 |  | 20170718 |  | 20171107 | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1455号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1455号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180103 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 28000 | 0 | 23978.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 23978.24 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 11952 | 11622 | 23978.24 | 23978.24 | 7106.14 | 14304.1 | 5007.1 | 9297 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 511 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23978.24 | 23978.24 | 23978.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23978.24 | 23978.24 | 23978.24 | 0 | -23978.24 | 23978.24 | 0 | 23978.24 | 23978.24 | 0 | 2018-11-16
17SD006516001 | 济南2017年长清玉泉街、归德镇府前街等管道购买工程 | 17SD006516 | 济南2017年长清玉泉街、归德镇府前街等管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 张颖騉 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3148号 | 20170604 | 20170604 | [13 empty] | 20170620 |  | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3881号 | [7 empty] | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3881号 | 20170922 | 20170705 | 20171130 | 20180312 | 20180226 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 144900 | 0 | 120109.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144900 | 0 | 144900 | 120109.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120109.52 | 120109.52 | 0 | 119513.52 | 119513.52 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120109.52 | 120109.52 | 120109.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120109.52 | 120109.52 | 120109.52 | 0 | -120109.52 | 120109.52 | 0 | 120109.52 | 120109.52 | 0 | 2020-05-24
17SD006522001 | 济南山东协和学院无线网wlan容量扩容项目 | 17SD006522 | 济南山东协和学院无线网wlan容量扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | WLAN接入设备 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南历城区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司;山东鑫联通信科技有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3446号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕5180号 | 20170621 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5180号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5180号 | 20171013 |  | 20171013 |  | 20171023 |  | 20171107 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4842号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171130 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4842号 | 20171201 |  |  | 20180130 | 20180108 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 785700 | 800700 | 798438.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785700 | 0 | 785700 | 798438.49 | 0 | 785700 | 800700 | 800700 | 800700 | 0 | 202685 | 197174 | 798438.49 | 798438.49 | 565065.7 | 200921.79 | 35053.79 | 165868 | 32451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24440 | 6866 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798438.49 | 798438.49 | 798438.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798438.49 | 798438.49 | 798438.49 | 0 | -798438.49 | 798438.49 | 0 | 798438.49 | 798438.49 | 0 | 2019-06-12
17SD006526001 | 济南17年本地网时代总部四层、五层机房层间光缆互联工程 | 17SD006526 | 济南17年本地网时代总部四层、五层机房层间光缆互联工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3201号 | 20170531 | 20170531 | 20171110 | 20170531 | 中电信济南工程〔2017〕997号 | 20170531 | 20170531 | 20170531 | 中电信济南工程〔2017〕997号 | 20170531 | 中电信济南工程〔2017〕997号 | 20170531 | 20170526 | 20170601 |  | 20170620 |  | 20170921 | 20170922 | 中电信济南工程〔2017〕1321号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170922 | 中电信济南工程〔2017〕1321号 | 20171103 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180123 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 125000 | 0 | 73601.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 73601.58 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 41282 | 34839 | 73061.58 | 73601.58 | 35141.77 | 33904.81 | 3319.81 | 30585 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 1742 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73601.58 | 73601.58 | 73601.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73601.58 | 73601.58 | 73601.58 | 0 | -73601.58 | 73601.58 | 0 | 73601.58 | 73601.58 | 0 | 2018-11-26
17SD006531001 | 天桥时代总部基地机房至粟山路东光交扩容工程 | 17SD006531 | 天桥时代总部基地机房至粟山路东光交扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3413号 | 20170612 | 20170612 |  | 20170612 | 中电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170612 | 20170612 | 20170612 | 中电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170612 | 中电信济南工程〔2017〕1033号 | 20170612 | 20170609 | 20170629 |  | 20170711 |  | 20170920 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1332号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171129 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1332号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 80000 | 0 | 40846.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 40846.88 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 17616 | 17069 | 40846.88 | 40846.88 | 0 | 37434.88 | 23520.88 | 13914 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 893 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40846.88 | 40846.88 | 40846.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40846.88 | 40846.88 | 40846.88 | 0 | -40846.88 | 40846.88 | 0 | 40846.88 | 40846.88 | 0 | 2018-12-09
17SD006536001 | 历下区2017年5月历西支局政企应急工程 | 17SD006536 | 历下区2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3049号 | 20170524 | 20170525 |  | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3170号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3170号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3170号 | 20170401 | 20170605 | 20170401 |  | 20170605 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5126号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5126号 | 20171222 |  |  | 20180201 | 20180112 | 20180205 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 98568.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14005.75 | 70000 | 68568.96 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 69631 | 59454 | 68568.96 | 68568.96 | 8155.01 | 59093.95 | 534.95 | 58559 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68568.96 | 68568.96 | 68568.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68568.96 | 68568.96 | 68568.96 | 0 | -68568.96 | 68568.96 | 0 | 68568.96 | 68568.96 | 0 | 2018-11-19
17SD006536002 | 历下区2017年5月二期历东支局政企接入工程 | 17SD006536 | 历下区2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3049号 | 20170524 | 20170526 |  | 20170526 | 中电信济南工程〔2017〕996号 | 20170529 | 20170529 | 20170529 | 中电信济南工程〔2017〕996号 | 20170529 | 中电信济南工程〔2017〕996号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 98568.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14005.75 | 30000 | 30000 | 14005.75 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15994.25 | 5502.14 | 10491.41 | 3491.41 | 7000 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15994.25 | 100 | 15994.25 | 15994.25 | 15994.25 | 15994.25 | 0 | 0 | 15994.25 | 0 | 0 | 0 | 14005.75 | 2018-11-19
17SD006554001 | 章丘党家镇驻地沿街FTTH覆盖工程 | 17SD006554 | 章丘党家镇驻地沿街FTTH覆盖工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3182号 | 20170630 | 20170630 |  | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3838号 | 20170718 | 20170718 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3838号 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3838号 | 20170718 | 20170526 | 20170719 |  | 20170830 | [22 empty] | 工程未关闭 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 28485.2 | 53000 | 53000 | 28485.2 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30268.19 | 8524.79 | 17684.94 | 6178.16 | 11506.78 | 4058.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.36 | 1486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5753.39 | 0 | 5753.39 | 0 | 5753.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30268.19 | 100 | 30268.19 | 24514.8 | 24514.8 | 24514.8 | 5753.39 | 0 | 30268.19 | 5753.39 | 0 | 0 | 22731.81 | 2018-11-26
17SD006602001 | 大客户市中山东省农业银行省内80M MSTP电路光缆工程 | 17SD006602 | 大客户市中山东省农业银行省内80M MSTP电路光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1004号 | 20170602 | 20170602 | 20171115 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3247号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3247号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3247号 |  |  | 20170615 |  | 20170702 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4928号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4928号 | 20180202 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 85000 | 0 | 79600.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 5937 | 85000 | 79600.07 | 5937 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 19555 | 18429 | 79600.07 | 79600.07 | 54374.34 | 19939.73 | 6507.73 | 13432 | 5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 1696 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937 | 0 | 932 | 0 | 932 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 1696 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79600.07 | 79600.07 | 79600.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73663.07 | 73663.07 | 73663.07 | 5937 | -79600.07 | 79600.07 | 5937 | 79600.07 | 79600.07 | 0 | 2018-12-02
17SD006607001 | 大客户高新泰山财产保险省内电路设备工程 | 17SD006607 | 大客户高新泰山财产保险省内电路设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南高新技术开发区分公司 |  |  | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2822号 | 20170516 | 20170516 |  | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2843号 | 20170516 | 20170516 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2843号 | 20170516 | 中国电信济南工程〔2017〕2843号 | 20170518 |  | 20170518 |  | 20170523 |  | 20171026 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4728号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171117 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4728号 | 20171124 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180122 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 13000 | 0 | 9131.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 9131.11 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 500 | 485 | 9131.11 | 9131.11 | 0 | 8907.11 | 8423.11 | 484 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9131.11 | 9131.11 | 9131.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9131.11 | 9131.11 | 9131.11 | 0 | -9131.11 | 9131.11 | 0 | 9131.11 | 9131.11 | 0 | 2018-11-16
17SD006645001 | 商河县2017年5月二期扩容工程 | 17SD006645 | 商河县2017年5月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3115号 | 20170526 | 20170526 | 20171115 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3214号 | 20170527 | 20170527 | 20170527 | 中国电信济南工程〔2017〕3214号 | 20170527 | 中国电信济南工程〔2017〕3214号 | 20170527 | 20170529 | 20170527 |  | 20170529 |  | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3822号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171116 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3822号 | 20171122 |  |  | 20180130 | 20171220 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 19800.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 19800.96 | 0 | 27999.99 | 27999.99 | 27999.99 | 27999.99 | 0 | 14781 | 13382 | 19800.96 | 19800.96 | 3416.15 | 13967.81 | 2751.81 | 11216 | 2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 445 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800.96 | 19800.96 | 19800.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800.96 | 19800.96 | 19800.96 | 0 | -19800.96 | 19800.96 | 0 | 19800.96 | 19800.96 | 0 | 2018-11-24
17SD006656001 | 济南高新龙奥天街LTE室内分布光缆接入工程 | 17SD006656 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3442号 | 20170612 | 20170612 | 20171108 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3488号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3488号 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3488号 | 20170614 | 20170710 | 20170615 |  | 20170704 |  | 20171127 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5185号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5185号 | 20180103 |  |  | 20180130 | 20180119 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 240500 | 240500 | 213435.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500 | 25912.89 | 76000 | 61006.99 | 0 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 41335 | 39808 | 61006.99 | 61006.99 | 12067.01 | 45316.98 | 8750.98 | 36566 | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 1143 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61006.99 | 61006.99 | 61006.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61006.99 | 61006.99 | 61006.99 | 0 | -61006.99 | 61006.99 | 0 | 61006.99 | 61006.99 | 0 | 2020-06-12
17SD006656002 | 济南商河中润时代广场LTE室分光缆接入工程 | 17SD006656 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3442号 | 20170612 | 20170612 | 20171108 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3506号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3506号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3506号 | 20170615 | 20170628 | 20170616 |  | 20170622 |  | 20170830 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4306号 |  |  |  | 20170908 | 20170908 | 20170927 |  | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4306号 | 20171103 |  |  | 20180130 | 20171228 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 240500 | 240500 | 213435.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500 | 25912.89 | 21000 | 17607.79 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 10746 | 10654 | 17607.79 | 17607.79 | 452.34 | 14936.45 | 6263.45 | 8673 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 389 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17607.79 | 17607.79 | 17607.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17607.79 | 17607.79 | 17607.79 | 0 | -17607.79 | 17607.79 | 0 | 17607.79 | 17607.79 | 0 | 2020-06-12
17SD006656003 | 济南市中建设厅新办公楼LTE室分主干光缆工程 | 17SD006656 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3442号 | 20170612 | 20170612 | 20171108 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3505号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3505号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3505号 | 20170615 | 20170705 | 20170619 |  | 20170704 |  | 20170920 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4546号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171103 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4546号 | 20171109 |  |  | 20180130 | 20171222 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 240500 | 240500 | 213435.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500 | 25912.89 | 27000 | 33972.6 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 21367 | 20639 | 33972.6 | 33972.6 | 235.92 | 30750.68 | 12765.68 | 17985 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 763 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33972.6 | 33972.6 | 33972.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33972.6 | 33972.6 | 33972.6 | 0 | -33972.6 | 33972.6 | 0 | 33972.6 | 33972.6 | 0 | 2020-06-12
17SD006656004 | 济南高新三庆联合财富广场(1、2号楼)、万怡酒店LTE室分光缆接入工程 | 17SD006656 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3442号 | 20170616 | 20170616 | 20171108 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3539号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3539号 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3539号 | 20170622 | 20170720 | 20170626 | 20171201 | 20180120 |  | 20180327 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕541号 |  |  |  | 20180413 | 20180413 |  |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕541号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 240500 | 240500 | 213435.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500 | 25912.89 | 43000 | 43000 | 18009.89 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 22837 | 20636 | 0 | 31780.11 | 6115.94 | 23640.17 | 2340.17 | 21300 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 | 0 | 6390 | 0 | 6390 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31780.11 | 100 | 31780.11 | 24990.11 | 24990.11 | 24990.11 | 6790 | 0 | 31780.11 | 6790 | 0 | 0 | 11219.89 | 2020-06-12
17SD006656005 | 济南历下恒大帝景写字楼LTE室分光缆接入工程 | 17SD006656 | 济南分公司2017年无线网四期传输配套室内分布光缆工程（第二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3442号 | 20170704 | 20170704 | 20171108 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3711号 | 20170705 | 20170705 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3711号 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3711号 | 20170705 | 20170815 | 20170711 |  | 20171221 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕136号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕136号 | 20180223 |  |  | 20180309 | 20180306 | 20180316 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 240500 | 240500 | 213435.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500 | 25912.89 | 60000 | 52348.61 | 2403 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 31862 | 29758 | 52348.61 | 52348.61 | 8684.81 | 39365.8 | 13630.8 | 25735 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 1173 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 0 | 1435 | 0 | 1435 | 968 | 0 | 0 | 0 | -480 | 1173 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52348.61 | 52348.61 | 52348.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49945.61 | 49945.61 | 49945.61 | 2403 | -52348.61 | 52348.61 | 2403 | 52348.61 | 52348.61 | 0 | 2020-06-12
17SD006673001 | 章丘高官寨新建机房配套工程 | 17SD006673 | 章丘高官寨新建机房配套工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 基础设施 | 基础设施其他 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广西华南建设集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3048号 | 20170601 | 20170601 | 20171021 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3251号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3251号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3251号 | 20170602 | 20170519 | 20170719 |  | 20171101 | [22 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 69982.39 | 90000 | 90000 | 69982.39 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58330.17 | 14614.39 | 10401.22 | 401.22 | 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33312.56 | 38312.56 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33312.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25017.61 | 89.6163 | 52273.34 | 20017.61 | 20017.61 | 20017.61 | 5000 | 0 | 58330.17 | 38312.56 | 0 | 0 | 31669.83 | 2020-05-19
17SD006742001 | 济南历城区核电机房搬迁光缆优改工程 | 17SD006742 | 济南历城区核电机房搬迁光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3027号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 |  | 20170522 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 |  | 20170522 | 20170519 | 20170522 |  | 20170531 |  | 20171218 | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1645号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1645号 | 20180323 | 20180119 | 20180419 | 20180423 | 20180408 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 230000 | 295000 | 278264.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 120081.35 | 230000 | 278264.65 | 120081.35 | 230000 | 295000 | 295000 | 295000 | 0 | 194309 | 186953 | 278264.65 | 278264.65 | 6396.74 | 255190.91 | 84204.91 | 170986 | 16677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769 | 6198 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120081.35 | -50581.65 | 153986 | 0 | 153986 | 16677 | 0 | 0 | 0 | 9769 | 6198 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278264.65 | 278264.65 | 278264.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158183.3 | 158183.3 | 158183.3 | 120081.35 | -278264.65 | 278264.65 | 120081.35 | 278264.65 | 278264.65 | 0 | 2018-11-19
17SD006743001 | 济南历下华强机房周边网络优化工程 | 17SD006743 | 济南历下华强机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3067号 | 20170523 | 20170523 | [13 empty] | 20171114 |  | 20171121 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1501号 | [7 empty] | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1501号 | 20171201 | [8 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 6793.05 | 250000 | 250000 | 6793.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243206.95 | 192350.11 | 50856.84 | 50856.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243206.95 | 100 | 243206.95 | 243206.95 | 243206.95 | 243206.95 | 0 | 0 | 243206.95 | 0 | 0 | 0 | 6793.05 | 2018-11-23
17SD006757001 | 山东电信济南分公司传输机房空调建设工程 | 17SD006757 | 山东电信济南分公司传输机房空调建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用空调 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3355号 | 20170621 | 20170621 |  | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3674号 | 20170703 | 20170703 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3674号 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3674号 | 20170703 | 20170823 | 20170814 | 20171214 | 20170823 |  | 20171012 | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4601号 |  |  |  | 20171030 | 20171030 | 20171120 |  | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4601号 | 20171130 | 20171211 | 20171219 | 20180130 | 20180117 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 156600 | 0 | 103642.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156600 | 0 | 156600 | 103642.96 | 0 | 155667.04 | 155667.04 | 155667.04 | 155667.04 | 0 | 2701 | 1018 | 103642.96 | 103642.96 | 0 | 102332.96 | 102332.96 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103642.96 | 103642.96 | 103642.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103642.96 | 103642.96 | 103642.96 | 0 | -103642.96 | 103642.96 | 0 | 103642.96 | 103642.96 | 0 | 2020-06-08
17SD006771001 | 济南济阳17年二季度优改工程 | 17SD006771 | 济南济阳17年二季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3028号 | 20170605 | 20170605 | [11 empty] | 20170819 |  | 20170919 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2075.88 | 250000 | 250000 | 2075.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224571.28 | 23196.17 | 201375.11 | 201375.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23352.84 | 7107.35 | -30460.19 | -30460.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224571.28 | 100 | 224571.28 | 247924.12 | 247924.12 | 247924.12 | -23352.84 | 0 | 224571.28 | -23352.84 | 0 | 0 | 25428.72 | 2018-11-19
17SD006785001 | 大客户历城中润世纪锋齐商银行OTN1800设备工程 | 17SD006785 | 大客户历城中润世纪锋齐商银行OTN1800设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2998号 | 20170519 | 20170519 | 20171115 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3051号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3051号 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3051号 |  |  | 20171019 |  | 20171114 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕66号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕66号 | 20180322 |  |  |  | 20180411 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 51097.6 | 65000 | 65000 | 51097.6 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 22721 | 22406 | 0 | 36710.4 | 4729.04 | 30311.36 | 9173.36 | 21138 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 843 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22808 | 0 | 21138 | 0 | 21138 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 425 | 843 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36710.4 | 100 | 36710.4 | 13902.4 | 13902.4 | 13902.4 | 22808 | 0 | 36710.4 | 22808 | 0 | 0 | 28289.6 | 2018-11-19
17SD006801001 | 本部历城齐鲁制药总厂及东厂语音扩容工程 | 17SD006801 | 本部历城齐鲁制药总厂及东厂语音扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170518 | 中国电信济南工程〔2017〕2969号 | 20170519 | 20170519 |  | 20170519 | 中电信济南工程〔2017〕954号 | 20170519 | 20170519 | 20170519 | 中电信济南工程〔2017〕954号 | 20170519 | 中电信济南工程〔2017〕954号 | 20170519 | 20170718 | 20170522 |  | 20170706 |  | 20170924 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4604号 |  |  |  | 20171106 | 20171106 | 20171113 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4604号 | 20171120 |  |  | 20180130 | 20180112 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 29000 | 0 | 23950.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 23950.57 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 7555 | 6522 | 23950.57 | 23950.57 | 17190.57 | 4934 | 0 | 4934 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 83 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23950.57 | 23950.57 | 23950.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23950.57 | 23950.57 | 23950.57 | 0 | -23950.57 | 23950.57 | 0 | 23950.57 | 23950.57 | 0 | 2018-11-18
17SD006808001 | 高新汉峪金谷A4地块主干光缆接入工程 | 17SD006808 | 高新汉峪金谷A4地块主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3219号 | 20170531 | 20170531 | 20170908 | 20170605 |  | 20170605 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20170605 | 20170707 | 20170607 |  | 20170707 |  | 20171104 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1445号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171129 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1445号 | 20171226 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 105000 | 145000 | 131020.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 131020.95 | 0 | 105000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 84384 | 82205 | 131020.95 | 131020.95 | 25642.01 | 97715.94 | 22697.94 | 75018 | 7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 2430 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131020.95 | 131020.95 | 131020.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131020.95 | 131020.95 | 131020.95 | 0 | -131020.95 | 131020.95 | 0 | 131020.95 | 131020.95 | 0 | 2018-11-30
17SD006842001 | 槐荫区2017年5月政企小专线打包工程（五局） | 17SD006842 | 槐荫区2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3094号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170724 |  | 20170725 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 |  | 20170725 | 20170523 | 20170724 |  | 20170901 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1586号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1586号 | 20180302 |  |  | 20180315 | 20180307 | 20180316 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 100000 | 112400 | 100386.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 33502.97 | 40000 | 40386.65 | 11349 | 40000 | 52400 | 52400 | 52400 | 0 | 29628 | 26579 | 40386.65 | 40386.65 | 9044.9 | 25626.75 | 4102.75 | 21524 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3717 | 801 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11349 | 0 | 10724 | 0 | 10724 | 625 | 0 | 0 | 0 | -1283 | 801 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40386.65 | 40386.65 | 40386.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29037.65 | 29037.65 | 29037.65 | 11349 | -40386.65 | 40386.65 | 11349 | 40386.65 | 40386.65 | 0 | 2018-11-23
17SD006842002 | 槐荫区2017年5月政企小专线打包工程-五局 | 17SD006842 | 槐荫区2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3094号 | 20170612 | 20170612 | 20171110 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3531号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3531号 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3531号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 112400 | 100386.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 33502.97 | 60000 | 60000 | 22153.97 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42504.54 | 27651.94 | 14851.6 | 1351.6 | 13500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.51 | 841.86 | 3816.65 | 816.65 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42504.54 | 100 | 42504.54 | 37846.03 | 37846.03 | 37846.03 | 4658.51 | 0 | 42504.54 | 4658.51 | 0 | 0 | 17495.46 | 2018-11-23
17SD006855001 | 市中政企大观园片区新增专线光缆接入工程（五局） | 17SD006855 | 市中区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3068号 | 20170524 | 20170524 | 20170912 | 20170524 |  | 20170526 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 |  | 20170526 | 20170523 | 20170724 |  | 20171017 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1396号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1396号 | 20180110 |  |  | 20180207 | 20180126 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 90080.29 | 68080.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -3234 | 30000 | 31706.46 | 0 | 30000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 25554 | 21787 | 31706.46 | 31706.46 | 9219.72 | 18402.74 | 133.74 | 18269 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 | 665 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31706.46 | 31706.46 | 31706.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31706.46 | 31706.46 | 31706.46 | 0 | -31706.46 | 31706.46 | 0 | 31706.46 | 31706.46 | 0 | 2018-11-23
17SD006855002 | 市中政企仲宫渡口饭店100M专线光缆接入工程 | 17SD006855 | 市中区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3068号 | 20170524 | 20170524 |  | 20170610 | 中电信济南工程〔2017〕1050号 | 20170613 | 20170613 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1050号 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1050号 | 20170523 | 20170523 | 20170613 |  | 20170725 |  | 20171009 | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1362号 |  |  |  | 20171102 | 20171102 | 20171113 |  | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1362号 | 20171124 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 90080.29 | 68080.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -3234 | 28000 | 19462.43 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 12303 | 11853 | 19462.43 | 19462.43 | 216.7 | 16593.73 | 7153.73 | 9440 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 206 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19462.43 | 19462.43 | 19462.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19462.43 | 19462.43 | 19462.43 | 0 | -19462.43 | 19462.43 | 0 | 19462.43 | 19462.43 | 0 | 2018-11-23
17SD006855003 | 市中政企二七片区新增专线光缆接入工程(鑫联) | 17SD006855 | 市中区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3068号 | 20170524 | 20170524 |  | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1706号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1706号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1706号 | [26 empty] | 20180411 | 工程已关闭 | 100000 | 90080.29 | 68080.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -3234 | 22000 | 0 | -3800 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3800 | 0 | -3500 | 0 | -3500 | -300 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | -3800 | 0 | 0 | -3800 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-23
17SD006855004 | 市中舜玉片区分光器扩容光缆工程（五局） | 17SD006855 | 市中区2017年5月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3068号 | 20170526 | 20170526 | 20170912 | 20170526 |  | 20170724 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 |  | 20170724 | 20170523 | 20170724 |  | 20170805 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1392号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1392号 | 20180110 |  |  | 20180207 | 20180116 | 20180208 | 魏秋艳 | 17SD006855004 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 90080.29 | 68080.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -3234 | 20000 | 16911.4 | 566 | 20000 | 20600 | 20600 | 20600 | 0 | 14442 | 11982 | 16911.4 | 16911.4 | 4363.4 | 10217 | 0 | 10217 | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 351 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16911.4 | 16911.4 | 16911.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16345.4 | 16345.4 | 16345.4 | 566 | -16911.4 | 16911.4 | 566 | 16911.4 | 16911.4 | 0 | 2018-11-23
17SD006858001 | 历城闽鲁建材一期办公楼语音接入工程 | 17SD006858 | 历城区2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3046号 | 20170524 | 20170524 | 20170908 | 20170524 |  | 20170525 | 20171122 | 20171122 |  | 20171122 |  | 20170527 | 20170619 | 20170527 |  | 20170619 |  | 20170927 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4545号 |  |  |  | 20170928 | 20170928 | 20171009 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4545号 | 20180104 |  |  | 20180207 | 20180206 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 125000 | 103462.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 661 | 30000 | 52087.18 | 661 | 30000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 33207 | 32283 | 52087.18 | 52087.18 | 19374.44 | 29266.74 | 133.74 | 29133 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934 | 1216 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52087.18 | 52087.18 | 52087.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51426.18 | 51426.18 | 51426.18 | 661 | -52087.18 | 52087.18 | 661 | 52087.18 | 52087.18 | 0 | 2018-11-19
17SD006858002 | 历城济南云鹏汽车销售有限公司等专线接入工程 | 17SD006858 | 历城区2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3046号 | 20170531 | 20170531 | 20170908 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3249号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3249号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3249号 | 20170602 | 20170519 | 20170624 |  | 20170801 |  | 20170828 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4368号 |  |  |  | 20170908 | 20170908 | 20170926 |  | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4368号 | 20170926 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 125000 | 103462.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 661 | 40000 | 31585.35 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 18895 | 17113 | 31585.35 | 31585.35 | 6830.14 | 21279.21 | 7320.21 | 13959 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 701 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31585.35 | 31585.35 | 31585.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31585.35 | 31585.35 | 31585.35 | 0 | -31585.35 | 31585.35 | 0 | 31585.35 | 31585.35 | 0 | 2018-11-19
17SD006858003 | 历城王舍人中铁四局项目部10M专线光缆接入工程 | 17SD006858 | 历城区2017年5月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万通通信工程有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3046号 | 20170601 | 20170601 | 20170908 | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3243号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3243号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3243号 | 20170602 | 20170519 | 20170609 |  | 20170609 |  | 20171130 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1533号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1533号 | 20180322 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 125000 | 103462.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 661 | 30000 | 19789.53 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 14586 | 13328 | 19789.53 | 19789.53 | 0 | 16993.53 | 6217.53 | 10776 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 368 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19789.53 | 19789.53 | 19789.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19789.53 | 19789.53 | 19789.53 | 0 | -19789.53 | 19789.53 | 0 | 19789.53 | 19789.53 | 0 | 2018-11-19
17SD006884001 | 本部高新海信龙奥9号中国大地财产保险个贷中心光缆工程 | 17SD006884 | 本部高新海信龙奥9号中国大地财产保险个贷中心光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170518 | 中国电信济南工程〔2017〕2968号 | 20170518 | 20170518 |  | 20170518 | 中国电信济南工程〔2017〕2972号 | 20170518 | 20170518 | 20170518 | 中国电信济南工程〔2017〕2972号 | 20170518 | 中国电信济南工程〔2017〕2972号 |  |  | 20170528 |  | 20170605 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5346号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5346号 | 20180117 |  |  | 20180130 | 20180126 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 26000 | 0 | 11559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 1290 | 26000 | 11559.61 | 1290 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 3152 | 3114 | 11559.61 | 11559.61 | 0 | 11013.61 | 8219.61 | 2794 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 794 | 0 | 794 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11559.61 | 11559.61 | 11559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10269.61 | 10269.61 | 10269.61 | 1290 | -11559.61 | 11559.61 | 1290 | 11559.61 | 11559.61 | 0 | 2018-11-18
17SD006893001 | 天桥银座家居北园店南楼光缆工程 | 17SD006893 | 天桥银座家居北园店南楼光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕2991号 | 20170523 | 20170523 | 20170815 | 20170523 |  | 20170523 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20170523 | 20170519 | 20170601 |  | 20170726 |  | 20170927 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4681号 |  |  |  | 20171125 | 20171125 | 20171129 |  | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4681号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 88000 | 99000 | 98259.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 2200 | 88000 | 96059.65 | 0 | 88000 | 96800 | 96800 | 96800 | 0 | 65546 | 60195 | 96059.65 | 96059.65 | 3388.13 | 87406.52 | 32007.52 | 55399 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 | 1697 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96059.65 | 96059.65 | 96059.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96059.65 | 96059.65 | 96059.65 | 0 | -96059.65 | 96059.65 | 0 | 96059.65 | 96059.65 | 0 | 2018-11-19
17SD006897001 | 本部市中经三路省电力中心（中电飞华）至高新孙村电路接入工程 | 17SD006897 | 本部市中经三路省电力中心（中电飞华）至高新孙村电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3050号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕960号 | 20170522 | 20170522 | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕960号 | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕960号 | 20170522 | 20170630 | 20170605 |  | 20170627 | [22 empty] | 工程未关闭 | 74400 | 0 | 74400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74400 | 2320.82 | 74400 | 74400 | 2320.82 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72079.18 | 70819.82 | 1209.36 | 509.36 | 700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72079.18 | 100 | 72079.18 | 72079.18 | 72079.18 | 72079.18 | 0 | 0 | 72079.18 | 0 | 0 | 0 | 2320.82 | 2018-11-19
17SD006963001 | 济南历城区大辛庄机房至山师附中光交箱光缆优改工程 | 17SD006963 | 济南历城区大辛庄机房至山师附中光交箱光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1013号 | 20170605 | 20170605 |  | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3310号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3310号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3310号 | 20170606 | 20170602 | 20170606 |  | 20170608 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5127号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5127号 | 20180123 |  |  | 20180323 | 20180323 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 61000 | 0 | 52352.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 61000 | 52352.66 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 29139 | 27610 | 52352.66 | 52352.66 | 12821 | 35421.66 | 11642.66 | 23779 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 1099 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52352.66 | 52352.66 | 52352.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52352.66 | 52352.66 | 52352.66 | 0 | -52352.66 | 52352.66 | 0 | 52352.66 | 52352.66 | 0 | 2018-12-02
17SD006972001 | 商河县龙桑寺镇驻地西片区FTTH光缆接入工程 | 17SD006972 | 商河县龙桑寺镇驻地西片区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3096号 | 20170523 | 20170523 | 20171110 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3107号 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3107号 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3107号 | 20170523 | 20170523 | 20170603 |  | 20170608 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3757号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170926 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3757号 | 20171117 |  |  | 20180313 | 20180227 | 20180314 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 62000 | 0 | 61061.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 62000 | 61061.4 | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 33086 | 31707 | 61061.4 | 61061.4 | 21924.46 | 33801.94 | 7148.94 | 26653 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 1407 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61061.4 | 61061.4 | 61061.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61061.4 | 61061.4 | 61061.4 | 0 | -61061.4 | 61061.4 | 0 | 61061.4 | 61061.4 | 0 | 2018-11-23
17SD006987001 | 本部高新凤凰路2617号历山监狱语音接入工程 | 17SD006987 | 本部高新凤凰路2617号历山监狱语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170519 | 中国电信济南工程〔2017〕3045号 | 20170522 | 20170522 |  | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕959号 | 20170522 | 20170522 | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕959号 | 20170522 | 中电信济南工程〔2017〕959号 | 20170522 | 20170530 | 20170522 |  | 20170602 |  | 20170924 | 20171017 | 中电信济南工程〔2017〕1354号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171129 |  | 20171017 | 中电信济南工程〔2017〕1354号 | 20171225 |  |  | 20180130 | 20180103 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 28000 | 0 | 18758.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 18758.33 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 1396 | 1159 | 18758.33 | 18758.33 | 0 | 18457.33 | 17368.33 | 1089 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18758.33 | 18758.33 | 18758.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18758.33 | 18758.33 | 18758.33 | 0 | -18758.33 | 18758.33 | 0 | 18758.33 | 18758.33 | 0 | 2018-11-19
17SD007020001 | 天桥标山南路16号电信营业厅北墙附近扩容工程 | 17SD007020 | 天桥2017年5月份扩容三期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3097号 | 20170523 | 20170523 | 20170706 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3125号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3125号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3125号 | 20170722 | 20170727 | 20170722 |  | 20170727 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4466号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171102 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4466号 | 20171109 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 19732.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 10917.96 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 5988 | 5714 | 10917.96 | 10917.96 | 1679.63 | 7563.33 | 3223.33 | 4340 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 123 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917.96 | 10917.96 | 10917.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917.96 | 10917.96 | 10917.96 | 0 | -10917.96 | 10917.96 | 0 | 10917.96 | 10917.96 | 0 | 2018-11-23
17SD007020002 | 天桥堤口路沿街门头房光缆接入工程 | 17SD007020 | 天桥2017年5月份扩容三期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3097号 | 20170523 | 20170523 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3126号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3126号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3126号 | 20170725 | 20170728 | 20170725 |  | 20170728 |  | 20171113 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5157号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5157号 | 20180108 |  |  | 20180202 | 20180117 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 19732.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 30000 | 8814.53 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 4078 | 2688 | 8814.53 | 8814.53 | 5489.18 | 2811.35 | 404.35 | 2407 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8814.53 | 8814.53 | 8814.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8814.53 | 8814.53 | 8814.53 | 0 | -8814.53 | 8814.53 | 0 | 8814.53 | 8814.53 | 0 | 2018-11-23
17SD007031001 | 历城区万象新天云公馆WLAN覆盖工程 | 17SD007031 | 历城区万象新天云公馆WLAN覆盖工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | WLAN接入设备 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南历城区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3448号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3548号 | 20170621 | 20170621 | 20170621 | 中国电信济南工程〔2017〕3548号 | 20170621 | 中国电信济南工程〔2017〕3548号 | 20170705 |  | 20170705 |  | 20171010 |  | 20171108 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4840号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4840号 | 20171214 |  |  | 20180130 | 20180108 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 125000 | 0 | 90518.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 90518.24 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 21743 | 21223 | 90518.24 | 90518.24 | 67982.51 | 18335.73 | 1018.73 | 17317 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90518.24 | 90518.24 | 90518.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90518.24 | 90518.24 | 90518.24 | 0 | -90518.24 | 90518.24 | 0 | 90518.24 | 90518.24 | 0 | 2019-06-12
17SD007050001 | 历城正大城市花园小区FTTB光改主干接入工程 | 17SD007050 | 历城正大城市花园小区FTTB光改主干接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3117号 | 20170524 | 20170524 |  | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3139号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3139号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3139号 | 20170524 | 20170524 | 20170605 |  | 20170710 |  | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1512号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1512号 | 20180110 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 49000 | 0 | 42340.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 42340.84 | 0 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 23102 | 22275 | 42340.84 | 42340.84 | 19405.63 | 17921.21 | 401.21 | 17520 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905 | 850 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42340.84 | 42340.84 | 42340.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42340.84 | 42340.84 | 42340.84 | 0 | -42340.84 | 42340.84 | 0 | 42340.84 | 42340.84 | 0 | 2018-11-24
17SD007100001 | 天桥圆梦酒店联盟光缆工程 | 17SD007100 | 天桥2017年5月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3099号 | 20170523 | 20170523 | 20170706 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3124号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3124号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3124号 | 20170524 | 20170523 | 20170524 |  | 20170527 |  | 20171113 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5227号 |  |  |  | 20171130 | 20171130 | 20171214 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5227号 | 20180108 |  |  | 20180202 | 20180116 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15000 | 7463.92 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 4198 | 3745 | 7463.92 | 7463.92 | 3064.02 | 2995.9 | 429.9 | 2566 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 138 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7463.92 | 7463.92 | 7463.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7463.92 | 7463.92 | 7463.92 | 0 | -7463.92 | 7463.92 | 0 | 7463.92 | 7463.92 | 0 | 2018-11-23
17SD007100002 | 天桥2017年5月宏业片区政企专线接入工程 | 17SD007100 | 天桥2017年5月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3099号 | 20170523 | 20170523 | 20170818 | 20170523 | 中电信济南工程〔2017〕975号 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 中电信济南工程〔2017〕975号 | 20170523 | 中电信济南工程〔2017〕975号 | 20170523 | 20170523 | 20170810 |  | 20171027 |  | 20171103 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4795号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4795号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 30000 | 29846.42 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 19301 | 18663 | 29846.42 | 29846.42 | 0 | 26388.42 | 10783.42 | 15605 | 3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458 | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29846.42 | 29846.42 | 29846.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29846.42 | 29846.42 | 29846.42 | 0 | -29846.42 | 29846.42 | 0 | 29846.42 | 29846.42 | 0 | 2018-11-23
17SD007100003 | 天桥石桥村85院内2栋楼及附近平房、黄台文化城金沙楼光缆工程 | 17SD007100 | 天桥2017年5月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3099号 | 20170524 | 20170524 | 20170912 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3147号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3147号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3147号 | 20170524 | 20170523 | 20170603 |  | 20170605 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3766号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3766号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180224 | 林静 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180224 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 17000 | 12744.03 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 8721 | 8668 | 12744.03 | 12744.03 | 1280 | 9502.03 | 2563.03 | 6939 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 274 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12744.03 | 12744.03 | 12744.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12744.03 | 12744.03 | 12744.03 | 0 | -12744.03 | 12744.03 | 0 | 12744.03 | 12744.03 | 0 | 2018-11-23
17SD007100004 | 天桥欧亚达家居、胶州大厦303、巴楚河北营业厅等光缆接入工程 | 17SD007100 | 天桥2017年5月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3099号 | 20170524 | 20170524 | 20170706 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3146号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3146号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3146号 | 20170524 | 20170523 | 20170526 |  | 20170528 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3767号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3767号 | 20171122 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180209 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 30000 | 15548.4 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 11000 | 9699 | 15548.4 | 15548.4 | 3309.23 | 10117.17 | 2069.17 | 8048 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 339 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15548.4 | 15548.4 | 15548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15548.4 | 15548.4 | 15548.4 | 0 | -15548.4 | 15548.4 | 0 | 15548.4 | 15548.4 | 0 | 2018-11-23
17SD007100005 | 天桥南全福南二区22号楼最西头营业厅光缆工程 | 17SD007100 | 天桥2017年5月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3099号 | 20170524 | 20170524 | 20170706 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3145号 | 20170524 | 20170524 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3145号 | 20170524 | 中国电信济南工程〔2017〕3145号 | 20170524 | 20170523 | 20170526 |  | 20170528 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3768号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170927 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3768号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69213.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 6000 | 3611.22 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 2895 | 2808 | 3611.22 | 3611.22 | 282.43 | 2287.79 | 442.79 | 1845 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 39 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611.22 | 3611.22 | 3611.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611.22 | 3611.22 | 3611.22 | 0 | -3611.22 | 3611.22 | 0 | 3611.22 | 3611.22 | 0 | 2018-11-23
17SD007119001 | 本部槐荫汉庭酒店海亮艺术华府店等接入工程 | 17SD007119 | 本部高新奥特莱斯100M专线及语音光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3066号 | 20170523 | 20170523 | 20171115 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3072号 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3072号 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3072号 |  |  | 20170602 |  | 20170704 |  | 20180328 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕561号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕561号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 36159.96 | 50000 | 50000 | 36159.96 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 26291 | 24492 | 0 | 36645.54 | 5170.82 | 28852.72 | 6718.72 | 22134 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 775 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22805.5 | 0 | 20473.5 | 4339.5 | 16134 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 1583 | 775 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36645.54 | 100 | 36645.54 | 13840.04 | 13840.04 | 13840.04 | 22805.5 | 0 | 36645.54 | 22805.5 | 0 | 0 | 13354.46 | 2018-11-23
17SD007120001 | 大客户高新舜泰广场中华联合财险省内电路设备工程 | 17SD007120 | 大客户高新舜泰广场中华联合财险省内电路设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3065号 | 20170523 | 20170523 |  | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3100号 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3100号 | 20170523 | 中国电信济南工程〔2017〕3100号 |  |  | 20170420 |  | 20170510 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5347号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5347号 | 20180117 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180320 | 崔灿 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180320 | 工程已关闭 | 60000 | 0 | 57032.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 3670 | 60000 | 57032.13 | 3670 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 4530 | 4460 | 57032.13 | 57032.13 | 0 | 56593.13 | 52312.13 | 4281 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 0 | 3281 | 0 | 3281 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57032.13 | 57032.13 | 57032.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53362.13 | 53362.13 | 53362.13 | 3670 | -57032.13 | 57032.13 | 3670 | 57032.13 | 57032.13 | 0 | 2018-11-23
17SD007154001 | 济南商河县赵奎元基站机房搬迁工程 | 17SD007154 | 济南商河县赵奎元基站机房搬迁工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170527 | 中国电信济南工程〔2017〕3209号 | 20170527 | 20170527 | 20171110 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3525号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3525号 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3525号 |  |  | 20170731 |  | 20170810 |  | 20180409 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕710号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕710号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 52375 | 110000 | 110000 | 52375 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 78386 | 68495 | 0 | 86964.57 | 0.55 | 59600.46 | 4600.46 | 55000 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24988.56 | 29339.57 | -249.45 | 4600.46 | 4600.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61976.01 | 100 | 86964.57 | 57625 | 57625 | 57625 | 4351.01 | 0 | 86964.57 | 29339.57 | 0 | 0 | 23035.43 | 2018-11-27
17SD007186001 | 大客户高新海信电子济南青岛8M MSTP电路光缆工程 | 17SD007186 | 大客户高新海信电子济南青岛8M MSTP电路光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3150号 | 20170525 | 20170525 |  | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3154号 | 20170525 | 20170525 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3154号 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3154号 |  |  | 20171216 |  | 20171222 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕281号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕281号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 22797.72 | 50000 | 50000 | 22797.72 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 22828.1 | 22119.49 | 0 | 48702.28 | 875.19 | 39327.09 | 26327.09 | 13000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48702.28 | 100 | 48702.28 | 27202.28 | 27202.28 | 27202.28 | 21500 | 0 | 48702.28 | 21500 | 0 | 0 | 1297.72 | 2018-11-25
17SD007221001 | 长清2017年5月一期扩容工程 | 17SD007221 | 长清2017年5月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3184号 | 20170616 | 20170616 |  | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3788号 | 20170712 | 20170712 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3788号 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3788号 | 20170712 | 20170526 | 20170710 |  | 20170831 |  | 20170919 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5372号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5372号 | 20180102 |  |  | 20180131 | 20180122 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 24290.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3808 | 30000 | 24290.58 | 3808 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 13373 | 13059 | 24290.58 | 24290.58 | 10848.84 | 12657.74 | 133.74 | 12524 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808 | 0 | 3524 | 0 | 3524 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24290.58 | 24290.58 | 24290.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20482.58 | 20482.58 | 20482.58 | 3808 | -24290.58 | 24290.58 | 3808 | 24290.58 | 24290.58 | 0 | 2018-11-26
17SD007224001 | 济南历城夏都金地机房周边网络优化工程 | 17SD007224 | 济南历城夏都金地机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1015号 | 20170602 | 20170602 | [13 empty] | 20171114 |  | 20171121 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1486号 | [7 empty] | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1486号 | 20171128 |  |  |  | 20171208 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 103950.83 | 250000 | 250000 | 103950.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146049.17 | 146049.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146049.17 | 100 | 146049.17 | 146049.17 | 146049.17 | 146049.17 | 0 | 0 | 146049.17 | 0 | 0 | 0 | 103950.83 | 2018-12-02
17SD007225001 | 济南高新怡科机房周边网络优化工程 | 17SD007225 | 济南高新怡科机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3410号 | 20170609 | 20170609 | [13 empty] | 20171114 |  | 20171121 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1485号 | [7 empty] | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1485号 | 20171128 |  |  |  | 20171205 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 3262.18 | 250000 | 250000 | 3262.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246737.82 | 246449.93 | 287.89 | 287.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246737.82 | 100 | 246737.82 | 246737.82 | 246737.82 | 246737.82 | 0 | 0 | 246737.82 | 0 | 0 | 0 | 3262.18 | 2018-12-09
17SD007288001 | 本部历下和瑞广场德华安顾保险语音及100M专线光缆工程 | 17SD007288 | 本部历下和瑞广场德华安顾保险语音及100M专线光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3177号 | 20170526 | 20170526 | 20171115 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3191号 | 20170526 | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3191号 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3191号 | 20170526 | 20170602 | 20170528 |  | 20170605 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕337号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕337号 | 20180419 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 18246.31 | 23000 | 23000 | 18246.31 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 3142 | 2236 | 0 | 19993.75 | 17525.75 | 1677 | 0 | 1677 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 18 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15240.06 | 14822.06 | 677 | 0 | 677 | -259 | 0 | 0 | 0 | -506 | 18 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19993.75 | 100 | 19993.75 | 4753.69 | 4753.69 | 4753.69 | 15240.06 | 0 | 19993.75 | 15240.06 | 0 | 0 | 3006.25 | 2018-11-26
17SD007302001 | 大客户历下山东重工集团济南上海2M MSTP电路光缆工程 | 17SD007302 | 大客户历下山东重工集团济南上海2M MSTP电路光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3187号 | 20170526 | 20170526 | 20171115 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3190号 | 20170526 | 20170526 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3190号 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3190号 |  |  | 20171118 |  | 20171216 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕65号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕65号 | 20180223 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180313 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 31000 | 0 | 29235.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 12747.53 | 31000 | 29235.46 | 12747.53 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 11971 | 11421 | 29235.46 | 29235.46 | 12250.97 | 14234.49 | 5313.49 | 8921 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 646 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12747.53 | 1076.53 | 8921 | 0 | 8921 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 646 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235.46 | 29235.46 | 29235.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16487.93 | 16487.93 | 16487.93 | 12747.53 | -29235.46 | 29235.46 | 12747.53 | 29235.46 | 29235.46 | 0 | 2018-11-26
17SD007305001 | 本部历下第一大道平安人寿语音及电路移机光缆工程 | 17SD007305 | 本部历下第一大道平安人寿语音及电路移机光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3169号 | 20170525 | 20170525 | 20171115 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3174号 | 20170525 | 20170525 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3174号 | 20170525 | 中国电信济南工程〔2017〕3174号 | 20170525 | 20170602 | 20170604 |  | 20170613 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕335号 |  |  |  | 20180319 | 20180326 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕335号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 3355.37 | 14000 | 14000 | 3355.37 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 4738 | 3788 | 0 | 12910.63 | 8894.63 | 3342 | 0 | 3342 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 56 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 2342 | 0 | 2342 | -76 | 0 | 0 | 0 | -394 | 56 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12910.63 | 100 | 12910.63 | 10644.63 | 10644.63 | 10644.63 | 2266 | 0 | 12910.63 | 2266 | 0 | 0 | 1089.37 | 2018-11-25
17SD007338001 | 章丘御泉世家一期FTTH接入工程 | 17SD007338 | 章丘御泉世家一期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3365号 | 20170703 | 20170703 | 20180117 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3854号 | 20170719 | 20170719 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3854号 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3854号 | 20170719 | 20170608 | 20170728 |  | 20171126 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕941号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕941号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 102000 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 46023 | 102000 | 102000 | 46023 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 43406 | 0 | 0 | 66627.56 | 23454.13 | 35354.85 | 13744.99 | 21609.86 | 7818.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.48 | 2908.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650.56 | 878.3 | 7461.41 | 1131.25 | 6330.16 | 2310.85 | 0 | 0 | 0 | 1438.42 | 872.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66627.56 | 100 | 66627.56 | 55977 | 55977 | 55977 | 10650.56 | 0 | 66627.56 | 10650.56 | 0 | 0 | 35372.44 | 2018-12-08
17SD007380001 | 本部历城遥墙机场100M专线双路由保护工程 | 17SD007380 | 本部2017年6月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3198号 | 20170605 | 20170605 | 20171107 | 20170605 | 中电信济南工程〔2017〕1018号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中电信济南工程〔2017〕1018号 | 20170605 | 中电信济南工程〔2017〕1018号 | 20170605 | 20170720 | 20170605 |  | 20170703 |  | 20171018 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1372号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1372号 | 20180105 |  |  | 20180130 | 20180109 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 106200 | 100334.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 55000 | 49386.65 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 21734 | 18701 | 49386.65 | 49386.65 | 30310.65 | 13741 | 0 | 13741 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 | 701 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49386.65 | 49386.65 | 49386.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49386.65 | 49386.65 | 49386.65 | 0 | -49386.65 | 49386.65 | 0 | 49386.65 | 49386.65 | 0 | 2018-11-26
17SD007380002 | 本部政企紧急业务接应工程（2017年赛尔1期） | 17SD007380 | 本部2017年6月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3198号 | 20170607 | 20170608 |  | 20170609 |  | 20170609 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 |  | 20170609 | 20170720 | 20170609 |  | 20170725 |  | 20171106 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1446号 |  |  |  | 20171201 | 20171201 | 20171214 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1446号 | 20180207 |  |  | 20180323 | 20180323 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 106200 | 100334.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 45000 | 50947.68 | 0 | 45000 | 51200 | 51200 | 51200 | 0 | 32485 | 31288 | 50947.68 | 50947.68 | 12093.93 | 34926.75 | 7287.75 | 27639 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 621 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50947.68 | 50947.68 | 50947.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50947.68 | 50947.68 | 50947.68 | 0 | -50947.68 | 50947.68 | 0 | 50947.68 | 50947.68 | 0 | 2018-11-26
17SD007401001 | 天桥黄台商务大厦A-303光缆接入及新城小区、鑫苑名家扩容工程 | 17SD007401 | 天桥2017年6月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3220号 | 20170531 | 20170531 | 20170622 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3231号 | 20170601 | 20170601 | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3231号 | 20170601 | 中国电信济南工程〔2017〕3231号 | 20170601 | 20170531 | 20170606 |  | 20170608 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3769号 |  |  |  | 20170915 | 20170915 | 20170928 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3769号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 100500 | 68187.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13644 | 20000 | 11663.28 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 7529 | 6882 | 11663.28 | 11663.28 | 3076.31 | 6987.97 | 1475.97 | 5512 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 207 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.28 | 11663.28 | 11663.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.28 | 11663.28 | 11663.28 | 0 | -11663.28 | 11663.28 | 0 | 11663.28 | 11663.28 | 0 | 2018-11-30
17SD007401002 | 天桥工人新村3#15#等7处扩容工程 | 17SD007401 | 天桥2017年6月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3220号 | 20170531 | 20170602 |  | 20170630 | 中电信济南工程〔2017〕1205号 | 20170810 | 20170810 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1205号 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1205号 | 20170531 | 20170606 | 20170814 |  | 20170816 |  | 20170919 | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1301号 | [7 empty] | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1301号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100500 | 68187.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13644 | 20000 | 20000 | 13644 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956 | 100 | 17956 | 6356 | 6356 | 6356 | 11600 | 0 | 17956 | 11600 | 0 | 0 | 2044 | 2018-11-30
17SD007401003 | 天桥桑梓店小马商业街延伸覆盖光缆工程 | 17SD007401 | 天桥2017年6月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3220号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 |  | 20170606 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 |  | 20170606 | 20170531 | 20170614 |  | 20170630 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4457号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4457号 | 20171220 |  |  | 20180314 | 20180228 | 20180316 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 100000 | 100500 | 68187.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13644 | 17000 | 16495.13 | 0 | 17000 | 17700 | 17700 | 17700 | 0 | 10534 | 10239 | 16495.13 | 16495.13 | 2329.85 | 11906.28 | 3691.28 | 8215 | 2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 328 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16495.13 | 16495.13 | 16495.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16495.13 | 16495.13 | 16495.13 | 0 | -16495.13 | 16495.13 | 0 | 16495.13 | 16495.13 | 0 | 2018-11-30
17SD007401004 | 天桥太平庄、北辛庄等扩容光缆工程 | 17SD007401 | 天桥2017年6月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3220号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 | 中电信济南工程〔2017〕1024号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中电信济南工程〔2017〕1024号 | 20170607 | 中电信济南工程〔2017〕1024号 | 20170607 | 20170810 | 20170726 |  | 20171013 |  | 20171113 | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1493号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1493号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 100500 | 68187.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13644 | 43000 | 20029.33 | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 12099 | 11042 | 20029.33 | 20029.33 | 0 | 17460.33 | 8721.33 | 8739 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 415 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20029.33 | 20029.33 | 20029.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20029.33 | 20029.33 | 20029.33 | 0 | -20029.33 | 20029.33 | 0 | 20029.33 | 20029.33 | 0 | 2018-11-30
17SD007467001 | 章丘桑园小区FTTH接入工程 | 17SD007467 | 章丘桑园小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3224号 | 20170630 | 20170630 | 20171108 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3703号 | 20170704 | 20170704 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3703号 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3703号 | 20170704 | 20170531 | 20170704 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1424号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1424号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180129 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 37195.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 37195.22 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 22470 | 21805 | 37195.22 | 37195.22 | 14641.01 | 19843.21 | 401.21 | 19442 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 772 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.22 | 37195.22 | 37195.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.22 | 37195.22 | 37195.22 | 0 | -37195.22 | 37195.22 | 0 | 37195.22 | 37195.22 | 0 | 2018-11-30
17SD007468001 | 章丘普集镇大观园FTTH接入工程 | 17SD007468 | 章丘普集镇大观园FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3203号 | 20170606 | 20170606 | 20171108 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3328号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3328号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3328号 | 20170607 | 20170526 | 20170613 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1421号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1421号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180129 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 16000 | 0 | 13108.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 13108.73 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 8414 | 8114 | 13108.73 | 13108.73 | 4763.73 | 6829 | 0 | 6829 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 259 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13108.73 | 13108.73 | 13108.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13108.73 | 13108.73 | 13108.73 | 0 | -13108.73 | 13108.73 | 0 | 13108.73 | 13108.73 | 0 | 2018-11-26
17SD007469001 | 章丘金如意FTTH接入工程 | 17SD007469 | 章丘金如意FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170527 | 中国电信济南工程〔2017〕3208号 | 20170719 | 20170719 | 20171108 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3852号 | 20170719 | 20170719 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3852号 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3852号 | 20170719 | 20170527 | 20170907 |  | 20180503 | [22 empty] | 工程未关闭 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 16655.05 | 32000 | 32000 | 16655.05 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29904.87 | 16061.68 | 12143.19 | 8143.19 | 4000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14559.92 | 9698.69 | 4861.23 | 4861.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29904.87 | 100 | 29904.87 | 15344.95 | 15344.95 | 15344.95 | 14559.92 | 0 | 29904.87 | 14559.92 | 0 | 0 | 2095.13 | 2018-11-27
17SD007470001 | 章丘金盛花园FTTH接入工程 | 17SD007470 | 章丘金盛花园FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3223号 | 20170719 | 20170719 | 20180117 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3851号 | 20170719 | 20170719 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3851号 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3851号 | 20170719 | 20170531 | 20170907 |  | 20171121 |  | 20171214 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕19号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕19号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180328 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 36959.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 10898.57 | 45000 | 36959.71 | 10898.57 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 22194 | 21265 | 36959.71 | 36959.71 | 10523.16 | 23679.55 | 4914.55 | 18765 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 835 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10898.57 | 0 | 10818.71 | 475.71 | 10343 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | -85.35 | -91.79 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36959.71 | 36959.71 | 36959.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26061.14 | 26061.14 | 26061.14 | 10898.57 | -36959.71 | 36959.71 | 10898.57 | 36959.71 | 36959.71 | 0 | 2018-11-30
17SD007472001 | 章丘七郎院小区7号、8号楼FTTH光缆接入工程 | 17SD007472 | 章丘七郎院小区7号、8号楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170526 | 中国电信济南工程〔2017〕3199号 | 20170630 | 20170630 | 20171108 | 20170630 |  | 20170704 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 |  | 20170704 | 20170526 | 20170704 |  | 20170718 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1430号 |  |  |  | 20171115 | 20171115 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1430号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 16000 | 18000 | 15567.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 15567.65 | 0 | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 10239 | 9340 | 15567.65 | 15567.65 | 5989.65 | 7945 | 0 | 7945 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 311 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15567.65 | 15567.65 | 15567.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15567.65 | 15567.65 | 15567.65 | 0 | -15567.65 | 15567.65 | 0 | 15567.65 | 15567.65 | 0 | 2018-11-26
17SD007474001 | 章丘泉山逸品小区三期FTTH光缆接入工程 | 17SD007474 | 章丘泉山逸品小区三期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3221号 | 20170606 | 20170606 | 20170925 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3299号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3299号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3299号 | 20170606 | 20170531 | 20170626 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4478号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4478号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 21295.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 21295.74 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12248 | 11518 | 21295.74 | 21295.74 | 4901.56 | 14459.18 | 4637.18 | 9822 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 483 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21295.74 | 21295.74 | 21295.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21295.74 | 21295.74 | 21295.74 | 0 | -21295.74 | 21295.74 | 0 | 21295.74 | 21295.74 | 0 | 2018-11-30
17SD007479001 | 商河燕家韩庙沿街FTTH光缆接入工程 | 17SD007479 | 商河燕家韩庙沿街FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3222号 | 20170531 | 20170531 | 20171115 | 20170531 | 中国电信济南工程〔2017〕3242号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3242号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3242号 | 20170602 | 20170531 | 20170621 |  | 20170624 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3755号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170926 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3755号 | 20171109 |  |  | 20180313 | 20180227 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 27000 | 0 | 21017.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 21017.28 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 14586 | 14293 | 21017.28 | 21017.28 | 2689.54 | 15717.74 | 3794.74 | 11923 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 466 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21017.28 | 21017.28 | 21017.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21017.28 | 21017.28 | 21017.28 | 0 | -21017.28 | 21017.28 | 0 | 21017.28 | 21017.28 | 0 | 2018-11-30
17SD007552001 | 高新区明湖太学府FTTH光缆接入工程 | 17SD007552 | 高新区明湖太学府FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3283号 | 20170606 | 20170606 | 20170908 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3296号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3296号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3296号 | 20170606 | 20170630 | 20170612 |  | 20170630 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕147号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕147号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 10924.81 | 48000 | 48000 | 10924.81 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 18530 | 14781 | 0 | 37247.79 | 17444.92 | 16621.87 | 4765.87 | 11856 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 0 | 820 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6 | 0 | -2454 | 0 | -2454 | 2626.6 | 0 | 0 | 1801 | 0 | 820 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37247.79 | 100 | 37247.79 | 37075.19 | 37075.19 | 37075.19 | 172.6 | 0 | 37247.79 | 172.6 | 0 | 0 | 10752.21 | 2018-12-06
17SD007557001 | 天桥大桥工大数控100M专线光缆工程 | 17SD007557 | 天桥2017年6月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1014号 | 20170602 | 20170602 |  | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3248号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3248号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3248号 | 20170602 | 20170602 | 20170606 |  | 20170608 |  | 20170920 | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4472号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4472号 | 20171122 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 47348.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14234 | 11500 | 9950.66 | 0 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 6285 | 5947 | 9950.66 | 9950.66 | 1717.47 | 6499.19 | 2057.19 | 4442 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 120 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950.66 | 9950.66 | 9950.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950.66 | 9950.66 | 9950.66 | 0 | -9950.66 | 9950.66 | 0 | 9950.66 | 9950.66 | 0 | 2018-12-02
17SD007557003 | 天桥同庆商务楼503语音专线、50M专线光缆工程 | 17SD007557 | 天桥2017年6月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1014号 | 20170602 | 20170602 |  | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3287号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3287号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3287号 | 20170612 | 20170630 | 20170612 |  | 20170630 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕58号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕58号 | 20180313 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 47348.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14234 | 11000 | 5093.36 | -266 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 3501 | 2392 | 5093.36 | 5093.36 | 1997.16 | 2687.2 | 482.2 | 2205 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 35 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266 | 0 | -295 | 0 | -295 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101 | -265 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5093.36 | 5093.36 | 5093.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359.36 | 5359.36 | 5359.36 | -266 | -5093.36 | 5093.36 | -266 | 5093.36 | 5093.36 | 0 | 2018-12-02
17SD007557004 | 天桥清河北苑营业厅及沿街光缆接入工程 | 17SD007557 | 天桥2017年6月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1014号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3345号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3345号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3345号 | 20170619 | 20170622 | 20170619 |  | 20170622 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4462号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4462号 | 20171108 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180209 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180209 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 47348.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14234 | 12000 | 6741.92 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 5091 | 4630 | 6741.92 | 6741.92 | 1121.84 | 4291.08 | 766.08 | 3525 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 74 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.92 | 6741.92 | 6741.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.92 | 6741.92 | 6741.92 | 0 | -6741.92 | 6741.92 | 0 | 6741.92 | 6741.92 | 0 | 2018-12-02
17SD007557005 | 天桥济洛路113-1号营业厅光缆工程 | 17SD007557 | 天桥2017年6月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1014号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3346号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3346号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3346号 | 20170613 | 20170617 | 20170613 |  | 20170617 |  | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4467号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4467号 | 20171108 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 47348.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14234 | 11000 | 5273.59 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 3670 | 3564 | 5273.59 | 5273.59 | 956.7 | 3015.89 | 530.89 | 2485 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 100 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.59 | 5273.59 | 5273.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.59 | 5273.59 | 5273.59 | 0 | -5273.59 | 5273.59 | 0 | 5273.59 | 5273.59 | 0 | 2018-12-02
17SD007557006 | 天桥济洛路116号19号楼专线及扩容工程 | 17SD007557 | 天桥2017年6月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1014号 | 20170619 | 20170619 |  | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3541号 | 20170620 | 20170620 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3541号 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3541号 | 20170620 | 20170602 | 20170621 |  | 20170623 |  | 20170920 | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4471号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171101 |  | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4471号 | 20171121 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180228 | 亓敏 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 47348.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14234 | 10000 | 5788.66 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 4211 | 3924 | 5788.66 | 5788.66 | 565.31 | 3924.35 | 1075.35 | 2849 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 72 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788.66 | 5788.66 | 5788.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788.66 | 5788.66 | 5788.66 | 0 | -5788.66 | 5788.66 | 0 | 5788.66 | 5788.66 | 0 | 2018-12-02
17SD007565001 | 济南历城区洪楼片区优改工程 | 17SD007565 | 济南历城区洪楼片区优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕999号 | 20170623 | 20170623 | [35 empty] | 20180503 | 工程已关闭 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -247086.86 | 250000 | 0 | -247086.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247086.86 | -4626.96 | -242459.9 | -242459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247086.86 | 247086.86 | 247086.86 | -247086.86 | 0 | 0 | -247086.86 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-02
17SD007593001 | 长清长兴美郡4-6#楼FTTH接入光缆工程 | 17SD007593 | 长清长兴美郡4-6#楼FTTH接入光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1009号 | 20170605 | 20170605 |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕5220号 | 20170607 | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5220号 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5220号 | 20170607 | 20170602 | 20170720 |  | 20170724 |  | 20170919 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4851号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4851号 | 20180116 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 35000 | 43000 | 41925.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 41925.4 | 0 | 24998.68 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 17819 | 17353 | 41925.4 | 41925.4 | 18988.18 | 19614.22 | 5323.22 | 14291 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 886 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41925.4 | 41925.4 | 41925.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41925.4 | 41925.4 | 41925.4 | 0 | -41925.4 | 41925.4 | 0 | 41925.4 | 41925.4 | 0 | 2018-12-02
17SD007644001 | 市中区2017年6月一期扩容工程 | 17SD007644 | 市中区2017年6月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1000号 | 20170602 | 20170602 | 20170912 | 20170705 |  | 20170710 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  | 20170710 | 20170602 | 20170724 |  | 20171018 |  | 20171124 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1516号 |  |  |  | 20171214 | 20171214 | 20171229 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1516号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 69830 | 54352.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 31265 | 50000 | 54352.81 | 31265 | 50000 | 69830 | 69830 | 69830 | 0 | 43606 | 41674 | 54352.81 | 54352.81 | 9939.89 | 42196.92 | 2437.92 | 39759 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 988 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31265 | 0 | 29259 | 0 | 29259 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 295 | 988 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54352.81 | 54352.81 | 54352.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23087.81 | 23087.81 | 23087.81 | 31265 | -54352.81 | 54352.81 | 31265 | 54352.81 | 54352.81 | 0 | 2018-12-02
17SD007650001 | 济南天桥区北徐机房出局光缆优改工程 | 17SD007650 | 济南天桥区北徐机房出局光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1006号 | 20170602 | 20170602 | 20171108 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3274号 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3274号 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3274号 | 20170605 | 20170602 | 20170605 |  | 20170918 |  | 20180116 | 20180117 | 中电信济南工程〔2018〕6号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中电信济南工程〔2018〕6号 | 20180306 |  |  | 20180322 | 20180323 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 180000 | 0 | 152716.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | -17335 | 180000 | 152716.81 | -17335 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 85283 | 62271 | 152716.81 | 152716.81 | 1930.36 | 142500.45 | 88121.45 | 54379 | 8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 | 3438 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17335 | 0 | -25621 | 0 | -25621 | 8286 | 0 | 0 | 0 | 4454 | 3438 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152716.81 | 152716.81 | 152716.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170051.81 | 170051.81 | 170051.81 | -17335 | -152716.81 | 152716.81 | -17335 | 152716.81 | 152716.81 | 0 | 2018-12-02
17SD007651001 | 济南天桥区联四路花格小区光交光缆隐患优改工程 | 17SD007651 | 济南天桥区联四路花格小区光交光缆隐患优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1012号 | 20170605 | 20170605 | 20171107 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3312号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3312号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3312号 | 20170606 | 20170602 | 20170606 |  | 20170718 |  | 20171018 | 20171018 | 中国电信济南工程〔2017〕4661号 |  |  |  | 20171019 | 20171019 | 20171106 |  | 20171018 | 中国电信济南工程〔2017〕4661号 | 20171122 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 71000 | 0 | 49225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 71000 | 49225.26 | 0 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 43752 | 41548 | 49225.26 | 49225.26 | 913 | 45003.26 | 6484.26 | 38519 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1124 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49225.26 | 49225.26 | 49225.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49225.26 | 49225.26 | 49225.26 | 0 | -49225.26 | 49225.26 | 0 | 49225.26 | 49225.26 | 0 | 2018-12-02
17SD007663001 | 本部历城山东大学1000M专线光缆工程 | 17SD007663 | 本部历城山东大学1000M专线光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1017号 | 20170602 | 20170602 | 20171110 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3246号 | 20170602 | 20170602 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3246号 | 20170602 | 中国电信济南工程〔2017〕3246号 | 20170602 | 20170817 | 20170703 |  | 20170817 |  | 20171127 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5182号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171219 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5182号 | 20180123 |  |  | 20180129 | 20180124 | 20180129 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180129 | 工程已关闭 | 70000 | 0 | 13658.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 13658.65 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 9626 | 8520 | 13658.65 | 13658.65 | 76.6 | 11465.05 | 4831.05 | 6634 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 266 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13658.65 | 13658.65 | 13658.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13658.65 | 13658.65 | 13658.65 | 0 | -13658.65 | 13658.65 | 0 | 13658.65 | 13658.65 | 0 | 2018-12-02
17SD007664001 | 历下区金鲁班完美酒店等接入工程（商客） | 17SD007664 | 本部2017年6月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1001号 | 20170603 | 20170605 |  | 20170605 | 中电信济南工程〔2017〕1023号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中电信济南工程〔2017〕1023号 | 20170607 | 中电信济南工程〔2017〕1023号 | 20170606 |  | 20170606 |  | 20170706 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕109号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕109号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 106000 | 86431.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14546.03 | 35000 | 35000 | 7246.23 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 10902 | 9824 | 0 | 32831.2 | 20037.5 | 10675.7 | 2722.7 | 7953 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 170 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.43 | 0 | 4002.43 | -450.57 | 4453 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 596 | 170 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32831.2 | 100 | 32831.2 | 27753.77 | 27753.77 | 27753.77 | 5077.43 | 0 | 32831.2 | 5077.43 | 0 | 0 | 2168.8 | 2018-12-02
17SD007664002 | 市中区省建委习习居接待处完美酒店等接入工程（商客） | 17SD007664 | 本部2017年6月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1001号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170607 |  | 20170607 | 20171130 | 20171130 |  | 20171130 |  | 20170607 | 20170602 | 20170725 |  | 20170726 |  | 20171027 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4872号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171129 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4872号 | 20171225 |  |  | 20180207 | 20180105 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 106000 | 86431.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14546.03 | 30000 | 34145.35 | 0 | 30000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 15395 | 15013 | 34145.35 | 34145.35 | 0 | 31552.35 | 18873.35 | 12679 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 753 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34145.35 | 34145.35 | 34145.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34145.35 | 34145.35 | 34145.35 | 0 | -34145.35 | 34145.35 | 0 | 34145.35 | 34145.35 | 0 | 2018-12-02
17SD007664003 | 市中区七十二泉完美酒店等接入工程（商客） | 17SD007664 | 本部2017年6月商客紧急业务接应 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1001号 | 20170614 | 20170614 | 20171110 | 20170616 | 中电信济南工程〔2017〕1071号 | 20170616 | 20170616 | 20170616 | 中电信济南工程〔2017〕1071号 | 20170616 | 中电信济南工程〔2017〕1071号 | 20170616 | 20170630 | 20170616 |  | 20170912 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕20号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕20号 | 20180320 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 106000 | 86431.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14546.03 | 35000 | 17286.1 | 7299.8 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 9850.73 | 9187 | 17286.1 | 17286.1 | 6360.92 | 9006.18 | 1500.18 | 7506 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 375 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299.8 | 0 | 5882 | 0 | 5882 | 1417.8 | 0 | 0 | 0 | 685 | 375 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17286.1 | 17286.1 | 17286.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 7299.8 | -17286.1 | 17286.1 | 7299.8 | 17286.1 | 17286.1 | 0 | 2018-12-02
17SD007670001 | 济南天桥区本地网（鹊山水库搅拌站附近）光缆优改工程 | 17SD007670 | 济南天桥区本地网（鹊山水库搅拌站附近）光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3460号 | 20170621 | 20170621 | 20171107 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3561号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3561号 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3561号 | 20170623 | 20170612 | 20170623 |  | 20170901 |  | 20170915 | 20170915 | 中国电信济南工程〔2017〕4437号 |  |  |  | 20170916 | 20170916 | 20170930 |  | 20170915 | 中国电信济南工程〔2017〕4437号 | 20171123 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 98000 | 0 | 49291.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 49291.63 | 0 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 39796 | 36462 | 49291.63 | 49291.63 | 1011 | 44334.63 | 11543.63 | 32791 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658 | 1013 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49291.63 | 49291.63 | 49291.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49291.63 | 49291.63 | 49291.63 | 0 | -49291.63 | 49291.63 | 0 | 49291.63 | 49291.63 | 0 | 2020-06-12
17SD007671001 | 历城二环东路1109号热力公司50M MSTP等光缆接入工程 | 17SD007671 | 历城区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3259号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3320号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3320号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3320号 | 20170606 | 20170605 | 20170610 |  | 20170715 |  | 20171101 | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1417号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1417号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 102000 | 79561.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -837.75 | 30000 | 21647.6 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 18260 | 13698 | 21647.6 | 21647.6 | 6982.39 | 12004.21 | 401.21 | 11603 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 431 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21647.6 | 21647.6 | 21647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21647.6 | 21647.6 | 21647.6 | 0 | -21647.6 | 21647.6 | 0 | 21647.6 | 21647.6 | 0 | 2018-12-05
17SD007671002 | 历城广州德律信用管理有限公司等专线及语音接入工程 | 17SD007671 | 历城区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3259号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3325号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3325号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3325号 | 20170606 | 20170605 | 20170624 |  | 20171110 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕143号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕143号 | 20180329 |  |  |  | 20180411 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 102000 | 79561.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -837.75 | 30000 | 30000 | 3162.25 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 6116 | 5853 | 0 | 22106.78 | 14881.58 | 6468.2 | 1136.2 | 5332 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4730.97 | 1445.05 | -3933.02 | 734.98 | -4668 | -2243 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 521 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22106.78 | 100 | 22106.78 | 26837.75 | 26837.75 | 26837.75 | -4730.97 | 0 | 22106.78 | -4730.97 | 0 | 0 | 7893.22 | 2018-12-05
17SD007671003 | 历城临港济南永顺运输有限公司专线及语音等项目接入工程 | 17SD007671 | 历城区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3259号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3490号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3490号 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3490号 | 20170614 | 20170831 | 20170614 |  | 20170720 |  | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5069号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5069号 | 20180114 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 102000 | 79561.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -837.75 | 20000 | 6860.52 | -4000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 3942 | 3885 | 6860.52 | 6860.52 | 2750.52 | 3817 | 0 | 3817 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860.52 | 6860.52 | 6860.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860.52 | 10860.52 | 10860.52 | -4000 | -6860.52 | 6860.52 | -4000 | 6860.52 | 6860.52 | 0 | 2018-12-05
17SD007671004 | 历城教育网历城区教育局等专线项目光缆接入工程 | 17SD007671 | 历城区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司;山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3259号 | 20170613 | 20170613 | 20170908 | 20170614 |  | 20170615 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 |  | 20170616 | 20170618 | 20170616 |  | 20170618 |  | 20170725 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1194号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1194号 | 20171116 |  |  | 20180118 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 100000 | 102000 | 79561.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -837.75 | 20000 | 21053.13 | 0 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 15138 | 14408 | 21053.13 | 21053.13 | 6405.13 | 10831 | 0 | 10831 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 210 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21053.13 | 21053.13 | 21053.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21053.13 | 21053.13 | 21053.13 | 0 | -21053.13 | 21053.13 | 0 | 21053.13 | 21053.13 | 0 | 2018-12-05
17SD007672001 | 高新区银荷大厦A座​10M电路光缆接入工程 | 17SD007672 | 高新政企2017年6月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3257号 | 20170606 | 20170606 | 20170908 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3295号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3295号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3295号 | 20170606 | 20170605 | 20170612 |  | 20170720 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 117000 | 108258.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 45371.82 | 30000 | 30000 | 17760.15 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11731.32 | 6655.13 | 4626.19 | 1926.19 | 2700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -508.53 | 0 | -508.53 | -508.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11731.32 | 100 | 11731.32 | 12239.85 | 12239.85 | 12239.85 | -508.53 | 0 | 11731.32 | -508.53 | 0 | 0 | 18268.68 | 2018-12-05
17SD007672002 | 高新政企汉峪金谷汇铭数据光缆接入工程 | 17SD007672 | 高新政企2017年6月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3257号 | 20170612 | 20170612 | 20170908 | 20170612 |  | 20170613 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170613 | 20170605 | 20170619 |  | 20170720 |  | 20180112 | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕40号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕40号 | 20180309 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 117000 | 108258.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 45371.82 | 40000 | 48258.81 | 10109 | 40000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 17285.07 | 16867 | 48258.81 | 48258.81 | 23213.94 | 21542.87 | 7915.87 | 13627 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 1021 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10109 | 0 | 6877 | 0 | 6877 | 3232 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 1021 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48258.81 | 48258.81 | 48258.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38149.81 | 38149.81 | 38149.81 | 10109 | -48258.81 | 48258.81 | 10109 | 48258.81 | 48258.81 | 0 | 2018-12-05
17SD007672003 | 高新政企北银青置及全晖信息专线光缆接入工程 | 17SD007672 | 高新政企2017年6月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3257号 | 20170614 | 20170614 | 20170908 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1056号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1056号 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1056号 | 20170614 | 20170605 | 20170710 |  | 20170801 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕113号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕113号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 117000 | 108258.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 45371.82 | 30000 | 30000 | 17502.67 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 19082 | 17731 | 0 | 24849.83 | 1610.1 | 21156.73 | 5257.73 | 15899 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 317 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 254.46 | 11415.04 | 2516.04 | 8899 | 683 | 0 | 0 | 0 | 115 | 317 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24849.83 | 100 | 24849.83 | 12497.33 | 12497.33 | 12497.33 | 12352.5 | 0 | 24849.83 | 12352.5 | 0 | 0 | 5150.17 | 2018-12-05
17SD007673001 | 高新孙村春博路辛庄公租房FTTH光缆工程 | 17SD007673 | 高新孙村春博路辛庄公租房FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3280号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3306号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3306号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3306号 | 20170606 | 20170606 | 20170612 | [24 empty] | 工程未关闭 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 31541.06 | 122000 | 122000 | 31541.06 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90458.94 | 28008.93 | 58130.01 | 17630.01 | 40500 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90458.94 | 100 | 90458.94 | 90458.94 | 90458.94 | 90458.94 | 0 | 0 | 90458.94 | 0 | 0 | 0 | 31541.06 | 2018-12-06
17SD007674001 | 济南历下区17年三季度优改工程 | 17SD007674 | 济南历下区17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1010号 | 20170822 | 20170822 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 964.04 | 250000 | 250000 | 964.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248257.87 | 16180.36 | 232077.51 | 232077.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -778.09 | 9490.86 | -10268.95 | -10268.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248257.87 | 100 | 248257.87 | 249035.96 | 249035.96 | 249035.96 | -778.09 | 0 | 248257.87 | -778.09 | 0 | 0 | 1742.13 | 2018-12-02
17SD007675001 | 济南长清区17年三季度优改工程 | 17SD007675 | 济南长清区17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1016号 | 20170706 | 20170706 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 98540.96 | 250000 | 250000 | 98540.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201853.5 | 27812.29 | 174041.21 | 174041.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50394.46 | 7609.41 | 42785.05 | 42785.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201853.5 | 100 | 201853.5 | 151459.04 | 151459.04 | 151459.04 | 50394.46 | 0 | 201853.5 | 50394.46 | 0 | 0 | 48146.5 | 2018-12-02
17SD007676001 | 济南市中区17年三季度优改工程 | 17SD007676 | 济南市中区17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1008号 | 20170705 | 20170705 | [11 empty] | 20170801 |  | 20170815 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 28094.16 | 250000 | 250000 | 28094.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164220.41 | 39667.46 | 124552.95 | 124552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57685.43 | -8631.51 | -49053.92 | -49053.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164220.41 | 100 | 164220.41 | 221905.84 | 221905.84 | 221905.84 | -57685.43 | 0 | 164220.41 | -57685.43 | 0 | 0 | 85779.59 | 2018-12-02
17SD007677001 | 济南天桥区17年三季度优改工程 | 17SD007677 | 济南天桥区17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1007号 | 20170706 | 20170706 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2170.59 | 250000 | 250000 | 2170.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247829.41 | 31677.13 | 216152.28 | 216152.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247829.41 | 100 | 247829.41 | 247829.41 | 247829.41 | 247829.41 | 0 | 0 | 247829.41 | 0 | 0 | 0 | 2170.59 | 2018-12-02
17SD007679001 | 大客户高新成城大厦秦皇岛煜明房地产济南上海MSTP电路等工程 | 17SD007679 | 本部2017年6月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1003号 | 20170608 | 20170608 |  | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3394号 | 20170608 | 20170608 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3394号 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3394号 |  |  | 20170609 | 20171214 | 20170911 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5334号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5334号 | 20180117 |  |  | 20180130 | 20180126 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 93869.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10049 | 40000 | 24026.07 | 6435 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 6603 | 6514 | 24026.07 | 24026.07 | 0 | 22887.07 | 17041.07 | 5846 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435 | 0 | 5346 | 0 | 5346 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24026.07 | 24026.07 | 24026.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17591.07 | 17591.07 | 17591.07 | 6435 | -24026.07 | 24026.07 | 6435 | 24026.07 | 24026.07 | 0 | 2018-12-02
17SD007679002 | 本部市中中住地产（21世纪）馆驿街店10M专线及语音等工程 | 17SD007679 | 本部2017年6月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1003号 | 20170609 | 20170609 | 20171110 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3462号 | 20170612 | 20170612 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3462号 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3462号 |  |  | 20170608 |  | 20170704 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4930号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20180211 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4930号 | 20180316 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 93869.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10049 | 40000 | 13673.16 | 3614 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 9824 | 9633 | 13673.16 | 13673.16 | 866.81 | 9591.35 | 2940.35 | 6651 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 239 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614 | 0 | 541 | 0 | 541 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 239 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13673.16 | 13673.16 | 13673.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10059.16 | 10059.16 | 10059.16 | 3614 | -13673.16 | 13673.16 | 3614 | 13673.16 | 13673.16 | 0 | 2018-12-02
17SD007679003 | 本部市中中住地产（21世纪）舜玉花园29号专线及语音等工程 | 17SD007679 | 本部2017年6月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1003号 | 20170616 | 20170616 | 20171108 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3515号 | 20170616 | 20170616 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3515号 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3515号 | 20170616 | 20170602 | 20170720 |  | 20170820 |  | 20170907 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4410号 |  |  |  | 20170908 | 20170908 | 20170926 |  | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4410号 | 20170927 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 93869.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10049 | 30000 | 20584.45 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 10184 | 9969 | 20584.45 | 20584.45 | 8012.4 | 10998.05 | 2293.05 | 8705 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 474 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20584.45 | 20584.45 | 20584.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20584.45 | 20584.45 | 20584.45 | 0 | -20584.45 | 20584.45 | 0 | 20584.45 | 20584.45 | 0 | 2018-12-02
17SD007679004 | 大客户历城花园路35号中国人寿财险IP虚拟专网等工程 | 17SD007679 | 本部2017年6月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1003号 | 20170616 | 20170616 | 20171107 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3543号 | 20170620 | 20170620 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3543号 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3543号 | 20170620 |  | 20170620 |  | 20170717 |  | 20171026 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4727号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171125 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4727号 | 20171127 |  |  | 20180122 | 20171220 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 93869.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 10049 | 40000 | 35585.94 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 9893 | 9755 | 35585.94 | 35585.94 | 0 | 33265.94 | 25580.94 | 7685 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 805 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35585.94 | 35585.94 | 35585.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35585.94 | 35585.94 | 35585.94 | 0 | -35585.94 | 35585.94 | 0 | 35585.94 | 35585.94 | 0 | 2018-12-02
17SD007683001 | 大客户历城齐商银行省内电路设备工程 | 17SD007683 | 本部2017年6月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1002号 | 20170620 | 20170620 |  | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3545号 | 20170621 | 20170621 | 20170621 | 中国电信济南工程〔2017〕3545号 | 20170621 | 中国电信济南工程〔2017〕3545号 |  |  | 20171118 |  | 20171215 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕69号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕69号 | 20180301 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 150000 | 157000 | 132085.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 20008 | 72000 | 76394.36 | 5280 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 5056 | 5007 | 76394.36 | 76394.36 | 70555.74 | 3751.62 | 558.62 | 3193 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 3193 | 0 | 3193 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76394.36 | 76394.36 | 76394.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71114.36 | 71114.36 | 71114.36 | 5280 | -76394.36 | 76394.36 | 5280 | 76394.36 | 76394.36 | 0 | 2018-12-02
17SD007683002 | 本部高新舜泰广场聚沅汇通50M专线等工程 | 17SD007683 | 本部2017年6月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1002号 | 20170621 | 20170622 |  | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3559号 | 20170622 | 20170622 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3559号 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3559号 |  |  | 20170625 |  | 20170824 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5343号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5343号 | 20180117 |  |  | 20180130 | 20180126 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 150000 | 157000 | 132085.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 20008 | 38000 | 35024.65 | 18479 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 21036 | 19206 | 35024.65 | 35024.65 | 0 | 34492.65 | 15535.65 | 18957 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18479 | 0 | 17957 | 0 | 17957 | 522 | 0 | 0 | 0 | -10 | 249 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35024.65 | 35024.65 | 35024.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16545.65 | 16545.65 | 16545.65 | 18479 | -35024.65 | 35024.65 | 18479 | 35024.65 | 35024.65 | 0 | 2018-12-02
17SD007683003 | 本部槐荫17年政企业务接入工程（广东1期） | 17SD007683 | 本部2017年6月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1002号 | 20170729 | 20170729 |  | 20170729 | 中电信济南工程〔2017〕1167号 | 20170729 | 20170729 | 20170729 | 中电信济南工程〔2017〕1167号 | 20170729 | 中电信济南工程〔2017〕1167号 |  |  | 20170810 |  | 20171101 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1582号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1582号 | 20180226 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180316 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 150000 | 157000 | 132085.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 20008 | 40000 | 20666.64 | -3751 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 12365 | 11966 | 20666.64 | 20666.64 | 8417.64 | 10465 | 0 | 10465 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 433 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3751 | 0 | -4535 | 0 | -4535 | 784 | 0 | 0 | 0 | 68 | 433 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20666.64 | 20666.64 | 20666.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24417.64 | 24417.64 | 24417.64 | -3751 | -20666.64 | 20666.64 | -3751 | 20666.64 | 20666.64 | 0 | 2018-12-02
17SD007686001 | 济南历城区黄台电厂北光交箱光缆优改工程 | 17SD007686 | 济南历城区黄台电厂北光交箱光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170602 | 中电信济南工程〔2017〕1005号 | 20170605 | 20170605 |  | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3313号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3313号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3313号 | 20170606 | 20170602 | 20170606 |  | 20170608 |  | 20170915 | 20170915 | 中国电信济南工程〔2017〕4436号 |  |  |  | 20170916 | 20170916 | 20170930 |  | 20170915 | 中国电信济南工程〔2017〕4436号 | 20171122 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 43577.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 43577.66 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 29280 | 28030 | 43577.66 | 43577.66 | 709 | 38274.66 | 14572.66 | 23702 | 4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373 | 955 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43577.66 | 43577.66 | 43577.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43577.66 | 43577.66 | 43577.66 | 0 | -43577.66 | 43577.66 | 0 | 43577.66 | 43577.66 | 0 | 2018-12-02
17SD007701001 | 章丘龙山镇政府100M专线光缆接入工程 | 17SD007701 | 章丘市2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3258号 | 20170606 | 20170606 | 20171021 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3326号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3326号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3326号 | 20170607 | 20170605 | 20170607 |  | 20170629 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1427号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1427号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180129 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 272000 | 238295.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -30769.23 | 15000 | 13869.85 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 9908 | 9603 | 13869.85 | 13869.85 | 4028.85 | 8091 | 0 | 8091 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 274 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13869.85 | 13869.85 | 13869.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13869.85 | 13869.85 | 13869.85 | 0 | -13869.85 | 13869.85 | 0 | 13869.85 | 13869.85 | 0 | 2018-12-05
17SD007701002 | 章丘龙泉国际广场天菁蓝商贸及儒名投资等公司光缆接入工程 | 17SD007701 | 章丘市2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3258号 | 20170606 | 20170606 | 20170715 | 20170606 |  | 20170607 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20170607 | 20170605 | 20170622 |  | 20170626 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1425号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1425号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 272000 | 238295.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -30769.23 | 85000 | 224425.81 | -30769.23 | 85000 | 257000 | 257000 | 257000 | 0 | 165985 | 147449 | 224425.81 | 224425.81 | 73344.38 | 126678.43 | 802.43 | 125876 | 24403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 | 4545 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30769.23 | -30769.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224425.81 | 224425.81 | 224425.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255195.04 | 255195.04 | 255195.04 | -30769.23 | -224425.81 | 224425.81 | -30769.23 | 224425.81 | 224425.81 | 0 | 2018-12-05
17SD007717001 | 历下区山东中金正源金融软件服务外包有限公司等2个专线语音接入工程 | 17SD007717 | 历下区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3260号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3343号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3343号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3343号 | 20170607 | 20170612 | 20170607 |  | 20170612 |  | 20171027 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4724号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171115 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4724号 | 20171123 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 64350.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11249.32 | 20000 | 14089.29 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 5423 | 4385 | 14089.29 | 14089.29 | 8310.94 | 4773.35 | 1162.35 | 3611 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 328 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14089.29 | 14089.29 | 14089.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14089.29 | 14089.29 | 14089.29 | 0 | -14089.29 | 14089.29 | 0 | 14089.29 | 14089.29 | 0 | 2018-12-05
17SD007717002 | 历下区明湖路明湖七院宽带FTTH宽带光缆接入工程 | 17SD007717 | 历下区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3260号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3374号 | 20170608 | 20170608 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3374号 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3374号 | 20170608 | 20170614 | 20170608 |  | 20170614 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 64350.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11249.32 | 25000 | 10000 | 6208.92 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791.08 | 763.76 | 1977.32 | 1837.32 | 140 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791.08 | 100 | 3791.08 | 3791.08 | 3791.08 | 3791.08 | 0 | 0 | 3791.08 | 0 | 0 | 0 | 6208.92 | 2018-12-05
17SD007717003 | 历下区宽厚里、国际信托等4项政企光缆接入工程 | 17SD007717 | 历下区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3260号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3375号 | 20170608 | 20170608 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3375号 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3375号 | 20170608 | 20170613 | 20170608 |  | 20170613 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5335号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5335号 | 20180112 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 64350.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11249.32 | 25000 | 6158.01 | 813.2 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 2641 | 2336 | 6158.01 | 6158.01 | 3097.59 | 2648.42 | 501.42 | 2147 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.2 | 0 | 441.8 | 0 | 441.8 | 371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158.01 | 6158.01 | 6158.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5344.81 | 5344.81 | 5344.81 | 813.2 | -6158.01 | 6158.01 | 813.2 | 6158.01 | 6158.01 | 0 | 2018-12-05
17SD007717004 | 历下区泺南支局6月一期政企接入工程 | 17SD007717 | 历下区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3260号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170617 | 中国电信济南工程〔2017〕3527号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3527号 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3527号 | 20170609 |  | 20170609 |  | 20170701 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕19号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕19号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 64350.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11249.32 | 30000 | 19102.86 | 1529.88 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 7448 | 7393 | 19102.86 | 19102.86 | 9490.74 | 8786.12 | 1839.12 | 6947 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.88 | 511.28 | 192.6 | 245.6 | -53 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19102.86 | 19102.86 | 19102.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17572.98 | 17572.98 | 17572.98 | 1529.88 | -19102.86 | 19102.86 | 1529.88 | 19102.86 | 19102.86 | 0 | 2018-12-05
17SD007717005 | 历下世茂B座6层济南市沃尔得外语培训学校100M互联网语音光缆接入工程 | 17SD007717 | 历下区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3260号 | 20170609 | 20170609 |  | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3421号 | 20170609 | 20170609 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3421号 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3421号 | 20170609 | 20170612 | 20170609 |  | 20170612 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5339号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5339号 | 20180112 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 64350.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 11249.32 | 15000 | 15000 | 2697.32 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 3984 | 1656 | 0 | 12444.68 | 10409.73 | 1690.95 | 149.95 | 1541 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | -139 | 0 | -139 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12444.68 | 100 | 12444.68 | 12302.68 | 12302.68 | 12302.68 | 142 | 0 | 12444.68 | 142 | 0 | 0 | 2555.32 | 2018-12-05
17SD007741001 | 长清2017年6月一期扩容工程 | 17SD007741 | 长清2017年6月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3278号 | 20170731 | 20170731 |  | 20170731 | 中国电信济南工程〔2017〕4106号 | 20170809 | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4106号 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4106号 | 20170809 | 20170606 | 20170725 |  | 20170831 |  | 20170919 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4853号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4853号 | 20180313 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 28153.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 8316 | 30000 | 28153.68 | 8316 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 17290 | 16717 | 28153.68 | 28153.68 | 5275.19 | 21876.49 | 5912.49 | 15964 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 0 | 8764 | 0 | 8764 | -448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28153.68 | 28153.68 | 28153.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19837.68 | 19837.68 | 19837.68 | 8316 | -28153.68 | 28153.68 | 8316 | 28153.68 | 28153.68 | 0 | 2018-12-06
17SD007742001 | 长清区2017年6月份一期政企接入工程（赛尔） | 17SD007742 | 长清区2017年6月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3286号 | 20170711 | 20170711 |  | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3790号 | 20170712 | 20170712 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3790号 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3790号 | 20170712 | 20170606 | 20170720 |  | 20170831 |  | 20170919 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4852号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4852号 | 20180314 |  |  | 20180423 | 20180419 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 39260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 7143.18 | 50000 | 39260.52 | 7143.18 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 24421 | 23421 | 39260.52 | 39260.52 | 7665.68 | 29954.84 | 7906.84 | 22048 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7143.18 | 0 | 6978.18 | -819.82 | 7798 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39260.52 | 39260.52 | 39260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32117.34 | 32117.34 | 32117.34 | 7143.18 | -39260.52 | 39260.52 | 7143.18 | 39260.52 | 39260.52 | 0 | 2018-12-06
17SD007760001 | 济南历城区17年二季度移动网优改工程 | 17SD007760 | 济南历城区17年二季度移动网优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170605 | 中电信济南工程〔2017〕1021号 | 20170811 | 20170811 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150.61 | 250000 | 250000 | 150.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216362.32 | 28341.83 | 188020.49 | 188020.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33487.07 | -33033 | -454.07 | -454.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216362.32 | 100 | 216362.32 | 249849.39 | 249849.39 | 249849.39 | -33487.07 | 0 | 216362.32 | -33487.07 | 0 | 0 | 33637.68 | 2018-12-05
17SD007764001 | 济南章丘秀水明珠新建机房配套工程_（机房装修及配套） | 17SD007764 | 济南章丘秀水明珠新建机房配套工程_（机房装修及配套） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 |  |  | 广西华南建设集团有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3315号 | 20170703 | 20170703 |  | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3853号 | 20170719 | 20170719 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3853号 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3853号 | 20170719 | 20170606 | 20170907 | [24 empty] | 工程未关闭 | 170000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 134503.53 | 170000 | 150000 | 134503.53 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56959.21 | 0 | 56864.42 | 49401.95 | 7462.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 41462.74 | 0 | 41367.95 | 41367.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56864.42 | 99.8336 | 56864.42 | 15496.47 | 15496.47 | 15496.47 | 41367.95 | 0 | 56959.21 | 41462.74 | 0 | 0 | 93040.79 | 2018-12-06
17SD007766001 | 济南章丘秀水明珠新建机房配套工程(（电源部分） | 17SD007766 | 济南章丘秀水明珠新建机房配套工程(（电源部分） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广西华南建设集团有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3376号 | 20170703 | 20170703 | 20170725 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3855号 | 20170719 | 20170719 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3855号 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3855号 | 20170719 | 20170608 | 20170907 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 110258.91 | 250000 | 220000 | 110258.91 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163258.7 | 77075.73 | 75066.01 | 15066.01 | 60000 | 11116.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6116.96 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53517.61 | 8451.6 | 45066.01 | 15066.01 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163258.7 | 100 | 163258.7 | 109741.09 | 109741.09 | 109741.09 | 53517.61 | 0 | 163258.7 | 53517.61 | 0 | 0 | 56741.3 | 2018-12-08
17SD007767001 | 济南历下区17年杆线整治一期优改工程 | 17SD007767 | 济南历下区17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3314号 | 20170607 | 20170607 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 13768.39 | 250000 | 250000 | 13768.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -236231.62 | -41712.7 | -194518.92 | -194518.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 100 | -0.01 | 236231.61 | 236231.61 | 236231.61 | -236231.62 | 0 | -0.01 | -236231.62 | 0 | 0 | 250000.01 | 2018-12-06
17SD007772001 | 章丘贺套公寓（攻坚）FTTH接入工程 | 17SD007772 | 章丘贺套公寓（攻坚）FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3261号 | 20170606 | 20170606 | 20170925 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3304号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3304号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3304号 | 20170606 | 20170605 | 20170626 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4415号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4415号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 16500 | 0 | 14020.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 16500 | 14020.87 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 9567 | 9335 | 14020.87 | 14020.87 | 3188.75 | 9240.12 | 1265.12 | 7975 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 310 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14020.87 | 14020.87 | 14020.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14020.87 | 14020.87 | 14020.87 | 0 | -14020.87 | 14020.87 | 0 | 14020.87 | 14020.87 | 0 | 2018-12-05
17SD007775001 | 章丘中铁诺德名城二期(攻坚）FTTH接入工程 | 17SD007775 | 章丘中铁诺德名城二期(攻坚）FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3277号 | 20170606 | 20170606 | 20171114 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3303号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3303号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3303号 | 20170606 | 20170606 | 20170625 |  | 20170714 |  | 20170907 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4896号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171129 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4896号 | 20180109 |  |  | 20180201 | 20180116 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 37000 | 0 | 31287.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 31287.55 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 18579 | 16845 | 31287.55 | 31287.55 | 6306.44 | 23291.11 | 7882.11 | 15409 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 705 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31287.55 | 31287.55 | 31287.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31287.55 | 31287.55 | 31287.55 | 0 | -31287.55 | 31287.55 | 0 | 31287.55 | 31287.55 | 0 | 2018-12-06
17SD007777001 | 章丘清华园小区（攻坚）FTTH光缆接入工程 | 17SD007777 | 章丘清华园小区（攻坚）FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3276号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3301号 | 20170606 | 20170606 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3301号 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3301号 | 20170606 | 20170606 | 20170627 |  | 20170718 | [22 empty] | 工程未关闭 | 57000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 19839.19 | 57000 | 47000 | 19839.19 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31099.35 | 9394.2 | 18423.04 | 7127 | 11296.04 | 3282.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.33 | 1132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938.54 | 0 | 3308.94 | 0 | 3308.94 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 629.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31099.35 | 100 | 31099.35 | 27160.81 | 27160.81 | 27160.81 | 3938.54 | 0 | 31099.35 | 3938.54 | 0 | 0 | 15900.65 | 2018-12-06
17SD007778001 | 章丘华港世纪城小区（攻坚）FTTH接入工程 | 17SD007778 | 章丘华港世纪城小区（攻坚）FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170605 | 中国电信济南工程〔2017〕3262号 | 20170606 | 20170606 | 20171106 | 20170606 |  | 20170606 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 |  | 20170606 | 20170605 | 20170607 |  | 20170716 |  | 20170907 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4738号 |  |  |  | 20171030 | 20171030 | 20171115 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4738号 | 20171121 |  |  | 20180201 | 20171229 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 18000 | 21000 | 19890.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 19890.79 | 0 | 18000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 12153 | 11743 | 19890.79 | 19890.79 | 3833.47 | 14175.32 | 4076.32 | 10099 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 444 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890.79 | 19890.79 | 19890.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890.79 | 19890.79 | 19890.79 | 0 | -19890.79 | 19890.79 | 0 | 19890.79 | 19890.79 | 0 | 2018-12-05
17SD007797001 | 槐荫东营路新建二期光交主干光缆接入工程 | 17SD007797 | 槐荫东营路新建二期光交主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3279号 | 20170606 | 20170606 | 20171107 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3335号 | 20170607 | 20170607 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3335号 | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3335号 | 20170607 | 20170606 | 20170724 |  | 20170915 |  | 20170920 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1317号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171011 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1317号 | 20171017 |  |  | 20180206 | 20171221 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 93000 | 0 | 90558.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 93000 | 90558.39 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 32092 | 31722 | 90558.39 | 90558.39 | 58525.39 | 24790 | 0 | 24790 | 7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 2090 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90558.39 | 90558.39 | 90558.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90558.39 | 90558.39 | 90558.39 | 0 | -90558.39 | 90558.39 | 0 | 90558.39 | 90558.39 | 0 | 2018-12-06
17SD007798001 | 槐荫中建锦绣兰庭一期FTTH光缆接入工程 | 17SD007798 | 槐荫中建锦绣兰庭一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3282号 | 20170606 | 20170606 |  | 20170607 |  | 20170613 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  | 20170701 |  | 20170701 |  | 20180120 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 29205.64 | 90000 | 98000 | 29205.64 | 90000.01 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 42477 | 0 | 0 | 70821.19 | 32168.72 | 38212.47 | 12212.47 | 26000 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10026.82 | 8798.83 | 1227.99 | 1227.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70821.19 | 100 | 70821.19 | 60794.37 | 60794.37 | 60794.37 | 10026.82 | 0 | 70821.19 | 10026.82 | 0 | 0 | 27178.81 | 2018-12-06
17SD007863001 | 历城万象新天云公馆主干光缆接入工程 | 17SD007863 | 历城万象新天云公馆主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3289号 | 20170612 | 20170612 |  | 20170612 |  | 20170612 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 |  | 20170614 | 20170619 | 20170614 |  | 20170619 |  | 20170724 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4476号 |  |  |  | 20171013 | 20171013 | 20171108 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4476号 | 20171120 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 50000 | 52000 | 45533.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 45533.58 | 0 | 50000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 20947 | 18368 | 45533.58 | 45533.58 | 26501.36 | 16546.22 | 401.22 | 16145 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 280 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45533.58 | 45533.58 | 45533.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45533.58 | 45533.58 | 45533.58 | 0 | -45533.58 | 45533.58 | 0 | 45533.58 | 45533.58 | 0 | 2018-12-06
17SD007865001 | 本部市中英雄山路155号省国税局互联网专线二路由保护工程 | 17SD007865 | 本部市中英雄山路155号省国税局互联网专线二路由保护工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3311号 | 20170626 | 20170626 |  | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1101号 | 20170626 | 20170626 | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1101号 | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1101号 |  |  | 20170628 |  | 20170728 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5348号 |  |  |  | 20171209 | 20171209 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5348号 | 20180115 |  |  | 20180206 | 20180130 | 20180207 | 姚瑶 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 25000 | 0 | 18921.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 3202 | 25000 | 18921.11 | 3202 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 14879 | 12963 | 18921.11 | 18921.11 | 0 | 16127.11 | 5719.11 | 10408 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 366 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 | 0 | 408 | 0 | 408 | 2794 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 366 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18921.11 | 18921.11 | 18921.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15719.11 | 15719.11 | 15719.11 | 3202 | -18921.11 | 18921.11 | 3202 | 18921.11 | 18921.11 | 0 | 2018-12-06
17SD007876001 | 济南天桥区17年杆线整治一期优改工程 | 17SD007876 | 济南天桥区17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170607 | 中国电信济南工程〔2017〕3340号 | 20170608 | 20170608 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 5220.48 | 250000 | 250000 | 5220.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244779.52 | 1581 | 243198.52 | 243198.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244779.52 | 100 | 244779.52 | 244779.52 | 244779.52 | 244779.52 | 0 | 0 | 244779.52 | 0 | 0 | 0 | 5220.48 | 2018-12-07
17SD007878001 | 济南槐荫区17年杆线整治一期优改工程 | 17SD007878 | 济南槐荫区17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3344号 | 20170608 | 20170608 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 24466.46 | 250000 | 250000 | 24466.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247346.19 | 67293.75 | 180052.44 | 180052.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21812.65 | 3310.87 | 18501.78 | 18501.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247346.19 | 100 | 247346.19 | 225533.54 | 225533.54 | 225533.54 | 21812.65 | 0 | 247346.19 | 21812.65 | 0 | 0 | 2653.81 | 2018-12-08
17SD007879001 | 济南市中区17年杆线整治一期优改工程 | 17SD007879 | 济南市中区17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3323号 | 20170607 | 20170607 | [11 empty] | 20170715 |  | 20170810 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 590.44 | 250000 | 250000 | 590.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249709.56 | 124573.26 | 125136.3 | 124836.3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249709.56 | 100 | 249709.56 | 249409.56 | 249409.56 | 249409.56 | 300 | 0 | 249709.56 | 300 | 0 | 0 | 290.44 | 2018-12-06
17SD007889001 | 济南槐荫区连城国际机房配套项目 | 17SD007889 | 济南槐荫区连城国际机房配套项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 是 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3382号 | 20170608 | 20170608 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4843号 | 20171108 | 20171108 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4843号 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4843号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 295000 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 63734.35 | 295000 | 295000 | 63734.35 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250836.67 | 201700.62 | 49136.05 | 49136.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19571.02 | 82588.82 | -63017.8 | 34982.2 | -98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250836.67 | 100 | 250836.67 | 231265.65 | 231265.65 | 231265.65 | 19571.02 | 0 | 250836.67 | 19571.02 | 0 | 0 | 44163.33 | 2018-12-08
17SD007890001 | 济南历下区齐鲁国际机房优改工程 | 17SD007890 | 济南历下区齐鲁国际机房优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3383号 | 20170608 | 20170608 | 20171107 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4688号 | 20171024 | 20171024 | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4688号 | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4688号 |  |  | 20170708 |  | 20170808 |  | 20171028 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4844号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4844号 | 20180306 |  |  | 20180330 | 20180329 | 20180330 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 280000 | 0 | 223181.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 64643.96 | 280000 | 223181.94 | 64643.96 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 239390 | 220795 | 223181.94 | 223181.94 | 0 | 211987.94 | 1588.94 | 210399 | 11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 5061 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64643.96 | -66449.04 | 130399 | 0 | 130399 | 694 | 0 | 0 | 0 | -5165 | 5061 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223181.94 | 223181.94 | 223181.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158537.98 | 158537.98 | 158537.98 | 64643.96 | -223181.94 | 223181.94 | 64643.96 | 223181.94 | 223181.94 | 0 | 2018-12-08
17SD007892001 | 济南电信历下和平路军区机房搬迁工程 | 17SD007892 | 济南电信历下和平路军区机房搬迁工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3378号 | 20170608 | 20170608 | 20171110 | 20170609 | 中电信济南工程〔2017〕1084号 | 20170621 | 20170621 | 20170621 | 中电信济南工程〔2017〕1084号 | 20170621 | 中电信济南工程〔2017〕1084号 | 20171201 |  | 20171204 |  | 20180119 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕20号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕20号 | 20180309 |  |  | 20180322 | 20180313 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 110000 | 0 | 78247.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 16848.46 | 110000 | 78247.98 | 16848.46 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 54785 | 51544 | 78247.98 | 78247.98 | 614.75 | 71336.23 | 25690.23 | 45646 | 6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 1754 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16848.46 | -23171.85 | 33723.31 | 23077.31 | 10646 | 6297 | 0 | 0 | 0 | 4144 | 1754 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78247.98 | 78247.98 | 78247.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61399.52 | 61399.52 | 61399.52 | 16848.46 | -78247.98 | 78247.98 | 16848.46 | 78247.98 | 78247.98 | 0 | 2018-12-08
17SD007907001 | 济南市中济大路架空改落地优改工程 | 17SD007907 | 济南市中济大路架空改落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3322号 | 20170710 | 20170710 | 20171107 | 20170710 |  | 20170711 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 |  | 20170711 | 20170711 | 20170711 |  | 20170711 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4632号 |  |  |  | 20171101 | 20171101 | 20171108 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4632号 | 20171117 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 180000 | 214000 | 164918.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 164918.66 | 0 | 180000 | 214000 | 214000 | 214000 | 0 | 122431 | 116813 | 164918.66 | 164918.66 | 7802.26 | 146596.4 | 39865.4 | 106731 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6291 | 3791 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164918.66 | 164918.66 | 164918.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164918.66 | 164918.66 | 164918.66 | 0 | -164918.66 | 164918.66 | 0 | 164918.66 | 164918.66 | 0 | 2018-12-06
17SD007910001 | 济南槐荫区大庙屯等9处光缆线路迁改工程 | 17SD007910 | 济南槐荫区大庙屯等9处光缆线路迁改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3384号 | 20170623 | 20170623 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3777号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3777号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3777号 | 20170711 | 20170717 | 20170711 |  | 20170717 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4636号 |  |  |  | 20171101 | 20171101 | 20171108 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4636号 | 20171109 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 141000 | 0 | 107056.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 141000 | 107056.39 | 0 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 0 | 68781 | 63744 | 107056.39 | 107056.39 | 5879.25 | 89932.14 | 36867.14 | 53065 | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8293 | 2386 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107056.39 | 107056.39 | 107056.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107056.39 | 107056.39 | 107056.39 | 0 | -107056.39 | 107056.39 | 0 | 107056.39 | 107056.39 | 0 | 2018-12-08
17SD007912001 | 济南市中区土屋路光交优改工程 | 17SD007912 | 济南市中区土屋路光交优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3385号 | 20170710 | 20170710 | 20171107 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3774号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3774号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3774号 | 20170711 | 20170731 | 20170711 |  | 20170731 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4634号 |  |  |  | 20171101 | 20171101 | 20171108 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4634号 | 20171109 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 115000 | 0 | 85111.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 85111.02 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 67842 | 65144 | 85111.02 | 85111.02 | 2924.9 | 77194.12 | 16721.12 | 60473 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 1951 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85111.02 | 85111.02 | 85111.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85111.02 | 85111.02 | 85111.02 | 0 | -85111.02 | 85111.02 | 0 | 85111.02 | 85111.02 | 0 | 2018-12-08
17SD007915001 | 济南市中区七里山路玉函路路口光缆优改工程 | 17SD007915 | 济南市中区七里山路玉函路路口光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3386号 | 20170710 | 20170710 | 20171107 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3779号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3779号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3779号 | 20170711 | 20170718 | 20170711 |  | 20170718 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4631号 |  |  |  | 20171101 | 20171101 | 20171108 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4631号 | 20171109 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 73882.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 73882.16 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 55187 | 52642 | 73882.16 | 73882.16 | 5288.59 | 64133.57 | 15646.57 | 48487 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 1699 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73882.16 | 73882.16 | 73882.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73882.16 | 73882.16 | 73882.16 | 0 | -73882.16 | 73882.16 | 0 | 73882.16 | 73882.16 | 0 | 2018-12-08
17SD007916001 | 济南市中区西外环南延104段光缆优改工程 | 17SD007916 | 济南市中区西外环南延104段光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3387号 | 20170710 | 20170710 | 20171107 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3776号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3776号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3776号 | 20170711 | 20170730 | 20170711 |  | 20170730 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4630号 |  |  |  | 20171101 | 20171101 | 20171108 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4630号 | 20171109 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 60000 | 0 | 52424.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 52424.85 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 22714 | 21408 | 52424.85 | 52424.85 | 383.56 | 48485.29 | 30366.29 | 18119 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081 | 1208 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52424.85 | 52424.85 | 52424.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52424.85 | 52424.85 | 52424.85 | 0 | -52424.85 | 52424.85 | 0 | 52424.85 | 52424.85 | 0 | 2018-12-08
17SD007918001 | 济南电信市中区英雄山路234号光缆优改工程 | 17SD007918 | 济南电信市中区英雄山路234号光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3377号 | 20170710 | 20170710 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3780号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3780号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3780号 | 20170711 | 20170717 | 20170711 |  | 20170717 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4635号 |  |  |  | 20171101 | 20171101 | 20171108 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4635号 | 20171109 |  |  | 20180201 | 20171225 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 18000 | 0 | 14794.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 14794.94 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 9488 | 8854 | 14794.94 | 14794.94 | 117.97 | 14089.97 | 5589.97 | 8500 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14794.94 | 14794.94 | 14794.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14794.94 | 14794.94 | 14794.94 | 0 | -14794.94 | 14794.94 | 0 | 14794.94 | 14794.94 | 0 | 2018-12-08
17SD007929001 | 济南高新区西顿丘基站至孙村25号路光交光缆优改工程 | 17SD007929 | 济南高新区西顿丘基站至孙村25号路光交光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3390号 | 20170613 | 20170613 | 20171124 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1089号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1089号 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1089号 |  |  | 20170613 | 20171201 | 20170627 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5209号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5209号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180226 | 20180314 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 14000 | 0 | 13115.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 13115.59 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 9766 | 9545 | 13115.59 | 13115.59 | 0 | 11555.59 | 3339.59 | 8216 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 263 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13115.59 | 13115.59 | 13115.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13115.59 | 13115.59 | 13115.59 | 0 | -13115.59 | 13115.59 | 0 | 13115.59 | 13115.59 | 0 | 2018-12-08
17SD007932001 | 济南高新区蟠龙光交至旅游路港西路光交光缆优改工程 | 17SD007932 | 济南高新区蟠龙光交至旅游路港西路光交光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3317号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1088号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1088号 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1088号 |  |  | 20170607 | 20171201 | 20170627 |  | 20171130 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5225号 |  |  |  | 20171130 | 20171130 | 20171214 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5225号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180223 | 20180313 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 75000 | 0 | 71636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 71636.4 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 36755 | 34476 | 71636.4 | 71636.4 | 0 | 65939.4 | 36869.4 | 29070 | 5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 1506 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71636.4 | 71636.4 | 71636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71636.4 | 71636.4 | 71636.4 | 0 | -71636.4 | 71636.4 | 0 | 71636.4 | 71636.4 | 0 | 2018-12-06
17SD007935001 | 济南高新区凤山路城区杆线整治光缆落地优改工程 | 17SD007935 | 济南高新区凤山路城区杆线整治光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3318号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170621 | 中电信济南工程〔2017〕1087号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1087号 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1087号 |  |  | 20170607 | 20171201 | 20170621 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5208号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5208号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180226 | 20180314 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 42000 | 0 | 30457.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 30457.58 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 21018 | 19641 | 30457.58 | 30457.58 | 285.05 | 27228.53 | 10276.53 | 16952 | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 626 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30457.58 | 30457.58 | 30457.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30457.58 | 30457.58 | 30457.58 | 0 | -30457.58 | 30457.58 | 0 | 30457.58 | 30457.58 | 0 | 2018-12-06
17SD007936001 | 济南高新世纪大道大正路光交迁移及大正路光缆优改工程 | 17SD007936 | 济南高新世纪大道大正路光交迁移及大正路光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3389号 | 20170718 | 20170718 | 20171107 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3859号 | 20170720 | 20170720 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3859号 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3859号 |  |  | 20170725 | 20171201 | 20170820 |  | 20171226 | 20171228 | 中国电信济南工程〔2017〕5592号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171228 | 中国电信济南工程〔2017〕5592号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180125 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 195000 | 0 | 108019.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | -28380 | 195000 | 108019.01 | -28380 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 70450 | 66879 | 108019.01 | 108019.01 | 17438.39 | 84337.62 | 23360.62 | 60977 | 6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648 | 2254 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28380 | 0 | -29023 | 0 | -29023 | 643 | 0 | 0 | 0 | -1952 | 2254 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108019.01 | 108019.01 | 108019.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136399.01 | 136399.01 | 136399.01 | -28380 | -108019.01 | 108019.01 | -28380 | 108019.01 | 108019.01 | 0 | 2018-12-08
17SD007938001 | 济南高新区唐冶立交光交迁移光缆优改工程 | 17SD007938 | 济南高新区唐冶立交光交迁移光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170606 | 中国电信济南工程〔2017〕3321号 | 20170607 | 20170607 |  | 20170621 | 中电信济南工程〔2017〕1086号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1086号 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1086号 |  |  | 20170607 | 20171201 | 20170621 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5203号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5203号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180226 | 20180313 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 98000 | 0 | 69797.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 69797.47 | 0 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 48869 | 46702 | 69797.47 | 69797.47 | 14608.01 | 51007.46 | 8183.46 | 42824 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383 | 1495 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69797.47 | 69797.47 | 69797.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69797.47 | 69797.47 | 69797.47 | 0 | -69797.47 | 69797.47 | 0 | 69797.47 | 69797.47 | 0 | 2018-12-06
17SD007939001 | 济南电信枢纽楼至西营中继(唐冶立交-港源六路)光缆优改工程 | 17SD007939 | 济南电信枢纽楼至西营中继(唐冶立交-港源六路)光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3388号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1096号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1096号 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1096号 |  |  | 20170613 | 20171201 | 20170627 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5204号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5204号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180223 | 20180314 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 28443.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 614 | 45000 | 28443.47 | 614 | 44999.99 | 44999.99 | 44999.99 | 44999.99 | 0 | 14339 | 13596 | 28443.47 | 28443.47 | 0 | 25678.47 | 14599.47 | 11079 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 584 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | -471 | 0 | -471 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 253 | 584 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28443.47 | 28443.47 | 28443.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27829.47 | 27829.47 | 27829.47 | 614 | -28443.47 | 28443.47 | 614 | 28443.47 | 28443.47 | 0 | 2018-12-08
17SD007972001 | 商河县龙桑寺镇驻地东片区FTTH光缆接入工程 | 17SD007972 | 商河县龙桑寺镇驻地东片区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3361号 | 20170608 | 20170608 | 20171110 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3391号 | 20170608 | 20170608 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3391号 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3391号 | 20170608 | 20170608 | 20170610 |  | 20170615 |  | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3754号 |  |  |  | 20170909 | 20170909 | 20170926 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3754号 | 20171117 |  |  | 20180312 | 20180227 | 20180314 | 林静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 65000 | 0 | 46358.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 46358.45 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 31991 | 30320 | 46358.45 | 46358.45 | 8323.79 | 33246.66 | 7424.66 | 25822 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 1053 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46358.45 | 46358.45 | 46358.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46358.45 | 46358.45 | 46358.45 | 0 | -46358.45 | 46358.45 | 0 | 46358.45 | 46358.45 | 0 | 2018-12-08
17SD007994001 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（东营路光交-翡翠华庭基站） | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171107 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1054号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1054号 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1054号 | 20170614 | 20170621 | 20170725 |  | 20170915 |  | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5469号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5469号 | 20180202 |  |  | 20180322 | 20180322 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 14000 | 11598.86 | 456 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 7305 | 6726 | 11598.86 | 11598.86 | 1112.62 | 8860.24 | 3531.24 | 5329 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 233 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 259 | 0 | 259 | 197 | 0 | 0 | 0 | -192 | 233 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11598.86 | 11598.86 | 11598.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11142.86 | 11142.86 | 11142.86 | 456 | -11598.86 | 11598.86 | 456 | 11598.86 | 11598.86 | 0 | 2018-12-09
17SD007994002 | 济南17年无线网800M槐荫优化光缆（吴家堡基站至美里路中段光交） | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171107 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1061号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1061号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1061号 | 20170615 | 20170621 | 20170615 |  | 20170621 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1309号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1309号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 31000 | 27317.11 | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 15336 | 14672 | 27317.11 | 27317.11 | 0 | 23887.11 | 12400.11 | 11487 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 602 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27317.11 | 27317.11 | 27317.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27317.11 | 27317.11 | 27317.11 | 0 | -27317.11 | 27317.11 | 0 | 27317.11 | 27317.11 | 0 | 2018-12-09
17SD007994003 | 济南17年无线网槐荫济齐路齐鲁大道光交光缆扩容工程 | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171107 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1060号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 |  | 20170617 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1307号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171010 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1307号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180205 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 23000 | 19466.62 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 10096.9 | 10103 | 19466.62 | 19466.62 | 1687.56 | 15411.06 | 7440.06 | 7971 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 431 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19466.62 | 19466.62 | 19466.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19466.62 | 19466.62 | 19466.62 | 0 | -19466.62 | 19466.62 | 0 | 19466.62 | 19466.62 | 0 | 2018-12-09
17SD007994004 | 济南17年无线网天桥草庙王基站搬迁光缆接入工程 | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171107 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3496号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3496号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3496号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 |  | 20170617 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1311号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1311号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 15000 | 11774.54 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 7757 | 7059 | 11774.54 | 11774.54 | 292.55 | 9925.99 | 4190.99 | 5735 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 139 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.54 | 11774.54 | 11774.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.54 | 11774.54 | 11774.54 | 0 | -11774.54 | 11774.54 | 0 | 11774.54 | 11774.54 | 0 | 2018-12-09
17SD007994005 | 济南17年无线网市中花山峪基站光缆接入工程 | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171107 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1065号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1065号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1065号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 |  | 20170617 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1306号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171025 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1306号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 29000 | 21014.93 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 12991 | 12691 | 21014.93 | 21014.93 | 299.96 | 17567.97 | 7618.97 | 9949 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468 | 441 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21014.93 | 21014.93 | 21014.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21014.93 | 21014.93 | 21014.93 | 0 | -21014.93 | 21014.93 | 0 | 21014.93 | 21014.93 | 0 | 2018-12-09
17SD007994006 | 济南17年无线网市中国华东方美郡基站光缆接入工程 | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171107 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1066号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1066号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1066号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 |  | 20170617 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1305号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1305号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180206 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 10000 | 7995.07 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 5399 | 5310 | 7995.07 | 7995.07 | 582.1 | 6001.97 | 1875.97 | 4126 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 166 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.07 | 7995.07 | 7995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.07 | 7995.07 | 7995.07 | 0 | -7995.07 | 7995.07 | 0 | 7995.07 | 7995.07 | 0 | 2018-12-09
17SD007994007 | 济南17年无线网天桥泺口西村基站至泺口西村光交光缆扩容工程 | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171110 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1069号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1069号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1069号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 |  | 20170617 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1313号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1313号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 10000 | 7841.23 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 6033 | 5913 | 7841.23 | 7841.23 | 421.89 | 5968.34 | 1281.34 | 4687 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 162 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7841.23 | 7841.23 | 7841.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7841.23 | 7841.23 | 7841.23 | 0 | -7841.23 | 7841.23 | 0 | 7841.23 | 7841.23 | 0 | 2018-12-09
17SD007994008 | 济南17年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（天桥服务区基站至崔寨煤矿基站） | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170613 | 20170613 | 20171110 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1068号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1068号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1068号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 |  | 20170617 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1312号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1312号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 27000 | 20235.61 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 16200 | 15277 | 20235.61 | 20235.61 | 292.55 | 18900.06 | 6621.06 | 12279 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235.61 | 20235.61 | 20235.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20235.61 | 20235.61 | 20235.61 | 0 | -20235.61 | 20235.61 | 0 | 20235.61 | 20235.61 | 0 | 2018-12-09
17SD007994009 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（平阴母局机房-安城基站） | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170614 | 20170614 | 20171107 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1062号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1062号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1062号 | 20170615 | 20170609 | 20170625 |  | 20170630 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4494号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4494号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 75000 | 67631.86 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 31267 | 30329 | 67631.86 | 67631.86 | 7729.56 | 52736.3 | 29290.3 | 23446 | 7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5375 | 1508 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67631.86 | 67631.86 | 67631.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67631.86 | 67631.86 | 67631.86 | 0 | -67631.86 | 67631.86 | 0 | 67631.86 | 67631.86 | 0 | 2018-12-09
17SD007994010 | 济南17年无线网市中世贸原山首府售楼处基站光缆接入工程 | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170614 | 20170614 | 20171107 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3484号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3484号 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3484号 | 20170614 | 20170815 | 20170614 |  | 20170831 |  | 20170921 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1320号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1320号 | 20171018 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 10000 | 8112.13 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 5704 | 5622 | 8112.13 | 8112.13 | 2262.13 | 4431 | 0 | 4431 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 169 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8112.13 | 8112.13 | 8112.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8112.13 | 8112.13 | 8112.13 | 0 | -8112.13 | 8112.13 | 0 | 8112.13 | 8112.13 | 0 | 2018-12-09
17SD007994011 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（长清交通学院西北角基站、五峰山风景区基站（新址）） | 17SD007994 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第8批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3412号 | 20170614 | 20170614 | 20171107 | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1067号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1067号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1067号 | 20170615 | 20170710 | 20170615 |  | 20170707 |  | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4234号 |  |  |  | 20170914 | 20170914 | 20170919 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4234号 | 20171011 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 276000 | 0 | 229788.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 5456 | 27000 | 21800.24 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 16623 | 15523 | 21800.24 | 21800.24 | 626.97 | 18398.27 | 5402.27 | 12996 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 481 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800.24 | 21800.24 | 21800.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800.24 | 21800.24 | 21800.24 | 0 | -21800.24 | 21800.24 | 0 | 21800.24 | 21800.24 | 0 | 2018-12-09
17SD008006001 | 平阴县2017年6月城区扩容工程 | 17SD008006 | 平阴县2017年6月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3362号 | 20170608 | 20170608 |  | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3457号 | 20170612 | 20170612 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3457号 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3457号 | 20170612 | 20170620 | 20170619 |  | 20170623 |  | 20170713 | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3897号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3897号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 0 | 29999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 17004.06 | 30000 | 29999.99 | 17004.06 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 0 | 19860 | 0 | 0 | 26495.93 | 9254.58 | 17241.35 | 3741.35 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26495.93 | 100 | 26495.93 | 12995.93 | 12995.93 | 12995.93 | 13500 | 0 | 26495.93 | 13500 | 0 | 0 | 3504.06 | 2018-12-08
17SD008008001 | 高新孙村重汽翡翠雅郡FTTH主干光缆工程 | 17SD008008 | 高新孙村重汽翡翠雅郡FTTH主干光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3363号 | 20170612 | 20170612 | 20170908 | 20170612 | 中电信济南工程〔2017〕1035号 | 20170613 | 20170613 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1035号 | 20170613 | 中电信济南工程〔2017〕1035号 | 20170613 | 20170608 | 20170619 |  | 20170802 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕17号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕17号 | 20180309 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 26311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1636 | 30000 | 26311.2 | 1636 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 10421 | 9851 | 26311.2 | 26311.2 | 10440.61 | 13540.59 | 5774.59 | 7766 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 571 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | -694 | 0 | -694 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 571 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26311.2 | 26311.2 | 26311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24675.2 | 24675.2 | 24675.2 | 1636 | -26311.2 | 26311.2 | 1636 | 26311.2 | 26311.2 | 0 | 2018-12-08
17SD008010001 | 历下明湖小区四区11-15号楼FTTH光缆工程 | 17SD008010 | 历下明湖小区四区11-15号楼FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3364号 | 20170609 | 20170609 | 20171107 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3420号 | 20170609 | 20170609 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3420号 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3420号 | 20170609 | 20170615 | 20170609 |  | 20170615 |  | 20171027 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4722号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171120 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4722号 | 20171123 |  |  | 20180201 | 20171220 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 40000 | 0 | 26228.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 26228.99 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 21855 | 20768 | 26228.99 | 26228.99 | 2379.9 | 21117.09 | 2821.09 | 18296 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 603 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26228.99 | 26228.99 | 26228.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26228.99 | 26228.99 | 26228.99 | 0 | -26228.99 | 26228.99 | 0 | 26228.99 | 26228.99 | 0 | 2018-12-08
17SD008016001 | 高新区帝华鸿府FTTH光缆接入工程 | 17SD008016 | 高新区帝华鸿府FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3367号 | 20170612 | 20170612 |  | 20170612 |  | 20170613 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 |  | 20170613 | 20170608 | 20170619 |  | 20170829 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕116号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕116号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 33295.86 | 55000 | 79000 | 33295.86 | 55000 | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 32819 | 31961 | 0 | 54012.14 | 15666.87 | 34817.27 | 6097.27 | 28720 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 1150 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308 | 0 | 7120 | 0 | 7120 | 1188 | 0 | 0 | 0 | -249 | 1150 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54012.14 | 100 | 54012.14 | 45704.14 | 45704.14 | 45704.14 | 8308 | 0 | 54012.14 | 8308 | 0 | 0 | 24987.86 | 2018-12-08
17SD008022001 | 历城甸柳庄社区FTTH优化工程 | 17SD008022 | 历城甸柳庄社区FTTH优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司;山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3366号 | 20170615 | 20170615 | 20170908 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3536号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3536号 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3536号 | 20170621 | 20170623 | 20170621 |  | 20170623 |  | 20170920 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4543号 |  |  |  | 20170927 | 20170927 | 20171011 |  | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4543号 | 20171115 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2017】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 130000 | 0 | 93548.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 93548.08 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 54821 | 51126 | 93548.08 | 93548.08 | 41435.39 | 44452.69 | 668.69 | 43784 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197 | 2144 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93548.08 | 93548.08 | 93548.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93548.08 | 93548.08 | 93548.08 | 0 | -93548.08 | 93548.08 | 0 | 93548.08 | 93548.08 | 0 | 2018-12-08
17SD008037001 | 历城新悦城二期FTTH光缆接入工程 | 17SD008037 | 历城新悦城二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3511号 | 20170619 | 20170619 | 20170908 | 20170619 |  | 20170619 | 20180420 | 20180420 |  | 20180420 |  | 20170619 | 20170710 | 20170710 |  | 20171130 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕380号 |  |  |  | 20180313 | 20180313 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕380号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 299500 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 38126.09 | 280000 | 299500 | 38126.09 | 280000 | 299500 | 299500 | 299500 | 0 | 144005.22 | 131420.78 | 0 | 297593.15 | 129897.06 | 152201.09 | 35650.31 | 116550.78 | 15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055 | 6815 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36219.24 | 7673.46 | 26550.78 | 0 | 26550.78 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 3815 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297593.15 | 100 | 297593.15 | 261373.91 | 261373.91 | 261373.91 | 36219.24 | 0 | 297593.15 | 36219.24 | 0 | 0 | 1906.85 | 2018-12-16
17SD008041001 | 历城华山珑城D1地块主干光缆投资合作工程 | 17SD008041 | 历城华山珑城D1地块主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3397号 | 20170615 | 20170615 |  | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3535号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3535号 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3535号 | 20170619 | 20170621 | 20170619 |  | 20170621 |  | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5573号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5573号 | 20180114 |  |  | 20180205 | 20180126 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 33000 | 0 | 30752.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 3818 | 33000 | 30752.9 | 3818 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 14581 | 13574 | 30752.9 | 30752.9 | 16657.42 | 11681.48 | 267.48 | 11414 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531 | 629 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 | 0 | 3014 | 0 | 3014 | 804 | 0 | 0 | 0 | -79 | 629 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30752.9 | 30752.9 | 30752.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26934.9 | 26934.9 | 26934.9 | 3818 | -30752.9 | 30752.9 | 3818 | 30752.9 | 30752.9 | 0 | 2018-12-09
17SD008043001 | 平阴县2017年6月一期政企接入工程 | 17SD008043 | 平阴县2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3359号 | 20170609 | 20170609 |  | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3456号 | 20170612 | 20170612 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3456号 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3456号 | 20170612 | 20170630 | 20170619 |  | 20170623 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1603号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1603号 | 20180123 |  |  | 20180130 | 20180125 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 40105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 26682.55 | 30000 | 20105.72 | 7968 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 0 | 15145 | 14454 | 20105.72 | 20105.72 | 306.03 | 16645.69 | 5096.69 | 11549 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 392 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968 | 0 | 7049 | 0 | 7049 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20105.72 | 20105.72 | 20105.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12137.72 | 12137.72 | 12137.72 | 7968 | -20105.72 | 20105.72 | 7968 | 20105.72 | 20105.72 | 0 | 2018-12-08
17SD008043002 | 平阴县2017年6月城区政企迁改工程 | 17SD008043 | 平阴县2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 是 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170608 | 中国电信济南工程〔2017〕3359号 | 20170612 | 20170613 |  | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3497号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3497号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3497号 | 20170615 | 20170630 | 20170619 |  | 20170623 |  | 20170912 | 20171020 | 中电信济南工程〔2017〕1377号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20171020 | 中电信济南工程〔2017〕1377号 | 20180502 | [8 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 40105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 26682.55 | 20000 | 19999.99 | 18714.55 | 19999.99 | 19999.99 | 19999.99 | 19999.99 | 0 | 4340 | 4248 | 0 | 5757.44 | 798.28 | 3617.16 | 487.16 | 3130 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 102 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472 | 0 | 3130 | 0 | 3130 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 939 | 102 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5757.44 | 100 | 5757.44 | 1285.44 | 1285.44 | 1285.44 | 4472 | 0 | 5757.44 | 4472 | 0 | 0 | 14242.55 | 2018-12-08
17SD008053002 | 槐荫区2017年6月城区支局扩容工程 | 17SD008053 | 槐荫区2017年6月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 设计委托已完成 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3468号 | 20170614 | 20170614 | [36 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 150000 | 122047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 62892.03 | 50000 | 50000 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24750 | 100 | 24750 | 19250 | 19250 | 19250 | 5500 | 0 | 24750 | 5500 | 0 | 0 | 25250 | 2018-12-13
17SD008053003 | 槐荫区2017年6月西客站支局扩容工程 | 17SD008053 | 槐荫区2017年6月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3468号 | 20170616 | 20170616 |  | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3918号 | 20170725 | 20170725 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3918号 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3918号 | 20170725 | 20170613 | 20170725 |  | 20170802 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1584号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171229 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1584号 | 20180226 |  |  | 20180322 | 20180305 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 150000 | 150000 | 122047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 62892.03 | 50000 | 22047.12 | -2535 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 18725 | 17213 | 22047.12 | 22047.12 | 4582.12 | 16725 | 0 | 16725 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2535 | 0 | -3275 | 0 | -3275 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22047.12 | 22047.12 | 22047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24582.12 | 24582.12 | 24582.12 | -2535 | -22047.12 | 22047.12 | -2535 | 22047.12 | 22047.12 | 0 | 2018-12-13
17SD008053004 | 槐荫区2017年6月段店支局扩容工程 | 17SD008053 | 槐荫区2017年6月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3468号 | 20170616 | 20170616 | 20171108 | 20170724 | 中国电信济南工程〔2017〕3919号 | 20170725 | 20170725 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3919号 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3919号 | 20170725 | 20170613 | 20170725 | [24 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 150000 | 122047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 62892.03 | 50000 | 50000 | 34677.03 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332.97 | 0 | 19322.97 | 1322.97 | 18000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19332.97 | 100 | 19332.97 | 15322.97 | 15322.97 | 15322.97 | 4010 | 0 | 19332.97 | 4010 | 0 | 0 | 30667.03 | 2018-12-13
17SD008056001 | 槐荫张庄路周边AD改造工程 | 17SD008056 | 槐荫张庄路周边AD改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3467号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170731 | 中国电信济南工程〔2017〕4051号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4051号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4051号 |  |  | 20170812 | [24 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 22300 | 30000 | 30000 | 22300 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 0 | 9900 | 0 | 9900 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 100 | 10890 | 7700 | 7700 | 7700 | 3190 | 0 | 10890 | 3190 | 0 | 0 | 19110 | 2018-12-13
17SD008061001 | 章丘电业局宿舍FTTH接入工程 | 17SD008061 | 章丘电业局宿舍FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3466号 | 20170628 | 20170628 | 20171108 | 20170630 |  | 20170704 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 |  | 20170704 | 20170613 | 20170704 |  | 20170711 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1433号 |  |  |  | 20171114 | 20171114 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1433号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 23000 | 43000 | 40036.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 40036.92 | 0 | 23000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 23789 | 23323 | 40036.92 | 40036.92 | 16228.18 | 20209.74 | 133.74 | 20076 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 816 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40036.92 | 40036.92 | 40036.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40036.92 | 40036.92 | 40036.92 | 0 | -40036.92 | 40036.92 | 0 | 40036.92 | 40036.92 | 0 | 2018-12-13
17SD008069001 | 天桥北园大街406号东亚家居、488号419号银座家居等10M专线光缆工程 | 17SD008069 | 天桥2017年6月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3396号 | 20170619 | 20170619 |  | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3540号 | 20170620 | 20170620 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3540号 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3540号 | 20170620 | 20170609 | 20170621 |  | 20170623 |  | 20170920 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4624号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4624号 | 20171122 |  |  | 20180202 | 20171229 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69381.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5095.35 | 21000 | 18722.96 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 12545 | 11447 | 18722.96 | 18722.96 | 2482.94 | 13813.02 | 4556.02 | 9257 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 412 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18722.96 | 18722.96 | 18722.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18722.96 | 18722.96 | 18722.96 | 0 | -18722.96 | 18722.96 | 0 | 18722.96 | 18722.96 | 0 | 2018-12-09
17SD008069002 | 天桥鲁鼎广场A座1504室光缆工程 | 17SD008069 | 天桥2017年6月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3396号 | 20170703 | 20170703 |  | 20170703 | 中电信济南工程〔2017〕1112号 | 20170704 | 20170704 | 20170704 | 中电信济南工程〔2017〕1112号 | 20170704 | 中电信济南工程〔2017〕1112号 | 20170704 | 20170609 | 20170726 |  | 20170727 |  | 20170925 | 20171012 | 中电信济南工程〔2017〕1345号 |  |  |  | 20171028 | 20171028 | 20171115 |  | 20171012 | 中电信济南工程〔2017〕1345号 | 20171124 |  |  | 20180202 | 20171221 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69381.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5095.35 | 10000 | 6438.96 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 2799 | 2779 | 6438.96 | 6438.96 | 2775.45 | 3291.51 | 662.51 | 2629 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6438.96 | 6438.96 | 6438.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6438.96 | 6438.96 | 6438.96 | 0 | -6438.96 | 6438.96 | 0 | 6438.96 | 6438.96 | 0 | 2018-12-09
17SD008069003 | 天桥黄金燕福市场二楼皮线光缆工程 | 17SD008069 | 天桥2017年6月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3396号 | 20170704 | 20170704 | 20170912 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3713号 | 20170705 | 20170705 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3713号 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3713号 | 20170705 | 20170717 | 20170706 |  | 20170716 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 69381.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5095.35 | 22000 | 22000 | 5095.35 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16904.65 | 0 | 16403.65 | 11403.65 | 5000 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16904.65 | 100 | 16904.65 | 16904.65 | 16904.65 | 16904.65 | 0 | 0 | 16904.65 | 0 | 0 | 0 | 5095.35 | 2018-12-09
17SD008069004 | 天桥2017年6月宏业片区政企专线接入工程 | 17SD008069 | 天桥2017年6月份政企专线二期应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3396号 | 20170708 | 20170708 |  | 20170708 | 中电信济南工程〔2017〕1118号 | 20170710 | 20170710 | 20170710 | 中电信济南工程〔2017〕1118号 | 20170710 | 中电信济南工程〔2017〕1118号 | 20170710 | 20170609 | 20170726 |  | 20170821 |  | 20171027 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4739号 |  |  |  | 20171125 | 20171125 | 20171129 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4739号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69381.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5095.35 | 47000 | 22219.93 | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 12779 | 11610 | 22219.93 | 22219.93 | 104.66 | 20084.27 | 10260.27 | 9824 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 480 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22219.93 | 22219.93 | 22219.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22219.93 | 22219.93 | 22219.93 | 0 | -22219.93 | 22219.93 | 0 | 22219.93 | 22219.93 | 0 | 2018-12-09
17SD008072001 | 天桥区大桥机房西侧高铁隐患优改工程 | 17SD008072 | 天桥区大桥机房西侧高铁隐患优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 是 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3419号 | 20170623 | 20170623 | 20171108 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3567号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3567号 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3567号 | 20170623 | 20170626 | 20170626 |  | 20170629 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕122号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕122号 | 20180223 | [8 empty] | 工程未关闭 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 19461.41 | 98000 | 98000 | 19461.41 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 53922 | 39001 | 0 | 90358.59 | 5483.45 | 77521.14 | 45195.14 | 32326 | 7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 | 2005 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11820 | 0 | 8176 | 0 | 8176 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 960 | 2005 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90358.59 | 100 | 90358.59 | 78538.59 | 78538.59 | 78538.59 | 11820 | 0 | 90358.59 | 11820 | 0 | 0 | 7641.41 | 2018-12-09
17SD008073001 | 济南天桥区万盛北街站一期光缆优改工程 | 17SD008073 | 济南天桥区万盛北街站一期光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 是 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3418号 | 20170623 | 20170623 | 20171108 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3568号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3568号 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3568号 | 20170623 | 20170609 | 20170623 |  | 20170709 | [22 empty] | 工程未关闭 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 18431.65 | 36000 | 36000 | 18431.65 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17568.35 | 0 | -16308.35 | -6508.35 | -9800 | -1260 | 0 | 0 | 0 | -1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17568.35 | 17568.35 | 17568.35 | -17568.35 | 0 | 0 | -17568.35 | 0 | 0 | 36000 | 2018-12-09
17SD008076001 | 市中领秀城G3区FTTH光缆接入工程 | 17SD008076 | 市中领秀城G3区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3464号 | 20170731 | 20171031 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕5047号 | 20171122 | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5047号 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5047号 |  |  | 20171128 |  | 20171129 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕107号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕107号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180316 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 22000 | 0 | 10991.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 2893.46 | 22000 | 10991.74 | 2893.46 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 7545 | 6789 | 10991.74 | 10991.74 | 1314.98 | 8154.76 | 2657.76 | 5497 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 228 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893.46 | 1314.98 | 441.48 | 1244.48 | -803 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 679 | 228 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.74 | 10991.74 | 10991.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.28 | 8098.28 | 8098.28 | 2893.46 | -10991.74 | 10991.74 | 2893.46 | 10991.74 | 10991.74 | 0 | 2018-12-13
17SD008077001 | 市中政企恒昌大厦及山东电力短信平台光缆接入工程 | 17SD008077 | 市中区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3395号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170613 |  | 20170614 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170614 | 20170609 | 20170725 |  | 20170914 |  | 20180115 | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕9号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕9号 | 20180310 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 100000 | 109366.86 | 81888.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19693.56 | 20000 | 20119.59 | 6166 | 20000 | 35120 | 35120 | 35120 | 0 | 21380 | 17114 | 20119.59 | 20119.59 | 0 | 18918.59 | 2753.59 | 16165 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 453 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6166 | 0 | 5665 | 0 | 5665 | 501 | 0 | 0 | 0 | -204 | 453 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20119.59 | 20119.59 | 20119.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13953.59 | 13953.59 | 13953.59 | 6166 | -20119.59 | 20119.59 | 6166 | 20119.59 | 20119.59 | 0 | 2018-12-09
17SD008077002 | 市中阳光舜城中三区四区网络箱光缆接入工程 | 17SD008077 | 市中区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3395号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170614 | 中电信济南工程〔2017〕1057号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1057号 | 20170615 | 中电信济南工程〔2017〕1057号 | 20170615 | 20170609 | 20170725 |  | 20180115 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕107号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕107号 | 20180316 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180329 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 100000 | 109366.86 | 81888.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19693.56 | 16000 | 3522.4 | -1678.61 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 3719 | 1766 | 3522.4 | 3522.4 | 54.12 | 3169.27 | 1480.27 | 1689 | 299.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 77 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1678.61 | 54.12 | -1681.74 | 129.26 | -1811 | -50.99 | 0 | 0 | 0 | -349.99 | 77 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.4 | 3522.4 | 3522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.01 | 5201.01 | 5201.01 | -1678.61 | -3522.4 | 3522.4 | -1678.61 | 3522.4 | 3522.4 | 0 | 2018-12-09
17SD008077003 | 市中政企祥泰、中海写字楼等专线光缆接入工程 | 17SD008077 | 市中区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3395号 | 20170614 | 20170614 |  | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3494号 | 20170615 | 20170615 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3494号 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3494号 | 20170615 | 20170609 | 20170620 |  | 20171117 |  | 20180122 | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕38号 |  |  |  | 20180122 | 20180122 | 20180211 |  | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕38号 | 20180426 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 109366.86 | 81888.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19693.56 | 20000 | 20000 | 2249.52 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 3300.38 | 3191 | 0 | 15720.48 | 7913.35 | 6999.13 | 4387.13 | 2612 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2030 | 0 | -2388 | 0 | -2388 | 358 | 0 | 0 | 0 | -150 | 279 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15720.48 | 100 | 15720.48 | 17750.48 | 17750.48 | 17750.48 | -2030 | 0 | 15720.48 | -2030 | 0 | 0 | 4279.52 | 2018-12-09
17SD008077004 | 市中6月份济南大学等分光器扩容工程 | 17SD008077 | 市中区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3395号 | 20170619 | 20170619 |  | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3552号 | 20170622 | 20170622 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3552号 | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3552号 |  |  | 20170611 |  | 20170710 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 109366.86 | 81888.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19693.56 | 20000 | 20000 | 3228.65 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16771.35 | 12571.35 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16771.35 | 100 | 16771.35 | 16771.35 | 16771.35 | 16771.35 | 0 | 0 | 16771.35 | 0 | 0 | 0 | 3228.65 | 2018-12-09
17SD008077005 | 市中6月份仲宫片区专线光缆接入工程 | 17SD008077 | 市中区2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170609 | 中国电信济南工程〔2017〕3395号 | 20170711 | 20170711 |  | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1200号 | 20170810 | 20170810 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1200号 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1200号 | 20170810 | 20170609 | 20170814 |  | 20171013 |  | 20171109 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5046号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171228 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5046号 | 20180115 |  |  | 20180207 | 20180124 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 109366.86 | 81888.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19693.56 | 24000 | 18246.86 | 9728 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 15640 | 13373 | 18246.86 | 18246.86 | 980.87 | 14867.99 | 3647.99 | 11220 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 361 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9728 | 0 | 7720 | 0 | 7720 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 111 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18246.86 | 18246.86 | 18246.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.86 | 8518.86 | 8518.86 | 9728 | -18246.86 | 18246.86 | 9728 | 18246.86 | 18246.86 | 0 | 2018-12-09
17SD008081001 | 章丘政企文祖塔吊厂等公司100M专线光缆接入工程 | 17SD008081 | 章丘市2017年6月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3512号 | 20170619 | 20170620 |  | 20170620 |  | 20170622 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 |  | 20170622 | 20170616 | 20170622 |  | 20170630 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1435号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171129 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1435号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 200000 | 182282.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 182282.08 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 148786 | 126228 | 182282.08 | 182282.08 | 54199.13 | 109244.95 | 534.95 | 108710 | 18838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866 | 3652 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182282.08 | 182282.08 | 182282.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182282.08 | 182282.08 | 182282.08 | 0 | -182282.08 | 182282.08 | 0 | 182282.08 | 182282.08 | 0 | 2018-12-16
17SD008087001 | 市中宏瑞国际星城二期扩容光缆工程 | 17SD008087 | 市中宏瑞国际星城二期扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3471号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3482号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3482号 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3482号 | 20170614 | 20170613 | 20170724 |  | 20170901 |  | 20170920 | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1316号 |  |  |  | 20170925 | 20170925 | 20171010 |  | 20170921 | 中电信济南工程〔2017〕1316号 | 20171018 |  |  | 20180207 | 20171221 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 91000 | 0 | 79807.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 91000 | 79807.59 | 0 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 46580 | 44017 | 79807.59 | 79807.59 | 35063.38 | 37378.21 | 401.21 | 36977 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287 | 1832 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79807.59 | 79807.59 | 79807.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79807.59 | 79807.59 | 79807.59 | 0 | -79807.59 | 79807.59 | 0 | 79807.59 | 79807.59 | 0 | 2018-12-13
17SD008110001 | 济南长清17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008110 | 济南长清17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4348号 | 20170912 | 20170912 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 12970.98 | 250000 | 250000 | 12970.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246553.83 | 36511.93 | 210041.9 | 210041.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9524.81 | 9096.79 | 428.02 | 428.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246553.83 | 100 | 246553.83 | 237029.02 | 237029.02 | 237029.02 | 9524.81 | 0 | 246553.83 | 9524.81 | 0 | 0 | 3446.17 | 2019-03-01
17SD008111001 | 济南章丘17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008111 | 济南章丘17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4709号 | 20171108 | 20171108 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4845号 | 20171108 | 20171108 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4845号 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4845号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 28903.85 | 250000 | 250000 | 28903.85 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155587.68 | 28996.44 | 126591.24 | 120291.24 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65508.47 | -6962.38 | -58546.09 | -59946.09 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155587.68 | 100 | 155587.68 | 221096.15 | 221096.15 | 221096.15 | -65508.47 | 0 | 155587.68 | -65508.47 | 0 | 0 | 94412.32 | 2019-04-26
17SD008112001 | 济南平阴17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008112 | 济南平阴17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4991号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5261号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5261号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5261号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 117766.26 | 250000 | 250000 | 117766.26 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249959.1 | 64251.94 | 185707.16 | 185707.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117725.36 | -29695.25 | 147420.61 | 147420.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249959.1 | 100 | 249959.1 | 132233.74 | 132233.74 | 132233.74 | 117725.36 | 0 | 249959.1 | 117725.36 | 0 | 0 | 40.9 | 2019-05-20
17SD008115001 | 济南商河17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008115 | 济南商河17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4711号 | 20171114 | 20171114 |  | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4942号 | 20171115 | 20171115 | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4942号 | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4942号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1268.15 | 250000 | 250000 | 1268.15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245056.06 | 23779.7 | 196565.89 | 196565.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24710.47 | -3675.79 | -28386.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220345.59 | 100 | 245056.06 | 248731.85 | 248731.85 | 248731.85 | -28386.26 | 0 | 245056.06 | -3675.79 | 0 | 0 | 4943.94 | 2019-04-26
17SD008116001 | 济南济阳17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008116 | 济南济阳17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5060号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5103号 | 20171124 | 20171124 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5103号 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5103号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 20511.8 | 250000 | 250000 | 20511.8 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229488.2 | 137369.69 | 92118.51 | 92118.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229488.2 | 100 | 229488.2 | 229488.2 | 229488.2 | 229488.2 | 0 | 0 | 229488.2 | 0 | 0 | 0 | 20511.8 | 2019-05-22
17SD008117001 | 济南槐荫区17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008117 | 济南槐荫区17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4996号 | 20171123 | 20171123 |  | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1503号 | 20171123 | 20171123 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1503号 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1503号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 31141.72 | 250000 | 250000 | 31141.72 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68580.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68580.31 | -150277.97 | -96120.15 | -122738.13 | -122738.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68580.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68580.31 | 218858.28 | 218858.28 | 218858.28 | -218858.28 | 0 | 68580.31 | -150277.97 | 0 | 0 | 181419.69 | 2019-05-20
17SD008120001 | 济南天桥区17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008120 | 济南天桥区17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4995号 | 20171226 | 20171226 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2018〕11号 | 20180118 | 20180118 | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕11号 | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕11号 |  |  | 20180131 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕366号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕366号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 99876 | 93218 | 0 | 205740.03 | 1542.32 | 170318.43 | 98163.43 | 72155 | 21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16872 | 4191 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12296.28 | 205740.03 | 1542.32 | 170318.43 | 98163.43 | 72155 | 21583 | 0 | 0 | 0 | 16872 | 4191 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12296.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193443.75 | 100 | 205740.03 | 0 | 0 | 0 | 193443.75 | 0 | 205740.03 | 205740.03 | 0 | 0 | 44259.97 | 2019-05-20
17SD008121001 | 济南历城区17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008121 | 济南历城区17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4202号 | 20170911 | 20170911 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 471.8 | 250000 | 250000 | 471.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249528.2 | 0 | 249528.2 | 249528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249528.2 | 100 | 249528.2 | 249528.2 | 249528.2 | 249528.2 | 0 | 0 | 249528.2 | 0 | 0 | 0 | 471.8 | 2019-02-22
17SD008122001 | 济南历下区17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008122 | 济南历下区17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4712号 | 20171107 | 20171107 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1449号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1449号 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1449号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 51132.6 | 250000 | 250000 | 51132.6 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249889.77 | 49861.72 | 200028.05 | 200028.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51022.37 | -25419.6 | 76441.97 | 76441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249889.77 | 100 | 249889.77 | 198867.4 | 198867.4 | 198867.4 | 51022.37 | 0 | 249889.77 | 51022.37 | 0 | 0 | 110.23 | 2019-04-26
17SD008125001 | 济南高新区17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008125 | 济南高新区17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4695号 | 20171025 | 20171025 |  | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4704号 | 20171025 | 20171025 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4704号 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4704号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2125.76 | 250000 | 250000 | 2125.76 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240373.41 | 20452.8 | 181674.13 | 181674.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38246.48 | -7500.83 | -38246.48 | -7500.83 | -7500.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38246.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202126.93 | 100 | 240373.41 | 247874.24 | 247874.24 | 247874.24 | -45747.31 | 0 | 240373.41 | -7500.83 | 0 | 0 | 9626.59 | 2019-04-25
17SD008129001 | 济南市中区17年杆线整治二期优改工程 | 17SD008129 | 济南市中区17年杆线整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4710号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中电信济南工程〔2017〕1644号 | 20171219 | 20171219 | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1644号 | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1644号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 79519.78 | 250000 | 250000 | 79519.78 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245972.28 | 25497.72 | 220474.56 | 220473.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75492.06 | 25497.72 | 49994.34 | 107493.34 | -57499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245972.28 | 100 | 245972.28 | 170480.22 | 170480.22 | 170480.22 | 75492.06 | 0 | 245972.28 | 75492.06 | 0 | 0 | 4027.72 | 2019-04-26
17SD008155001 | 济南历城区郭店镇山前小区、虞山花园小区政府杆线整治优改工程 | 17SD008155 | 济南历城区郭店镇山前小区、虞山花园小区政府杆线整治优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3569号 | 20170710 | 20170710 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3786号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3786号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3786号 | 20170711 | 20170623 | 20170711 |  | 20170723 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5129号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5129号 | 20180123 |  |  | 20180131 | 20180129 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 52000 | 0 | 37155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 37155.26 | 0 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 25659 | 23786 | 37155.26 | 37155.26 | 0 | 32735.26 | 13097.26 | 19638 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 746 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37155.26 | 37155.26 | 37155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37155.26 | 37155.26 | 37155.26 | 0 | -37155.26 | 37155.26 | 0 | 37155.26 | 37155.26 | 0 | 2018-12-23
17SD008156001 | 济南高新区17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008156 | 济南高新区17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4713号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4826号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4826号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4826号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 501.13 | 250000 | 250000 | 501.13 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249498.87 | 520.47 | 248978.4 | 248978.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249498.87 | 100 | 249498.87 | 249498.87 | 249498.87 | 249498.87 | 0 | 0 | 249498.87 | 0 | 0 | 0 | 501.13 | 2019-04-26
17SD008157001 | 济南槐荫区17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008157 | 济南槐荫区17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4990号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5259号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5259号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5259号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 24223.41 | 250000 | 250000 | 24223.41 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248889.01 | 97056.81 | 151832.2 | 151832.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23112.42 | -20319.07 | 43431.49 | 43431.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248889.01 | 100 | 248889.01 | 225776.59 | 225776.59 | 225776.59 | 23112.42 | 0 | 248889.01 | 23112.42 | 0 | 0 | 1110.99 | 2019-05-20
17SD008158001 | 济南济阳17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008158 | 济南济阳17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4998号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5260号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5260号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5260号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 19248.85 | 250000 | 250000 | 19248.85 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246881.58 | 36905.39 | 209976.19 | 209976.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16130.43 | 5303.67 | 10826.76 | 10826.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246881.58 | 100 | 246881.58 | 230751.15 | 230751.15 | 230751.15 | 16130.43 | 0 | 246881.58 | 16130.43 | 0 | 0 | 3118.42 | 2019-05-20
17SD008160001 | 济南历城区17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008160 | 济南历城区17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4087号 | 20170811 | 20170811 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 96.2 | 250000 | 250000 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249903.8 | 10658.17 | 239245.63 | 239245.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249903.8 | 100 | 249903.8 | 249903.8 | 249903.8 | 249903.8 | 0 | 0 | 249903.8 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 2019-02-09
17SD008161001 | 济南平阴17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008161 | 济南平阴17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4714号 | 20171030 | 20171030 |  | 20180227 | 中国电信济南工程〔2018〕229号 | 20180228 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕229号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕229号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 31094.31 | 250000 | 250000 | 31094.31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218905.69 | 0 | 218905.69 | 218905.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218905.69 | 100 | 218905.69 | 218905.69 | 218905.69 | 218905.69 | 0 | 0 | 218905.69 | 0 | 0 | 0 | 31094.31 | 2019-04-26
17SD008162001 | 商河县玉皇庙镇郑路镇主干光交扩容工程 | 17SD008162 | 商河县玉皇庙镇郑路镇主干光交扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3470号 | 20170613 | 20170613 | 20171110 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3473号 | 20170613 | 20170613 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3473号 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3473号 | 20170613 | 20170613 | 20170615 |  | 20170618 |  | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1285号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1285号 | 20171124 |  |  | 20180313 | 20180227 | 20180320 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180320 | 工程已关闭 | 71000 | 0 | 63651.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 71000 | 63651.72 | 0 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 33060 | 23858 | 63651.72 | 63651.72 | 22253.1 | 36785.62 | 17251.62 | 19534 | 4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149 | 1484 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63651.72 | 63651.72 | 63651.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63651.72 | 63651.72 | 63651.72 | 0 | -63651.72 | 63651.72 | 0 | 63651.72 | 63651.72 | 0 | 2018-12-13
17SD008163001 | 济南商河17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008163 | 济南商河17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3440号 | 20171011 | 20171011 |  | 20171014 | 中电信济南工程〔2018〕122号 | 20171017 | 20180323 | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕122号 | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕122号 |  |  | 20171012 |  | 20171022 |  | 20171028 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5456号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5456号 | 20180323 | 20180119 | 20180419 | 20180423 | 20180413 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 150000 | 164000 | 143360.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 47830 | 150000 | 143360.62 | 47830 | 150000 | 164000 | 164000 | 164000 | 0 | 103133 | 97445 | 143360.62 | 143360.62 | 7949.65 | 124838.97 | 37580.97 | 87258 | 10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6997 | 3190 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47830 | 0 | 37258 | 0 | 37258 | 10572 | 0 | 0 | 0 | 6997 | 3190 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143360.62 | 143360.62 | 143360.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95530.62 | 95530.62 | 95530.62 | 47830 | -143360.62 | 143360.62 | 47830 | 143360.62 | 143360.62 | 0 | 2018-12-12
17SD008165001 | 济南天桥区17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008165 | 济南天桥区17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3441号 | 20170613 | 20170613 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 980.88 | 250000 | 250000 | 980.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217802.4 | 41339.13 | 176463.27 | 176463.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31216.72 | 14379.42 | -45596.14 | -45596.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217802.4 | 100 | 217802.4 | 249019.12 | 249019.12 | 249019.12 | -31216.72 | 0 | 217802.4 | -31216.72 | 0 | 0 | 32197.6 | 2018-12-12
17SD008166001 | 济南长清17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008166 | 济南长清17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3443号 | 20170711 | 20170711 | [36 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 17657.4 | 150000 | 150000 | 17657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.98 | 13834.25 | 134263.73 | 134263.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15755.38 | 5670.36 | 10085.02 | 10085.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148097.98 | 100 | 148097.98 | 132342.6 | 132342.6 | 132342.6 | 15755.38 | 0 | 148097.98 | 15755.38 | 0 | 0 | 1902.02 | 2018-12-12
17SD008167001 | 济南市中区17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008167 | 济南市中区17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3444号 | 20170613 | 20170613 | [9 empty] | 20170717 |  | 20170717 |  | 20170825 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 10.39 | 250000 | 250000 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199617.97 | 43656.07 | 155961.9 | 155960.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50371.64 | 4955.61 | -55327.25 | -55328.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199617.97 | 100 | 199617.97 | 249989.61 | 249989.61 | 249989.61 | -50371.64 | 0 | 199617.97 | -50371.64 | 0 | 0 | 50382.03 | 2018-12-12
17SD008168001 | 济南历下区17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008168 | 济南历下区17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3445号 | 20170619 | 20170619 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 38256.04 | 250000 | 250000 | 38256.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211743.96 | 0 | 211743.96 | 211743.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211743.96 | 100 | 211743.96 | 211743.96 | 211743.96 | 211743.96 | 0 | 0 | 211743.96 | 0 | 0 | 0 | 38256.04 | 2018-12-12
17SD008169001 | 济南章丘17年杆线整治三期优改工程 | 17SD008169 | 济南章丘17年杆线整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3449号 | 20170718 | 20170718 | 20170822 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4270号 | 20170828 | 20170828 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4270号 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4270号 |  |  | 20170620 |  | 20170720 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5583号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5583号 | 20180119 |  |  | 20180129 | 20180125 | 20180129 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180129 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 209122.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 10594.2 | 290000 | 209122.69 | 10594.2 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 135072 | 130745 | 209122.69 | 209122.69 | 29143.52 | 160576.17 | 48717.17 | 111859 | 19403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650 | 4236 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10594.2 | -31156.25 | 39829.4 | 0 | 39829.4 | 1921.05 | 0 | 0 | 0 | -2831.95 | 4236 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209122.69 | 209122.69 | 209122.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198528.49 | 198528.49 | 198528.49 | 10594.2 | -209122.69 | 209122.69 | 10594.2 | 209122.69 | 209122.69 | 0 | 2018-12-12
17SD008170001 | 济南历城区荷花路光交箱至胡家光交箱光缆施工迁改优改工程 | 17SD008170 | 济南历城区荷花路光交箱至胡家光交箱光缆施工迁改优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3452号 | 20170616 | 20170616 |  | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3562号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3562号 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3562号 | 20170623 | 20170612 | 20170623 |  | 20170625 |  | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5357号 |  |  |  | 20171212 | 20171212 | 20171226 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5357号 | 20180123 |  |  | 20180327 | 20180327 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 80000 | 0 | 72988.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 296 | 80000 | 72988.68 | 296 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 37561 | 36044 | 72988.68 | 72988.68 | 885 | 64818.68 | 35763.68 | 29055 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493 | 1496 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72988.68 | 72988.68 | 72988.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72692.68 | 72692.68 | 72692.68 | 296 | -72988.68 | 72988.68 | 296 | 72988.68 | 72988.68 | 0 | 2018-12-12
17SD008171001 | 济南高新区凤鸣路光缆优改工程 | 17SD008171 | 济南高新区凤鸣路光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3451号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170621 | 中电信济南工程〔2017〕1090号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1090号 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1090号 |  |  | 20171113 | 20171201 | 20171120 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5206号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5206号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180223 | 20180313 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 70000 | 0 | 52482.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 2857 | 70000 | 52482.24 | 2857 | 70000.01 | 70000.01 | 70000.01 | 70000.01 | 0 | 28568 | 27287 | 52482.24 | 52482.24 | 0 | 49081.24 | 24915.24 | 24166 | 3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 1117 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 0 | 1066 | 0 | 1066 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1117 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52482.24 | 52482.24 | 52482.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49625.24 | 49625.24 | 49625.24 | 2857 | -52482.24 | 52482.24 | 2857 | 52482.24 | 52482.24 | 0 | 2018-12-12
17SD008172001 | 济南章丘埠村植物园及长青段光缆优改工程 | 17SD008172 | 济南章丘埠村植物园及长青段光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170612 | 中国电信济南工程〔2017〕3450号 | 20170719 | 20170719 | 20171024 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3860号 | 20170720 | 20170720 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3860号 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3860号 | 20170720 | 20170612 | 20170810 |  | 20171025 |  | 20171211 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5390号 |  |  |  | 20171213 | 20171213 | 20171226 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5390号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180124 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 55000 | 0 | 54517.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 19284.44 | 55000 | 54517.33 | 19284.44 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 36111 | 35319 | 54517.33 | 54517.33 | 8218.29 | 41614.04 | 10687.04 | 30927 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257 | 1135 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19284.44 | 0 | 18109.3 | 0 | 18109.3 | 1175.14 | 0 | 0 | 0 | -252.86 | 1135 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54517.33 | 54517.33 | 54517.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35232.89 | 35232.89 | 35232.89 | 19284.44 | -54517.33 | 54517.33 | 19284.44 | 54517.33 | 54517.33 | 0 | 2018-12-12
17SD008176001 | 济南历城区工业北路沿线光缆拆违拆临优改工程 | 17SD008176 | 济南历城区工业北路沿线光缆拆违拆临优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4100号 | 20170814 | 20170814 |  | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4160号 | 20170817 | 20170817 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4160号 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4160号 | 20170809 | 20170809 | 20170809 |  | 20170818 |  | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4658号 |  |  |  | 20171106 | 20171106 | 20171107 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4658号 | 20171122 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 250000 | 0 | 171545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 171545.9 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 125485 | 115746 | 171545.9 | 171545.9 | 0 | 153439.9 | 55233.9 | 98206 | 18106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13709 | 3831 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171545.9 | 171545.9 | 171545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171545.9 | 171545.9 | 171545.9 | 0 | -171545.9 | 171545.9 | 0 | 171545.9 | 171545.9 | 0 | 2019-02-09
17SD008181001 | 济南城区拆违拆临光缆优改一期工程 | 17SD008181 | 济南城区拆违拆临光缆优改一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4148号 | 20170830 | 20170830 |  | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4412号 | 20170909 | 20170909 | 20170909 | 中国电信济南工程〔2017〕4412号 | 20170909 | 中国电信济南工程〔2017〕4412号 |  |  | 20170830 |  | 20170901 |  | 20180116 | 20180117 | 中电信济南工程〔2018〕7号 |  |  |  | 20180211 | 20180211 | 20180211 |  | 20180117 | 中电信济南工程〔2018〕7号 | 20180306 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 30862.9 | 290000 | 290000 | 30862.9 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 162914 | 153173 | 0 | 279530.71 | 8187.65 | 249755.06 | 117579.06 | 132176 | 21588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14776 | 6221 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20393.61 | -13370.39 | 12176 | 0 | 12176 | 21588 | 0 | 0 | 0 | 14776 | 6221 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279530.71 | 100 | 279530.71 | 259137.1 | 259137.1 | 259137.1 | 20393.61 | 0 | 279530.71 | 20393.61 | 0 | 0 | 10469.29 | 2019-02-16
17SD008187001 | 本部历下明湖路96号省通信管理局接入工程 | 17SD008187 | 本部2017年6月2期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3509号 | 20170619 | 20170619 | 20171107 | 20170619 |  | 20170619 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  | 20170619 | 20170722 | 20170622 |  | 20170810 |  | 20180326 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕169号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕169号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 52760.07 | 52760.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -7551.63 | 30000 | 37300 | 9127.93 | 30000 | 37300 | 37300 | 37300 | 0 | 18877 | 18070 | 0 | 37018.07 | 18672.07 | 14915 | 0 | 14915 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 | 821 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8846 | 0 | 8915 | 0 | 8915 | -69 | 0 | 0 | 0 | -1166 | 821 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37018.07 | 75.9172 | 28103.07 | 28172.07 | 28172.07 | 28172.07 | 8846 | 0 | 37018.07 | 8846 | 0 | 0 | 281.93 | 2018-12-16
17SD008187002 | 本部政企紧急业务接应工程（2017年万博3期） | 17SD008187 | 本部2017年6月2期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3509号 | 20170619 | 20170619 |  | 20170619 | 中电信济南工程〔2017〕1079号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中电信济南工程〔2017〕1079号 | 20170619 | 中电信济南工程〔2017〕1079号 |  |  | 20170703 |  | 20171108 |  | 20180116 | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕27号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕27号 | 20180306 |  |  | 20180313 | 20180313 | 20180314 | 林静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 100000 | 52760.07 | 52760.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -7551.63 | 30000 | 15460.07 | -1284 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 9081.08 | 8470 | 15460.07 | 15460.07 | 6744.07 | 8368 | 0 | 8368 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1284 | 0 | -1632 | 0 | -1632 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15460.07 | 15460.07 | 15460.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16744.07 | 16744.07 | 16744.07 | -1284 | -15460.07 | 15460.07 | -1284 | 15460.07 | 15460.07 | 0 | 2018-12-16
17SD008187003 | 本部政企省公安厅、省安全厅设备电源配套工程 | 17SD008187 | 本部2017年6月2期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3509号 | 20170623 | 20170623 |  | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1091号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1091号 | 20170623 | 中电信济南工程〔2017〕1091号 | 20170623 | 20170718 | [24 empty] | 20180403 | 工程已关闭 | 100000 | 52760.07 | 52760.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -7551.63 | 22000 | 0 | -15395.56 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15395.56 | -15395.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15395.56 | 15395.56 | 15395.56 | -15395.56 | 0 | 0 | -15395.56 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-16
17SD008191001 | 济南长清区县医院机房搬迁项目 | 17SD008191 | 济南长清区县医院机房搬迁项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3504号 | 20170616 | 20170616 | 20171107 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕4222号 | 20170811 | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4222号 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4222号 | 20170824 | 20170615 | 20170828 |  | 20170831 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4498号 |  |  |  | 20170929 | 20170929 | 20171011 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4498号 | 20171012 |  |  | 20180201 | 20171221 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 43000 | 53000 | 52242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 52242.34 | 0 | 43000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 34294 | 33921 | 52242.34 | 52242.34 | 7974.28 | 39808.06 | 10068.06 | 29740 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 | 1194 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52242.34 | 52242.34 | 52242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52242.34 | 52242.34 | 52242.34 | 0 | -52242.34 | 52242.34 | 0 | 52242.34 | 52242.34 | 0 | 2018-12-15
17SD008197001 | 章丘市2017年6月二期扩容工程 | 17SD008197 | 章丘市2017年6月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3508号 | 20170630 | 20170630 | 20171203 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3705号 | 20170704 | 20170704 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3705号 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3705号 | 20170704 | 20170616 | 20170704 |  | 20170719 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1432号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171129 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1432号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 25955.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 25955.37 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 19705 | 18166 | 25955.37 | 25955.37 | 7105.16 | 15692.21 | 401.21 | 15291 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 509 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25955.37 | 25955.37 | 25955.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25955.37 | 25955.37 | 25955.37 | 0 | -25955.37 | 25955.37 | 0 | 25955.37 | 25955.37 | 0 | 2018-12-16
17SD008207001 | 高新黄金时代广场科金投资专线电话接入工程（商客） | 17SD008207 | 本部2017年6月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3507号 | 20170616 | 20170616 | 20170908 | 20170616 |  | 20170617 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  | 20170617 | 20170616 | 20170619 |  | 20170710 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕110号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕110号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 113531.5 | 113531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25027.56 | 40000 | 55000 | 22848.75 | 40000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 17424 | 16651 | 0 | 39931.22 | 21126.58 | 16749.64 | 1897.64 | 14852 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 862 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7779.97 | 618.16 | 5806.81 | 754.81 | 5052 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 237 | 862 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39931.22 | 100 | 39931.22 | 32151.25 | 32151.25 | 32151.25 | 7779.97 | 0 | 39931.22 | 7779.97 | 0 | 0 | 15068.78 | 2018-12-16
17SD008207002 | 市中雅悦酒店完美酒店接入工程（商客） | 17SD008207 | 本部2017年6月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3507号 | 20170616 | 20170616 |  | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3530号 | 20170619 | 20170619 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3530号 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3530号 | 20170619 | 20170616 | 20170802 |  | 20171213 |  | 20180122 | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕34号 |  |  |  | 20180122 | 20180122 | 20180211 |  | 20180122 | 中电信济南工程〔2018〕34号 | 20180426 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 113531.5 | 113531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25027.56 | 15000 | 15000 | 1796.81 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 4307.61 | 4121 | 0 | 13151.19 | 8360.4 | 3130.79 | 442.79 | 2688 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 262 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -1312 | 0 | -1312 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 906 | 262 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13151.19 | 100 | 13151.19 | 13203.19 | 13203.19 | 13203.19 | -52 | 0 | 13151.19 | -52 | 0 | 0 | 1848.81 | 2018-12-16
17SD008207003 | 本部历下亿康丰汇数字中继等政企接入工程 | 17SD008207 | 本部2017年6月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3507号 | 20170616 | 20170620 |  | 20170620 | 中电信济南工程〔2017〕1083号 | 20170621 | 20170621 | 20170621 | 中电信济南工程〔2017〕1083号 | 20170621 | 中电信济南工程〔2017〕1083号 | 20170621 | 20170616 | 20170628 |  | 20170715 |  | 20171103 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4889号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4889号 | 20180226 |  |  | 20180313 | 20180302 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 100000 | 113531.5 | 113531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25027.56 | 20000 | 17439.94 | 382 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8787 | 7281 | 17439.94 | 17439.94 | 9921.94 | 5716 | 0 | 5716 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 355 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 145 | 0 | 145 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17439.94 | 17439.94 | 17439.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17057.94 | 17057.94 | 17057.94 | 382 | -17439.94 | 17439.94 | 382 | 17439.94 | 17439.94 | 0 | 2018-12-16
17SD008207004 | 本部天桥徽州人家酒店等政企接入工程 | 17SD008207 | 本部2017年6月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3507号 | 20170620 | 20170620 |  | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3544号 | 20170620 | 20170620 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3544号 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3544号 | 20170620 | 20170616 | 20170803 |  | 20170820 |  | 20170905 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4403号 |  |  |  | 20170908 | 20170908 | 20170927 |  | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4403号 | 20170928 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 100000 | 113531.5 | 113531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25027.56 | 25000 | 26091.56 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 7977 | 7800 | 26091.56 | 26091.56 | 17364.95 | 7857.61 | 686.61 | 7171 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26091.56 | 26091.56 | 26091.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26091.56 | 26091.56 | 26091.56 | 0 | -26091.56 | 26091.56 | 0 | 26091.56 | 26091.56 | 0 | 2018-12-16
17SD008209001 | 商河县2017年6月一期扩容工程 | 17SD008209 | 商河县2017年6月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170616 | 中国电信济南工程〔2017〕3510号 | 20170616 | 20170616 | 20171107 | 20170710 |  | 20170711 | 20170717 | 20170717 |  | 20170717 |  | 20170717 | 20170616 | 20170712 |  | 20170713 |  | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1286号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1286号 | 20171118 |  |  | 20180313 | 20180227 | 20180314 | 姚瑶 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 50000 | 78000 | 62088.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 62088.48 | 0 | 50000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 39249 | 38919 | 62088.48 | 62088.48 | 11694.19 | 43879.29 | 10909.29 | 32970 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 | 1470 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62088.48 | 62088.48 | 62088.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62088.48 | 62088.48 | 62088.48 | 0 | -62088.48 | 62088.48 | 0 | 62088.48 | 62088.48 | 0 | 2018-12-16
17SD008213001 | 商河县2017年6月一期政企接入工程 | 17SD008213 | 商河县2017年6月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3469号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3485号 | 20170614 | 20170614 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3485号 | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3485号 | 20170614 | 20170613 | 20170617 |  | 20170620 |  | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1287号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1287号 | 20171121 |  |  | 20180313 | 20180227 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 39958.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 39958.26 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 26494 | 25768 | 39958.26 | 39958.26 | 5936.91 | 32367.35 | 7782.35 | 24585 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39958.26 | 39958.26 | 39958.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39958.26 | 39958.26 | 39958.26 | 0 | -39958.26 | 39958.26 | 0 | 39958.26 | 39958.26 | 0 | 2018-12-13
17SD008238001 | 济南槐荫段店机房周边网络优化工程 | 17SD008238 | 济南槐荫段店机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170614 | 中国电信济南工程〔2017〕3489号 | 20170614 | 20170614 | [13 empty] | 20171114 |  | 20171121 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1484号 | [7 empty] | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1484号 | 20171121 |  |  |  | 20171205 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 60827.15 | 100000 | 100000 | 60827.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39172.85 | 39172.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39172.85 | 100 | 39172.85 | 39172.85 | 39172.85 | 39172.85 | 0 | 0 | 39172.85 | 0 | 0 | 0 | 60827.15 | 2018-12-14
17SD008268001 | 天桥泺口铂尔酒店语音接入工程 | 17SD008268 | 天桥泺口铂尔酒店语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  |  |  | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3781号 | 20170711 | 20170711 | [11 empty] | 20170814 | [24 empty] | 工程未关闭 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 12706.47 | 76000 | 76000 | 12706.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63293.53 | 62892.31 | 401.22 | 401.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63293.53 | 100 | 63293.53 | 63293.53 | 63293.53 | 63293.53 | 0 | 0 | 63293.53 | 0 | 0 | 0 | 12706.47 | 2019-01-11
17SD008307001 | 市中海珀天沅FTTH光缆接入工程 | 17SD008307 | 市中海珀天沅FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3675号 | 20170630 | 20170704 | 20170912 | 20170704 |  | 20170705 | 20170930 | 20170930 |  | 20170930 |  | 20170705 | 20170630 | 20170724 |  | 20180313 |  | 20180330 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕596号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕596号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 155000 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 47878.6 | 155000 | 255000 | 47878.6 | 155000 | 255000 | 255000 | 255000 | 0 | 71933 | 66762 | 0 | 223354.93 | 89884.17 | 121842.76 | 66229.76 | 55613 | 11628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7496 | 3653 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16233.53 | -51007.47 | 55613 | 0 | 55613 | 11628 | 0 | 0 | 0 | 7496 | 3653 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223354.93 | 100 | 223354.93 | 207121.4 | 207121.4 | 207121.4 | 16233.53 | 0 | 223354.93 | 16233.53 | 0 | 0 | 31645.07 | 2018-12-30
17SD008324001 | 济南历城区核电机房搬迁项目 | 17SD008324 | 济南历城区核电机房搬迁项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170615 | 中国电信济南工程〔2017〕3503号 | 20170616 | 20170616 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5359号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5359号 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5359号 |  |  | 20170214 |  | 20170626 |  | 20171218 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1675号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1675号 | 20180306 |  |  | 20180330 | 20180329 | 20180330 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 72000 | 0 | 41817.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 17138 | 72000 | 41817.43 | 17138 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 42660 | 39860 | 41817.43 | 41817.43 | 0 | 40578.43 | 1679.43 | 38899 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17138 | 0 | 15899 | 0 | 15899 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41817.43 | 41817.43 | 41817.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24679.43 | 24679.43 | 24679.43 | 17138 | -41817.43 | 41817.43 | 17138 | 41817.43 | 41817.43 | 0 | 2018-12-15
17SD008351001 | 济南槐荫区17年三季度优改工程 | 17SD008351 | 济南槐荫区17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4099号 | 20170918 | 20170918 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 44.71 | 250000 | 250000 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249362.8 | 30136.53 | 219226.27 | 219226.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592.49 | -592.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249362.8 | 100 | 249362.8 | 249955.29 | 249955.29 | 249955.29 | -592.49 | 0 | 249362.8 | -592.49 | 0 | 0 | 637.2 | 2019-02-09
17SD008366001 | 槐荫兴济河商城、第一茶市语音抢修工程 | 17SD008366 | 槐荫兴济河商城、第一茶市语音抢修工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 设计委托已完成 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3477号 | 20170613 | 20170613 | 20170726 | [35 empty] | 工程未关闭 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6499 | 10000 | 10000 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501 | 100 | 4501 | 3501 | 3501 | 3501 | 1000 | 0 | 4501 | 1000 | 0 | 0 | 5499 | 2018-12-13
17SD008391001 | 长清平安镇大范小范回迁房主干光缆接入工程（投代） | 17SD008391 | 长清平安镇大范小范回迁房主干光缆接入工程（投代） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170613 | 中国电信济南工程〔2017〕3475号 | 20170613 | 20170613 |  | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3746号 | 20170710 | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3746号 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3746号 | 20170710 | 20170613 | 20170622 |  | 20170625 |  | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4238号 |  |  |  | 20170824 | 20170824 | 20170916 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4238号 | 20171107 |  |  | 20180131 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 15000 | 0 | 10410.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 10410.66 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 9107 | 7237 | 10410.66 | 10410.66 | 1503.76 | 7227.9 | 1435.9 | 5792 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 221 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410.66 | 10410.66 | 10410.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410.66 | 10410.66 | 10410.66 | 0 | -10410.66 | 10410.66 | 0 | 10410.66 | 10410.66 | 0 | 2018-12-13
17SD008454001 | 历城济南应用技术学校线路扩容等工程 | 17SD008454 | 历城区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3697号 | 20170704 | 20170704 |  | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3714号 | 20170705 | 20170705 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3714号 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3714号 | 20170705 | 20170820 | 20170705 |  | 20170812 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4644号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4644号 | 20180114 |  |  | 20180206 | 20180201 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 202000 | 123592.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -55556.47 | 20000 | 18787.75 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 12958 | 11688 | 18787.75 | 18787.75 | 6858.75 | 10068 | 0 | 10068 | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 374 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18787.75 | 18787.75 | 18787.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18787.75 | 18787.75 | 18787.75 | 0 | -18787.75 | 18787.75 | 0 | 18787.75 | 18787.75 | 0 | 2019-01-04
17SD008454002 | 历城汇隆广场山东神创信息科技有限公司等语音接入工程 | 17SD008454 | 历城区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3697号 | 20170704 | 20170704 | 20170908 | 20170704 |  | 20170706 | 20171012 | 20171012 |  | 20171012 |  | 20170706 | 20170704 | 20170709 |  | 20170723 |  | 20180118 | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕10号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕10号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 202000 | 123592.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -55556.47 | 30000 | 63992.18 | -57157.47 | 30000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 35549 | 32323 | 63992.18 | 63992.18 | 30474.96 | 28006.22 | 401.22 | 27605 | 5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 1401 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57157.47 | -60273.47 | -2395 | 0 | -2395 | 5511 | 0 | 0 | 0 | 3317 | 1401 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63992.18 | 63992.18 | 63992.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121149.65 | 121149.65 | 121149.65 | -57157.47 | -63992.18 | 63992.18 | -57157.47 | 63992.18 | 63992.18 | 0 | 2019-01-04
17SD008454003 | 历城工业北路祥泰城FTTH小区主干扩容等工程 | 17SD008454 | 历城区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3697号 | 20170718 | 20170718 |  | 20170718 |  | 20170718 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20170722 | 20170724 | 20170722 |  | 20170724 |  | 20171016 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4642号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4642号 | 20180103 |  |  | 20180205 | 20180109 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 202000 | 123592.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -55556.47 | 30000 | 29917.92 | 0 | 30000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 24780 | 21552 | 29917.92 | 29917.92 | 8107.92 | 17995 | 0 | 17995 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 604 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29917.92 | 29917.92 | 29917.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29917.92 | 29917.92 | 29917.92 | 0 | -29917.92 | 29917.92 | 0 | 29917.92 | 29917.92 | 0 | 2019-01-04
17SD008454004 | 历城政企中海华山珑城商业地产开发有限公司专线及语音接入工程 | 17SD008454 | 历城区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3697号 | 20170810 | 20170810 |  | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4122号 | 20170811 | 20170811 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4122号 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4122号 | 20170811 | 20170704 | 20170811 |  | 20170930 |  | 20171129 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1546号 |  |  |  | 20171229 | 20171229 | 20171230 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1546号 | 20180111 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 202000 | 123592.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -55556.47 | 20000 | 10894.21 | 1601 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 4490 | 4374 | 10894.21 | 10894.21 | 872.17 | 8530.04 | 5421.04 | 3109 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 213 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 0 | 109 | 0 | 109 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 213 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10894.21 | 10894.21 | 10894.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9293.21 | 9293.21 | 9293.21 | 1601 | -10894.21 | 10894.21 | 1601 | 10894.21 | 10894.21 | 0 | 2019-01-04
17SD008479001 | 高新区奥体西路万科城三期主干接入工程 | 17SD008479 | 高新区奥体西路万科城三期主干接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3800号 | 20170713 | 20170713 | 20170908 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3811号 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3811号 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3811号 | 20170713 | 20170713 | 20170717 |  | 20170801 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕16号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180409 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕16号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 9189.57 | 50000 | 50000 | 9189.57 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 21074 | 20307 | 0 | 43193.87 | 0 | 39161.87 | 22618.87 | 16543 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 895 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.44 | -701.75 | -946.81 | -488.81 | -458 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 2869 | 895 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43193.87 | 100 | 43193.87 | 40810.43 | 40810.43 | 40810.43 | 2383.44 | 0 | 43193.87 | 2383.44 | 0 | 0 | 6806.13 | 2019-01-13
17SD008480001 | 济南市中玉函百灵机房周边网络优化工程 | 17SD008480 | 济南市中玉函百灵机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4446号 | 20170918 | 20170918 | [11 empty] | 20171123 | [24 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 41407.76 | 200000 | 200000 | 41407.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178845.46 | 158592.24 | 20253.22 | 20253.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20253.22 | 0 | 20253.22 | 20253.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178845.46 | 100 | 178845.46 | 158592.24 | 158592.24 | 158592.24 | 20253.22 | 0 | 178845.46 | 20253.22 | 0 | 0 | 21154.54 | 2019-03-18
17SD008511001 | 商河县沿街FTTH扩容工程 | 17SD008511 | 商河县沿街FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3660号 | 20170629 | 20170629 |  | 20170629 | 中国电信济南工程〔2018〕514号 | 20170630 | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕514号 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕514号 | 20170714 | 20170729 | 20170714 |  | 20170725 |  | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4097号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4097号 | 20180410 |  |  |  | 20180413 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 75000 | 93500 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 20902.45 | 75000 | 93500 | 20902.45 | 75000 | 93500 | 93500 | 93500 | 0 | 21755 | 20774 | 0 | 83093.81 | 50364.63 | 30154.18 | 11665.18 | 18489 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10496.26 | 0 | 8626.26 | 0 | 8626.26 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83093.81 | 100 | 83093.81 | 72597.55 | 72597.55 | 72597.55 | 10496.26 | 0 | 83093.81 | 10496.26 | 0 | 0 | 10406.19 | 2018-12-29
17SD008518001 | 历城中弘广场17号楼FTTH光缆接入工程 | 17SD008518 | 历城中弘广场17号楼FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3529号 | 20170621 | 20170621 | 20171108 | 20170622 |  | 20170622 | 20180502 | 20180502 |  | 20180502 |  | 20170622 | 20170619 | 20170624 | [24 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 20178.52 | 120000 | 140000 | 20178.52 | 120000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119821.48 | 25012.37 | 91309.11 | 56309.11 | 35000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119821.48 | 100 | 119821.48 | 119821.48 | 119821.48 | 119821.48 | 0 | 0 | 119821.48 | 0 | 0 | 0 | 20178.52 | 2018-12-19
17SD008519001 | 历城恒大都市广场光缆接入工程 | 17SD008519 | 历城恒大都市广场光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170619 | 中国电信济南工程〔2017〕3528号 | 20170621 | 20170621 | 20171107 | 20170627 |  | 20170627 | 20171204 | 20171204 |  | 20171204 |  | 20170306 | 20170713 | 20170306 |  | 20170713 |  | 20170920 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4544号 |  |  |  | 20171009 | 20171009 | 20171011 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4544号 | 20180103 |  |  | 20180205 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 160000 | 185000 | 182576.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 182576.07 | 0 | 160000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 117754 | 111002 | 182576.07 | 182576.07 | 69770.69 | 100512.38 | 1337.38 | 99175 | 12293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053 | 4315 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182576.07 | 182576.07 | 182576.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182576.07 | 182576.07 | 182576.07 | 0 | -182576.07 | 182576.07 | 0 | 182576.07 | 182576.07 | 0 | 2018-12-19
17SD008555001 | 槐荫四地块机房主干1号光交环接入工程 | 17SD008555 | 槐荫四地块机房主干1号光交环接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3741号 | 20170710 | 20170710 | 20171108 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3835号 | 20170717 | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3835号 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3835号 | 20170717 | 20170707 | 20170724 |  | 20171024 |  | 20171124 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1508号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1508号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 175000 | 0 | 84664.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | -20012.91 | 175000 | 84664.43 | -20012.91 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 35135 | 32363 | 84664.43 | 84664.43 | 51995.43 | 27263 | 0 | 27263 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183 | 1917 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20012.91 | -2680.91 | -22737 | 0 | -22737 | 5405 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 1917 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84664.43 | 84664.43 | 84664.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104677.34 | 104677.34 | 104677.34 | -20012.91 | -84664.43 | 84664.43 | -20012.91 | 84664.43 | 84664.43 | 0 | 2019-01-07
17SD008653001 | 本部市中政企业务接应工程（17年万博市中1期） | 17SD008653 | 本部2017年6月3期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3542号 | 20170704 | 20170704 |  | 20170704 | 中电信济南工程〔2017〕1111号 | 20170704 | 20170704 | 20170704 | 中电信济南工程〔2017〕1111号 | 20170704 | 中电信济南工程〔2017〕1111号 |  |  | 20170707 |  | 20170807 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕422号 |  |  |  | 20180319 | 20180326 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕422号 | 20180424 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 97617.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18652.48 | 40000 | 40000 | 4279.51 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 8409 | 7128 | 0 | 38098.49 | 30166.4 | 6085.09 | 554.09 | 5531 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 138 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 531 | 0 | 531 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 138 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38098.49 | 100 | 38098.49 | 35720.49 | 35720.49 | 35720.49 | 2378 | 0 | 38098.49 | 2378 | 0 | 0 | 1901.51 | 2018-12-20
17SD008653002 | 本部市中建设路电信市中分公司监控工程 | 17SD008653 | 本部2017年6月3期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3542号 | 20170717 | 20170717 |  | 20170717 | 中电信济南工程〔2017〕1126号 | 20170717 | 20170717 | 20170717 | 中电信济南工程〔2017〕1126号 | 20170717 | 中电信济南工程〔2017〕1126号 | 20170717 | 20170620 | 20170801 |  | 20170810 |  | 20170824 | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1244号 |  |  |  | 20170825 | 20170825 | 20170913 |  | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1244号 | 20180301 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180314 | 闫小川 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 97617.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18652.48 | 40000 | 37617.69 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 15868 | 15398 | 37617.69 | 37617.69 | 6426.85 | 30806.84 | 15507.84 | 15299 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37617.69 | 37617.69 | 37617.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37617.69 | 37617.69 | 37617.69 | 0 | -37617.69 | 37617.69 | 0 | 37617.69 | 37617.69 | 0 | 2018-12-20
17SD008653003 | 本部高新龙奥北路8号喜来登酒店省公司年中会议保障工程 | 17SD008653 | 本部2017年6月3期紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170620 | 中国电信济南工程〔2017〕3542号 | 20170726 | 20170726 | 20170908 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1145号 | 20170726 | 20170726 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1145号 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1145号 | 20170726 | 20170803 | 20170726 |  | 20170805 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕407号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕407号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 97617.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18652.48 | 20000 | 20000 | 14372.97 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 12187 | 11760 | 0 | 14880.57 | 2242.24 | 11149.33 | 641.33 | 10508 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 152 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9253.54 | 0 | 8764.54 | -743.46 | 9508 | 489 | 0 | 0 | 0 | 100 | 152 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880.57 | 100 | 14880.57 | 5627.03 | 5627.03 | 5627.03 | 9253.54 | 0 | 14880.57 | 9253.54 | 0 | 0 | 5119.43 | 2018-12-20
17SD008687001 | 本部运维电信基站机房视频监控工程 | 17SD008687 | 本部运维电信基站机房视频监控工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 业务网 | 视频类平台 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3603号 | 20170627 | 20170627 |  | 20170627 | 中电信济南工程〔2017〕1107号 | 20170627 | 20170627 | 20170627 | 中电信济南工程〔2017〕1107号 | 20170627 | 中电信济南工程〔2017〕1107号 | 20170627 | 20170821 | 20170627 |  | 20180303 |  | 20180306 | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕82号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕82号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 4977.59 | 290000 | 290000 | 4977.59 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 83271 | 80665 | 0 | 285832.15 | 116682.64 | 168436.51 | 87959.51 | 80477 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.74 | -28380.26 | 28477 | 0 | 28477 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285832.15 | 100 | 285832.15 | 285022.41 | 285022.41 | 285022.41 | 809.74 | 0 | 285832.15 | 809.74 | 0 | 0 | 4167.85 | 2020-06-26
17SD008721001 | 长清2017年6月二期扩容工程 | 17SD008721 | 长清2017年6月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3661号 | 20170807 | 20170807 |  | 20170807 |  | 20170809 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  | 20170809 | 20170629 | 20170816 |  | 20180118 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕134号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕134号 | 20180312 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 30000 | 42000 | 30160.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 4977.91 | 30000 | 30160.23 | 4977.91 | 30000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 15864 | 15419 | 30160.23 | 30160.23 | 14158.55 | 15039.68 | 333.68 | 14706 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977.91 | 309.91 | 4706 | 0 | 4706 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30160.23 | 30160.23 | 30160.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25182.32 | 25182.32 | 25182.32 | 4977.91 | -30160.23 | 30160.23 | 4977.91 | 30160.23 | 30160.23 | 0 | 2018-12-29
17SD008758001 | 本部2017年6月天桥片区政企紧急业务接应工程 | 17SD008758 | 本部2017年6月政企紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3649号 | 20170628 | 20170628 | 20170912 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3655号 | 20170628 | 20170628 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3655号 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3655号 | 20170628 | 20170628 | 20170620 |  | 20170705 |  | 20170920 | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4515号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4515号 | 20171102 |  |  | 20180209 | 20180207 | 20180211 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180211 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 95512.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 11516.04 | 50000 | 35856.12 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 22899 | 20475 | 35856.12 | 35856.12 | 10161.57 | 23015.55 | 4950.55 | 18065 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 404 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35856.12 | 35856.12 | 35856.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35856.12 | 35856.12 | 35856.12 | 0 | -35856.12 | 35856.12 | 0 | 35856.12 | 35856.12 | 0 | 2018-12-28
17SD008758002 | 本部2017年6月历下历城片区政企紧急业务接应工程 | 17SD008758 | 本部2017年6月政企紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3649号 | 20170628 | 20170628 |  | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3656号 | 20170628 | 20170628 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3656号 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3656号 | 20170628 | 20170628 | 20170629 |  | 20170715 |  | 20171103 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4886号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20171228 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4886号 | 20180226 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180314 | 林静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 95512.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 11516.04 | 50000 | 36305.85 | 4134 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 13987 | 13880 | 36305.85 | 36305.85 | 22171.85 | 12056 | 0 | 12056 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 780 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134 | 0 | 2056 | 0 | 2056 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 780 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36305.85 | 36305.85 | 36305.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32171.85 | 32171.85 | 32171.85 | 4134 | -36305.85 | 36305.85 | 4134 | 36305.85 | 36305.85 | 0 | 2018-12-28
17SD008758003 | 本部2017年6月市中槐荫片区政企紧急业务接应工程 | 17SD008758 | 本部2017年6月政企紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3649号 | 20170628 | 20170628 |  | 20170628 | 中电信济南工程〔2017〕1108号 | 20170628 | 20170628 | 20170628 | 中电信济南工程〔2017〕1108号 | 20170628 | 中电信济南工程〔2017〕1108号 |  |  | 20170807 |  | 20170818 |  | 20171107 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4835号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4835号 | 20180319 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 95512.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 11516.04 | 50000 | 23351 | 7382.04 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 9790.89 | 9267 | 23351 | 23351 | 12285.37 | 9091.63 | 1559.63 | 7532 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 187 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7382.04 | -55.46 | 5551 | 0 | 5551 | 1886.5 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 187 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23351 | 23351 | 23351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15968.96 | 15968.96 | 15968.96 | 7382.04 | -23351 | 23351 | 7382.04 | 23351 | 23351 | 0 | 2018-12-28
17SD008770001 | 市中二环南路华润B2一期FTTH光缆工程 | 17SD008770 | 市中二环南路华润B2一期FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3735号 | 20170707 | 20170707 | 20170912 | 20170710 |  | 20170710 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 |  | 20170710 | 20170707 | 20170724 |  | 20171024 |  | 20171124 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1518号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171229 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1518号 | 20180226 |  |  | 20180315 | 20180306 | 20180316 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 96000 | 150000 | 137942.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 29358 | 96000 | 137942.52 | 29358 | 96000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 48185 | 47556 | 137942.52 | 137942.52 | 36475.17 | 92683.35 | 53559.35 | 39124 | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493 | 2939 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29358 | 0 | 21624 | 0 | 21624 | 7734 | 0 | 0 | 0 | 4443 | 2939 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137942.52 | 137942.52 | 137942.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108584.52 | 108584.52 | 108584.52 | 29358 | -137942.52 | 137942.52 | 29358 | 137942.52 | 137942.52 | 0 | 2019-01-07
17SD008792001 | 济南槐荫区辛西机房搬迁线路优改工程 | 17SD008792 | 济南槐荫区辛西机房搬迁线路优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170621 | 中国电信济南工程〔2017〕3550号 | 20170622 | 20170622 |  | 20170622 | 中国电信济南工程〔2017〕3564号 | 20170623 | 20170623 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3564号 | 20170623 | 中国电信济南工程〔2017〕3564号 | 20170623 | 20170621 | 20170816 |  | 20170916 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 68301.19 | 250000 | 250000 | 68301.19 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232701.18 | 16804.11 | 186295.29 | 182295.29 | 4000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28801.78 | 51002.37 | -47031.35 | 69231.94 | 69231.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28801.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203899.4 | 100 | 232701.18 | 181698.81 | 181698.81 | 181698.81 | 22200.59 | 0 | 232701.18 | 51002.37 | 0 | 0 | 17298.82 | 2018-12-21
17SD008818001 | 济南天桥工人新村机房周边网络优化工程 | 17SD008818 | 济南天桥工人新村机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3742号 | 20170707 | 20170707 | [13 empty] | 20171109 |  | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5001号 | [7 empty] | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5001号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 2081.75 | 180000 | 180000 | 2081.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177918.25 | 160825.66 | 17092.59 | 17092.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177918.25 | 100 | 177918.25 | 177918.25 | 177918.25 | 177918.25 | 0 | 0 | 177918.25 | 0 | 0 | 0 | 2081.75 | 2019-01-07
17SD008819001 | 济南历下齐鲁软件机房周边网络优化工程 | 17SD008819 | 济南历下齐鲁软件机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4085号 | 20170809 | 20170809 | [13 empty] | 20171110 |  | 20171120 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1478号 | [7 empty] | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1478号 | 20171120 | [8 empty] | 工程未关闭 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 26246.84 | 130000 | 130000 | 26246.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122621.43 | 122621.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18868.27 | 18868.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122621.43 | 100 | 122621.43 | 103753.16 | 103753.16 | 103753.16 | 18868.27 | 0 | 122621.43 | 18868.27 | 0 | 0 | 7378.57 | 2019-02-09
17SD008857001 | 本部高新经十路9677号省立医院东院区至晨曦家园电路接入工程 | 17SD008857 | 本部高新经十路9677号省立医院东院区至晨曦家园电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3573号 | 20170626 | 20170626 | 20171107 | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1102号 | 20170626 | 20170626 | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1102号 | 20170626 | 中电信济南工程〔2017〕1102号 | 20170626 | 20170722 | 20170628 |  | 20170801 | [22 empty] | 工程未关闭 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 2837.63 | 23000 | 23000 | 2837.63 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20162.37 | 14762.37 | 4000 | 0 | 4000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20162.37 | 100 | 20162.37 | 20162.37 | 20162.37 | 20162.37 | 0 | 0 | 20162.37 | 0 | 0 | 0 | 2837.63 | 2018-12-26
17SD008860001 | 本部政企鲁西监狱庭审系统网络设备建设工程 | 17SD008860 | 本部政企鲁西监狱庭审系统网络设备建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南分公司 |  |  |  | 20170626 | 中国电信济南工程〔2017〕3574号 | 20170626 | 20170626 | [13 empty] | 20170825 |  | 20180403 | 20180403 | 中电信济南工程〔2018〕193号 | [7 empty] | 20180403 | 中电信济南工程〔2018〕193号 | 20180503 | [8 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1167.16 | 110000 | 110000 | 1167.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108832.84 | 108832.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108832.84 | 100 | 108832.84 | 108832.84 | 108832.84 | 108832.84 | 0 | 0 | 108832.84 | 0 | 0 | 0 | 1167.16 | 2018-12-26
17SD008872001 | 平阴县分公司电信办公楼购置项目 | 17SD008872 | 平阴县分公司电信办公楼购置项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 办公用房 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 是 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  |  |  | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3685号 | 20170703 | 20170703 | [13 empty] | 20171219 |  | 20171216 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1702号 | 20171222 | 20171225 | [5 empty] | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1702号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 6235200 | 0 | 6235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235200 | 499797.21 | 6235200 | 6235200 | 499797.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6024492.12 | 0 | 5714285.72 | 5714285.72 | 0 | 227752.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227752.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82453.83 | 289089.33 | -21117.07 | 0 | 0 | 0 | 227752.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227752.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82453.83 | 0 | 0 | 0 | 5600000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000.01 | 342038.28 | 7.0461 | 424492.11 | 5735402.79 | 5735402.79 | 135402.78 | 206635.5 | 0 | 6024492.12 | 289089.33 | 5600000.01 | 0 | 210707.88 | 2020-07-03
17SD008926001 | 本部章丘凯文学院录播教室建设工程 | 17SD008926 | 本部章丘凯文学院录播教室建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入网管及其他 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3648号 | 20170628 | 20170628 | [13 empty] | 20180301 |  | 20180313 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕105号 | [7 empty] | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕105号 | 20180503 | [8 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 10808.51 | 280000 | 280000 | 10808.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269191.49 | 201623.92 | 67567.57 | 67567.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269191.49 | 100 | 269191.49 | 269191.49 | 269191.49 | 269191.49 | 0 | 0 | 269191.49 | 0 | 0 | 0 | 10808.51 | 2018-12-28
17SD008927001 | 本部凯文科技职业学院移动录播系统建设工程 | 17SD008927 | 本部凯文科技职业学院移动录播系统建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入网管及其他 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3647号 | 20170628 | 20170628 | [13 empty] | 20180301 |  | 20180313 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕104号 | [7 empty] | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕104号 | 20180503 | [8 empty] | 工程未关闭 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 12905.98 | 130000 | 130000 | 12905.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117094.02 | 117094.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117094.02 | 100 | 117094.02 | 117094.02 | 117094.02 | 117094.02 | 0 | 0 | 117094.02 | 0 | 0 | 0 | 12905.98 | 2018-12-28
17SD008958001 | 市中望岳路南康小区主干光缆接入工程 | 17SD008958 | 市中望岳路南康小区主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3678号 | 20170704 | 20170704 |  | 20170710 |  | 20170710 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 |  | 20170710 | 20170630 | 20170725 |  | 20171109 |  | 20171127 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5195号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171218 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5195号 | 20171225 |  |  | 20180207 | 20180103 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 30000 | 34500 | 33605.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 33605.96 | 0 | 30000 | 34500 | 34500 | 34500 | 0 | 19821 | 19157 | 33605.96 | 33605.96 | 0 | 29817.96 | 14193.96 | 15624 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 679 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33605.96 | 33605.96 | 33605.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33605.96 | 33605.96 | 33605.96 | 0 | -33605.96 | 33605.96 | 0 | 33605.96 | 33605.96 | 0 | 2018-12-30
17SD008971001 | 历城万象新天云公馆WLAN光缆接入工程 | 17SD008971 | 历城万象新天云公馆WLAN光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3659号 | 20170630 | 20170630 |  | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3710号 | 20170705 | 20170705 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3710号 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3710号 | 20170713 | 20170714 | 20170713 |  | 20170714 |  | 20170920 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4607号 |  |  |  | 20171219 | 20171219 | 20171229 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4607号 | 20180114 |  |  | 20180205 | 20180129 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 25000 | 0 | 15883.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 978 | 25000 | 15883.69 | 978 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 11850 | 10840 | 15883.69 | 15883.69 | 4407.47 | 10500.22 | 401.22 | 10099 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 372 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 237 | 0 | 237 | 741 | 0 | 0 | 0 | 369 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15883.69 | 15883.69 | 15883.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14905.69 | 14905.69 | 14905.69 | 978 | -15883.69 | 15883.69 | 978 | 15883.69 | 15883.69 | 0 | 2018-12-29
17SD008982001 | 长清区2017年6月份二期政企接入工程 | 17SD008982 | 长清区2017年6月份二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3676号 | 20170807 | 20170807 |  | 20170807 |  | 20170809 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 |  | 20170809 | 20170630 | 20170802 |  | 20170831 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕59号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕59号 | 20180314 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 50000 | 62000 | 51887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 21277 | 50000 | 51887.3 | 21277 | 50000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 34631 | 32799 | 51887.3 | 51887.3 | 7895.96 | 42168.34 | 10914.34 | 31254 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21277 | 0 | 21254 | 0 | 21254 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51887.3 | 51887.3 | 51887.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30610.3 | 30610.3 | 30610.3 | 21277 | -51887.3 | 51887.3 | 21277 | 51887.3 | 51887.3 | 0 | 2018-12-30
17SD008994001 | 济南槐荫区辛西机房搬迁设备优改工程 | 17SD008994 | 济南槐荫区辛西机房搬迁设备优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3682号 | 20170707 | 20170707 |  | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1143号 | 20170725 | 20170725 | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1143号 | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1143号 | 20170703 | 20170703 | 20170816 |  | 20170910 | [22 empty] | 工程未关闭 | 297000 | 0 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297000 | 45804.54 | 297000 | 297000 | 45804.54 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275962.13 | 134263.23 | 69291.88 | 64291.88 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71507.02 | 24766.67 | -81556.32 | 34615.97 | 34615.97 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71507.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204455.11 | 100 | 275962.13 | 251195.46 | 251195.46 | 251195.46 | -46740.35 | 0 | 275962.13 | 24766.67 | 0 | 0 | 21037.87 | 2019-01-03
17SD009009001 | 本部2017年6月下旬紧急大客户接应工程 | 17SD009009 | 本部2017年6月下旬紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3650号 | 20170703 | 20170703 |  | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3694号 | 20170704 | 20170704 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3694号 | 20170704 | 中国电信济南工程〔2017〕3694号 | 20170704 | 20170628 | 20170720 |  | 20170805 |  | 20170921 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4499号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171102 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4499号 | 20171103 |  |  | 20180130 | 20171222 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 65000 | 0 | 37305.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 37305.79 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 12462 | 11923 | 37305.79 | 37305.79 | 22894.83 | 11615.96 | 2234.96 | 9381 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 850 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37305.79 | 37305.79 | 37305.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37305.79 | 37305.79 | 37305.79 | 0 | -37305.79 | 37305.79 | 0 | 37305.79 | 37305.79 | 0 | 2018-12-28
17SD009056001 | 济南2017年直放站替换优化工程 | 17SD009056 | 济南2017年直放站替换优化工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 无线网配套及其他 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 扩容 | 无设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170703 | 中电信济南工程〔2017〕1109号 | 20170703 | 20170703 | [13 empty] | 20171210 |  |  | 20171214 | 中国电信济南工程〔2017〕5411号 | [7 empty] | 20171214 | 中国电信济南工程〔2017〕5412号 | 20171229 |  |  | 20180201 | 20180108 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 165000 | 0 | 156053.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 156053.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156053.34 | 156053.34 | 156053.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156053.34 | 156053.34 | 156053.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156053.34 | 156053.34 | 156053.34 | 0 | -156053.34 | 156053.34 | 0 | 156053.34 | 156053.34 | 0 | 2019-07-03
17SD009068001 | 济南17年东部区域光缆工程 | 17SD009068 | 济南17年东部区域光缆二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170628 | 中国电信济南工程〔2017〕3657号 | 20170629 | 20170629 | 20171110 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3684号 | 20170703 | 20170703 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3684号 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3684号 |  |  | 20180404 |  | 20180416 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕940号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕940号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 295000 | 0 | 294999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 41427.49 | 295000 | 294999.99 | 41427.49 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 294999.99 | 0 | 170236 | 0 | 0 | 252740.38 | 31340.25 | 221399.23 | 97899.23 | 123500 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -832.12 | -111795.12 | 110962.9 | -12537.1 | 123500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252740.38 | 100 | 252740.38 | 253572.5 | 253572.5 | 253572.5 | -832.12 | 0 | 252740.38 | -832.12 | 0 | 0 | 42259.61 | 2018-12-28
17SD009098001 | 济南护理职业学院WLAN扩容工程 | 17SD009098 | 济南护理职业学院WLAN扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3673号 | 20170630 | 20170630 |  | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4018号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4018号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4018号 |  |  | 20170809 |  | 20171020 |  | 20171108 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4841号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4841号 | 20171215 |  |  | 20180130 | 20180108 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 170000 | 0 | 165337.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 150000 | 148489.7 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 37781 | 36845 | 148489.7 | 148489.7 | 108751.89 | 33718.81 | 2546.81 | 31172 | 6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5673 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148489.7 | 148489.7 | 148489.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148489.7 | 148489.7 | 148489.7 | 0 | -148489.7 | 148489.7 | 0 | 148489.7 | 148489.7 | 0 | 2018-12-30
17SD009098002 | 济南护理职业学院WLAN扩容线路工程 | 17SD009098 | 济南护理职业学院WLAN扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3673号 | 20170630 | 20170703 | 20171106 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3692号 | 20170703 | 20170703 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3692号 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3692号 | 20170703 | 20170630 | 20170707 | 20171201 | 20170807 |  | 20171104 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1448号 |  |  |  | 20171108 | 20171108 | 20171127 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1448号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180103 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 170000 | 0 | 165337.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 20000 | 16847.65 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 10910 | 10563 | 16847.65 | 16847.65 | 1451.9 | 13339.75 | 4594.75 | 8745 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 351 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16847.65 | 16847.65 | 16847.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16847.65 | 16847.65 | 16847.65 | 0 | -16847.65 | 16847.65 | 0 | 16847.65 | 16847.65 | 0 | 2018-12-30
17SD009120001 | 历下区2017年7月一期政企接入工程（通服） | 17SD009120 | 历下区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3663号 | 20170630 | 20170630 |  | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3686号 | 20170703 | 20170703 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3686号 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3686号 | 20170703 | 20170710 | 20170703 |  | 20170710 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕139号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕139号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 88180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 68997.08 | 50000 | 38180.22 | 18997.08 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 15487 | 14549 | 38180.22 | 38180.22 | 18145.59 | 18872.63 | 5226.63 | 13646 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18997.08 | 3968.14 | 14006.94 | 710.94 | 13296 | 1022 | 0 | 0 | 0 | -140 | 903 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38180.22 | 38180.22 | 38180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19183.14 | 19183.14 | 19183.14 | 18997.08 | -38180.22 | 38180.22 | 18997.08 | 38180.22 | 38180.22 | 0 | 2018-12-29
17SD009120002 | 历下绿城济南中心FTTH光缆接入一期工程 | 17SD009120 | 历下区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  |  |  | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3663号 | 20170705 | 20170705 |  | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3717号 | 20170705 | 20170705 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3717号 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3717号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 88180.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 68997.08 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25573.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25573.41 | 25573.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25573.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25573.41 | 25573.41 | 0 | 0 | 24426.59 | 2018-12-29
17SD009131001 | 历下区2017年7月二期政企接入工程（宏业） | 17SD009131 | 历下区2017年7月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  |  |  | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3662号 | 20170709 | 20170709 |  | 20170709 | 中国电信济南工程〔2017〕3789号 | 20170712 | 20170712 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3789号 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3789号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 76696.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 33098.55 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2018-12-29
17SD009131002 | 历下区2017年7月二期政企接入工程（通服） | 17SD009131 | 历下区2017年7月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3662号 | 20170712 | 20170712 |  | 20170712 | 中电信济南工程〔2017〕1121号 | 20170712 | 20170712 | 20170712 | 中电信济南工程〔2017〕1121号 | 20170712 | 中电信济南工程〔2017〕1121号 | 20170816 |  | 20170818 |  | 20170922 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕67号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕67号 | 20180224 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 76696.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 33098.55 | 50000 | 26696.26 | -3642.37 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 13506 | 12941 | 26696.26 | 26696.26 | 7275.33 | 18328.93 | 6012.93 | 12316 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3642.37 | -6332.9 | 1808.53 | -10157.47 | 11966 | 882 | 0 | 0 | 0 | -210 | 625 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26696.26 | 26696.26 | 26696.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30338.63 | 30338.63 | 30338.63 | -3642.37 | -26696.26 | 26696.26 | -3642.37 | 26696.26 | 26696.26 | 0 | 2018-12-29
17SD009131003 | 历下政企完美酒店联盟综合接入工程 | 17SD009131 | 历下区2017年7月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170629 | 中国电信济南工程〔2017〕3662号 | 20170729 | 20170729 |  | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3988号 | 20170729 | 20170729 | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3988号 | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3988号 |  |  | 20171102 |  | 20171110 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕154号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180326 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕154号 | 20180329 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 76696.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 33098.55 | 30000 | 30000 | 16740.92 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 6157 | 5193 | 0 | 18152.08 | 11721.55 | 5736.53 | 977.53 | 4759 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4409 | 0 | 4409 | 484 | 0 | 0 | 0 | -210 | 434 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18152.08 | 100 | 18152.08 | 13259.08 | 13259.08 | 13259.08 | 4893 | 0 | 18152.08 | 4893 | 0 | 0 | 11847.92 | 2018-12-29
17SD009200001 | 大客户市中恒昌大厦民生银行山东省分行省内MSTP电路设备工程 | 17SD009200 | 大客户市中恒昌大厦民生银行山东省分行省内MSTP电路设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20170630 | 中国电信济南工程〔2017〕3677号 | 20170703 | 20170703 |  | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3687号 | 20170703 | 20170703 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3687号 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3687号 |  |  | 20170801 |  | 20170807 |  | 20170927 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4617号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171129 |  | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4617号 | 20171204 |  |  | 20180130 | 20180124 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 10254.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 10254.52 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 7907 | 7509 | 10254.52 | 10254.52 | 856.49 | 8770.03 | 1659.03 | 7111 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10254.52 | 10254.52 | 10254.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10254.52 | 10254.52 | 10254.52 | 0 | -10254.52 | 10254.52 | 0 | 10254.52 | 10254.52 | 0 | 2018-12-30
17SD009212001 | 大客户市中中办机要局省际2M电路等工程 | 17SD009212 | 本部2017年7月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3679号 | 20170706 | 20170706 |  | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3728号 | 20170706 | 20170706 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3728号 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3728号 |  |  | 20170708 |  | 20170810 |  | 20171209 | 20171209 | 中国电信济南工程〔2017〕5350号 |  |  |  | 20171209 | 20171209 | 20171227 |  | 20171209 | 中国电信济南工程〔2017〕5350号 | 20180117 |  |  | 20180130 | 20180124 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 150000 | 102733.13 | 95356.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 8352 | 40000 | 22185.89 | 4776 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 7138 | 7037 | 22185.89 | 22185.89 | 0 | 21790.89 | 14909.89 | 6881 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776 | 0 | 5381 | 0 | 5381 | -605 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 156 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22185.89 | 22185.89 | 22185.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17409.89 | 17409.89 | 17409.89 | 4776 | -22185.89 | 22185.89 | 4776 | 22185.89 | 22185.89 | 0 | 2019-01-03
17SD009212002 | 大客户高新玉兰广场安齐房地产济南深圳2M MSTP电路等工程 | 17SD009212 | 本部2017年7月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3679号 | 20170711 | 20170711 |  | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3783号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3783号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3783号 |  |  | 20170713 | 20171201 | 20170725 |  | 20171013 | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4692号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171125 |  | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4692号 | 20171127 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 150000 | 102733.13 | 95356.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 8352 | 40000 | 12306.74 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 4629 | 4595 | 12306.74 | 12306.74 | 0 | 11994.74 | 7482.74 | 4512 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12306.74 | 12306.74 | 12306.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12306.74 | 12306.74 | 12306.74 | 0 | -12306.74 | 12306.74 | 0 | 12306.74 | 12306.74 | 0 | 2019-01-03
17SD009212003 | 大客户高新金盾消防安保济南德州10M MSTP电路光缆工程 | 17SD009212 | 本部2017年7月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3679号 | 20170711 | 20170711 | 20171110 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3784号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3784号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3784号 | 20170712 |  | 20170713 | 20171201 | 20170815 |  | 20171117 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5184号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171218 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5184号 | 20171226 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 150000 | 102733.13 | 95356.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 8352 | 40000 | 28240.5 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 18072 | 16497 | 28240.5 | 28240.5 | 0 | 24449.5 | 11427.5 | 13022 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 587 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28240.5 | 28240.5 | 28240.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28240.5 | 28240.5 | 28240.5 | 0 | -28240.5 | 28240.5 | 0 | 28240.5 | 28240.5 | 0 | 2019-01-03
17SD009212004 | 本部历下恒生晶石平安财险语音扩容光缆工程 | 17SD009212 | 本部2017年7月紧急政企客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3679号 | 20170717 | 20170717 |  | 20170717 |  | 20170717 | 20180224 | 20180224 |  | 20180224 |  | 20171005 |  | 20171005 |  | 20171019 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕114号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕114号 | 20180305 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 150000 | 102733.13 | 95356.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 8352 | 30000 | 32623.03 | 3576 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 3373 | 3334 | 32623.03 | 32623.03 | 24554.94 | 7089.09 | 4492.09 | 2597 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 0 | 2597 | 0 | 2597 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32623.03 | 32623.03 | 32623.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29047.03 | 29047.03 | 29047.03 | 3576 | -32623.03 | 32623.03 | 3576 | 32623.03 | 32623.03 | 0 | 2019-01-03
17SD009213001 | 本部政企二、四支局紧急项目接应工程(17年1期） | 17SD009213 | 本部2017年7月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3680号 | 20170731 | 20170731 |  | 20170731 | 中电信济南工程〔2017〕1168号 | 20170731 | 20170731 | 20170731 | 中电信济南工程〔2017〕1168号 | 20170731 | 中电信济南工程〔2017〕1168号 | 20170805 |  | 20170805 |  | 20170818 |  | 20180308 | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕126号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕126号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 107710.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 58268.19 | 100000 | 100000 | 60697.19 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 16800 | 15978 | 0 | 33780.69 | 14027.06 | 18971.63 | 3513.63 | 15458 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5522.12 | 0 | -6304.12 | -1762.12 | -4542 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33780.69 | 100 | 33780.69 | 39302.81 | 39302.81 | 39302.81 | -5522.12 | 0 | 33780.69 | -5522.12 | 0 | 0 | 66219.31 | 2019-01-03
17SD009213002 | 本部天桥17年政企业务接入工程（宏业1期） | 17SD009213 | 本部2017年7月紧急大客户接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3680号 | 20170801 | 20170801 |  | 20170801 | 中电信济南工程〔2017〕1169号 | 20170801 | 20170801 | 20170801 | 中电信济南工程〔2017〕1169号 | 20170801 | 中电信济南工程〔2017〕1169号 |  |  | 20170801 |  | 20170810 |  | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5349号 |  |  |  | 20171209 | 20171209 | 20171227 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5349号 | 20180115 |  |  | 20180129 | 20180124 | 20180130 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 107710.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 58268.19 | 30000 | 7710.68 | -2429 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 2395 | 2347 | 7710.68 | 7710.68 | 0 | 7342.68 | 5139.68 | 2203 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2429 | 0 | -2797 | 0 | -2797 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710.68 | 7710.68 | 7710.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139.68 | 10139.68 | 10139.68 | -2429 | -7710.68 | 7710.68 | -2429 | 7710.68 | 7710.68 | 0 | 2019-01-03
17SD009223001 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（孔村固网机房-范皮基站） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171107 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4541号 | 20170927 | 20170927 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4541号 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4541号 | 20171101 |  | 20171101 |  | 20171120 |  | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕210号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕210号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 50000 | 50000 | 21108.5 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 22915 | 22717 | 0 | 39291.5 | 1144.01 | 32480.49 | 22080.49 | 10400 | 5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 10400 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39291.5 | 100 | 39291.5 | 28891.5 | 28891.5 | 28891.5 | 10400 | 0 | 39291.5 | 10400 | 0 | 0 | 10708.5 | 2020-07-06
17SD009223002 | 济南17年无线网800M平阴基站优化工程（孝直-古楼基站） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171108 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1150号 | 20170726 | 20170726 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1150号 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1150号 | 20170726 | 20170706 | 20170730 |  | 20170805 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4493号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4493号 | 20171023 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180206 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 32000 | 26821.85 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 16968 | 16071 | 26821.85 | 26821.85 | 328.39 | 22488.46 | 10163.46 | 12325 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171 | 575 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26821.85 | 26821.85 | 26821.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26821.85 | 26821.85 | 26821.85 | 0 | -26821.85 | 26821.85 | 0 | 26821.85 | 26821.85 | 0 | 2020-07-06
17SD009223003 | 济南17年无线网800M平阴基站优化工程（玫瑰固网至-平阴玫瑰（王稿店）） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171108 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1151号 | 20170726 | 20170726 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1151号 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1151号 | 20170726 | 20170912 | 20170726 |  | 20170912 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4492号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4492号 | 20171018 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180206 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 30000 | 24726.93 | 0 | 30000.01 | 30000.01 | 30000.01 | 30000.01 | 0 | 15440 | 14754 | 24726.93 | 24726.93 | 671 | 20481.93 | 9058.93 | 11423 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803 | 528 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24726.93 | 24726.93 | 24726.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24726.93 | 24726.93 | 24726.93 | 0 | -24726.93 | 24726.93 | 0 | 24726.93 | 24726.93 | 0 | 2020-07-06
17SD009223004 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（野长基站-平阴东湿口山） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171108 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1149号 | 20170726 | 20170726 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1149号 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1149号 | 20170726 | 20170706 | 20170730 |  | 20170805 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4491号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171115 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4491号 | 20171115 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 20000 | 15313.11 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8944 | 8797 | 15313.11 | 15313.11 | 540.51 | 12349.6 | 5743.6 | 6606 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 315 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15313.11 | 15313.11 | 15313.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15313.11 | 15313.11 | 15313.11 | 0 | -15313.11 | 15313.11 | 0 | 15313.11 | 15313.11 | 0 | 2020-07-06
17SD009223005 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（季庄基站、艺术学院新址） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171107 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3808号 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3808号 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3808号 | 20170713 | 20170912 | 20170713 |  | 20170912 |  | 20170922 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4502号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4502号 | 20171011 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 19000 | 13193.24 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 9747 | 9613 | 13193.24 | 13193.24 | 725.95 | 10194.29 | 2622.29 | 7572 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 272 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13193.24 | 13193.24 | 13193.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13193.24 | 13193.24 | 13193.24 | 0 | -13193.24 | 13193.24 | 0 | 13193.24 | 13193.24 | 0 | 2020-07-06
17SD009223006 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（大王庄基站、武庄房庄基站） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171107 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3807号 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3807号 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3807号 | 20170713 | 20170706 | 20170722 |  | 20170728 |  | 20170922 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4503号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171115 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4503号 | 20171116 |  |  | 20180130 | 20171222 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 68000 | 51936.07 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 29239 | 28511 | 51936.07 | 51936.07 | 1036.85 | 42851.22 | 22119.22 | 20732 | 8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6706 | 1073 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51936.07 | 51936.07 | 51936.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51936.07 | 51936.07 | 51936.07 | 0 | -51936.07 | 51936.07 | 0 | 51936.07 | 51936.07 | 0 | 2020-07-06
17SD009223007 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（长清东大房基站-城西义合基站） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171107 | 20170711 |  | 20170713 | 20171024 | 20171024 |  | 20171024 |  | 20170713 | 20170706 | 20170715 |  | 20170720 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4485号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4485号 | 20171024 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 22000 | 23051.18 | 0 | 22000 | 24199 | 24199 | 24199 | 0 | 14431 | 14195 | 23051.18 | 23051.18 | 653.02 | 19394.16 | 7962.16 | 11432 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263 | 500 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23051.18 | 23051.18 | 23051.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23051.18 | 23051.18 | 23051.18 | 0 | -23051.18 | 23051.18 | 0 | 23051.18 | 23051.18 | 0 | 2020-07-06
17SD009223008 | 济南17年无线网天桥区56中基站光缆接入工程 | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171108 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3805号 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3805号 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3805号 | 20170707 | 20170712 | 20170712 |  | 20170713 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1600号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171229 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1600号 | 20180411 | [8 empty] | 工程未关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 7000 | 7000 | 1542.78 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 4615 | 4580 | 0 | 5891.22 | 313.04 | 4263.18 | 773.18 | 3490 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 105 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 152 | 0 | 152 | 282 | 0 | 0 | 0 | -28 | 105 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5891.22 | 100 | 5891.22 | 5457.22 | 5457.22 | 5457.22 | 434 | 0 | 5891.22 | 434 | 0 | 0 | 1108.78 | 2020-07-06
17SD009223009 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（腊山河西路光交-大金新苑15号楼） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171107 | 20170714 | 中电信济南工程〔2017〕1128号 | 20170718 | 20170718 | 20170718 | 中电信济南工程〔2017〕1128号 | 20170718 | 中电信济南工程〔2017〕1128号 | 20170707 | 20170712 | 20170725 |  | 20170728 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1304号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1304号 | 20171030 | [8 empty] | 工程未关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 8000 | 8000 | 2486.23 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 4210 | 4115 | 0 | 5513.77 | 247.96 | 4001.81 | 927.81 | 3074 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 107 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5513.77 | 100 | 5513.77 | 5513.77 | 5513.77 | 5513.77 | 0 | 0 | 5513.77 | 0 | 0 | 0 | 2486.23 | 2020-07-06
17SD009223010 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（美里湖基站-龙湖名景台9号楼基站） | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171107 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3844号 | 20170718 | 20170718 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3844号 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3844号 | 20170707 | 20170725 | 20170725 |  | 20170727 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1303号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1303号 | 20171030 | [8 empty] | 工程未关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 12000 | 12000 | 2585.8 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6351 | 6280 | 0 | 9414.2 | 36.4 | 7818.8 | 2871.8 | 4947 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 199 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.2 | 100 | 9414.2 | 9414.2 | 9414.2 | 9414.2 | 0 | 0 | 9414.2 | 0 | 0 | 0 | 2585.8 | 2020-07-06
17SD009223011 | 济南17年无线网槐荫空12师（94277部队）基站光缆接入工程 | 17SD009223 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第9批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3730号 | 20170707 | 20170707 | 20171107 | 20170714 | 中国电信济南工程〔2017〕3843号 | 20170718 | 20170718 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3843号 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3843号 | 20170706 | 20170712 | 20170712 |  | 20170713 |  | 20170920 | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1308号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171010 |  | 20170920 | 中电信济南工程〔2017〕1308号 | 20171030 |  |  | 20180201 | 20180103 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 283000 | 284370.01 | 244152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 27723.31 | 15000 | 12109.62 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 8052 | 7651 | 12109.62 | 12109.62 | 247.96 | 9990.66 | 3981.66 | 6009 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 259 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12109.62 | 12109.62 | 12109.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12109.62 | 12109.62 | 12109.62 | 0 | -12109.62 | 12109.62 | 0 | 12109.62 | 12109.62 | 0 | 2020-07-06
17SD009250001 | 市中阳光舜城10区11区FTTB光改工程 | 17SD009250 | 市中阳光舜城10区11区FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通建设股份有限公司 | 20170703 | 中国电信济南工程〔2017〕3681号 | 20170704 | 20170705 | 20170912 | 20170705 |  | 20170705 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 |  | 20170705 | 20170703 | 20170724 |  | 20170920 |  | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1393号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1393号 | 20180110 |  |  | 20180207 | 20180126 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 46000 | 50000 | 48339.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 48339.14 | 0 | 46000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 47804 | 43645 | 48339.14 | 48339.14 | 3710.45 | 40281.69 | 668.69 | 39613 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1113 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48339.14 | 48339.14 | 48339.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48339.14 | 48339.14 | 48339.14 | 0 | -48339.14 | 48339.14 | 0 | 48339.14 | 48339.14 | 0 | 2019-01-03
17SD009285001 | 商河县2017年7月一期扩容工程 | 17SD009285 | 商河县2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3736号 | 20170707 | 20170707 | 20170819 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3779号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3779号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3779号 | 20170711 | 20170707 | 20170728 |  | 20170805 |  | 20170914 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4422号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4422号 | 20171221 |  |  | 20180323 | 20180314 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 35143.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 35143.39 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 17423 | 17019 | 35143.39 | 35143.39 | 7534.77 | 24627.62 | 10335.62 | 14292 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 312 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35143.39 | 35143.39 | 35143.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35143.39 | 35143.39 | 35143.39 | 0 | -35143.39 | 35143.39 | 0 | 35143.39 | 35143.39 | 0 | 2019-01-07
17SD009286001 | 商河县2017年7月一期政企接入工程 | 17SD009286 | 商河县2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3740号 | 20170707 | 20170707 |  | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3780号 | 20170711 | 20170711 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3780号 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3780号 | 20170711 | 20170707 | 20170728 |  | 20170805 |  | 20170918 | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1297号 |  |  |  | 20171213 | 20171213 | 20171218 |  | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1297号 | 20171221 |  |  | 20180314 | 20180227 | 20180320 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180320 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 21018.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 21018.37 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 13230 | 10091 | 21018.37 | 21018.37 | 2291.67 | 16822.7 | 8392.7 | 8430 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 228 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21018.37 | 21018.37 | 21018.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21018.37 | 21018.37 | 21018.37 | 0 | -21018.37 | 21018.37 | 0 | 21018.37 | 21018.37 | 0 | 2019-01-07
17SD009306001 | 章丘市2017年7月一期扩容工程 | 17SD009306 | 章丘市2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3719号 | 20170706 | 20170706 | 20171108 | 20170706 |  | 20170710 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 |  | 20170710 | 20170705 | 20170701 |  | 20170715 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1431号 |  |  |  | 20171115 | 20171115 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1431号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 30000 | 34000 | 32831.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 32831.51 | 0 | 30000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 13629 | 13517 | 32831.51 | 32831.51 | 18663.3 | 11293.21 | 401.21 | 10892 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 674 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32831.51 | 32831.51 | 32831.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32831.51 | 32831.51 | 32831.51 | 0 | -32831.51 | 32831.51 | 0 | 32831.51 | 32831.51 | 0 | 2019-01-05
17SD009307001 | 章丘市2017年7月一期政企接入工程 | 17SD009307 | 章丘市2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3722号 | 20170706 | 20170706 | 20171203 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3748号 | 20170710 | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3748号 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3748号 | 20170710 | 20170706 | 20170701 |  | 20170715 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1429号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171129 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1429号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 240000 | 189232.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -36575.7 | 20000 | 16185.49 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 13949 | 12787 | 16185.49 | 16185.49 | 3103.49 | 10919 | 0 | 10919 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 312 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16185.49 | 16185.49 | 16185.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16185.49 | 16185.49 | 16185.49 | 0 | -16185.49 | 16185.49 | 0 | 16185.49 | 16185.49 | 0 | 2019-01-06
17SD009307002 | 章丘王西宾馆及碧桂园福地完美酒店等光缆接入工程 | 17SD009307 | 章丘市2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170706 | 中国电信济南工程〔2017〕3722号 | 20170706 | 20170706 |  | 20170706 |  | 20170710 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 |  | 20170710 | 20170706 | 20170710 |  | 20170718 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1437号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171129 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1437号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 240000 | 189232.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -36575.7 | 80000 | 173047.2 | -36575.7 | 80000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 138510 | 118357 | 173047.2 | 173047.2 | 51749.81 | 106034.39 | 1337.39 | 104697 | 15263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10132 | 3528 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36575.7 | -36575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173047.2 | 173047.2 | 173047.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209622.9 | 209622.9 | 209622.9 | -36575.7 | -173047.2 | 173047.2 | -36575.7 | 173047.2 | 173047.2 | 0 | 2019-01-06
17SD009319001 | 历城政企机场路中外运山东公司50M等专线接入工程 | 17SD009319 | 历城区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万通通信工程有限公司 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3718号 | 20170707 | 20170707 |  | 20170707 |  | 20170707 | 20171228 | 20171228 |  | 20171228 |  | 20170707 | 20170705 | 20170708 |  | 20170713 |  | 20171130 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1537号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1537号 | 20180322 |  |  | 20180328 | 20180328 | 20180329 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 100000 | 98327.85 | 93090.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15851 | 30000 | 38318.97 | 12033 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 27053 | 25460 | 38318.97 | 38318.97 | 0 | 34230.97 | 12597.97 | 21633 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 792 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12033 | 0 | 12033 | 0 | 12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38318.97 | 38318.97 | 38318.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26285.97 | 26285.97 | 26285.97 | 12033 | -38318.97 | 38318.97 | 12033 | 38318.97 | 38318.97 | 0 | 2019-01-05
17SD009319002 | 历城政企包商银行2M MSTP电路光缆工程 | 17SD009319 | 历城区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3718号 | 20170712 | 20170712 | 20170908 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3792号 | 20170712 | 20170712 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3792号 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3792号 | 20170712 | 20170705 | 20170624 |  | 20170930 |  | 20171208 | 20171212 | 中电信济南工程〔2017〕1608号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171228 |  | 20171212 | 中电信济南工程〔2017〕1608号 | 20180111 |  |  | 20180305 | 20180211 | 20180308 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180308 | 工程已关闭 | 100000 | 98327.85 | 93090.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15851 | 40000 | 36443.46 | 3818 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 24359 | 22441 | 36443.46 | 36443.46 | 8432.88 | 23726.58 | 5192.58 | 18534 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174 | 733 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 | 0 | -466 | 0 | -466 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 3174 | 733 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36443.46 | 36443.46 | 36443.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32625.46 | 32625.46 | 32625.46 | 3818 | -36443.46 | 36443.46 | 3818 | 36443.46 | 36443.46 | 0 | 2019-01-05
17SD009319003 | 历城山东山品电子商务有限公司50M等专线接入工程 | 17SD009319 | 历城区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3718号 | 20170712 | 20170712 | 20170908 | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3797号 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3797号 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3797号 | 20170713 | 20170705 | 20170715 |  | 20170725 |  | 20171101 | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1416号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171129 |  | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1416号 | 20171226 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 98327.85 | 93090.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15851 | 30000 | 18327.85 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 11197 | 10173 | 18327.85 | 18327.85 | 6999.64 | 8996.21 | 401.21 | 8595 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 300 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18327.85 | 18327.85 | 18327.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18327.85 | 18327.85 | 18327.85 | 0 | -18327.85 | 18327.85 | 0 | 18327.85 | 18327.85 | 0 | 2019-01-05
17SD009321001 | 历城绿地隆悦公馆一期FTTH光缆接入工程 | 17SD009321 | 历城绿地隆悦公馆一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170705 | 中国电信济南工程〔2017〕3720号 | 20170706 | 20170706 | 20170908 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3772号 | 20170710 | 20170710 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3772号 | 20170710 | 中国电信济南工程〔2017〕3772号 | 20170710 | 20170705 | 20170723 |  | 20171005 |  | 20180116 | 20180117 | 中电信济南工程〔2018〕8号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中电信济南工程〔2018〕8号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 120000 | 0 | 109103.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 5450.78 | 120000 | 109103.21 | 5450.78 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 47494 | 42519 | 109103.21 | 109103.21 | 64853.82 | 37622.39 | 1337.39 | 36285 | 6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754 | 2480 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450.78 | 19038.78 | -8715 | 0 | -8715 | -4873 | 0 | 0 | 0 | -1246 | 480 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109103.21 | 109103.21 | 109103.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103652.43 | 103652.43 | 103652.43 | 5450.78 | -109103.21 | 109103.21 | 5450.78 | 109103.21 | 109103.21 | 0 | 2019-01-05
17SD009380001 | 济南17年无线网章丘文祖-三德范、陈家朴、朱家峪、马芦基站光缆工程 | 17SD009380 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3943号 | 20170727 | 20170727 | 20170820 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3954号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3954号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3954号 | 20170728 | 20170727 | 20170801 |  | 20170815 |  | 20171207 | 20171207 | 中电信济南工程〔2017〕1559号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171207 | 中电信济南工程〔2017〕1559号 | 20180117 |  |  | 20180130 | 20180123 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 295000 | 295000 | 219117.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 471 | 140000 | 120739.72 | 471 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 67264 | 63906 | 120739.72 | 120739.72 | 56362.72 | 51052 | 0 | 51052 | 13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10406 | 2448 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120739.72 | 120739.72 | 120739.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120268.72 | 120268.72 | 120268.72 | 471 | -120739.72 | 120739.72 | 471 | 120739.72 | 120739.72 | 0 | 2019-01-27
17SD009380002 | 济南17年无线网章丘向高、门口-黄家-辛寨、东八井、南曹范基站光缆工程 | 17SD009380 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3943号 | 20170727 | 20170727 | 20170820 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3955号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3955号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3955号 | 20170728 | 20170804 | 20170801 |  | 20170816 |  | 20170915 | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4439号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4439号 | 20171010 |  |  | 20180130 | 20180102 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 295000 | 295000 | 219117.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 471 | 155000 | 98378.23 | 0 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 59261 | 53538 | 98378.23 | 98378.23 | 2493 | 82708.23 | 42025.23 | 40683 | 13177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10729 | 2126 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98378.23 | 98378.23 | 98378.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98378.23 | 98378.23 | 98378.23 | 0 | -98378.23 | 98378.23 | 0 | 98378.23 | 98378.23 | 0 | 2019-01-27
17SD009381001 | 济南17年无线网商河郑路解家基站光缆工程 | 17SD009381 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3944号 | 20170727 | 20170727 | 20171108 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3953号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3953号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3953号 | 20170728 | 20170727 | 20170801 |  | 20170815 |  | 20170911 | 20170911 | 中电信济南工程〔2017〕1272号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170911 | 中电信济南工程〔2017〕1272号 | 20170927 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 291000 | 291000 | 285841.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 44149.37 | 69000 | 55626.68 | 0 | 69000.01 | 69000.01 | 69000.01 | 69000.01 | 0 | 36437 | 30816 | 55626.68 | 55626.68 | 24530.68 | 22475 | 0 | 22475 | 8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 1171 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55626.68 | 55626.68 | 55626.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55626.68 | 55626.68 | 55626.68 | 0 | -55626.68 | 55626.68 | 0 | 55626.68 | 55626.68 | 0 | 2019-01-27
17SD009381002 | 济南17年无线网济阳哈叭沟、大明石油公司、西梁基站光缆工程 | 17SD009381 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3944号 | 20170727 | 20170727 | 20171108 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3957号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3957号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3957号 | 20170728 | 20170727 | 20170801 |  | 20170815 |  | 20170911 | 20170911 | 中电信济南工程〔2017〕1271号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170911 | 中电信济南工程〔2017〕1271号 | 20170927 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 291000 | 291000 | 285841.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 44149.37 | 140000 | 120075.1 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 76209 | 63665 | 120075.1 | 120075.1 | 56058.1 | 47226 | 0 | 47226 | 16791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13922 | 2517 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120075.1 | 120075.1 | 120075.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120075.1 | 120075.1 | 120075.1 | 0 | -120075.1 | 120075.1 | 0 | 120075.1 | 120075.1 | 0 | 2019-01-27
17SD009381003 | 济南17年无线网历城华山珑城基站、新兴宠物医院基站光缆工程 | 17SD009381 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3944号 | 20170727 | 20170727 | 20171108 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3956号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3956号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3956号 | 20170728 | 20170727 | 20170801 |  | 20171104 |  | 20180116 | 20180116 | 中电信济南工程〔2018〕5号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180116 | 中电信济南工程〔2018〕5号 | 20180306 |  |  | 20180314 | 20180314 | 20180315 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180315 | 工程已关闭 | 291000 | 291000 | 285841.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 44149.37 | 80000 | 76139.6 | 10149.37 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 51632 | 43313 | 76139.6 | 76139.6 | 32438.6 | 35917 | 0 | 35917 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 1646 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10149.37 | 848.37 | 5517 | 0 | 5517 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1646 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76139.6 | 76139.6 | 76139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65990.23 | 65990.23 | 65990.23 | 10149.37 | -76139.6 | 76139.6 | 10149.37 | 76139.6 | 76139.6 | 0 | 2019-01-27
17SD009381004 | 济南18年无线网商河牛铺杨八士基站光缆工程 | 17SD009381 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十一批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3944号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕311号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕311号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕311号 |  |  | 20180312 |  | 20180317 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕524号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕524号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 291000 | 291000 | 285841.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 44149.37 | 34000 | 34000.01 | 34000 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 34000.01 | 0 | 20675 | 19319 | 0 | 31787.99 | 15387.99 | 12000 | 0 | 12000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31787.99 | 15387.99 | 12000 | 0 | 12000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31787.99 | 100 | 31787.99 | 0 | 0 | 0 | 31787.99 | 0 | 31787.99 | 31787.99 | 0 | 0 | 2212.02 | 2019-01-27
17SD009405001 | 济南17年无线网章丘玉龙-玉龙东2、宏艺园小区北基站接入工程 | 17SD009405 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3997号 | 20170803 | 20170803 | 20170803 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4074号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4074号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4074号 |  |  | 20171228 |  | 20180423 |  | 20180425 | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕274号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕274号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 295000 | 289839.15 | 288838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 87512.55 | 25000 | 25000 | 18156.55 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 17827 | 0 | 0 | 15043.45 | 321.77 | 13821.68 | 5721.68 | 8100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15043.45 | 100 | 15043.45 | 6843.45 | 6843.45 | 6843.45 | 8200 | 0 | 15043.45 | 8200 | 0 | 0 | 9956.55 | 2019-02-02
17SD009405002 | 济南17年无线网槐荫维十二人防室分光缆接入工程 | 17SD009405 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3997号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4027号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4027号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4027号 | 20170804 | 20170824 | 20170805 |  | 20170815 |  | 20170915 | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4448号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4448号 | 20171012 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 295000 | 289839.15 | 288838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 87512.55 | 22000 | 17298.84 | 0 | 21999.99 | 21999.99 | 21999.99 | 21999.99 | 0 | 9693 | 9570 | 17298.84 | 17298.84 | 7491.84 | 8057 | 0 | 8057 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 389 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17298.84 | 17298.84 | 17298.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17298.84 | 17298.84 | 17298.84 | 0 | -17298.84 | 17298.84 | 0 | 17298.84 | 17298.84 | 0 | 2019-02-02
17SD009405003 | 济南17年无线网枢纽楼二层-三层、盈谷鲸、鑫都大厦、泉城路国美、明湖银座、凤凰国际售楼处室分光缆接入工程 | 17SD009405 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3997号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4030号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4030号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4030号 | 20170804 | 20170823 | 20170805 |  | 20170927 |  | 20171107 | 20171109 | 中电信济南工程〔2017〕1466号 |  |  |  | 20171109 | 20171109 | 20171127 |  | 20171109 | 中电信济南工程〔2017〕1466号 | 20171128 |  |  | 20180130 | 20180102 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 295000 | 289839.15 | 288838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 87512.55 | 108000 | 59187.52 | 0 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 46360 | 40357 | 59187.52 | 59187.52 | 13684.08 | 41161.44 | 4580.44 | 36581 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 1326 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59187.52 | 59187.52 | 59187.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59187.52 | 59187.52 | 59187.52 | 0 | -59187.52 | 59187.52 | 0 | 59187.52 | 59187.52 | 0 | 2019-02-02
17SD009405004 | 济南17年无线网历城泰悦赫府基站接入工程 | 17SD009405 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3997号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4028号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4028号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4028号 | 20170804 | 20170805 | 20170805 |  | 20170823 |  | 20170927 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4549号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4549号 | 20171103 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180207 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180207 | 工程已关闭 | 295000 | 289839.15 | 288838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 87512.55 | 21000 | 19896.27 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 12127 | 11166 | 19896.27 | 19896.27 | 1126.78 | 16514.49 | 7365.49 | 9149 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 440 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19896.27 | 19896.27 | 19896.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19896.27 | 19896.27 | 19896.27 | 0 | -19896.27 | 19896.27 | 0 | 19896.27 | 19896.27 | 0 | 2019-02-02
17SD009405005 | 济南17年无线网高新铁建国际城、万达文体城、华昱大厦室分光缆接入工程 | 17SD009405 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3997号 | 20170823 | 20170823 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4257号 | 20170825 | 20170825 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4257号 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4257号 | 20170825 | 20170828 | 20170828 | 20171201 | 20170915 |  | 20171107 | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1451号 |  |  |  | 20171107 | 20171107 | 20171127 |  | 20171107 | 中电信济南工程〔2017〕1451号 | 20171129 |  |  | 20180130 | 20180104 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 295000 | 289839.15 | 288838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 87512.55 | 26000 | 17956.53 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 14436 | 11649 | 17956.53 | 17956.53 | 3001.78 | 12896.75 | 3022.75 | 9874 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 382 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956.53 | 17956.53 | 17956.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956.53 | 17956.53 | 17956.53 | 0 | -17956.53 | 17956.53 | 0 | 17956.53 | 17956.53 | 0 | 2019-02-02
17SD009405006 | 济南17年无线网高新海尔绿城B、汉峪金谷A4-3,4-4、臻悦海晏室分光缆接入工程 | 17SD009405 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3997号 | 20171106 | 20171106 | 20171107 | 20171106 |  | 20171107 | 20180212 | 20180212 |  | 20180212 |  |  |  | 20171108 | 20171201 | 20171208 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕57号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕57号 | 20180306 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 295000 | 289839.15 | 288838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 87512.55 | 93000 | 105499.51 | 25356 | 93000 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 59656 | 45017 | 105499.51 | 105499.51 | 60143.51 | 38629 | 0 | 38629 | 6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 2380 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25356 | 0 | 22629 | 0 | 22629 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2380 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105499.51 | 105499.51 | 105499.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80143.51 | 80143.51 | 80143.51 | 25356 | -105499.51 | 105499.51 | 25356 | 105499.51 | 105499.51 | 0 | 2019-02-02
17SD009405007 | 济南18年无线网高新水利发展大厦室分光缆工程 | 17SD009405 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3997号 | 20180306 | 20180306 | 20180421 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕310号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕310号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕310号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 295000 | 289839.15 | 288838.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 87512.55 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40646.36 | 32474.42 | 6171.94 | 6171.94 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40646.36 | 32474.42 | 6171.94 | 6171.94 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40646.36 | 100 | 40646.36 | 0 | 0 | 0 | 40646.36 | 0 | 40646.36 | 40646.36 | 0 | 0 | 3353.64 | 2019-02-02
17SD009474001 | 高新政企星火传媒、金元通等光缆接入工程 | 17SD009474 | 高新政企2017年7月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3743号 | 20170710 | 20170710 |  | 20170710 |  | 20170710 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 |  | 20170710 | 20170707 | 20170712 |  | 20170811 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕112号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕112号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 48083.29 | 30000 | 46000 | 26109.67 | 30000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 20706 | 19695 | 0 | 35665.83 | 10127.45 | 22166.38 | 5573.38 | 16593 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367 | 735 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15775.5 | 316.66 | 12586.84 | 993.84 | 11593 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 735 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35665.83 | 100 | 35665.83 | 19890.33 | 19890.33 | 19890.33 | 15775.5 | 0 | 35665.83 | 15775.5 | 0 | 0 | 10334.17 | 2019-01-07
17SD009474002 | 高新区华创观礼公寓FTTH光缆接入工程 | 17SD009474 | 高新政企2017年7月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3743号 | 20170718 | 20170718 | 20170908 | 20170718 | 中电信济南工程〔2017〕1131号 | 20170719 | 20170719 | 20170719 | 中电信济南工程〔2017〕1131号 | 20170719 | 中电信济南工程〔2017〕1131号 | 20170719 | 20170707 | 20170721 |  | 20170809 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕114号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕114号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 48083.29 | 40000 | 40000 | 2510.91 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 13968 | 13454 | 0 | 36917.24 | 19026.86 | 15957.38 | 4182.38 | 11775 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 796 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -571.85 | -10482.47 | 8677.62 | -297.38 | 8975 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 183 | 796 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36917.24 | 100 | 36917.24 | 37489.09 | 37489.09 | 37489.09 | -571.85 | 0 | 36917.24 | -571.85 | 0 | 0 | 3082.76 | 2019-01-07
17SD009474003 | 高新区林景山庄FTTH扩容工程 | 17SD009474 | 高新政企2017年7月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170707 | 中国电信济南工程〔2017〕3743号 | 20170727 | 20170727 |  | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1161号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1161号 | 20170728 | 中电信济南工程〔2017〕1161号 | 20170728 | 20170707 | 20170731 |  | 20171124 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕115号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕115号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 48083.29 | 30000 | 30000 | 19462.71 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 14627 | 13629 | 0 | 21475.21 | 1207.97 | 18236.24 | 6374.24 | 11862 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 451 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10937.92 | -647.99 | 10554.91 | 3692.91 | 6862 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 316 | 451 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21475.21 | 100 | 21475.21 | 10537.29 | 10537.29 | 10537.29 | 10937.92 | 0 | 21475.21 | 10937.92 | 0 | 0 | 8524.79 | 2019-01-07
17SD009497001 | 天桥宋刘村FTTH扩容工程 | 17SD009497 | 天桥宋刘村FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 是 | 否 | 工程已完工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3849号 | 20170807 | 20170807 | 20170815 | 20170807 |  | 20170808 | 20170915 | 20170915 |  | 20170915 |  | 20170808 | 20170719 | 20170814 |  | 20171031 | [22 empty] | 工程未关闭 | 81000 | 89099 | 89099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 2421.96 | 81000 | 89099 | 2421.96 | 81000 | 89099 | 89099 | 89099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40877.04 | 24696.13 | 10995.91 | 10995.91 | 0 | 5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45800 | 0 | -45800 | 0 | -45800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40877.04 | 100 | 40877.04 | 86677.04 | 86677.04 | 86677.04 | -45800 | 0 | 40877.04 | -45800 | 0 | 0 | 48221.96 | 2019-01-19
17SD009600001 | 本部2017年7月历下历城片区政企紧急业务接应工程 | 17SD009600 | 本部2017年7月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3782号 | 20170712 | 20170712 |  | 20170712 | 中国电信济南工程〔2017〕3796号 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3796号 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3796号 | 20170713 | 20170711 | 20170720 |  | 20170731 |  | 20171103 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4888号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4888号 | 20180226 |  |  | 20180313 | 20180302 | 20180323 | 杨秋霞 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 180000 | 189388.44 | 189388.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 54952.71 | 20000 | 8296.49 | 468 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 6732 | 5370 | 8296.49 | 8296.49 | 2549.49 | 3560 | 0 | 3560 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 116 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 91 | 0 | 91 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8296.49 | 8296.49 | 8296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7828.49 | 7828.49 | 7828.49 | 468 | -8296.49 | 8296.49 | 468 | 8296.49 | 8296.49 | 0 | 2019-01-11
17SD009600002 | 本部秋偌酒店完美酒店业务等接入工程 | 17SD009600 | 本部2017年7月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3782号 | 20170714 | 20170714 |  | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3830号 | 20170717 | 20170717 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3830号 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3830号 | 20170920 |  | 20170920 |  | 20171011 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1580号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1580号 | 20180226 |  |  | 20180313 | 20180305 | 20180316 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 180000 | 189388.44 | 189388.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 54952.71 | 30000 | 16954.16 | -335 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 6949 | 6642 | 16954.16 | 16954.16 | 10079.16 | 5443 | 0 | 5443 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 56 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335 | 0 | -857 | 0 | -857 | 522 | 0 | 0 | 0 | 233 | 56 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16954.16 | 16954.16 | 16954.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17289.16 | 17289.16 | 17289.16 | -335 | -16954.16 | 16954.16 | -335 | 16954.16 | 16954.16 | 0 | 2019-01-11
17SD009600003 | 本部2017年7月市中片区政企紧急业务接应工程 | 17SD009600 | 本部2017年7月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3782号 | 20170717 | 20170717 |  | 20170717 |  | 20170717 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  |  |  | 20170720 |  | 20170815 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕332号 |  |  |  | 20180320 | 20180323 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕332号 | 20180424 | [8 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 189388.44 | 189388.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 54952.71 | 30000 | 48900 | 22261.71 | 30000 | 48900 | 48900 | 48900 | 0 | 20368 | 19196 | 0 | 42159.96 | 22704.96 | 16849 | 0 | 16849 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 325 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15521.67 | 2066.67 | 11849 | 0 | 11849 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 325 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42159.96 | 100 | 42159.96 | 26638.29 | 26638.29 | 26638.29 | 15521.67 | 0 | 42159.96 | 15521.67 | 0 | 0 | 6740.04 | 2019-01-11
17SD009600004 | 本部2017年7月历城片区政企紧急业务接应工程 | 17SD009600 | 本部2017年7月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3782号 | 20170719 | 20170719 |  | 20170719 |  | 20170720 | 20180309 | 20180309 |  | 20180309 |  | 20170720 | 20170711 | 20170722 |  | 20170901 |  | 20171103 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4890号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4890号 | 20180309 |  |  | 20180313 | 20180313 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 180000 | 189388.44 | 189388.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 54952.71 | 30000 | 30075.78 | 702 | 30000 | 30500 | 30500 | 30500 | 0 | 15154 | 12796 | 30075.78 | 30075.78 | 16808.78 | 9627 | 0 | 9627 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 172 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 231 | 0 | 231 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30075.78 | 30075.78 | 30075.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29373.78 | 29373.78 | 29373.78 | 702 | -30075.78 | 30075.78 | 702 | 30075.78 | 30075.78 | 0 | 2019-01-11
17SD009600005 | 本部2017年7月天桥片区政企紧急业务接应工程 | 17SD009600 | 本部2017年7月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3782号 | 20170726 | 20170726 |  | 20170726 |  | 20170726 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  |  |  | 20170726 |  | 20170920 |  | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5363号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5363号 | 20180312 |  |  | 20180315 | 20180315 | 20180315 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180315 | 工程已关闭 | 180000 | 189388.44 | 189388.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 54952.71 | 30000 | 48257.58 | 23831 | 30000 | 62300 | 62300 | 62300 | 0 | 33592 | 32877 | 48257.58 | 48257.58 | 0 | 43616.58 | 14626.58 | 28990 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327 | 560 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23831 | 0 | 20590 | 0 | 20590 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 1927 | 560 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48257.58 | 48257.58 | 48257.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24426.58 | 24426.58 | 24426.58 | 23831 | -48257.58 | 48257.58 | 23831 | 48257.58 | 48257.58 | 0 | 2019-01-11
17SD009600006 | 本部荣军医院扩容等业务接入工程 | 17SD009600 | 本部2017年7月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170711 | 中国电信济南工程〔2017〕3782号 | 20170801 | 20170801 |  | 20170801 | 中国电信济南工程〔2017〕3995号 | 20170801 | 20170801 | 20170801 | 中国电信济南工程〔2017〕3995号 | 20170801 | 中国电信济南工程〔2017〕3995号 |  |  | 20170820 |  | 20170920 |  | 20180116 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕37号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕37号 | 20180306 |  |  | 20180313 | 20180309 | 20180314 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 180000 | 189388.44 | 189388.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 54952.71 | 40000 | 36404.43 | 7525 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 26174 | 21049 | 36404.43 | 36404.43 | 14879.43 | 18585 | 0 | 18585 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 204 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 5985 | 0 | 5985 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 860 | 204 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36404.43 | 36404.43 | 36404.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28879.43 | 28879.43 | 28879.43 | 7525 | -36404.43 | 36404.43 | 7525 | 36404.43 | 36404.43 | 0 | 2019-01-11
17SD009624001 | 本部高新鲁能孙村基地中电飞华二路由接入工程 | 17SD009624 | 本部高新鲁能孙村基地中电飞华二路由接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3794号 | 20170713 | 20170713 |  | 20170713 | 中电信济南工程〔2017〕1123号 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 中电信济南工程〔2017〕1123号 | 20170713 | 中电信济南工程〔2017〕1123号 | 20170715 |  | 20170715 | 20171124 | 20170723 |  | 20171030 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4742号 |  |  |  | 20171030 | 20171030 | 20171120 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4742号 | 20171129 |  |  | 20180130 | 20171221 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 41247.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 41247.32 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 16265 | 15580 | 41247.32 | 41247.32 | 0 | 36430.32 | 25413.32 | 11017 | 4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 908 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41247.32 | 41247.32 | 41247.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41247.32 | 41247.32 | 41247.32 | 0 | -41247.32 | 41247.32 | 0 | 41247.32 | 41247.32 | 0 | 2019-01-13
17SD009640001 | 槐荫2017年7月政企接入一期工程 | 17SD009640 | 槐荫2017年7月政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3845号 | 20170719 | 20170719 |  | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3879号 | 20170721 | 20170721 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3879号 | 20170721 | 中国电信济南工程〔2017〕3879号 | 20170721 | 20170719 | 20170724 |  | 20171003 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1588号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1588号 | 20180226 |  |  | 20180322 | 20180305 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 76965.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 34991 | 50000 | 26965.88 | -2409 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 17869 | 17214 | 26965.88 | 26965.88 | 9374.88 | 15418 | 0 | 15418 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 565 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2409 | 0 | -4582 | 0 | -4582 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 565 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26965.88 | 26965.88 | 26965.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29374.88 | 29374.88 | 29374.88 | -2409 | -26965.88 | 26965.88 | -2409 | 26965.88 | 26965.88 | 0 | 2019-01-19
17SD009640002 | 槐荫2017年7月政企接入二期工程 | 17SD009640 | 槐荫2017年7月政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3845号 | 20170721 | 20170721 |  | 20170721 | 中电信济南工程〔2017〕1139号 | 20170724 | 20170724 | 20170724 | 中电信济南工程〔2017〕1139号 | 20170724 | 中电信济南工程〔2017〕1139号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 76965.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 34991 | 50000 | 50000 | 37400 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18204.7 | 190.68 | 16664.02 | 1814.02 | 14850 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.7 | 190.68 | 5114.02 | 1814.02 | 3300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18204.7 | 100 | 18204.7 | 12600 | 12600 | 12600 | 5604.7 | 0 | 18204.7 | 5604.7 | 0 | 0 | 31795.3 | 2019-01-19
17SD009644001 | 槐荫2017年7月应急扩容光缆工程（广东） | 17SD009644 | 槐荫2017年7月小区应急扩容 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3934号 | 20170803 | 20170803 |  | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4052号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4052号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4052号 |  |  | 20170711 |  | 20170809 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1585号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1585号 | 20180226 |  |  | 20180322 | 20180305 | 20180323 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 97479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 31019 | 100000 | 47479.1 | -9781 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 35085 | 30465 | 47479.1 | 47479.1 | 16260.1 | 27354 | 0 | 27354 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 678 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9781 | 0 | -12646 | 0 | -12646 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 678 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47479.1 | 47479.1 | 47479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57260.1 | 57260.1 | 57260.1 | -9781 | -47479.1 | 47479.1 | -9781 | 47479.1 | 47479.1 | 0 | 2019-01-26
17SD009644002 | 槐荫2017年7月聚类市场应急扩容工程 | 17SD009644 | 槐荫2017年7月小区应急扩容 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3934号 | 20170803 | 20170804 |  | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4152号 | 20170817 | 20170817 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4152号 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4152号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 97479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 31019 | 50000 | 50000 | 40800 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17265.22 | 182.71 | 15382.51 | 1882.51 | 13500 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065.22 | 182.71 | 7882.51 | 1882.51 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17265.22 | 100 | 17265.22 | 9200 | 9200 | 9200 | 8065.22 | 0 | 17265.22 | 8065.22 | 0 | 0 | 32734.78 | 2019-01-26
17SD009650001 | 历城万科新里程二期FTTH光缆接入工程 | 17SD009650 | 历城万科新里程二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3803号 | 20170714 | 20170714 | 20170908 | 20170717 | 中国电信济南工程〔2017〕3839号 | 20170718 | 20170718 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3839号 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3839号 | 20170718 | 20170818 | 20170718 | [24 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 22073.44 | 185000 | 185000 | 22073.44 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162926.56 | 114926.56 | 40000 | 0 | 40000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162926.56 | 100 | 162926.56 | 162926.56 | 162926.56 | 162926.56 | 0 | 0 | 162926.56 | 0 | 0 | 0 | 22073.44 | 2019-01-13
17SD009657001 | 天桥区康成家园宽带攻坚FTTH接入工程 | 17SD009657 | 天桥区康成家园宽带攻坚FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3804号 | 20170713 | 20170713 | 20170804 | 20170713 | 中电信济南工程〔2017〕1130号 | 20170719 | 20170719 | 20170719 | 中电信济南工程〔2017〕1130号 | 20170719 | 中电信济南工程〔2017〕1130号 | 20170730 | 20170830 | 20170814 |  | 20170821 |  | 20171113 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕120号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕120号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 288000 | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 68285.33 | 288000 | 288000 | 68285.33 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 129673.37 | 117671 | 0 | 258990.26 | 74716.12 | 137584.32 | 34520.32 | 103064 | 15097 | 0 | 0 | 0 | 6817 | 0 | 5114 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31592.82 | 39275.59 | -477.23 | -1936 | 0 | -1936 | 10096 | 0 | 0 | 6816 | 0 | 5114 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31592.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227397.44 | 100 | 258990.26 | 219714.67 | 219714.67 | 219714.67 | 7682.77 | 0 | 258990.26 | 39275.59 | 0 | 0 | 29009.74 | 2019-01-13
17SD009694001 | 济阳龙域天城FTTH光缆接入工程 | 17SD009694 | 济阳龙域天城FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3801号 | 20170713 | 20170713 | 20171108 | 20170715 | 中国电信济南工程〔2017〕3837号 | 20170718 | 20170718 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3837号 | 20170718 | 中国电信济南工程〔2017〕3837号 | 20170718 | 20170713 | 20170801 |  | 20170824 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1573号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1573号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 82000 | 0 | 71785.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 916 | 82000 | 71785.25 | 916 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 31716 | 31139 | 71785.25 | 71785.25 | 40350.25 | 26413 | 0 | 26413 | 5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149 | 1577 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 620 | 0 | 620 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71785.25 | 71785.25 | 71785.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70869.25 | 70869.25 | 70869.25 | 916 | -71785.25 | 71785.25 | 916 | 71785.25 | 71785.25 | 0 | 2019-01-13
17SD009695001 | 济阳清华园小区FTTH光缆接入工程 | 17SD009695 | 济阳清华园小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170713 | 中国电信济南工程〔2017〕3802号 | 20170713 | 20170713 | 20171108 | 20170714 |  | 20170718 | 20170817 | 20170817 |  | 20170817 |  | 20170718 | 20170713 | 20170801 |  | 20170908 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1572号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1572号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180307 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 185000 | 194999.99 | 151792.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 2024 | 185000 | 151792.5 | 2024 | 184999.99 | 194999.99 | 194999.99 | 194999.99 | 0 | 78375 | 75142 | 151792.5 | 151792.5 | 76199.5 | 67557 | 0 | 67557 | 8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309 | 3276 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 1573 | 0 | 1573 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151792.5 | 151792.5 | 151792.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149768.5 | 149768.5 | 149768.5 | 2024 | -151792.5 | 151792.5 | 2024 | 151792.5 | 151792.5 | 0 | 2019-01-13
17SD009696001 | 历城东都国际主干光缆接入工程 | 17SD009696 | 历城东都国际主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3850号 | 20170727 | 20170727 | 20170908 | 20170731 |  | 20170803 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  | 20170803 | 20170804 | 20170805 |  | 20171031 |  | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕513号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕513号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 45000 | 63060 | 63060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 21468.88 | 45000 | 63060 | 21468.88 | 45000 | 63060 | 63060 | 63060 | 0 | 25244 | 24069 | 0 | 48690.04 | 24350.04 | 20650 | 0 | 20650 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351 | 1068 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7098.92 | -1241.08 | 6650 | 0 | 6650 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1068 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48690.04 | 86.3422 | 42040.04 | 41591.12 | 41591.12 | 41591.12 | 7098.92 | 0 | 48690.04 | 7098.92 | 0 | 0 | 14369.96 | 2019-01-19
17SD009707001 | 历下政企商务楼分光器扩容 | 17SD009707 | 历下区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3933号 | 20170815 | 20170815 |  | 20170815 | 中国电信济南工程〔2017〕4141号 | 20170815 | 20170815 | 20170815 | 中国电信济南工程〔2017〕4141号 | 20170815 | 中国电信济南工程〔2017〕4141号 |  |  | 20171011 |  | 20171109 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕142号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕142号 | 20180226 |  |  | 20180315 | 20180306 | 20180316 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 37723.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 14978 | 20000 | 12511.99 | 1288 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 1493 | 1482 | 12511.99 | 12511.99 | 10803.99 | 1190 | 0 | 1190 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 910 | 0 | 910 | 378 | 0 | 0 | 0 | -140 | 292 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12511.99 | 12511.99 | 12511.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11223.99 | 11223.99 | 11223.99 | 1288 | -12511.99 | 12511.99 | 1288 | 12511.99 | 12511.99 | 0 | 2019-01-26
17SD009707002 | 历下千佛山西路28号等专线光缆工程 | 17SD009707 | 历下区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3933号 | 20170928 | 20170928 |  | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4562号 | 20170929 | 20170929 | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4562号 | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4562号 | 20171012 |  | 20171012 |  | 20171026 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕13号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕13号 | 20180224 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 37723.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 14978 | 30000 | 25211.34 | 13690 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 17197 | 16303 | 25211.34 | 25211.34 | 2029.61 | 22358.73 | 6411.73 | 15947 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13690 | 0 | 13847 | 0 | 13847 | -157 | 0 | 0 | 0 | -980 | 356 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25211.34 | 25211.34 | 25211.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11521.34 | 11521.34 | 11521.34 | 13690 | -25211.34 | 25211.34 | 13690 | 25211.34 | 25211.34 | 0 | 2019-01-26
17SD009744001 | 大客户市中山东省地税局广域网设备工程 | 17SD009744 | 大客户市中山东省地税局广域网设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170714 | 中国电信济南工程〔2017〕3815号 | 20170714 | 20170714 |  | 20170714 |  | 20170714 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 |  |  |  | 20171211 |  | 20171212 |  | 20171211 | 20171212 | 中电信济南工程〔2017〕1611号 |  |  |  | 20171212 | 20171212 | 20171227 |  | 20171212 | 中电信济南工程〔2017〕1611号 | 20180206 |  |  | 20180323 | 20180322 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 200000 | 225000 | 214249.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 5802 | 200000 | 214249.17 | 5802 | 200000 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 14337 | 8221 | 214249.17 | 214249.17 | 203716.62 | 9977.55 | 1930.55 | 8047 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802 | 0 | 5247 | 0 | 5247 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214249.17 | 214249.17 | 214249.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208447.17 | 208447.17 | 208447.17 | 5802 | -214249.17 | 214249.17 | 5802 | 214249.17 | 214249.17 | 0 | 2019-01-14
17SD009752001 | 市中仲宫支局分纤箱扩容光缆工程 | 17SD009752 | 市中区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3847号 | 20170721 | 20170721 |  | 20170810 |  | 20170811 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  |  |  | 20171109 |  | 20171130 |  | 20180115 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕30号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕30号 | 20180312 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 198100 | 159871.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50874.9 | 30000 | 87871.36 | 25563.3 | 30000 | 126100 | 126100 | 126100 | 0 | 66246 | 57909 | 87871.36 | 87871.36 | 15390.27 | 70053.09 | 14199.09 | 55854 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25563.3 | 304.5 | 22970.8 | 4916.8 | 18054 | 2288 | 0 | 0 | 0 | -140 | 2055 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87871.36 | 87871.36 | 87871.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62308.06 | 62308.06 | 62308.06 | 25563.3 | -87871.36 | 87871.36 | 25563.3 | 87871.36 | 87871.36 | 0 | 2019-01-19
17SD009752002 | 市中舜玉支局新增专线光缆工程 | 17SD009752 | 市中区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3847号 | 20170725 | 20170727 | 20170912 | 20170727 |  | 20170815 | 20180211 | 20180211 |  | 20180211 |  |  |  | 20170816 |  | 20170916 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕112号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕112号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 198100 | 159871.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50874.9 | 30000 | 32000 | 8931.41 | 30000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 10139 | 9773 | 0 | 26293.42 | 8533.42 | 16150 | 0 | 16150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.83 | 374.83 | 2850 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26293.42 | 100 | 26293.42 | 23068.59 | 23068.59 | 23068.59 | 3224.83 | 0 | 26293.42 | 3224.83 | 0 | 0 | 5706.58 | 2019-01-19
17SD009752003 | 市中南外环柏石峪等扩容专线光缆工程 | 17SD009752 | 市中区2017年7月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3847号 | 20170805 | 20170805 | 20170912 | 20170814 | 中国电信济南工程〔2017〕4140号 | 20170815 | 20170815 | 20170815 | 中国电信济南工程〔2017〕4140号 | 20170815 | 中国电信济南工程〔2017〕4140号 | 20170815 | 20170825 | 20170825 |  | 20170902 |  | 20171010 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4592号 |  |  |  | 20171017 | 20171017 | 20171113 |  | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4592号 | 20171113 |  |  | 20180207 | 20171229 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 198100 | 159871.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50874.9 | 40000 | 23619.81 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 19471 | 18199 | 23619.81 | 23619.81 | 1019.61 | 20385.2 | 4084.2 | 16301 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 335 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23619.81 | 23619.81 | 23619.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23619.81 | 23619.81 | 23619.81 | 0 | -23619.81 | 23619.81 | 0 | 23619.81 | 23619.81 | 0 | 2019-01-19
17SD009762001 | 大客户中共中央办公厅机要局济南北京20M电路设备工程 | 17SD009762 | 大客户中共中央办公厅机要局济南北京20M电路设备工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 李磊 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170714 | 中国电信济南工程〔2017〕3816号 | 20170714 | 20170714 |  | 20170714 | 中国电信济南工程〔2017〕3819号 | 20170714 | 20170714 | 20170714 | 中国电信济南工程〔2017〕3819号 | 20170714 | 中国电信济南工程〔2017〕3819号 | 20170721 |  | 20170721 |  | 20170805 |  | 20171117 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5183号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171218 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5183号 | 20171226 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 150000 | 0 | 80141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 80141 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 1257 | 419 | 80141 | 80141 | 0 | 79780 | 79405 | 375 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80141 | 80141 | 80141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80141 | 80141 | 80141 | 0 | -80141 | 80141 | 0 | 80141 | 80141 | 0 | 2019-01-14
17SD009784001 | 济南高新区17年三季度优改工程 | 17SD009784 | 济南高新区17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3942号 | 20170727 | 20170727 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 250300 | 250300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 52.81 | 250000 | 250300 | 52.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250247.19 | 29334.15 | 220913.04 | 220913.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250247.19 | 100 | 250247.19 | 250247.19 | 250247.19 | 250247.19 | 0 | 0 | 250247.19 | 0 | 0 | 0 | 52.81 | 2019-01-27
17SD009785001 | 济南济阳17年三季度优改工程 | 17SD009785 | 济南济阳17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3941号 | 20170802 | 20170802 | [11 empty] | 20170717 |  | 20170823 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 4587.68 | 250000 | 250000 | 4587.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245413.32 | 39351.62 | 206061.7 | 206060.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245413.32 | 100 | 245413.32 | 245412.32 | 245412.32 | 245412.32 | 1 | 0 | 245413.32 | 1 | 0 | 0 | 4586.68 | 2019-01-27
17SD009786001 | 济南历城区17年三季度优改工程 | 17SD009786 | 济南历城区17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3940号 | 20170727 | 20170727 | [11 empty] | 20170819 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1620.2 | 250000 | 250000 | 1620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248379.8 | 29254.38 | 219125.42 | 219125.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248379.8 | 100 | 248379.8 | 248379.8 | 248379.8 | 248379.8 | 0 | 0 | 248379.8 | 0 | 0 | 0 | 1620.2 | 2019-01-27
17SD009787001 | 济南平阴17年三季度优改工程 | 17SD009787 | 济南平阴17年三季度优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3939号 | 20170802 | 20170802 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 13760.98 | 250000 | 250000 | 13760.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248853.77 | 37343.23 | 211510.54 | 211510.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12614.75 | -1076.2 | 13690.95 | 13690.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248853.77 | 100 | 248853.77 | 236239.02 | 236239.02 | 236239.02 | 12614.75 | 0 | 248853.77 | 12614.75 | 0 | 0 | 1146.23 | 2019-01-27
17SD009788001 | 长清山东交通学院教职工宿舍FTTH光缆接入工程 | 17SD009788 | 长清山东交通学院教职工宿舍FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3846号 | 20170728 | 20170728 |  | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3952号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3952号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3952号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 89000 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 10877.94 | 89000 | 89000 | 10877.94 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78122.06 | 24239.55 | 50582.51 | 10582.51 | 40000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78122.06 | 100 | 78122.06 | 78122.06 | 78122.06 | 78122.06 | 0 | 0 | 78122.06 | 0 | 0 | 0 | 10877.94 | 2019-01-19
17SD009796001 | 天桥黄台装饰等处新增OLT及扩容光缆接入工程 | 17SD009796 | 天桥2017年7月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  |  |  | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3848号 | 20170725 | 20170725 |  | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1146号 | 20170726 | 20170726 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1146号 | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1146号 | 20170726 | 20170719 | 20170801 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 86509.86 | 86509.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 29825.06 | 50000 | 55000 | 9825.06 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32636.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32636.83 | -12538.11 | -103.91 | -45046.03 | -40046.03 | -5000 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32636.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32636.83 | 45174.94 | 45174.94 | 45174.94 | -45174.94 | 0 | 32636.83 | -12538.11 | 0 | 0 | 22363.17 | 2019-01-19
17SD009796002 | 天桥宏业片区扩容光缆工程 | 17SD009796 | 天桥2017年7月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170719 | 中国电信济南工程〔2017〕3848号 | 20170725 | 20170725 |  | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1142号 | 20170725 | 20170725 | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1142号 | 20170725 | 中电信济南工程〔2017〕1142号 | 20170725 | 20170719 | 20170807 |  | 20170920 |  | 20170920 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4707号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171130 |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4707号 | 20171206 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 86509.86 | 86509.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 29825.06 | 50000 | 11509.86 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 8870 | 8775 | 11509.86 | 11509.86 | 353.4 | 10417.46 | 1910.46 | 8507 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11509.86 | 11509.86 | 11509.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11509.86 | 11509.86 | 11509.86 | 0 | -11509.86 | 11509.86 | 0 | 11509.86 | 11509.86 | 0 | 2019-01-19
17SD009830001 | 济南2017年市中济南大学东校区管道购买工程 | 17SD009830 | 济南2017年市中济南大学东校区管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3865号 | 20170731 | 20170731 | [13 empty] | 20171106 |  | 20171107 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4882号 | [7 empty] | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4882号 | 20171110 | 20180118 | 20180202 | 20180202 | 20180118 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 240000 | 0 | 194418.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | -499 | 240000 | 194418.97 | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194418.97 | 194418.97 | 0 | 194029.97 | 194029.97 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194418.97 | 194418.97 | 194418.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194917.97 | 194917.97 | 194917.97 | -499 | -194418.97 | 194418.97 | -499 | 194418.97 | 194418.97 | 0 | 2020-07-20
17SD009833001 | 市中政企齐鲁商会、政务中心等专线光缆接入工程 | 17SD009833 | 市中区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3856号 | 20170720 | 20170720 |  | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3925号 | 20170725 | 20170725 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3925号 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3925号 | 20170720 | 20170725 | 20170720 |  | 20170725 |  | 20180408 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕705号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕705号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 73221.86 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 9980 | 9857 | 0 | 9436.17 | 255.73 | 9000.44 | 2250.44 | 6750 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9436.17 | 255.73 | 9000.44 | 2250.44 | 6750 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9436.17 | 100 | 9436.17 | 0 | 0 | 0 | 9436.17 | 0 | 9436.17 | 9436.17 | 0 | 0 | 10563.83 | 2019-01-20
17SD009833002 | 市中政企万达帝景苑惠客荣超市专线接入工程 | 17SD009833 | 市中区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3856号 | 20170720 | 20170720 |  | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3924号 | 20170725 | 20170725 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3924号 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3924号 | 20170720 | 20170725 | 20170720 |  | 20170725 |  | 20180408 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕704号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180503 |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕704号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 73221.86 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8108 | 7964 | 0 | 12587.48 | 3454.2 | 9043.28 | 3463.28 | 5580 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12587.48 | 3454.2 | 9043.28 | 3463.28 | 5580 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12587.48 | 100 | 12587.48 | 0 | 0 | 0 | 12587.48 | 0 | 12587.48 | 12587.48 | 0 | 0 | 7412.52 | 2019-01-20
17SD009833003 | 市中政企女子学院6号楼等专线接入工程 | 17SD009833 | 市中区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3856号 | 20170720 | 20170720 |  | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3923号 | 20170725 | 20170725 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3923号 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3923号 | 20170720 | 20170725 | 20170720 |  | 20170725 |  | 20180408 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕706号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕706号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 73221.86 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 12679 | 12649 | 0 | 15200.07 | 4668.94 | 10271.93 | 1451.93 | 8820 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200.07 | 4668.94 | 10271.93 | 1451.93 | 8820 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200.07 | 100 | 15200.07 | 0 | 0 | 0 | 15200.07 | 0 | 15200.07 | 15200.07 | 0 | 0 | 4799.93 | 2019-01-20
17SD009833004 | 市中2017年7月新增专线光缆接入工程（万博） | 17SD009833 | 市中区2017年7月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170720 | 中国电信济南工程〔2017〕3856号 | 20170721 | 20170721 |  | 20170721 |  | 20170721 | 20180211 | 20180211 |  | 20180211 |  | 20170721 | 20170821 | 20170724 |  | 20170820 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕115号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕115号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 73221.86 | 40000 | 45000 | 13221.86 | 40000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 15306 | 13766 | 0 | 28318.02 | 12664.37 | 12848.65 | 1639.65 | 11209 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 249 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3460.12 | -4613.77 | -1151.35 | 1639.65 | -2791 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 249 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28318.02 | 100 | 28318.02 | 31778.14 | 31778.14 | 31778.14 | -3460.12 | 0 | 28318.02 | -3460.12 | 0 | 0 | 16681.98 | 2019-01-20
17SD009849001 | 济阳仁风史家村等12个村主干光缆合作工程 | 17SD009849 | 济阳仁风史家村等12个村主干光缆合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3927号 | 20170727 | 20170727 | 20171108 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3951号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3951号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3951号 | 20170728 | 20170726 | 20170807 |  | 20170906 | [22 empty] | 工程未关闭 | 92000 | 0 | 92000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 22629.33 | 92000 | 92000.01 | 22629.33 | 92000.01 | 92000.01 | 92000.01 | 92000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79171.58 | 18690.74 | 50679.94 | 22580.5 | 28099.44 | 9800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800.9 | 0 | 0 | 0 | 9800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79171.58 | 100 | 79171.58 | 69370.68 | 69370.68 | 69370.68 | 9800.9 | 0 | 79171.58 | 9800.9 | 0 | 0 | 12828.43 | 2019-01-26
17SD009861001 | 章丘义乌二手车交易市场等6处FTTH扩容工程 | 17SD009861 | 章丘市2017年7月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3931号 | 20170727 | 20170727 | 20171108 | 20170727 |  | 20170728 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 |  | 20170728 | 20170726 | 20170730 |  | 20170805 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1426号 |  |  |  | 20171115 | 20171115 | 20171127 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1426号 | 20180112 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 30000 | 35000 | 32164.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 32164.87 | 0 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 24962 | 23698 | 32164.87 | 32164.87 | 8100.87 | 20516 | 0 | 20516 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 639 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32164.87 | 32164.87 | 32164.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32164.87 | 32164.87 | 32164.87 | 0 | -32164.87 | 32164.87 | 0 | 32164.87 | 32164.87 | 0 | 2019-01-26
17SD009862001 | 章丘水寨镇辛马社区FTTH接入工程 | 17SD009862 | 章丘水寨镇辛马社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3932号 | 20170727 | 20170727 | 20180117 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3948号 | 20170727 | 20170727 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3948号 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3948号 | 20170727 | 20170726 | 20170810 |  | 20171126 |  | 20171214 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕902号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕902号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 72849.43 | 205000 | 205000 | 72849.43 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 89594 | 0 | 0 | 152069.88 | 24751.22 | 55376.98 | 35376.98 | 20000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62941.68 | 19919.31 | -31887.74 | -11134.63 | -17134.63 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62941.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89128.2 | 100 | 152069.88 | 132150.57 | 132150.57 | 132150.57 | -43022.37 | 0 | 152069.88 | 19919.31 | 0 | 0 | 52930.12 | 2019-01-26
17SD009863001 | 章丘辛马机房主干光缆接入工程 | 17SD009863 | 章丘辛马机房主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3929号 | 20170727 | 20170727 | 20180117 | 20170727 |  | 20170727 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  | 20170727 | 20170726 | 20170810 |  | 20171128 |  | 20171214 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕577号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕577号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 26000 | 37400 | 37400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 17954.4 | 26000 | 37400 | 6554.4 | 26000 | 37400 | 37400 | 37400 | 0 | 20404 | 19780 | 0 | 22976.69 | 0 | 19844.69 | 13996.32 | 5848.37 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 704 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531.09 | 0 | 2924.18 | 0 | 2924.18 | 606.91 | 0 | 0 | 0 | 364.91 | -26 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22976.69 | 100 | 22976.69 | 19445.6 | 19445.6 | 19445.6 | 3531.09 | 0 | 22976.69 | 3531.09 | 0 | 0 | 14423.31 | 2019-01-26
17SD009870001 | 历下区2017年7月三期政企接入工程（通服） | 17SD009870 | 历下区2017年7月三期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3938号 | 20170729 | 20170729 |  | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3987号 | 20170729 | 20170729 | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3987号 | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3987号 |  |  | 20171017 |  | 20171115 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕119号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕119号 | 20180224 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 77236.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 29359.92 | 50000 | 38803.06 | 7228.92 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 15003 | 14401 | 38803.06 | 38803.06 | 8632.43 | 28781.63 | 15293.63 | 13488 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7228.92 | -3968.14 | 9948.06 | -3329.94 | 13278 | 1249 | 0 | 0 | 0 | -140 | 913 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38803.06 | 38803.06 | 38803.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31574.14 | 31574.14 | 31574.14 | 7228.92 | -38803.06 | 38803.06 | 7228.92 | 38803.06 | 38803.06 | 0 | 2019-01-27
17SD009870002 | 历下区中建文化广场商务楼FTTH光缆接入工程 | 17SD009870 | 历下区2017年7月三期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3938号 | 20170730 | 20170730 |  | 20170730 | 中国电信济南工程〔2017〕3989号 | 20170730 | 20170730 | 20170730 | 中国电信济南工程〔2017〕3989号 | 20170730 | 中国电信济南工程〔2017〕3989号 | 20171005 |  | 20171006 |  | 20171021 |  | 20171226 | 20171227 | 中国电信济南工程〔2017〕5588号 |  |  |  | 20171227 | 20171227 | 20171229 |  | 20171227 | 中国电信济南工程〔2017〕5588号 | 20180111 |  |  | 20180206 | 20180201 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 77236.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 29359.92 | 30000 | 21794.98 | 10839 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12000 | 11090 | 21794.98 | 21794.98 | 7747.77 | 12834.21 | 2718.21 | 10116 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 454 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10839 | 0 | 9766 | 0 | 9766 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 380 | 454 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21794.98 | 21794.98 | 21794.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10955.98 | 10955.98 | 10955.98 | 10839 | -21794.98 | 21794.98 | 10839 | 21794.98 | 21794.98 | 0 | 2019-01-27
17SD009870003 | 历下区恒大帝景7号楼东侧商场FTTH光缆接入工程 | 17SD009870 | 历下区2017年7月三期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3938号 | 20170730 | 20170730 |  | 20170730 | 中国电信济南工程〔2017〕3990号 | 20170730 | 20170730 | 20170730 | 中国电信济南工程〔2017〕3990号 | 20170730 | 中国电信济南工程〔2017〕3990号 |  |  | 20171006 |  | 20171028 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕128号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕128号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 77236.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 29359.92 | 20000 | 16638.29 | 11292 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 11590 | 11405 | 16638.29 | 16638.29 | 3279.67 | 11875.62 | 1716.62 | 10159 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 370 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292 | 0 | 9949 | 0 | 9949 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 736 | 370 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16638.29 | 16638.29 | 16638.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5346.29 | 5346.29 | 5346.29 | 11292 | -16638.29 | 16638.29 | 11292 | 16638.29 | 16638.29 | 0 | 2019-01-27
17SD009896001 | 历城政企将军路80号济南滨河集团100M专线等接入工程 | 17SD009896 | 历城区2017年7月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3936号 | 20170727 | 20170727 |  | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3947号 | 20170727 | 20170727 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3947号 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3947号 | 20170729 | 20170831 | 20170729 |  | 20170802 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5135号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5135号 | 20180114 |  |  | 20180206 | 20180205 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 203000 | 173138.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14959.76 | 30000 | 25746.67 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 9377 | 8669 | 25746.67 | 25746.67 | 16835.67 | 8502 | 0 | 8502 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25746.67 | 25746.67 | 25746.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25746.67 | 25746.67 | 25746.67 | 0 | -25746.67 | 25746.67 | 0 | 25746.67 | 25746.67 | 0 | 2019-01-27
17SD009896002 | 历城山东东能建筑工程有限公司50M专线等接入工程 | 17SD009896 | 历城区2017年7月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3936号 | 20170727 | 20170727 |  | 20170727 |  | 20170728 | 20171012 | 20171012 |  | 20171012 |  | 20170727 | 20170801 | 20170801 |  | 20170929 |  | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1687号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1687号 | 20180223 |  |  | 20180312 | 20180305 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 100000 | 203000 | 173138.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14959.76 | 35000 | 109392.2 | 2269 | 35000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 59865 | 56703 | 109392.2 | 109392.2 | 52123.2 | 45358 | 0 | 45358 | 11911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9153 | 2192 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 0 | 5358 | 0 | 5358 | -3089 | 0 | 0 | 0 | -5847 | 2192 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109392.2 | 109392.2 | 109392.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107123.2 | 107123.2 | 107123.2 | 2269 | -109392.2 | 109392.2 | 2269 | 109392.2 | 109392.2 | 0 | 2019-01-27
17SD009896003 | 历城遥墙镇协和学院路北商铺FTTH光缆接入工程 | 17SD009896 | 历城区2017年7月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3936号 | 20170803 | 20170803 | 20170908 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4045号 | 20170807 | 20170807 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4045号 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4045号 |  |  | 20170820 |  | 20171012 |  | 20180306 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕287号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕287号 | 20180329 |  |  |  | 20180412 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 203000 | 173138.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14959.76 | 35000 | 35000 | 9690.76 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 14226 | 14155 | 0 | 30211.24 | 13706.31 | 14188.93 | 2102.93 | 12086 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902 | 0 | 3086 | 0 | 3086 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 902 | 667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30211.24 | 100 | 30211.24 | 25309.24 | 25309.24 | 25309.24 | 4902 | 0 | 30211.24 | 4902 | 0 | 0 | 4788.76 | 2019-01-27
17SD009906001 | 济南17年无线网800M平阴IPRAN优化光缆（南石硖基站） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宇讯实业有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170821 | 20170821 | 20171108 | 20170905 | 中电信济南工程〔2018〕145号 | 20170906 | 20180321 | 20180321 | 中电信济南工程〔2018〕145号 | 20180321 | 中电信济南工程〔2018〕145号 | 20171110 |  | 20171115 |  | 20171115 |  | 20180307 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕81号 |  |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180409 |  | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕81号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 12500 | 13740 | 6407.26 | 12500 | 13740 | 13740 | 13740 | 0 | 7023 | 6911 | 0 | 12176.74 | 501.74 | 10021 | 4535 | 5486 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 242 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6084 | 0 | 5486 | 0 | 5486 | 598 | 0 | 0 | 0 | -10 | 242 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12176.74 | 100 | 12176.74 | 6092.74 | 6092.74 | 6092.74 | 6084 | 0 | 12176.74 | 6084 | 0 | 0 | 1563.26 | 2020-08-16
17SD009906002 | 济南17年无线网长清山师餐厅基站-山师基站光缆优化工程 | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170821 | 20170821 | 20171107 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4376号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4376号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4376号 | 20170821 |  | 20170821 |  | 20170823 |  | 20171127 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5161号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5161号 | 20180110 |  |  | 20180202 | 20180201 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 19000 | 15416.25 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 9910 | 9641 | 15416.25 | 15416.25 | 635.92 | 12497.33 | 4904.33 | 7593 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 302 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416.25 | 15416.25 | 15416.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15416.25 | 15416.25 | 15416.25 | 0 | -15416.25 | 15416.25 | 0 | 15416.25 | 15416.25 | 0 | 2020-08-16
17SD009906003 | 济南17年无线网800M基站长清后三基站光缆接入工程 | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170821 | 20170821 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4244号 | 20170824 | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4244号 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4244号 | 20170824 | 20170816 | 20170828 |  | 20170829 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4488号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171214 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4488号 | 20171228 |  |  | 20180130 | 20180102 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 20000 | 16806.84 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 9903 | 9611 | 16806.84 | 16806.84 | 421.89 | 13881.95 | 6540.95 | 7341 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 319 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16806.84 | 16806.84 | 16806.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16806.84 | 16806.84 | 16806.84 | 0 | -16806.84 | 16806.84 | 0 | 16806.84 | 16806.84 | 0 | 2020-08-16
17SD009906004 | 济南17年无线网800M基站光缆优化（长清技校基站至畜牧局基站） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170821 | 20170821 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4243号 | 20170824 | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4243号 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4243号 | 20170824 | 20170816 | 20170827 |  | 20170829 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4489号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4489号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 18000 | 16480.56 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 10336 | 9953 | 16480.56 | 16480.56 | 585.09 | 13501.47 | 5708.47 | 7793 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 351 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16480.56 | 16480.56 | 16480.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16480.56 | 16480.56 | 16480.56 | 0 | -16480.56 | 16480.56 | 0 | 16480.56 | 16480.56 | 0 | 2020-08-16
17SD009906005 | 济南17年无线网长清中建长清湖、沃德工厂西南基站光缆接入工程 | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170821 | 20170821 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4245号 | 20170824 | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4245号 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4245号 | 20170824 | 20170816 | 20170827 |  | 20170830 |  | 20170921 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4495号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4495号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 19000 | 15175.2 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 10497 | 10173 | 15175.2 | 15175.2 | 1037.41 | 11771.79 | 3731.79 | 8040 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 319 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15175.2 | 15175.2 | 15175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15175.2 | 15175.2 | 15175.2 | 0 | -15175.2 | 15175.2 | 0 | 15175.2 | 15175.2 | 0 | 2020-08-16
17SD009906006 | 济南17年无线网长清凤凰高速2(新址)基站光缆接入及优化工程 | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170822 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4258号 | 20170825 | 20170825 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4258号 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4258号 | 20170825 | 20170816 | 20170827 |  | 20170830 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4490号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171009 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4490号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 15000 | 12134.64 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 8382 | 8118 | 12134.64 | 12134.64 | 506.71 | 10016.93 | 3279.93 | 6737 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 262 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12134.64 | 12134.64 | 12134.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12134.64 | 12134.64 | 12134.64 | 0 | -12134.64 | 12134.64 | 0 | 12134.64 | 12134.64 | 0 | 2020-08-16
17SD009906007 | 济南17年无线网长清恒大绿洲2基站光缆接入工程 | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170822 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕5557号 | 20170825 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5557号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5557号 | 20170825 | 20170905 | 20170830 |  | 20170905 |  | 20171127 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5160号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5160号 | 20180111 |  |  | 20180130 | 20180119 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 9000 | 9590.85 | 1286 | 9000 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 6154 | 5913 | 9590.85 | 9590.85 | 67.86 | 8169.99 | 3383.99 | 4786 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 183 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 1286 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.85 | 9590.85 | 9590.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8304.85 | 8304.85 | 8304.85 | 1286 | -9590.85 | 9590.85 | 1286 | 9590.85 | 9590.85 | 0 | 2020-08-16
17SD009906008 | 济南17年无线网800M基站光缆优化(长清北站基站至关王庙基站） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170822 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4252号 | 20170825 | 20170825 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4252号 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4252号 | 20170825 | 20170905 | 20170901 |  | 20170905 |  | 20170920 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4487号 |  |  |  | 20170921 | 20170921 | 20171214 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4487号 | 20171228 |  |  | 20180130 | 20180102 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 27000 | 23274.42 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 13653 | 13292 | 23274.42 | 23274.42 | 585.09 | 19317.33 | 9157.33 | 10160 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 | 446 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23274.42 | 23274.42 | 23274.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23274.42 | 23274.42 | 23274.42 | 0 | -23274.42 | 23274.42 | 0 | 23274.42 | 23274.42 | 0 | 2020-08-16
17SD009906009 | 济南17年无线网市中泉景天沅鸿园大厦、银丰大厦基站光缆接入工程 | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170823 | 20171107 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4377号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4377号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4377号 | 20171009 |  | 20171015 |  | 20171017 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1598号 |  |  |  | 20171227 | 20171227 | 20171228 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1598号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 17000 | 17000 | 4374.9 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 7704 | 7704 | 0 | 12056.1 | 869.37 | 9827.73 | 3253.73 | 6574 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 235 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -569 | 0 | 0 | 0 | -1033 | 235 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12056.1 | 100 | 12056.1 | 12625.1 | 12625.1 | 12625.1 | -569 | 0 | 12056.1 | -569 | 0 | 0 | 4943.9 | 2020-08-16
17SD009906010 | 济南17年无线网市中文贤居18号楼基站光缆接入工程 | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170823 | 20171107 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4371号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4371号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4371号 | 20171108 |  | 20171108 |  | 20171110 |  | 20171219 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1655号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1655号 | 20180202 |  |  | 20180322 | 20180320 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 8500 | 7481.48 | 82 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 5080 | 4758 | 7481.48 | 7481.48 | 317.11 | 5771.37 | 2182.37 | 3589 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 142 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | -211 | 0 | -211 | 293 | 0 | 0 | 0 | -31 | 142 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7481.48 | 7481.48 | 7481.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7399.48 | 7399.48 | 7399.48 | 82 | -7481.48 | 7481.48 | 82 | 7481.48 | 7481.48 | 0 | 2020-08-16
17SD009906011 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（女子学院基站-润和山居光交） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170822 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4253号 | 20170825 | 20170825 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4253号 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4253号 | 20170825 | 20170816 | 20170828 |  | 20170831 |  | 20170922 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4505号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4505号 | 20171009 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 19000 | 18380.06 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 10443 | 9868 | 18380.06 | 18380.06 | 421.89 | 15818.17 | 7833.17 | 7985 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 416 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18380.06 | 18380.06 | 18380.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18380.06 | 18380.06 | 18380.06 | 0 | -18380.06 | 18380.06 | 0 | 18380.06 | 18380.06 | 0 | 2020-08-16
17SD009906012 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（济变集团基站成环光缆优化） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170822 | 20171108 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4254号 | 20170825 | 20170825 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4254号 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4254号 | 20170825 | 20170816 | 20170828 |  | 20170831 |  | 20170922 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4506号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4506号 | 20171010 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 26000 | 24953.27 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 13478 | 13163 | 24953.27 | 24953.27 | 6791.21 | 15671.06 | 4757.06 | 10914 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 560 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24953.27 | 24953.27 | 24953.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24953.27 | 24953.27 | 24953.27 | 0 | -24953.27 | 24953.27 | 0 | 24953.27 | 24953.27 | 0 | 2020-08-16
17SD009906013 | 济南17年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（黄台啤酒厂基站-接头盒） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170822 | 20170822 | 20171110 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4379号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4379号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4379号 | 20171101 |  | 20171108 |  | 20171110 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1599号 |  |  |  | 20171227 | 20171227 | 20171229 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1599号 | 20180111 | [8 empty] | 工程未关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 11000 | 11000 | 3139.09 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 6126 | 6126 | 0 | 8086.91 | 507.67 | 6278.24 | 1227.24 | 5051 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 149 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8086.91 | 100 | 8086.91 | 7860.91 | 7860.91 | 7860.91 | 226 | 0 | 8086.91 | 226 | 0 | 0 | 2913.09 | 2020-08-16
17SD009906014 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（老屯汽配基站-兴济河西二期光交-阎千户村委基站） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170906 | 20170906 | 20171107 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4378号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4378号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4378号 | 20171009 |  | 20171009 |  | 20171026 |  | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5470号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5470号 | 20180313 |  |  | 20180322 | 20180320 | 20180328 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 18000 | 14611.21 | 1176 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 9931 | 9257 | 14611.21 | 14611.21 | 421.89 | 12365.32 | 4698.32 | 7667 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 299 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1011 | 0 | 1011 | 165 | 0 | 0 | 0 | -299 | 299 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14611.21 | 14611.21 | 14611.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.21 | 13435.21 | 13435.21 | 1176 | -14611.21 | 14611.21 | 1176 | 14611.21 | 14611.21 | 0 | 2020-08-16
17SD009906015 | 济南17年800M基站零星光缆工程（熙岸西区、莱芜路、党杨路光交） | 17SD009906 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第10批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4149号 | 20170906 | 20170906 |  | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4386号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4386号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4386号 | [26 empty] | 20180302 | 工程已关闭 | 282500 | 248352.09 | 242704.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282500 | 44072.7 | 15000 | 0 | -292.55 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -292.55 | -292.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.55 | 292.55 | 292.55 | -292.55 | 0 | 0 | -292.55 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-16
17SD009907001 | 高新唐冶敬德街华夏帝苑FTTH光缆工程 | 17SD009907 | 高新唐冶敬德街华夏帝苑FTTH光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3996号 | 20170802 | 20170802 | 20170908 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4017号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4017号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4017号 | 20170804 | 20170802 | 20170807 |  | 20170904 |  | 20170919 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5558号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5558号 | 20180109 |  |  | 20180201 | 20180123 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 142000 | 0 | 132200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 11646 | 142000 | 132200.2 | 11646 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 0 | 78323 | 70539 | 132200.2 | 132200.2 | 61254.2 | 65262 | 0 | 65262 | 5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 | 2072 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11646 | 0 | 11262 | 0 | 11262 | 384 | 0 | 0 | 0 | -2095 | 2072 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132200.2 | 132200.2 | 132200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120554.2 | 120554.2 | 120554.2 | 11646 | -132200.2 | 132200.2 | 11646 | 132200.2 | 132200.2 | 0 | 2019-02-02
17SD009937001 | 本部历城17年政企业务接入工程（通服1期） | 17SD009937 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3922号 | 20170726 | 20170726 |  | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1152号 | 20170727 | 20170727 | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1152号 | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1152号 |  |  | 20171010 |  | 20171125 |  | 20180206 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕65号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕65号 | 20180409 | [8 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 91396.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 28933.55 | 40000 | 40000 | 12418.29 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 12858 | 11187 | 0 | 28356.17 | 14157.23 | 11753.94 | 2766.94 | 8987 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 632 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.46 | 1342.46 | -1013 | 0 | -1013 | 445 | 0 | 0 | 0 | -432 | 632 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28356.17 | 100 | 28356.17 | 27581.71 | 27581.71 | 27581.71 | 774.46 | 0 | 28356.17 | 774.46 | 0 | 0 | 11643.83 | 2019-01-25
17SD009937002 | 本部济阳17年政企业务接入工程（广东1期） | 17SD009937 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3922号 | 20170726 | 20170726 |  | 20170726 | 中电信济南工程〔2017〕1153号 | 20170727 | 20170727 | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1153号 | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1153号 |  |  | 20170810 |  | 20171109 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1583号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1583号 | 20180226 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180313 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 110000 | 0 | 91396.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 28933.55 | 30000 | 25585.16 | 8139 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 19769 | 17856 | 25585.16 | 25585.16 | 7446.16 | 14669 | 0 | 14669 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139 | 0 | 4669 | 0 | 4669 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 333 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25585.16 | 25585.16 | 25585.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17446.16 | 17446.16 | 17446.16 | 8139 | -25585.16 | 25585.16 | 8139 | 25585.16 | 25585.16 | 0 | 2019-01-25
17SD009937003 | 本部历下17年政企业务接入工程（通服1期） | 17SD009937 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170725 | 中国电信济南工程〔2017〕3922号 | 20170728 | 20170729 |  | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3986号 | 20170729 | 20170729 | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3986号 | 20170729 | 中国电信济南工程〔2017〕3986号 |  |  | 20171017 |  | 20171118 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕118号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕118号 | 20180224 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 110000 | 0 | 91396.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 28933.55 | 40000 | 25810.96 | 8376.26 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 8490 | 8462 | 25810.96 | 25810.96 | 15388.52 | 9431.44 | 1575.44 | 7856 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8376.26 | 0 | 7485.26 | 129.26 | 7356 | 891 | 0 | 0 | 0 | -100 | 606 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25810.96 | 25810.96 | 25810.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17434.7 | 17434.7 | 17434.7 | 8376.26 | -25810.96 | 25810.96 | 8376.26 | 25810.96 | 25810.96 | 0 | 2019-01-25
17SD009989001 | 历城七里河路9号FTTH光缆接入工程 | 17SD009989 | 历城七里河路9号FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170726 | 中国电信济南工程〔2017〕3928号 | 20170727 | 20170727 | 20170908 | 20170913 | 中国电信济南工程〔2017〕4423号 | 20170914 | 20170914 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4423号 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4423号 | 20170726 | 20170726 | 20170805 |  | 20170815 |  | 20170920 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4512号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171011 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4512号 | 20171012 |  |  | 20180205 | 20171225 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 27000 | 0 | 15098.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 15098.65 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 9426 | 9029 | 15098.65 | 15098.65 | 4828.61 | 8547.04 | 1009.04 | 7538 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 333 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15098.65 | 15098.65 | 15098.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15098.65 | 15098.65 | 15098.65 | 0 | -15098.65 | 15098.65 | 0 | 15098.65 | 15098.65 | 0 | 2019-01-26
17SD009997001 | 槐荫阳光100F区综合布线工程 | 17SD009997 | 槐荫阳光100F区综合布线工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4317号 | 20170831 | 20170831 | 20171108 | 20170904 | 中国电信济南工程〔2017〕4362号 | 20170905 | 20170905 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4362号 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4362号 |  |  | 20170920 |  | 20171020 |  | 20171208 | 20171209 | 中国电信济南工程〔2017〕5351号 |  |  |  | 20171209 | 20171209 | 20171228 |  | 20171209 | 中国电信济南工程〔2017〕5351号 | 20180115 |  |  | 20180129 | 20180119 | 20180129 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180129 | 工程已关闭 | 70000 | 0 | 43160.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 5628 | 70000 | 43160.53 | 5628 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 36161 | 34476 | 43160.53 | 43160.53 | 0 | 41839.53 | 8412.53 | 33427 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 507 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628 | 0 | 5427 | 0 | 5427 | 201 | 0 | 0 | 0 | -578 | 507 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43160.53 | 43160.53 | 43160.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37532.53 | 37532.53 | 37532.53 | 5628 | -43160.53 | 43160.53 | 5628 | 43160.53 | 43160.53 | 0 | 2019-02-28
17SD010012001 | 章丘市辛马新建机房配套工程 | 17SD010012 | 章丘市辛马新建机房配套工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广西华南建设集团有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3946号 | 20170805 | 20170805 | 20170820 | 20170805 | 中国电信济南工程〔2017〕4115号 | 20170810 | 20170810 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4115号 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4115号 | 20170727 | 20170727 | 20170810 |  | 20171127 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 69367.5 | 100000 | 100000 | 69367.5 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77820.65 | 17207.21 | 11457.6 | 0 | 11457.6 | 4082.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114.4 | 1967.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45073.75 | 47188.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114.4 | 0 | 0 | 0 | 2114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45073.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32746.9 | 100 | 77820.65 | 30632.5 | 30632.5 | 30632.5 | 2114.4 | 0 | 77820.65 | 47188.15 | 0 | 0 | 22179.35 | 2019-01-27
17SD010076001 | 平阴县2017年8月一期扩容工程 | 17SD010076 | 平阴县2017年8月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3935号 | 20170801 | 20170801 |  | 20170802 | 中电信济南工程〔2017〕1206号 | 20170810 | 20170810 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1206号 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1206号 | 20170810 | 20170910 | 20170801 |  | 20170821 |  | 20180102 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕101号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕101号 | 20180426 | [8 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 7399.42 | 30000 | 30000 | 7399.42 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 21046 | 19522 | 0 | 27701.23 | 3547.69 | 20891.54 | 4374.54 | 16517 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472 | 533 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100.65 | 0 | 2138.65 | -6378.35 | 8517 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 533 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27701.23 | 100 | 27701.23 | 22600.58 | 22600.58 | 22600.58 | 5100.65 | 0 | 27701.23 | 5100.65 | 0 | 0 | 2298.77 | 2019-01-27
17SD010133001 | 天桥区政府纪委办公室等处政企专线接入工程 | 17SD010133 | 天桥2017年7月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3937号 | 20170727 | 20170727 | 20170815 | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1154号 | 20170727 | 20170727 | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1154号 | 20170727 | 中电信济南工程〔2017〕1154号 | 20170727 | 20170823 | 20170810 |  | 20170909 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5217号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5217号 | 20180115 |  |  | 20180207 | 20180201 | 20180208 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180208 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 71177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7242 | 35000 | 25620.08 | 7242 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 19180 | 17110 | 25620.08 | 25620.08 | 2661.91 | 20752.17 | 5596.17 | 15156 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 305 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242 | 0 | 5156 | 0 | 5156 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 305 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25620.08 | 25620.08 | 25620.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18378.08 | 18378.08 | 18378.08 | 7242 | -25620.08 | 25620.08 | 7242 | 25620.08 | 25620.08 | 0 | 2019-01-27
17SD010133002 | 天桥豪鲁电子大厦1158室、世贸天成17号楼2单元中住地产等政企专线接入工程 | 17SD010133 | 天桥2017年7月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3937号 | 20170808 | 20170808 | 20170815 | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1204号 | 20170810 | 20170810 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1204号 | 20170810 | 中电信济南工程〔2017〕1204号 | 20170810 | 20170727 | 20170814 |  | 20170820 |  | 20171027 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4726号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171115 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4726号 | 20171124 |  |  | 20180202 | 20171221 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 71177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7242 | 20000 | 15203.02 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 9401 | 9347 | 15203.02 | 15203.02 | 808.39 | 12758.63 | 4670.63 | 8088 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 338 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15203.02 | 15203.02 | 15203.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15203.02 | 15203.02 | 15203.02 | 0 | -15203.02 | 15203.02 | 0 | 15203.02 | 15203.02 | 0 | 2019-01-27
17SD010133003 | 天桥济齐路5-1号营业厅、裕华路6号傅家工业园等政企专线接入工程 | 17SD010133 | 天桥2017年7月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3937号 | 20170808 | 20170808 | 20170815 | 20170811 | 中电信济南工程〔2017〕1212号 | 20170811 | 20170811 | 20170811 | 中电信济南工程〔2017〕1212号 | 20170811 | 中电信济南工程〔2017〕1212号 | 20170727 | 20170826 | 20170814 |  | 20170913 |  | 20171027 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4740号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4740号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 71177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 7242 | 45000 | 30353.9 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 22350 | 21018 | 30353.9 | 30353.9 | 1016.79 | 25809.11 | 7848.11 | 17961 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 653 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30353.9 | 30353.9 | 30353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30353.9 | 30353.9 | 30353.9 | 0 | -30353.9 | 30353.9 | 0 | 30353.9 | 30353.9 | 0 | 2019-01-27
17SD010158001 | 历城东山墅FTTH光缆接入工程 | 17SD010158 | 历城东山墅FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4011号 | 20170803 | 20170803 | 20170908 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4046号 | 20170807 | 20170807 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4046号 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4046号 |  |  | 20170825 |  | 20170925 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕126号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕126号 | 20180211 |  |  | 20180315 | 20180305 | 20180316 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 42000 | 0 | 27761.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | -1896 | 42000 | 27761.88 | -1896 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 12865 | 12357 | 27761.88 | 27761.88 | 11249.99 | 14163.89 | 3907.89 | 10256 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 | 614 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1896 | 0 | -3744 | 0 | -3744 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 987 | 614 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27761.88 | 27761.88 | 27761.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29657.88 | 29657.88 | 29657.88 | -1896 | -27761.88 | 27761.88 | -1896 | 27761.88 | 27761.88 | 0 | 2019-02-03
17SD010165001 | 济南济阳纬一路机房搬迁工程 | 17SD010165 | 济南济阳纬一路机房搬迁工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4212号 | 20170823 | 20170823 | 20170831 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4273号 | 20170829 | 20170829 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4273号 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4273号 | 20170823 | 20170823 | 20170830 |  | 20170908 |  | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5358号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171228 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5358号 | 20180122 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 35324.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 279 | 50000 | 35324.99 | 279 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 27136 | 24709 | 35324.99 | 35324.99 | 6097.7 | 27292.29 | 4239.29 | 23053 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 666 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35324.99 | 35324.99 | 35324.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35045.99 | 35045.99 | 35045.99 | 279 | -35324.99 | 35324.99 | 279 | 35324.99 | 35324.99 | 0 | 2019-02-23
17SD010174001 | 济南章丘17年广电隐患整治一期优改工程 | 17SD010174 | 济南章丘17年广电隐患整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3945号 | 20170727 | 20170727 | 20170820 | 20170727 | 中国电信济南工程〔2017〕3950号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3950号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3950号 | 20170728 | 20170810 | 20170728 |  | 20170809 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5582号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5582号 | 20180112 |  |  | 20180129 | 20180125 | 20180129 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180129 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 230033.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 8118.95 | 290000 | 230033.12 | 8118.95 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 116272 | 114466 | 230033.12 | 230033.12 | 16957.22 | 190153.9 | 98153.9 | 92000 | 22922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17905 | 4561 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118.95 | 0 | 14387.38 | 0 | 14387.38 | -6268.43 | 0 | 0 | 0 | -2746.83 | -3977.6 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230033.12 | 230033.12 | 230033.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221914.17 | 221914.17 | 221914.17 | 8118.95 | -230033.12 | 230033.12 | 8118.95 | 230033.12 | 230033.12 | 0 | 2019-01-27
17SD010180001 | 本部2017年8月市中政企紧急业务接应工程 | 17SD010180 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3961号 | 20170802 | 20170802 |  | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4007号 | 20170802 | 20170802 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4007号 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4007号 |  |  | 20170730 |  | 20170815 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕353号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕353号 | 20180424 | [8 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 159882.63 | 159882.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 32456.48 | 30000 | 30000 | 12121.81 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 18365 | 15597 | 0 | 27154.37 | 11307.37 | 13528 | 0 | 13528 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 508 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9276.18 | -5570.82 | 13528 | 0 | 13528 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 561 | 508 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27154.37 | 100 | 27154.37 | 17878.19 | 17878.19 | 17878.19 | 9276.18 | 0 | 27154.37 | 9276.18 | 0 | 0 | 2845.63 | 2019-01-28
17SD010180002 | 本部2017年8月高新政企紧急业务接应工程 | 17SD010180 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3961号 | 20170803 | 20170803 |  | 20170803 |  | 20170803 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  | 20170720 |  | 20170720 |  | 20170820 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕409号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕409号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 159882.63 | 159882.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 32456.48 | 30000 | 28100 | 8730.67 | 30000 | 28100 | 28100 | 28100 | 0 | 14268 | 13493 | 0 | 26782.49 | 5381.38 | 18951.11 | 7658.11 | 11293 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 508 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413.16 | 0 | 5663.16 | -4929.84 | 10593 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 992 | 508 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26782.49 | 100 | 26782.49 | 19369.33 | 19369.33 | 19369.33 | 7413.16 | 0 | 26782.49 | 7413.16 | 0 | 0 | 1317.51 | 2019-01-28
17SD010180003 | 本部2017年8月槐荫政企紧急业务接应工程 | 17SD010180 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3961号 | 20170811 | 20170811 |  | 20170824 |  | 20170824 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 |  |  |  | 20171001 |  | 20171011 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1581号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1581号 | 20180316 |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180321 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180321 | 工程已关闭 | 180000 | 159882.63 | 159882.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 32456.48 | 30000 | 41627.56 | 15286 | 30000 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 20237 | 19519 | 41627.56 | 41627.56 | 21848.56 | 14765 | 0 | 14765 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461 | 293 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286 | 0 | 11265 | 0 | 11265 | 4021 | 0 | 0 | 0 | 3761 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41627.56 | 41627.56 | 41627.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26341.56 | 26341.56 | 26341.56 | 15286 | -41627.56 | 41627.56 | 15286 | 41627.56 | 41627.56 | 0 | 2019-01-28
17SD010180004 | 本部2017年8月历城政企紧急业务接应工程 | 17SD010180 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3961号 | 20170824 | 20170824 |  | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4242号 | 20170824 | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4242号 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4242号 |  |  | 20170901 |  | 20170930 |  | 20180116 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕35号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕35号 | 20180306 |  |  | 20180313 | 20180309 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 180000 | 159882.63 | 159882.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 32456.48 | 50000 | 30887.55 | 546 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 14002 | 12410 | 30887.55 | 30887.55 | 18231.55 | 10168 | 0 | 10168 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 681 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | -1032 | 0 | -1032 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 651 | 681 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30887.55 | 30887.55 | 30887.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30341.55 | 30341.55 | 30341.55 | 546 | -30887.55 | 30887.55 | 546 | 30887.55 | 30887.55 | 0 | 2019-01-28
17SD010180005 | 本部2017年8月历下政企紧急业务接应工程 | 17SD010180 | 本部2017年8月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3961号 | 20170828 | 20170828 |  | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4271号 | 20170828 | 20170828 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4271号 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4271号 |  |  | 20170915 |  | 20171018 |  | 20180116 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕39号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕39号 | 20180306 |  |  | 20180313 | 20180309 | 20180313 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 180000 | 159882.63 | 159882.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 32456.48 | 40000 | 29267.52 | -4228 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 15663 | 13734 | 29267.52 | 29267.52 | 14995.52 | 12338 | 0 | 12338 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 143 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4228 | 0 | -4662 | 0 | -4662 | 434 | 0 | 0 | 0 | -247 | 143 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29267.52 | 29267.52 | 29267.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33495.52 | 33495.52 | 33495.52 | -4228 | -29267.52 | 29267.52 | -4228 | 29267.52 | 29267.52 | 0 | 2019-01-28
17SD010184001 | 章丘政企城东工业园山东双沣100M专线等接入工程 | 17SD010184 | 章丘市2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3949号 | 20170728 | 20170728 |  | 20170728 |  | 20170802 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 |  | 20170802 | 20170728 | 20170810 |  | 20170830 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1436号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171129 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1436号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 168000 | 148208.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 975 | 50000 | 75208.25 | 0 | 50000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 51317 | 48193 | 75208.25 | 75208.25 | 26600.25 | 42204 | 0 | 42204 | 6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4449 | 1540 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75208.25 | 75208.25 | 75208.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75208.25 | 75208.25 | 75208.25 | 0 | -75208.25 | 75208.25 | 0 | 75208.25 | 75208.25 | 0 | 2019-01-28
17SD010184002 | 章丘曹范镇政府100M专线等光缆接入工程 | 17SD010184 | 章丘市2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3949号 | 20170728 | 20170728 |  | 20170728 |  | 20170802 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 |  | 20170802 | 20170728 | 20170810 |  | 20170830 |  | 20170907 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1576号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1576号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 168000 | 148208.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 975 | 30000 | 45882.67 | 975 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 29526 | 28306 | 45882.67 | 45882.67 | 17199.67 | 24120 | 0 | 24120 | 4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245 | 941 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 598 | 0 | 598 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45882.67 | 45882.67 | 45882.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44907.67 | 44907.67 | 44907.67 | 975 | -45882.67 | 45882.67 | 975 | 45882.67 | 45882.67 | 0 | 2019-01-28
17SD010184003 | 章丘区汇泉路三联家电营业厅等光缆接入工程 | 17SD010184 | 章丘市2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3949号 | 20170728 | 20170728 |  | 20170728 |  | 20170802 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 |  | 20170802 | 20170728 | 20170810 |  | 20170830 |  | 20170907 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1434号 |  |  |  | 20171128 | 20171128 | 20171129 |  | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1434号 | 20180111 |  |  | 20180201 | 20180126 | 20180205 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 168000 | 148208.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 975 | 20000 | 27117.84 | 0 | 20000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 23063 | 19983 | 27117.84 | 27117.84 | 6663.84 | 17269 | 0 | 17269 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 533 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27117.84 | 27117.84 | 27117.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27117.84 | 27117.84 | 27117.84 | 0 | -27117.84 | 27117.84 | 0 | 27117.84 | 27117.84 | 0 | 2019-01-28
17SD010185001 | 章丘市2017年8月一期扩容工程 | 17SD010185 | 章丘市2017年8月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4213号 | 20170907 | 20170907 |  | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4405号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4405号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4405号 |  |  | 20171030 |  | 20171110 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1578号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1578号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 38597.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1037 | 50000 | 38597.86 | 1037 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 33648 | 28523 | 38597.86 | 38597.86 | 9697.86 | 24658 | 0 | 24658 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 479 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 0 | 660 | 0 | 660 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38597.86 | 38597.86 | 38597.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37560.86 | 37560.86 | 37560.86 | 1037 | -38597.86 | 38597.86 | 1037 | 38597.86 | 38597.86 | 0 | 2019-02-23
17SD010250001 | 商河孙集北片区田湾等6个村主干光缆投资合作工程 | 17SD010250 | 商河孙集北片区田湾等6个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 济南万泰通信工程有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3958号 | 20170728 | 20170728 | 20171108 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3982号 | 20170728 | 20170728 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3982号 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3982号 | 20170728 | 20170728 | 20170809 |  | 20170823 |  | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1289号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1289号 | 20171221 |  |  | 20180314 | 20180228 | 20180318 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180318 | 工程已关闭 | 73000 | 0 | 55047.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 73000 | 55047.06 | 0 | 75999.99 | 75999.99 | 75999.99 | 75999.99 | 0 | 23600 | 22364 | 55047.06 | 55047.06 | 19418.05 | 30168.01 | 12993.01 | 17175 | 5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3749 | 1035 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55047.06 | 55047.06 | 55047.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55047.06 | 55047.06 | 55047.06 | 0 | -55047.06 | 55047.06 | 0 | 55047.06 | 55047.06 | 0 | 2019-01-28
17SD010252001 | 历城区山大老校研究生宿舍FTTH光缆接入工程 | 17SD010252 | 历城区山大老校研究生宿舍FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3960号 | 20170729 | 20170731 |  | 20170731 | 中电信济南工程〔2017〕1192号 | 20170803 | 20170803 | 20170803 | 中电信济南工程〔2017〕1192号 | 20170803 | 中电信济南工程〔2017〕1192号 | 20170803 | 20170804 | 20170805 |  | 20170825 |  | 20180116 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕40号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕40号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180320 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 145000 | 0 | 99963.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | -29227.33 | 145000 | 99963.69 | -29227.33 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 82905 | 74274 | 99963.69 | 99963.69 | 25302.69 | 68729 | 0 | 68729 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287 | 2258 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29227.33 | 111.67 | -5271 | 0 | -5271 | -24068 | 0 | 0 | 0 | -26713 | 2258 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99963.69 | 99963.69 | 99963.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129191.02 | 129191.02 | 129191.02 | -29227.33 | -99963.69 | 99963.69 | -29227.33 | 99963.69 | 99963.69 | 0 | 2019-01-28
17SD010265001 | 天桥金色阳光花园小区二期光缆接入工程 | 17SD010265 | 天桥金色阳光花园小区二期光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4040号 | 20170807 | 20170807 | 20170908 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4081号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4081号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4081号 | 20170808 | 20170807 | 20170814 |  | 20171030 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5584号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5584号 | 20180112 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 155000 | 0 | 126884.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 50297 | 155000 | 126884.32 | 50297 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 93433 | 89418 | 126884.32 | 126884.32 | 24078.65 | 96289.67 | 13008.67 | 83281 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484 | 2653 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50297 | 0 | 48281 | 0 | 48281 | 2016 | 0 | 0 | 0 | -1016 | 2653 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126884.32 | 126884.32 | 126884.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76587.32 | 76587.32 | 76587.32 | 50297 | -126884.32 | 126884.32 | 50297 | 126884.32 | 126884.32 | 0 | 2019-02-07
17SD010272001 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（宾谷街机房-炒米店机房） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20170816 | 20170816 | 20171108 | 20170816 | 中电信济南工程〔2017〕1215号 | 20170816 | 20170816 | 20170816 | 中电信济南工程〔2017〕1215号 | 20170816 | 中电信济南工程〔2017〕1215号 | 20170816 | 20170808 | 20170821 |  | 20170828 |  | 20170922 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4504号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4504号 | 20171011 |  |  | 20180201 | 20171222 | 20180205 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180205 | 工程已关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 100000 | 93551.91 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 45933 | 44881 | 93551.91 | 93551.91 | 1182.77 | 81873.14 | 47171.14 | 34702 | 10496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 2073 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93551.91 | 93551.91 | 93551.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93551.91 | 93551.91 | 93551.91 | 0 | -93551.91 | 93551.91 | 0 | 93551.91 | 93551.91 | 0 | 2020-08-08
17SD010272002 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（郭家屯-垛石） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171013 | 20171013 | 20171107 | 20171014 | 中国电信济南工程〔2017〕4638号 | 20171017 | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4638号 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4638号 |  |  | 20171019 |  | 20171030 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕383号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕383号 | 20180417 |  |  |  | 20180419 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 75000 | 74963.47 | 11255.82 | 74963.47 | 74963.47 | 74963.47 | 74963.47 | 0 | 35833 | 34270 | 0 | 69496.65 | 34907.65 | 26496 | 0 | 26496 | 8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6298 | 1476 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789 | 0 | 2496 | 0 | 2496 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1476 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69496.65 | 100 | 69496.65 | 63707.65 | 63707.65 | 63707.65 | 5789 | 0 | 69496.65 | 5789 | 0 | 0 | 5466.82 | 2020-08-08
17SD010272003 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（十六里河-仲宫） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171016 | 20171017 | 20171021 | 20171018 | 中国电信济南工程〔2017〕4665号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4665号 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4665号 |  |  | 20171020 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 105000 | 105000 | 5817.07 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99374.71 | 479.45 | 87895.26 | 59895.26 | 28000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.78 | 191.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99374.71 | 100 | 99374.71 | 99182.93 | 99182.93 | 99182.93 | 191.78 | 0 | 99374.71 | 191.78 | 0 | 0 | 5625.29 | 2020-08-08
17SD010272004 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（济阳新市-玉皇庙） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4767号 | 20171101 | 20171101 | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4767号 | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4767号 |  |  | 20171104 |  | 20171206 |  | 20180112 | 20180115 | 中电信济南工程〔2018〕4号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中电信济南工程〔2018〕4号 | 20180306 |  |  | 20180322 | 20180321 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 67000 | 65234.2 | 7941 | 66999.03 | 66999.03 | 66999.03 | 66999.03 | 0 | 33340.99 | 31652 | 65234.2 | 65234.2 | 33293.2 | 25159 | 0 | 25159 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 1411 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7941 | 0 | 1159 | 0 | 1159 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 1411 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65234.2 | 65234.2 | 65234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57293.2 | 57293.2 | 57293.2 | 7941 | -65234.2 | 65234.2 | 7941 | 65234.2 | 65234.2 | 0 | 2020-08-08
17SD010272005 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（怀仁基站-张坊基站） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171104 | 20171104 | 20171106 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4831号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4831号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4831号 |  |  | 20171108 |  | 20171119 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕385号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕385号 | 20180417 |  |  |  | 20180419 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 76000 | 75999.52 | 12288.71 | 75999.52 | 75999.52 | 75999.52 | 75999.52 | 0 | 41090 | 39375 | 0 | 70615.81 | 30910.81 | 29667 | 0 | 29667 | 10038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8251 | 1457 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905 | 0 | 3267 | 0 | 3267 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 1457 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70615.81 | 100 | 70615.81 | 63710.81 | 63710.81 | 63710.81 | 6905 | 0 | 70615.81 | 6905 | 0 | 0 | 5383.71 | 2020-08-08
17SD010272006 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（刁西-绣惠） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171106 | 20171106 | 20171107 | 20171107 |  | 20171109 | 20171213 | 20171213 |  | 20171213 |  |  |  | 20171110 |  | 20180416 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕887号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕887号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 105000 | 115000 | 18580.37 | 105000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 66459 | 0 | 0 | 107818.35 | 57418.35 | 42750 | 0 | 42750 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11398.72 | 3798.72 | 6750 | 0 | 6750 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107818.35 | 100 | 107818.35 | 96419.63 | 96419.63 | 96419.63 | 11398.72 | 0 | 107818.35 | 11398.72 | 0 | 0 | 7181.65 | 2020-08-08
17SD010272007 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（龙山-枣园） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171109 | 20171109 | 20171114 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4873号 | 20171109 | 20171109 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4873号 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4873号 |  |  | 20171110 |  | 20171208 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕103号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕103号 | 20180301 |  |  | 20180313 | 20180312 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 105000 | 99840.58 | 8540 | 105000.01 | 105000.01 | 105000.01 | 105000.01 | 0 | 53724 | 51019 | 99840.58 | 99840.58 | 6318.09 | 83182.49 | 42182.49 | 41000 | 10340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7859 | 2160 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8540 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 2160 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99840.58 | 99840.58 | 99840.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91300.58 | 91300.58 | 91300.58 | 8540 | -99840.58 | 99840.58 | 8540 | 99840.58 | 99840.58 | 0 | 2020-08-08
17SD010272008 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（水寨-刁西） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171111 | 20171111 | 20171114 | 20171111 | 中国电信济南工程〔2017〕4936号 | 20171114 | 20171114 | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4936号 | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4936号 |  |  | 20171114 |  | 20171208 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕123号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕123号 | 20180305 |  |  | 20180313 | 20180309 | 20180316 | 孙振 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 90000 | 87949.18 | 19276 | 89880.31 | 89880.31 | 89880.31 | 89880.31 | 0 | 75265 | 45331 | 87949.18 | 87949.18 | 0 | 77876.18 | 42273.18 | 35603 | 10073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 1878 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19276 | 0 | 19603 | 0 | 19603 | -327 | 0 | 0 | 0 | -2550 | 1878 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87949.18 | 87949.18 | 87949.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68673.18 | 68673.18 | 68673.18 | 19276 | -87949.18 | 87949.18 | 19276 | 87949.18 | 87949.18 | 0 | 2020-08-08
17SD010272009 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（段店-三九） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171115 | 20171115 | 20171115 | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4969号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4969号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4969号 |  |  | 20171125 |  | 20171201 |  | 20180223 | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕214号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180223 | 中国电信济南工程〔2018〕214号 | 20180411 |  |  |  | 20180418 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 95000 | 95000 | 3795.6 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 33480 | 32255 | 0 | 74345.23 | 41796.23 | 25427 | 0 | 25427 | 7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196 | 1632 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16859.17 | 1271.83 | -20273 | 0 | -20273 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1632 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74345.23 | 100 | 74345.23 | 91204.4 | 91204.4 | 91204.4 | -16859.17 | 0 | 74345.23 | -16859.17 | 0 | 0 | 20654.77 | 2020-08-08
17SD010272010 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆）（桑梓店-大桥南） | 17SD010272 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（县乡光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4078号 | 20171123 | 20171123 | 20171124 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5095号 | 20171124 | 20171124 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5095号 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5095号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 1207500 | 0 | 1192038.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207500 | 359066.67 | 140000 | 140000 | 32072.11 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107927.89 | 765.02 | 97072.87 | 83072.87 | 14000 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107927.89 | 100 | 107927.89 | 107927.89 | 107927.89 | 107927.89 | 0 | 0 | 107927.89 | 0 | 0 | 0 | 32072.11 | 2020-08-08
17SD010284001 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆）（商河母局-商东路接头） | 17SD010284 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4079号 | 20170816 | 20170816 | 20171108 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4150号 | 20170816 | 20170816 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4150号 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4150号 | 20170816 | 20170824 | 20170817 |  | 20170901 |  | 20170927 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4574号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171101 |  | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4574号 | 20171103 |  |  | 20180226 | 20180226 | 20180228 | 亓敏 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180228 | 工程已关闭 | 3108000 | 0 | 3086458.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108000 | 883028.32 | 39000 | 29941.26 | 0 | 39000.01 | 39000.01 | 39000.01 | 39000.01 | 0 | 16542 | 15674 | 29941.26 | 29941.26 | 0 | 26473.26 | 14017.26 | 12456 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558 | 660 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29941.26 | 29941.26 | 29941.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29941.26 | 29941.26 | 29941.26 | 0 | -29941.26 | 29941.26 | 0 | 29941.26 | 29941.26 | 0 | 2020-08-08
17SD010284002 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆）（长清母局-平阴母局） | 17SD010284 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4079号 | 20170830 | 20170830 | 20171108 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4331号 | 20170831 | 20170831 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4331号 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4331号 |  |  | 20180206 |  | 20180305 |  | 20180314 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕426号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180413 |  | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕426号 | 20180423 | [8 empty] | 工程未关闭 | 3108000 | 0 | 3086458.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108000 | 883028.32 | 2000000 | 2000000.01 | 300826.28 | 2000000.01 | 2000000.01 | 2000000.01 | 2000000.01 | 0 | 62243 | 36351 | 0 | 1672760.61 | 28142.08 | 1622681.53 | 1605989.53 | 16692 | 21937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18429 | 1230 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26413.12 | -65042.12 | 16692 | 0 | 16692 | 21937 | 0 | 0 | 0 | 18429 | 1230 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672760.61 | 100 | 1672760.61 | 1699173.73 | 1699173.73 | 1699173.73 | -26413.12 | 0 | 1672760.61 | -26413.12 | 0 | 0 | 327239.4 | 2020-08-08
17SD010284003 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆）（济阳母局-商河母局） | 17SD010284 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4079号 | 20171013 | 20171013 | 20171107 | 20171014 | 中国电信济南工程〔2017〕4639号 | 20171017 | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4639号 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4639号 |  |  | 20171019 |  | 20171027 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕382号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕382号 | 20180417 |  |  | 20180423 | 20180419 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 3108000 | 0 | 3086458.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108000 | 883028.32 | 380000 | 367517.43 | 42628 | 379983.46 | 379983.46 | 379983.46 | 379983.46 | 0 | 178279 | 169752 | 367517.43 | 367517.43 | 3052.91 | 328246.52 | 193836.52 | 134410 | 36218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27246 | 8096 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42628 | 0 | 26410 | 0 | 26410 | 16218 | 0 | 0 | 0 | 7246 | 8096 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367517.43 | 367517.43 | 367517.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324889.43 | 324889.43 | 324889.43 | 42628 | -367517.43 | 367517.43 | 42628 | 367517.43 | 367517.43 | 0 | 2020-08-08
17SD010284004 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆）（十六里河-玉函） | 17SD010284 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4079号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5253号 | 20171205 | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5253号 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5253号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3108000 | 0 | 3086458.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108000 | 883028.32 | 45000 | 45000 | 26807 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30211.89 | 0 | 27551.89 | 27551.89 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12018.89 | 0 | 12018.89 | 27551.89 | -15533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30211.89 | 100 | 30211.89 | 18193 | 18193 | 18193 | 12018.89 | 0 | 30211.89 | 12018.89 | 0 | 0 | 14788.11 | 2020-08-08
17SD010284005 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆）（佛山静院-山大华特-干休二所） | 17SD010284 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4079号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 |  | 20171215 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 |  |  |  | 20171217 |  | 20180416 |  | 20180425 | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕273号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕273号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 3108000 | 0 | 3086458.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108000 | 883028.32 | 200000 | 215999.99 | 84767.05 | 200000 | 215999.99 | 215999.99 | 215999.99 | 0 | 95263 | 0 | 0 | 202325.95 | 304.43 | 194821.52 | 137821.52 | 57000 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71093.01 | -39530.27 | 109823.28 | 124823.28 | -15000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202325.95 | 100 | 202325.95 | 131232.94 | 131232.94 | 131232.94 | 71093.01 | 0 | 202325.95 | 71093.01 | 0 | 0 | 13674.04 | 2020-08-08
17SD010284006 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆）（连城国际-三九） | 17SD010284 | 济南2017年本地网光缆扩容工程（中继光缆） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4079号 | 20180201 | 20180201 |  | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕182号 | 20180201 | 20180201 | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕182号 | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕182号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3108000 | 0 | 3086458.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108000 | 883028.32 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39713.53 | 24313.53 | 12600 | 0 | 12600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39713.53 | 24313.53 | 12600 | 0 | 12600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39713.53 | 100 | 39713.53 | 0 | 0 | 0 | 39713.53 | 0 | 39713.53 | 39713.53 | 0 | 0 | 6286.47 | 2020-08-08
17SD010298001 | 槐荫区中共山东省委党校综合接入工程（商客） | 17SD010298 | 槐荫区中共山东省委党校综合接入工程（商客） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170728 | 中国电信济南工程〔2017〕3959号 | 20170731 | 20170731 | 20171108 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4322号 | 20170831 | 20170831 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4322号 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4322号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31713.52 | 100000 | 100000 | 31713.52 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71968.97 | 14893.82 | 57075.15 | 17075.15 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.49 | 0 | 3682.49 | 3682.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71968.97 | 100 | 71968.97 | 68286.48 | 68286.48 | 68286.48 | 3682.49 | 0 | 71968.97 | 3682.49 | 0 | 0 | 28031.03 | 2019-01-28
17SD010317001 | 历城工业北路工商局宿舍FTTH光缆接入工程 | 17SD010317 | 历城工业北路工商局宿舍FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4010号 | 20170803 | 20170803 | 20170908 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4024号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4024号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4024号 | 20170804 | 20170807 | 20170806 |  | 20171031 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕62号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕62号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180321 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 41000 | 0 | 33257.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | -182.27 | 41000 | 33257.74 | -182.27 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 21353 | 19828 | 33257.74 | 33257.74 | 13176.74 | 17096 | 0 | 17096 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 710 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.27 | 736.73 | -1904 | 0 | -1904 | 985 | 0 | 0 | 0 | 22 | 710 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33257.74 | 33257.74 | 33257.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33440.01 | 33440.01 | 33440.01 | -182.27 | -33257.74 | 33257.74 | -182.27 | 33257.74 | 33257.74 | 0 | 2019-02-03
17SD010350001 | 历下益寿路益寿家园小区百灵网改FTTH光缆工程 | 17SD010350 | 历下区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4089号 | 20170829 | 20170829 | 20171108 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4316号 | 20170831 | 20170831 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4316号 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4316号 | 20170831 | 20170909 | 20170618 |  | 20170710 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5155号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5155号 | 20180116 |  |  | 20180201 | 20180201 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 83572.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16082.43 | 50000 | 40681.31 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 31921 | 30850 | 40681.31 | 40681.31 | 9559.31 | 28632 | 0 | 28632 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 559 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40681.31 | 40681.31 | 40681.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40681.31 | 40681.31 | 40681.31 | 0 | -40681.31 | 40681.31 | 0 | 40681.31 | 40681.31 | 0 | 2019-02-09
17SD010350002 | 历下泺北支局等专线接入工程 | 17SD010350 | 历下区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4089号 | 20170829 | 20170829 |  | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4315号 | 20170831 | 20170831 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4315号 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4315号 | 20170831 | 20170914 | 20170707 |  | 20170729 |  | 20171122 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5269号 |  |  |  | 20171229 | 20171229 | 20171229 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5269号 | 20180116 |  |  | 20180201 | 20180201 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 83572.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16082.43 | 30000 | 22891.06 | 6269 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 17313 | 16512 | 22891.06 | 22891.06 | 6122.06 | 15153 | 0 | 15153 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 283 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6269 | 0 | 4653 | 0 | 4653 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 283 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22891.06 | 22891.06 | 22891.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16622.06 | 16622.06 | 16622.06 | 6269 | -22891.06 | 22891.06 | 6269 | 22891.06 | 22891.06 | 0 | 2019-02-09
17SD010350003 | 历下泺北支局应急政企接入工程 | 17SD010350 | 历下区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4089号 | 20170829 | 20170829 |  | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4314号 | 20170831 | 20170831 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4314号 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4314号 | 20170831 | 20170907 | 20170703 |  | 20170923 |  | 20171226 | 20171229 | 中国电信济南工程〔2017〕5593号 |  |  |  | 20171229 | 20171229 | 20180409 |  | 20171229 | 中国电信济南工程〔2017〕5593号 | 20180411 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 83572.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16082.43 | 20000 | 20000 | 9813.43 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 8438 | 8086 | 0 | 9607.57 | 1086.57 | 6997 | 0 | 6997 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 84 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -579 | 0 | -1403 | 0 | -1403 | 824 | 0 | 0 | 0 | 282 | 84 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9607.57 | 100 | 9607.57 | 10186.57 | 10186.57 | 10186.57 | -579 | 0 | 9607.57 | -579 | 0 | 0 | 10392.43 | 2019-02-09
17SD010359001 | 中国电信商河分公司办公楼购置项目 | 17SD010359 | 中国电信商河分公司办公楼购置项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 办公用房 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 是 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 |  |  |  | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4050号 | 20170808 | 20170808 | [11 empty] | 20171116 |  | 20171117 |  | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5467号 | 20171222 | 20171225 | [5 empty] | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5467号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 5550600 | 0 | 5550600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550600 | 690575.46 | 5550600 | 5550600 | 690575.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852493.69 | 0 | 4852493.69 | 4852493.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7530.85 | -7530.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755443.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755443.82 | 97049.87 | 2 | 97049.87 | 4860024.54 | 4860024.54 | 104580.72 | -7530.85 | 0 | 4852493.69 | -7530.85 | 4755443.82 | 0 | 698106.31 | 2020-08-08
17SD010381001 | 商河县尹巷徐集等14个村主干光缆投资合作工程 | 17SD010381 | 商河县尹巷徐集等14个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4214号 | 20170823 | 20170823 | 20170831 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4240号 | 20170824 | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4240号 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4240号 | 20170824 | 20170823 | 20170907 |  | 20170913 |  | 20171117 | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕4987号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕4987号 | 20180227 |  |  | 20180323 | 20180307 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 160000 | 0 | 120721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | -2354.2 | 160000 | 120721.2 | -2354.2 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 68153 | 60270 | 120721.2 | 120721.2 | 7869.3 | 101660.9 | 52168.9 | 49492 | 11191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8904 | 1874 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2354.2 | 0 | -2358 | 0 | -2358 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | -2283.2 | 1874 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120721.2 | 120721.2 | 120721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123075.4 | 123075.4 | 123075.4 | -2354.2 | -120721.2 | 120721.2 | -2354.2 | 120721.2 | 120721.2 | 0 | 2019-02-23
17SD010437001 | 济南17年无线网章丘唐王卢家-老僧口、辛寨、山财圣井学生公寓、绣惠施家崖、巨野河李家寨、没口村、植物园、旧北、高官寨黄家基站接入工程 | 17SD010437 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十五批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3998号 | 20170802 | 20170802 | 20170820 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4016号 | 20170803 | 20170803 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4016号 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4016号 | 20170803 | 20170804 | 20170804 |  | 20170816 |  | 20170915 | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4442号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4442号 | 20171010 |  |  | 20180130 | 20171225 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 285000 | 284999.99 | 209492.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 285000 | 209492.08 | 0 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | 0 | 126570 | 122400 | 209492.08 | 209492.08 | 7948.19 | 174082.89 | 78699.89 | 95383 | 27461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22471 | 4546 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209492.08 | 209492.08 | 209492.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209492.08 | 209492.08 | 209492.08 | 0 | -209492.08 | 209492.08 | 0 | 209492.08 | 209492.08 | 0 | 2019-02-02
17SD010439001 | 济南17年无线网济阳窦家庄-姚集、新桑渡-仁风固网-愣子陈、回河-南吴、曲堤、孙耿高家、大柳树基站光缆接入工程 | 17SD010439 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十三批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4002号 | 20170802 | 20170802 | 20171108 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4015号 | 20170803 | 20170803 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4015号 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4015号 | 20170803 | 20170804 | 20170804 |  | 20170818 |  | 20170927 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4547号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171102 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4547号 | 20171103 |  |  | 20180130 | 20180104 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 295000 | 295000.01 | 259046.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 295000 | 259046.71 | 0 | 295000.01 | 295000.01 | 295000.01 | 295000.01 | 0 | 150141 | 142962 | 259046.71 | 259046.71 | 2504.49 | 221541.22 | 112920.22 | 108621 | 35001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28715 | 5626 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259046.71 | 259046.71 | 259046.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259046.71 | 259046.71 | 259046.71 | 0 | -259046.71 | 259046.71 | 0 | 259046.71 | 259046.71 | 0 | 2019-02-02
17SD010441001 | 济南17年无线网历城金象山滑雪场、王府-月亮湾、滴水崖、仲宫小并渡口、港沟冶河基站接入工程 | 17SD010441 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4000号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4072号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4072号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4072号 | 20170808 | 20170816 | 20170808 |  | 20170816 |  | 20171028 | 20171028 | 中电信济南工程〔2017〕1408号 |  |  |  | 20171028 | 20171028 | 20171116 |  | 20171028 | 中电信济南工程〔2017〕1408号 | 20171118 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 295000 | 299509.03 | 298596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 60488.84 | 130000 | 82880.64 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 53476 | 51606 | 82880.64 | 82880.64 | 2784.15 | 68710.49 | 28019.49 | 40691 | 11386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9115 | 1800 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82880.64 | 82880.64 | 82880.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82880.64 | 82880.64 | 82880.64 | 0 | -82880.64 | 82880.64 | 0 | 82880.64 | 82880.64 | 0 | 2019-02-02
17SD010441002 | 济南17年无线网历城陆家庄-第三医院、沙二-北纸坊、济钢商厦-济钢中学、工业南路崇华路-炼油厂、北辛店、刘家村西基站接入工程 | 17SD010441 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4000号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4073号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4073号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4073号 | 20170808 | 20170816 | 20170808 |  | 20170816 |  | 20170915 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4510号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4510号 | 20171013 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 295000 | 299509.03 | 298596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 60488.84 | 150000 | 119806.44 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 74511 | 70866 | 119806.44 | 119806.44 | 35670.6 | 67476.84 | 12912.84 | 54564 | 16659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13726 | 2576 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119806.44 | 119806.44 | 119806.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119806.44 | 119806.44 | 119806.44 | 0 | -119806.44 | 119806.44 | 0 | 119806.44 | 119806.44 | 0 | 2019-02-02
17SD010441003 | 济南17年无线网山师大附中对面基站优化工程 | 17SD010441 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4000号 | 20170803 | 20170803 | 20171115 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4075号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4075号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4075号 | 20170808 | 20170815 | 20170808 |  | 20170816 |  | 20170915 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4511号 |  |  |  | 20170922 | 20170922 | 20171009 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4511号 | 20171013 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180122 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 295000 | 299509.03 | 298596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 60488.84 | 10000 | 9820.98 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 6229 | 6147 | 9820.98 | 9820.98 | 3446.98 | 5020 | 0 | 5020 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 211 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820.98 | 9820.98 | 9820.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820.98 | 9820.98 | 9820.98 | 0 | -9820.98 | 9820.98 | 0 | 9820.98 | 9820.98 | 0 | 2019-02-02
17SD010441004 | 济南17年无线网长清联合大学、劳技、联合大学扩容、工艺美地下超市、创新谷加速器室分光缆工程 | 17SD010441 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十二批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4000号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 |  | 20171220 | 20180226 | 20180226 |  | 20180226 |  |  |  | 20171220 |  | 20180108 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕138号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕138号 | 20180307 |  |  | 20180313 | 20180309 | 20180314 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 295000 | 299509.03 | 298596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 60488.84 | 82000 | 86088.84 | 60488.84 | 79945.35 | 87000.97 | 87000.97 | 87000.97 | 0 | 61370 | 52428 | 86088.84 | 86088.84 | 22079.84 | 57695 | 11110 | 46585 | 6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 1919 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60488.84 | 22079.84 | 33695 | 11110 | 22585 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 1919 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86088.84 | 86088.84 | 86088.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 25600 | 25600 | 60488.84 | -86088.84 | 86088.84 | 60488.84 | 86088.84 | 86088.84 | 0 | 2019-02-02
17SD010474001 | 高新北胡机房至凤凰路华奥路光交光缆工程 | 17SD010474 | 高新北胡机房至凤凰路华奥路光交光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4012号 | 20170803 | 20170803 | 20170908 | 20170803 | 中国电信济南工程〔2017〕4098号 | 20170809 | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4098号 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4098号 | 20170809 | 20170803 | 20170814 |  | 20170829 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕25号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕25号 | 20180312 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 48000 | 0 | 35480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 17148.63 | 48000 | 35480.83 | 17148.63 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 16236 | 15003 | 35480.83 | 35480.83 | 5732.2 | 27021.63 | 14491.63 | 12530 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 791 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17148.63 | 0 | 14421.63 | 14491.63 | -70 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 791 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35480.83 | 35480.83 | 35480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18332.2 | 18332.2 | 18332.2 | 17148.63 | -35480.83 | 35480.83 | 17148.63 | 35480.83 | 35480.83 | 0 | 2019-02-03
17SD010487001 | 济南17年无线网商河开发区、史家、崔郝基站接入工程 | 17SD010487 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（室分四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4001号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4070号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4070号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4070号 | 20170808 | 20170816 | 20170808 |  | 20170823 |  | 20170907 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4393号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4393号 | 20170927 |  |  | 20180130 | 20180104 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 293687.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 62998.99 | 87000 | 71080.66 | 0 | 86999.99 | 86999.99 | 86999.99 | 86999.99 | 0 | 40972 | 39306 | 71080.66 | 71080.66 | 0 | 62552.66 | 31476.66 | 31076 | 8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6683 | 1547 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71080.66 | 71080.66 | 71080.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71080.66 | 71080.66 | 71080.66 | 0 | -71080.66 | 71080.66 | 0 | 71080.66 | 71080.66 | 0 | 2019-02-02
17SD010487002 | 济南17年无线网历城田园新城3号楼、二期一号楼、遥墙大码头、协和学院优化、万科城基站接入工程 | 17SD010487 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（室分四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4001号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4071号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4071号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4071号 | 20170808 | 20170816 | 20170808 |  | 20170816 |  | 20170915 | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4440号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4440号 | 20171013 |  |  | 20180122 | 20171219 | 20180122 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180122 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 293687.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 62998.99 | 75000 | 58233.65 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 40817 | 38838 | 58233.65 | 58233.65 | 19112.65 | 31881 | 0 | 31881 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684 | 1273 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58233.65 | 58233.65 | 58233.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58233.65 | 58233.65 | 58233.65 | 0 | -58233.65 | 58233.65 | 0 | 58233.65 | 58233.65 | 0 | 2019-02-02
17SD010487003 | 济南17年无线网宜家家居、阳光100四期、亚朵酒店室分接入工程 | 17SD010487 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（室分四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4001号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4026号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4026号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4026号 | 20170804 | 20170824 | 20170805 |  | 20170816 |  | 20170920 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4573号 |  |  |  | 20171016 | 20171016 | 20171106 |  | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4573号 | 20171106 |  |  | 20180131 | 20171225 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 293687.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 62998.99 | 74000 | 62550.88 | 0 | 74000.01 | 74000.01 | 74000.01 | 74000.01 | 0 | 36863 | 35875 | 62550.88 | 62550.88 | 12627.92 | 42992.96 | 13763.96 | 29229 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285 | 1361 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62550.88 | 62550.88 | 62550.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62550.88 | 62550.88 | 62550.88 | 0 | -62550.88 | 62550.88 | 0 | 62550.88 | 62550.88 | 0 | 2019-02-02
17SD010487004 | 济南17年无线网章丘三德范南村基站接入工程 | 17SD010487 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（室分四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4001号 | 20170803 | 20170803 | 20170803 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4031号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4031号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4031号 | 20170804 | 20170823 | 20170805 |  | 20170816 |  | 20170915 | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4441号 |  |  |  | 20170920 | 20170920 | 20171009 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4441号 | 20171009 |  |  | 20180130 | 20180102 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 293687.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 62998.99 | 58000 | 38823.79 | 0 | 57999.99 | 57999.99 | 57999.99 | 57999.99 | 0 | 23547 | 21503 | 38823.79 | 38823.79 | 502.32 | 32753.47 | 16560.47 | 16193 | 5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481 | 829 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38823.79 | 38823.79 | 38823.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38823.79 | 38823.79 | 38823.79 | 0 | -38823.79 | 38823.79 | 0 | 38823.79 | 38823.79 | 0 | 2019-02-02
17SD010487005 | 济南18年无线网济阳唐庙张村、徐家鑫苑4号楼基站、中医院室分光缆工程 | 17SD010487 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（室分四批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕4001号 | 20180227 | 20180227 |  | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕235号 | 20180228 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕235号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕235号 |  |  | 20180228 |  | 20180324 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕530号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕530号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 295000 | 294999.98 | 293687.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 62998.99 | 62999 | 62998.99 | 62998.99 | 62998.99 | 62998.99 | 62998.99 | 62998.99 | 0 | 35496 | 31891 | 0 | 56657.79 | 24481.79 | 25554 | 0 | 25554 | 6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5121 | 1216 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56657.79 | 24481.79 | 25554 | 0 | 25554 | 6622 | 0 | 0 | 0 | 5121 | 1216 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56657.79 | 100 | 56657.79 | 0 | 0 | 0 | 56657.79 | 0 | 56657.79 | 56657.79 | 0 | 0 | 6341.2 | 2019-02-02
17SD010488001 | 济南17年无线网高新二河、潘河崖、南湖花苑、历城文体、新世纪学校、基站接入工程 | 17SD010488 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十六批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3999号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4076号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4076号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4076号 | 20170808 | 20170823 | 20170816 | 20171201 | 20170823 |  | 20171028 | 20171028 | 中电信济南工程〔2017〕1407号 |  |  |  | 20171028 | 20171028 | 20171116 |  | 20171028 | 中电信济南工程〔2017〕1407号 | 20171117 |  |  | 20180117 | 20171219 | 20180123 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 284450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 19677.93 | 60000 | 43909.19 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 28214 | 27773 | 43909.19 | 43909.19 | 247.96 | 36778.23 | 15417.23 | 21361 | 6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488 | 924 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43909.19 | 43909.19 | 43909.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43909.19 | 43909.19 | 43909.19 | 0 | -43909.19 | 43909.19 | 0 | 43909.19 | 43909.19 | 0 | 2019-02-02
17SD010488002 | 济南17年无线网济阳新庄、青宁小贾庄、IDC一层-四层、京沪济东立交基站接入工程 | 17SD010488 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十六批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3999号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4069号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4069号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4069号 | 20170808 | 20170802 | 20170808 |  | 20170818 |  | 20170901 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4392号 |  |  |  | 20170911 | 20170911 | 20170926 |  | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4392号 | 20170927 |  |  | 20180130 | 20180104 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 284450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 19677.93 | 180000 | 124634.86 | 0 | 179999.99 | 179999.99 | 179999.99 | 179999.99 | 0 | 83447 | 78392 | 124634.86 | 124634.86 | 0 | 109963.86 | 45875.86 | 64088 | 14671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11758 | 2546 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124634.86 | 124634.86 | 124634.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124634.86 | 124634.86 | 124634.86 | 0 | -124634.86 | 124634.86 | 0 | 124634.86 | 124634.86 | 0 | 2019-02-02
17SD010488003 | 济南17年无线网章丘张家林、北邓家-南曹范基站接入工程 | 17SD010488 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十六批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3999号 | 20170803 | 20170803 | 20170803 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4025号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4025号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4025号 | 20170804 | 20170831 | 20170805 |  | 20170815 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕886号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕886号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 295000 | 294999.98 | 284450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 19677.93 | 44000 | 44000 | 6476.93 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 26726 | 0 | 0 | 40523.07 | 20723.07 | 17100 | 0 | 17100 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40523.07 | 100 | 40523.07 | 37523.07 | 37523.07 | 37523.07 | 3000 | 0 | 40523.07 | 3000 | 0 | 0 | 3476.93 | 2019-02-02
17SD010488004 | 济南17年无线网历下全季酒店泉城广场店基站接入工程 | 17SD010488 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十六批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3999号 | 20170803 | 20170803 | 20171108 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4029号 | 20170804 | 20170804 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4029号 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4029号 | 20170804 | 20170825 | 20170805 |  | 20170815 |  | 20171122 | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1497号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1497号 | 20180102 |  |  | 20180130 | 20180104 | 20180131 | 安云虹 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 284450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 19677.93 | 10000 | 2990.34 | 0 | 9999.99 | 9999.99 | 9999.99 | 9999.99 | 0 | 2450 | 2417 | 2990.34 | 2990.34 | 498.34 | 1507 | 0 | 1507 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 45 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.34 | 2990.34 | 2990.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.34 | 2990.34 | 2990.34 | 0 | -2990.34 | 2990.34 | 0 | 2990.34 | 2990.34 | 0 | 2019-02-02
17SD010488005 | 济南17年无线网商河开发区管委会、柴王村基站光缆接入工程 | 17SD010488 | 济南分公司2017年无线网五期传输配套基站接入光缆工程（东部第十六批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170802 | 中国电信济南工程〔2017〕3999号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1651号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1651号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1651号 |  |  | 20171220 |  | 20180110 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕55号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕55号 | 20180306 |  |  | 20180314 | 20180314 | 20180315 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180315 | 工程已关闭 | 295000 | 294999.98 | 284450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 19677.93 | 74900 | 68915.67 | 13201 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 0 | 40852 | 38508 | 68915.67 | 68915.67 | 30114.67 | 29689 | 0 | 29689 | 9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378 | 1441 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13201 | 0 | 5689 | 0 | 5689 | 7512 | 0 | 0 | 0 | 5778 | 1441 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68915.67 | 68915.67 | 68915.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.67 | 55714.67 | 55714.67 | 13201 | -68915.67 | 68915.67 | 13201 | 68915.67 | 68915.67 | 0 | 2019-02-02
17SD010489001 | 市中仲宫锦绣川九曲胡谭主干光缆投资合作接入工程(投代) | 17SD010489 | 市中仲宫锦绣川九曲胡谭主干光缆投资合作接入工程(投代) | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4381号 | 20170907 | 20170907 | 20170908 | 20170907 |  | 20170907 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 |  | 20170915 |  | 20170915 |  | 20171014 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5151号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171219 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5151号 | 20180103 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 56000 | 60000 | 49923.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 49923.79 | 0 | 56000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 20862 | 19132 | 4923.79 | 49923.79 | 30525.79 | 15127 | 0 | 15127 | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3147 | 858 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49923.79 | 49923.79 | 49923.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49923.79 | 49923.79 | 49923.79 | 0 | -49923.79 | 49923.79 | 0 | 49923.79 | 49923.79 | 0 | 2019-03-06
17SD010490001 | 市中仲宫锦绣川商家锦绣山水等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 17SD010490 | 市中仲宫锦绣川商家锦绣山水等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4382号 | 20170907 | 20170907 | 20170912 | 20170907 |  | 20170907 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  |  |  | 20171025 |  | 20171104 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕318号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕318号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 67349.94 | 60000 | 110000 | 67349.94 | 60000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 32083 | 30201 | 0 | 67482.44 | 34228 | 25832 | 1722 | 24110 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 1423 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.44 | 24832.38 | -1037.44 | 18447.38 | 1337.38 | 17110 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 4668 | 1423 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66445 | 98.4627 | 66445 | 42650.06 | 42650.06 | 42650.06 | 23794.94 | 0 | 67482.44 | 24832.38 | 0 | 0 | 42517.56 | 2019-03-06
17SD010492001 | 高新政企福瑞达、银丰光缆接入工程 | 17SD010492 | 高新政企2017年8月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4022号 | 20170811 | 20170811 |  | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4126号 | 20170811 | 20170811 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4126号 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4126号 | 20170804 | 20170804 | 20170814 |  | 20171025 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕416号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕416号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 40759.47 | 40000 | 40000 | 25713.87 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 15529 | 14761 | 0 | 39610.89 | 19555.94 | 17210.95 | 5036.95 | 12174 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 899 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25324.76 | 15384.51 | 7596.25 | 1922.25 | 5674 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 899 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39610.89 | 100 | 39610.89 | 14286.13 | 14286.13 | 14286.13 | 25324.76 | 0 | 39610.89 | 25324.76 | 0 | 0 | 389.11 | 2019-02-04
17SD010492002 | 高新政企围子山路苏中建设等光缆接入工程 | 17SD010492 | 高新政企2017年8月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4022号 | 20170817 | 20170817 |  | 20170817 | 中电信济南工程〔2017〕1218号 | 20170817 | 20170817 | 20170817 | 中电信济南工程〔2017〕1218号 | 20170817 | 中电信济南工程〔2017〕1218号 | 20170817 | 20170804 | 20170829 |  | 20171025 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕410号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕410号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 40759.47 | 30000 | 30000 | 4271.89 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 16464 | 15505 | 0 | 24817.88 | 740.15 | 21963.73 | 8324.73 | 13639 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 534 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910.23 | -15384.51 | 12860.28 | 1721.28 | 11139 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 832 | 534 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24817.88 | 100 | 24817.88 | 25728.11 | 25728.11 | 25728.11 | -910.23 | 0 | 24817.88 | -910.23 | 0 | 0 | 5182.12 | 2019-02-04
17SD010492003 | 高新政企旅游路港沟中建二局等光缆接入工程 | 17SD010492 | 高新政企2017年8月份1期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4022号 | 20170817 | 20170817 |  | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4154号 | 20170817 | 20170817 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4154号 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4154号 | 20170817 | 20170804 | 20170829 |  | 20171025 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕418号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 |  |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕418号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 40759.47 | 30000 | 30000 | 10773.71 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 20421 | 0 | 0 | 27015.93 | 2310.31 | 23099.62 | 13099.62 | 10000 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 500 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7789.64 | 67.86 | 6615.78 | 1615.78 | 5000 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27015.93 | 98.1492 | 26515.93 | 19226.29 | 19226.29 | 19226.29 | 7789.64 | 0 | 27015.93 | 7789.64 | 0 | 0 | 2984.07 | 2019-02-04
17SD010501001 | 商河县2017年8月一期扩容工程 | 17SD010501 | 商河县2017年8月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4038号 | 20170807 | 20170807 | 20171108 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4080号 | 20170808 | 20170808 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4080号 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4080号 | 20170808 | 20170807 | 20170811 |  | 20170911 |  | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5286号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5286号 | 20180328 | 20180307 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 韩壮壮 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 42192.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 12551.25 | 50000 | 42192.99 | 12551.25 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 30095 | 28271 | 42192.99 | 42192.99 | 7166.97 | 30951.02 | 6390.02 | 24561 | 4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 806 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12551.25 | 751.54 | 11167.71 | 6306.71 | 4861 | 632 | 0 | 0 | 0 | -539 | 806 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42192.99 | 42192.99 | 42192.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29641.74 | 29641.74 | 29641.74 | 12551.25 | -42192.99 | 42192.99 | 12551.25 | 42192.99 | 42192.99 | 0 | 2019-02-07
17SD010502001 | 商河县2017年8月一期政企接入工程 | 17SD010502 | 商河县2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4021号 | 20170804 | 20170804 | 20170819 | 20170814 | 中国电信济南工程〔2017〕4131号 | 20170814 | 20170814 | 20170814 | 中国电信济南工程〔2017〕4131号 | 20170814 | 中国电信济南工程〔2017〕4131号 | 20170814 | 20170804 | 20170907 |  | 20170913 |  | 20170918 | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1298号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1298号 | 20180227 |  |  | 20180323 | 20180307 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 27994.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 859 | 50000 | 27994.96 | 859 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 17549 | 16482 | 27994.96 | 27994.96 | 6561.97 | 19266.99 | 4573.99 | 14693 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 586 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | -307 | 0 | -307 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 203 | 586 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27994.96 | 27994.96 | 27994.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27135.96 | 27135.96 | 27135.96 | 859 | -27994.96 | 27994.96 | 859 | 27994.96 | 27994.96 | 0 | 2019-02-04
17SD010505001 | 历城东领鉴筑商务楼FTTH覆盖等工程 | 17SD010505 | 历城区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20170814 | 中国电信济南工程〔2017〕4130号 | 20170814 | 20170814 | 20170908 | 20170814 | 中国电信济南工程〔2017〕4158号 | 20170817 | 20170817 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4158号 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4158号 | 20170817 | 20170819 | 20170819 |  | 20170903 |  | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5066号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5066号 | 20180104 |  |  | 20180205 | 20180112 | 20180206 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 80000 | 80000 | 31293.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | -4353.99 | 20000 | 12997.28 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 10598 | 9359 | 12997.28 | 12997.28 | 3403.28 | 8573 | 0 | 8573 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 277 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997.28 | 12997.28 | 12997.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997.28 | 12997.28 | 12997.28 | 0 | -12997.28 | 12997.28 | 0 | 12997.28 | 12997.28 | 0 | 2019-02-14
17SD010505002 | 历城解放东路姚家棚户区光缆优化工程 | 17SD010505 | 历城区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170814 | 中国电信济南工程〔2017〕4130号 | 20170817 | 20170817 | 20170908 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4167号 | 20170818 | 20170818 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4167号 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4167号 | 20170818 | 20170819 | 20170822 |  | 20170823 |  | 20171219 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1674号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1674号 | 20180111 |  |  | 20180205 | 20180119 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 80000 | 80000 | 31293.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | -4353.99 | 30000 | 18296.13 | -4353.99 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 11940 | 11727 | 18296.13 | 18296.13 | 5196.41 | 11270.72 | 1135.72 | 10135 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 361 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4353.99 | -3217.99 | -1865 | 0 | -1865 | 729 | 0 | 0 | 0 | 331 | 161 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18296.13 | 18296.13 | 18296.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22650.12 | 22650.12 | 22650.12 | -4353.99 | -18296.13 | 18296.13 | -4353.99 | 18296.13 | 18296.13 | 0 | 2019-02-14
17SD010512001 | 历城闽鲁建材一期办公楼语音接入工程 | 17SD010512 | 历城闽鲁建材一期办公楼语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4044号 | 20170808 | 20170808 |  | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4201号 | 20170822 | 20170822 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4201号 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4201号 | 20170822 | 20170824 | 20170824 |  | 20170831 |  | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5068号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5068号 | 20180114 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 46181.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 46181.19 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 35318 | 34999 | 46181.19 | 46181.19 | 10905.19 | 34421 | 0 | 34421 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46181.19 | 46181.19 | 46181.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46181.19 | 46181.19 | 46181.19 | 0 | -46181.19 | 46181.19 | 0 | 46181.19 | 46181.19 | 0 | 2019-02-07
17SD010513001 | 本部高新17年政企业务接入工程（南方1期） | 17SD010513 | 本部2017年8月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4023号 | 20170808 | 20170808 |  | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170809 | 20170809 | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1196号 | 20170801 |  | 20170801 | 20171124 | 20170910 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕108号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕108号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 140443.85 | 140443.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 30906.46 | 30000 | 30000 | 14983.74 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12139 | 11420 | 0 | 17903.49 | 3798.04 | 12463.45 | 2446.45 | 10017 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 125 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887.23 | 3251.75 | 2493.48 | 976.48 | 1517 | -2858 | 0 | 0 | 0 | -3222 | 125 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17903.49 | 100 | 17903.49 | 15016.26 | 15016.26 | 15016.26 | 2887.23 | 0 | 17903.49 | 2887.23 | 0 | 0 | 12096.51 | 2019-02-04
17SD010513002 | 本部市中济大路5号省地税局光缆接入工程 | 17SD010513 | 本部2017年8月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4023号 | 20170814 | 20170814 |  | 20170814 | 中电信济南工程〔2017〕1214号 | 20170814 | 20170814 | 20170814 | 中电信济南工程〔2017〕1214号 | 20170814 | 中电信济南工程〔2017〕1214号 |  |  | 20171008 |  | 20171208 |  | 20171219 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1647号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1647号 | 20180124 |  |  | 20180206 | 20180201 | 20180207 | 樊珂 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180207 | 工程已关闭 | 150000 | 140443.85 | 140443.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 30906.46 | 30000 | 22966.4 | 2675 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 15148 | 13930 | 22966.4 | 22966.4 | 120.39 | 20381.01 | 8671.01 | 11710 | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 472 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 0 | 1710 | 0 | 1710 | 965 | 0 | 0 | 0 | 248 | 472 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22966.4 | 22966.4 | 22966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20291.4 | 20291.4 | 20291.4 | 2675 | -22966.4 | 22966.4 | 2675 | 22966.4 | 22966.4 | 0 | 2019-02-04
17SD010513003 | 本部高新17年政企业务接入工程（南方2期） | 17SD010513 | 本部2017年8月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4023号 | 20170818 | 20170818 |  | 20170818 |  | 20170818 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  | 20170818 |  | 20170818 |  | 20170920 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕404号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕404号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 140443.85 | 140443.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 30906.46 | 30000 | 37200 | 11155.29 | 30000 | 37200 | 37200 | 37200 | 0 | 20175 | 18500 | 0 | 28379.87 | 3808.06 | 21449.81 | 5816.81 | 15633 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 551 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.16 | -4092.88 | 3306.04 | -3826.96 | 7133 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 551 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28379.87 | 100 | 28379.87 | 26044.71 | 26044.71 | 26044.71 | 2335.16 | 0 | 28379.87 | 2335.16 | 0 | 0 | 8820.13 | 2019-02-04
17SD010513004 | 本部章丘17年政企业务接入工程（万博1期） | 17SD010513 | 本部2017年8月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4023号 | 20170821 | 20170821 |  | 20170821 | 中电信济南工程〔2017〕1225号 | 20170821 | 20170821 | 20170821 | 中电信济南工程〔2017〕1225号 | 20170821 | 中电信济南工程〔2017〕1225号 |  |  | 20170824 |  | 20170925 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕388号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕388号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 140443.85 | 140443.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 30906.46 | 30000 | 30000 | 11060.43 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 13450 | 12946 | 0 | 19123.57 | 5939.57 | 10362 | 0 | 10362 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 | 392 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1862 | 0 | 1862 | -1678 | 0 | 0 | 0 | -2308 | 392 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19123.57 | 100 | 19123.57 | 18939.57 | 18939.57 | 18939.57 | 184 | 0 | 19123.57 | 184 | 0 | 0 | 10876.43 | 2019-02-04
17SD010513005 | 本部历下博物馆光交至经十奥体西光交扩容工程 | 17SD010513 | 本部2017年8月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170804 | 中国电信济南工程〔2017〕4023号 | 20170823 | 20170823 |  | 20170823 | 中电信济南工程〔2017〕1234号 | 20170823 | 20170823 | 20170823 | 中电信济南工程〔2017〕1234号 | 20170823 | 中电信济南工程〔2017〕1234号 |  |  | 20170911 |  | 20171030 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1590号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1590号 | 20180123 |  |  | 20180206 | 20180207 | 20180223 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180223 | 工程已关闭 | 150000 | 140443.85 | 140443.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 30906.46 | 30000 | 20277.45 | -8968 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12432 | 11793 | 20277.45 | 20277.45 | 0 | 17863.45 | 8245.45 | 9618 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 406 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8968 | 0 | -10182 | 0 | -10182 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 569 | 406 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20277.45 | 20277.45 | 20277.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29245.45 | 29245.45 | 29245.45 | -8968 | -20277.45 | 20277.45 | -8968 | 20277.45 | 20277.45 | 0 | 2019-02-04
17SD010528001 | 天桥北徐等片区扩容光缆工程 | 17SD010528 | 天桥2017年8月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4084号 | 20170817 | 20170817 |  | 20170817 | 中电信济南工程〔2017〕1220号 | 20170818 | 20170818 | 20170818 | 中电信济南工程〔2017〕1220号 | 20170818 | 中电信济南工程〔2017〕1220号 | 20170818 | 20170809 | 20170825 |  | 20171020 |  | 20171020 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4706号 |  |  |  | 20171027 | 20171027 | 20171115 |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4706号 | 20171124 |  |  | 20180202 | 20171220 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 68407.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 40000 | 30000 | 28407.23 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 14382 | 13323 | 28407.23 | 28407.23 | 10599.83 | 16876.4 | 4236.4 | 12640 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28407.23 | 28407.23 | 28407.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28407.23 | 28407.23 | 28407.23 | 0 | -28407.23 | 28407.23 | 0 | 28407.23 | 28407.23 | 0 | 2019-02-09
17SD010543001 | 长清区五峰镇驻地FTTH接入工程 | 17SD010543 | 长清区五峰镇驻地FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4039号 | 20170807 | 20170807 |  | 20170807 |  | 20170809 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 |  | 20170809 | 20170807 | 20170815 |  | 20170831 |  | 20170919 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4854号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4854号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180314 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 45600 | 70700 | 48099.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 | 7170 | 45600 | 48099.82 | 7170 | 45600 | 70700 | 70700 | 70700 | 0 | 32961 | 30695 | 48099.82 | 48099.82 | 8571.54 | 35267.28 | 8558.28 | 26709 | 4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988 | 998 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 0 | 4109 | 0 | 4109 | 3061 | 0 | 0 | 0 | 2988 | -202 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48099.82 | 48099.82 | 48099.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40929.82 | 40929.82 | 40929.82 | 7170 | -48099.82 | 48099.82 | 7170 | 48099.82 | 48099.82 | 0 | 2019-02-07
17SD010615001 | 高新区山水华府FTTH主干光缆接入工程 | 17SD010615 | 高新区山水华府FTTH主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4118号 | 20170811 | 20170811 | 20170908 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4124号 | 20170811 | 20170811 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4124号 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4124号 | 20170811 | 20170810 | 20170814 |  | 20170829 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕26号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕26号 | 20180312 |  |  | 20180323 | 20180314 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 58000 | 0 | 48868.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 15013.43 | 58000 | 48868.05 | 15013.43 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 24801 | 22435 | 48868.05 | 48868.05 | 8584.96 | 35931.09 | 17506.09 | 18425 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 1075 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15013.43 | 0 | 13901.43 | 13476.43 | 425 | 1112 | 0 | 0 | 0 | -305 | 1075 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48868.05 | 48868.05 | 48868.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33854.62 | 33854.62 | 33854.62 | 15013.43 | -48868.05 | 48868.05 | 15013.43 | 48868.05 | 48868.05 | 0 | 2019-02-10
17SD010642001 | 本部历城将军路1111号将军大厦东临中海华山售楼处接入工程 | 17SD010642 | 本部历城将军路1111号将军大厦东临中海华山售楼处接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4042号 | 20170809 | 20170809 |  | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170809 | 20170809 | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1195号 | 20170907 |  | 20170907 |  | 20170908 |  | 20171122 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1498号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1498号 | 20180114 |  |  | 20180130 | 20180129 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 40000 | 0 | 15789.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 15789.5 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 10544 | 9808 | 15789.5 | 15789.5 | 5743.5 | 7486 | 0 | 7486 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 300 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15789.5 | 15789.5 | 15789.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15789.5 | 15789.5 | 15789.5 | 0 | -15789.5 | 15789.5 | 0 | 15789.5 | 15789.5 | 0 | 2019-02-07
17SD010655001 | 山东女子学院长清校区8号宿舍楼WLAN接入工程 | 17SD010655 | 山东女子学院长清校区8号宿舍楼WLAN接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | WLAN接入设备 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170808 | 中国电信济南工程〔2017〕4082号 | 20170809 | 20170809 |  | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4151号 | 20170817 | 20170817 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4151号 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4151号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 363000 | 0 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363000 | 19124.55 | 363000 | 363000 | 19124.55 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299299.52 | 247010.42 | 52289.1 | 0 | 52289.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44575.93 | -44575.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299299.52 | 100 | 299299.52 | 343875.45 | 343875.45 | 343875.45 | -44575.93 | 0 | 299299.52 | -44575.93 | 0 | 0 | 63700.48 | 2019-08-08
17SD010697001 | 平阴县2017年8月一期政企接入工程 | 17SD010697 | 平阴县2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4043号 | 20170808 | 20170808 |  | 20170809 | 中电信济南工程〔2017〕1209号 | 20170811 | 20170811 | 20170811 | 中电信济南工程〔2017〕1209号 | 20170811 | 中电信济南工程〔2017〕1209号 | 20170811 | 20170831 | 20170811 |  | 20170821 |  | 20180102 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕74号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕74号 | 20180228 |  |  | 20180312 | 20180309 | 20180313 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 45822.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6569 | 50000 | 45822.98 | 6569 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 31595 | 29185 | 45822.98 | 45822.98 | 7996.12 | 33905.86 | 8257.86 | 25648 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 | 730 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6569 | 0 | 5648 | 0 | 5648 | 921 | 0 | 0 | 0 | -193 | 730 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45822.98 | 45822.98 | 45822.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39253.98 | 39253.98 | 39253.98 | 6569 | -45822.98 | 45822.98 | 6569 | 45822.98 | 45822.98 | 0 | 2019-02-07
17SD010705001 | 长清2017年8月一期扩容工程 | 17SD010705 | 长清2017年8月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170807 | 中国电信济南工程〔2017〕4037号 | 20170831 | 20170831 |  | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4337号 | 20170831 | 20170831 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4337号 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4337号 | 20170831 | 20170807 | 20170906 |  | 20171120 | [7 empty] | 20180330 | 20180330 | [13 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 14662.31 | 30000 | 30000 | 14662.31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 5658 | 0 | 0 | 12301.26 | 2401.26 | 8000 | 0 | 8000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3036.43 | -4936.43 | 800 | 0 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12301.26 | 100 | 12301.26 | 15337.69 | 15337.69 | 15337.69 | -3036.43 | 0 | 12301.26 | -3036.43 | 0 | 0 | 17698.74 | 2019-02-07
17SD010798001 | 历城香溢紫郡FTTH光缆接入工程 | 17SD010798 | 历城香溢紫郡FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4278号 | 20170921 | 20170922 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4507号 | 20170922 | 20170922 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4507号 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4507号 |  |  | 20170930 |  | 20171123 |  | 20180326 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕608号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕608号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 265000 | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265000 | 86125.92 | 265000 | 265000 | 86125.92 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 115993 | 96102 | 0 | 235306.75 | 77769.64 | 147537.11 | 35537.11 | 112000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56432.67 | 14476.86 | 40955.81 | 7355.81 | 33600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235306.75 | 100 | 235306.75 | 178874.08 | 178874.08 | 178874.08 | 56432.67 | 0 | 235306.75 | 56432.67 | 0 | 0 | 29693.25 | 2019-02-28
17SD010818001 | 历下绿城济南中心FTTH光缆接入工程 | 17SD010818 | 历下绿城济南中心FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1360号 | 20171101 | 20171102 |  | 20171103 | 中国电信济南工程〔2017〕4806号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4806号 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4806号 |  |  | 20171014 |  | 20171028 |  | 20180316 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕454号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 | 20180503 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕454号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 51521.87 | 120000 | 120000 | 51521.87 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 46774 | 44591 | 0 | 93727.15 | 33871.72 | 31053.66 | 19783.66 | 11270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28801.77 | 25249.02 | 0 | -1592.75 | -1592.75 | 0 | -1960 | 0 | 0 | 0 | -1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28801.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64925.38 | 100 | 93727.15 | 68478.13 | 68478.13 | 68478.13 | -3552.75 | 0 | 93727.15 | 25249.02 | 0 | 0 | 26272.85 | 2019-04-18
17SD010867001 | 长清轻工新增OLT、女子学院WLAN光缆接入工程 | 17SD010867 | 长清2017年8月1期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4083号 | 20170809 | 20170809 |  | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4110号 | 20170809 | 20170809 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4110号 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4110号 | 20170809 | 20170809 | 20170901 |  | 20171020 |  | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5373号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5373号 | 20180112 |  |  | 20180129 | 20180122 | 20180129 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180129 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 21311.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -2054 | 50000 | 21311.65 | -2054 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 14740 | 13805 | 21311.65 | 21311.65 | 3500.44 | 15623.21 | 3765.21 | 11858 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 434 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2054 | 0 | -3142 | 0 | -3142 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 1513 | -666 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21311.65 | 21311.65 | 21311.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23365.65 | 23365.65 | 23365.65 | -2054 | -21311.65 | 21311.65 | -2054 | 21311.65 | 21311.65 | 0 | 2019-02-09
17SD010868001 | 长清区2017年8月份一期政企接入工程（万博） | 17SD010868 | 长清区2017年8月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4143号 | 20170907 | 20170907 |  | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4398号 | 20170907 | 20170907 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4398号 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4398号 | 20170907 | 20170816 | 20170912 |  | 20171025 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕75号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕75号 | 20180307 |  |  | 20180330 | 20180329 | 20180330 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 38125.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 8217 | 50000 | 38125.44 | 8217 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 18842 | 17547 | 38125.44 | 38125.44 | 20308.44 | 14369 | 0 | 14369 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 768 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217 | 0 | 6269 | 0 | 6269 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 2410 | -732 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38125.44 | 38125.44 | 38125.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29908.44 | 29908.44 | 29908.44 | 8217 | -38125.44 | 38125.44 | 8217 | 38125.44 | 38125.44 | 0 | 2019-02-16
17SD010881001 | 天桥黄台装饰新加OLT光网校园光缆接入工程 | 17SD010881 | 天桥2017年8月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4090号 | 20170818 | 20170818 | 20170821 | 20170818 | 中电信济南工程〔2017〕1226号 | 20170821 | 20170821 | 20170821 | 中电信济南工程〔2017〕1226号 | 20170821 | 中电信济南工程〔2017〕1226号 | 20170821 | 20170809 | 20170828 |  | 20170916 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5218号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5218号 | 20180115 |  |  | 20180129 | 20180119 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 100867.73 | 94552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 36226 | 25000 | 1582.14 | -810 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 931 | 666 | 1582.14 | 1582.14 | 842.14 | 614 | 0 | 614 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -810 | 0 | -886 | 0 | -886 | 76 | 0 | 0 | 0 | -22 | 24 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.14 | 1582.14 | 1582.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392.14 | 2392.14 | 2392.14 | -810 | -1582.14 | 1582.14 | -810 | 1582.14 | 1582.14 | 0 | 2019-02-09
17SD010881002 | 天桥影山邻里中心A座1/2层008营业厅光缆工程 | 17SD010881 | 天桥2017年8月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4090号 | 20170821 | 20170821 | 20170823 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1235号 | 20170823 | 20170823 | 20170823 | 中电信济南工程〔2017〕1235号 | 20170823 | 中电信济南工程〔2017〕1235号 | 20170823 | 20170809 | 20170907 |  | 20171027 |  | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4908号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4908号 | 20171225 |  |  | 20180202 | 20180104 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 100867.73 | 94552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 36226 | 25000 | 15480.59 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 6500 | 5627 | 15480.59 | 15480.59 | 6811.28 | 6951.31 | 2786.31 | 4165 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 346 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15480.59 | 15480.59 | 15480.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15480.59 | 15480.59 | 15480.59 | 0 | -15480.59 | 15480.59 | 0 | 15480.59 | 15480.59 | 0 | 2019-02-09
17SD010881003 | 天桥金行宾馆、桑梓店裕兴路77号10M专线光缆工程 | 17SD010881 | 天桥2017年8月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170809 | 中国电信济南工程〔2017〕4090号 | 20170830 | 20170830 | 20170908 | 20170901 |  | 20170902 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  | 20170902 | 20170809 | 20170907 |  | 20171027 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 | 20180310 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 100867.73 | 94552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 36226 | 50000 | 77489.87 | 37036 | 50000 | 83805 | 83805 | 83805 | 0 | 50689 | 44021 | 77489.87 | 77489.87 | 0 | 69908.87 | 33153.87 | 36755 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583 | 1683 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036 | 0 | 30755 | 0 | 30755 | 6281 | 0 | 0 | 0 | 4283 | 1683 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77489.87 | 77489.87 | 77489.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40453.87 | 40453.87 | 40453.87 | 37036 | -77489.87 | 77489.87 | 37036 | 77489.87 | 77489.87 | 0 | 2019-02-09
17SD010890001 | 历城万象新天云公馆FTTH光缆接入工程 | 17SD010890 | 历城万象新天云公馆FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1228号 | 20170824 | 20170824 | 20170908 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4241号 | 20170824 | 20170824 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4241号 | 20170824 | 中国电信济南工程〔2017〕4241号 | 20170824 | 20170825 | 20170925 |  | 20170930 |  | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5285号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171227 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5285号 | 20180114 |  |  | 20180205 | 20180129 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 82000 | 0 | 58414.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | -8979.59 | 82000 | 58414.21 | -8979.59 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 31065 | 26701 | 58414.21 | 58414.21 | 31412.21 | 23261 | 0 | 23261 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 1244 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8979.59 | 0 | -8767.86 | 0 | -8767.86 | -211.73 | 0 | 0 | 0 | -1756.73 | 1244 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58414.21 | 58414.21 | 58414.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67393.8 | 67393.8 | 67393.8 | -8979.59 | -58414.21 | 58414.21 | -8979.59 | 58414.21 | 58414.21 | 0 | 2019-02-22
17SD010939001 | 高新区安家庄安置房FTTH主干光缆接入工程 | 17SD010939 | 高新区安家庄安置房FTTH主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4117号 | 20170811 | 20170811 | 20170908 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4125号 | 20170811 | 20170811 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4125号 | 20170811 | 中国电信济南工程〔2017〕4125号 | 20170810 | 20170810 | 20170814 |  | 20170829 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕24号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕24号 | 20180312 |  |  |  | 20180412 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 43628.45 | 120000 | 120000 | 43628.45 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 40071 | 36810 | 0 | 89398.89 | 25331.62 | 57568.27 | 26877.27 | 30691 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127 | 1992 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13027.34 | 0 | 11658.34 | 21467.34 | -9809 | 1369 | 0 | 0 | 0 | -1003 | 1992 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89398.89 | 100 | 89398.89 | 76371.55 | 76371.55 | 76371.55 | 13027.34 | 0 | 89398.89 | 13027.34 | 0 | 0 | 30601.11 | 2019-02-10
17SD011060001 | 市中大观支局8月份新增专线光缆工程（万博） | 17SD011060 | 市中区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4119号 | 20170811 | 20170811 | 20170912 | 20170907 | 中电信济南工程〔2017〕1263号 | 20170907 | 20170907 | 20170907 | 中电信济南工程〔2017〕1263号 | 20170907 | 中电信济南工程〔2017〕1263号 | 20170817 |  | 20170813 |  | 20170928 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕533号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕533号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 179000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 63417.13 | 30000 | 30000 | 5385.5 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 9618 | 9300 | 0 | 27614.5 | 11421.22 | 15143.28 | 1643.28 | 13500 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27614.5 | 100 | 27614.5 | 24614.5 | 24614.5 | 24614.5 | 3000 | 0 | 27614.5 | 3000 | 0 | 0 | 2385.5 | 2019-02-10
17SD011060002 | 市中舜玉支局8月份新增专线光缆工程（万博） | 17SD011060 | 市中区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4119号 | 20170822 | 20170822 | 20170912 | 20170822 |  | 20170823 | 20170907 | 20170907 |  | 20170907 |  |  |  | 20170904 |  | 20171012 |  | 20180308 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕80号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕80号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 179000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 63417.13 | 30000 | 80000 | 38705.14 | 30000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 10135 | 9698 | 0 | 36922.29 | 26974.29 | 7715 | 0 | 7715 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 94 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4372.57 | 1679.43 | -6685 | 0 | -6685 | 633 | 0 | 0 | 0 | 289 | 94 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36922.29 | 100 | 36922.29 | 41294.86 | 41294.86 | 41294.86 | -4372.57 | 0 | 36922.29 | -4372.57 | 0 | 0 | 43077.71 | 2019-02-10
17SD011060003 | 市中党家支局8月份新增专线光缆工程 | 17SD011060 | 市中区2017年8月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170810 | 中国电信济南工程〔2017〕4119号 | 20170828 | 20170828 | 20170912 | 20170828 |  | 20170829 | 20170922 | 20170922 |  | 20170922 |  |  |  | 20170902 |  | 20171018 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕331号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕331号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 179000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 63417.13 | 40000 | 69000 | 19326.49 | 40000 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 13847 | 13344 | 0 | 40732.32 | 27116.32 | 12113 | 0 | 12113 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 150 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8941.19 | 3042.81 | -11887 | 0 | -11887 | -97 | 0 | 0 | 0 | -519 | 150 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40732.32 | 100 | 40732.32 | 49673.51 | 49673.51 | 49673.51 | -8941.19 | 0 | 40732.32 | -8941.19 | 0 | 0 | 28267.68 | 2019-02-10
17SD011104001 | 济南祥泰城新建机房电源配套工程 | 17SD011104 | 济南祥泰城新建机房电源配套工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 是 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4147号 | 20170822 | 20170822 | 20171110 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4199号 | 20170822 | 20170822 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4199号 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4199号 | 20170822 | 20170823 | 20170923 |  | 20180117 | [22 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 66879.18 | 185000 | 185000 | 66879.18 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153754.77 | 65657.74 | 83562.38 | 8220.52 | 75341.86 | 4534.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35633.95 | -25994.73 | 61628.68 | 0 | 61628.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153754.77 | 100 | 153754.77 | 118120.82 | 118120.82 | 118120.82 | 35633.95 | 0 | 153754.77 | 35633.95 | 0 | 0 | 31245.23 | 2020-08-16
17SD011106001 | 济南章丘17年广电隐患整治二期优改工程 | 17SD011106 | 济南章丘17年广电隐患整治二期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4146号 | 20170818 | 20170818 | 20170820 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4178号 | 20170818 | 20170818 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4178号 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4178号 |  |  | 20170820 |  | 20170920 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5581号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5581号 | 20180112 |  |  | 20180322 | 20180320 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 190838.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 11517.53 | 290000 | 190838.09 | 11517.53 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 109785 | 91603 | 190838.09 | 190838.09 | 6670.2 | 171895.89 | 92093.89 | 79802 | 12272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8256 | 3545 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11517.53 | -33146.27 | 54688.16 | 24643.71 | 30044.45 | -10024.36 | 0 | 0 | 0 | -6392.06 | -4103.3 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190838.09 | 190838.09 | 190838.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179320.56 | 179320.56 | 179320.56 | 11517.53 | -190838.09 | 190838.09 | 11517.53 | 190838.09 | 190838.09 | 0 | 2019-02-16
17SD011268001 | 历城华山珑城二建安置区主干光缆投资合作工程 | 17SD011268 | 历城华山珑城二建安置区主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170816 | 中国电信济南工程〔2017〕4142号 | 20170822 | 20170822 | 20170908 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4200号 | 20170822 | 20170822 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4200号 | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4200号 | 20170822 | 20170924 | 20170825 |  | 20170927 |  | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5283号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5283号 | 20180114 |  |  | 20180206 | 20180130 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 70000 | 0 | 69120.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 8139.32 | 70000 | 69120.37 | 8139.32 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 23227 | 22433 | 69120.37 | 69120.37 | 46376.37 | 18196 | 0 | 18196 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401 | 836 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8139.32 | 0 | 5894.74 | 0 | 5894.74 | 2244.58 | 0 | 0 | 0 | 1097.58 | 836 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69120.37 | 69120.37 | 69120.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60981.05 | 60981.05 | 60981.05 | 8139.32 | -69120.37 | 69120.37 | 8139.32 | 69120.37 | 69120.37 | 0 | 2019-02-16
17SD011345001 | 市中政企中石油昆仑燃气有限公司山东分公司设备工程 | 17SD011345 | 市中政企中石油昆仑燃气有限公司山东分公司23条MSTP电路一期接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1227号 | 20170822 | 20170822 |  | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4938号 | 20171114 | 20171114 | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4938号 | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4938号 |  |  | 20171116 |  | 20171211 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕329号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕329号 | 20180419 |  |  |  | 20180425 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 76688.13 | 65000 | 65000 | 61150 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 5036 | 4053 | 0 | 29903.12 | 25608.12 | 3846 | 0 | 3846 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 41 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26053.12 | 25608.12 | -4 | 0 | -4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 166 | 41 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29903.12 | 100 | 29903.12 | 3850 | 3850 | 3850 | 26053.12 | 0 | 29903.12 | 26053.12 | 0 | 0 | 35096.88 | 2019-02-22
17SD011345003 | 市中山东中石油昆仑燃气有限公司2M MSTP专线工程（万博） | 17SD011345 | 市中政企中石油昆仑燃气有限公司山东分公司23条MSTP电路一期接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1227号 | 20170922 | 20170922 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4513号 | 20170925 | 20170925 | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4513号 | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4513号 |  |  | 20170928 | [24 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 76688.13 | 30000 | 30000 | 15538.13 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19314.44 | 8894.99 | 9069.45 | 1869.45 | 7200 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852.57 | 2952.57 | 1600 | 0 | 1600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19314.44 | 100 | 19314.44 | 14461.87 | 14461.87 | 14461.87 | 4852.57 | 0 | 19314.44 | 4852.57 | 0 | 0 | 10685.56 | 2019-02-22
17SD011533001 | 济阳2017年8月扩容工程 | 17SD011533 | 济阳2017年8月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170817 | 中国电信济南工程〔2017〕4153号 | 20170818 | 20170818 | 20170819 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4408号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4408号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4408号 | 20170817 | 20170817 | 20170908 |  | 20170918 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1574号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1574号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180302 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 30000 | 0 | 14859.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 232 | 30000 | 14859.22 | 232 | 30000.01 | 30000.01 | 30000.01 | 30000.01 | 0 | 6746 | 5782 | 14859.22 | 14859.22 | 8845.22 | 4499 | 0 | 4499 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 250 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14859.22 | 14859.22 | 14859.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14627.22 | 14627.22 | 14627.22 | 232 | -14859.22 | 14859.22 | 232 | 14859.22 | 14859.22 | 0 | 2019-02-17
17SD011595001 | 历城区泰悦赫府二期FTTH光缆接入工程 | 17SD011595 | 历城区泰悦赫府二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4250号 | 20170825 | 20170825 | 20170908 | 20170826 | 中国电信济南工程〔2017〕4274号 | 20170829 | 20170829 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4274号 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4274号 | 20170829 | 20170930 | 20170730 |  | 20170910 |  | 20171129 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1540号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171229 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1540号 | 20180111 |  |  | 20180205 | 20180125 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 170000 | 0 | 149360.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | -5915 | 170000 | 149360.26 | -5915 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 65991 | 60269 | 149360.26 | 149360.26 | 55030.77 | 86318.49 | 33644.49 | 52674 | 8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381 | 3214 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5915 | 0 | -7086 | 0 | -7086 | 1171 | 0 | 0 | 0 | -2459 | 3214 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149360.26 | 149360.26 | 149360.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155275.26 | 155275.26 | 155275.26 | -5915 | -149360.26 | 149360.26 | -5915 | 149360.26 | 149360.26 | 0 | 2019-02-25
17SD011607001 | 济阳2017年8月政企项目一期工程 | 17SD011607 | 济阳2017年8月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170818 | 中国电信济南工程〔2017〕4165号 | 20170818 | 20170818 | 20170819 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4409号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4409号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4409号 | 20170908 | 20170818 | 20170906 |  | 20170918 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1571号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1571号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180302 | 20180330 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180330 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 32746.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1490 | 50000 | 32746.41 | 1490 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 0 | 31118 | 27265 | 32746.41 | 32746.41 | 4658.41 | 24825 | 0 | 24825 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 365 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 667 | 0 | 667 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32746.41 | 32746.41 | 32746.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31256.41 | 31256.41 | 31256.41 | 1490 | -32746.41 | 32746.41 | 1490 | 32746.41 | 32746.41 | 0 | 2019-02-18
17SD011631001 | 历下区和平里商务楼FTTH光缆接入工程 | 17SD011631 | 历下区2017年8月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1231号 | 20170829 | 20170829 |  | 20170829 |  | 20170831 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 |  | 20170831 | 20170905 | 20170621 |  | 20170714 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5154号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5154号 | 20180123 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 105000 | 100545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 8327.6 | 70000 | 70545.85 | 0 | 70000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 54250 | 51365 | 70545.85 | 70545.85 | 18863.85 | 47366 | 0 | 47366 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 1509 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70545.85 | 70545.85 | 70545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70545.85 | 70545.85 | 70545.85 | 0 | -70545.85 | 70545.85 | 0 | 70545.85 | 70545.85 | 0 | 2019-02-22
17SD011631002 | 历下区山大路白脑汇科苑大厦FTTH光缆接入工程 | 17SD011631 | 历下区2017年8月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1231号 | 20170829 | 20170829 |  | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4312号 | 20170831 | 20170831 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4312号 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4312号 | 20170831 | 20170904 | 20170701 |  | 20170722 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕381号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕381号 | 20180418 |  |  |  | 20180425 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 105000 | 100545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 8327.6 | 30000 | 30000 | 8327.6 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 21874 | 20702 | 0 | 27967.4 | 6622.4 | 18699 | 0 | 18699 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1000 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6295 | 0 | 4699 | 0 | 4699 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1000 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27967.4 | 100 | 27967.4 | 21672.4 | 21672.4 | 21672.4 | 6295 | 0 | 27967.4 | 6295 | 0 | 0 | 2032.6 | 2019-02-22
17SD011641001 | 长清高新创新谷加速器光缆接入工程 | 17SD011641 | 长清高新创新谷加速器光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1229号 | 20170822 | 20170822 |  | 20170822 |  | 20170822 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 |  | 20170822 | 20170822 | 20170831 |  | 20171015 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕135号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕135号 | 20180308 |  |  | 20180323 | 20180312 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 110000 | 148300 | 115930.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 40007.62 | 110000 | 115930.58 | 40007.62 | 110000 | 148300 | 148300 | 148300 | 0 | 67608 | 65985 | 115930.58 | 115930.58 | 28460.84 | 80780.74 | 21133.74 | 59647 | 6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 2630 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40007.62 | 524.3 | 39394.32 | 8547.32 | 30847 | 89 | 0 | 0 | 0 | 108 | -370 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115930.58 | 115930.58 | 115930.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75922.96 | 75922.96 | 75922.96 | 40007.62 | -115930.58 | 115930.58 | 40007.62 | 115930.58 | 115930.58 | 0 | 2019-02-22
17SD011658001 | 章丘市2017年8月二期政企接入工程 | 17SD011658 | 章丘市2017年8月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4211号 | 20170907 | 20170907 |  | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4404号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4404号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4404号 |  |  | 20171030 |  | 20171025 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1579号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1579号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 94874.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2125 | 100000 | 94874.81 | 2125 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 74901 | 66185 | 94874.81 | 94874.81 | 28029.81 | 57139 | 0 | 57139 | 9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7787 | 1259 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 1465 | 0 | 1465 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94874.81 | 94874.81 | 94874.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92749.81 | 92749.81 | 92749.81 | 2125 | -94874.81 | 94874.81 | 2125 | 94874.81 | 94874.81 | 0 | 2019-02-23
17SD011661001 | 商河郑路片区、杨庄铺村、帝景城A区等FTTH扩容工程 | 17SD011661 | 商河郑路片区、杨庄铺村、帝景城A区等FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1230号 | 20170823 | 20170823 | 20171108 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4204号 | 20170823 | 20170823 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4204号 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4204号 | 20170823 | 20170822 | 20170907 |  | 20170913 |  | 20171117 | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕4988号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171226 |  | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕4988号 | 20180227 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 88000 | 0 | 50048.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | -5469 | 88000 | 50048.9 | -5469 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 32525 | 31044 | 50048.9 | 50048.9 | 9239.96 | 37289.94 | 9476.94 | 27813 | 3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 | 1058 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5469 | 0 | -3187 | 0 | -3187 | -2282 | 0 | 0 | 0 | -3628 | 1058 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50048.9 | 50048.9 | 50048.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55517.9 | 55517.9 | 55517.9 | -5469 | -50048.9 | 50048.9 | -5469 | 50048.9 | 50048.9 | 0 | 2019-02-22
17SD011693001 | 历城政企保利华庭二期换热站10M专线光缆工程 | 17SD011693 | 历城区2017年8月份二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1233号 | 20170904 | 20170904 | 20170908 | 20170904 | 中国电信济南工程〔2017〕4357号 | 20170904 | 20170904 | 20170904 | 中国电信济南工程〔2017〕4357号 | 20170904 | 中国电信济南工程〔2017〕4357号 | 20170923 | 20170822 | 20170825 |  | 20170925 |  | 20171129 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1544号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171229 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1544号 | 20180111 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 105868.38 | 98860.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14962 | 45000 | 35428.51 | -991 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 25199 | 21132 | 35428.51 | 35428.51 | 5698.72 | 26375.79 | 8220.79 | 18155 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248 | 729 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -991 | 0 | -2845 | 0 | -2845 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 748 | 729 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35428.51 | 35428.51 | 35428.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36419.51 | 36419.51 | 36419.51 | -991 | -35428.51 | 35428.51 | -991 | 35428.51 | 35428.51 | 0 | 2019-02-22
17SD011693002 | 历城殷陈小学教育网及100M专线接入工程 | 17SD011693 | 历城区2017年8月份二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1233号 | 20170905 | 20170905 | 20170908 | 20170905 |  | 20170906 | 20180319 | 20180319 |  | 20180319 |  | 20170824 | 20170825 | 20170826 |  | 20171025 |  | 20171229 | 20180104 | 中国电信济南工程〔2018〕5号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20180108 |  | 20180104 | 中国电信济南工程〔2018〕5号 | 20180323 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 105868.38 | 98860.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14962 | 30000 | 40251.63 | 15953 | 30000 | 47260 | 47260 | 47260 | 0 | 24655 | 23670 | 40251.63 | 40251.63 | 11023.68 | 24749.95 | 5274.95 | 19475 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 789 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15953 | 0 | 12475 | 0 | 12475 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 789 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40251.63 | 40251.63 | 40251.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24298.63 | 24298.63 | 24298.63 | 15953 | -40251.63 | 40251.63 | 15953 | 40251.63 | 40251.63 | 0 | 2019-02-22
17SD011693003 | 历城万象新天四区东侧沿街门头房扩容工程 | 17SD011693 | 历城区2017年8月份二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170822 | 中电信济南工程〔2017〕1233号 | 20170911 | 20170911 |  | 20170911 |  | 20170912 | 20171027 | 20171027 |  | 20171027 |  | 20170908 |  | 20170908 |  | 20171020 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5140号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171219 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5140号 | 20180114 |  |  | 20180205 | 20180125 | 20180206 | 孙振 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 105868.38 | 98860.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 14962 | 25000 | 23179.87 | 0 | 25000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 9265 | 9190 | 23179.87 | 23179.87 | 13748.87 | 9037 | 0 | 9037 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23179.87 | 23179.87 | 23179.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23179.87 | 23179.87 | 23179.87 | 0 | -23179.87 | 23179.87 | 0 | 23179.87 | 23179.87 | 0 | 2019-02-22
17SD011697001 | 历下历山路95号营业厅等专线接入工程 | 17SD011697 | 历下区2017年8月三期期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4248号 | 20170902 | 20170902 |  | 20170904 | 中国电信济南工程〔2017〕4373号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4373号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4373号 |  |  | 20171205 |  | 20171210 |  | 20180313 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕881号 |  |  |  | 20180424 | 20180424 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕881号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 89512.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 36902.02 | 50000 | 50000 | 25583.02 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 21410 | 0 | 0 | 29035.96 | 21002.16 | 6283.8 | 4183.8 | 2100 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.98 | 4016.28 | 602.7 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29035.96 | 100 | 29035.96 | 24416.98 | 24416.98 | 24416.98 | 4618.98 | 0 | 29035.96 | 4618.98 | 0 | 0 | 20964.04 | 2019-02-25
17SD011697002 | 历下区舜耕路12-1号广播电视台宿舍等光缆接入工程 | 17SD011697 | 历下区2017年8月三期期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4248号 | 20170913 | 20170913 |  | 20170913 | 中电信济南工程〔2017〕1293号 | 20170914 | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1293号 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1293号 |  |  | 20171005 |  | 20171020 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕141号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕141号 | 20180224 |  |  | 20180315 | 20180307 | 20180316 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 89512.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 36902.02 | 50000 | 39512.79 | 11319 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 19635 | 18254 | 39512.79 | 39512.79 | 16852.14 | 20983.65 | 3641.65 | 17342 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11319 | 0 | 11042 | 0 | 11042 | 277 | 0 | 0 | 0 | -1400 | 912 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39512.79 | 39512.79 | 39512.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28193.79 | 28193.79 | 28193.79 | 11319 | -39512.79 | 39512.79 | 11319 | 39512.79 | 39512.79 | 0 | 2019-02-25
17SD011781001 | 济南电信2017年IP城域网接入层设备扩容工程 | 17SD011781 | 济南电信2017年IP城域网接入层设备扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 数据网 | IP城域网 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4256号 | 20170829 | 20170829 | 20170907 | 20170911 | 中国电信济南工程〔2017〕4419号 | 20170912 | 20170912 | 20170912 | 中国电信济南工程〔2017〕4419号 | 20170912 | 中国电信济南工程〔2017〕4419号 |  |  | 20180416 | [24 empty] | 工程未关闭 | 267400 | 0 | 266812.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267400 | 229804.92 | 267400 | 266812.63 | 229804.92 | 266812.63 | 266812.63 | 266812.63 | 266812.63 | 3830.4041 | 0 | 0 | 0 | 241244.98 | 217954.98 | 15000 | 0 | 15000 | 8290 | 0 | 3830.4041 | 0 | 0 | 7290 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204237.27 | 202617.27 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241244.98 | 100 | 241244.98 | 37007.71 | 37007.71 | 37007.71 | 204237.27 | 0 | 241244.98 | 204237.27 | 0 | 0 | 25567.65 | 2020-08-25
17SD011821001 | 济南十六里河机房4xSTM-16光接口板购置项目 | 17SD011821 | 济南SDH网络缩容电口改光口转接优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20170822 | 中国电信济南工程〔2017〕4196号 | 20170823 | 20170823 | [11 empty] | 20170831 |  | 20170915 |  | 20171027 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4725号 | [7 empty] | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4725号 | 20180308 | [8 empty] | 工程未关闭 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 9150.2 | 140000 | 140000 | 9150.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130848.8 | 130848.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130848.8 | 100 | 130848.8 | 130849.8 | 130849.8 | 130849.8 | -1 | 0 | 130848.8 | -1 | 0 | 0 | 9151.2 | 2019-02-22
17SD011838001 | 长清2017年8月二期扩容工程（万博） | 17SD011838 | 长清2017年8月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4206号 | 20170918 | 20170918 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4449号 | 20170919 | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4449号 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4449号 |  |  | 20170927 |  | 20171025 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕116号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕116号 | 20180307 |  |  | 20180323 | 20180312 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 11386.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -8353.23 | 50000 | 11386.2 | -8353.23 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 7838 | 5674 | 11386.2 | 11386.2 | 5393.2 | 4365 | 0 | 4365 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 234 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8353.23 | 653.77 | -9135 | 0 | -9135 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1075 | -1266 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386.2 | 11386.2 | 11386.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19739.43 | 19739.43 | 19739.43 | -8353.23 | -11386.2 | 11386.2 | -8353.23 | 11386.2 | 11386.2 | 0 | 2019-02-23
17SD011848001 | 商河县斜庙村、高家、秦家、东黄桥、西黄桥FTTH扩容工程 | 17SD011848 | 商河县斜庙村、高家、秦家、东黄桥、西黄桥FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4215号 | 20170823 | 20170823 | 20171108 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4219号 | 20170823 | 20170823 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4219号 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4219号 | 20170823 | 20170823 | 20170826 |  | 20171106 |  | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5289号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5289号 | 20180328 | 20180307 | 20180423 | 20180423 | 20180410 | 20180424 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180424 | 工程已关闭 | 77000 | 0 | 52284.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 770.41 | 77000 | 52284.96 | 770.41 | 77000.01 | 77000.01 | 77000.01 | 77000.01 | 0 | 34150 | 31177 | 52284.96 | 52284.96 | 10456.61 | 36510.35 | 10272.35 | 26238 | 5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977 | 962 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.41 | 1401.91 | -982.5 | 2957.5 | -3940 | 351 | 0 | 0 | 0 | -990 | 962 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52284.96 | 52284.96 | 52284.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51514.55 | 51514.55 | 51514.55 | 770.41 | -52284.96 | 52284.96 | 770.41 | 52284.96 | 52284.96 | 0 | 2019-02-23
17SD011851001 | 商河县河南孙、郭家桥、赵东、赵西村FTTH扩容工程 | 17SD011851 | 商河县河南孙、郭家桥、赵东、赵西村FTTH扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4210号 | 20170823 | 20170823 | 20171108 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4220号 | 20170823 | 20170823 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4220号 | 20170823 | 中国电信济南工程〔2017〕4220号 | 20170823 | 20170823 | 20170826 |  | 20171106 |  | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5287号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5287号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 60000 | 0 | 46464.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 6687.71 | 60000 | 46464.21 | 6687.71 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 32595.21 | 30728 | 46464.21 | 46464.21 | 6764.96 | 34890.25 | 8628.25 | 26262 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461 | 1005 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6687.71 | 688.71 | 5320 | 2145 | 3175 | 679 | 0 | 0 | 0 | -669 | 1005 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46464.21 | 46464.21 | 46464.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39776.5 | 39776.5 | 39776.5 | 6687.71 | -46464.21 | 46464.21 | 6687.71 | 46464.21 | 46464.21 | 0 | 2019-02-23
17SD011868001 | 本部高新山东建筑大学信息化校园（设备）建设工程 | 17SD011868 | 济南电信高新区山东建筑大学信息化校园建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1236号 | 20170824 | 20170824 |  | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1240号 | 20170824 | 20170824 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1240号 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1240号 |  |  | 20171201 |  | 20180131 |  | 20180411 | 20180411 | 中电信济南工程〔2018〕218号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180411 | 中电信济南工程〔2018〕218号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4900000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 713036.89 | 3350000 | 3350000 | 153665.69 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 0 | 82783 | 47995 | 0 | 2986475.05 | 2860794.28 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105680.77 | -209859.26 | -319540.03 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105680.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880794.28 | 100 | 2986475.05 | 3196334.31 | 3196334.31 | 3196334.31 | -315540.03 | 0 | 2986475.05 | -209859.26 | 0 | 0 | 363524.95 | 2019-02-24
17SD011868002 | 高新凤鸣路山东建筑大学校园网布线工程 | 17SD011868 | 济南电信高新区山东建筑大学信息化校园建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1236号 | 20170824 | 20170825 | 20170908 | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1246号 | 20170825 | 20170825 | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1246号 | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1246号 | 20170825 | 20170824 | 20170829 |  | 20171229 |  | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕579号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕579号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4900000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 713036.89 | 450000 | 450000 | 59371.2 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 214641 | 200992 | 0 | 394661.71 | 1755.27 | 267776.25 | 78951.25 | 188825 | 13015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6685 | 5482 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112115.19 | 4032.91 | -75141.79 | -33855.49 | -12680.49 | -21175 | 915 | 0 | 0 | 0 | -5415 | 5482 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112115.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282546.52 | 100 | 394661.71 | 390628.8 | 390628.8 | 390628.8 | -108082.28 | 0 | 394661.71 | 4032.91 | 0 | 0 | 55338.29 | 2019-02-24
17SD011868003 | 本部高新天网摄像机更换工程 | 17SD011868 | 济南电信高新区山东建筑大学信息化校园建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1236号 | 20180317 | 20180319 |  | 20180319 | 中电信济南工程〔2018〕141号 | 20180320 | 20180320 | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕141号 | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕141号 |  |  | 20180321 |  | 20180330 |  | 20180330 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕595号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180425 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕595号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 4900000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 713036.89 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 0 | 4811 | 4773 | 0 | 145497 | 140400 | 4746 | 0 | 4746 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145497 | 140400 | 4746 | 0 | 4746 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145497 | 96.7195 | 140724 | 0 | 0 | 0 | 145497 | 0 | 145497 | 145497 | 0 | 0 | 1503 | 2019-02-24
17SD011881001 | 济南高新银丰财富广场、鲁商凤凰广场(3号楼)LTE室分光缆接入工程 | 17SD011881 | 济南分公司2017年室内分布光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1237号 | 20170825 | 20170825 | 20171108 | 20170825 |  | 20170828 | 20171123 | 20171123 |  | 20171123 |  | 20170828 | 20171005 | 20170829 | 20171201 | 20170930 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5144号 |  |  |  | 20171129 | 20171129 | 20171214 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5144号 | 20180104 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 201000 | 214000 | 185340.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 11000 | 169000 | 157076.58 | 0 | 169000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 84849 | 79959 | 157076.58 | 157076.58 | 14360.72 | 131464.86 | 62368.86 | 69096 | 11251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7591 | 3272 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157076.58 | 157076.58 | 157076.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157076.58 | 157076.58 | 157076.58 | 0 | -157076.58 | 157076.58 | 0 | 157076.58 | 157076.58 | 0 | 2019-02-24
17SD011881002 | 济南历下和瑞中心、章丘百农大厦LTE室分光缆接入工程 | 17SD011881 | 济南分公司2017年室内分布光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 田雨 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170824 | 中电信济南工程〔2017〕1237号 | 20170829 | 20170829 | 20171108 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4286号 | 20170829 | 20170829 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4286号 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4286号 | 20170829 | 20170824 | 20170830 |  | 20170906 |  | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5134号 |  |  |  | 20171213 | 20171213 | 20171218 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5134号 | 20180105 |  |  | 20180130 | 20180116 | 20180131 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180131 | 工程已关闭 | 201000 | 214000 | 185340.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 11000 | 23000 | 17263.72 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 13725 | 12421 | 17263.72 | 17263.72 | 4590.72 | 10865 | 0 | 10865 | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 357 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17263.72 | 17263.72 | 17263.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17263.72 | 17263.72 | 17263.72 | 0 | -17263.72 | 17263.72 | 0 | 17263.72 | 17263.72 | 0 | 2019-02-24
17SD011899001 | 历城七里堡小区FTTB光改工程 | 17SD011899 | 历城七里堡小区FTTB光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4264号 | 20170830 | 20170830 | 20170908 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4389号 | 20170907 | 20170907 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4389号 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4389号 | 20170913 | 20171012 | 20170908 |  | 20171116 |  | 20171116 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕73号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕73号 | 20180329 |  |  |  | 20180410 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15296.65 | 100000 | 124000 | 15296.65 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 52590 | 49982 | 0 | 114481.85 | 34827.36 | 72845.49 | 29334.49 | 43511 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378 | 2093 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778.5 | 1458.5 | 3511 | 0 | 3511 | 809 | 0 | 0 | 0 | -1622 | 2093 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114481.85 | 100 | 114481.85 | 108703.35 | 108703.35 | 108703.35 | 5778.5 | 0 | 114481.85 | 5778.5 | 0 | 0 | 9518.15 | 2019-02-28
17SD011929001 | 高新舜华东路万科泊寓二期完美酒店光缆工程 | 17SD011929 | 高新政企2017年8月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4247号 | 20170825 | 20170825 | 20170908 | 20170825 | 中电信济南工程〔2017〕1247号 | 20170828 | 20170828 | 20170828 | 中电信济南工程〔2017〕1247号 | 20170828 | 中电信济南工程〔2017〕1247号 | 20170828 | 20170825 | 20170829 |  | 20170918 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕23号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕23号 | 20180312 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 74744.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 24590.02 | 30000 | 18979.49 | -369 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 9565 | 8339 | 18979.49 | 18979.49 | 9358.49 | 7721 | 990 | 6731 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 412 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369 | 0 | -2269 | 0 | -2269 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 412 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18979.49 | 18979.49 | 18979.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19348.49 | 19348.49 | 19348.49 | -369 | -18979.49 | 18979.49 | -369 | 18979.49 | 18979.49 | 0 | 2019-02-25
17SD011929002 | 高新经十路武警中队、未来城齐力光缆接入工程 | 17SD011929 | 高新政企2017年8月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4247号 | 20170831 | 20170831 | 20170908 | 20170831 | 中电信济南工程〔2017〕1256号 | 20170901 | 20170901 | 20170901 | 中电信济南工程〔2017〕1256号 | 20170901 | 中电信济南工程〔2017〕1256号 | 20170901 | 20170825 | 20170904 |  | 20171025 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕919号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕919号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 74744.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 24590.02 | 40000 | 40000 | 23445.02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 26377 | 0 | 0 | 21266.83 | 3754.63 | 13512.2 | 9012.2 | 4500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711.85 | 1208.64 | 503.21 | 503.21 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21266.83 | 100 | 21266.83 | 16554.98 | 16554.98 | 16554.98 | 4711.85 | 0 | 21266.83 | 4711.85 | 0 | 0 | 18733.17 | 2019-02-25
17SD011929003 | 高新奥体西路中铁五局等专线光缆接入工程 | 17SD011929 | 高新政企2017年8月份2期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4247号 | 20170905 | 20170905 | 20170908 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4372号 | 20170906 | 20170906 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4372号 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4372号 | 20170906 | 20170825 | 20170907 |  | 20170915 |  | 20180112 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕11号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕11号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 74744.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 24590.02 | 30000 | 15765.43 | 1514 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 14023.28 | 13263 | 15765.43 | 15765.43 | 2251.43 | 11746 | 0 | 11746 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 335 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 0 | 1746 | 0 | 1746 | -232 | 0 | 0 | 0 | -818 | 335 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15765.43 | 15765.43 | 15765.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14251.43 | 14251.43 | 14251.43 | 1514 | -15765.43 | 15765.43 | 1514 | 15765.43 | 15765.43 | 0 | 2019-02-25
17SD011940001 | 本部历城17年政企业务接入工程（通服2期） | 17SD011940 | 本部2017年9月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4249号 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1253号 | 20170830 | 20170830 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1253号 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1253号 |  |  | 20171102 |  | 20171209 |  | 20180206 | 20180223 | 中电信济南工程〔2018〕53号 |  |  |  | 20180228 | 20180228 | 20180308 |  | 20180223 | 中电信济南工程〔2018〕53号 | 20180409 |  |  |  | 20180419 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 200000 | 201000 | 190904.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 41252.14 | 40000 | 40000 | 14121.39 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 9209.3 | 8050.36 | 0 | 22790.97 | 12980.06 | 7772.91 | 1522.55 | 6250.36 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 466 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3087.64 | 923.09 | -1548.73 | 700.91 | -2249.64 | -2462 | 0 | 0 | 0 | -3166 | 466 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22790.97 | 100 | 22790.97 | 25878.61 | 25878.61 | 25878.61 | -3087.64 | 0 | 22790.97 | -3087.64 | 0 | 0 | 17209.03 | 2019-02-25
17SD011940002 | 本部历下17年政企业务接入工程（通服2期） | 17SD011940 | 本部2017年9月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4249号 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1251号 | 20170830 | 20170830 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1251号 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1251号 | 20170910 |  | 20170910 |  | 20170922 |  | 20180207 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕66号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕66号 | 20180409 | [8 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 201000 | 190904.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 41252.14 | 30000 | 30000 | 17795.64 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 6989 | 6861 | 0 | 15464.01 | 7331.37 | 7571.64 | 1037.64 | 6534 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.65 | 5496.48 | 702.17 | 668.17 | 34 | -2939 | 0 | 0 | 0 | -3500 | 327 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15464.01 | 100 | 15464.01 | 12204.36 | 12204.36 | 12204.36 | 3259.65 | 0 | 15464.01 | 3259.65 | 0 | 0 | 14535.99 | 2019-02-25
17SD011940003 | 本部天桥17年政企业务接入工程（宏业2期） | 17SD011940 | 本部2017年9月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4249号 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1252号 | 20170830 | 20170830 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1252号 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1252号 |  |  | 20171101 |  | 20171223 |  | 20180326 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕578号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕578号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 201000 | 190904.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 41252.14 | 40000 | 40000 | 11060.46 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 9195 | 9056 | 0 | 26237.54 | 0 | 25889.54 | 16939.54 | 8950 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2702 | 0 | 450 | 0 | 450 | -3152 | 0 | 0 | 0 | -3500 | 106 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26237.54 | 100 | 26237.54 | 28939.54 | 28939.54 | 28939.54 | -2702 | 0 | 26237.54 | -2702 | 0 | 0 | 13762.46 | 2019-02-25
17SD011940004 | 本部市中17年政企业务接入工程（万博2期） | 17SD011940 | 本部2017年9月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4249号 | 20170830 | 20170830 | 20170912 | 20170830 |  | 20170830 | 20180411 | 20180411 |  | 20180411 |  |  |  | 20170903 |  | 20170905 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕354号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕354号 | 20180424 | [8 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 201000 | 190904.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 41252.14 | 50000 | 51000 | 2047.65 | 50000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 5343 | 4403 | 0 | 48110.35 | 43452.35 | 4114 | 0 | 4114 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 40 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 3614 | 0 | 3614 | -3456 | 0 | 0 | 0 | -3751 | 40 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48110.35 | 100 | 48110.35 | 47952.35 | 47952.35 | 47952.35 | 158 | 0 | 48110.35 | 158 | 0 | 0 | 2889.65 | 2019-02-25
17SD011940005 | 本部历城17年政企业务接入工程（万博2期） | 17SD011940 | 本部2017年9月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170825 | 中国电信济南工程〔2017〕4249号 | 20170901 | 20170901 |  | 20170901 | 中电信济南工程〔2017〕1257号 | 20170901 | 20170901 | 20170901 | 中电信济南工程〔2017〕1257号 | 20170901 | 中电信济南工程〔2017〕1257号 |  |  | 20171015 |  | 20171116 |  | 20180116 | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕28号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕28号 | 20180301 |  |  | 20180320 | 20180315 | 20180329 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 200000 | 201000 | 190904.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 41252.14 | 40000 | 29904.53 | -4773 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 7389.49 | 6984 | 29904.53 | 29904.53 | 22677.53 | 6904 | 0 | 6904 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4773 | 0 | -1096 | 0 | -1096 | -3677 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 80 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29904.53 | 29904.53 | 29904.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34677.53 | 34677.53 | 34677.53 | -4773 | -29904.53 | 29904.53 | -4773 | 29904.53 | 29904.53 | 0 | 2019-02-25
17SD011970001 | 济南佛山静院新建机房配套工程 | 17SD011970 | 济南佛山静院新建机房配套工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4540号 | 20171026 | 20171026 | 20171108 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4735号 | 20171030 | 20171030 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4735号 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4735号 |  |  | 20171001 | [24 empty] | 工程未关闭 | 131000 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 63743.21 | 131000 | 131000 | 63743.21 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72380.67 | 38986.63 | 31294.04 | 3294.04 | 28000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123.88 | 2237.7 | 2886.18 | 2886.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72380.67 | 100 | 72380.67 | 67256.79 | 67256.79 | 67256.79 | 5123.88 | 0 | 72380.67 | 5123.88 | 0 | 0 | 58619.33 | 2020-09-27
17SD011975001 | 历城拉菲公馆FTTH光缆接入工程 | 17SD011975 | 历城拉菲公馆FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4265号 | 20170830 | 20170830 | 20170908 | 20170904 | 中国电信济南工程〔2017〕4365号 | 20170905 | 20170905 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4365号 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4365号 | 20170905 | 20170906 | 20170906 |  | 20171110 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕60号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕60号 | 20180313 |  |  | 20180326 | 20180323 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 70000 | 0 | 59969.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | -1146.1 | 70000 | 59969.13 | -1146.1 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 36523 | 33357 | 59969.13 | 59969.13 | 26330.13 | 29716 | 0 | 29716 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 1349 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1146.1 | 0 | -3684 | 0 | -3684 | 2537.9 | 0 | 0 | 0 | 906.9 | 1349 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59969.13 | 59969.13 | 59969.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61115.23 | 61115.23 | 61115.23 | -1146.1 | -59969.13 | 59969.13 | -1146.1 | 59969.13 | 59969.13 | 0 | 2019-02-28
17SD012084002 | 天桥车站街客运段100兆专线光缆工程 | 17SD012084 | 天桥2017年9月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4266号 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4583号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4583号 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4583号 | 20171023 |  | 20171023 |  | 20171102 |  | 20171130 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5229号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5229号 | 20180115 |  |  | 20180129 | 20180119 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 6669.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -10482 | 50000 | 6669.11 | -10482 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 4842 | 4495 | 6669.11 | 6669.11 | 279.07 | 5179.04 | 1672.04 | 3507 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 82 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10482 | 0 | -11493 | 0 | -11493 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 706 | 82 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6669.11 | 6669.11 | 6669.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17151.11 | 17151.11 | 17151.11 | -10482 | -6669.11 | 6669.11 | -10482 | 6669.11 | 6669.11 | 0 | 2019-02-28
17SD012087001 | 天桥银座家居广场线路整改光缆工程 | 17SD012087 | 天桥2017年9月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4267号 | 20170904 | 20170904 | 20170908 | 20170905 |  | 20170906 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 |  | 20170906 | 20170913 | 20170913 |  | 20170915 |  | 20180327 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕717号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕717号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 110000 | 75319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 9835.32 | 50000 | 60000 | 12252.32 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 19621 | 17421 | 0 | 47817.58 | 3920.63 | 40596.95 | 11396.95 | 29200 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47817.58 | 100 | 47817.58 | 47747.68 | 47747.68 | 47747.68 | 69.9 | 0 | 47817.58 | 69.9 | 0 | 0 | 12182.42 | 2019-02-28
17SD012087002 | 天桥汽车厂东路、湖畔苑等处扩容工程 | 17SD012087 | 天桥2017年9月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170828 | 中国电信济南工程〔2017〕4267号 | 20170918 | 20170918 |  | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1322号 | 20170922 | 20170922 | 20170922 | 中电信济南工程〔2017〕1322号 | 20170922 | 中电信济南工程〔2017〕1322号 |  |  | 20171010 |  | 20171027 |  | 20171228 | 20171229 | 中国电信济南工程〔2017〕5595号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171229 | 中国电信济南工程〔2017〕5595号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 110000 | 75319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 9835.32 | 50000 | 15319.3 | -2417 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 9994 | 9457 | 15319.3 | 15319.3 | 1095.56 | 13634.74 | 4530.74 | 9104 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2417 | 0 | -2896 | 0 | -2896 | 479 | 0 | 0 | 0 | -110 | 353 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15319.3 | 15319.3 | 15319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17736.3 | 17736.3 | 17736.3 | -2417 | -15319.3 | 15319.3 | -2417 | 15319.3 | 15319.3 | 0 | 2019-02-28
17SD012109001 | 章丘市2017年9月一期扩容工程 | 17SD012109 | 章丘市2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4279号 | 20170907 | 20170907 |  | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4406号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4406号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4406号 | 20170911 |  | 20170911 |  | 20171011 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 15781.62 | 50000 | 50000 | 15781.62 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 23871 | 0 | 0 | 26323.97 | 344.74 | 20979.23 | 10979.23 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7894.41 | -2773.27 | -5121.14 | -5121.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26323.97 | 100 | 26323.97 | 34218.38 | 34218.38 | 34218.38 | -7894.41 | 0 | 26323.97 | -7894.41 | 0 | 0 | 23676.03 | 2019-02-28
17SD012110001 | 章丘市2017年9月一期政企接入工程 | 17SD012110 | 章丘市2017年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4280号 | 20170907 | 20170907 | 20180421 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4407号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4407号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4407号 |  |  | 20170912 |  | 20171025 |  | 20171214 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕457号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕457号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 25867.87 | 100000 | 100000 | 25867.87 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 53417 | 45761 | 0 | 84991.74 | 0 | 75794.74 | 38766.74 | 37028 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6908 | 1825 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10859.61 | 0 | 6662.61 | -5365.39 | 12028 | 4197 | 0 | 0 | 0 | 3908 | -175 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84991.74 | 100 | 84991.74 | 74132.13 | 74132.13 | 74132.13 | 10859.61 | 0 | 84991.74 | 10859.61 | 0 | 0 | 15008.26 | 2019-02-28
17SD012185001 | 本部历城齐鲁制药总厂及东厂语音接入工程 | 17SD012185 | 本部历城齐鲁制药总厂及东厂语音接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4299号 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1249号 | 20170830 | 20170830 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1249号 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1249号 |  |  | 20170905 |  | 20171024 |  | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5580号 |  |  |  | 20171227 | 20171227 | 20171229 |  | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5580号 | 20180114 |  |  | 20180129 | 20180123 | 20180205 | 刁芳芳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 105000 | 65000 | 63830.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | -17872 | 105000 | 63830.8 | -17872 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 22077 | 20546 | 63830.8 | 63830.8 | 43002.8 | 17058 | 0 | 17058 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 164 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17872 | 0 | -16942 | 0 | -16942 | -930 | 0 | 0 | 0 | -1376 | 164 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63830.8 | 63830.8 | 63830.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81702.8 | 81702.8 | 81702.8 | -17872 | -63830.8 | 63830.8 | -17872 | 63830.8 | 63830.8 | 0 | 2019-02-28
17SD012186001 | 本部政企游卡酷信息科技物联网VPDN接入工程 | 17SD012186 | 本部政企游卡酷信息科技物联网VPDN接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4297号 | 20170830 | 20170830 | [13 empty] | 20171102 |  | 20180403 | 20180403 | 中电信济南工程〔2018〕194号 | [7 empty] | 20180403 | 中电信济南工程〔2018〕194号 | 20180503 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 6630.84 | 100000 | 100000 | 6630.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93369.16 | 93369.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93369.16 | 100 | 93369.16 | 93369.16 | 93369.16 | 93369.16 | 0 | 0 | 93369.16 | 0 | 0 | 0 | 6630.84 | 2019-02-28
17SD012188001 | 本部高新奥体西路省建设银行新址光缆接入工程 | 17SD012188 | 本部高新奥体西路省建设银行新址光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4298号 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1248号 | 20170830 | 20170830 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1248号 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1248号 | 20171010 |  | 20171010 | 20171124 | 20171110 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕408号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕408号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 8955.37 | 92000 | 92000 | 8955.37 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 36751 | 34720 | 0 | 70530.78 | 15321.91 | 49584.87 | 20034.87 | 29550 | 5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829 | 1341 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12513.85 | 85.78 | -12923.63 | -2473.63 | -10450 | 324 | 0 | 0 | 0 | -1471 | 1341 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70530.78 | 100 | 70530.78 | 83044.63 | 83044.63 | 83044.63 | -12513.85 | 0 | 70530.78 | -12513.85 | 0 | 0 | 21469.22 | 2019-02-28
17SD012189001 | 本部高新新宇路750号北区B座四单元创海信息接入工程 | 17SD012189 | 本部高新新宇路750号北区B座四单元创海信息接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170830 | 中国电信济南工程〔2017〕4296号 | 20170830 | 20170830 |  | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1250号 | 20170830 | 20170830 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1250号 | 20170830 | 中电信济南工程〔2017〕1250号 | 20170907 |  | 20170907 |  | 20170915 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕417号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕417号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 12968.81 | 32000 | 32000 | 12968.81 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 10097 | 9559 | 0 | 20897.41 | 4721.12 | 14180.29 | 6366.29 | 7814 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 387 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.22 | 4329.87 | -2259.65 | 3426.35 | -5686 | -204 | 0 | 0 | 0 | -842 | 387 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20897.41 | 100 | 20897.41 | 19031.19 | 19031.19 | 19031.19 | 1866.22 | 0 | 20897.41 | 1866.22 | 0 | 0 | 11102.59 | 2019-02-28
17SD012252001 | 槐荫区世纪金榜光交至匡山农贸3#光交光缆接入工程 | 17SD012252 | 槐荫区世纪金榜光交至匡山农贸3#光交光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4277号 | 20170829 | 20170829 |  | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4899号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4899号 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4899号 | 20171218 |  | 20171218 |  | 20180101 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕47号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕47号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 33600 | 0 | 31063.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | -954 | 33600 | 31063.26 | -954 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 0 | 19014 | 16795 | 31063.26 | 31063.26 | 14017.26 | 13390 | 0 | 13390 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 660 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -954 | 0 | -1610 | 0 | -1610 | 656 | 0 | 0 | 0 | -255 | 660 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31063.26 | 31063.26 | 31063.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32017.26 | 32017.26 | 32017.26 | -954 | -31063.26 | 31063.26 | -954 | 31063.26 | 31063.26 | 0 | 2019-02-28
17SD012253001 | 槐荫西客站安置三区B1地块FTTH接入工程 | 17SD012253 | 槐荫西客站安置三区B1地块FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4332号 | 20170901 | 20170901 | [36 empty] | 工程未关闭 | 257000 | 257000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | 245797.9 | 257000 | 257000 | 245797.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11202.1 | 0 | -5600 | 0 | -5600 | -5602.1 | 0 | 0 | 0 | -5602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202.1 | 11202.1 | 11202.1 | -11202.1 | 0 | 0 | -11202.1 | 0 | 0 | 257000 | 2019-02-28
17SD012255001 | 本部2017年9月历城政企紧急业务接应工程 | 17SD012255 | 本部2017年9月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4281号 | 20170907 | 20170907 | 20170908 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2018〕232号 | 20170908 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕232号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕232号 |  |  | 20170920 |  | 20171020 |  | 20180116 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕38号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕38号 | 20180306 |  |  | 20180313 | 20180312 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 180000 | 185716 | 172055.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 30477.98 | 30000 | 32177.49 | 7162 | 30000 | 35716 | 35716 | 35716 | 0 | 10803 | 9774 | 32177.49 | 32177.49 | 21365.11 | 9303.38 | 500.38 | 8803 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 87 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7162 | 0 | 6703 | 0 | 6703 | 459 | 0 | 0 | 0 | -166 | 87 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32177.49 | 32177.49 | 32177.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25015.49 | 25015.49 | 25015.49 | 7162 | -32177.49 | 32177.49 | 7162 | 32177.49 | 32177.49 | 0 | 2019-02-28
17SD012255002 | 高新区三庆齐盛广场主干光缆接入工程 | 17SD012255 | 本部2017年9月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4281号 | 20170913 | 20170913 |  | 20170913 | 中国电信济南工程〔2017〕4421号 | 20170913 | 20170913 | 20170913 | 中国电信济南工程〔2017〕4421号 | 20170913 | 中国电信济南工程〔2017〕4421号 |  |  | 20171110 |  | 20171205 |  | 20180326 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕708号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180503 |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕708号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 185716 | 172055.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 30477.98 | 55000 | 55000 | 4894.22 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 35508 | 20040 | 0 | 30383.21 | 40.13 | 27843.08 | 12843.08 | 15000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19722.57 | -22222.57 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30383.21 | 100 | 30383.21 | 50105.78 | 50105.78 | 50105.78 | -19722.57 | 0 | 30383.21 | -19722.57 | 0 | 0 | 24616.79 | 2019-02-28
17SD012255003 | 本部历城政企银座佳驿(百花公园店)酒店联盟等光缆接入工程 | 17SD012255 | 本部2017年9月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4281号 | 20170919 | 20170919 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4454号 | 20170919 | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4454号 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4454号 |  |  | 20170930 |  | 20171031 |  | 20180116 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕36号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕36号 | 20180306 |  |  | 20180313 | 20180309 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 180000 | 185716 | 172055.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 30477.98 | 30000 | 19877.94 | 1086 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 8917 | 8130 | 19877.94 | 19877.94 | 11511.94 | 6689 | 0 | 6689 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 448 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 1089 | 0 | 1089 | -3 | 0 | 0 | 0 | -687 | 448 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19877.94 | 19877.94 | 19877.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18791.94 | 18791.94 | 18791.94 | 1086 | -19877.94 | 19877.94 | 1086 | 19877.94 | 19877.94 | 0 | 2019-02-28
17SD012255004 | 本部2017年9月槐荫政企紧急业务接应工程 | 17SD012255 | 本部2017年9月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4281号 | 20170921 | 20170921 |  | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4496号 | 20170921 | 20170921 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4496号 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4496号 |  |  | 20180113 |  | 20180313 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕393号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕393号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 185716 | 172055.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 30477.98 | 40000 | 40000 | 8380.48 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 20028 | 17922 | 0 | 38114.52 | 19719.52 | 14673 | 0 | 14673 | 3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 836 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495 | 0 | 4173 | 0 | 4173 | 2322 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 836 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38114.52 | 100 | 38114.52 | 31619.52 | 31619.52 | 31619.52 | 6495 | 0 | 38114.52 | 6495 | 0 | 0 | 1885.48 | 2019-02-28
17SD012255005 | 本部2017年9月高新政企紧急业务接应工程 | 17SD012255 | 本部2017年9月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170829 | 中国电信济南工程〔2017〕4281号 | 20170925 | 20170925 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4663号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4663号 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4663号 | 20171010 |  | 20171010 | 20171124 | 20171030 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕411号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕411号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 185716 | 172055.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 30477.98 | 25000 | 25000 | 8955.28 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 12966 | 12043 | 0 | 19368.43 | 478.91 | 17234.52 | 6601.52 | 10633 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 133 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323.71 | 135.71 | 3633 | 0 | 3633 | -445 | 0 | 0 | 0 | -823 | 133 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19368.43 | 100 | 19368.43 | 16044.72 | 16044.72 | 16044.72 | 3323.71 | 0 | 19368.43 | 3323.71 | 0 | 0 | 5631.57 | 2019-02-28
17SD012304001 | 济南章丘17年广电隐患整治三期优改工程 | 17SD012304 | 济南章丘17年广电隐患整治三期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4318号 | 20170915 | 20170915 |  | 20170915 | 中国电信济南工程〔2017〕4438号 | 20170916 | 20170916 | 20170916 | 中国电信济南工程〔2017〕4438号 | 20170916 | 中国电信济南工程〔2017〕4438号 |  |  | 20170920 |  | 20171020 |  | 20180423 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕899号 | [7 empty] | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕899号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 159054.71 | 290000 | 290000 | 159054.71 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246024.9 | 2216.3 | 144731.98 | 89731.98 | 55000 | 14020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85056.62 | 115079.61 | -16647.01 | 39650 | 23150 | 16500 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85056.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160968.28 | 100 | 246024.9 | 130945.29 | 130945.29 | 130945.29 | 30022.99 | 0 | 246024.9 | 115079.61 | 0 | 0 | 43975.1 | 2019-02-28
17SD012321001 | 槐荫西客站安置三区FTTH主干接入工程 | 17SD012321 | 槐荫西客站安置三区FTTH主干接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4319号 | 20170831 | 20170831 |  | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1340号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1340号 | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1340号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 55117 | 64000 | 64000 | 55117 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19497.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19497.37 | 10614.37 | 0 | -5600 | 0 | -5600 | -3283 | 0 | 0 | 0 | -3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19497.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19497.37 | 8883 | 8883 | 8883 | -8883 | 0 | 19497.37 | 10614.37 | 0 | 0 | 44502.63 | 2019-02-28
17SD012335001 | 济南技师学院教学办公及室外WLAN覆盖工程 | 17SD012335 | 济南电信市中区济南技师学院信息化校园建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4342号 | 20170905 | 20170907 |  | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4400号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4400号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4400号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 1693229 | 1400000 | 1400000 | 193351.4 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128745.73 | 1031855.65 | 65063.66 | 65063.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31826.42 | -77902.87 | -157729.29 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31826.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096919.31 | 99.6071 | 1124310.45 | 1206648.6 | 1206648.6 | 1206648.6 | -109729.29 | 0 | 1128745.73 | -77902.87 | 0 | 0 | 271254.27 | 2019-03-01
17SD012335002 | 济南技师学院学生宿舍WLAN覆盖工程 | 17SD012335 | 济南电信市中区济南技师学院信息化校园建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4342号 | 20170905 | 20170907 |  | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4399号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4399号 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4399号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 1693229 | 500000 | 500000 | 58647.96 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441352.04 | 321666.67 | 119685.37 | 119685.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441352.04 | 100 | 441352.04 | 441352.04 | 441352.04 | 441352.04 | 0 | 0 | 441352.04 | 0 | 0 | 0 | 58647.96 | 2019-03-01
17SD012335003 | 本部市中济南技师学院信息化校园设备安装工程 | 17SD012335 | 济南电信市中区济南技师学院信息化校园建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4342号 | 20170908 | 20170908 |  | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1267号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1267号 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1267号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 1693229 | 1650000 | 1650000 | 398540.27 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993398.55 | 955463.75 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934.8 | -258061.18 | -287995.98 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985463.75 | 99.2012 | 985463.75 | 1251459.73 | 1251459.73 | 1251459.73 | -265995.98 | 0 | 993398.55 | -258061.18 | 0 | 0 | 656601.45 | 2019-03-01
17SD012335004 | 市中济南市技师学院综合接入光缆工程 | 17SD012335 | 济南电信市中区济南技师学院信息化校园建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4342号 | 20170918 | 20170918 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4523号 | 20170926 | 20170926 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4523号 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4523号 |  |  | 20170929 | [24 empty] | 工程未关闭 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 1693229 | 165000 | 165000 | 57689.37 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132424.3 | 93224.3 | 33600 | 0 | 33600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25113.67 | 25113.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132424.3 | 100 | 132424.3 | 107310.63 | 107310.63 | 107310.63 | 25113.67 | 0 | 132424.3 | 25113.67 | 0 | 0 | 32575.7 | 2019-03-01
17SD012348001 | 槐荫安置三区B2、C1地块FTTH接入工程 | 17SD012348 | 槐荫安置三区B2、C1地块FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4320号 | 20170831 | 20170831 |  | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1341号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1341号 | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1341号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 88004.64 | 285000 | 285000 | 88004.64 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79260.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79260.57 | -117734.79 | -189188.26 | -1400 | 0 | -1400 | -6407.1 | 0 | 0 | 0 | -6407.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79260.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79260.57 | 196995.36 | 196995.36 | 196995.36 | -196995.36 | 0 | 79260.57 | -117734.79 | 0 | 0 | 205739.43 | 2019-02-28
17SD012362001 | 商河县2017年9月一期扩容工程 | 17SD012362 | 商河县2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4321号 | 20170831 | 20170831 |  | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4414号 | 20170910 | 20170910 | 20170910 | 中国电信济南工程〔2017〕4414号 | 20170910 | 中国电信济南工程〔2017〕4414号 | 20170910 | 20170831 | 20170911 |  | 20170930 |  | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5537号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20171229 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5537号 | 20180226 |  |  | 20180323 | 20180305 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 29385.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -3882 | 50000 | 29385.24 | -3882 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 13267 | 12241 | 29385.24 | 29385.24 | 16767.24 | 8867 | 0 | 8867 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 564 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3882 | 0 | -6133 | 0 | -6133 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 564 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29385.24 | 29385.24 | 29385.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33267.24 | 33267.24 | 33267.24 | -3882 | -29385.24 | 29385.24 | -3882 | 29385.24 | 29385.24 | 0 | 2019-02-28
17SD012401001 | 历下南卷门巷营业厅等专线接入工程 | 17SD012401 | 历下区2017年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4333号 | 20170913 | 20170913 |  | 20170913 | 中电信济南工程〔2017〕1291号 | 20170914 | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1291号 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1291号 | 20170918 |  | 20170918 |  | 20170928 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕140号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕140号 | 20180226 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69067.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18010.14 | 50000 | 29985.93 | -752.86 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 11295 | 11262 | 29985.93 | 29985.93 | 16186.48 | 12570.45 | 2003.45 | 10567 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -752.86 | -6188.16 | 5606.3 | 1339.3 | 4267 | -171 | 0 | 0 | 0 | -1400 | 695 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29985.93 | 29985.93 | 29985.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738.79 | 30738.79 | 30738.79 | -752.86 | -29985.93 | 29985.93 | -752.86 | 29985.93 | 29985.93 | 0 | 2019-02-28
17SD012401002 | 历下寿佛楼后街13号楼等专线接入工程 | 17SD012401 | 历下区2017年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4333号 | 20170913 | 20170913 |  | 20170913 | 中电信济南工程〔2017〕1292号 | 20170914 | 20170914 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1292号 | 20170914 | 中电信济南工程〔2017〕1292号 | 20170914 | 20170831 | 20170915 |  | 20170930 |  | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕14号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕14号 | 20180224 |  |  | 20180315 | 20180305 | 20180316 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180316 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 69067.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 18010.14 | 50000 | 39081.29 | 18763 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 27653 | 25547 | 39081.29 | 39081.29 | 6694.21 | 30577.08 | 5924.08 | 24653 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18763 | 0 | 18353 | 0 | 18353 | 410 | 0 | 0 | 0 | -1400 | 894 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39081.29 | 39081.29 | 39081.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20318.29 | 20318.29 | 20318.29 | 18763 | -39081.29 | 39081.29 | 18763 | 39081.29 | 39081.29 | 0 | 2019-02-28
17SD012434001 | 商河明辉置业有限公司10M专线接入工程 | 17SD012434 | 商河明辉置业有限公司10M专线接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4343号 | 20170901 | 20170901 |  | 20170906 | 中国电信济南工程〔2018〕169号 | 20170906 | 20180126 | 20180126 | 中国电信济南工程〔2018〕169号 | 20180126 | 中国电信济南工程〔2018〕169号 | 20170906 | 20170901 | 20170907 |  | 20170912 |  | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5288号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5288号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180308 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 45000 | 47000 | 44155.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2203.08 | 45000 | 44155.35 | 2203.08 | 45000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 19195 | 18083 | 44155.35 | 44155.35 | 12158.41 | 27699.94 | 13652.94 | 14047 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 956 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.08 | 0 | 1906.08 | 13440.08 | -11534 | 297 | 0 | 0 | 0 | -920 | 956 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44155.35 | 44155.35 | 44155.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41952.27 | 41952.27 | 41952.27 | 2203.08 | -44155.35 | 44155.35 | 2203.08 | 44155.35 | 44155.35 | 0 | 2019-03-01
17SD012465001 | 槐荫龙湖名景台南区FTTH光缆接入工程 | 17SD012465 | 槐荫龙湖名景台南区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170831 | 中国电信济南工程〔2017〕4334号 | 20170901 | 20170901 |  | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4475号 | 20170920 | 20170920 | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4475号 | 20170920 | 中国电信济南工程〔2017〕4475号 |  |  | 20170824 |  | 20171018 |  | 20171124 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1509号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1509号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 72000 | 0 | 56222.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | -1365 | 72000 | 56222.48 | -1365 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 34544 | 30347 | 56222.48 | 56222.48 | 25587.48 | 26874 | 0 | 26874 | 3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 1265 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1365 | 0 | -5126 | 0 | -5126 | 3761 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 1265 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56222.48 | 56222.48 | 56222.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57587.48 | 57587.48 | 57587.48 | -1365 | -56222.48 | 56222.48 | -1365 | 56222.48 | 56222.48 | 0 | 2019-02-28
17SD012476001 | 高新区凤凰国际一期FTTH光缆接入工程 | 17SD012476 | 高新区凤凰国际一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4341号 | 20170901 | 20170901 | 20170908 | 20170901 | 中国电信济南工程〔2017〕4364号 | 20170905 | 20170905 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4364号 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4364号 | 20170901 | 20170901 | 20170905 |  | 20170918 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕22号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕22号 | 20180312 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 69000 | 0 | 43409.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 3368 | 69000 | 43409.14 | 3368 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 21480 | 19398 | 43409.14 | 43409.14 | 17550.2 | 22749.94 | 6110.94 | 16639 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 978 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368 | 0 | 2239 | 0 | 2239 | 1129 | 0 | 0 | 0 | -199 | 978 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43409.14 | 43409.14 | 43409.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40041.14 | 40041.14 | 40041.14 | 3368 | -43409.14 | 43409.14 | 3368 | 43409.14 | 43409.14 | 0 | 2019-03-01
17SD012530001 | 平阴县2017年9月一期扩容工程 | 17SD012530 | 平阴县2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 是 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4359号 | 20170905 | 20170905 |  | 20170907 | 中电信济南工程〔2017〕1265号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1265号 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1265号 | 20170910 | 20170920 | 20170908 |  | 20170911 | [7 empty] | 20180330 | 20180330 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31776.32 | 100000 | 100000 | 31776.32 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 39761 | 0 | 0 | 81071.99 | 9958.61 | 38851.4 | 8851.4 | 30000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29261.98 | 12848.31 | -5361.64 | -11052.03 | -11052.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29261.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51810.01 | 100 | 81071.99 | 68223.68 | 68223.68 | 68223.68 | -16413.67 | 0 | 81071.99 | 12848.31 | 0 | 0 | 18928.01 | 2019-03-05
17SD012558001 | 章丘区绣惠城关社区FTTH光缆接入工程 | 17SD012558 | 章丘区绣惠城关社区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4537号 | 20171009 | 20171009 |  | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4577号 | 20171009 | 20171009 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4577号 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4577号 |  |  | 20171015 |  | 20171114 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕83号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕83号 | 20180305 |  |  | 20180323 | 20180312 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 92500 | 0 | 75699.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 1982.61 | 92500 | 75699.34 | 1982.61 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 0 | 40855 | 37425 | 75699.34 | 75699.34 | 0 | 70845.34 | 37970.34 | 32875 | 4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 1708 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.61 | 0 | 4969.09 | 0 | 4969.09 | -2986.48 | 0 | 0 | 0 | -2184.71 | -1105.77 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75699.34 | 75699.34 | 75699.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73716.73 | 73716.73 | 73716.73 | 1982.61 | -75699.34 | 75699.34 | 1982.61 | 75699.34 | 75699.34 | 0 | 2019-03-27
17SD012562001 | 历城万科幸福里二期FTTH光缆接入工程 | 17SD012562 | 历城万科幸福里二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4430号 | 20170914 | 20170914 |  | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4578号 | 20171009 | 20171009 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4578号 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4578号 |  |  | 20171013 | [24 empty] | 工程未关闭 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 49773.27 | 115000 | 115000 | 49773.27 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99660.87 | 30555.81 | 63105.06 | 10105.06 | 53000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34434.14 | 9434.14 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99660.87 | 100 | 99660.87 | 65226.73 | 65226.73 | 65226.73 | 34434.14 | 0 | 99660.87 | 34434.14 | 0 | 0 | 15339.13 | 2019-03-14
17SD012593001 | 历下政企海辰大厦B座5楼专线接入工程 | 17SD012593 | 历下区2017年9月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4432号 | 20170926 | 20170926 |  | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4529号 | 20170926 | 20170926 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4529号 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4529号 |  |  | 20170920 |  | 20171112 |  | 20180319 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕450号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕450号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 45238.93 | 50000 | 50000 | 23290.3 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 10221 | 9323 | 0 | 34087.24 | 22979.59 | 10079.65 | 1536.65 | 8543 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7377.54 | 1026.87 | 6022.67 | 279.67 | 5743 | 328 | 0 | 0 | 0 | -700 | 780 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34087.24 | 100 | 34087.24 | 26709.7 | 26709.7 | 26709.7 | 7377.54 | 0 | 34087.24 | 7377.54 | 0 | 0 | 15912.76 | 2019-03-14
17SD012593002 | 历下政企大鹏教育等专线接入工程 | 17SD012593 | 历下区2017年9月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4432号 | 20171101 | 20171101 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4807号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4807号 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4807号 |  |  | 20171110 |  | 20171210 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 45238.93 | 50000 | 50000 | 21948.63 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 31914.64 | 26013.11 | 5201.53 | 3101.53 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863.27 | 1013.12 | 2850.15 | 2850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31914.64 | 100 | 31914.64 | 28051.37 | 28051.37 | 28051.37 | 3863.27 | 0 | 31914.64 | 3863.27 | 0 | 0 | 18085.36 | 2019-03-14
17SD012594001 | 历下黄台南路26、39、46号院FTTH扩容工程 | 17SD012594 | 历下区2017年9月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4424号 | 20170929 | 20170929 |  | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4596号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4596号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4596号 |  |  | 20171107 |  | 20171224 | [22 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 36805 | 29000 | 29000 | 22805 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195 | 100 | 6195 | 6195 | 6195 | 6195 | 0 | 0 | 6195 | 0 | 0 | 0 | 22805 | 2019-03-14
17SD012594002 | 历下十亩园FTTH扩容工程 | 17SD012594 | 历下区2017年9月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4424号 | 20171219 | 20171219 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕732号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕732号 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕732号 | 20171228 |  | 20171228 |  | 20180118 |  | 20180413 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕753号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕753号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 36805 | 21000 | 21000 | 14000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 9276 | 0 | 0 | 18121.82 | 4256.67 | 12105.15 | 2605.15 | 9500 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11121.82 | 4256.67 | 5105.15 | 2605.15 | 2500 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18121.82 | 100 | 18121.82 | 7000 | 7000 | 7000 | 11121.82 | 0 | 18121.82 | 11121.82 | 0 | 0 | 2878.18 | 2019-03-14
17SD012597001 | 平阴县2017年9月一期政企接入工程 | 17SD012597 | 平阴县2017年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170905 | 中国电信济南工程〔2017〕4358号 | 20170905 | 20170905 |  | 20170907 | 中电信济南工程〔2017〕1266号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1266号 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1266号 | 20170910 | 20170920 | 20170908 |  | 20170911 |  | 20180413 | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕235号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕235号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 39366.83 | 80000 | 80000 | 39366.83 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 15579 | 0 | 0 | 40722.97 | 168.27 | 37554.7 | 17554.7 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40722.97 | 100 | 40722.97 | 40633.17 | 40633.17 | 40633.17 | 89.8 | 0 | 40722.97 | 89.8 | 0 | 0 | 39277.03 | 2019-03-05
17SD012685001 | 市中仲宫支局9月份新增专线光缆接入工程 | 17SD012685 | 市中区2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4380号 | 20170907 | 20170907 | 20170908 | 20170907 | 中电信济南工程〔2017〕1264号 | 20170908 | 20170908 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1264号 | 20170908 | 中电信济南工程〔2017〕1264号 | 20170911 |  | 20170911 |  | 20171019 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5148号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171219 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5148号 | 20180116 |  |  | 20180312 | 20180316 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 88232.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28617.87 | 30000 | 18232.16 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12172 | 11083 | 18232.16 | 18232.16 | 6912.16 | 9098 | 0 | 9098 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 253 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18232.16 | 18232.16 | 18232.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18232.16 | 18232.16 | 18232.16 | 0 | -18232.16 | 18232.16 | 0 | 18232.16 | 18232.16 | 0 | 2019-03-06
17SD012685002 | 市中福景佳苑二期FTTH光缆接入工程 | 17SD012685 | 市中区2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4380号 | 20170907 | 20170907 | 20170912 | 20170908 | 中国电信济南工程〔2017〕4413号 | 20170909 | 20170909 | 20170909 | 中国电信济南工程〔2017〕4413号 | 20170909 | 中国电信济南工程〔2017〕4413号 |  |  | 20170910 |  | 20170929 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 88232.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28617.87 | 45000 | 45000 | 13557.87 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37870.54 | 22570.54 | 13500 | 0 | 13500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.41 | 3028.41 | 3000 | 0 | 3000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37870.54 | 100 | 37870.54 | 31442.13 | 31442.13 | 31442.13 | 6428.41 | 0 | 37870.54 | 6428.41 | 0 | 0 | 7129.46 | 2019-03-06
17SD012685003 | 市中大观支局政企专线工程（万博） | 17SD012685 | 市中区2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4380号 | 20170922 | 20170922 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4514号 | 20170925 | 20170925 | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4514号 | 20170925 | 中国电信济南工程〔2017〕4514号 |  |  | 20170924 |  | 20171020 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕421号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕421号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 88232.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28617.87 | 25000 | 25000 | 15060 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 6599 | 5869 | 0 | 7206.77 | 1111.77 | 4894 | 0 | 4894 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 58 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2733.23 | 1111.77 | -4206 | 0 | -4206 | 361 | 0 | 0 | 0 | 77 | 58 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7206.77 | 100 | 7206.77 | 9940 | 9940 | 9940 | -2733.23 | 0 | 7206.77 | -2733.23 | 0 | 0 | 17793.23 | 2019-03-06
17SD012698001 | 本部高新17年政企业务接入工程（南方3期） | 17SD012698 | 本部2017年9月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4426号 | 20170919 | 20170919 |  | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1300号 | 20170919 | 20170919 | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1300号 | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1300号 | 20170920 |  | 20170920 |  | 20171020 |  | 20180315 | 20180317 | 中电信济南工程〔2018〕132号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180317 | 中电信济南工程〔2018〕132号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69122.6 | 40000 | 40000 | 5799.42 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 9062 | 8342 | 0 | 33902.75 | 22776.61 | 10392.14 | 2537.14 | 7855 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 84 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.83 | -44.08 | -987.75 | 157.25 | -1145 | 734 | 0 | 0 | 0 | 403 | 84 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33902.75 | 100 | 33902.75 | 34200.58 | 34200.58 | 34200.58 | -297.83 | 0 | 33902.75 | -297.83 | 0 | 0 | 6097.25 | 2019-03-14
17SD012698002 | 本部槐荫17年政企业务接入工程（广东2期） | 17SD012698 | 本部2017年9月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4426号 | 20170919 | 20170919 |  | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1302号 | 20170919 | 20170919 | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1302号 | 20170919 | 中电信济南工程〔2017〕1302号 |  |  | 20180113 |  | 20180213 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕391号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕391号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69122.6 | 40000 | 40000 | 6124.41 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 9606 | 8402 | 0 | 35188.19 | 26226.19 | 5932 | 0 | 5932 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 781 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.6 | 2350.6 | -4068 | 0 | -4068 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 781 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35188.19 | 100 | 35188.19 | 33875.59 | 33875.59 | 33875.59 | 1312.6 | 0 | 35188.19 | 1312.6 | 0 | 0 | 4811.81 | 2019-03-14
17SD012698003 | 本部市中17年政企业务接入工程（万博3期） | 17SD012698 | 本部2017年9月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4426号 | 20170926 | 20170926 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1330号 | 20170927 | 20170927 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1330号 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1330号 |  |  | 20170928 |  | 20171030 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕358号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕358号 | 20180424 | [8 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69122.6 | 50000 | 50000 | 34669.49 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 6791 | 6396 | 0 | 26720.55 | 4694.93 | 5274 | 0 | 5274 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 244 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15384.62 | 11390.04 | -635.58 | -4726 | 0 | -4726 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 878 | 244 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11335.93 | 42.424 | 11335.93 | 15330.51 | 15330.51 | 15330.51 | -3994.58 | 0 | 26720.55 | 11390.04 | 0 | 0 | 23279.45 | 2019-03-14
17SD012698004 | 本部历下17年政企业务接入工程（通服3期） | 17SD012698 | 本部2017年9月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4426号 | 20171009 | 20171010 |  | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1339号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1339号 | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1339号 |  |  | 20171110 |  | 20180310 |  | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕203号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕203号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69122.6 | 30000 | 30000 | 1683.74 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 11681 | 11318 | 0 | 21450.2 | 15280.38 | 5169.82 | 1169.82 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6866.06 | 0 | -6866.06 | -6866.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450.2 | 100 | 21450.2 | 28316.26 | 28316.26 | 28316.26 | -6866.06 | 0 | 21450.2 | -6866.06 | 0 | 0 | 8549.8 | 2019-03-14
17SD012698005 | 本部历城17年政企业务接入工程（通服3期） | 17SD012698 | 本部2017年9月2期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4426号 | 20171019 | 20171019 |  | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1413号 | 20171101 | 20171101 | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1413号 | 20171101 | 中电信济南工程〔2017〕1413号 |  |  | 20171125 |  | 20171220 |  | 20180206 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕58号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕58号 | 20180409 |  |  |  | 20180416 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69122.6 | 40000 | 40000 | 20845.54 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 15356 | 15304 | 0 | 30218.45 | 12866.68 | 15523.77 | 1799.77 | 13724 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 648 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11063.99 | 4104.57 | 5131.42 | 1407.42 | 3724 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 932 | 648 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30218.45 | 100 | 30218.45 | 19154.46 | 19154.46 | 19154.46 | 11063.99 | 0 | 30218.45 | 11063.99 | 0 | 0 | 9781.55 | 2019-03-14
17SD012762001 | 槐荫区2017年9月一期扩容工程 | 17SD012762 | 槐荫区2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170907 | 中国电信济南工程〔2017〕4390号 | 20170908 | 20170908 |  | 20170916 | 中国电信济南工程〔2017〕4580号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4580号 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4580号 |  |  | 20171012 |  | 20171112 | [22 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 29000 | 50000 | 50000 | 29000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37642.84 | 10392.84 | 23750 | 0 | 23750 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16642.84 | 10392.84 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37642.84 | 100 | 37642.84 | 21000 | 21000 | 21000 | 16642.84 | 0 | 37642.84 | 16642.84 | 0 | 0 | 12357.16 | 2019-03-07
17SD012765001 | 槐荫区2017年9月一期政企接入工程 | 17SD012765 | 槐荫区2017年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170906 | 中国电信济南工程〔2017〕4383号 | 20170907 | 20170907 |  | 20170930 | 中电信济南工程〔2017〕1337号 | 20171009 | 20171009 | 20171009 | 中电信济南工程〔2017〕1337号 | 20171009 | 中电信济南工程〔2017〕1337号 | 20170902 |  | 20170902 |  | 20171019 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕45号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕45号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 44393.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -16068 | 100000 | 44393.98 | -16068 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 33333 | 28615 | 44393.98 | 44393.98 | 15461.98 | 23684 | 0 | 23684 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985 | 946 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16068 | 0 | -16316 | 0 | -16316 | 248 | 0 | 0 | 0 | -1015 | 946 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44393.98 | 44393.98 | 44393.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60461.98 | 60461.98 | 60461.98 | -16068 | -44393.98 | 44393.98 | -16068 | 44393.98 | 44393.98 | 0 | 2019-03-06
17SD012872001 | 历城政企工业北路祥泰城小学100M光缆工程 | 17SD012872 | 历城区2017年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4429号 | 20170915 | 20170915 |  | 20170915 | 中国电信济南工程〔2017〕4497号 | 20170921 | 20170921 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4497号 | 20170921 | 中国电信济南工程〔2017〕4497号 |  |  | 20171020 |  | 20171120 |  | 20171129 | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1545号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171228 |  | 20171130 | 中电信济南工程〔2017〕1545号 | 20180111 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 133036.04 | 133036.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 64224.08 | 37000 | 30836.04 | 1162 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 22142 | 20610 | 30836.04 | 30836.04 | 2910.28 | 24471.76 | 7063.76 | 17408 | 3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579 | 623 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | -792 | 0 | -792 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 623 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30836.04 | 30836.04 | 30836.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29674.04 | 29674.04 | 29674.04 | 1162 | -30836.04 | 30836.04 | 1162 | 30836.04 | 30836.04 | 0 | 2019-03-14
17SD012872002 | 历城万象新天学校3条100M接入工程 | 17SD012872 | 历城区2017年9月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4429号 | 20170915 | 20170915 |  | 20170915 |  | 20170920 | 20180420 | 20180420 |  | 20180420 |  |  |  | 20170915 |  | 20171102 |  | 20180301 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕70号 |  |  |  | 20180301 | 20180301 | 20180402 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕70号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 133036.04 | 133036.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 64224.08 | 63000 | 90200 | 51062.08 | 63000 | 90200 | 90200 | 90200 | 0 | 32214.92 | 31050.11 | 0 | 62018.16 | 23864.01 | 34135.15 | 6333.04 | 27802.11 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1393 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22880.24 | 13426.5 | 8434.74 | 632.63 | 7802.11 | 1019 | 0 | 0 | 0 | -1145 | 1393 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62018.16 | 100 | 62018.16 | 39137.92 | 39137.92 | 39137.92 | 22880.24 | 0 | 62018.16 | 22880.24 | 0 | 0 | 28181.84 | 2019-03-14
17SD012875001 | 历城华山镇三所学校教育网及100M专线接入工程 | 17SD012875 | 历城华山镇三所学校教育网及100M专线接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4431号 | 20170928 | 20170928 |  | 20171020 |  | 20171020 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20171025 |  | 20171025 |  | 20171214 |  | 20180306 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕286号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕286号 | 20180329 | 20180307 | 20180423 | 20180423 | 20180412 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 70000 | 78000 | 77498.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 22824.14 | 70000 | 77498.24 | 22824.14 | 70000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 36086 | 35090 | 77498.24 | 77498.24 | 16461.65 | 54111.59 | 25646.59 | 28465 | 6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 1705 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22824.14 | 9434.14 | 8465 | 0 | 8465 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 1705 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77498.24 | 77498.24 | 77498.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54674.1 | 54674.1 | 54674.1 | 22824.14 | -77498.24 | 77498.24 | 22824.14 | 77498.24 | 77498.24 | 0 | 2019-03-14
17SD012889001 | 济阳金湖国际FTTH光缆接入工程 | 17SD012889 | 济阳金湖国际FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4451号 | 20170919 | 20170919 |  | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4458号 | 20170919 | 20170919 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4458号 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4458号 | 20170919 | 20170919 | 20170922 |  | 20171003 |  | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5535号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5535号 | 20180228 |  |  | 20180323 | 20180306 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 105000 | 0 | 88794.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 320 | 105000 | 88794.4 | 320 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 52093 | 45522 | 88794.4 | 88794.4 | 42952.4 | 41159 | 0 | 41159 | 4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 1883 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88794.4 | 88794.4 | 88794.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88474.4 | 88474.4 | 88474.4 | 320 | -88794.4 | 88794.4 | 320 | 88794.4 | 88794.4 | 0 | 2019-03-19
17SD012900001 | 本部高新奥体西路省建设银行2条裸光纤接入工程 | 17SD012900 | 本部高新奥体西路省建设银行2条裸光纤接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170914 | 中国电信济南工程〔2017〕4428号 | 20170918 | 20170918 |  | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1296号 | 20170918 | 20170918 | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1296号 | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1296号 |  |  | 20171122 | 20171124 | 20171227 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕71号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕71号 | 20180224 |  |  | 20180320 | 20180316 | 20180329 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 85000 | 0 | 67391.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | -8262.99 | 85000 | 67391.82 | -8262.99 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 36252 | 35077 | 67391.82 | 67391.82 | 972.8 | 61971.02 | 31054.02 | 30917 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 1526 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8262.99 | 0 | -9410.99 | -327.99 | -9083 | 1148 | 0 | 0 | 0 | -666 | 1526 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67391.82 | 67391.82 | 67391.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75654.81 | 75654.81 | 75654.81 | -8262.99 | -67391.82 | 67391.82 | -8262.99 | 67391.82 | 67391.82 | 0 | 2019-03-14
17SD012920001 | 历城泉印兰亭FTTH光缆接入工程 | 17SD012920 | 历城泉印兰亭FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170919 | 中国电信济南工程〔2017〕4450号 | 20171012 | 20171012 |  | 20171012 |  | 20171012 | 20180328 | 20180328 |  | 20180328 |  |  |  | 20171023 |  | 20171115 |  | 20171221 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5570号 |  |  |  | 20171226 | 20171226 | 20171230 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5570号 | 20180330 |  |  |  | 20180403 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 73000 | 89600 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 26910.07 | 73000 | 89600 | 26910.07 | 73000 | 89600 | 89600 | 89600 | 0 | 59484 | 56636 | 0 | 73128.53 | 16179.53 | 53087 | 0 | 53087 | 3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1534 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15737.6 | 0 | 13087 | 0 | 13087 | 2650.6 | 0 | 0 | 0 | 803.6 | 1534 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73128.53 | 100 | 73128.53 | 57390.93 | 57390.93 | 57390.93 | 15737.6 | 0 | 73128.53 | 15737.6 | 0 | 0 | 16471.47 | 2019-03-19
17SD012980001 | 市中政企支局十月份专线接入光缆工程 | 17SD012980 | 市中区2017年9月一期政企工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4522号 | 20170927 | 20170927 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4602号 | 20171012 | 20171012 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4602号 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4602号 |  |  | 20170928 |  | 20171017 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕360号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕360号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 86359.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30661.02 | 30000 | 30000 | 7965.57 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12075 | 10870 | 0 | 21600.43 | 5554.59 | 14243.84 | 4929.84 | 9314 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 352 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434 | 0 | -1186 | 0 | -1186 | 752 | 0 | 0 | 0 | 154 | 352 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600.43 | 100 | 21600.43 | 22034.43 | 22034.43 | 22034.43 | -434 | 0 | 21600.43 | -434 | 0 | 0 | 8399.57 | 2019-03-26
17SD012980002 | 市中仲宫支局十月份专线接入光缆工程 | 17SD012980 | 市中区2017年9月一期政企工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4522号 | 20171009 | 20171009 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4653号 | 20171017 | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4653号 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4653号 | 20171018 |  | 20171018 |  | 20171119 |  | 20171122 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5150号 |  |  |  | 20171127 | 20171127 | 20171219 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5150号 | 20180116 |  |  | 20180314 | 20180301 | 20180315 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180315 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 86359.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30661.02 | 30000 | 16359.95 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 13099 | 11514 | 16359.95 | 16359.95 | 4606.95 | 9729 | 0 | 9729 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 206 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16359.95 | 16359.95 | 16359.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16359.95 | 16359.95 | 16359.95 | 0 | -16359.95 | 16359.95 | 0 | 16359.95 | 16359.95 | 0 | 2019-03-26
17SD012980003 | 市中党家支局九月份专线光缆接入工程 | 17SD012980 | 市中区2017年9月一期政企工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4522号 | 20171012 | 20171012 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4623号 | 20171016 | 20171016 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4623号 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4623号 |  |  | 20170928 |  | 20171015 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕399号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕399号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 86359.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 30661.02 | 40000 | 40000 | 22695.45 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 10052 | 9927 | 0 | 13815.55 | 3654.55 | 8833 | 0 | 8833 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 90 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3489 | 0 | -3767 | 0 | -3767 | 278 | 0 | 0 | 0 | -46 | 90 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13815.55 | 100 | 13815.55 | 17304.55 | 17304.55 | 17304.55 | -3489 | 0 | 13815.55 | -3489 | 0 | 0 | 26184.45 | 2019-03-26
17SD013067001 | 本部历城发展大厦C座圆融村镇银行本地4条电路接入工程 | 17SD013067 | 本部历城发展大厦C座圆融村镇银行本地4条电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170915 | 中国电信济南工程〔2017〕4434号 | 20170918 | 20170918 |  | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1295号 | 20170918 | 20170918 | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1295号 | 20170918 | 中电信济南工程〔2017〕1295号 | 20171011 |  | 20171016 |  | 20171122 |  | 20180326 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕171号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕171号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 21159.73 | 41000 | 41000 | 21159.73 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 13309 | 0 | 0 | 23017.16 | 7383.81 | 13473.35 | 3473.35 | 10000 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.89 | 0 | 1016.89 | 1016.89 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23017.16 | 90.6157 | 20857.16 | 19840.27 | 19840.27 | 19840.27 | 3176.89 | 0 | 23017.16 | 3176.89 | 0 | 0 | 17982.84 | 2019-03-15
17SD013071001 | 历城玉兰广场鲁信集团科技30M MSTP及专线光缆接入工程 | 17SD013071 | 历城区2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4528号 | 20170926 | 20170926 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1336号 | 20170928 | 20170928 | 20170928 | 中电信济南工程〔2017〕1336号 | 20170928 | 中电信济南工程〔2017〕1336号 |  |  | 20171010 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 76227.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 12.76 | 30000 | 30000 | 7667.98 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22332.02 | 8836.31 | 13195.71 | 8195.71 | 5000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22332.02 | 100 | 22332.02 | 22332.02 | 22332.02 | 22332.02 | 0 | 0 | 22332.02 | 0 | 0 | 0 | 7667.98 | 2019-03-26
17SD013071002 | 历城维维乳业七天优品酒店联盟光缆接入工程 | 17SD013071 | 历城区2017年9月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4528号 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4585号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4585号 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4585号 |  |  | 20170930 |  | 20171107 |  | 20180301 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕71号 |  |  |  | 20180301 | 20180301 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕71号 | 20180330 |  |  | 20180423 | 20180419 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 76227.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 12.76 | 67000 | 46227.09 | -7655.22 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 29208.14 | 27671.89 | 46227.09 | 46227.09 | 10195.63 | 31544.46 | 8058.57 | 23485.89 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186 | 1000 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7655.22 | 1313.32 | -11455.54 | 8058.57 | -19514.11 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1000 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46227.09 | 46227.09 | 46227.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53882.31 | 53882.31 | 53882.31 | -7655.22 | -46227.09 | 46227.09 | -7655.22 | 46227.09 | 46227.09 | 0 | 2019-03-26
17SD013079001 | 山东省电信办公楼WLAN接入工程 | 17SD013079 | 山东省电信办公楼WLAN接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170918 | 中国电信济南工程〔2017〕4443号 | 20170918 | 20170918 |  | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4501号 | 20170922 | 20170922 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4501号 | 20170922 | 中国电信济南工程〔2017〕4501号 |  |  | 20171108 |  | 20171120 |  | 20171212 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5384号 |  |  |  | 20171212 | 20171212 | 20171227 |  | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5384号 | 20180104 |  |  | 20180130 | 20180112 | 20180205 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180205 | 工程已关闭 | 75000 | 0 | 61818.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 271 | 75000 | 61818.23 | 271 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 19926 | 19322 | 61818.23 | 61818.23 | 39678.42 | 17398.81 | 2546.81 | 14852 | 4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164 | 1306 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61818.23 | 61818.23 | 61818.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61547.23 | 61547.23 | 61547.23 | 271 | -61818.23 | 61818.23 | 271 | 61818.23 | 61818.23 | 0 | 2019-03-18
17SD013192001 | 历下中建国熙台小区FTTH光缆接入工程 | 17SD013192 | 历下中建国熙台小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1370号 | 20171101 | 20171101 |  | 20171103 | 中国电信济南人力〔2017〕5号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南人力〔2017〕5号 | 20171106 | 中国电信济南人力〔2017〕5号 |  |  | 20171108 |  | 20171231 | [22 empty] | 工程未关闭 | 147200 | 0 | 147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147200 | 45091.06 | 147200 | 147200 | 45091.06 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114255.01 | 33806.68 | 42653.43 | 4653.43 | 38000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34994.9 | 12146.07 | -32848.83 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34994.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79260.11 | 92.1976 | 105340.34 | 102108.94 | 102108.94 | 102108.94 | -22848.83 | 0 | 114255.01 | 12146.07 | 0 | 0 | 32944.99 | 2019-04-19
17SD013198001 | 历城锦绣泉城FTTH光缆接入工程 | 17SD013198 | 历城锦绣泉城FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4538号 | 20171012 | 20171012 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4609号 | 20171012 | 20171012 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4609号 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4609号 |  |  | 20171023 |  | 20171130 |  | 20180326 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕598号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕598号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 26781.44 | 175000 | 175000 | 26781.44 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 97619 | 86470 | 0 | 161918.2 | 75026.2 | 76410 | 0 | 76410 | 10482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098 | 3962 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13699.64 | 807.64 | 11410 | 0 | 11410 | 1482 | 0 | 0 | 0 | -2902 | 3962 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161918.2 | 100 | 161918.2 | 148218.56 | 148218.56 | 148218.56 | 13699.64 | 0 | 161918.2 | 13699.64 | 0 | 0 | 13081.8 | 2019-03-27
17SD013256001 | 高新兴港路天齐奥东花园FTTH光缆接入工程 | 17SD013256 | 高新兴港路天齐奥东花园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4533号 | 20170927 | 20170927 |  | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4542号 | 20170927 | 20170927 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4542号 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4542号 |  |  | 20170927 |  | 20171016 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕412号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕412号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 11202.49 | 66000 | 66000 | 11202.49 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 32105 | 29959 | 0 | 62791.92 | 24615.38 | 35310.54 | 7934.54 | 27376 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 1226 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7994.41 | 48.35 | 5080.06 | -1595.94 | 6676 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 1226 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62791.92 | 100 | 62791.92 | 54797.51 | 54797.51 | 54797.51 | 7994.41 | 0 | 62791.92 | 7994.41 | 0 | 0 | 3208.08 | 2019-03-27
17SD013285001 | 高新彩石商业街、知豆电动车等光缆接入工程 | 17SD013285 | 高新政企2017年9月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4518号 | 20170927 | 20170927 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1335号 | 20170927 | 20170927 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1335号 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1335号 |  |  | 20170927 |  | 20171025 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕413号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕413号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 75863.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16899.45 | 50000 | 50000 | 13770.45 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 23573 | 21991 | 0 | 34559.83 | 2479.39 | 28672.44 | 9685.44 | 18987 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 712 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1669.72 | 0 | -5077.72 | -1564.72 | -3513 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 712 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34559.83 | 100 | 34559.83 | 36229.55 | 36229.55 | 36229.55 | -1669.72 | 0 | 34559.83 | -1669.72 | 0 | 0 | 15440.17 | 2019-03-26
17SD013285002 | 高新区ITICC主干光缆接入工程 | 17SD013285 | 高新政企2017年9月份接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4518号 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4600号 | 20171012 | 20171012 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4600号 | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4600号 |  |  | 20171012 | 20171124 | 20171018 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕27号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕27号 | 20180312 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 75863.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16899.45 | 50000 | 25863.78 | 3129 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 18322 | 16329 | 25863.78 | 25863.78 | 5100.57 | 18531.21 | 4134.21 | 14397 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 571 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 0 | 897 | 0 | 897 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 571 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25863.78 | 25863.78 | 25863.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22734.78 | 22734.78 | 22734.78 | 3129 | -25863.78 | 25863.78 | 3129 | 25863.78 | 25863.78 | 0 | 2019-03-26
17SD013317001 | 商河县2017年10月一期政企接入工程 | 17SD013317 | 商河县2017年10月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4520号 | 20170926 | 20170926 |  | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4581号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4581号 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4581号 |  |  | 20171011 |  | 20171106 |  | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5321号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5321号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 80000 | 0 | 27666.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | -12770.4 | 80000 | 27666.94 | -12770.4 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 18594 | 17617 | 27666.94 | 27666.94 | 4840.22 | 19246.72 | 4735.72 | 14511 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591 | 515 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12770.4 | 1109.14 | -12459.54 | 3029.46 | -15489 | -1420 | 0 | 0 | 0 | -2409 | 515 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27666.94 | 27666.94 | 27666.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40437.34 | 40437.34 | 40437.34 | -12770.4 | -27666.94 | 27666.94 | -12770.4 | 27666.94 | 27666.94 | 0 | 2019-03-26
17SD013326001 | 商河县2017年10月一期扩容工程 | 17SD013326 | 商河县2017年10月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20170927 | 中国电信济南工程〔2017〕4539号 | 20170927 | 20170927 |  | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4582号 | 20171010 | 20171010 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4582号 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4582号 |  |  | 20171011 |  | 20171106 |  | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5320号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5320号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 13750.42 | 80000 | 80000 | 13750.42 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 36686 | 30176 | 0 | 64264.96 | 28305.11 | 30687.85 | 5467.85 | 25220 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 | 1541 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1984.62 | 1023.38 | -6780 | 0 | -6780 | 3772 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 1541 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64264.96 | 100 | 64264.96 | 66249.58 | 66249.58 | 66249.58 | -1984.62 | 0 | 64264.96 | -1984.62 | 0 | 0 | 15735.04 | 2019-03-27
17SD013330001 | 本部历城17年10月政企接应工程 | 17SD013330 | 本部2017年10月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4519号 | 20170929 | 20170929 |  | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4559号 | 20170929 | 20170929 | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4559号 | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4559号 |  |  | 20171018 |  | 20171129 |  | 20180206 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕283号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180315 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕283号 | 20180409 |  |  | 20180423 | 20180419 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 180000 | 123147.71 | 123147.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 22837.06 | 40000 | 27946.85 | 11157 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 11264.46 | 11100.61 | 27946.85 | 27946.85 | 6455.92 | 19190.93 | 10056.32 | 9134.61 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 610 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11157 | 2189.19 | 7717.81 | 3483.2 | 4234.61 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 306 | 610 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27946.85 | 27946.85 | 27946.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16789.85 | 16789.85 | 16789.85 | 11157 | -27946.85 | 27946.85 | 11157 | 27946.85 | 27946.85 | 0 | 2019-03-26
17SD013330002 | 本部天桥2017年10月政企紧急业务接应工程 | 17SD013330 | 本部2017年10月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4519号 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 | 中电信济南工程〔2017〕1343号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中电信济南工程〔2017〕1343号 | 20171011 | 中电信济南工程〔2017〕1343号 |  |  | 20171010 |  | 20171014 |  | 20171228 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕32号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕32号 | 20180306 |  |  | 20180315 | 20180315 | 20180318 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180318 | 工程已关闭 | 180000 | 123147.71 | 123147.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 22837.06 | 30000 | 18700.86 | 2208 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 11673 | 9618 | 18700.86 | 18700.86 | 45.78 | 16744.08 | 8747.08 | 7997 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 103 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 1697 | 0 | 1697 | 511 | 0 | 0 | 0 | 118 | 103 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700.86 | 18700.86 | 18700.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16492.86 | 16492.86 | 16492.86 | 2208 | -18700.86 | 18700.86 | 2208 | 18700.86 | 18700.86 | 0 | 2019-03-26
17SD013330003 | 本部历下2017年10月政企紧急业务接应工程 | 17SD013330 | 本部2017年10月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4519号 | 20171011 | 20171011 |  | 20171011 |  | 20171012 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  |  |  | 20171018 |  | 20171031 |  | 20180316 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕442号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕442号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 123147.71 | 123147.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 22837.06 | 40000 | 46500 | 14283.1 | 40000 | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 27930 | 24588 | 0 | 45980.47 | 20081.83 | 22061.64 | 821.64 | 21240 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 1015 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.57 | -280.92 | 11607.49 | -2632.51 | 14240 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 933 | 1015 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45980.47 | 75.5548 | 34740.47 | 32216.9 | 32216.9 | 32216.9 | 13763.57 | 0 | 45980.47 | 13763.57 | 0 | 0 | 519.53 | 2019-03-26
17SD013330004 | 本部中乌焊接有限公司政企业务接入工程 | 17SD013330 | 本部2017年10月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4519号 | 20171011 | 20171012 |  | 20171012 | 中国电信济南工程〔2017〕4627号 | 20171016 | 20171016 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4627号 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4627号 |  |  | 20170928 |  | 20171020 | [21 empty] | 20180328 | 工程已关闭 | 180000 | 123147.71 | 123147.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 22837.06 | 10000 | 0 | -6176.72 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6176.72 | -2326.72 | -3500 | 0 | -3500 | -350 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.72 | 6176.72 | 6176.72 | -6176.72 | 0 | 0 | -6176.72 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-26
17SD013330005 | 本部中华联合财产保险股份有限公司政企业务接入工程 | 17SD013330 | 本部2017年10月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4519号 | 20171027 | 20171030 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4757号 | 20171031 | 20171031 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4757号 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4757号 |  |  | 20170928 |  | 20171018 | [21 empty] | 20180328 | 工程已关闭 | 180000 | 123147.71 | 123147.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 22837.06 | 30000 | 0 | -7493.4 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7493.4 | -3783.4 | -2450 | 0 | -2450 | -1260 | 0 | 0 | 0 | -1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493.4 | 7493.4 | 7493.4 | -7493.4 | 0 | 0 | -7493.4 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-26
17SD013330006 | 本部高新2017年10月政企紧急业务接应工程 | 17SD013330 | 本部2017年10月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4519号 | 20171027 | 20171027 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1406号 | 20171028 | 20171028 | 20171028 | 中电信济南工程〔2017〕1406号 | 20171028 | 中电信济南工程〔2017〕1406号 |  |  |  | 20171124 | [23 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 123147.71 | 123147.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 22837.06 | 30000 | 30000 | 8859.08 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25095.82 | 5417.95 | 16677.87 | 6677.87 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954.9 | -516.76 | 3571.66 | 571.66 | 3000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25095.82 | 100 | 25095.82 | 21140.92 | 21140.92 | 21140.92 | 3954.9 | 0 | 25095.82 | 3954.9 | 0 | 0 | 4904.18 | 2019-03-26
17SD013340001 | 济阳2017年10月政企项目一期工程 | 17SD013340 | 济阳2017年10月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 |  |  |  | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4527号 | 20170926 | 20170926 |  | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4530号 | 20170926 | 20170926 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4530号 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4530号 |  |  | 20171010 |  | 20171020 | [21 empty] | 20180408 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -51903.47 | 100000 | 0 | -51903.47 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51903.47 | -17703.47 | -34200 | 0 | -34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51903.47 | 51903.47 | 51903.47 | -51903.47 | 0 | 0 | -51903.47 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-26
17SD013357001 | 本部历下经十东路12111号齐商银行济南分行2M电路接入工程 | 17SD013357 | 本部历下经十东路12111号齐商银行济南分行2M电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170926 | 中国电信济南工程〔2017〕4524号 | 20170927 | 20170927 |  | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1329号 | 20170927 | 20170927 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1329号 | 20170927 | 中电信济南工程〔2017〕1329号 | 20171116 |  | 20171116 |  | 20171216 |  | 20180316 | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕142号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕142号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 1564.36 | 83000 | 83000 | 1564.36 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 2810 | 2534 | 0 | 82246.64 | 79435.64 | 2510 | 0 | 2510 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 510 | 0 | 510 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82246.64 | 100 | 82246.64 | 81435.64 | 81435.64 | 81435.64 | 811 | 0 | 82246.64 | 811 | 0 | 0 | 753.36 | 2019-03-26
17SD013477001 | 济南17年无线网1800M长清平安名庄基站光缆接入工程 | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4572号 | 20171009 | 20171009 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4572号 | 20171009 | 中国电信济南工程〔2017〕4572号 | 20171201 |  | 20171201 |  | 20171208 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕77号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕77号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180322 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 16000 | 12702.02 | 689 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 8350 | 7962 | 12702.02 | 12702.02 | 4510.02 | 6348 | 0 | 6348 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 260 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 1348 | 0 | 1348 | -659 | 0 | 0 | 0 | -1149 | 260 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12702.02 | 12702.02 | 12702.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12013.02 | 12013.02 | 12013.02 | 689 | -12702.02 | 12702.02 | 689 | 12702.02 | 12702.02 | 0 | 2019-03-28
17SD013477002 | 济南17年无线网市中国泰鑫城基站光缆优改工程 | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4587号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4587号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4587号 |  |  | 20171008 |  | 20171028 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕76号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕76号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180323 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 19000 | 17235.38 | 1992 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 11636 | 10621 | 17235.38 | 17235.38 | 6378.38 | 8676 | 0 | 8676 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 361 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 1676 | 0 | 1676 | 316 | 0 | 0 | 0 | -281 | 361 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17235.38 | 17235.38 | 17235.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15243.38 | 15243.38 | 15243.38 | 1992 | -17235.38 | 17235.38 | 1992 | 17235.38 | 17235.38 | 0 | 2019-03-28
17SD013477003 | 济南17年无线网平阴西山头基站光缆接入工程 | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20170929 | 中国电信济南工程〔2017〕4586号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4586号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4586号 | 20171201 |  | 20171201 |  | 20171208 |  | 20180118 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕14号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕14号 | 20180227 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 23000 | 18925.54 | 5205.08 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 10935 | 10740 | 18925.54 | 18925.54 | 813.96 | 15268.58 | 7135.58 | 8133 | 2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 387 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205.08 | 0 | 4865.08 | 7135.58 | -2270.5 | 340 | 0 | 0 | 0 | -283 | 387 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18925.54 | 18925.54 | 18925.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720.46 | 13720.46 | 13720.46 | 5205.08 | -18925.54 | 18925.54 | 5205.08 | 18925.54 | 18925.54 | 0 | 2019-03-28
17SD013477004 | 济南17年无线网800M长清万德郭家庄村基站光缆接入工程 | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4568号 | 20170930 | 20170930 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4568号 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4568号 | 20171009 |  | 20171017 |  | 20171030 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1594号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1594号 | 20180112 |  |  | 20180130 | 20180122 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 34000 | 30535.01 | 250 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 18201 | 17288 | 30535.01 | 30535.01 | 981.4 | 25271.61 | 12015.61 | 13256 | 4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 597 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30535.01 | 30535.01 | 30535.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30285.01 | 30285.01 | 30285.01 | 250 | -30535.01 | 30535.01 | 250 | 30535.01 | 30535.01 | 0 | 2019-03-28
17SD013477005 | 济南17年无线网800M长清五峰东黄崖基站光缆接入工程（西部第11批） | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4598号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4598号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4598号 | 20171201 |  | 20171205 |  | 20171207 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1595号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1595号 | 20180112 |  |  | 20180130 | 20180119 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 37000 | 31814.63 | 252 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 19152 | 18278 | 31814.63 | 31814.63 | 850.62 | 26531.01 | 12434.01 | 14097 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559 | 622 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31814.63 | 31814.63 | 31814.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31562.63 | 31562.63 | 31562.63 | 252 | -31814.63 | 31814.63 | 252 | 31814.63 | 31814.63 | 0 | 2019-03-28
17SD013477006 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（省报废中心基站-美里湖小区北基站） | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170929 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4978号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4978号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4978号 | 20171201 |  | 20171201 |  | 20171208 |  | 20171219 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1649号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1649号 | 20180115 |  |  | 20180130 | 20180119 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 18000 | 17104.58 | 7518 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 11140 | 10883 | 17104.58 | 17104.58 | 714.43 | 14223.15 | 5272.15 | 8951 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 344 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7518 | 0 | 5951 | 0 | 5951 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 988 | 344 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17104.58 | 17104.58 | 17104.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586.58 | 9586.58 | 9586.58 | 7518 | -17104.58 | 17104.58 | 7518 | 17104.58 | 17104.58 | 0 | 2019-03-28
17SD013477007 | 济南17年无线网槐荫粟山路光交至西沙光交互联扩容工程 | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170929 | 20171107 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4597号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4597号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4597号 | 20171207 |  | 20171207 |  | 20171208 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1589号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1589号 | 20180226 |  |  | 20180313 | 20180305 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 23000 | 22664.61 | 560 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 14239 | 13377 | 22664.61 | 22664.61 | 9045.61 | 11807 | 0 | 11807 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 345 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 318 | 0 | 318 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664.61 | 22664.61 | 22664.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22104.61 | 22104.61 | 22104.61 | 560 | -22664.61 | 22664.61 | 560 | 22664.61 | 22664.61 | 0 | 2019-03-28
17SD013477008 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（茶叶市场基站-广友茶城光交） | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170929 | 20171107 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4589号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4589号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4589号 | 20171201 |  | 20171201 |  | 20171204 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕49号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕49号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180322 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 17000 | 13545 | 3125 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 10601 | 9893 | 13545 | 13545 | 3420 | 8767 | 0 | 8767 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 291 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 2767 | 0 | 2767 | 358 | 0 | 0 | 0 | -165 | 291 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13545 | 13545 | 13545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 10420 | 10420 | 3125 | -13545 | 13545 | 3125 | 13545 | 13545 | 0 | 2019-03-28
17SD013477009 | 济南17年无线网800M长清优化光缆（时代路光交-沃德汽配光交） | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4667号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4667号 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4667号 | 20171101 |  | 20171101 |  | 20171108 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1596号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1596号 | 20180112 |  |  | 20180130 | 20180119 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 11000 | 10759.03 | 229 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 7447 | 7097 | 10759.03 | 10759.03 | 0 | 9289.03 | 3433.03 | 5856 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 72 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10759.03 | 10759.03 | 10759.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10530.03 | 10530.03 | 10530.03 | 229 | -10759.03 | 10759.03 | 229 | 10759.03 | 10759.03 | 0 | 2019-03-28
17SD013477010 | 济南17年无线网800M基站优化光缆（前大彦基站-芙蓉路海棠路光交） | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4668号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4668号 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4668号 | 20171201 |  | 20171201 |  | 20171208 |  | 20171227 | 20171227 | 中国电信济南工程〔2017〕5585号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171227 | 中国电信济南工程〔2017〕5585号 | 20180112 |  |  | 20180130 | 20180125 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 25000 | 23248.76 | 1245 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 12967 | 12431 | 23248.76 | 23248.76 | 843.78 | 20409.98 | 9732.98 | 10677 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 489 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 677 | 0 | 677 | 568 | 0 | 0 | 0 | -162 | 489 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23248.76 | 23248.76 | 23248.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22003.76 | 22003.76 | 22003.76 | 1245 | -23248.76 | 23248.76 | 1245 | 23248.76 | 23248.76 | 0 | 2019-03-28
17SD013477011 | 济南17年无线网800M长清优化光缆（山师餐厅基站至大学路紫薇路光交） | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20171016 | 中国电信济南工程〔2017〕4666号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4666号 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4666号 | 20171201 |  | 20171205 |  | 20171208 |  | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1597号 |  |  |  | 20171211 | 20171211 | 20171227 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1597号 | 20180112 |  |  | 20180130 | 20180119 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 23000 | 21869.64 | 242 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 14474 | 13711 | 21869.64 | 21869.64 | 69.71 | 18862.93 | 7846.93 | 11016 | 2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 430 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21869.64 | 21869.64 | 21869.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21627.64 | 21627.64 | 21627.64 | 242 | -21869.64 | 21869.64 | 242 | 21869.64 | 21869.64 | 0 | 2019-03-28
17SD013477012 | 济南17年无线网槐荫自来水网管中心基站光缆接入工程 | 17SD013477 | 济南分公司2017年无线网5期传输配套基站接入光缆工程（西部第11批） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4548号 | 20170928 | 20170929 | 20171107 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4588号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4588号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4588号 | 20171201 |  | 20171201 |  | 20171208 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕50号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕50号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180327 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180327 | 工程已关闭 | 260000 | 0 | 230016.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 24035.08 | 13000 | 8612.19 | 1728 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 6575 | 6102 | 8612.19 | 8612.19 | 2284.19 | 5187 | 0 | 5187 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 179 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 1187 | 0 | 1187 | 541 | 0 | 0 | 0 | 136 | 179 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8612.19 | 8612.19 | 8612.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6884.19 | 6884.19 | 6884.19 | 1728 | -8612.19 | 8612.19 | 1728 | 8612.19 | 8612.19 | 0 | 2019-03-28
17SD013482001 | 高新政企浪潮省公安厅至邢村裸光纤接入工程 | 17SD013482 | 高新政企浪潮省公安厅至邢村裸光纤接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4553号 | 20170928 | 20170928 |  | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4558号 | 20170928 | 20170928 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4558号 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4558号 |  |  | 20170928 |  | 20171025 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕21号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕21号 | 20180312 |  |  | 20180323 | 20180313 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 63500 | 0 | 45370.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 260 | 63500 | 45370.83 | 260 | 63500 | 63500 | 63500 | 63500 | 0 | 25805 | 23486 | 45370.83 | 45370.83 | 843.78 | 41046.05 | 20767.05 | 20279 | 3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 1000 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | -2221 | 0 | -2221 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1000 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45370.83 | 45370.83 | 45370.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45110.83 | 45110.83 | 45110.83 | 260 | -45370.83 | 45370.83 | 260 | 45370.83 | 45370.83 | 0 | 2019-03-28
17SD013495001 | 天桥桑梓店镇鑫茂工业园42号东侧、78号楼专线光缆工程 | 17SD013495 | 天桥2017年10月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4565号 | 20171012 | 20171012 |  | 20171012 | 中电信济南工程〔2017〕1346号 | 20171012 | 20171012 | 20171012 | 中电信济南工程〔2017〕1346号 | 20171012 | 中电信济南工程〔2017〕1346号 |  |  | 20171016 |  | 20171027 |  | 20171228 | 20171229 | 中国电信济南工程〔2017〕5596号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171229 | 中国电信济南工程〔2017〕5596号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 37567.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4366.93 | 35000 | 19876.98 | 3689.89 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 13971 | 13450 | 19876.98 | 19876.98 | 1041.68 | 16142.3 | 5139.3 | 11003 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 415 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.89 | 0 | 1196.89 | 193.89 | 1003 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 415 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19876.98 | 19876.98 | 19876.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16187.09 | 16187.09 | 16187.09 | 3689.89 | -19876.98 | 19876.98 | 3689.89 | 19876.98 | 19876.98 | 0 | 2019-03-30
17SD013495002 | 天桥鑫茂科技城29号、48号、58号楼光缆接入工程 | 17SD013495 | 天桥2017年10月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4565号 | 20171024 | 20171024 |  | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4701号 | 20171025 | 20171025 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4701号 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4701号 |  |  | 20171027 |  | 20171031 |  | 20171228 | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕13号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中电信济南工程〔2018〕13号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 37567.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4366.93 | 35000 | 17690.76 | 677.04 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 12098 | 11212 | 17690.76 | 17690.76 | 1174.87 | 14158.89 | 4994.89 | 9164 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 368 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.04 | 1013.42 | -693.38 | 142.62 | -836 | 357 | 0 | 0 | 0 | -320 | 368 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17690.76 | 17690.76 | 17690.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17013.72 | 17013.72 | 17013.72 | 677.04 | -17690.76 | 17690.76 | 677.04 | 17690.76 | 17690.76 | 0 | 2019-03-30
17SD013505001 | 历城洪楼家小学分校100M专线接入工程 | 17SD013505 | 历城区2017年10月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4554号 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4616号 | 20171014 | 20171014 | 20171014 | 中国电信济南工程〔2017〕4616号 | 20171014 | 中国电信济南工程〔2017〕4616号 |  |  | 20171016 |  | 20171219 |  | 20180306 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕288号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕288号 | 20180329 |  |  | 20180423 | 20180419 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 100000 | 77300 | 31160.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 13526.74 | 45000 | 31160.31 | 13526.74 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 25219 | 18791 | 31160.31 | 31160.31 | 7331.08 | 21284.23 | 4783.23 | 16501 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 672 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13526.74 | 2340.79 | 9640.95 | 3139.95 | 6501 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 618 | 672 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31160.31 | 31160.31 | 31160.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17633.57 | 17633.57 | 17633.57 | 13526.74 | -31160.31 | 31160.31 | 13526.74 | 31160.31 | 31160.31 | 0 | 2019-03-28
17SD013506001 | 历城名辉豪庭三期FTTH光缆接入工程 | 17SD013506 | 历城名辉豪庭三期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1365号 | 20171019 | 20171019 |  | 20171020 |  | 20171020 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  |  |  | 20171230 |  | 20180126 |  | 20180316 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕451号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕451号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 63000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 24393.96 | 63000 | 72000 | 24393.96 | 63000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 15546 | 12290 | 0 | 41642.67 | 18488.94 | 21130.73 | 10589.73 | 10541 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 894 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5963.37 | -2650.85 | -3835.52 | -376.52 | -3459 | 523 | 0 | 0 | 0 | -645 | 894 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41642.67 | 100 | 41642.67 | 47606.04 | 47606.04 | 47606.04 | -5963.37 | 0 | 41642.67 | -5963.37 | 0 | 0 | 30357.33 | 2019-04-19
17SD013509001 | 高新枢纽楼至出口加工区二期光交扩容工程 | 17SD013509 | 高新枢纽楼至出口加工区二期光交扩容工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南高新区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4551号 | 20170928 | 20170928 | 20171107 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4557号 | 20170928 | 20170928 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4557号 | 20170928 | 中国电信济南工程〔2017〕4557号 |  |  | 20170928 |  | 20171018 |  | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕117号 |  |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180409 |  | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕117号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 117500 | 0 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117500 | 44932.92 | 117500 | 117500 | 44932.92 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 0 | 47288 | 43914 | 0 | 109522.3 | 0 | 99093.3 | 65124.3 | 33969 | 10429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6543 | 2407 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36955.22 | 0 | 26526.22 | -7442.78 | 33969 | 10429 | 0 | 0 | 0 | 6543 | 2407 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109522.3 | 100 | 109522.3 | 72567.08 | 72567.08 | 72567.08 | 36955.22 | 0 | 109522.3 | 36955.22 | 0 | 0 | 7977.7 | 2019-03-28
17SD013510001 | 天桥山东艺术职业学院光缆接入工程 | 17SD013510 | 天桥2017年10月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20170930 | 中国电信济南工程〔2017〕4566号 | 20171019 | 20171019 |  | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4670号 | 20171020 | 20171020 | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4670号 | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4670号 | 20171021 |  | 20171021 |  | 20171027 |  | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5219号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5219号 | 20180115 |  |  | 20180129 | 20180119 | 20180129 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180129 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 76768.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31793 | 65000 | 41768.86 | -3207 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 24264 | 22029 | 41768.86 | 41768.86 | 12119.37 | 26053.49 | 7356.49 | 18697 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 647 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3207 | 0 | -6303 | 0 | -6303 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 647 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41768.86 | 41768.86 | 41768.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44975.86 | 44975.86 | 44975.86 | -3207 | -41768.86 | 41768.86 | -3207 | 41768.86 | 41768.86 | 0 | 2019-03-30
17SD013523001 | 济南2017年华山珑城片区管道购买工程 | 17SD013523 | 济南2017年华山珑城片区管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20171013 | 中国电信济南工程〔2017〕4615号 | 20171014 | 20171014 | [13 empty] | 20171102 |  | 20171102 | 20171103 | 中国电信济南工程〔2017〕4788号 | [7 empty] | 20171103 | 中国电信济南工程〔2017〕4788号 | 20171106 | 20171116 | 20171228 | 20180130 | 20171225 | 20180130 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180130 | 工程已关闭 | 400000 | 0 | 355288.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -1116 | 400000 | 355288.68 | -1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355288.68 | 355288.68 | 0 | 354900 | 354900 | 0 | 388.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.68 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355288.68 | 355288.68 | 355288.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356404.68 | 356404.68 | 356404.68 | -1116 | -355288.68 | 355288.68 | -1116 | 355288.68 | 355288.68 | 0 | 2020-10-13
17SD013560001 | 平阴县2017年10月政企接入工程 | 17SD013560 | 平阴县2017年10月政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171010 | 中国电信济南工程〔2017〕4579号 | 20171010 | 20171010 |  | 20171010 | 中国电信济南工程〔2018〕864号 | 20171011 | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕864号 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕864号 |  |  | 20171030 |  | 20171031 |  | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕584号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕584号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 82800 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 44368.82 | 80000 | 82500 | 44068.82 | 80000 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 74033 | 68120 | 0 | 82413.03 | 2975.34 | 72632.69 | 11317.69 | 61315 | 6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43981.85 | 2861.85 | 41315 | 0 | 41315 | -195 | 0 | 0 | 0 | -1936 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82413.03 | 100 | 82413.03 | 38431.18 | 38431.18 | 38431.18 | 43981.85 | 0 | 82413.03 | 43981.85 | 0 | 0 | 86.97 | 2019-04-10
17SD013562001 | 市中玉函南区主干光缆投资合作接入工程 | 17SD013562 | 市中玉函南区主干光缆投资合作接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1368号 | 20171020 | 20171020 |  | 20171107 |  | 20171107 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 |  |  |  | 20171110 |  | 20171204 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕923号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕923号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 44000 | 104000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 17055.73 | 44000 | 104000 | 17055.73 | 44000 | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | 12578 | 0 | 0 | 86944.27 | 20071.47 | 66326.8 | 59326.8 | 7000 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86944.27 | 100 | 86944.27 | 86944.27 | 86944.27 | 86944.27 | 0 | 0 | 86944.27 | 0 | 0 | 0 | 17055.73 | 2019-04-19
17SD013636001 | 平阴县2017年10月扩容工程 | 17SD013636 | 平阴县2017年10月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4591号 | 20171011 | 20171011 |  | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4654号 | 20171017 | 20171017 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4654号 | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4654号 |  |  | 20171018 |  | 20171019 |  | 20180319 | [5 empty] | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  |  |  | 20180426 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31601.59 | 100000 | 100000 | 31601.59 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 58027.24 | 53461 | 0 | 87268.92 | 18763.25 | 59613.67 | 14725.67 | 44888 | 8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 1606 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18870.51 | 90.51 | 14888 | 0 | 14888 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 1606 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87268.92 | 100 | 87268.92 | 68398.41 | 68398.41 | 68398.41 | 18870.51 | 0 | 87268.92 | 18870.51 | 0 | 0 | 12731.08 | 2019-04-11
17SD013637001 | 市中济南大学东校区宿舍楼整改光缆接入工程 | 17SD013637 | 市中济南大学东校区宿舍楼整改光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4770号 | 20171108 | 20171108 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4870号 | 20171109 | 20171109 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4870号 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4870号 |  |  | 20171104 |  | 20171116 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕81号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕81号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 85184.49 | 160000 | 160000 | 85184.49 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 35522 | 28614 | 0 | 93165.87 | 5605.08 | 77732.85 | 51593.85 | 26139 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642 | 833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046.94 | 18350.36 | -49236.58 | 60839 | 48000 | 12839 | -299 | 0 | 0 | 0 | -1438 | 833 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86118.93 | 100 | 93165.87 | 74815.51 | 74815.51 | 74815.51 | 11303.42 | 0 | 93165.87 | 18350.36 | 0 | 0 | 66834.13 | 2019-05-02
17SD013646001 | 市中馆驿街和信大厦FTTH光缆接入工程 | 17SD013646 | 市中馆驿街和信大厦FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4680号 | 20171023 | 20171023 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4961号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4961号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4961号 |  |  | 20171119 | [24 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 71982.25 | 120000 | 120000 | 71982.25 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86821.56 | 29187.75 | 21600 | 0 | 21600 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33423.81 | 38803.81 | 0 | 4800 | 0 | 4800 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33423.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53397.75 | 98.4523 | 85477.79 | 48017.75 | 48017.75 | 48017.75 | 5380 | 0 | 86821.56 | 38803.81 | 0 | 0 | 33178.44 | 2019-04-23
17SD013703001 | 高新区德润天玺东区FTTH接入工程 | 17SD013703 | 高新区德润天玺东区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4590号 | 20171011 | 20171011 |  | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4593号 | 20171011 | 20171011 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4593号 | 20171011 | 中国电信济南工程〔2017〕4593号 |  |  | 20171011 | 20171124 | 20171220 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕415号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕415号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 12795.12 | 55000 | 55000 | 12795.12 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 18657 | 17820 | 0 | 36363.03 | 14106.88 | 19571.15 | 4179.15 | 15392 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 820 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5841.85 | -622.92 | -7903.93 | -5295.93 | -2608 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 820 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363.03 | 100 | 36363.03 | 42204.88 | 42204.88 | 42204.88 | -5841.85 | 0 | 36363.03 | -5841.85 | 0 | 0 | 18636.97 | 2019-04-11
17SD013706001 | 历城郭店协和学院机房二路由光缆优化工程 | 17SD013706 | 历城郭店协和学院机房二路由光缆优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4745号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4753号 | 20171031 | 20171031 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4753号 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4753号 |  |  | 20171106 |  | 20171120 |  | 20171219 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5468号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5468号 | 20180111 |  |  | 20180205 | 20180116 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 45000 | 0 | 37678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 1176 | 45000 | 37678.76 | 1176 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 27397 | 24413 | 37678.76 | 37678.76 | 0 | 33598.76 | 13002.76 | 20596 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 | 773 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | -1404 | 0 | -1404 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 773 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37678.76 | 37678.76 | 37678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36502.76 | 36502.76 | 36502.76 | 1176 | -37678.76 | 37678.76 | 1176 | 37678.76 | 37678.76 | 0 | 2019-04-30
17SD013721001 | 市中区2017年10月一期政企接入工程 | 17SD013721 | 市中区2017年10月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4679号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5010号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5010号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5010号 |  |  | 20171124 |  | 20180305 |  | 20180319 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕724号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕724号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 74782.25 | 100000 | 100000 | 74782.25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 40484 | 36954 | 0 | 59558.72 | 24882.26 | 18000 | 0 | 18000 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15281.46 | 34340.97 | 14749.51 | 4000 | 0 | 4000 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15281.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44277.26 | 100 | 59558.72 | 25217.75 | 25217.75 | 25217.75 | 19059.51 | 0 | 59558.72 | 34340.97 | 0 | 0 | 40441.28 | 2019-04-23
17SD013746001 | 槐荫区和谐广场线路整改工程 | 17SD013746 | 槐荫区和谐广场线路整改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171017 | 中电信济南工程〔2017〕1350号 | 20171017 | 20171017 |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕5298号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5298号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5298号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 20600 | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 2171.16 | 20600 | 20600 | 2171.16 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18428.84 | 7928.84 | 10000 | 0 | 10000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18428.84 | 100 | 18428.84 | 18428.84 | 18428.84 | 18428.84 | 0 | 0 | 18428.84 | 0 | 0 | 0 | 2171.16 | 2019-04-17
17SD013776001 | 本部高新17年政企业务接入工程（南方4期） | 17SD013776 | 本部2017年10月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1349号 | 20171024 | 20171025 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1401号 | 20171027 | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1401号 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1401号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90496.84 | 50000 | 50000 | 26012.77 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25448.43 | 9408.06 | 16040.37 | 5040.37 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.2 | 258.52 | 1202.68 | 1202.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25448.43 | 100 | 25448.43 | 23987.23 | 23987.23 | 23987.23 | 1461.2 | 0 | 25448.43 | 1461.2 | 0 | 0 | 24551.57 | 2019-04-16
17SD013776002 | 本部平阴17年政企业务接入工程（贝斯特1期） | 17SD013776 | 本部2017年10月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1349号 | 20171026 | 20171027 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1403号 | 20171027 | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1403号 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1403号 |  |  | 20171102 |  | 20171107 |  | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕582号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕582号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90496.84 | 30000 | 30000 | 14108.16 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 11001 | 9050 | 0 | 17178.84 | 5565.13 | 9586.71 | 2326.71 | 7260 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 305 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 2260 | 0 | 2260 | -973 | 0 | 0 | 0 | -1515 | 305 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17178.84 | 100 | 17178.84 | 15891.84 | 15891.84 | 15891.84 | 1287 | 0 | 17178.84 | 1287 | 0 | 0 | 12821.16 | 2019-04-16
17SD013776003 | 本部济阳17年政企业务接入工程（广东2期） | 17SD013776 | 本部2017年10月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1349号 | 20171026 | 20171027 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1405号 | 20171027 | 20171027 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1405号 | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1405号 |  |  | 20171125 |  | 20180310 |  | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕510号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕510号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90496.84 | 30000 | 30000 | 11969 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 19186 | 14878 | 0 | 25132.5 | 10004.5 | 13025 | 0 | 13025 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 151 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7101.5 | 3973.5 | 1025 | 0 | 1025 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 151 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25132.5 | 100 | 25132.5 | 18031 | 18031 | 18031 | 7101.5 | 0 | 25132.5 | 7101.5 | 0 | 0 | 4867.5 | 2019-04-16
17SD013776004 | 本部市中17年政企业务接入工程（万博4期） | 17SD013776 | 本部2017年10月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1349号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171031 | 中电信济南工程〔2017〕1412号 | 20171031 | 20171031 | 20171031 | 中电信济南工程〔2017〕1412号 | 20171031 | 中电信济南工程〔2017〕1412号 |  |  | 20180125 |  | 20180210 |  | 20180326 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕168号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕168号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90496.84 | 50000 | 50000 | 21320.29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 25028.73 | 14771.53 | 10257.2 | 257.2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3650.98 | -3908.18 | 257.2 | 257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25028.73 | 100 | 25028.73 | 28679.71 | 28679.71 | 28679.71 | -3650.98 | 0 | 25028.73 | -3650.98 | 0 | 0 | 24971.27 | 2019-04-16
17SD013776005 | 本部历下17年政企业务接入工程（通服4期） | 17SD013776 | 本部2017年10月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1349号 | 20171109 | 20171109 |  | 20171114 | 中电信济南工程〔2017〕1471号 | 20171114 | 20171114 | 20171114 | 中电信济南工程〔2017〕1471号 | 20171114 | 中电信济南工程〔2017〕1471号 |  |  | 20171216 |  | 20180316 |  | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕205号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕205号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90496.84 | 40000 | 40000 | 17086.62 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 12704 | 0 | 0 | 29879.16 | 16031.47 | 12042.69 | 2042.69 | 10000 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965.78 | 8594.02 | -3433.24 | -3433.24 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29879.16 | 93.959 | 28074.16 | 22913.38 | 22913.38 | 22913.38 | 6965.78 | 0 | 29879.16 | 6965.78 | 0 | 0 | 10120.84 | 2019-04-16
17SD013777001 | 高新汉峪金谷A3-5新凤祥电路接入工程 | 17SD013777 | 高新政企2017年10月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1347号 | 20171017 | 20171017 |  | 20171017 |  | 20171017 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  |  |  | 20171017 |  | 20180317 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 102900 | 102900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 43494.46 | 30000 | 32900 | 3104 | 30000 | 32900 | 32900 | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26461.96 | 21695.51 | 4136.45 | 536.45 | 3600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.04 | -17.51 | -416.53 | -416.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26461.96 | 100 | 26461.96 | 26896 | 26896 | 26896 | -434.04 | 0 | 26461.96 | -434.04 | 0 | 0 | 6438.04 | 2019-04-16
17SD013777002 | 高新银丰B座济南律师协会等专线光缆接入工程 | 17SD013777 | 高新政企2017年10月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1347号 | 20171024 | 20171024 |  | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1386号 | 20171025 | 20171025 | 20171025 | 中电信济南工程〔2017〕1386号 | 20171025 | 中电信济南工程〔2017〕1386号 |  |  | 20171025 | 20171124 | 20171127 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕419号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕419号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 102900 | 102900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 43494.46 | 30000 | 30000 | 21000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 17747 | 16472 | 0 | 24200.21 | 845.08 | 20916.13 | 6417.13 | 14499 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 509 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200.21 | 845.08 | 11916.13 | 6417.13 | 5499 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 509 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200.21 | 100 | 24200.21 | 9000 | 9000 | 9000 | 15200.21 | 0 | 24200.21 | 15200.21 | 0 | 0 | 5799.79 | 2019-04-16
17SD013777003 | 高新济南职业学院专线扩容等光缆接入工程 | 17SD013777 | 高新政企2017年10月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171016 | 中电信济南工程〔2017〕1347号 | 20171024 | 20171024 |  | 20171024 | 中电信济南工程〔2017〕1387号 | 20171025 | 20171025 | 20171025 | 中电信济南工程〔2017〕1387号 | 20171025 | 中电信济南工程〔2017〕1387号 |  |  | 20171025 | 20171124 | 20171205 |  | 20180425 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕974号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕974号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 102900 | 102900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 43494.46 | 40000 | 40000 | 16490.46 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 11923 | 0 | 0 | 24442.58 | 4551.11 | 12405.7 | 3405.7 | 9000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485.77 | 933.04 | -6552.73 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485.77 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18956.81 | 91.8176 | 22442.58 | 23509.54 | 23509.54 | 23509.54 | -4552.73 | 0 | 24442.58 | 933.04 | 0 | 0 | 15557.42 | 2019-04-16
17SD013782001 | 历下区监狱管理局宿舍等专线接入工程 | 17SD013782 | 历下区2017年10月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1359号 | 20171101 | 20171101 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4811号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4811号 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4811号 |  |  | 20171110 |  | 20171210 |  | 20180418 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕927号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕927号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 75200.27 | 50000 | 50000 | 30781.26 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 28312 | 0 | 0 | 15514.02 | 7015.68 | 7798.34 | 4998.34 | 2800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3704.72 | -5891.85 | 2187.13 | 2187.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15514.02 | 100 | 15514.02 | 19218.74 | 19218.74 | 19218.74 | -3704.72 | 0 | 15514.02 | -3704.72 | 0 | 0 | 34485.98 | 2019-04-18
17SD013782002 | 历下恒大帝景4，5，6号楼商用房等接入工程 | 17SD013782 | 历下区2017年10月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1359号 | 20171101 | 20171101 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4808号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4808号 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4808号 | 20171108 |  | 20171108 |  | 20171214 |  | 20180327 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕880号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕880号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 75200.27 | 50000 | 50000 | 44419.01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 23382.13 | 9983.13 | 12699 | 9899 | 2800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17801.14 | 7902.14 | 9899 | 9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23382.13 | 100 | 23382.13 | 5580.99 | 5580.99 | 5580.99 | 17801.14 | 0 | 23382.13 | 17801.14 | 0 | 0 | 26617.87 | 2019-04-18
17SD013783001 | 历下解放路30号军区二所等接入工程 | 17SD013783 | 历下区2017年10月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1364号 | 20171101 | 20171101 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4810号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4810号 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4810号 |  |  | 20180115 |  | 20180128 | [7 empty] | 20180503 | 20180503 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 112780 | 50000 | 50000 | 46780 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 28650 | 0 | 0 | 16682.75 | 7739.95 | 8242.8 | 5722.8 | 2520 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13462.75 | 7739.95 | 5722.8 | 5722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16682.75 | 100 | 16682.75 | 3220 | 3220 | 3220 | 13462.75 | 0 | 16682.75 | 13462.75 | 0 | 0 | 33317.25 | 2019-04-19
17SD013783002 | 历下诚基中心FTTH扩容工程 | 17SD013783 | 历下区2017年10月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王世兴 | 历下区分公司 | 王世兴 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1364号 | 20171219 | 20171219 |  | 20180116 | 中国电信济南工程〔2018〕41号 | 20180117 | 20180117 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕41号 | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕41号 | 20171215 |  | 20171215 |  | 20180125 |  | 20180416 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕947号 | [7 empty] | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕947号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 112780 | 50000 | 50000 | 36000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28947.78 | 6271.51 | 22676.27 | 8676.27 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14947.78 | 6271.51 | 8676.27 | 8676.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28947.78 | 100 | 28947.78 | 14000 | 14000 | 14000 | 14947.78 | 0 | 28947.78 | 14947.78 | 0 | 0 | 21052.22 | 2019-04-19
17SD013807001 | 市中济南大学西校区宿舍楼整改光缆接入工程 | 17SD013807 | 市中济南大学西校区宿舍楼整改光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4684号 | 20171024 | 20171024 |  | 20171024 | 中国电信济南工程〔2017〕4869号 | 20171109 | 20171109 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4869号 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4869号 |  |  | 20171025 |  | 20171115 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕80号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕80号 | 20180306 |  |  | 20180328 | 20180327 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 205000 | 0 | 172180.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 43833.22 | 205000 | 172180.88 | 43833.22 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 137909 | 126282 | 172180.88 | 172180.88 | 14872.62 | 149291.26 | 30510.26 | 118781 | 8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309 | 3192 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43833.22 | -38164.78 | 78181 | 0 | 78181 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3192 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172180.88 | 172180.88 | 172180.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128347.66 | 128347.66 | 128347.66 | 43833.22 | -172180.88 | 172180.88 | 43833.22 | 172180.88 | 172180.88 | 0 | 2019-04-23
17SD013846001 | 济南平阴17年杆线整治一期优改工程 | 17SD013846 | 济南平阴17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4645号 | 20171017 | 20171018 |  | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4676号 | 20171023 | 20171023 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4676号 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4676号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 481.91 | 250000 | 250000 | 481.91 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249518.09 | 20529.49 | 228988.6 | 228988.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249518.09 | 100 | 249518.09 | 249518.09 | 249518.09 | 249518.09 | 0 | 0 | 249518.09 | 0 | 0 | 0 | 481.91 | 2019-04-17
17SD013847001 | 济南章丘17年杆线整治一期优改工程 | 17SD013847 | 济南章丘17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171018 | 中国电信济南工程〔2017〕4660号 | 20171018 | 20171018 |  | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4677号 | 20171023 | 20171023 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4677号 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4677号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 125130.32 | 250000 | 250000 | 125130.32 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175484.24 | 56220.43 | 119263.81 | 113863.81 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50614.56 | 21923.1 | 28691.46 | 27491.46 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175484.24 | 100 | 175484.24 | 124869.68 | 124869.68 | 124869.68 | 50614.56 | 0 | 175484.24 | 50614.56 | 0 | 0 | 74515.76 | 2019-04-18
17SD013848001 | 济南历城区17年杆线整治一期优改工程 | 17SD013848 | 济南历城区17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4646号 | 20171017 | 20171018 |  | 20171018 | 中国电信济南工程〔2017〕4664号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4664号 | 20171019 | 中国电信济南工程〔2017〕4664号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 52.16 | 250000 | 250000 | 52.16 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249947.84 | 12592.68 | 237355.16 | 237355.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249947.84 | 100 | 249947.84 | 249947.84 | 249947.84 | 249947.84 | 0 | 0 | 249947.84 | 0 | 0 | 0 | 52.16 | 2019-04-17
17SD013849001 | 济南高新区17年杆线整治一期优改工程 | 17SD013849 | 济南高新区17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171017 | 中国电信济南工程〔2017〕4643号 | 20171017 | 20171018 |  | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1371号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1371号 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1371号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 65585.39 | 250000 | 250000 | 65585.39 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249014.5 | 103522.32 | 145492.18 | 145492.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64599.89 | 26681.62 | 37918.27 | 37918.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249014.5 | 100 | 249014.5 | 184414.61 | 184414.61 | 184414.61 | 64599.89 | 0 | 249014.5 | 64599.89 | 0 | 0 | 985.5 | 2019-04-17
17SD013852001 | 本部高新汉峪金谷A7-1号楼平安寿险商呼中心搬迁工程 | 17SD013852 | 本部高新汉峪金谷A7-1号楼平安寿险商呼中心搬迁工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1357号 | 20171018 | 20171018 |  | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1374号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1374号 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1374号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 64405.18 | 260000 | 260000 | 64405.18 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252345.16 | 252345.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56750.34 | 66750.34 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252345.16 | 100 | 252345.16 | 195594.82 | 195594.82 | 195594.82 | 56750.34 | 0 | 252345.16 | 56750.34 | 0 | 0 | 7654.84 | 2019-04-18
17SD013854001 | 本部历下经十路14800号华电国际（中电飞华）电路接入工程 | 17SD013854 | 本部历下经十路14800号华电国际（中电飞华）电路接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171018 | 中电信济南工程〔2017〕1358号 | 20171018 | 20171018 |  | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1373号 | 20171019 | 20171019 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1373号 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1373号 |  |  | 20171113 |  | 20171205 |  | 20180306 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕103号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕103号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 38073.16 | 55000 | 55000 | 38073.16 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 6754 | 0 | 0 | 37745.12 | 26301.58 | 9343.54 | 1343.54 | 8000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818.28 | 20818.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37745.12 | 100 | 37745.12 | 16926.84 | 16926.84 | 16926.84 | 20818.28 | 0 | 37745.12 | 20818.28 | 0 | 0 | 17254.88 | 2019-04-18
17SD013876001 | 章丘馨园小区FTTH接入工程 | 17SD013876 | 章丘馨园小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1363号 | 20171028 | 20171028 |  | 20171028 | 中国电信济南工程〔2017〕4743号 | 20171030 | 20171030 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4743号 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4743号 |  |  | 20171103 |  | 20171127 |  | 20171214 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5415号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5415号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 63000 | 0 | 53736.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 668.97 | 63000 | 53736.78 | 668.97 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 31828 | 28920 | 53736.78 | 53736.78 | 0 | 50161.78 | 24466.78 | 25695 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 1207 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.97 | 0 | 2568.03 | 0 | 2568.03 | -1899.06 | 0 | 0 | 0 | -1440.73 | -808.33 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53736.78 | 53736.78 | 53736.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53067.81 | 53067.81 | 53067.81 | 668.97 | -53736.78 | 53736.78 | 668.97 | 53736.78 | 53736.78 | 0 | 2019-04-19
17SD013905001 | 市中回民小区光改光缆接入工程 | 17SD013905 | 市中回民小区光改光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1367号 | 20171020 | 20171020 |  | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4703号 | 20171025 | 20171025 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4703号 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4703号 |  |  | 20171027 |  | 20171129 |  | 20180404 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕720号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕720号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 245000 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 86148.04 | 245000 | 245000 | 86148.04 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 110439 | 0 | 0 | 208759.23 | 41470.25 | 79800 | 0 | 79800 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80488.98 | 49907.27 | -51581.71 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80488.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128270.25 | 100 | 208759.23 | 158851.96 | 158851.96 | 158851.96 | -30581.71 | 0 | 208759.23 | 49907.27 | 0 | 0 | 36240.77 | 2019-04-19
17SD013926001 | 历城保利华庭二期FTTH光缆接入工程 | 17SD013926 | 历城保利华庭二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1366号 | 20171019 | 20171019 |  | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4673号 | 20171020 | 20171020 | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4673号 | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4673号 |  |  | 20171112 |  | 20171212 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕284号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕284号 | 20180409 |  |  |  | 20180425 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 245000 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 36854.01 | 245000 | 245000 | 36854.01 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 123400 | 113425 | 0 | 212975.71 | 74600.82 | 127712.89 | 24492.89 | 103220 | 10662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5333 | 4872 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4829.72 | -38388.56 | 35056.28 | 1836.28 | 33220 | 8162 | 0 | 0 | 0 | 2833 | 4872 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212975.71 | 100 | 212975.71 | 208145.99 | 208145.99 | 208145.99 | 4829.72 | 0 | 212975.71 | 4829.72 | 0 | 0 | 32024.29 | 2019-04-19
17SD013930001 | 高新蟠龙山花园FTTH光缆接入工程 | 17SD013930 | 高新蟠龙山花园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1369号 | 20171019 | 20171019 |  | 20171019 | 中电信济南工程〔2017〕1380号 | 20171020 | 20171020 | 20171020 | 中电信济南工程〔2017〕1380号 | 20171020 | 中电信济南工程〔2017〕1380号 |  |  | 20171020 | 20171124 | 20171204 |  | 20180410 | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕234号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕234号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 11268.9 | 55000 | 55000 | 11268.9 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 27097 | 0 | 0 | 47198.1 | 11336.17 | 32801.93 | 6701.93 | 26100 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467 | 252.46 | 154.54 | 154.54 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47198.1 | 100 | 47198.1 | 43731.1 | 43731.1 | 43731.1 | 3467 | 0 | 47198.1 | 3467 | 0 | 0 | 7801.9 | 2019-04-19
17SD013957001 | 槐荫区2017年10月一期扩容工程 | 17SD013957 | 槐荫区2017年10月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4685号 | 20171030 | 20171030 |  | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4763号 | 20171101 | 20171101 | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4763号 | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4763号 |  |  | 20171112 |  | 20180112 |  | 20180312 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕386号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕386号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 35860 | 50000 | 50000 | 35860 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 26074 | 22410 | 0 | 30676.47 | 8008.47 | 20687 | 0 | 20687 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 569 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536.47 | 8008.47 | 6687 | 0 | 6687 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 569 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30676.47 | 100 | 30676.47 | 14140 | 14140 | 14140 | 16536.47 | 0 | 30676.47 | 16536.47 | 0 | 0 | 19323.53 | 2019-04-23
17SD013965001 | 章丘市将军创业园等专线接入工程 | 17SD013965 | 章丘市2017年10月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4671号 | 20171028 | 20171028 |  | 20171028 | 中国电信济南工程〔2017〕4747号 | 20171031 | 20171031 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4747号 | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4747号 |  |  | 20171103 |  | 20171204 |  | 20171214 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕289号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕289号 | 20180410 |  |  | 20180423 | 20180419 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 73003.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -6875.77 | 100000 | 73003.64 | -6875.77 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 47234 | 43541 | 73003.64 | 73003.64 | 0 | 66191.64 | 29158.64 | 37033 | 6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917 | 1591 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6875.77 | 0 | -3036.73 | 0 | -3036.73 | -3839.04 | 0 | 0 | 0 | -2659.51 | -1483.53 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73003.64 | 73003.64 | 73003.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79879.41 | 79879.41 | 79879.41 | -6875.77 | -73003.64 | 73003.64 | -6875.77 | 73003.64 | 73003.64 | 0 | 2019-04-20
17SD013970001 | 市中区2017年10月一期扩容工程 | 17SD013970 | 市中区2017年10月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4678号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕5009号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5009号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5009号 |  |  | 20171121 |  | 20171222 |  | 20180326 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕994号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕994号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 61703.65 | 100000 | 100000 | 61703.65 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 23106 | 0 | 0 | 72695.39 | 44795.39 | 27000 | 0 | 27000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34399.04 | 27499.04 | 6000 | 0 | 6000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72695.39 | 100 | 72695.39 | 38296.35 | 38296.35 | 38296.35 | 34399.04 | 0 | 72695.39 | 34399.04 | 0 | 0 | 27304.61 | 2019-04-23
17SD013991001 | 市中立天唐人FTTH光缆接入工程 | 17SD013991 | 市中立天唐人FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4912号 | 20171128 | 20171129 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5224号 | 20171130 | 20171130 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5224号 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5224号 |  |  | 20171202 | [24 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 79602.11 | 290000 | 290000 | 79602.11 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223473.68 | 96219.15 | 108200 | 48000 | 60200 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12054.53 | 13075.79 | -46978.74 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12054.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211419.15 | 95.1837 | 212710.46 | 210397.89 | 210397.89 | 210397.89 | 1021.26 | 0 | 223473.68 | 13075.79 | 0 | 0 | 66526.32 | 2019-05-13
17SD014042001 | 历城郭店职业中专电信营业厅专线接入工程 | 17SD014042 | 历城区2017年10月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171020 | 中国电信济南工程〔2017〕4669号 | 20171025 | 20171025 |  | 20171025 |  | 20171025 | 20180420 | 20180420 |  | 20180420 |  |  |  | 20171027 |  | 20171104 |  | 20180306 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕285号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕285号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 91300 | 91300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 42966.28 | 60000 | 91300 | 42966.28 | 60000 | 91300 | 91300 | 91300 | 0 | 36803 | 34417 | 0 | 69818.62 | 23080.98 | 41675.64 | 11994.64 | 29681 | 5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 1241 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21484.9 | 4141.55 | 13781.35 | 4100.35 | 9681 | 3562 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1241 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69818.62 | 100 | 69818.62 | 48333.72 | 48333.72 | 48333.72 | 21484.9 | 0 | 69818.62 | 21484.9 | 0 | 0 | 21481.38 | 2019-04-20
17SD014049001 | 槐荫区2017年10月一期政企接入工程（一） | 17SD014049 | 槐荫区2017年10月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171023 | 中国电信济南工程〔2017〕4683号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4762号 | 20171101 | 20171101 | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4762号 | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4762号 | 20171018 |  | 20171018 |  | 20171218 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕46号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕46号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 40253.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 9649 | 50000 | 40253.25 | 9649 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 34346 | 30362 | 40253.25 | 40253.25 | 9604.25 | 25669 | 0 | 25669 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849 | 844 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9649 | 0 | 5669 | 0 | 5669 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 2849 | 844 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40253.25 | 40253.25 | 40253.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30604.25 | 30604.25 | 30604.25 | 9649 | -40253.25 | 40253.25 | 9649 | 40253.25 | 40253.25 | 0 | 2019-04-23
17SD014051001 | 市中二环南华润F2一期FTTH光缆接入工程 | 17SD014051 | 市中二环南华润F2一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4698号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171031 |  | 20171106 | 20180211 | 20180211 |  | 20180211 |  |  |  | 20171107 | [24 empty] | 工程未关闭 | 189000 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 51377.88 | 189000 | 214000 | 51377.88 | 189000 | 214000 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185800.42 | 115954.48 | 66555.94 | 40655.94 | 25900 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23178.3 | -17477.64 | 40655.94 | 40655.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185800.42 | 100 | 185800.42 | 162622.12 | 162622.12 | 162622.12 | 23178.3 | 0 | 185800.42 | 23178.3 | 0 | 0 | 28199.58 | 2019-04-25
17SD014067001 | 济南2017年德滨东威烟光缆迁改工程 | 17SD014067 | 济南2017年长途光缆大修改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 省内干线传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4696号 | 20171026 | 20171026 |  | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4820号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4820号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4820号 |  |  | 20171129 |  | 20171231 |  | 20180315 | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕123号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕123号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 181900 | 0 | 181900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181900 | 114408.78 | 25200 | 25200 | 19187 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 9100 | 7417 | 0 | 11044.81 | 0 | 9220.81 | 3398.81 | 5822 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 198 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.81 | 0 | 3207.81 | 3398.81 | -191 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 198 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11044.81 | 100 | 11044.81 | 6013 | 6013 | 6013 | 5031.81 | 0 | 11044.81 | 5031.81 | 0 | 0 | 14155.19 | 2020-10-25
17SD014067002 | 济南2017年局间中继三路由光缆整改工程 | 17SD014067 | 济南2017年长途光缆大修改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 省内干线传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4696号 | 20171026 | 20171026 |  | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4821号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4821号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4821号 |  |  | 20180404 |  | 20180404 |  | 20180404 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕641号 |  |  |  | 20180404 | 20180404 |  |  | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕641号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 181900 | 0 | 181900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181900 | 114408.78 | 26100 | 26100 | 13100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 0 | 13518 | 12834 | 0 | 23476.44 | 0 | 23476.44 | 13476.44 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10476.44 | 0 | 10476.44 | 13476.44 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23476.44 | 100 | 23476.44 | 13000 | 13000 | 13000 | 10476.44 | 0 | 23476.44 | 10476.44 | 0 | 0 | 2623.56 | 2020-10-25
17SD014067003 | 济南2017年局间中继一路由、新济石太银光缆整改工程 | 17SD014067 | 济南2017年长途光缆大修改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 省内干线传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4696号 | 20171026 | 20171026 |  | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4822号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4822号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4822号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 181900 | 0 | 181900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181900 | 114408.78 | 80900 | 80900 | 53421.78 | 80900 | 80900 | 80900 | 80900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478.22 | 0 | 27478.22 | 27478.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27478.22 | 100 | 27478.22 | 27478.22 | 27478.22 | 27478.22 | 0 | 0 | 27478.22 | 0 | 0 | 0 | 53421.78 | 2020-10-25
17SD014067004 | 济南2017年济青光缆整改工程 | 17SD014067 | 济南2017年长途光缆大修改造工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 省内干线传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4696号 | 20171204 | 20171204 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1681号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1681号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1681号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 181900 | 0 | 181900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181900 | 114408.78 | 49700 | 49700 | 28700 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 100 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 28700 | 2020-10-25
17SD014093001 | 市中兴隆华润南区F4地块光缆接入工程 | 17SD014093 | 市中兴隆华润南区F4地块光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4697号 | 20171115 | 20171115 |  | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4965号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4965号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4965号 |  |  | 20171117 | [24 empty] | 工程未关闭 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 85229.37 | 240000 | 240000 | 85229.37 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170781.22 | 78480.26 | 64549.99 | 16249.99 | 48300 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20750.97 | 16010.59 | -20990.37 | 16249.99 | 16249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20750.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150030.25 | 100 | 170781.22 | 154770.63 | 154770.63 | 154770.63 | -4740.38 | 0 | 170781.22 | 16010.59 | 0 | 0 | 69218.78 | 2019-04-25
17SD014094001 | 市中二环南华润F2二期FTTH光缆接入工程 | 17SD014094 | 市中二环南华润F2二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4700号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171031 | 中国电信济南工程〔2017〕4805号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4805号 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4805号 |  |  | 20171107 | [24 empty] | 工程未关闭 | 156000 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 56214.18 | 156000 | 156000 | 56214.18 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130645 | 58567.11 | 34968 | 16068 | 18900 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34449.89 | 30859.18 | -19658.71 | 16068 | 16068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34449.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96195.11 | 100 | 130645 | 99785.82 | 99785.82 | 99785.82 | -3590.71 | 0 | 130645 | 30859.18 | 0 | 0 | 25355 | 2019-04-25
17SD014142001 | 章丘绣惠街道办回南村等5个主干光缆投资合作工程 | 17SD014142 | 章丘绣惠街道办回南村等5个主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4779号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4791号 | 20171104 | 20171104 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4791号 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4791号 |  |  | 20171112 |  | 20180126 | [22 empty] | 工程未关闭 | 89000 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 7987.96 | 89000 | 89000 | 7987.96 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81012.04 | 0 | 68068.6 | 42945.01 | 25123.59 | 12943.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10496.94 | 2446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81012.04 | 100 | 81012.04 | 81012.04 | 81012.04 | 81012.04 | 0 | 0 | 81012.04 | 0 | 0 | 0 | 7987.96 | 2019-05-02
17SD014143001 | 章丘相公镇韩家村、辛家村等10个村主干光缆接入工程 | 17SD014143 | 章丘相公镇韩家村、辛家村等10个村主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4780号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4792号 | 20171104 | 20171104 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4792号 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4792号 |  |  | 20171115 |  | 20180126 | [22 empty] | 工程未关闭 | 101000 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 16802.37 | 101000 | 101000 | 16802.37 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84197.63 | 0 | 68478.27 | 33479.45 | 34998.82 | 15719.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12833.42 | 2885.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84197.63 | 100 | 84197.63 | 84197.63 | 84197.63 | 84197.63 | 0 | 0 | 84197.63 | 0 | 0 | 0 | 16802.37 | 2019-05-02
17SD014144001 | 章丘区水寨康家 罗陵等15个村主干光缆投资合作工程 | 17SD014144 | 章丘区水寨康家 罗陵等15个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4778号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4793号 | 20171104 | 20171104 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4793号 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4793号 |  |  | 20171113 |  | 20171129 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕72号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕72号 | 20180301 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 135000 | 0 | 103801.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | -7114.67 | 135000 | 103801.11 | -7114.67 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 71145 | 60444 | 103801.11 | 103801.11 | 0 | 91026.11 | 42931.11 | 48095 | 12775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10134 | 2215 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7114.67 | 0 | -198.49 | 0 | -198.49 | -6916.18 | 0 | 0 | 0 | -5582.86 | -1759.32 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103801.11 | 103801.11 | 103801.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110915.78 | 110915.78 | 110915.78 | -7114.67 | -103801.11 | 103801.11 | -7114.67 | 103801.11 | 103801.11 | 0 | 2019-05-02
17SD014146001 | 章丘区埠村办事处徘徊村等7个村主干光缆投资合作工程 | 17SD014146 | 章丘区埠村办事处徘徊村等7个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4782号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 |  | 20171104 | 20180119 | 20180119 |  | 20180119 |  |  |  | 20171109 |  | 20171205 | [22 empty] | 工程未关闭 | 88000 | 0 | 96799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 21519.61 | 88000 | 96799 | 21519.61 | 88000 | 96799 | 96799 | 96799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71420.7 | 0 | 59857.77 | 42857.77 | 17000 | 11562.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9078.91 | 2484.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940.31 | 0 | 4940.31 | 13151.78 | -8211.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71420.7 | 100 | 71420.7 | 66480.39 | 66480.39 | 66480.39 | 4940.31 | 0 | 71420.7 | 4940.31 | 0 | 0 | 25378.3 | 2019-05-02
17SD014147001 | 章丘区官庄办事处台头村等14个村主干光缆投资合作工程 | 17SD014147 | 章丘区官庄办事处台头村等14个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4781号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4794号 | 20171104 | 20171104 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4794号 | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4794号 |  |  | 20171127 |  | 20180126 | [22 empty] | 工程未关闭 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 37428.32 | 160000 | 160000 | 37428.32 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134575.93 | 0 | 110222.06 | 63454.77 | 46767.29 | 24353.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19919.73 | 4434.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12004.25 | 0 | 12004.25 | 12004.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134575.93 | 100 | 134575.93 | 122571.68 | 122571.68 | 122571.68 | 12004.25 | 0 | 134575.93 | 12004.25 | 0 | 0 | 25424.07 | 2019-05-02
17SD014159001 | 历城绿地城B地块一期FTTH光缆接入工程 | 17SD014159 | 历城绿地城B地块一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171025 | 中国电信济南工程〔2017〕4699号 | 20171026 | 20171026 |  | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4708号 | 20171026 | 20171026 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4708号 | 20171026 | 中国电信济南工程〔2017〕4708号 |  |  | 20171225 |  | 20180418 |  | 20180418 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕866号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕866号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 8369.42 | 50000 | 50000 | 8369.42 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 17344 | 0 | 0 | 48429.41 | 16210.48 | 30718.93 | 10718.93 | 20000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6798.83 | 8798.83 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48429.41 | 100 | 48429.41 | 41630.58 | 41630.58 | 41630.58 | 6798.83 | 0 | 48429.41 | 6798.83 | 0 | 0 | 1570.59 | 2019-04-25
17SD014196001 | 高新青干院朗润公司专线等光缆接入工程 | 17SD014196 | 高新政企2017年11月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4720号 | 20171107 | 20171107 |  | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4828号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4828号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4828号 |  |  | 20171107 |  | 20171204 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕916号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕916号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28251.83 | 40000 | 40000 | 14244.68 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 15889 | 0 | 0 | 29717.11 | 2613.33 | 23603.78 | 5603.78 | 18000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.79 | 328.95 | 132.84 | 132.84 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29717.11 | 100 | 29717.11 | 25755.32 | 25755.32 | 25755.32 | 3961.79 | 0 | 29717.11 | 3961.79 | 0 | 0 | 10282.89 | 2019-04-27
17SD014196002 | 高新政企世纪大道融创富恒置业专线等光缆工程 | 17SD014196 | 高新政企2017年11月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4720号 | 20171110 | 20171110 |  | 20171110 | 中电信济南工程〔2017〕1467号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中电信济南工程〔2017〕1467号 | 20171110 | 中电信济南工程〔2017〕1467号 |  |  | 20171110 | 20171124 | 20171210 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28251.83 | 60000 | 60000 | 14007.15 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47522.87 | 5697.5 | 38825.37 | 16325.37 | 22500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.02 | 0 | -1469.98 | -1469.98 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47522.87 | 93.6872 | 44522.87 | 45992.85 | 45992.85 | 45992.85 | 1530.02 | 0 | 47522.87 | 1530.02 | 0 | 0 | 12477.13 | 2019-04-27
17SD014219001 | 历城济南维尔康食品有限公司语音二期光缆工程 | 17SD014219 | 历城济南维尔康食品有限公司语音二期光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171030 | 中国电信济南工程〔2017〕4734号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171031 |  | 20171031 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  |  |  | 20171105 |  | 20171122 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕127号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180309 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕127号 | 20180308 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 60000 | 97090 | 72659.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 24019 | 60000 | 72659.75 | 24019 | 60000 | 97090 | 97090 | 97090 | 0 | 51149 | 48238 | 72659.75 | 72659.75 | 492.68 | 66354.07 | 23548.07 | 42806 | 5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 1632 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24019 | 0 | 19806 | 0 | 19806 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1632 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72659.75 | 72659.75 | 72659.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48640.75 | 48640.75 | 48640.75 | 24019 | -72659.75 | 72659.75 | 24019 | 72659.75 | 72659.75 | 0 | 2019-04-30
17SD014224001 | 平阴玫化苑、军悦苑小区FTTH接入工程 | 17SD014224 | 平阴玫化苑、军悦苑小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4717号 | 20171027 | 20171027 |  | 20171027 | 中电信济南工程〔2017〕1409号 | 20171030 | 20171030 | 20171030 | 中电信济南工程〔2017〕1409号 | 20171030 | 中电信济南工程〔2017〕1409号 |  |  | 20171030 |  | 20171031 |  | 20180102 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕98号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕98号 | 20180426 | [8 empty] | 工程未关闭 | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 10903.11 | 47000 | 47000 | 10903.11 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 24961 | 22249 | 0 | 39424.85 | 9133.61 | 27055.24 | 7779.24 | 19276 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 735 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327.96 | 238.29 | -146.33 | 1577.67 | -1724 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 735 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39424.85 | 100 | 39424.85 | 36096.89 | 36096.89 | 36096.89 | 3327.96 | 0 | 39424.85 | 3327.96 | 0 | 0 | 7575.15 | 2019-04-27
17SD014227001 | 高新区金汇瀚玉城FTTH光缆接入工程 | 17SD014227 | 高新区金汇瀚玉城FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4718号 | 20171027 | 20171027 |  | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4733号 | 20171028 | 20171028 | 20171028 | 中国电信济南工程〔2017〕4733号 | 20171028 | 中国电信济南工程〔2017〕4733号 |  |  | 20171028 | 20171124 | 20180318 | [22 empty] | 工程未关闭 | 216000 | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 40406.39 | 216000 | 216000 | 40406.39 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195245.88 | 60703.98 | 124941.9 | 34941.9 | 90000 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19652.27 | 17370.44 | 2281.83 | 2281.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195245.88 | 100 | 195245.88 | 175593.61 | 175593.61 | 175593.61 | 19652.27 | 0 | 195245.88 | 19652.27 | 0 | 0 | 20754.12 | 2019-04-27
17SD014230001 | 本部天桥2017年11月政企紧急业务接应工程 | 17SD014230 | 本部2017年11月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4719号 | 20171031 | 20171031 |  | 20171031 |  | 20171101 | 20180228 | 20180228 |  | 20180228 |  |  |  | 20171120 |  | 20171211 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕111号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕111号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 204300 | 204300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 72824.73 | 30000 | 46000 | 20181.71 | 30000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 17477 | 15888 | 0 | 34640.45 | 8969.85 | 23343.6 | 9471.6 | 13872 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 162 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822.16 | 0 | 7195.16 | 323.16 | 6872 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 162 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34640.45 | 100 | 34640.45 | 25818.29 | 25818.29 | 25818.29 | 8822.16 | 0 | 34640.45 | 8822.16 | 0 | 0 | 11359.55 | 2019-04-27
17SD014230002 | 本部历下区政府裸光纤接应工程 | 17SD014230 | 本部2017年11月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171027 | 中国电信济南工程〔2017〕4719号 | 20171103 | 20171103 | 20171107 | 20171103 |  | 20171103 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  |  |  | 20171107 |  | 20180122 |  | 20180316 | 20180317 | 中国电信济南工程〔2018〕441号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180317 | 中国电信济南工程〔2018〕441号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 204300 | 204300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 72824.73 | 150000 | 158300 | 52643.02 | 150000 | 158300 | 158300 | 158300 | 0 | 84264 | 78165 | 0 | 155902.78 | 76025.78 | 64442 | 0 | 64442 | 15435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10273 | 3450 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50245.8 | 9568.8 | 29442 | 0 | 29442 | 11235 | 0 | 0 | 0 | 6073 | 3450 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155902.78 | 79.0626 | 123260.78 | 105656.98 | 105656.98 | 105656.98 | 50245.8 | 0 | 155902.78 | 50245.8 | 0 | 0 | 2397.22 | 2019-04-27
17SD014269001 | 平阴分公司办公楼装修项目 | 17SD014269 | 平阴分公司办公楼装修项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 是 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  |  |  | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4834号 | 20171108 | 20171108 |  | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕192号 | 20180211 | 20180211 | 20180211 | 中国电信济南工程〔2018〕192号 | 20180211 | 中国电信济南工程〔2018〕192号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 71021.27 | 420000 | 420000 | 71021.27 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394005.61 | 0 | 348978.73 | 0 | 348978.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45026.88 | 45026.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45026.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348978.73 | 100 | 394005.61 | 348978.73 | 348978.73 | 348978.73 | 0 | 0 | 394005.61 | 45026.88 | 0 | 0 | 25994.39 | 2020-11-07
17SD014329001 | 天桥北园等片区扩容光缆工程 | 17SD014329 | 天桥2017年11月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4775号 | 20171106 | 20171106 |  | 20171106 |  | 20171107 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 |  |  |  | 20171108 |  | 20171127 |  | 20171130 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5344号 |  |  |  | 20171208 | 20171208 | 20171226 |  | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5344号 | 20180115 |  |  | 20180202 | 20180119 | 20180206 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】2号 | 20180206 | 工程已关闭 | 100000 | 114000 | 110698.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31884.95 | 50000 | 60698.94 | 14808 | 50000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 32643 | 30925 | 60698.94 | 60698.94 | 2301.66 | 57121.28 | 27189.28 | 29932 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14808 | 0 | 14932 | 0 | 14932 | -124 | 0 | 0 | 0 | -1400 | 993 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60698.94 | 60698.94 | 60698.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45890.94 | 45890.94 | 45890.94 | 14808 | -60698.94 | 60698.94 | 14808 | 60698.94 | 60698.94 | 0 | 2019-05-02
17SD014329002 | 天桥区政府G口大带宽光缆接入工程 | 17SD014329 | 天桥2017年11月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4775号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171223 | 中国电信济南工程〔2017〕5553号 | 20171223 | 20171223 | 20171223 | 中国电信济南工程〔2017〕5553号 | 20171223 | 中国电信济南工程〔2017〕5553号 |  |  | 20171222 |  | 20180128 |  | 20180330 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕610号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 | 20180503 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕610号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 114000 | 110698.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31884.95 | 50000 | 50000 | 17076.95 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 1179 | 1148 | 0 | 33673.05 | 0 | 33323.05 | 32323.05 | 1000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 500 | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33673.05 | 100 | 33673.05 | 32923.05 | 32923.05 | 32923.05 | 750 | 0 | 33673.05 | 750 | 0 | 0 | 16326.95 | 2019-05-02
17SD014330001 | 章丘市东方冷库等8条专线接入工程 | 17SD014330 | 章丘市2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171101 | 中国电信济南工程〔2017〕4760号 | 20171104 | 20171104 |  | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4814号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4814号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4814号 |  |  | 20171113 |  | 20171201 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕88号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕88号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180316 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 66387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -8723.83 | 100000 | 66387 | -8723.83 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 49663 | 39682 | 66387 | 66387 | 0 | 57707 | 26044 | 31663 | 8680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6631 | 1388 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8723.83 | 0 | -2926.65 | 0 | -2926.65 | -5797.18 | 0 | 0 | 0 | -5167.45 | -1290.73 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66387 | 66387 | 66387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75110.83 | 75110.83 | 75110.83 | -8723.83 | -66387 | 66387 | -8723.83 | 66387 | 66387 | 0 | 2019-05-01
17SD014337001 | 章丘双山山水泉城北城三期FTTH接入工程 | 17SD014337 | 章丘双山山水泉城北城三期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4784号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4824号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4824号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4824号 |  |  | 20171110 |  | 20171203 |  | 20171214 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5418号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5418号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 69000 | 0 | 57994.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | -562.32 | 69000 | 57994.77 | -562.32 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 32407 | 27097 | 57994.77 | 57994.77 | 0 | 54948.77 | 30581.77 | 24367 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 1342 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -562.32 | 0 | 3585.28 | 0 | 3585.28 | -4147.6 | 0 | 0 | 0 | -3760.92 | -702.68 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57994.77 | 57994.77 | 57994.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58557.09 | 58557.09 | 58557.09 | -562.32 | -57994.77 | 57994.77 | -562.32 | 57994.77 | 57994.77 | 0 | 2019-05-02
17SD014338001 | 章丘市卫生局及龙盘家居等FTTH扩容工程 | 17SD014338 | 章丘市2017年11月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4783号 | 20171104 | 20171104 |  | 20171104 | 中国电信济南工程〔2017〕4812号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4812号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4812号 |  |  | 20171109 |  | 20171120 |  | 20171214 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕456号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕456号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 24101.09 | 100000 | 100000 | 24101.09 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 36743 | 35097 | 0 | 75049.87 | 0 | 65206.06 | 23545.65 | 41660.41 | 9843.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284.99 | 3128.82 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849.04 | 0 | -1225.07 | -853.13 | -371.94 | 376.03 | 0 | 0 | 0 | -36.55 | -17.42 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75049.87 | 100 | 75049.87 | 75898.91 | 75898.91 | 75898.91 | -849.04 | 0 | 75049.87 | -849.04 | 0 | 0 | 24950.13 | 2019-05-02
17SD014429001 | 济阳2017年11月政企项目一期工程 | 17SD014429 | 济阳2017年11月政企项目一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4771号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171103 |  | 20171106 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  |  |  | 20171104 |  | 20171114 |  | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5536号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5536号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180307 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 50000 | 68816 | 59816.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 23408 | 50000 | 59816.59 | 23408 | 50000 | 68816 | 68816 | 68816 | 0 | 44531 | 36280 | 59816.59 | 59816.59 | 23240.59 | 32112 | 0 | 32112 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895 | 1273 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23408 | 0 | 23112 | 0 | 23112 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59816.59 | 59816.59 | 59816.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36408.59 | 36408.59 | 36408.59 | 23408 | -59816.59 | 59816.59 | 23408 | 59816.59 | 59816.59 | 0 | 2019-05-02
17SD014442001 | 平阴县2017年11月政企接入工程 | 17SD014442 | 平阴县2017年11月政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4768号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 | 中电信济南工程〔2017〕1419号 | 20171103 | 20171103 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1419号 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1419号 |  |  | 20171106 |  | 20171114 | [22 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 39885.88 | 80000 | 80000 | 39885.88 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40114.12 | 413.59 | 36700.53 | 16700.53 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40114.12 | 100 | 40114.12 | 40114.12 | 40114.12 | 40114.12 | 0 | 0 | 40114.12 | 0 | 0 | 0 | 39885.88 | 2019-05-02
17SD014443001 | 平阴县2017年11月扩容工程 | 17SD014443 | 平阴县2017年11月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4773号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171102 | 中电信济南工程〔2017〕1420号 | 20171103 | 20171103 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1420号 | 20171103 | 中电信济南工程〔2017〕1420号 |  |  | 20171103 |  | 20171120 | [7 empty] | 20180330 | 20180330 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28257.69 | 100000 | 100000 | 28257.69 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 61725 | 0 | 0 | 69869.57 | 12233.09 | 53636.48 | 13636.48 | 40000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1872.74 | -1872.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69869.57 | 100 | 69869.57 | 71742.31 | 71742.31 | 71742.31 | -1872.74 | 0 | 69869.57 | -1872.74 | 0 | 0 | 30130.43 | 2019-05-02
17SD014452001 | 高新玉兰花园FTTH光缆接入工程 | 17SD014452 | 高新玉兰花园FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4798号 | 20171107 | 20171107 |  | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4833号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4833号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4833号 |  |  | 20171108 |  | 20180308 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 32788.94 | 100000 | 100000 | 32788.94 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71888.59 | 23076.25 | 43612.34 | 10312.34 | 33300 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4677.53 | 302.08 | -824.55 | -824.55 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71888.59 | 92.7666 | 66688.59 | 67211.06 | 67211.06 | 67211.06 | 4677.53 | 0 | 71888.59 | 4677.53 | 0 | 0 | 28111.41 | 2019-05-06
17SD014485001 | 天桥2017年11月份政企打包光缆工程 | 17SD014485 | 天桥2017年11月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4769号 | 20171110 | 20171110 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4903号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4903号 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4903号 |  |  | 20171111 |  | 20171212 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 124450 | 102907.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37156.48 | 50000 | 28457.23 | 4217 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 17685 | 16192 | 28457.23 | 28457.23 | 842.1 | 25328.13 | 11098.13 | 14230 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 171 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217 | 0 | 3230 | 0 | 3230 | 987 | 0 | 0 | 0 | 491 | 171 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28457.23 | 28457.23 | 28457.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240.23 | 24240.23 | 24240.23 | 4217 | -28457.23 | 28457.23 | 4217 | 28457.23 | 28457.23 | 0 | 2019-05-02
17SD014485002 | 天桥热电缤纷五洲VPDN等政企专线打包光缆工程 | 17SD014485 | 天桥2017年11月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4769号 | 20171118 | 20171118 |  | 20171118 |  | 20171120 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  |  |  | 20171128 |  | 20171205 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 124450 | 102907.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37156.48 | 50000 | 74450 | 32939.48 | 50000 | 74450 | 74450 | 74450 | 0 | 37704 | 34275 | 0 | 58736.37 | 13311.93 | 40710.44 | 10436.44 | 30274 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 1299 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17225.85 | 0 | 15511.85 | 237.85 | 15274 | 1714 | 0 | 0 | 0 | -298 | 1299 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58736.37 | 100 | 58736.37 | 41510.52 | 41510.52 | 41510.52 | 17225.85 | 0 | 58736.37 | 17225.85 | 0 | 0 | 15713.63 | 2019-05-02
17SD014489001 | 天桥滨河新苑廉租房光缆接入工程 | 17SD014489 | 天桥滨河新苑廉租房光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  |  | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4777号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5070号 | 20171122 | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5070号 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5070号 |  |  | 20171214 | [24 empty] | 工程未关闭 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 74447.31 | 190000 | 190000 | 74447.31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146699.92 | 30222.67 | 58584.39 | 48584.39 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57892.86 | 31147.23 | 0 | -21845.63 | 31154.37 | -53000 | -4900 | 0 | 0 | 0 | -4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57892.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88807.06 | 100 | 146699.92 | 115552.69 | 115552.69 | 115552.69 | -26745.63 | 0 | 146699.92 | 31147.23 | 0 | 0 | 43300.08 | 2019-05-02
17SD014490001 | 天桥名泉春晓E地块光缆接入工程 | 17SD014490 | 天桥名泉春晓E地块光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4776号 | 20171102 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5067号 | 20171122 | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5067号 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5067号 |  |  | 20171214 | [24 empty] | 工程未关闭 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 28898.22 | 42000 | 42000 | 28898.22 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15801.78 | 3083.51 | 12018.27 | 3018.27 | 9000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15801.78 | 100 | 15801.78 | 13101.78 | 13101.78 | 13101.78 | 2700 | 0 | 15801.78 | 2700 | 0 | 0 | 26198.22 | 2019-05-02
17SD014498001 | 历城区域开关电源隐患整治项目 | 17SD014498 | 历城区域开关电源隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4877号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5463号 | 20171219 | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5463号 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5463号 |  |  | 20171220 |  | 20180131 | [22 empty] | 工程未关闭 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 124800 | 192000 | 192000 | 124800 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92188.56 | 0 | 67200 | 0 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24988.56 | 24988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24988.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67200 | 100 | 92188.56 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 92188.56 | 24988.56 | 0 | 0 | 99811.44 | 2020-11-09
17SD014513001 | 历城保利华庭一期FTTH光缆接入工程 | 17SD014513 | 历城保利华庭一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4796号 | 20171106 | 20171106 |  | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4825号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4825号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4825号 |  |  | 20171209 |  | 20171209 |  | 20180301 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕72号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕72号 | 20180329 |  |  |  | 20180410 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 93000 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 5749.03 | 93000 | 93000 | 5749.03 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 38997 | 33903 | 0 | 73020.57 | 26865.91 | 41583.66 | 11955.66 | 29628 | 4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623 | 1652 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14230.4 | 1461.69 | -17763.09 | -3391.09 | -14372 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1652 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73020.57 | 100 | 73020.57 | 87250.97 | 87250.97 | 87250.97 | -14230.4 | 0 | 73020.57 | -14230.4 | 0 | 0 | 19979.43 | 2019-05-06
17SD014529001 | 章丘宁家埠名仕家园FTTH接入工程 | 17SD014529 | 章丘宁家埠名仕家园FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4797号 | 20171106 | 20171106 |  | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4813号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4813号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4813号 |  |  | 20171110 |  | 20171202 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕75号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕75号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 9002.81 | 28000 | 28000 | 9002.81 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 16781 | 15390 | 0 | 23304.71 | 0 | 20473.71 | 7668.71 | 12805 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 491 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307.52 | 0 | 4638.62 | 0 | 4638.62 | -331.1 | 0 | 0 | 0 | -277.64 | -299.46 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23304.71 | 100 | 23304.71 | 18997.19 | 18997.19 | 18997.19 | 4307.52 | 0 | 23304.71 | 4307.52 | 0 | 0 | 4695.29 | 2019-05-06
17SD014607001 | 商河县2017年11月一期政企接入工程 | 17SD014607 | 商河县2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4786号 | 20171102 | 20171102 |  | 20171103 | 中国电信济南工程〔2017〕4803号 | 20171106 | 20171106 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4803号 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4803号 |  |  | 20171106 |  | 20171130 |  | 20171213 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5400号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5400号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 90000 | 0 | 20893.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | -35404.69 | 90000 | 20893.58 | -35404.69 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 8375 | 7093 | 20893.58 | 20893.58 | 12005.65 | 6878.93 | 1484.93 | 5394 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 457 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35404.69 | 0 | -24413.69 | 192.31 | -24606 | -10991 | 0 | 0 | 0 | -11758 | 457 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20893.58 | 20893.58 | 20893.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56298.27 | 56298.27 | 56298.27 | -35404.69 | -20893.58 | 20893.58 | -35404.69 | 20893.58 | 20893.58 | 0 | 2019-05-02
17SD014609001 | 商河县2017年11月一期扩容工程 | 17SD014609 | 商河县2017年11月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4799号 | 20171106 | 20171106 |  | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4819号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4819号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4819号 |  |  | 20171107 |  | 20171130 |  | 20171213 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5401号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5401号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 90000 | 0 | 4760.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | -37111 | 90000 | 4760.45 | -37111 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 5328 | 2593 | 4760.45 | 4760.45 | 1086.76 | 3164.69 | 784.69 | 2380 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 105 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37111 | 0 | -24620 | 0 | -24620 | -12491 | 0 | 0 | 0 | -12892 | 105 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760.45 | 4760.45 | 4760.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41871.45 | 41871.45 | 41871.45 | -37111 | -4760.45 | 4760.45 | -37111 | 4760.45 | 4760.45 | 0 | 2019-05-06
17SD014615001 | 长清文昌平安宜居小高层FTTH光缆接入工程 | 17SD014615 | 长清区2017年11月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4787号 | 20171107 | 20171107 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4848号 | 20171109 | 20171109 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4848号 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4848号 |  |  | 20171123 |  | 20171129 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕73号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕73号 | 20180307 |  |  | 20180323 | 20180312 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 94123.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 46053.88 | 20000 | 14123.31 | 2839 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 10354 | 9673 | 14123.31 | 14123.31 | 4204.31 | 8230 | 0 | 8230 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 298 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1145 | -302 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14123.31 | 14123.31 | 14123.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11284.31 | 11284.31 | 11284.31 | 2839 | -14123.31 | 14123.31 | 2839 | 14123.31 | 14123.31 | 0 | 2019-05-02
17SD014615002 | 长清区2017年11月份一期政企接入工程 | 17SD014615 | 长清区2017年11月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171102 | 中国电信济南工程〔2017〕4787号 | 20171115 | 20171115 |  | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4945号 | 20171115 | 20171115 | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4945号 | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4945号 |  |  | 20171126 |  | 20180122 | [7 empty] | 20180330 | 20180330 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 94123.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 46053.88 | 80000 | 80000 | 43214.88 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 37624 | 0 | 0 | 44502.01 | 12816.01 | 25000 | 0 | 25000 | 6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716.89 | 1530.89 | 2500 | 0 | 2500 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44502.01 | 100 | 44502.01 | 36785.12 | 36785.12 | 36785.12 | 7716.89 | 0 | 44502.01 | 7716.89 | 0 | 0 | 35497.99 | 2019-05-02
17SD014616001 | 山东劳动职业技术学院数字化校园建设项目 | 17SD014616 | 山东劳动职业技术学院数字化校园建设项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 综合信息服务 | 综合信息服务 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  |  |  | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4830号 | 20171108 | 20171108 | [36 empty] | 工程未关闭 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 25471.7 | 1200000 | 1200000 | 25471.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174528.3 | 1174528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174528.3 | 100 | 1174528.3 | 1174528.3 | 1174528.3 | 1174528.3 | 0 | 0 | 1174528.3 | 0 | 0 | 0 | 25471.7 | 2020-11-07
17SD014618001 | 历城区域二期蓄电池隐患整治项目 | 17SD014618 | 历城区域二期蓄电池隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司;山东省信息产业服务有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4876号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5464号 | 20171219 | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5464号 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5464号 |  |  | 20180115 |  | 20180131 |  | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕711号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕711号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180600 | 0 | 180600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180600 | 117390 | 180600 | 180600 | 117390 | 180600 | 180600 | 180600 | 180600 | 0 | 12527 | 0 | 0 | 143104.35 | 143104.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79894.35 | 143104.35 | -63210 | 0 | -63210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143104.35 | 100 | 143104.35 | 63210 | 63210 | 63210 | 79894.35 | 0 | 143104.35 | 79894.35 | 0 | 0 | 37495.65 | 2020-11-09
17SD014622001 | 天桥区域二期开关电源隐患整治项目 | 17SD014622 | 天桥区域二期开关电源隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4875号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5465号 | 20171219 | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5465号 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5465号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 173000 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 76295.86 | 173000 | 173000 | 76295.86 | 173000 | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85016.28 | 0 | 43250 | 0 | 43250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | -11687.86 | -53454.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43250 | 100 | 85016.28 | 96704.14 | 96704.14 | 96704.14 | -53454.14 | 0 | 85016.28 | -11687.86 | 0 | 0 | 87983.72 | 2020-11-09
17SD014625001 | 槐荫四地块机房主干1#光交环接入工程 | 17SD014625 | 槐荫四地块机房主干1#光交环接入工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南槐荫区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171106 | 中国电信济南工程〔2017〕4800号 | 20171107 | 20171107 | 20171109 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4897号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4897号 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4897号 | 20171115 |  | 20171115 |  | 20171219 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕113号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕113号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 175000 | 0 | 66096.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 31879 | 175000 | 66096.9 | 31879 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 34850 | 31593 | 66096.9 | 66096.9 | 34217.9 | 26300 | 0 | 26300 | 5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 1477 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31879 | 0 | 26300 | 0 | 26300 | 5579 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 1477 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66096.9 | 66096.9 | 66096.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34217.9 | 34217.9 | 34217.9 | 31879 | -66096.9 | 66096.9 | 31879 | 66096.9 | 66096.9 | 0 | 2019-05-06
17SD014667001 | 长清海棠路前大彦光交主干扩容工程 | 17SD014667 | 长清2017年11月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4817号 | 20171122 | 20171122 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5075号 | 20171123 | 20171123 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5075号 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5075号 |  |  | 20171211 |  | 20171218 |  | 20180319 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕538号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕538号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31230.94 | 72000 | 72000 | 16553.92 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 35681 | 33951 | 0 | 62461.08 | 28206.08 | 26934 | 0 | 26934 | 7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 1305 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 | 0 | 5934 | 0 | 5934 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1372 | -595 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62461.08 | 100 | 62461.08 | 55446.08 | 55446.08 | 55446.08 | 7015 | 0 | 62461.08 | 7015 | 0 | 0 | 9538.92 | 2019-05-07
17SD014667002 | 长清文昌街道南关片区主干光缆接入工程 | 17SD014667 | 长清2017年11月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4817号 | 20171123 | 20171123 |  | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5077号 | 20171123 | 20171123 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5077号 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5077号 |  |  | 20171208 |  | 20180101 |  | 20180319 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕539号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕539号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 31230.94 | 28000 | 28000 | 14677.02 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 13763 | 13096 | 0 | 20507.98 | 7172.98 | 10144 | 0 | 10144 | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546 | 406 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185 | 0 | 4744 | 0 | 4744 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 2546 | -344 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20507.98 | 100 | 20507.98 | 13322.98 | 13322.98 | 13322.98 | 7185 | 0 | 20507.98 | 7185 | 0 | 0 | 7492.02 | 2019-05-07
17SD014700001 | 历城区域空调隐患整治项目 | 17SD014700 | 历城区域空调隐患整治项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用空调 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 更新改造 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 张泽鹏 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4879号 | 20171116 | 20171116 | [9 empty] | 20180208 |  | 20180208 | [24 empty] | 工程未关闭 | 192500 | 0 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192500 | 61463.23 | 192500 | 192500 | 61463.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145701.24 | 140779.91 | 4921.33 | 4921.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14664.47 | 14664.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145701.24 | 100 | 145701.24 | 131036.77 | 131036.77 | 131036.77 | 14664.47 | 0 | 145701.24 | 14664.47 | 0 | 0 | 46798.76 | 2020-11-09
17SD014805001 | 高新恒大龙奥御苑一期FTTH光缆接入工程 | 17SD014805 | 高新恒大龙奥御苑一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4863号 | 20171109 | 20171109 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4887号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4887号 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4887号 |  |  | 20171113 | 20171124 | 20180113 |  | 20180424 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕920号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕920号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 11528.46 | 85000 | 85000 | 11528.46 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 20357 | 0 | 0 | 66150.23 | 30205.01 | 32747.5 | 5747.5 | 27000 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.72 | -7321.31 | -10688.21 | 169.18 | 169.18 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.72 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66052.51 | 95.166 | 62952.51 | 73471.54 | 73471.54 | 73471.54 | -7419.03 | 0 | 66150.23 | -7321.31 | 0 | 0 | 18849.77 | 2019-05-09
17SD014883001 | 本部高新区大正路药谷等政企接入工程 | 17SD014883 | 本部2017年11月政企紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4818号 | 20171108 | 20171109 |  | 20171110 | 中电信济南工程〔2017〕1468号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中电信济南工程〔2017〕1468号 | 20171113 | 中电信济南工程〔2017〕1468号 | 20171115 |  | 20171115 | 20171124 | 20171210 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕414号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180425 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕414号 | 20180425 | [8 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 198200 | 198200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 112901.67 | 50000 | 50000 | 27961.17 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 27879 | 25626 | 0 | 39601.62 | 4614.76 | 31653.86 | 9080.86 | 22573 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 809 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17562.79 | 0 | 15069.79 | -503.21 | 15573 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 809 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39601.62 | 100 | 39601.62 | 22038.83 | 22038.83 | 22038.83 | 17562.79 | 0 | 39601.62 | 17562.79 | 0 | 0 | 10398.38 | 2019-05-07
17SD014883002 | 本部历城政企董家荣盛华府售楼处10M电路接入工程 | 17SD014883 | 本部2017年11月政企紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4818号 | 20171109 | 20171109 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4884号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4884号 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4884号 |  |  | 20171122 |  | 20171129 |  | 20180327 | [5 empty] | 20180330 | 20180330 | 20180417 | [12 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 198200 | 198200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 112901.67 | 43000 | 43000 | 15031.68 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 14709 | 13651 | 0 | 30882.74 | 6480.55 | 19979.93 | 8442.93 | 11537 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 544 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.26 | 2914.42 | -5344.84 | 4537 | 0 | 4537 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 870 | 544 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28820.48 | 100 | 30882.74 | 27968.32 | 27968.32 | 27968.32 | 852.16 | 0 | 30882.74 | 2914.42 | 0 | 0 | 12117.26 | 2019-05-07
17SD014883003 | 本部2017年11月政企紧急业务接应二期工程（广东） | 17SD014883 | 本部2017年11月政企紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4818号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2018〕1003号 | 20171113 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1003号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1003号 |  |  | 20171206 |  | 20180301 |  | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕509号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕509号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 198200 | 198200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 112901.67 | 47000 | 65200 | 41816.18 | 47000 | 65200 | 65200 | 65200 | 0 | 41560 | 39306 | 0 | 64509.44 | 24557.44 | 31267 | 0 | 31267 | 8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6706 | 1333 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41125.62 | 14823.62 | 19367 | 0 | 19367 | 6935 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 1333 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64509.44 | 71.3639 | 46036.44 | 23383.82 | 23383.82 | 23383.82 | 41125.62 | 0 | 64509.44 | 41125.62 | 0 | 0 | 690.56 | 2019-05-07
17SD014883004 | 本部天桥2017年11月政企紧急业务接应二期工程 | 17SD014883 | 本部2017年11月政企紧急业务接应二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4818号 | 20171120 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5043号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5043号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5043号 |  |  | 20171201 |  | 20171220 |  | 20180416 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕909号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕909号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 198200 | 198200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 112901.67 | 40000 | 40000 | 28092.64 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 12646 | 0 | 0 | 33382.04 | 5565.81 | 26836.23 | 16836.23 | 10000 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21474.68 | 2357.91 | 19116.77 | 16116.77 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33382.04 | 100 | 33382.04 | 11907.36 | 11907.36 | 11907.36 | 21474.68 | 0 | 33382.04 | 21474.68 | 0 | 0 | 6617.96 | 2019-05-07
17SD014938001 | 历城海蔚广场淘宝街FTTH接入工程 | 17SD014938 | 历城海蔚广场淘宝街FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4862号 | 20171110 | 20171110 |  | 20171117 | 中电信济南工程〔2017〕1481号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1481号 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1481号 |  |  | 20171221 |  | 20171222 |  | 20180327 | 20180329 | 中电信济南工程〔2018〕184号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中电信济南工程〔2018〕184号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 44034.31 | 70000 | 70000 | 44034.31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 27246 | 25021 | 0 | 42442.61 | 13588.77 | 26040.84 | 3562.84 | 22478 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 771 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16476.92 | 7659.51 | 7504.41 | 26.41 | 7478 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 272 | 771 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42442.61 | 100 | 42442.61 | 25965.69 | 25965.69 | 25965.69 | 16476.92 | 0 | 42442.61 | 16476.92 | 0 | 0 | 27557.39 | 2019-05-09
17SD014947001 | 本部市中二环南路鲁能国际中心英大泰和人寿保险二路由接入工程 | 17SD014947 | 本部市中二环南路鲁能国际中心英大泰和人寿保险二路由接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4838号 | 20171108 | 20171108 |  | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1462号 | 20171109 | 20171109 | 20171109 | 中电信济南工程〔2017〕1462号 | 20171109 | 中电信济南工程〔2017〕1462号 |  |  | 20171110 |  | 20171225 |  | 20180305 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕64号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕64号 | 20180410 |  |  |  | 20180418 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 9605.46 | 26000 | 26000 | 9605.46 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 14279 | 13719 | 0 | 23854.54 | 0 | 21015.54 | 9894.54 | 11121 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 506 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 6121 | 0 | 6121 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 592 | 506 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23854.54 | 100 | 23854.54 | 16394.54 | 16394.54 | 16394.54 | 7460 | 0 | 23854.54 | 7460 | 0 | 0 | 2145.46 | 2019-05-08
17SD014978001 | 商河白桥基站至大侯村光交主干扩容工程 | 17SD014978 | 商河白桥基站至大侯村光交主干扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4816号 | 20171107 | 20171107 | 20171108 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4832号 | 20171107 | 20171107 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4832号 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4832号 |  |  | 20171108 |  | 20171113 |  | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5319号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5319号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 3601.4 | 20000 | 20000 | 3601.4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 11612 | 10909 | 0 | 18304.6 | 292.54 | 15276.06 | 6866.06 | 8410 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 370 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 0 | 1210 | 0 | 1210 | 696 | 0 | 0 | 0 | 89 | 370 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18304.6 | 100 | 18304.6 | 16398.6 | 16398.6 | 16398.6 | 1906 | 0 | 18304.6 | 1906 | 0 | 0 | 1695.4 | 2019-05-07
17SD014997001 | 市中二七新村FTTB光改主干光缆投资合作接入工程（投代） | 17SD014997 | 市中市中二七新村FTTB光改主干光缆投资合作接入工程（投代） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4861号 | 20171111 | 20171111 |  | 20171115 |  | 20171116 | 20180409 | 20180409 |  | 20180409 |  |  |  | 20171115 |  | 20180105 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕924号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕924号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 85000 | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 40178.69 | 85000 | 173000 | 40178.69 | 85000 | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 24637 | 0 | 0 | 153085.59 | 39753.63 | 110531.96 | 97931.96 | 12600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20264.28 | 740.83 | 19523.45 | 19523.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153085.59 | 100 | 153085.59 | 132821.31 | 132821.31 | 132821.31 | 20264.28 | 0 | 153085.59 | 20264.28 | 0 | 0 | 19914.41 | 2019-05-09
17SD015000001 | 市中仲宫锦绣川石门村FTTH光缆接入工程 | 17SD015000 | 市中仲宫锦绣川石门村FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171107 | 中国电信济南工程〔2017〕4827号 | 20171108 | 20171108 |  | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4847号 | 20171109 | 20171109 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4847号 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4847号 |  |  | 20171122 |  | 20171230 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕149号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕149号 | 20180306 |  |  | 20180326 | 20180322 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 40000 | 0 | 33295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 9430.87 | 40000 | 33295.1 | 9430.87 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 21521 | 20539 | 33295.1 | 33295.1 | 12503.1 | 16696 | 0 | 16696 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142 | 701 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9430.87 | 0 | 7713.91 | 0 | 7713.91 | 1716.96 | 0 | 0 | 0 | 762.96 | 701 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33295.1 | 33295.1 | 33295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23864.23 | 23864.23 | 23864.23 | 9430.87 | -33295.1 | 33295.1 | 9430.87 | 33295.1 | 33295.1 | 0 | 2019-05-07
17SD015041001 | 市中区2017年11月一期政企接入工程 | 17SD015041 | 市中区2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4895号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5200号 | 20171129 | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5200号 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5200号 |  |  | 20171130 |  | 20171228 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕925号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕925号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 61773.99 | 30000 | 30000 | 23700 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 8706 | 0 | 0 | 16739.43 | 8639.43 | 7200 | 0 | 7200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10439.43 | 8639.43 | 1600 | 0 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16739.43 | 100 | 16739.43 | 6300 | 6300 | 6300 | 10439.43 | 0 | 16739.43 | 10439.43 | 0 | 0 | 13260.57 | 2019-05-10
17SD015041002 | 市中区2017年11月二期政企接入工程 | 17SD015041 | 市中区2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4895号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5201号 | 20171129 | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5201号 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5201号 |  |  | 20171127 |  | 20180110 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕359号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕359号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 61773.99 | 30000 | 30000 | 23700 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 8214 | 7811 | 0 | 19508.74 | 11460.74 | 6664 | 0 | 6664 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 219 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13208.74 | 11460.74 | 1064 | 0 | 1064 | 684 | 0 | 0 | 0 | 228 | 219 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19508.74 | 100 | 19508.74 | 6300 | 6300 | 6300 | 13208.74 | 0 | 19508.74 | 13208.74 | 0 | 0 | 10491.26 | 2019-05-10
17SD015041003 | 市中区2017年11月三期政企接入工程 | 17SD015041 | 市中区2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4895号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5202号 | 20171129 | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5202号 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5202号 |  |  | 20171127 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 61773.99 | 40000 | 40000 | 14373.99 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31140.1 | 23020.1 | 5600 | 0 | 5600 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.09 | 5514.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31140.1 | 100 | 31140.1 | 25626.01 | 25626.01 | 25626.01 | 5514.09 | 0 | 31140.1 | 5514.09 | 0 | 0 | 8859.9 | 2019-05-10
17SD015104001 | 历下区2017年12月政企接入工程 | 17SD015104 | 历下区2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4837号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5533号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5533号 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5533号 |  |  | 20171205 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 83911.94 | 50000 | 50000 | 33911.94 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7688.06 | -7688.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 100 | 8400 | 16088.06 | 16088.06 | 16088.06 | -7688.06 | 0 | 8400 | -7688.06 | 0 | 0 | 41600 | 2019-05-08
17SD015104002 | 历下区2017年12月二期政企接入工程 | 17SD015104 | 历下区2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4837号 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕330号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕330号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕330号 |  |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 83911.94 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30972.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30972.68 | 30972.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30972.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30972.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30972.68 | 30972.68 | 0 | 0 | 19027.32 | 2019-05-08
17SD015124001 | 章丘新四中等8条专线政企接入工程 | 17SD015124 | 章丘市2017年11月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4941号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5020号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5020号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5020号 |  |  | 20171122 |  | 20171205 |  | 20171214 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕948号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕948号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 105000 | 94860.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16620.41 | 71000 | 71000 | 12469.51 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 79165 | 0 | 0 | 47386.54 | 558.92 | 32156.52 | 29835.79 | 2320.73 | 14671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12693.15 | 1977.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11143.95 | 558.92 | -11702.87 | 11497.13 | -23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47386.54 | 100 | 47386.54 | 58530.49 | 58530.49 | 58530.49 | -11143.95 | 0 | 47386.54 | -11143.95 | 0 | 0 | 23613.46 | 2019-05-14
17SD015124002 | 章丘话社汇友塔机专线接入工程 | 17SD015124 | 章丘市2017年11月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4941号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 |  | 20171121 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  |  |  | 20171127 |  | 20171209 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕91号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕91号 | 20180314 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 100000 | 105000 | 94860.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 16620.41 | 29000 | 23860.59 | 4150.9 | 21000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 18435 | 17014 | 23860.59 | 23860.59 | 0 | 20554.59 | 6593.59 | 13961 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 492 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150.9 | 0 | 4961 | 0 | 4961 | -810.1 | 0 | 0 | 0 | -687.27 | -375.83 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23860.59 | 23860.59 | 23860.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19709.69 | 19709.69 | 19709.69 | 4150.9 | -23860.59 | 23860.59 | 4150.9 | 23860.59 | 23860.59 | 0 | 2019-05-14
17SD015125001 | 中国电信济南分公司2017年固定资产零购工程十九期 | 17SD015125 | 中国电信济南分公司2017年固定资产零购工程十九期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 其他 | 零星购置 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 零星购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 无验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 济南综合部 |  |  |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4865号 | 20171109 | 20171109 | [27 empty] | 20171229 |  |  | 20180112 | 20180108 | 20180123 | 孙振 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180123 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 79700.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 79700.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79700.84 | 79700.84 | 79700.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79700.84 | 79700.84 | 79700.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79700.84 | 79700.84 | 79700.84 | 0 | -79700.84 | 79700.84 | 0 | 79700.84 | 79700.84 | 0 | 2020-11-09
17SD015126001 | 章丘唐人中心沿街商务区FTTH接入工程 | 17SD015126 | 章丘市2017年11月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4947号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5105号 | 20171124 | 20171124 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5105号 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5105号 |  |  | 20171127 |  | 20171205 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕82号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕82号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37051.88 | 48000 | 48000 | 8305.95 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 23404 | 19868 | 0 | 36178.21 | 0 | 34320.21 | 15955.21 | 18365 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 739 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3515.84 | 0 | -383.62 | 0 | -383.62 | -3132.22 | 0 | 0 | 0 | -2734.76 | -752.46 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36178.21 | 100 | 36178.21 | 39694.05 | 39694.05 | 39694.05 | -3515.84 | 0 | 36178.21 | -3515.84 | 0 | 0 | 11821.79 | 2019-05-16
17SD015126002 | 章丘市曹庄小区等三处扩容工程 | 17SD015126 | 章丘市2017年11月二期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4947号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5106号 | 20171124 | 20171124 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5106号 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5106号 |  |  | 20171126 |  | 20171214 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37051.88 | 52000 | 52000 | 28745.93 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35688.27 | 0 | 30465.78 | 12434.2 | 18031.58 | 5222.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858.29 | 1364.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12434.2 | 0 | 12434.2 | 12434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35688.27 | 100 | 35688.27 | 23254.07 | 23254.07 | 23254.07 | 12434.2 | 0 | 35688.27 | 12434.2 | 0 | 0 | 16311.73 | 2019-05-16
17SD015130001 | 历城工业南中住地产经纪有限公司100M专线及语音接入工程 | 17SD015130 | 历城区2017年11月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4836号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4962号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4962号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4962号 |  |  | 20171202 |  | 20180207 |  | 20180327 | 20180329 | 中电信济南工程〔2018〕185号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中电信济南工程〔2018〕185号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15597.86 | 40000 | 40000 | 5387.93 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 22768 | 21473 | 0 | 36240.66 | 5414.76 | 27486.9 | 9096.9 | 18390 | 3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 713 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.59 | 773.47 | -1483.88 | 4126.12 | -5610 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 713 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36240.66 | 100 | 36240.66 | 34612.07 | 34612.07 | 34612.07 | 1628.59 | 0 | 36240.66 | 1628.59 | 0 | 0 | 3759.34 | 2019-05-08
17SD015130002 | 历城洪楼西路丽舍酒店酒店联盟光缆接入工程 | 17SD015130 | 历城区2017年11月份一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171108 | 中国电信济南工程〔2017〕4836号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4963号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4963号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4963号 |  |  | 20171120 |  | 20171224 |  | 20180327 | 20180329 | 中电信济南工程〔2018〕183号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中电信济南工程〔2018〕183号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 15597.86 | 60000 | 60000 | 10209.93 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 32612 | 30550 | 0 | 57846.16 | 16913.09 | 36511.07 | 10100.07 | 26411 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097 | 1042 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8056.09 | 2788.9 | 2345.19 | 5934.19 | -3589 | 2922 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 1042 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57846.16 | 100 | 57846.16 | 49790.07 | 49790.07 | 49790.07 | 8056.09 | 0 | 57846.16 | 8056.09 | 0 | 0 | 2153.84 | 2019-05-08
17SD015134001 | 章丘诺贝尔城二期FTTH接入工程 | 17SD015134 | 章丘诺贝尔城二期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4910号 | 20171113 | 20171113 | 20171114 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4922号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4922号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4922号 |  |  | 20171114 |  | 20171207 |  | 20171214 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5417号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5417号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 191000 | 0 | 150567.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191000 | 11942.98 | 191000 | 150567.78 | 11942.98 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 0 | 96091.74 | 88594 | 150567.78 | 150567.78 | 0 | 141513.78 | 61503.78 | 80010 | 9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183 | 3401 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11942.98 | 0 | 16410.09 | 0 | 16410.09 | -4467.11 | 0 | 0 | 0 | -3830.74 | -1106.37 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150567.78 | 150567.78 | 150567.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138624.8 | 138624.8 | 138624.8 | 11942.98 | -150567.78 | 150567.78 | 11942.98 | 150567.78 | 150567.78 | 0 | 2019-05-13
17SD015135001 | 槐荫怡心苑小区FTTH光缆接入工程 | 17SD015135 | 槐荫怡心苑小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4864号 | 20171109 | 20171109 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4924号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4924号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4924号 |  |  | 20170815 |  | 20171108 |  | 20171124 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1510号 |  |  |  | 20180224 | 20180224 |  |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1510号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 12499.01 | 50000 | 50000 | 12499.01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 27203 | 24941 | 0 | 37500.99 | 17500.99 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500.99 | 100 | 37500.99 | 37500.99 | 37500.99 | 37500.99 | 0 | 0 | 37500.99 | 0 | 0 | 0 | 12499.01 | 2019-05-09
17SD015145001 | 平阴电信营业厅强电引入工程 | 17SD015145 | 平阴电信营业厅强电引入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4881号 | 20171110 | 20171110 |  | 20171110 | 中电信济南工程〔2017〕1469号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中电信济南工程〔2017〕1469号 | 20171113 | 中电信济南工程〔2017〕1469号 |  |  | 20171121 | [24 empty] | 工程未关闭 | 131000 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 74919.77 | 131000 | 131000 | 74919.77 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101191.26 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67191.26 | 45111.03 | -26080.23 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67191.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 84.3306 | 85335.24 | 56080.23 | 56080.23 | 56080.23 | -22080.23 | 0 | 101191.26 | 45111.03 | 0 | 0 | 29808.74 | 2020-11-09
17SD015152001 | 高新政企保税区浪潮裸光纤二路由接入工程 | 17SD015152 | 高新政企保税区浪潮裸光纤二路由接入工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南高新区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1461号 | 20171108 | 20171108 | 20171110 | 20171108 | 中电信济南工程〔2017〕1463号 | 20171109 | 20171109 | 20171109 | 中电信济南工程〔2017〕1463号 | 20171109 | 中电信济南工程〔2017〕1463号 |  |  | 20171109 | 20171124 | 20171209 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕420号 |  |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕420号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 55571.77 | 113000 | 113000 | 55571.77 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 0 | 39208 | 37205 | 0 | 95100.23 | 305.5 | 85744.73 | 57122.73 | 28622 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662 | 2097 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37672 | 0 | 28622 | 0 | 28622 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 5662 | 2097 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95100.23 | 100 | 95100.23 | 57428.23 | 57428.23 | 57428.23 | 37672 | 0 | 95100.23 | 37672 | 0 | 0 | 17899.77 | 2019-05-08
17SD015169001 | 济阳分公司办公楼装修项目 | 17SD015169 | 济阳分公司办公楼装修项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 是 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 |  |  |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4898号 | 20171110 | 20171110 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕183号 | 20180203 | 20180203 | 20180203 | 中国电信济南工程〔2018〕183号 | 20180203 | 中国电信济南工程〔2018〕183号 |  |  | 20171205 |  | 20180114 |  | 20180308 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕352号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕352号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 888200 | 0 | 888200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888200 | 167980.65 | 888200 | 888200 | 167980.65 | 888200 | 888200 | 888200 | 888200 | 0 | 716840 | 691933 | 0 | 800194.76 | 0 | 691933 | 0 | 691933 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105680.76 | 79975.41 | 0 | -28286.35 | 0 | -28286.35 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105680.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694514 | 100 | 800194.76 | 720219.35 | 720219.35 | 720219.35 | -25705.35 | 0 | 800194.76 | 79975.41 | 0 | 0 | 88005.24 | 2020-11-10
17SD015182001 | 天桥大桥支局大桥镇投贷主干光缆工程 | 17SD015182 | 天桥大桥支局大桥镇投贷主干光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4892号 | 20171110 | 20171110 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4929号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4929号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4929号 |  |  | 20171118 | [24 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 48761.19 | 180000 | 180000 | 38761.19 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141238.81 | 13493.44 | 127745.37 | 47745.37 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141238.81 | 100 | 141238.81 | 141238.81 | 141238.81 | 141238.81 | 0 | 0 | 141238.81 | 0 | 0 | 0 | 38761.19 | 2019-05-10
17SD015197001 | 章丘普集刘河社区FTTH光缆接入工程 | 17SD015197 | 章丘普集刘河社区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4858号 | 20171111 | 20171111 |  | 20171111 | 中国电信济南工程〔2017〕4919号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4919号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4919号 |  |  | 20171116 |  | 20171205 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕85号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕85号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 36000 | 0 | 29776.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 3891.26 | 36000 | 29776.1 | 3891.26 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 22781 | 21173 | 29776.1 | 29776.1 | 0 | 27047.1 | 8339.1 | 18708 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 648 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.26 | 0 | 4686.28 | 0 | 4686.28 | -795.02 | 0 | 0 | 0 | -571.94 | -487.08 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29776.1 | 29776.1 | 29776.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25884.84 | 25884.84 | 25884.84 | 3891.26 | -29776.1 | 29776.1 | 3891.26 | 29776.1 | 29776.1 | 0 | 2019-05-09
17SD015198001 | 槐荫齐鲁汽配市场扩容工程 | 17SD015198 | 槐荫齐鲁汽配市场扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4985号 | 20171118 | 20171118 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5552号 | 20171223 | 20171223 | 20171223 | 中国电信济南工程〔2017〕5552号 | 20171223 | 中国电信济南工程〔2017〕5552号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 23727.09 | 55000 | 55000 | 23727.09 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38642.42 | 1845.22 | 33061.68 | 3634.38 | 29427.3 | 3735.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7369.51 | 0 | 6539.4 | 0 | 6539.4 | 830.11 | 0 | 0 | 0 | 830.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38642.42 | 100 | 38642.42 | 31272.91 | 31272.91 | 31272.91 | 7369.51 | 0 | 38642.42 | 7369.51 | 0 | 0 | 16357.58 | 2019-05-16
17SD015251001 | 济南17年无线网济阳城区董家、曲堤胡家、索庙玉皇庙、苇园、曲堤东、马良赵、新市董家、张家沙窝、垛石小开河、孙耿屯子、崔寨煤矿联通基站光缆接入工程 | 17SD015251 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4967号 | 20171117 | 20171117 |  | 20171118 | 中国电信济南工程〔2017〕5008号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5008号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5008号 |  |  | 20171120 |  | 20171230 |  | 20180112 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕8号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕8号 | 20180306 |  |  | 20180320 | 20180319 | 20180321 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180321 | 工程已关闭 | 950000 | 881677.27 | 881677.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 175084.05 | 330000 | 310110.33 | 4274.6 | 330003.47 | 330003.47 | 330003.47 | 330003.47 | 0 | 174256.79 | 148362 | 310110.33 | 310110.33 | 160537.33 | 118161 | 0 | 118161 | 31412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24241 | 5960 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.6 | -49298.4 | 38161 | -48000 | 86161 | 15412 | 0 | 0 | 0 | 8241 | 5960 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310110.33 | 310110.33 | 310110.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305835.73 | 305835.73 | 305835.73 | 4274.6 | -310110.33 | 310110.33 | 4274.6 | 310110.33 | 310110.33 | 0 | 2020-11-16
17SD015251002 | 济南17年无线网商河怀仁小街子、冯楼、中央华府、尚河名郡、豪门庄园基站光缆接入工程 | 17SD015251 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4967号 | 20171117 | 20171117 |  | 20171118 | 中国电信济南工程〔2017〕5007号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5007号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5007号 |  |  | 20171120 |  | 20171206 |  | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5529号 |  |  |  | 20171225 | 20171225 | 20171229 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5529号 | 20180117 |  |  | 20180130 | 20180123 | 20180206 | 张以聪 | 中电信济南财【2018】1号 | 20180206 | 工程已关闭 | 950000 | 881677.27 | 881677.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 175084.05 | 150000 | 146576 | 39467 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 78752 | 75089 | 146576 | 146576 | 71109 | 59749 | 0 | 59749 | 15718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13353 | 1987 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39467 | 0 | 27749 | 0 | 27749 | 11718 | 0 | 0 | 0 | 9353 | 1987 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146576 | 146576 | 146576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107109 | 107109 | 107109 | 39467 | -146576 | 146576 | 39467 | 146576 | 146576 | 0 | 2020-11-16
17SD015251003 | 济南17年无线网章丘齐鲁理工微站、埠村华承玻璃、沙湾、城东工业园东、水寨郑家、绣惠石家、辛寨漯河崖、电子学校基站光缆接入工程 | 17SD015251 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4967号 | 20171117 | 20171117 | 20171126 | 20171118 | 中国电信济南工程〔2017〕5006号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5006号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5006号 |  |  | 20171120 |  | 20171208 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕100号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕100号 | 20180301 |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180309 | 王彩艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180309 | 工程已关闭 | 950000 | 881677.27 | 881677.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 175084.05 | 160000 | 130456.65 | 32391.88 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 0 | 87369 | 75173 | 130456.65 | 130456.65 | 12941.88 | 102438.77 | 41611.77 | 60827 | 15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11571 | 2775 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32391.88 | -618 | 24333.88 | -4493.12 | 28827 | 8676 | 0 | 0 | 0 | 5171 | 2775 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130456.65 | 130456.65 | 130456.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98064.77 | 98064.77 | 98064.77 | 32391.88 | -130456.65 | 130456.65 | 32391.88 | 130456.65 | 130456.65 | 0 | 2020-11-16
17SD015251004 | 济南17年无线网市中玉函隧道室分光缆工程 | 17SD015251 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4967号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 |  | 20171206 | 20180412 | 20180412 |  | 20180412 |  |  |  | 20171206 |  | 20171220 |  | 20180223 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕390号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕390号 | 20180417 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 950000 | 881677.27 | 881677.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 175084.05 | 85000 | 96700 | 23283.58 | 85000 | 96727.58 | 96727.58 | 96727.58 | 0 | 55305 | 47278 | 0 | 96273.07 | 48632.07 | 42012 | 0 | 42012 | 5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 | 2229 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22859.65 | 4818.65 | 14012 | 0 | 14012 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 2229 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96273.07 | 100 | 96273.07 | 73413.42 | 73413.42 | 73413.42 | 22859.65 | 0 | 96273.07 | 22859.65 | 0 | 0 | 426.93 | 2020-11-16
17SD015251005 | 济南17年无线网济阳回河寨子、白杨店村西、回河店子管区驻地、曲堤水平王、孙耿好庙、曲堤王家、庙廊茅草张基站、济阳银座室分光缆工程 | 17SD015251 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4967号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5491号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5491号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5491号 |  |  | 20171220 |  | 20180108 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕54号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕54号 | 20180305 |  |  | 20180319 | 20180314 | 20180320 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180320 | 工程已关闭 | 950000 | 881677.27 | 881677.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 175084.05 | 224900 | 197806.71 | 75663.99 | 224900.01 | 224900.01 | 224900.01 | 224900.01 | 0 | 130490 | 111240 | 197806.71 | 197806.71 | 85753.71 | 88425 | 0 | 88425 | 23628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18624 | 4191 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75663.99 | -32389.01 | 88425 | 0 | 88425 | 19628 | 0 | 0 | 0 | 14624 | 4191 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197806.71 | 197806.71 | 197806.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122142.72 | 122142.72 | 122142.72 | 75663.99 | -197806.71 | 197806.71 | 75663.99 | 197806.71 | 197806.71 | 0 | 2020-11-16
17SD015276001 | 章丘诺贝尔城一期FTTH接入工程 | 17SD015276 | 章丘诺贝尔城一期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4857号 | 20171111 | 20171111 | 20171114 | 20171111 | 中国电信济南工程〔2017〕4920号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4920号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4920号 |  |  | 20171115 |  | 20171205 |  | 20171214 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5416号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5416号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 176000 | 0 | 135086.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 10737.46 | 176000 | 135086.71 | 10737.46 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 0 | 88242 | 81289 | 135086.71 | 135086.71 | 0 | 127168.71 | 53372.71 | 73796 | 7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439 | 3054 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10737.46 | 0 | 14345.32 | 0 | 14345.32 | -3607.86 | 0 | 0 | 0 | -2904.92 | -1127.94 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135086.71 | 135086.71 | 135086.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124349.25 | 124349.25 | 124349.25 | 10737.46 | -135086.71 | 135086.71 | 10737.46 | 135086.71 | 135086.71 | 0 | 2019-05-09
17SD015283001 | 高新区锦屏家园南区光交扩容光缆接入工程 | 17SD015283 | 高新区锦屏家园南区光交扩容光缆接入工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南高新区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4859号 | 20171109 | 20171109 |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4885号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4885号 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4885号 |  |  | 20171113 |  | 20180113 |  | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕580号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕580号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 47531.72 | 84000 | 84000 | 47531.72 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 29854 | 27695 | 0 | 64444.28 | 0 | 58602.28 | 36468.28 | 22134 | 5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477 | 1429 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27976 | 0 | 22134 | 0 | 22134 | 5842 | 0 | 0 | 0 | 3477 | 1429 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64444.28 | 100 | 64444.28 | 36468.28 | 36468.28 | 36468.28 | 27976 | 0 | 64444.28 | 27976 | 0 | 0 | 19555.72 | 2019-05-09
17SD015294001 | 槐荫发祥巷FTTH光缆接入工程 | 17SD015294 | 槐荫发祥巷FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4960号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4974号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4974号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4974号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 236000 | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236000 | 33101.35 | 236000 | 236000 | 33101.35 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202898.65 | 92898.65 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202898.65 | 100 | 202898.65 | 202898.65 | 202898.65 | 202898.65 | 0 | 0 | 202898.65 | 0 | 0 | 0 | 33101.35 | 2019-05-16
17SD015296001 | 槐荫区2017年11月一期扩容工程 | 17SD015296 | 槐荫区2017年11月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4893号 | 20171115 | 20171115 |  | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4971号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4971号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4971号 |  |  | 20171122 |  | 20180213 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕387号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕387号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20574.94 | 50000 | 50000 | 20574.94 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 8892 | 8330 | 0 | 12989.06 | 4425.06 | 7195 | 0 | 7195 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 214 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16436 | 0 | -17805 | 0 | -17805 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 921 | 214 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12989.06 | 100 | 12989.06 | 29425.06 | 29425.06 | 29425.06 | -16436 | 0 | 12989.06 | -16436 | 0 | 0 | 37010.94 | 2019-05-10
17SD015297001 | 槐荫区2017年11月一期政企接入工程 | 17SD015297 | 槐荫区2017年11月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171114 | 中国电信济南工程〔2017〕4940号 | 20171115 | 20171115 |  | 20171115 | 中国电信济南工程〔2017〕4972号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4972号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4972号 | 20171110 |  | 20171110 |  | 20171202 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕44号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕44号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 100000 | 0 | 59787.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -1430 | 100000 | 59787.81 | -1430 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 43474 | 38269 | 59787.81 | 59787.81 | 21217.81 | 31804 | 0 | 31804 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5191 | 1274 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1430 | 0 | -8196 | 0 | -8196 | 6766 | 0 | 0 | 0 | 5191 | 1274 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59787.81 | 59787.81 | 59787.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61217.81 | 61217.81 | 61217.81 | -1430 | -59787.81 | 59787.81 | -1430 | 59787.81 | 59787.81 | 0 | 2019-05-14
17SD015298001 | 商河凤凰城一期FTTH接入工程 | 17SD015298 | 商河凤凰城一期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4894号 | 20171111 | 20171111 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4977号 | 20171113 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4977号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4977号 |  |  | 20171116 |  | 20171206 |  | 20171222 | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5545号 |  |  |  | 20180416 | 20180416 | 20180417 |  | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5545号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 53000 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 7951.49 | 53000 | 58300 | 7951.49 | 53000 | 58300 | 58300 | 58300 | 0 | 23763 | 22013 | 0 | 41268.5 | 14361.92 | 23709.58 | 4620.58 | 19089 | 3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 710 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9080.01 | 1133.99 | -9911 | 0 | -9911 | -303 | 0 | 0 | 0 | -1286 | 710 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41268.5 | 100 | 41268.5 | 50348.51 | 50348.51 | 50348.51 | -9080.01 | 0 | 41268.5 | -9080.01 | 0 | 0 | 17031.5 | 2019-05-10
17SD015312001 | 济南槐荫区连城国际营业厅装修项目 | 17SD015312 | 济南槐荫区连城国际营业厅装修项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 曹军 | 网络发展部 | 曹军 | 网络发展部 | 曹军 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4883号 | 20171113 | 20171113 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕48号 | 20180118 | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕48号 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕48号 |  |  | 20180118 |  | 20180122 |  | 20180122 | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕221号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕221号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 24136.38 | 210000 | 210000 | 24136.38 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 187251 | 181418 | 0 | 182273.62 | 0 | 181599.62 | 0 | 181599.62 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3590 | 0 | -4264 | 0 | -4264 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182273.62 | 100 | 182273.62 | 185863.62 | 185863.62 | 185863.62 | -3590 | 0 | 182273.62 | -3590 | 0 | 0 | 27726.38 | 2020-11-09
17SD015321001 | 本部历城17年政企业务接入工程（通服4期） | 17SD015321 | 本部2017年11月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4856号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171114 | 中电信济南工程〔2017〕1470号 | 20171114 | 20171114 | 20171114 | 中电信济南工程〔2017〕1470号 | 20171114 | 中电信济南工程〔2017〕1470号 |  |  | 20171124 |  | 20180310 |  | 20180328 | 20180328 | 中电信济南工程〔2018〕177号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180328 | 中电信济南工程〔2018〕177号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118484.64 | 50000 | 50000 | 19340.27 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 19281 | 17795 | 0 | 44544.67 | 23619.21 | 18884.46 | 2869.46 | 16015 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 196 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13884.94 | 4959.48 | 6884.46 | 2869.46 | 4015 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 196 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44544.67 | 100 | 44544.67 | 30659.73 | 30659.73 | 30659.73 | 13884.94 | 0 | 44544.67 | 13884.94 | 0 | 0 | 5455.33 | 2019-05-09
17SD015321002 | 本部槐荫17年政企业务接入工程（广东3期） | 17SD015321 | 本部2017年11月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4856号 | 20171117 | 20171120 |  | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1477号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1477号 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1477号 |  |  | 20180206 |  | 20180320 |  | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕508号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕508号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118484.64 | 50000 | 50000 | 42000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 16558 | 13010 | 0 | 19635.46 | 6313.46 | 10599 | 0 | 10599 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 314 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11635.46 | 6313.46 | 2599 | 0 | 2599 | 2723 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 314 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19635.46 | 100 | 19635.46 | 8000 | 8000 | 8000 | 11635.46 | 0 | 19635.46 | 11635.46 | 0 | 0 | 30364.54 | 2019-05-09
17SD015321003 | 本部高新17年政企业务接入工程（南方5期） | 17SD015321 | 本部2017年11月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4856号 | 20171119 | 20171120 |  | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1476号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1476号 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1476号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118484.64 | 50000 | 50000 | 23191.36 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27692.09 | 16142.62 | 11549.47 | 3549.47 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.45 | 478.99 | 404.46 | 404.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27692.09 | 100 | 27692.09 | 26808.64 | 26808.64 | 26808.64 | 883.45 | 0 | 27692.09 | 883.45 | 0 | 0 | 22307.91 | 2019-05-09
17SD015321004 | 本部长清17年政企业务接入工程（万博1期） | 17SD015321 | 本部2017年11月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4856号 | 20171120 | 20171121 |  | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1483号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1483号 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1483号 |  |  | 20171222 |  | 20180125 |  | 20180319 | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕144号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕144号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118484.64 | 30000 | 30000 | 20870.61 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 2636 | 2538 | 0 | 4341.81 | 1581.81 | 2508 | 0 | 2508 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4787.58 | 452.42 | -5492 | 0 | -5492 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.81 | 100 | 4341.81 | 9129.39 | 9129.39 | 9129.39 | -4787.58 | 0 | 4341.81 | -4787.58 | 0 | 0 | 25658.19 | 2019-05-09
17SD015321005 | 本部历城飞跃大道历城执法局鲍山机动中队视频监控工程 | 17SD015321 | 本部2017年11月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4856号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1499号 | 20171123 | 20171123 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1499号 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1499号 |  |  | 20171201 |  | 20171203 |  | 20180306 | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕85号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕85号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 118484.64 | 20000 | 20000 | 13082.4 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 9094 | 8818 | 0 | 13734.44 | 1293.11 | 12143.33 | 3382.33 | 8761 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6816.84 | 0 | 6518.84 | 257.84 | 6261 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13734.44 | 100 | 13734.44 | 6917.6 | 6917.6 | 6917.6 | 6816.84 | 0 | 13734.44 | 6816.84 | 0 | 0 | 6265.56 | 2019-05-09
17SD015337001 | 济阳2017年11月政企项目二期工程 | 17SD015337 | 济阳2017年11月政企项目二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171109 | 中国电信济南工程〔2017〕4855号 | 20171110 | 20171110 |  | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4900号 | 20171110 | 20171110 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4900号 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4900号 |  |  | 20171114 |  | 20171123 |  | 20180116 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕51号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕51号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 50000 | 0 | 36084.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 14805.85 | 50000 | 36084.68 | 14805.85 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 29924 | 26091 | 36084.68 | 36084.68 | 9726.68 | 22125 | 0 | 22125 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208 | 758 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14805.85 | -2552.15 | 13125 | 0 | 13125 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 3208 | 758 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36084.68 | 36084.68 | 36084.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21278.83 | 21278.83 | 21278.83 | 14805.85 | -36084.68 | 36084.68 | 14805.85 | 36084.68 | 36084.68 | 0 | 2019-05-09
17SD015390001 | 市中柳埠镇32个村主干光缆投资合作接入工程 | 17SD015390 | 市中柳埠镇32个村主干光缆投资合作接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4891号 | 20171110 | 20171110 | 20171115 | 20171110 | 中国电信济南工程〔2017〕4904号 | 20171111 | 20171111 | 20171111 | 中国电信济南工程〔2017〕4904号 | 20171111 | 中国电信济南工程〔2017〕4904号 |  |  | 20171111 |  | 20180320 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕888号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕888号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 99064.42 | 275000 | 275000 | 99064.42 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 0 | 152774 | 0 | 0 | 243168.37 | 121460.94 | 105653.31 | 576.93 | 105076.38 | 16054.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16054.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67232.79 | 39581.11 | 27651.68 | 0 | 27651.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243168.37 | 100 | 243168.37 | 175935.58 | 175935.58 | 175935.58 | 67232.79 | 0 | 243168.37 | 67232.79 | 0 | 0 | 31831.63 | 2019-05-10
17SD015414001 | 长清分公司电信办公楼购置项目 | 17SD015414 | 长清分公司电信办公楼购置项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 局房 | 办公用房 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  |  |  | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5085号 | 20171124 | 20171124 | [36 empty] | 工程未关闭 | 4845000 | 0 | 4845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845000 | 442988.57 | 4845000 | 4845000 | 442988.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402011.43 | 0 | 4402011.43 | 4402011.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402011.43 | 100 | 4402011.43 | 4402011.43 | 4402011.43 | 4402011.43 | 0 | 0 | 4402011.43 | 0 | 0 | 0 | 442988.57 | 2020-11-23
17SD015519001 | 市中锦绣川大佛寺、小佛寺等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 17SD015519 | 市中锦绣川大佛寺、小佛寺等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4907号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4918号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4918号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4918号 |  |  | 20171114 |  | 20171220 |  | 20180319 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕492号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕492号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 21141.78 | 95000 | 95000 | 21141.78 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 42410 | 40398 | 0 | 89240.02 | 48330.71 | 31651.31 | 192.31 | 31459 | 9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043 | 1896 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15381.8 | 0 | 11305.87 | 0 | 11305.87 | 4075.93 | 0 | 0 | 0 | 1860.93 | 1896 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89240.02 | 100 | 89240.02 | 73858.22 | 73858.22 | 73858.22 | 15381.8 | 0 | 89240.02 | 15381.8 | 0 | 0 | 5759.98 | 2019-05-13
17SD015520001 | 市中仲宫锦绣川廒而庄、北刘小区、刘家庄村等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 17SD015520 | 市中仲宫锦绣川廒而庄、北刘小区、刘家庄村等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4906号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4915号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4915号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4915号 |  |  | 20171114 |  | 20171221 |  | 20180319 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕495号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕495号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 19866.98 | 40000 | 40000 | 19866.98 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 17744 | 16662 | 0 | 35653.34 | 10319.42 | 21470.92 | 8405.92 | 13065 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984 | 613 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15520.32 | 0 | 13936.02 | 8213.61 | 5722.41 | 1584.3 | 0 | 0 | 0 | 705.3 | 613 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35653.34 | 100 | 35653.34 | 20133.02 | 20133.02 | 20133.02 | 15520.32 | 0 | 35653.34 | 15520.32 | 0 | 0 | 4346.66 | 2019-05-13
17SD015522001 | 市中锦绣川云河白云艾家傅家等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 17SD015522 | 市中锦绣川云河白云艾家傅家等主干光缆投资合作接入工程(投代) | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4905号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4916号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4916号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4916号 |  |  | 20171113 |  | 20171209 |  | 20180319 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕726号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180503 |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕726号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 33509.63 | 82000 | 82000 | 33509.63 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 42450 | 40573 | 0 | 69553.11 | 28362.35 | 35134.41 | 17148.16 | 17986.25 | 6056.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21062.74 | 4106.89 | 16955.85 | 16955.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69553.11 | 100 | 69553.11 | 48490.37 | 48490.37 | 48490.37 | 21062.74 | 0 | 69553.11 | 21062.74 | 0 | 0 | 12446.89 | 2019-05-13
17SD015529001 | 济南17年无线网基站光缆接入工程(石头庄、三教堂、保利中心1) | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4999号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4999号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4999号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20171230 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕109号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕109号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 90000 | 62927.7 | -7027 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 31988 | 28304 | 62927.7 | 62927.7 | 34334.7 | 22769 | 0 | 22769 | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4459 | 1076 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7027 | 0 | -7231 | 0 | -7231 | 204 | 0 | 0 | 0 | -1161 | 1076 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62927.7 | 62927.7 | 62927.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69954.7 | 69954.7 | 69954.7 | -7027 | -62927.7 | 62927.7 | -7027 | 62927.7 | 62927.7 | 0 | 2020-11-16
17SD015529002 | 济南17年无线网基站光缆接入工程(归德南马山、佛庄后刘) | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕5000号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5000号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5000号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20171216 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕79号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕79号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180315 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 60000 | 54056.27 | 601.54 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 19763 | 16874 | 54056.27 | 54056.27 | 36912.27 | 12839 | 0 | 12839 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3397 | 638 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.54 | 0 | 16.54 | 0 | 16.54 | 585 | 0 | 0 | 0 | -323 | 638 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54056.27 | 54056.27 | 54056.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53454.73 | 53454.73 | 53454.73 | 601.54 | -54056.27 | 54056.27 | 601.54 | 54056.27 | 54056.27 | 0 | 2020-11-16
17SD015529003 | 济南17年无线网基站光缆接入工程(归德平方、界首西、金山铺移动） | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 |  | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5031号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5031号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5031号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20171219 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕130号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕130号 | 20180227 |  |  | 20180322 | 20180309 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 125000 | 86498.87 | -21751 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 39689 | 36948 | 86498.87 | 86498.87 | 28886.91 | 50068.96 | 20352.96 | 29716 | 7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5973 | 1259 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21751 | 0 | -22394 | 0 | -22394 | 643 | 0 | 0 | 0 | -927 | 1259 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86498.87 | 86498.87 | 86498.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108249.87 | 108249.87 | 108249.87 | -21751 | -86498.87 | 86498.87 | -21751 | 86498.87 | 86498.87 | 0 | 2020-11-16
17SD015529004 | 济南17年无线网基站光缆接入工程(靳庄南移动、土门） | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 | 20171124 | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5032号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5032号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5032号 |  |  | 20171208 |  | 20171218 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕144号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕144号 | 20180227 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 80000 | 55549.03 | 1053 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 19018 | 17177 | 55549.03 | 55549.03 | 28782.81 | 23063.22 | 9318.22 | 13745 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 590 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 495 | 0 | 495 | 558 | 0 | 0 | 0 | -303 | 590 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55549.03 | 55549.03 | 55549.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54496.03 | 54496.03 | 54496.03 | 1053 | -55549.03 | 55549.03 | 1053 | 55549.03 | 55549.03 | 0 | 2020-11-16
17SD015529005 | 济南17年无线网天桥高家基站、盖家村基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 | 20171124 | 20171117 |  | 20171121 | 20180306 | 20180306 |  | 20180306 |  | 20171208 |  | 20171208 |  | 20180108 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕15号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕15号 | 20180310 |  |  | 20180322 | 20180315 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 60000 | 59845.31 | 5984 | 60000 | 76200 | 76200 | 76200 | 0 | 27097 | 25543 | 59845.31 | 59845.31 | 19053.57 | 34549.74 | 14904.74 | 19645 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4602 | 1296 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 3645 | 0 | 3645 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 699 | 1296 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59845.31 | 59845.31 | 59845.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53861.31 | 53861.31 | 53861.31 | 5984 | -59845.31 | 59845.31 | 5984 | 59845.31 | 59845.31 | 0 | 2020-11-16
17SD015529006 | 济南17年无线网800M天桥大桥双庙基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 |  | 20171117 | 中电信济南工程〔2017〕1504号 | 20171121 | 20171124 | 20171124 | 中电信济南工程〔2017〕1504号 | 20171124 | 中电信济南工程〔2017〕1504号 | 20171208 |  | 20171208 | [23 empty] | 20180328 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 40000 | 0 | -19504.75 | 32000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19504.75 | -381.62 | -14782.13 | -14782.13 | 0 | -4341 | 0 | 0 | 0 | -4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19504.75 | 19504.75 | 19504.75 | -19504.75 | 0 | 0 | -19504.75 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-16
17SD015529007 | 济南17年无线网基站光缆接入工程（北大时代4号和19号楼、明湖热电东门） | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 | 20171124 | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5036号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5036号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5036号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20180315 |  | 20180330 | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕196号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 | 20180503 |  | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕196号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 23000 | 23000 | 4933.15 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 13766 | 11958 | 0 | 18066.85 | 1036.32 | 14215.53 | 5215.53 | 9000 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18066.85 | 100 | 18066.85 | 18066.85 | 18066.85 | 18066.85 | 0 | 0 | 18066.85 | 0 | 0 | 0 | 4933.15 | 2020-11-16
17SD015529008 | 济南17年无线网1800M长清平安大于村小学南基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 | 20171124 | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5029号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5029号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5029号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20180108 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕129号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕129号 | 20180223 |  |  | 20180313 | 20180305 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 25000 | 22071.28 | 2882 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 13425 | 13131 | 22071.28 | 22071.28 | 851.35 | 18108.93 | 7846.93 | 10262 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 456 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882 | 0 | 2262 | 0 | 2262 | 620 | 0 | 0 | 0 | -78 | 456 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22071.28 | 22071.28 | 22071.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19189.28 | 19189.28 | 19189.28 | 2882 | -22071.28 | 22071.28 | 2882 | 22071.28 | 22071.28 | 0 | 2020-11-16
17SD015529009 | 济南17年无线网1800M天桥油坊赵北移动基站、姚昌基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 |  | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5030号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5030号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5030号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20180416 |  | 20180419 | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕262号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕262号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 32000 | 32000 | 11073.09 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 17423 | 0 | 0 | 20926.91 | 978.67 | 17210.24 | 7210.24 | 10000 | 2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20926.91 | 100 | 20926.91 | 20926.91 | 20926.91 | 20926.91 | 0 | 0 | 20926.91 | 0 | 0 | 0 | 11073.09 | 2020-11-16
17SD015529010 | 济南17年无线网1800M市中西渴马隧道东基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 |  | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5024号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5024号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5024号 | 20171208 |  | 20171208 | [23 empty] | 20180329 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 12000 | 0 | -8951.81 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8951.81 | -4036.81 | -3700 | 0 | -3700 | -1215 | 0 | 0 | 0 | -1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8951.81 | 8951.81 | 8951.81 | -8951.81 | 0 | 0 | -8951.81 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-16
17SD015529011 | 济南17年无线网九曲安置房至蝶泉山庄西山坡基站光缆优化工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171117 | 20171117 |  | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5033号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5033号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5033号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20171231 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕84号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕84号 | 20180301 |  |  | 20180322 | 20180316 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 15000 | 14779.07 | 5011.29 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 9647 | 9227 | 14779.07 | 14779.07 | 543.05 | 13663.02 | 4776.02 | 8887 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011.29 | 362.03 | 5076.26 | 1189.26 | 3887 | -427 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 340 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14779.07 | 14779.07 | 14779.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9767.78 | 9767.78 | 9767.78 | 5011.29 | -14779.07 | 14779.07 | 5011.29 | 14779.07 | 14779.07 | 0 | 2020-11-16
17SD015529012 | 济南17年无线网1800M市中市直培训基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171120 | 20171120 | 20171124 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5026号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5026号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5026号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20180110 |  | 20180326 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕174号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕174号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 7000 | 7000 | 1643.49 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 4673 | 4437 | 0 | 5356.51 | 1716.51 | 2700 | 0 | 2700 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5356.51 | 100 | 5356.51 | 5356.51 | 5356.51 | 5356.51 | 0 | 0 | 5356.51 | 0 | 0 | 0 | 1643.49 | 2020-11-16
17SD015529013 | 济南天桥凤凰山路光交至盛世名门光交扩容工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171120 | 20171120 | 20171124 | 20171120 |  | 20171121 | 20180308 | 20180308 |  | 20180308 |  |  |  | 20171128 |  | 20171204 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕84号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕84号 | 20180310 |  |  | 20180322 | 20180313 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 9000 | 8093.16 | 1168 | 9000 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 5616 | 5415 | 8093.16 | 8093.16 | 0 | 6786.16 | 2452.16 | 4334 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 162 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 834 | 0 | 834 | 334 | 0 | 0 | 0 | -54 | 162 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.16 | 8093.16 | 8093.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6925.16 | 6925.16 | 6925.16 | 1168 | -8093.16 | 8093.16 | 1168 | 8093.16 | 8093.16 | 0 | 2020-11-16
17SD015529014 | 济南17年无线网长清劳动技术学院宿舍北楼、幼师1号教学楼基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 |  | 20171121 | 20180307 | 20180307 |  | 20180307 |  |  |  | 20171208 |  | 20171218 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕145号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕145号 | 20180309 |  |  | 20180322 | 20180313 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 34000 | 36451.69 | 33951.69 | 34000 | 50400 | 50400 | 50400 | 0 | 22572 | 21115 | 36451.69 | 36451.69 | 6706.4 | 26262.29 | 8367.29 | 17895 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 794 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33951.69 | 6706.4 | 26262.29 | 8367.29 | 17895 | 983 | 0 | 0 | 0 | -74 | 794 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36451.69 | 36451.69 | 36451.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 33951.69 | -36451.69 | 36451.69 | 33951.69 | 36451.69 | 36451.69 | 0 | 2020-11-16
17SD015529015 | 济南17年无线网基站光缆接入工程（邮电学院基站-邮电学院光交、党杨路光交互联，熙岸西区、莱芜路基站） | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5385号 | 20171212 | 20171212 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5385号 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5385号 | 20171218 |  | 20171218 |  | 20180110 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕52号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕52号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 38000 | 27612.49 | 3556 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 19054 | 18309 | 27612.49 | 27612.49 | 9056.49 | 15743 | 0 | 15743 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 595 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556 | 0 | 3743 | 0 | 3743 | -187 | 0 | 0 | 0 | -1029 | 595 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27612.49 | 27612.49 | 27612.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24056.49 | 24056.49 | 24056.49 | 3556 | -27612.49 | 27612.49 | 3556 | 27612.49 | 27612.49 | 0 | 2020-11-16
17SD015529016 | 济南17年无线网长清万德铸造厂、皮家店南基站光缆接入工程 | 17SD015529 | 山东电信济南分公司2017年无线传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4968号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5116号 | 20171127 | 20171127 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5116号 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5116号 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20171218 |  | 20180119 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕32号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕32号 | 20180211 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 750000 | 554731.76 | 542731.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 15795.69 | 66000 | 52046.89 | 373 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 14188 | 12710 | 52046.89 | 52046.89 | 32207.83 | 16968.06 | 6866.06 | 10102 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 443 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | -58 | 0 | -58 | 431 | 0 | 0 | 0 | -275 | 443 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52046.89 | 52046.89 | 52046.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51673.89 | 51673.89 | 51673.89 | 373 | -52046.89 | 52046.89 | 373 | 52046.89 | 52046.89 | 0 | 2020-11-16
17SD015534001 | 章丘辛寨冯家社区FTTH接入工程 | 17SD015534 | 章丘辛寨冯家社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4911号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4921号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4921号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4921号 |  |  | 20171116 |  | 20171208 | [22 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 12503.67 | 70000 | 70000 | 12503.67 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65623.73 | 0 | 57868.44 | 31557.96 | 26310.48 | 7755.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5613.99 | 2141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127.4 | 0 | 8127.4 | 8127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65623.73 | 100 | 65623.73 | 57496.33 | 57496.33 | 57496.33 | 8127.4 | 0 | 65623.73 | 8127.4 | 0 | 0 | 4376.27 | 2019-05-13
17SD015544001 | 章丘福泰西区三期FTTH接入工程 | 17SD015544 | 章丘福泰西区三期FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4950号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4976号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4976号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4976号 |  |  | 20171118 |  | 20171214 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕102号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕102号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 103000 | 0 | 93185.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | -78.03 | 103000 | 93185.44 | -78.03 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 48253 | 43674 | 93185.44 | 93185.44 | 0 | 87732.44 | 49121.44 | 38611 | 5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2111 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.03 | 0 | 3745.75 | 186.17 | 3559.58 | -3823.78 | 0 | 0 | 0 | -3092.22 | -1121.56 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93185.44 | 93185.44 | 93185.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93263.47 | 93263.47 | 93263.47 | -78.03 | -93185.44 | 93185.44 | -78.03 | 93185.44 | 93185.44 | 0 | 2019-05-16
17SD015561001 | 济阳曲堤闻韶社区主干光缆投资合作工程 | 17SD015561 | 济阳曲堤闻韶社区主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4909号 | 20171113 | 20171113 |  | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4923号 | 20171113 | 20171113 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4923号 | 20171113 | 中国电信济南工程〔2017〕4923号 |  |  | 20171123 |  | 20171215 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕56号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕56号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180314 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 39000 | 0 | 24412.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 2919 | 39000 | 24412.41 | 2919 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 12841 | 10771 | 24412.41 | 24412.41 | 13393.41 | 8907 | 0 | 8907 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 538 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919 | 0 | 807 | 0 | 807 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 538 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24412.41 | 24412.41 | 24412.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21493.41 | 21493.41 | 21493.41 | 2919 | -24412.41 | 24412.41 | 2919 | 24412.41 | 24412.41 | 0 | 2019-05-13
17SD015648001 | 槐荫融汇城B3、B5地块FTTH光缆接入工程 | 17SD015648 | 槐荫融汇城B3、B5地块FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180119 | 中电信济南工程〔2018〕28号 | 20171118 | 20171118 | [36 empty] | 工程未关闭 | 94300 | 116300 | 94300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94300 | 38006.27 | 94300 | 94300 | 38006.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67121 | 0 | 60689.27 | 18398.27 | 42291 | 6431.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10827.27 | 0 | 9398 | 0 | 9398 | 1429.27 | 0 | 0 | 0 | 1429.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67121 | 100 | 67121 | 56293.73 | 56293.73 | 56293.73 | 10827.27 | 0 | 67121 | 10827.27 | 0 | 0 | 27179 | 2019-07-19
17SD015652001 | 槐荫十二师宿舍FTTH接入工程 | 17SD015652 | 槐荫十二师宿舍FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕162号 | 20171118 | 20171118 |  | 20171127 | 中电信济南工程〔2017〕1567号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1567号 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1567号 |  |  | 20180118 |  | 20180125 | [22 empty] | 工程未关闭 | 62000 | 77000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 26928.37 | 62000 | 62000 | 26928.37 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56283.81 | 25753.94 | 26003.36 | 26003.36 | 0 | 4526.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21212.18 | 25753.94 | -5547.65 | 13548.35 | -19096 | 1005.89 | 0 | 0 | 0 | 1005.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56283.81 | 100 | 56283.81 | 35071.63 | 35071.63 | 35071.63 | 21212.18 | 0 | 56283.81 | 21212.18 | 0 | 0 | 5716.19 | 2019-07-25
17SD015717001 | 市中伟东四区FTTH光缆接入工程 | 17SD015717 | 市中伟东四区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4952号 | 20171116 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5050号 | 20171122 | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5050号 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5050号 |  |  | 20171123 |  | 20171225 |  | 20180323 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕722号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕722号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 26085.31 | 54000 | 54000 | 26085.31 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 22871 | 21057 | 0 | 38629.97 | 13648.75 | 23669.92 | 8477.92 | 15192 | 1311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10715.28 | -1430.04 | 11853.92 | 8477.92 | 3376 | 291.4 | 0 | 0 | 0 | 291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38629.97 | 100 | 38629.97 | 27914.69 | 27914.69 | 27914.69 | 10715.28 | 0 | 38629.97 | 10715.28 | 0 | 0 | 15370.03 | 2019-05-16
17SD015728001 | 章丘明水花苑FTTH接入工程 | 17SD015728 | 章丘明水花苑FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4948号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4975号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4975号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4975号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 13428.57 | 42000 | 42000 | 13428.57 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28571.43 | 0 | 24544.41 | 14544.41 | 10000 | 4027.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.42 | 1271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28571.43 | 100 | 28571.43 | 28571.43 | 28571.43 | 28571.43 | 0 | 0 | 28571.43 | 0 | 0 | 0 | 13428.57 | 2019-05-16
17SD015731001 | 高新旅游路浪潮裸光纤二路由接入工程 | 17SD015731 | 高新旅游路浪潮裸光纤二路由接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4984号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中电信济南工程〔2017〕1475号 | 20171117 | 20171117 | 20171117 | 中电信济南工程〔2017〕1475号 | 20171117 | 中电信济南工程〔2017〕1475号 |  |  | 20171117 |  | 20171217 |  | 20180411 | 20180411 | 中电信济南工程〔2018〕219号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180411 | 中电信济南工程〔2018〕219号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 103000 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 14548.68 | 103000 | 103000 | 14548.68 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 38529 | 37556 | 0 | 94851.32 | 18693.49 | 69757.83 | 42757.83 | 27000 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94851.32 | 93.2526 | 88451.32 | 88451.32 | 88451.32 | 88451.32 | 6400 | 0 | 94851.32 | 6400 | 0 | 0 | 8148.68 | 2019-05-16
17SD015746001 | 市中区2017年11月一期扩容工程 | 17SD015746 | 市中区2017年11月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4951号 | 20171204 | 20171204 |  | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5293号 | 20171205 | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5293号 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5293号 |  |  | 20171206 |  | 20180115 |  | 20180326 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕721号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕721号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 49172.93 | 50000 | 50000 | 15972.93 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 7686 | 0 | 0 | 37011.1 | 25397.98 | 10623.12 | 6573.12 | 4050 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.03 | 1864.03 | 900 | 0 | 900 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37011.1 | 100 | 37011.1 | 34027.07 | 34027.07 | 34027.07 | 2984.03 | 0 | 37011.1 | 2984.03 | 0 | 0 | 12988.9 | 2019-05-16
17SD015746002 | 市中区2017年11月二期扩容工程 | 17SD015746 | 市中区2017年11月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4951号 | 20171204 | 20171204 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5489号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5489号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5489号 |  |  | 20171223 |  | 20180131 |  | 20180319 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕725号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕725号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 49172.93 | 50000 | 50000 | 33200 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 26359 | 24888 | 0 | 31501.42 | 9901.42 | 19800 | 0 | 19800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14701.42 | 9901.42 | 4400 | 0 | 4400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31501.42 | 100 | 31501.42 | 16800 | 16800 | 16800 | 14701.42 | 0 | 31501.42 | 14701.42 | 0 | 0 | 18498.58 | 2019-05-16
17SD015765001 | 历城绿地IFC中央公馆一期FTTH光缆接入工程 | 17SD015765 | 历城绿地IFC中央公馆一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4954号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5164号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5164号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5164号 | 20171201 |  | 20180120 | [24 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 23548.69 | 120000 | 120000 | 23548.69 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101934.58 | 66084.58 | 30000 | 0 | 30000 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.27 | 5483.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101934.58 | 100 | 101934.58 | 96451.31 | 96451.31 | 96451.31 | 5483.27 | 0 | 101934.58 | 5483.27 | 0 | 0 | 18065.42 | 2019-05-16
17SD015768001 | 济南济阳17年杆线整治一期优改工程 | 17SD015768 | 济南济阳17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4980号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5049号 | 20171122 | 20171122 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5049号 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5049号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 99954.33 | 250000 | 250000 | 99954.33 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242157.51 | 50572.67 | 144405.35 | 144405.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47179.49 | 92111.84 | -37954.75 | 82887.1 | 82887.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47179.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194978.02 | 80.517 | 194978.02 | 150045.67 | 150045.67 | 150045.67 | 44932.35 | 0 | 242157.51 | 92111.84 | 0 | 0 | 7842.49 | 2019-05-16
17SD015772001 | 济南商河17年杆线整治一期优改工程 | 17SD015772 | 济南商河17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中协通通信技术有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4966号 | 20171122 | 20171122 | 20171124 | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1502号 | 20171123 | 20171123 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1502号 | 20171123 | 中电信济南工程〔2017〕1502号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 3086.28 | 250000 | 250000 | 3086.28 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249700.41 | 51472.77 | 198227.63 | 198226.73 | 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.69 | 1613.16 | 1173.52 | 1172.62 | 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249700.41 | 100 | 249700.41 | 246913.72 | 246913.72 | 246913.72 | 2786.69 | 0 | 249700.41 | 2786.69 | 0 | 0 | 299.59 | 2019-05-16
17SD015775001 | 济南长清17年杆线整治一期优改工程 | 17SD015775 | 济南长清17年杆线整治一期优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4997号 | 20171122 | 20171122 |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5078号 | 20171123 | 20171123 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5078号 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5078号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 3191.8 | 250000 | 250000 | 3191.8 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242419.62 | 27877.42 | 214542.2 | 214542.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4388.58 | 3734.76 | -8123.34 | -8123.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242419.62 | 100 | 242419.62 | 246808.2 | 246808.2 | 246808.2 | -4388.58 | 0 | 242419.62 | -4388.58 | 0 | 0 | 7580.38 | 2019-05-20
17SD015781001 | 章丘龙泉壹号FTTH接入工程 | 17SD015781 | 章丘龙泉壹号FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4949号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4973号 | 20171116 | 20171116 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4973号 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4973号 |  |  | 20171214 |  | 20180104 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕99号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕99号 | 20180301 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 102000 | 0 | 79281.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | -4348.28 | 102000 | 79281.65 | -4348.28 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 49769 | 41936 | 79281.65 | 79281.65 | 0 | 74358.65 | 36962.65 | 37396 | 4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 1790 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4348.28 | 0 | 1655.94 | 0 | 1655.94 | -6004.22 | 0 | 0 | 0 | -4992.57 | -1394.65 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79281.65 | 79281.65 | 79281.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83629.93 | 83629.93 | 83629.93 | -4348.28 | -79281.65 | 79281.65 | -4348.28 | 79281.65 | 79281.65 | 0 | 2019-05-16
17SD015835001 | 市中领秀城漫山香墅二三期FTTH光缆接入工程 | 17SD015835 | 市中领秀城漫山香墅二三期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4956号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171117 | 中国电信济南工程〔2017〕5025号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5025号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5025号 |  |  | 20171124 | [24 empty] | 工程未关闭 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 10723.95 | 32000 | 32000 | 10723.95 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23676.05 | 12876.05 | 9900 | 0 | 9900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23676.05 | 100 | 23676.05 | 21276.05 | 21276.05 | 21276.05 | 2400 | 0 | 23676.05 | 2400 | 0 | 0 | 8323.95 | 2019-05-16
17SD015838001 | 市中西营镇北龙湾村等15个村主干光缆投资合作工程 | 17SD015838 | 市中西营镇北龙湾村等15个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4982号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5011号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5011号 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5011号 |  |  | 20171120 |  | 20180305 |  | 20180319 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕494号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕494号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 42431.48 | 110000 | 110000 | 42431.48 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 68682 | 65672 | 0 | 109448.65 | 43410.65 | 52703 | 0 | 52703 | 13335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721 | 2248 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41880.13 | 11549.29 | 24662.7 | 0 | 24662.7 | 5668.14 | 0 | 0 | 0 | 3054.14 | 2248 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109448.65 | 100 | 109448.65 | 67568.52 | 67568.52 | 67568.52 | 41880.13 | 0 | 109448.65 | 41880.13 | 0 | 0 | 551.35 | 2019-05-16
17SD015842001 | 市中仲宫镇仲南村等13个村主干光缆投资合作工程 | 17SD015842 | 市中仲宫镇仲南村等13个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4981号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 |  | 20171120 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 |  |  |  | 20171120 |  | 20180304 |  | 20180319 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕493号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕493号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 53563.77 | 110000 | 123000 | 53563.77 | 110000 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 64787 | 62116 | 0 | 121868.59 | 59403.59 | 49321 | 0 | 49321 | 13144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10237 | 2558 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.36 | 22858.99 | 23712.21 | 0 | 23712.21 | 5861.16 | 0 | 0 | 0 | 2954.16 | 2558 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12737.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121868.59 | 89.5486 | 109131.58 | 69436.23 | 69436.23 | 69436.23 | 52432.36 | 0 | 121868.59 | 52432.36 | 0 | 0 | 1131.41 | 2019-05-16
17SD015845001 | 章丘明珠东南区FTTH接入工程 | 17SD015845 | 章丘明珠东南区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5019号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5041号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5041号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5041号 |  |  | 20171212 |  | 20180121 | [22 empty] | 工程未关闭 | 248000 | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 63017.19 | 248000 | 248000 | 63017.19 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217424.62 | 0 | 173564.78 | 116426.86 | 57137.92 | 20826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13078.74 | 7747.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23033.66 | 32441.81 | -16532.06 | 25940.21 | 8798.83 | 17141.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23033.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194390.96 | 97.9337 | 212931.92 | 184982.81 | 184982.81 | 184982.81 | 9408.15 | 0 | 217424.62 | 32441.81 | 0 | 0 | 30575.38 | 2019-05-21
17SD015850001 | 章丘绣惠北关社区等FTTH接入工程 | 17SD015850 | 章丘绣惠北关社区等FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5023号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5040号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5040号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5040号 |  |  | 20171201 |  | 20171214 |  | 20171214 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕78号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕78号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 6516.6 | 36000 | 36000 | 6516.6 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 20459 | 18634 | 0 | 33212.79 | 0 | 30165.79 | 14246.79 | 15919 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 726 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.39 | 0 | 4194.39 | 0 | 4194.39 | -465 | 0 | 0 | 0 | -459.21 | -337.79 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33212.79 | 100 | 33212.79 | 29483.4 | 29483.4 | 29483.4 | 3729.39 | 0 | 33212.79 | 3729.39 | 0 | 0 | 2787.21 | 2019-05-21
17SD015856001 | 章丘新黄小区FTTH光缆接入工程 | 17SD015856 | 章丘新黄小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5158号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5291号 | 20171205 | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5291号 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5291号 |  |  | 20171214 | [24 empty] | 工程未关闭 | 203000 | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 58426.25 | 203000 | 203000 | 58426.25 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196284.78 | 0 | 184339.12 | 116338.83 | 68000.29 | 11945.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7468.93 | 4476.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51711.03 | 0 | 51711.03 | 31310.94 | 20400.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196284.78 | 100 | 196284.78 | 144573.75 | 144573.75 | 144573.75 | 51711.03 | 0 | 196284.78 | 51711.03 | 0 | 0 | 6715.22 | 2019-05-28
17SD015862001 | 槐荫财富壹号一期FTTH光缆接入工程 | 17SD015862 | 槐荫财富壹号一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4959号 | 20171118 | 20171118 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5331号 | 20171208 | 20171208 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5331号 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5331号 | 20171107 |  | 20171107 |  | 20180111 | [22 empty] | 工程未关闭 | 77000 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 16631.53 | 77000 | 77000 | 16631.53 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71111.95 | 10821.39 | 60290.56 | 32841.46 | 27449.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10743.48 | 6917.85 | 6099.8 | 0 | 6099.8 | -2274.17 | 0 | 0 | 0 | -2274.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71111.95 | 100 | 71111.95 | 60368.47 | 60368.47 | 60368.47 | 10743.48 | 0 | 71111.95 | 10743.48 | 0 | 0 | 5888.05 | 2019-05-16
17SD015874001 | 平阴卓亚香格里二期FTTH光缆接入工程 | 17SD015874 | 平阴卓亚香格里二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4957号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中国电信济南工程〔2018〕555号 | 20171120 | 20180328 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕555号 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕555号 |  |  | 20171121 |  | 20171215 | [22 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 13548.71 | 30000 | 40000 | 13548.71 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35734.72 | 14308.04 | 19426.68 | 7426.68 | 12000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.43 | 6796.84 | 2486.59 | 2486.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35734.72 | 100 | 35734.72 | 26451.29 | 26451.29 | 26451.29 | 9283.43 | 0 | 35734.72 | 9283.43 | 0 | 0 | 4265.28 | 2019-05-16
17SD015875001 | 章丘黄河杜高社区FTTH接入工程 | 17SD015875 | 章丘黄河杜高社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5119号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5290号 | 20171205 | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5290号 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5290号 |  |  | 20171214 | [24 empty] | 工程未关闭 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 26182.32 | 98000 | 98000 | 26182.32 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89902.6 | 0 | 82760.51 | 51247.81 | 31512.7 | 7142.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150.51 | 2991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18084.92 | 0 | 18084.92 | 8853.93 | 9230.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89902.6 | 100 | 89902.6 | 71817.68 | 71817.68 | 71817.68 | 18084.92 | 0 | 89902.6 | 18084.92 | 0 | 0 | 8097.4 | 2019-05-27
17SD015877001 | 平阴锦龙嘉园、欣家园、国立御景新建小区FTTH接入工程 | 17SD015877 | 平阴锦龙嘉园、欣家园、国立御景新建小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4958号 | 20171116 | 20171116 |  | 20171116 | 中电信济南工程〔2017〕1480号 | 20171120 | 20171120 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1480号 | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1480号 |  |  | 20171121 |  | 20171211 |  | 20180418 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕809号 | [7 empty] | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕809号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 10163.75 | 75000 | 75000 | 10163.75 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69018.74 | 22950.41 | 41468.33 | 9468.33 | 32000 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4182.49 | 4182.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69018.74 | 100 | 69018.74 | 64836.25 | 64836.25 | 64836.25 | 4182.49 | 0 | 69018.74 | 4182.49 | 0 | 0 | 5981.26 | 2019-05-16
17SD015891001 | 槐荫区恒大翡翠华庭三期FTTH光缆接入工程 | 17SD015891 | 槐荫区恒大翡翠华庭三期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5017号 | 20171123 | 20171123 |  | 20171127 | 中电信济南工程〔2017〕1565号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1565号 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1565号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 56299.21 | 110000 | 110000 | 56299.21 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63748.39 | 9664.05 | 50844.34 | 9109.54 | 41734.8 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10047.6 | 0 | 9274.4 | 0 | 9274.4 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63748.39 | 100 | 63748.39 | 53700.79 | 53700.79 | 53700.79 | 10047.6 | 0 | 63748.39 | 10047.6 | 0 | 0 | 46251.61 | 2019-05-21
17SD015895001 | 天桥运达花园光缆接入工程 | 17SD015895 | 天桥运达花园光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5016号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5222号 | 20171130 | 20171130 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5222号 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5222号 |  |  | 20171211 |  | 20171215 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 | 20180306 |  |  | 20180323 | 20180309 | 20180326 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180326 | 工程已关闭 | 40000 | 0 | 20328.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 4769 | 40000 | 20328.28 | 4769 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 13336 | 12139 | 20328.28 | 20328.28 | 1300.48 | 17032.8 | 6558.8 | 10474 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 440 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769 | 0 | 3474 | 0 | 3474 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 525 | 440 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20328.28 | 20328.28 | 20328.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15559.28 | 15559.28 | 15559.28 | 4769 | -20328.28 | 20328.28 | 4769 | 20328.28 | 20328.28 | 0 | 2019-05-21
17SD015902001 | 高新区山水华府FTTH光缆接入工程 | 17SD015902 | 高新区山水华府FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5018号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 |  | 20171121 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 |  |  |  | 20171121 | 20171124 | 20171204 |  | 20180316 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕449号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕449号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 138000 | 150500 | 150500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 61644.72 | 138000 | 150500 | 61644.72 | 138000 | 150500 | 150500 | 150500 | 0 | 60489 | 56711 | 0 | 142132.48 | 29461.77 | 69006.38 | 16828.38 | 52178 | 4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 1939 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38793.33 | 53277.2 | -32221.78 | 45794.65 | 816.65 | 44978 | 911 | 0 | 0 | 0 | -1366 | 1939 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38793.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103339.15 | 95.451 | 135666.92 | 88855.28 | 88855.28 | 88855.28 | 14483.87 | 0 | 142132.48 | 53277.2 | 0 | 0 | 8367.52 | 2019-05-21
17SD015975001 | 济南2017年枢纽楼机房大修改造项目 | 17SD015975 | 济南2017年枢纽楼机房大修改造项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 公用电源 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5094号 | 20171124 | 20171124 | 20171214 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5551号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5551号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5551号 |  |  | 20180411 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1265982.91 | 1800000 | 1800000 | 1265982.91 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298077.68 | 720323.37 | 343510 | 159460 | 184050 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194244.31 | 764060.59 | 226306.28 | 343510 | 159460 | 184050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194244.31 | -137.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103833.37 | 99.7345 | 1294631.37 | 534017.09 | 534017.09 | 534017.09 | 569816.28 | 0 | 1298077.68 | 764060.59 | 0 | 0 | 501922.32 | 2020-11-24
17SD015985001 | 济南天桥工人新村机房周边网络优化工程 | 17SD015985 | 济南天桥工人新村机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 扩容 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4994号 | 20171120 | 20171120 | [11 empty] | 20171120 | [24 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 62169.14 | 280000 | 280000 | 62169.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239264.59 | 208108.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31156.25 | 21433.73 | -9722.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31156.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208108.34 | 100 | 239264.59 | 217830.86 | 217830.86 | 217830.86 | -9722.52 | 0 | 239264.59 | 21433.73 | 0 | 0 | 40735.41 | 2019-05-20
17SD015986001 | 济南槐荫三九机房周边网络优化工程 | 17SD015986 | 济南槐荫三九机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 扩容 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4993号 | 20171120 | 20171120 | [11 empty] | 20171120 |  | 20171121 |  | 20171201 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5249号 | [7 empty] | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5249号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 33866.73 | 280000 | 280000 | 33866.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263499.71 | 171237.01 | 13161.18 | 13161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79101.52 | 17366.44 | -74896.26 | 13161.18 | 13161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79101.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184398.19 | 98.8329 | 260424.5 | 246133.27 | 246133.27 | 246133.27 | -61735.08 | 0 | 263499.71 | 17366.44 | 0 | 0 | 16500.29 | 2019-05-20
17SD015987001 | 济南高新左家洼机房周边网络优化工程 | 17SD015987 | 济南高新左家洼机房周边网络优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 扩容 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 赛秋亮 | 网络运行维护部 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4992号 | 20171120 | 20171120 | [11 empty] | 20171120 | [24 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 217985.4 | 280000 | 280000 | 217985.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184034.6 | 180876.79 | 2853.31 | 2853.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 122020 | 118862.19 | 2853.31 | 2853.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183730.1 | 99.8345 | 183730.1 | 62014.6 | 62014.6 | 62014.6 | 121715.5 | 0 | 184034.6 | 122020 | 0 | 0 | 95965.4 | 2019-05-20
17SD016109001 | 本部99旅馆完美酒店业务等政企接入工程 | 17SD016109 | 本部2017年11月政企紧急业务接应三期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4983号 | 20171129 | 20171130 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5280号 | 20171205 | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5280号 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5280号 |  |  | 20171110 |  | 20171130 |  | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕990号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕990号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 98450.7 | 30000 | 30000 | 26500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 12514 | 0 | 0 | 13109.89 | 5153.81 | 6956.08 | 2956.08 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.89 | 5153.81 | 4156.08 | 2956.08 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13109.89 | 100 | 13109.89 | 3500 | 3500 | 3500 | 9609.89 | 0 | 13109.89 | 9609.89 | 0 | 0 | 16890.11 | 2019-05-16
17SD016109002 | 本部市中区12月政企接入工程 | 17SD016109 | 本部2017年11月政企紧急业务接应三期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4983号 | 20171205 | 20171206 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5327号 | 20171207 | 20171207 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5327号 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5327号 |  |  | 20171208 |  | 20180115 |  | 20180326 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕599号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕599号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 98450.7 | 30000 | 30000 | 15405.89 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 11035 | 0 | 0 | 22649.75 | 14849.75 | 7000 | 0 | 7000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.64 | 5715.64 | 2100 | 0 | 2100 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22649.75 | 100 | 22649.75 | 14594.11 | 14594.11 | 14594.11 | 8055.64 | 0 | 22649.75 | 8055.64 | 0 | 0 | 7350.25 | 2019-05-16
17SD016109003 | 本部高新区12月政企接入工程 | 17SD016109 | 本部2017年11月政企紧急业务接应三期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4983号 | 20171211 | 20171211 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1570号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1570号 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1570号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 98450.7 | 30000 | 30000 | 17238.85 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26752.39 | 2613.86 | 21138.53 | 11138.53 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13991.24 | 2340.48 | 10750.76 | 7750.76 | 3000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26752.39 | 100 | 26752.39 | 12761.15 | 12761.15 | 12761.15 | 13991.24 | 0 | 26752.39 | 13991.24 | 0 | 0 | 3247.61 | 2019-05-16
17SD016109004 | 本部高新雅悦、银座佳驿酒店酒店联盟光缆接入工程 | 17SD016109 | 本部2017年11月政企紧急业务接应三期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4983号 | 20171211 | 20171211 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5360号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5360号 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5360号 |  |  | 20171211 |  | 20171231 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕532号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕532号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 98450.7 | 30000 | 30000 | 1305.96 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 7914 | 7392 | 0 | 25302.17 | 17661.17 | 7313 | 0 | 7313 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3391.87 | -5032.87 | 2813 | 0 | 2813 | -1172 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 79 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25302.17 | 100 | 25302.17 | 28694.04 | 28694.04 | 28694.04 | -3391.87 | 0 | 25302.17 | -3391.87 | 0 | 0 | 4697.83 | 2019-05-16
17SD016109005 | 本部山大路雅悦酒店等政企接入工程 | 17SD016109 | 本部2017年11月政企紧急业务接应三期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171116 | 中国电信济南工程〔2017〕4983号 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 | 中国电信济南工程〔2017〕5413号 | 20171215 | 20171215 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5413号 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5413号 |  |  | 20171228 |  | 20180310 |  | 20180418 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕863号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕863号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 98450.7 | 60000 | 60000 | 38000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 30746.03 | 3687.7 | 25058.33 | 5058.33 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8746.03 | 3687.7 | 5058.33 | 5058.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30746.03 | 100 | 30746.03 | 22000 | 22000 | 22000 | 8746.03 | 0 | 30746.03 | 8746.03 | 0 | 0 | 29253.97 | 2019-05-16
17SD016138001 | 高新区帝华鸿府二期FTTH光缆接入工程 | 17SD016138 | 高新区帝华鸿府二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5015号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5044号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5044号 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5044号 |  |  | 20171121 |  | 20180321 | [22 empty] | 工程未关闭 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 29049.84 | 84000 | 84000 | 29049.84 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58032.8 | 19117.15 | 36315.65 | 9315.65 | 27000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.64 | -98.25 | 580.89 | 580.89 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58032.8 | 95.5198 | 55432.8 | 54950.16 | 54950.16 | 54950.16 | 3082.64 | 0 | 58032.8 | 3082.64 | 0 | 0 | 25967.2 | 2019-05-21
17SD016188001 | 本部政企物联网智慧城市演示环境建设工程 | 17SD016188 | 本部政企物联网智慧城市演示环境建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5004号 | 20171121 | 20171121 | [36 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 2019-05-20
17SD016191001 | 本部市中济大路5号省地税局至市地税局裸纤接入工程 | 17SD016191 | 本部市中济大路5号省地税局至市地税局裸纤接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5002号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1489号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1489号 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1489号 |  |  | 20171122 |  | 20171208 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕97号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕97号 | 20180308 |  |  | 20180328 | 20180327 | 20180329 | 刘磊 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 80000 | 0 | 28976.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | -48164.71 | 80000 | 28976.51 | -48164.71 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 11976.22 | 11108 | 28976.51 | 28976.51 | 17613.51 | 8919 | 0 | 8919 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 | 641 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48164.71 | -32527.71 | -16081 | 0 | -16081 | 444 | 0 | 0 | 0 | -452 | 641 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28976.51 | 28976.51 | 28976.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77141.22 | 77141.22 | 77141.22 | -48164.71 | -28976.51 | 28976.51 | -48164.71 | 28976.51 | 28976.51 | 0 | 2019-05-20
17SD016192001 | 章丘明珠秀冠花园FTTH接入工程 | 17SD016192 | 章丘明珠秀冠花园FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5112号 | 20171125 | 20171125 |  | 20171125 | 中国电信济南工程〔2017〕5179号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5179号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5179号 |  |  | 20171214 |  | 20180126 |  | 20180420 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕942号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕942号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 12336.34 | 35000 | 35000 | 12336.34 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 33641 | 0 | 0 | 31519.25 | 0 | 28052.51 | 16211.43 | 11841.08 | 3466.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408.32 | 1058.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8855.59 | 0 | 7797.17 | 4244.85 | 3552.32 | 1058.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31519.25 | 100 | 31519.25 | 22663.66 | 22663.66 | 22663.66 | 8855.59 | 0 | 31519.25 | 8855.59 | 0 | 0 | 3480.75 | 2019-05-24
17SD016257001 | 历城环保机房至奥体中路北光交箱主干扩容工程 | 17SD016257 | 历城环保机房至奥体中路北光交箱主干扩容工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南历城区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕4989号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171121 |  | 20171121 | 20180404 | 20180404 |  | 20180404 |  |  |  | 20171215 |  | 20180220 |  | 20180301 | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕69号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕69号 | 20180410 | 20180307 | 20180423 | 20180423 | 20180412 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 115000 | 115450 | 108571.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 42542 | 115000 | 108571.36 | 42542 | 115000 | 115450 | 115450 | 115450 | 0 | 43240 | 42219 | 108571.36 | 108571.36 | 25333.45 | 74123.91 | 40695.91 | 33428 | 9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487 | 2428 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42542 | 0 | 33428 | 0 | 33428 | 9114 | 0 | 0 | 0 | 5487 | 2428 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108571.36 | 108571.36 | 108571.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66029.36 | 66029.36 | 66029.36 | 42542 | -108571.36 | 108571.36 | 42542 | 108571.36 | 108571.36 | 0 | 2019-05-20
17SD016261001 | 本部运维天桥机房及蓝翔路机房视频监控扩容工程 | 17SD016261 | 本部运维天桥机房及蓝翔路机房视频监控扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5003号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1488号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1488号 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1488号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 46406.99 | 100000 | 100000 | 46406.99 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58765.46 | 14265.24 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500.22 | 5172.45 | -32327.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21265.24 | 100 | 58765.46 | 53593.01 | 53593.01 | 53593.01 | -32327.77 | 0 | 58765.46 | 5172.45 | 0 | 0 | 41234.54 | 2019-05-20
17SD016286001 | 平阴五岭路电信办公楼综合布线工程 | 17SD016286 | 平阴五岭路电信办公楼综合布线工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171120 | 中国电信济南工程〔2017〕5005号 | 20171120 | 20171120 |  | 20171120 | 中电信济南工程〔2017〕1487号 | 20171121 | 20171121 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1487号 | 20171121 | 中电信济南工程〔2017〕1487号 |  |  | 20171211 |  | 20180112 |  | 20180418 | 20180418 | 中电信济南工程〔2018〕253号 | [7 empty] | 20180418 | 中电信济南工程〔2018〕253号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 22000 | 0 | 21999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 3740.31 | 22000 | 21999.99 | 3740.31 | 21999.99 | 21999.99 | 21999.99 | 21999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15687.68 | 50.82 | 15136.86 | 6136.86 | 9000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2572 | 0 | -2572 | -2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15687.68 | 100 | 15687.68 | 18259.68 | 18259.68 | 18259.68 | -2572 | 0 | 15687.68 | -2572 | 0 | 0 | 6312.31 | 2019-05-20
17SD016303001 | 济南历城区工业北路幸福柳光交迁移优改工程 | 17SD016303 | 济南历城区工业北路周边光缆迁移优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5061号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5254号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5254号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5254号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕97号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕97号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 143285.47 | 80000 | 80000 | 37000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 49157 | 45543 | 0 | 55843.6 | 592.49 | 51663.11 | 9406.11 | 42257 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 1229 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12843.6 | 592.49 | 8663.11 | 9406.11 | -743 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 1229 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55843.6 | 100 | 55843.6 | 43000 | 43000 | 43000 | 12843.6 | 0 | 55843.6 | 12843.6 | 0 | 0 | 24156.4 | 2019-05-22
17SD016303002 | 济南历城区工业北路周边光缆迁移优改工程 | 17SD016303 | 济南历城区工业北路周边光缆迁移优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5061号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5256号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5256号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5256号 |  |  | 20171231 |  | 20180131 |  | 20180312 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕99号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕99号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 143285.47 | 210000 | 210000 | 106285.47 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 98661 | 90835 | 0 | 179649.27 | 1363.65 | 144221.35 | 68121.35 | 76100 | 15196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11256 | 3479 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18868.27 | 75934.74 | -32350.88 | 74221.35 | 68121.35 | 6100 | 15196 | 0 | 0 | 0 | 11256 | 3479 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18868.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160781 | 100 | 179649.27 | 103714.53 | 103714.53 | 103714.53 | 57066.47 | 0 | 179649.27 | 75934.74 | 0 | 0 | 30350.73 | 2019-05-22
17SD016304001 | 济南历城区开源路周边光缆落地优改工程 | 17SD016304 | 济南历城区开源路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5062号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5255号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5255号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5255号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕100号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕100号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 136050.76 | 290000 | 290000 | 136050.76 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 136377 | 122939 | 0 | 272099.61 | 2606.94 | 227309.85 | 117351.85 | 109958 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449 | 5532 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28522.82 | 118150.37 | -51342.3 | 127309.85 | 117351.85 | 9958 | 13660 | 0 | 0 | 0 | 7449 | 5532 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28522.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243576.79 | 100 | 272099.61 | 153949.24 | 153949.24 | 153949.24 | 89627.55 | 0 | 272099.61 | 118150.37 | 0 | 0 | 17900.39 | 2019-05-22
17SD016305001 | 济南天桥区黄台大酒店光交迁移优改工程 | 17SD016305 | 济南历城区电建路周边光缆迁移优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 是 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5063号 | 20171130 | 20171130 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5257号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5257号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5257号 |  |  | 20171206 |  | 20180131 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕272号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕272号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 155432 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 55453 | 51048 | 0 | 60211.58 | 0 | 55869.91 | 8390.91 | 47479 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 1370 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.67 | 10211.58 | 0 | 5869.91 | 8390.91 | -2521 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 1370 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59777.91 | 99.2798 | 59777.91 | 50000 | 50000 | 50000 | 9777.91 | 0 | 60211.58 | 10211.58 | 0 | 0 | 39788.42 | 2019-05-22
17SD016305002 | 济南历城区电建路周边光缆迁移优改工程 | 17SD016305 | 济南历城区电建路周边光缆迁移优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 是 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5063号 | 20171130 | 20171130 |  | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5258号 | 20171204 | 20171204 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5258号 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5258号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕98号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕98号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 155432 | 190000 | 190000 | 105432 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 72653 | 61545 | 0 | 153855.34 | 62522.41 | 84177.93 | 29361.93 | 54816 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4396 | 2333 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69287.34 | 62522.41 | -390.07 | 8793.93 | -9184 | 7155 | 0 | 0 | 0 | 4396 | 2333 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153855.34 | 100 | 153855.34 | 84568 | 84568 | 84568 | 69287.34 | 0 | 153855.34 | 69287.34 | 0 | 0 | 36144.66 | 2019-05-22
17SD016309001 | 济南商河韩庙、怀仁至赵奎元架空改落地光缆优改工程 | 17SD016309 | 济南天桥区标山路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5065号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5323号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5323号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5323号 |  |  | 20180101 |  | 20180131 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕273号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕273号 | 20180417 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 89873.49 | 45000 | 45000 | 17394.1 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 26658 | 25490 | 0 | 38393.9 | 0 | 34512.9 | 12605.9 | 21907 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 831 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10788 | 0 | 6907 | 0 | 6907 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 831 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38393.9 | 100 | 38393.9 | 27605.9 | 27605.9 | 27605.9 | 10788 | 0 | 38393.9 | 10788 | 0 | 0 | 6606.1 | 2019-05-22
17SD016309002 | 济南天桥区标山路周边光缆落地优改工程 | 17SD016309 | 济南天桥区标山路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5065号 | 20171201 | 20171205 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5301号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5301号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5301号 |  |  | 20171104 |  | 20180120 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕269号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕269号 | 20180416 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 89873.49 | 245000 | 245000 | 72479.39 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 129545 | 120988 | 0 | 198363.69 | 0 | 178684.69 | 76766.69 | 101918 | 19679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14659 | 4411 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25843.08 | -68695.55 | 74859.63 | 54941.63 | 19918 | 19679 | 0 | 0 | 0 | 14659 | 4411 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198363.69 | 100 | 198363.69 | 172520.61 | 172520.61 | 172520.61 | 25843.08 | 0 | 198363.69 | 25843.08 | 0 | 0 | 46636.31 | 2019-05-22
17SD016312001 | 济南历城区花园小区等四项光缆优改工程 | 17SD016312 | 济南历下区青龙后街周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5071号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5302号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5302号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5302号 |  |  | 20171220 |  | 20180125 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕270号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕270号 | 20180416 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 145872 | 140000 | 140000 | 76843.11 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 77753 | 71772 | 0 | 88261.89 | 0 | 82096.89 | 16156.89 | 65940 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 1963 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25105 | 0 | 18940 | 0 | 18940 | 6165 | 0 | 0 | 0 | 3869 | 1963 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88261.89 | 100 | 88261.89 | 63156.89 | 63156.89 | 63156.89 | 25105 | 0 | 88261.89 | 25105 | 0 | 0 | 51738.11 | 2019-05-22
17SD016312002 | 济南历下区建新南路等五项光缆优改工程 | 17SD016312 | 济南历下区青龙后街周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5071号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5303号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5303号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5303号 |  |  | 20171225 |  | 20180125 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕271号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕271号 | 20180417 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 145872 | 150000 | 150000 | 69028.89 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 69284 | 66511 | 0 | 100591.22 | 0 | 92379.11 | 30971.11 | 61408 | 5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 2170 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.11 | 19620.11 | 0 | 11408 | 0 | 11408 | 5541 | 0 | 0 | 0 | 2933 | 2170 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97920.11 | 99.3795 | 99967.07 | 80971.11 | 80971.11 | 80971.11 | 16949 | 0 | 100591.22 | 19620.11 | 0 | 0 | 49408.78 | 2019-05-22
17SD016314001 | 济南天桥区大桥桑梓店周边光缆优改工程 | 17SD016314 | 济南天桥区大桥桑梓店周边光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5064号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1714号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1714号 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1714号 |  |  | 20171225 |  | 20180110 |  | 20180412 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕220号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕220号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 107602.24 | 290000 | 290000 | 107602.24 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 137821.14 | 120542 | 0 | 253468.44 | 50265.89 | 170328.96 | 57828.96 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32873.59 | 71070.68 | -44631.87 | 82828.96 | 57828.96 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32873.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220594.85 | 100 | 253468.44 | 182397.76 | 182397.76 | 182397.76 | 38197.09 | 0 | 253468.44 | 71070.68 | 0 | 0 | 36531.56 | 2019-05-22
17SD016318001 | 济南槐荫区张庄路周边光缆落地优改工程 | 17SD016318 | 济南槐荫区张庄路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5072号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1715号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1715号 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1715号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 108613.12 | 290000 | 290000 | 108613.12 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191511.48 | 27751.58 | 78847.33 | 35647.33 | 43200 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79260.57 | 10124.6 | -66035.3 | -8752.67 | 35647.33 | -44400 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79260.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112250.91 | 100 | 191511.48 | 181386.88 | 181386.88 | 181386.88 | -69135.97 | 0 | 191511.48 | 10124.6 | 0 | 0 | 98488.52 | 2019-05-22
17SD016322001 | 济南平阴县西三里周边光缆迁移优改工程 | 17SD016322 | 济南平阴县西三里周边光缆迁移优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5057号 | 20171213 | 20171213 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5419号 | 20171215 | 20171215 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5419号 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5419号 |  |  | 20180108 |  | 20180114 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕93号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕93号 | 20180222 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 279142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 73346.23 | 259000 | 250159.41 | 66803.23 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 0 | 170552 | 152463 | 250159.41 | 250159.41 | 13120.23 | 214687.18 | 83956.18 | 130731 | 22352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 5482 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66803.23 | 13120.23 | 46731 | 0 | 46731 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 850 | 5482 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250159.41 | 250159.41 | 250159.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183356.18 | 183356.18 | 183356.18 | 66803.23 | -250159.41 | 250159.41 | 66803.23 | 250159.41 | 250159.41 | 0 | 2019-05-22
17SD016322002 | 平阴西蛮子基站光缆迁改 | 17SD016322 | 济南平阴县西三里周边光缆迁移优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5057号 | 20171213 | 20171213 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5420号 | 20171215 | 20171215 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5420号 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5420号 |  |  | 20180108 |  | 20180114 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕95号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕95号 | 20180305 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180328 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 279142.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 73346.23 | 31000 | 28982.95 | 6543 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 18814 | 17594 | 28982.95 | 28982.95 | 0 | 25316.95 | 11139.95 | 14177 | 3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808 | 609 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6543 | 0 | 5277 | 0 | 5277 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 408 | 609 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28982.95 | 28982.95 | 28982.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22439.95 | 22439.95 | 22439.95 | 6543 | -28982.95 | 28982.95 | 6543 | 28982.95 | 28982.95 | 0 | 2019-05-22
17SD016325001 | 济南章丘区电子学校周边光缆落地优改工程 | 17SD016325 | 济南章丘区电子学校周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5055号 | 20171212 | 20171212 | 20180117 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5389号 | 20171213 | 20171213 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5389号 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5389号 |  |  | 20171130 |  | 20171230 |  | 20180331 | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕626号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕626号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 42218.66 | 290000 | 290000 | 42218.66 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 175625 | 163217 | 0 | 257033.19 | 2182 | 164952.91 | 93527.1 | 71425.81 | 34513.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26617.38 | 7896.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55384.61 | 9251.85 | -147556.15 | 93527.1 | 93527.1 | 0 | 7896.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7896.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55384.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201648.58 | 78.4524 | 201648.58 | 247781.34 | 247781.34 | 247781.34 | -46132.76 | 0 | 257033.19 | 9251.85 | 0 | 0 | 32966.81 | 2019-05-22
17SD016326001 | 济南电信历下经十一路光缆架空改落地工程 | 17SD016326 | 济南市中区万寿路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5056号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5475号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5475号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5475号 |  |  | 20171103 |  | 20171119 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕290号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕290号 | 20180328 |  |  |  | 20180410 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 277921.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 76682.04 | 230000 | 230000 | 55476.69 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 99004 | 94705 | 0 | 139374.65 | 3554.94 | 127770.71 | 40727.71 | 87043 | 8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562 | 3100 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35148.66 | -81240.66 | 38043 | 0 | 38043 | 8049 | 0 | 0 | 0 | 4562 | 3100 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139374.65 | 100 | 139374.65 | 174523.31 | 174523.31 | 174523.31 | -35148.66 | 0 | 139374.65 | -35148.66 | 0 | 0 | 90625.35 | 2019-05-22
17SD016326002 | 市中济南大学东校区光缆落地优化工程 | 17SD016326 | 济南市中区万寿路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5056号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5475号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5475号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5475号 |  |  | 20171111 |  | 20171130 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕293号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕293号 | 20180328 | 20180307 | 20180423 | 20180423 | 20180409 | 20180424 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180424 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 277921.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 76682.04 | 60000 | 47921.51 | 21205.35 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 35278 | 34699 | 47921.51 | 47921.51 | 231.35 | 44485.16 | 12716.16 | 31769 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 1068 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.35 | 231.35 | 17769 | 0 | 17769 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 1068 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47921.51 | 47921.51 | 47921.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26716.16 | 26716.16 | 26716.16 | 21205.35 | -47921.51 | 47921.51 | 21205.35 | 47921.51 | 47921.51 | 0 | 2019-05-22
17SD016328001 | 槐荫中建锦绣广场10-1地块FTTH光缆接入工程 | 17SD016328 | 槐荫中建锦绣广场10-1地块FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5324号 | 20171207 | 20171207 |  | 20171223 | 中国电信济南工程〔2017〕5555号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5555号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5555号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 39214.38 | 87000 | 87000 | 39214.38 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57405.48 | 10845.78 | 36939.84 | 6536.84 | 30403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9619.86 | 9619.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9619.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47785.62 | 83.2423 | 47785.62 | 47785.62 | 47785.62 | 47785.62 | 0 | 0 | 57405.48 | 9619.86 | 0 | 0 | 29594.52 | 2019-06-07
17SD016330001 | 济南市中区济微路周边光缆落地优化工程 | 17SD016330 | 济南市中区济微路周边光缆落地优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5052号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5473号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5473号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5473号 |  |  | 20171102 |  | 20171118 |  | 20180316 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕465号 |  |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180409 |  | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕465号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 30022.47 | 290000 | 290000 | 30022.47 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 125577 | 114305 | 0 | 198367.8 | 31980.56 | 154071.24 | 51622.24 | 102449 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7851 | 4005 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61609.73 | -134524.39 | 60598.66 | 21149.66 | 39449 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 7851 | 4005 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198367.8 | 100 | 198367.8 | 259977.53 | 259977.53 | 259977.53 | -61609.73 | 0 | 198367.8 | -61609.73 | 0 | 0 | 91632.2 | 2019-05-22
17SD016331001 | 济南历下区环山路周边光缆落地优改工程 | 17SD016331 | 济南历下区环山路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5038号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 |  | 20171220 | 20180404 | 20180404 |  | 20180404 |  |  |  | 20171101 |  | 20171116 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕291号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕291号 | 20180409 |  |  |  | 20180418 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 290000 | 293600 | 293600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 74055.86 | 290000 | 293600 | 74055.86 | 290000 | 293600 | 293600 | 293600 | 0 | 135514 | 125082 | 0 | 189893.37 | 4825.35 | 176871.02 | 59457.02 | 117414 | 8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382 | 4286 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29650.77 | -112327.58 | 74479.81 | 20065.81 | 54414 | 8197 | 0 | 0 | 0 | 3382 | 4286 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189893.37 | 100 | 189893.37 | 219544.14 | 219544.14 | 219544.14 | -29650.77 | 0 | 189893.37 | -29650.77 | 0 | 0 | 103706.63 | 2019-05-21
17SD016334001 | 济南高新区凤鸣路周边光缆落地优改工程 | 17SD016334 | 济南高新区凤鸣路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5054号 | 20171208 | 20171208 | 20180117 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5381号 | 20171212 | 20171212 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5381号 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5381号 |  |  | 20171205 | 20171214 | 20171225 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕89号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕89号 | 20180227 |  |  | 20180322 | 20180305 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 239677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 15592.46 | 290000 | 239677.68 | 15592.46 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 140703 | 122554 | 239677.68 | 239677.68 | 42598.71 | 175167.97 | 73847.97 | 101320 | 21911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15982 | 5252 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15592.46 | 0 | 7681.46 | -2638.54 | 10320 | 7911 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 5252 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239677.68 | 239677.68 | 239677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224085.22 | 224085.22 | 224085.22 | 15592.46 | -239677.68 | 239677.68 | 15592.46 | 239677.68 | 239677.68 | 0 | 2019-05-22
17SD016339001 | 济南高新区港西路周边光缆落地优改工程 | 17SD016339 | 济南高新区港西路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5037号 | 20171208 | 20171208 |  | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5380号 | 20171212 | 20171212 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5380号 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5380号 |  |  | 20171205 | 20171214 | 20171215 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕90号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕90号 | 20180227 |  |  | 20180326 | 20180326 | 20180328 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 218381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 22620.46 | 290000 | 218381.5 | 22620.46 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 152559 | 127086 | 218381.5 | 218381.5 | 29832.45 | 170288.05 | 60615.05 | 109673 | 18261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12596 | 4817 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22620.46 | 0 | 14859.46 | -3813.54 | 18673 | 7761 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 4817 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218381.5 | 218381.5 | 218381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195761.04 | 195761.04 | 195761.04 | 22620.46 | -218381.5 | 218381.5 | 22620.46 | 218381.5 | 218381.5 | 0 | 2019-05-21
17SD016342001 | 长清区长兴路、界首、马山、武庄等光缆优改工程 | 17SD016342 | 济南长清区五峰周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5053号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1631号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1631号 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1631号 |  |  | 20180108 |  | 20180114 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕133号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕133号 | 20180227 |  |  | 20180322 | 20180319 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 259870.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 79322.32 | 104000 | 73870.82 | 14412 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | 55477 | 48314 | 73870.82 | 73870.82 | 0 | 66728.82 | 25158.82 | 41570 | 7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140 | 1604 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14412 | 0 | 7270 | 0 | 7270 | 7142 | 0 | 0 | 0 | 5140 | 1604 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73870.82 | 73870.82 | 73870.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59458.82 | 59458.82 | 59458.82 | 14412 | -73870.82 | 73870.82 | 14412 | 73870.82 | 73870.82 | 0 | 2019-05-22
17SD016342002 | 长清区全球眼、万德、张夏等光缆优改工程 | 17SD016342 | 济南长清区五峰周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分竣工决算 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5053号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1632号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1632号 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1632号 |  |  | 20180108 |  | 20180114 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕131号 |  |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180409 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕131号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 259870.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 79322.32 | 186000 | 186000 | 64910.32 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 0 | 88028 | 80936 | 0 | 146975.79 | 14817.93 | 117651.86 | 50837.86 | 66814 | 14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11148 | 2974 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25886.11 | 0 | 11380.11 | 566.11 | 10814 | 14506 | 0 | 0 | 0 | 11148 | 2974 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146975.79 | 100 | 146975.79 | 121089.68 | 121089.68 | 121089.68 | 25886.11 | 0 | 146975.79 | 25886.11 | 0 | 0 | 39024.21 | 2019-05-22
17SD016449001 | 历城聚隆广场FTTH光缆接入工程 | 17SD016449 | 历城聚隆广场FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5108号 | 20171128 | 20171128 |  | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5165号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5165号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5165号 |  |  | 20171211 | [24 empty] | 工程未关闭 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 29796.59 | 170000 | 170000 | 29796.59 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140203.41 | 94483.41 | 40500 | 0 | 40500 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140203.41 | 100 | 140203.41 | 140203.41 | 140203.41 | 140203.41 | 0 | 0 | 140203.41 | 0 | 0 | 0 | 29796.59 | 2019-05-24
17SD016450001 | 历城华山珑城机房二路由光缆接入工程 | 17SD016450 | 历城华山珑城机房二路由光缆接入工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南历城区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171121 | 中国电信济南工程〔2017〕5022号 | 20171121 | 20171121 |  | 20171121 |  | 20171121 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 |  |  |  | 20171222 |  | 20180213 |  | 20180301 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕274号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕274号 | 20180329 | 20180307 | 20180423 | 20180423 | 20180413 | 20180423 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180423 | 工程已关闭 | 200000 | 0 | 189174.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 70945 | 200000 | 189174.96 | 70945 | 200000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 73567 | 70541 | 189174.96 | 189174.96 | 44344.77 | 130600.19 | 73885.19 | 56715 | 14230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029 | 4272 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70945 | 0 | 56715 | 0 | 56715 | 14230 | 0 | 0 | 0 | 8029 | 4272 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189174.96 | 189174.96 | 189174.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118229.96 | 118229.96 | 118229.96 | 70945 | -189174.96 | 189174.96 | 70945 | 189174.96 | 189174.96 | 0 | 2019-05-21
17SD016451001 | 历城柿子园村、生态园区投资合作主干优化工程 | 17SD016451 | 历城柿子园村、生态园区投资合作工程主干优化工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5109号 | 20171128 | 20171128 |  | 20171128 |  | 20171128 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 |  |  |  | 20171221 |  | 20180123 |  | 20180403 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕713号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕713号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 65000 | 72200 | 72200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 8882.42 | 65000 | 72200 | 8882.42 | 65000 | 72200 | 72200 | 72200 | 0 | 32430 | 28799 | 0 | 49622.42 | 7094.52 | 22527.9 | 20527.9 | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13695.16 | -5303.93 | -8391.23 | -8391.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49622.42 | 100 | 49622.42 | 63317.58 | 63317.58 | 63317.58 | -13695.16 | 0 | 49622.42 | -13695.16 | 0 | 0 | 22577.58 | 2019-05-24
17SD016507001 | 济南天桥区17年四季度移动网优改工程 | 17SD016507 | 济南天桥区17年四季度移动网优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1495号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5101号 | 20171124 | 20171124 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5101号 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5101号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 24602.38 | 250000 | 250000 | 24602.38 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153224.94 | 128655.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24569.56 | -72172.68 | -96742.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24569.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128655.38 | 100 | 153224.94 | 225397.62 | 225397.62 | 225397.62 | -96742.24 | 0 | 153224.94 | -72172.68 | 0 | 0 | 96775.06 | 2019-05-22
17SD016508001 | 济南市中区17年四季度移动网优改工程 | 17SD016508 | 济南市中区17年四季度移动网优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1494号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5167号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5167号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5167号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 135983.14 | 250000 | 250000 | 135983.14 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143115.94 | 35967.43 | 72837.89 | 72837.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34310.62 | 29099.08 | -7581.91 | 2370.37 | 2370.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34310.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108805.32 | 100 | 143115.94 | 114016.86 | 114016.86 | 114016.86 | -5211.54 | 0 | 143115.94 | 29099.08 | 0 | 0 | 106884.06 | 2019-05-22
17SD016509001 | 济南历下区17年四季度移动网优改工程 | 17SD016509 | 济南历下区17年四季度移动网优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5059号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5168号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5168号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5168号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 56393.29 | 250000 | 250000 | 56393.29 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198759.59 | 14219.6 | 184539.99 | 184539.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.88 | -1060.55 | 6213.43 | 6213.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198759.59 | 100 | 198759.59 | 193606.71 | 193606.71 | 193606.71 | 5152.88 | 0 | 198759.59 | 5152.88 | 0 | 0 | 51240.41 | 2019-05-22
17SD016512001 | 济南槐荫区17年四季度移动网优改工程 | 17SD016512 | 济南槐荫区17年四季度移动网优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171122 | 中国电信济南工程〔2017〕5058号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5166号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5166号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5166号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 117285.82 | 250000 | 250000 | 117285.82 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139864.78 | 5892.56 | 133972.22 | 133972.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150.6 | 0 | 7150.6 | 7150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139864.78 | 100 | 139864.78 | 132714.18 | 132714.18 | 132714.18 | 7150.6 | 0 | 139864.78 | 7150.6 | 0 | 0 | 110135.22 | 2019-05-22
17SD016516001 | 高新区凤鸣路景和山庄一期FTTH光缆接入工程 | 17SD016516 | 高新区凤鸣路景和山庄一期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5107号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171127 | 中电信济南工程〔2017〕1521号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1521号 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1521号 |  |  | 20171128 | [24 empty] | 工程未关闭 | 77000 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 22335.96 | 77000 | 77000 | 22335.96 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63664.04 | 22818.31 | 38675.73 | 8675.73 | 30000 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63664.04 | 100 | 63664.04 | 54664.04 | 54664.04 | 54664.04 | 9000 | 0 | 63664.04 | 9000 | 0 | 0 | 13335.96 | 2019-05-24
17SD016526001 | 济南历城区花园路与奥体西路光缆优改工程 | 17SD016526 | 济南历城区花园路与奥体西路光缆优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171122 | 中电信济南工程〔2017〕1496号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5099号 | 20171124 | 20171124 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5099号 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5099号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕93号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕93号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 7227.14 | 110000 | 110000 | 7227.14 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 35930 | 0 | 0 | 102772.86 | 63961.86 | 37000 | 0 | 37000 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102772.86 | 100 | 102772.86 | 102772.86 | 102772.86 | 102772.86 | 0 | 0 | 102772.86 | 0 | 0 | 0 | 7227.14 | 2019-05-22
17SD016608001 | 济南历下区康桥颐东机房优改项目 | 17SD016608 | 济南历下区康桥颐东机房优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5098号 | 20171204 | 20171204 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5523号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5523号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5523号 |  |  | 20171220 |  | 20180220 |  | 20180322 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕486号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕486号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 41040 | 78000 | 78000 | 41040 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 65716 | 52746 | 0 | 53307.75 | 0 | 50441.75 | 256.75 | 50185 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 1238 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16347.75 | 0 | 15441.75 | 256.75 | 15185 | 906 | 0 | 0 | 0 | -637 | 1238 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53307.75 | 100 | 53307.75 | 36960 | 36960 | 36960 | 16347.75 | 0 | 53307.75 | 16347.75 | 0 | 0 | 24692.25 | 2019-05-24
17SD016630001 | 济南历下区齐鲁科技市场机房搬迁工程 | 17SD016630 | 济南历下区齐鲁科技市场机房搬迁工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5297号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5479号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5479号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5479号 |  |  | 20171220 |  | 20180125 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕275号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕275号 | 20180417 | [8 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 110000 | 110000 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 65888 | 59365 | 0 | 64209.61 | 0 | 58971.61 | 4520.61 | 54451 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466 | 1448 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9209.61 | 0 | 3971.61 | 4520.61 | -549 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 3466 | 1448 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64209.61 | 100 | 64209.61 | 55000 | 55000 | 55000 | 9209.61 | 0 | 64209.61 | 9209.61 | 0 | 0 | 45790.39 | 2019-06-06
17SD016716001 | 本部历城解放东路16号省社保局双路由接入工程 | 17SD016716 | 本部历城解放东路16号省社保局双路由接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5086号 | 20171127 | 20171128 |  | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1520号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1520号 | 20171128 | 中电信济南工程〔2017〕1520号 |  |  | 20171228 |  | 20180324 |  | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕204号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕204号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 12765.66 | 35000 | 35000 | 12765.66 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 18984 | 18071 | 0 | 33963.17 | 2783.13 | 28680.04 | 10680.04 | 18000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11728.83 | 1048.79 | 10680.04 | 10680.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33963.17 | 100 | 33963.17 | 22234.34 | 22234.34 | 22234.34 | 11728.83 | 0 | 33963.17 | 11728.83 | 0 | 0 | 1036.83 | 2019-05-24
17SD016717001 | 本部天桥17年政企业务接入工程（宏业3期） | 17SD016717 | 本部2017年12月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5087号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中电信济南工程〔2017〕1549号 | 20171201 | 20171201 | 20171201 | 中电信济南工程〔2017〕1549号 | 20171201 | 中电信济南工程〔2017〕1549号 |  |  | 20171201 |  | 20171223 |  | 20180317 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕170号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕170号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 202600 | 202600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69764.23 | 40000 | 40000 | 17645.17 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 22172 | 21738 | 0 | 37484.32 | 2910.47 | 32395.85 | 12577.85 | 19818 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 806 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15129.49 | 191.1 | 12760.39 | -2057.61 | 14818 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 806 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37484.32 | 100 | 37484.32 | 22354.83 | 22354.83 | 22354.83 | 15129.49 | 0 | 37484.32 | 15129.49 | 0 | 0 | 2515.68 | 2019-05-24
17SD016717002 | 本部章丘、槐荫电信营业厅视频监控工程 | 17SD016717 | 本部2017年12月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5087号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 | 中电信济南工程〔2017〕1558号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中电信济南工程〔2017〕1558号 | 20171206 | 中电信济南工程〔2017〕1558号 |  |  | 20171208 |  | 20171212 |  | 20180306 | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕83号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕83号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 202600 | 202600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69764.23 | 18000 | 18000 | 5276.42 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 6729 | 6449 | 0 | 14407.58 | 2586.22 | 11398.36 | 5137.36 | 6261 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 1261 | 0 | 1261 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14407.58 | 100 | 14407.58 | 12723.58 | 12723.58 | 12723.58 | 1684 | 0 | 14407.58 | 1684 | 0 | 0 | 3592.42 | 2019-05-24
17SD016717003 | 本部平阴、济阳电信分公司新办公楼视频监控工程 | 17SD016717 | 本部2017年12月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5087号 | 20171211 | 20171211 |  | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1592号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1592号 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1592号 |  |  | 20180201 |  | 20180212 |  | 20180306 | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕86号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕86号 | 20180503 | [8 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 202600 | 202600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69764.23 | 35000 | 35000 | 3793.22 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 9763 | 9440 | 0 | 22892.78 | 3879.33 | 18579.45 | 9327.45 | 9252 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8314 | 0 | -8748 | 0 | -8748 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22892.78 | 100 | 22892.78 | 31206.78 | 31206.78 | 31206.78 | -8314 | 0 | 22892.78 | -8314 | 0 | 0 | 12107.22 | 2019-05-24
17SD016717004 | 本部历城中润世纪城9栋中石化销售山东分公司接入工程 | 17SD016717 | 本部2017年12月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5087号 | 20171213 | 20171213 |  | 20171213 |  | 20171213 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  | 20180105 |  | 20180105 |  | 20180206 |  | 20180316 | 20180319 | 中电信济南工程〔2018〕138号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180319 | 中电信济南工程〔2018〕138号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 202600 | 202600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69764.23 | 51000 | 53600 | 6873.43 | 51000 | 53600 | 53600 | 53600 | 0 | 18590 | 17858 | 0 | 53351.57 | 23095.89 | 25834.68 | 12130.68 | 13704 | 4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982 | 1172 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6625 | 0 | 3704 | 0 | 3704 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 1172 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53351.57 | 93.0574 | 49647.57 | 46726.57 | 46726.57 | 46726.57 | 6625 | 0 | 53351.57 | 6625 | 0 | 0 | 248.43 | 2019-05-24
17SD016717005 | 本部高新孙村公租房齐鲁银行接入工程 | 17SD016717 | 本部2017年12月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5087号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1635号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1635号 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1635号 |  |  | 20171228 |  | 20180224 |  | 20180330 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕612号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕612号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 202600 | 202600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69764.23 | 27000 | 27000 | 16500 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 12533 | 11664 | 0 | 20640.43 | 8132.97 | 11007.46 | 5007.46 | 6000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10140.43 | 8132.97 | 2007.46 | 5007.46 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20640.43 | 100 | 20640.43 | 10500 | 10500 | 10500 | 10140.43 | 0 | 20640.43 | 10140.43 | 0 | 0 | 6359.57 | 2019-05-24
17SD016717006 | 本部市中17年政企业务接入工程（万博5期） | 17SD016717 | 本部2017年12月紧急政企业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5087号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1636号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1636号 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1636号 |  |  | 20180125 |  | 20180203 |  | 20180326 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕167号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕167号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 202600 | 202600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 69764.23 | 29000 | 29000 | 19675.99 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 11715 | 0 | 0 | 16562.57 | 6226.03 | 6193.41 | 1193.41 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143.13 | 7238.56 | 1902.02 | 1193.41 | 1193.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12419.44 | 74.985 | 12419.44 | 9324.01 | 9324.01 | 9324.01 | 3095.43 | 0 | 16562.57 | 7238.56 | 0 | 0 | 12437.43 | 2019-05-24
17SD016738001 | 高新政企力诺、福瑞达光缆接入工程 | 17SD016738 | 高新政企2017年12月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5083号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171129 | 中电信济南工程〔2017〕1530号 | 20171129 | 20171129 | 20171129 | 中电信济南工程〔2017〕1530号 | 20171129 | 中电信济南工程〔2017〕1530号 |  |  | 20171130 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 64794.42 | 40000 | 40000 | 19685.55 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35764.21 | 15490.5 | 18873.71 | 8873.71 | 10000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15449.76 | 9033.94 | 6415.82 | 3415.82 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35764.21 | 100 | 35764.21 | 20314.45 | 20314.45 | 20314.45 | 15449.76 | 0 | 35764.21 | 15449.76 | 0 | 0 | 4235.79 | 2019-05-23
17SD016738002 | 高新区美联广场光交至舜华东路光交光缆工程 | 17SD016738 | 高新政企2017年12月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5083号 | 20171208 | 20171208 |  | 20171208 | 中电信济南工程〔2017〕1593号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1593号 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1593号 |  |  | 20171211 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 64794.42 | 30000 | 30000 | 15108.87 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27550.88 | 16029.17 | 9771.71 | 9771.71 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12659.75 | 16029.17 | -4069.42 | 5030.58 | -9100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27550.88 | 97.4592 | 26850.88 | 14891.13 | 14891.13 | 14891.13 | 12659.75 | 0 | 27550.88 | 12659.75 | 0 | 0 | 2449.12 | 2019-05-23
17SD016738003 | 高新汉峪金谷机房OLT扩容工程 | 17SD016738 | 高新政企2017年12月份一期接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171123 | 中国电信济南工程〔2017〕5083号 | 20171225 | 20171225 |  | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1721号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1721号 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1721号 |  |  | 20171225 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 64794.42 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24449.64 | 15359.6 | 7090.04 | 90.04 | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24449.64 | 15359.6 | 7090.04 | 90.04 | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24449.64 | 91.8199 | 22449.64 | 0 | 0 | 0 | 24449.64 | 0 | 24449.64 | 24449.64 | 0 | 0 | 5550.36 | 2019-05-23
17SD016814001 | 商河玉皇庙镇于家寨等25个村主干光缆投资合作工程 | 17SD016814 | 商河玉皇庙镇于家寨等25个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5110号 | 20171124 | 20171124 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5318号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5318号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5318号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 102550 | 185000 | 185000 | 102550 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 127000 | 48000 | 79000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62550 | 0 | 59850 | 48000 | 11850 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 100 | 145000 | 82450 | 82450 | 82450 | 62550 | 0 | 145000 | 62550 | 0 | 0 | 40000 | 2019-05-24
17SD016837001 | 章丘阳光花园FTTH接入工程 | 17SD016837 | 章丘阳光花园FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5111号 | 20171125 | 20171125 |  | 20171125 | 中国电信济南工程〔2017〕5181号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5181号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5181号 |  |  | 20171214 |  | 20180121 | [22 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 12268.9 | 50000 | 50000 | 12268.9 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47965.29 | 0 | 43085.31 | 24541.21 | 18544.1 | 4879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.62 | 1543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10234.19 | -946.66 | 9637.49 | 9637.49 | 0 | 1543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47965.29 | 100 | 47965.29 | 37731.1 | 37731.1 | 37731.1 | 10234.19 | 0 | 47965.29 | 10234.19 | 0 | 0 | 2034.71 | 2019-05-24
17SD016839001 | 章丘财大馨苑小区FTTH接入工程 | 17SD016839 | 章丘财大馨苑小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5118号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5250号 | 20171202 | 20171202 | 20171202 | 中国电信济南工程〔2017〕5250号 | 20171202 | 中国电信济南工程〔2017〕5250号 |  |  | 20171214 | [24 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 23298.09 | 80000 | 80000 | 23298.09 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64594.56 | 0 | 58521.74 | 32212.91 | 26308.83 | 6072.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.37 | 2387.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7892.65 | 0 | 7892.65 | 0 | 7892.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64594.56 | 100 | 64594.56 | 56701.91 | 56701.91 | 56701.91 | 7892.65 | 0 | 64594.56 | 7892.65 | 0 | 0 | 15405.44 | 2019-05-27
17SD016840001 | 长清孝里镇方峪片区主干光缆接入工程 | 17SD016840 | 长清孝里镇方峪片区主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5117号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5169号 | 20171128 | 20171128 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5169号 | 20171128 | 中国电信济南工程〔2017〕5169号 |  |  | 20171208 |  | 20180120 |  | 20180319 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕536号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕536号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 11994.92 | 48000 | 48000 | 11994.92 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 20801 | 19506 | 0 | 33678.08 | 13905.08 | 14955 | 0 | 14955 | 4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867 | 684 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2327 | 0 | -5745 | 0 | -5745 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 3867 | -716 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33678.08 | 100 | 33678.08 | 36005.08 | 36005.08 | 36005.08 | -2327 | 0 | 33678.08 | -2327 | 0 | 0 | 14321.92 | 2019-05-27
17SD016915001 | 长清2017年12月一期扩容工程（义净寺等） | 17SD016915 | 长清2017年12月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5122号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5527号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5527号 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5527号 |  |  | 20171228 |  | 20180120 |  | 20180319 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕537号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕537号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 94500 | 30000 | 30000 | 24500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 5115 | 5032 | 0 | 7376.89 | 2119.89 | 4966 | 0 | 4966 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876.89 | 2119.89 | -534 | 0 | -534 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376.89 | 100 | 7376.89 | 5500 | 5500 | 5500 | 1876.89 | 0 | 7376.89 | 1876.89 | 0 | 0 | 22623.11 | 2019-05-27
17SD016915002 | 长清2017年12月一期扩容工程 | 17SD016915 | 长清2017年12月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5122号 | 20171228 | 20171228 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕23号 | 20180115 | 20180115 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕23号 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕23号 |  |  | 20180118 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 94500 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62521.64 | 41263.62 | 21258.02 | 1258.02 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62521.64 | 41263.62 | 21258.02 | 1258.02 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62521.64 | 100 | 62521.64 | 0 | 0 | 0 | 62521.64 | 0 | 62521.64 | 62521.64 | 0 | 0 | 7478.36 | 2019-05-27
17SD016918001 | 天桥传化泉胜公路港二期接入工程 | 17SD016918 | 天桥传化泉胜公路港二期接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5097号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5205号 | 20171129 | 20171129 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5205号 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5205号 |  |  | 20171212 |  | 20180129 |  | 20180323 | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕197号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180503 |  | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕197号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 35318.67 | 68000 | 68000 | 35318.67 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 36913 | 33944 | 0 | 40401.38 | 3654.82 | 35246.56 | 7246.56 | 28000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7720.05 | -1409.95 | 8400 | 0 | 8400 | 730 | 0 | 0 | 0 | 330 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40401.38 | 100 | 40401.38 | 32681.33 | 32681.33 | 32681.33 | 7720.05 | 0 | 40401.38 | 7720.05 | 0 | 0 | 27598.62 | 2019-05-24
17SD016923001 | 航美移动场站（济南西站汽站总站）WLAN接入工程 | 17SD016923 | 航美移动场站（济南西站汽站总站）WLAN接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南分公司 |  |  |  | 20171124 | 中国电信济南工程〔2017〕5096号 | 20171205 | 20171207 | [36 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153386.74 | 153386.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153386.74 | 153386.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153386.74 | 100 | 153386.74 | 0 | 0 | 0 | 153386.74 | 0 | 153386.74 | 153386.74 | 0 | 0 | 31613.26 | 2019-05-24
17SD016951001 | 济南历城区北湖机房优改工程 | 17SD016951 | 济南历城区北湖机房优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5115号 | 20171204 | 20171204 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5522号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5522号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5522号 |  |  | 20171220 |  | 20180220 |  | 20180322 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕485号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕485号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 46350 | 74000 | 74000 | 46350 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 42903 | 33726 | 0 | 52584.17 | 5732.2 | 31842 | 0 | 31842 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 911 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12851.97 | 24934.17 | 5732.2 | 5942 | 0 | 5942 | 408 | 0 | 0 | 0 | -777 | 911 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12851.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39732.2 | 75.5592 | 39732.2 | 27650 | 27650 | 27650 | 12082.2 | 0 | 52584.17 | 24934.17 | 0 | 0 | 21415.83 | 2019-05-27
17SD016957001 | 槐荫西沙小区FTTH接入工程 | 17SD016957 | 槐荫西沙小区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5270号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5355号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5355号 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5355号 |  |  | 20171228 |  | 20180220 |  | 20180228 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕384号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕384号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 28006.62 | 87000 | 87000 | 28006.62 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 56059 | 50823 | 0 | 66935.38 | 15793.38 | 46747 | 0 | 46747 | 4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 1272 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 0 | 6747 | 0 | 6747 | 1195 | 0 | 0 | 0 | -396 | 1272 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66935.38 | 100 | 66935.38 | 58993.38 | 58993.38 | 58993.38 | 7942 | 0 | 66935.38 | 7942 | 0 | 0 | 20064.62 | 2019-06-05
17SD016958001 | 市中政企济南第三人民医院移动护士站及移动查房综合接入项目 | 17SD016958 | 市中政企济南第三人民医院移动护士站及移动查房综合接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 综合信息服务 | 综合信息服务 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5233号 | 20171201 | 20171201 | [36 empty] | 工程未关闭 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 381908.34 | 1050000 | 1050000 | 381908.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494571.79 | 494571.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173519.87 | -173519.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494571.79 | 100 | 494571.79 | 668091.66 | 668091.66 | 668091.66 | -173519.87 | 0 | 494571.79 | -173519.87 | 0 | 0 | 555428.21 | 2020-12-01
17SD016981001 | 商河郑路镇牛堡乡河沟村等12个村主干光缆投资合作工程 | 17SD016981 | 商河郑路镇牛堡乡河沟村等12个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 |  |  |  | 20171127 | 中国电信济南工程〔2017〕5121号 | 20171127 | 20171127 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5316号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5316号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5316号 | [26 empty] | 20180416 | 工程已关闭 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-27
17SD017090001 | 济阳新市李坊村等9个村主干光缆投资合作工程 | 17SD017090 | 济阳新市李坊村等9个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5197号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5232号 | 20171130 | 20171130 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5232号 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5232号 |  |  | 20171201 |  | 20171212 |  | 20180112 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕9号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕9号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 95000 | 0 | 62465.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | -5459 | 95000 | 62465.7 | -5459 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 42058.89 | 39253 | 62465.7 | 62465.7 | 22924.7 | 29564 | 0 | 29564 | 9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424 | 1265 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5459 | 0 | -5436 | 0 | -5436 | -23 | 0 | 0 | 0 | -1576 | 1265 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62465.7 | 62465.7 | 62465.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67924.7 | 67924.7 | 67924.7 | -5459 | -62465.7 | 62465.7 | -5459 | 62465.7 | 62465.7 | 0 | 2019-05-29
17SD017098001 | 长清银丰公馆小区二期FTTH光缆接入工程 | 17SD017098 | 长清银丰公馆小区二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5234号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5245号 | 20171201 | 20171201 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5245号 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5245号 |  |  | 20171215 | [24 empty] | 工程未关闭 | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 10923.51 | 78000 | 78000 | 10923.51 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55466.49 | 21766.49 | 31500 | 0 | 31500 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11610 | 0 | -11610 | 0 | -11610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55466.49 | 100 | 55466.49 | 67076.49 | 67076.49 | 67076.49 | -11610 | 0 | 55466.49 | -11610 | 0 | 0 | 22533.51 | 2019-06-01
17SD017105001 | 济阳孙耿范家村等13个村主干光缆投资合作工程 | 17SD017105 | 济阳孙耿范家村等13个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5196号 | 20171129 | 20171129 |  | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5231号 | 20171130 | 20171130 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5231号 | 20171130 | 中国电信济南工程〔2017〕5231号 |  |  | 20171207 |  | 20171222 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕64号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕64号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180328 | 陈娜娜 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180328 | 工程已关闭 | 144000 | 0 | 115686.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | -1011 | 144000 | 115686.27 | -1011 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 68129 | 63141 | 115686.27 | 115686.27 | 52197.27 | 48589 | 0 | 48589 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276 | 2276 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1011 | 0 | -1411 | 0 | -1411 | 400 | 0 | 0 | 0 | -2224 | 2276 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115686.27 | 115686.27 | 115686.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116697.27 | 116697.27 | 116697.27 | -1011 | -115686.27 | 115686.27 | -1011 | 115686.27 | 115686.27 | 0 | 2019-05-29
17SD017123001 | 章丘相公中心社区FTTH接入工程 | 17SD017123 | 章丘相公中心社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5264号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5352号 | 20171209 | 20171209 | 20171209 | 中国电信济南工程〔2017〕5352号 | 20171209 | 中国电信济南工程〔2017〕5352号 |  |  | 20171214 |  | 20180126 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 20154.21 | 29000 | 29000 | 20154.21 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 17533 | 0 | 0 | 22016.75 | 0 | 19830.73 | 10411.91 | 9418.82 | 2186.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.68 | 863.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13170.96 | 0 | 13170.96 | 10411.91 | 2759.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22016.75 | 100 | 22016.75 | 8845.79 | 8845.79 | 8845.79 | 13170.96 | 0 | 22016.75 | 13170.96 | 0 | 0 | 6983.25 | 2019-06-05
17SD017240001 | 长清五峰镇洋河片区主干光缆接入工程 | 17SD017240 | 长清五峰镇洋河片区主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5236号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5248号 | 20171201 | 20171201 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5248号 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5248号 |  |  | 20171225 |  | 20180131 |  | 20180404 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕662号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕662号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 13706.41 | 63000 | 63000 | 13706.41 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 34712 | 0 | 0 | 60838.01 | 18338.01 | 34700 | 0 | 34700 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11544.42 | 1974.42 | 3470 | 0 | 3470 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60838.01 | 100 | 60838.01 | 49293.59 | 49293.59 | 49293.59 | 11544.42 | 0 | 60838.01 | 11544.42 | 0 | 0 | 2161.99 | 2019-06-01
17SD017241001 | 长清归德镇镇东、翟庄片区主干光缆接入工程 | 17SD017241 | 长清归德镇镇东、翟庄片区主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5237号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5246号 | 20171201 | 20171201 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5246号 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5246号 |  |  | 20171208 |  | 20180119 |  | 20180319 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕535号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕535号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 7881.77 | 35000 | 35000 | 7881.77 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 12030 | 10407 | 0 | 17833.5 | 7189.5 | 8222 | 0 | 8222 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 362 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9284.73 | -1658.73 | -9148 | 0 | -9148 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 1823 | -538 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17833.5 | 100 | 17833.5 | 27118.23 | 27118.23 | 27118.23 | -9284.73 | 0 | 17833.5 | -9284.73 | 0 | 0 | 17166.5 | 2019-06-01
17SD017242001 | 长清马山镇北站、大崖片区主干光缆接入工程 | 17SD017242 | 长清马山镇北站、大崖片区主干光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5235号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5247号 | 20171201 | 20171201 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5247号 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5247号 |  |  | 20171229 | [24 empty] | 工程未关闭 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 17743.7 | 81000 | 81000 | 17743.7 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65746.3 | 25156.3 | 36000 | 0 | 36000 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65746.3 | 100 | 65746.3 | 63256.3 | 63256.3 | 63256.3 | 2490 | 0 | 65746.3 | 2490 | 0 | 0 | 15253.7 | 2019-06-01
17SD017265001 | 历城万科幸福里营业厅营业网及100M专线等接入工程 | 17SD017265 | 历城区2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5198号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5379号 | 20171212 | 20171212 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5379号 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5379号 |  |  | 20171208 |  | 20171230 |  | 20180317 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕448号 |  |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180409 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕448号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 129999 | 109999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 65208.59 | 50000 | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 11022 | 10025 | 0 | 14070.69 | 1763.3 | 10660.39 | 2048.39 | 8612 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 272 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.69 | 1763.3 | 660.39 | 2048.39 | -1388 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 272 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14070.69 | 100 | 14070.69 | 10000 | 10000 | 10000 | 4070.69 | 0 | 14070.69 | 4070.69 | 0 | 0 | 35929.31 | 2019-05-29
17SD017265002 | 历城旅游路中国共产党济南市委员会党校100M专线级酒店联盟接入工程 | 17SD017265 | 历城区2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5198号 | 20171211 | 20171212 |  | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5378号 | 20171212 | 20171212 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5378号 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5378号 |  |  | 20171214 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 129999 | 109999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 65208.59 | 30000 | 30000 | 19098.09 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17901.91 | 3821.63 | 13580.28 | 1580.28 | 12000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17901.91 | 100 | 17901.91 | 10901.91 | 10901.91 | 10901.91 | 7000 | 0 | 17901.91 | 7000 | 0 | 0 | 12098.09 | 2019-05-29
17SD017265003 | 历城绿地城B地块二期FTTH光缆接入工程 | 17SD017265 | 历城区2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171129 | 中国电信济南工程〔2017〕5198号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 |  | 20171220 | 20180424 | 20180424 |  | 20180424 |  |  |  | 20171225 |  | 20180305 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 129999 | 109999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 65208.59 | 20000 | 29999 | 6110.5 | 20000 | 29999 | 29999 | 29999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17889.5 | 8297.3 | 8592.2 | 3592.2 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17889.5 | 100 | 17889.5 | 13889.5 | 13889.5 | 13889.5 | 4000 | 0 | 17889.5 | 4000 | 0 | 0 | 12109.5 | 2019-05-29
17SD017368001 | 章丘圣井凤凰城碧桂园别墅区FTTH光缆接入工程 | 17SD017368 | 章丘圣井凤凰城碧桂园别墅区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5265号 | 20171225 | 20171225 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5562号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5562号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5562号 |  |  | 20171226 | [24 empty] | 工程未关闭 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 39623.93 | 54000 | 54000 | 39623.93 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40903.98 | 0 | 34927.91 | 22920.29 | 12007.62 | 5976.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4337.6 | 1638.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26527.91 | 0 | 26527.91 | 22920.29 | 3607.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40903.98 | 100 | 40903.98 | 14376.07 | 14376.07 | 14376.07 | 26527.91 | 0 | 40903.98 | 26527.91 | 0 | 0 | 13096.02 | 2019-06-05
17SD017377001 | 本部天桥水屯路59号北湖片区拆迁办接入工程 | 17SD017377 | 本部天桥水屯路59号北湖片区拆迁办接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5238号 | 20171201 | 20171201 |  | 20171201 | 中电信济南工程〔2017〕1547号 | 20171201 | 20171201 | 20171201 | 中电信济南工程〔2017〕1547号 | 20171201 | 中电信济南工程〔2017〕1547号 |  |  | 20171202 |  | 20171209 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕106号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕106号 | 20180306 |  |  | 20180313 | 20180309 | 20180313 | 孙少静 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 26000 | 0 | 17270.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 2861 | 26000 | 17270.43 | 2861 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 9980 | 8615 | 17270.43 | 17270.43 | 0 | 16220.43 | 8409.43 | 7811 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 395 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2861 | 0 | 2811 | 0 | 2811 | 50 | 0 | 0 | 0 | -591 | 395 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17270.43 | 17270.43 | 17270.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14409.43 | 14409.43 | 14409.43 | 2861 | -17270.43 | 17270.43 | 2861 | 17270.43 | 17270.43 | 0 | 2019-06-01
17SD017451001 | 天桥鑫茂工业园135、154号等处政企光缆工程 | 17SD017451 | 天桥2017年12月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5239号 | 20171209 | 20171209 |  | 20171209 |  | 20171212 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 |  |  |  | 20171220 |  | 20180105 |  | 20180305 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕398号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕398号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 116921.9 | 50000 | 78000 | 57566.84 | 50000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 43532 | 40420 | 0 | 62672.97 | 6176.82 | 49519.15 | 15631.15 | 33888 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286 | 1246 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42239.81 | 4480.23 | 32182.58 | 8794.58 | 23388 | 5577 | 0 | 0 | 0 | 3886 | 1246 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62672.97 | 100 | 62672.97 | 20433.16 | 20433.16 | 20433.16 | 42239.81 | 0 | 62672.97 | 42239.81 | 0 | 0 | 15327.03 | 2019-06-01
17SD017451002 | 天桥黄台商务楼等光缆接入工程 | 17SD017451 | 天桥2017年12月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5239号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171217 | 中国电信济南工程〔2017〕5452号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5452号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5452号 |  |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 116921.9 | 50000 | 50000 | 9355.06 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25487.64 | 835.95 | 22651.69 | 12651.69 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15157.3 | 835.95 | -17293.25 | -23793.25 | 6500 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25487.64 | 100 | 25487.64 | 40644.94 | 40644.94 | 40644.94 | -15157.3 | 0 | 25487.64 | -15157.3 | 0 | 0 | 24512.36 | 2019-06-01
17SD017451003 | 天桥2017年12月份打包工程 | 17SD017451 | 天桥2017年12月份政企专线应急项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171201 | 中国电信济南工程〔2017〕5239号 | 20180110 | 20180110 |  | 20180110 | 中电信济南工程〔2018〕3号 | 20180112 | 20180112 | 20180112 | 中电信济南工程〔2018〕3号 | 20180112 | 中电信济南工程〔2018〕3号 |  |  | 20180112 |  | 20180306 | [7 empty] | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 116921.9 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 26081 | 0 | 0 | 18776.04 | 3213.57 | 15362.47 | 15262.47 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18776.04 | 3213.57 | 15362.47 | 15262.47 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18776.04 | 100 | 18776.04 | 0 | 0 | 0 | 18776.04 | 0 | 18776.04 | 18776.04 | 0 | 0 | 31223.96 | 2019-06-01
17SD017494001 | 高新中垠雅苑FTTH光缆接入工程 | 17SD017494 | 高新中垠雅苑FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5266号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中电信济南工程〔2017〕1555号 | 20171205 | 20171205 | 20171205 | 中电信济南工程〔2017〕1555号 | 20171205 | 中电信济南工程〔2017〕1555号 |  |  | 20171206 |  | 20180106 |  | 20180329 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕607号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕607号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 29615.71 | 95000 | 95000 | 29615.71 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 41317 | 36337 | 0 | 74685.88 | 19395.04 | 48115.84 | 8115.84 | 40000 | 7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9301.59 | 0 | 5976.59 | -6023.41 | 12000 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 825 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74685.88 | 100 | 74685.88 | 65384.29 | 65384.29 | 65384.29 | 9301.59 | 0 | 74685.88 | 9301.59 | 0 | 0 | 20314.12 | 2019-06-05
17SD017500001 | 历城卓越时代广场FTTH光缆接入工程 | 17SD017500 | 历城卓越时代广场FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 是 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5262号 | 20171208 | 20171208 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2018〕158号 | 20171212 | 20180306 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕158号 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕158号 |  |  | 20171219 |  | 20180222 |  | 20180326 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕609号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕609号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 105000 | 85000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 26140.38 | 105000 | 105000 | 26140.38 | 65000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 40721 | 39230 | 0 | 71503.15 | 51646.37 | 14856.78 | 10356.78 | 4500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12643.53 | 9643.53 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71503.15 | 100 | 71503.15 | 58859.62 | 58859.62 | 58859.62 | 12643.53 | 0 | 71503.15 | 12643.53 | 0 | 0 | 33496.85 | 2019-06-05
17SD017560001 | 天桥石桥小区21至24号楼北徐机房至舜馨光交光缆接入工程 | 17SD017560 | 天桥2017年12月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5267号 | 20171209 | 20171209 |  | 20171209 |  | 20171212 | 20180301 | 20180301 |  | 20180301 |  |  |  | 20171219 |  | 20180109 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕105号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 128900 | 128900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 61428.45 | 50000 | 78900 | 39099.28 | 50000 | 78900 | 78900 | 78900 | 0 | 38349 | 35261 | 0 | 63491.72 | 3534.98 | 54567.74 | 24295.74 | 30272 | 5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591 | 1398 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23691 | 0 | 19772 | 0 | 19772 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 1398 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63491.72 | 100 | 63491.72 | 39800.72 | 39800.72 | 39800.72 | 23691 | 0 | 63491.72 | 23691 | 0 | 0 | 15408.28 | 2019-06-05
17SD017560002 | 天桥鑫茂科技城3号楼等处光缆工程 | 17SD017560 | 天桥2017年12月份扩容光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5267号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171217 | 中国电信济南工程〔2017〕5451号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5451号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5451号 |  |  | 20171222 |  | 20180105 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕280号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕280号 | 20180410 |  |  |  | 20180416 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 100000 | 128900 | 128900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 61428.45 | 50000 | 50000 | 22329.17 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 24688 | 23667 | 0 | 47110 | 3798.31 | 40459.69 | 19372.69 | 21087 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 1003 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19439.17 | 1025.86 | 16261.31 | 2174.31 | 14087 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 877 | 1003 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47110 | 100 | 47110 | 27670.83 | 27670.83 | 27670.83 | 19439.17 | 0 | 47110 | 19439.17 | 0 | 0 | 2890 | 2019-06-05
17SD017565001 | 平阴县武装部片区FTTH光缆接入工程 | 17SD017565 | 平阴县武装部片区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5272号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5328号 | 20171207 | 20171207 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5328号 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5328号 |  |  | 20171208 |  | 20180112 |  | 20180330 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕801号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕801号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 160200 | 0 | 160200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160200 | 64009.12 | 160200 | 160200 | 64009.12 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | 0 | 85239 | 0 | 0 | 144547.13 | 52544.38 | 92002.75 | 18002.75 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48356.25 | 36465.74 | 11890.51 | 11890.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144547.13 | 100 | 144547.13 | 96190.88 | 96190.88 | 96190.88 | 48356.25 | 0 | 144547.13 | 48356.25 | 0 | 0 | 15652.87 | 2019-06-05
17SD017570001 | 天桥桑梓店大寨村等7村投贷主干光缆工程 | 17SD017570 | 天桥桑梓店大寨村等7村投贷主干光缆工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5268号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5296号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5296号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5296号 |  |  | 20171212 |  | 20180315 | [22 empty] | 工程未关闭 | 130000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 56750.23 | 130000 | 130000 | 41750.23 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112032.85 | 19740.33 | 81692.52 | 41692.52 | 40000 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23783.08 | 9583.08 | 12000 | 0 | 12000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112032.85 | 100 | 112032.85 | 88249.77 | 88249.77 | 88249.77 | 23783.08 | 0 | 112032.85 | 23783.08 | 0 | 0 | 17967.15 | 2019-06-05
17SD017621001 | 高新区淮海东城御景南区FTTH接入工程 | 17SD017621 | 高新区淮海东城御景南区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5263号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5292号 | 20171205 | 20171205 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5292号 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5292号 |  |  | 20171206 | [24 empty] | 工程未关闭 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 29218.89 | 84000 | 84000 | 29218.89 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67381.11 | 19103.76 | 43567.35 | 9567.35 | 34000 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 10200 | 0 | 10200 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67381.11 | 96.4382 | 64981.11 | 54781.11 | 54781.11 | 54781.11 | 12600 | 0 | 67381.11 | 12600 | 0 | 0 | 16618.89 | 2019-06-05
17SD017622001 | 济南2017年长途光缆大修改造工程（济青章丘直埋段） | 17SD017622 | 济南2017年长途光缆大修改造工程（济青章丘直埋段） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 省内干线传输光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5294号 | 20171218 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1703号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1703号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1703号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 178100 | 0 | 178100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178100 | 87100 | 178100 | 178100 | 87100 | 178100 | 178100 | 178100 | 178100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138946.93 | 0 | 91000 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47946.93 | 47946.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47946.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 92.4553 | 128463.82 | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 138946.93 | 47946.93 | 0 | 0 | 39153.07 | 2020-12-05
17SD017646001 | 章丘绣惠中铁十局等10条专线接入工程 | 17SD017646 | 章丘市2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5395号 | 20171225 | 20171225 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5574号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5574号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5574号 |  |  | 20171226 |  | 20180126 |  | 20180420 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕944号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕944号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 48360.25 | 100000 | 100000 | 48360.25 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 54059 | 0 | 0 | 66049.52 | 0 | 50333.11 | 21733.11 | 28600 | 15716.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12845.1 | 2871.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14409.77 | 0 | -1306.64 | -1306.64 | 0 | 15716.41 | 0 | 0 | 0 | 12845.1 | 2871.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66049.52 | 100 | 66049.52 | 51639.75 | 51639.75 | 51639.75 | 14409.77 | 0 | 66049.52 | 14409.77 | 0 | 0 | 33950.48 | 2019-06-13
17SD017648001 | 济南2017年长途光缆大修改造工程（济青章丘管道段） | 17SD017648 | 济南2017年长途光缆大修改造工程（济青章丘管道段） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 省内干线传输光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5294号 | 20171218 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1683号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1683号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1683号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 85000 | 190000 | 190000 | 85000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146967.14 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41967.14 | 41967.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41967.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 100 | 146967.14 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 146967.14 | 41967.14 | 0 | 0 | 43032.86 | 2020-12-05
17SD017649001 | 济南2017年长途光缆大修改造工程（济青济南管道段） | 17SD017649 | 济南2017年长途光缆大修改造工程（济青济南管道段） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 省内干线传输光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 李相锋 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5294号 | 20171218 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1682号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1682号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1682号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 85000 | 190000 | 190000 | 85000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145502.55 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40502.55 | 40502.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40502.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 100 | 145502.55 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 145502.55 | 40502.55 | 0 | 0 | 44497.45 | 2020-12-05
17SD017662001 | 历城化纤小区FTTH光缆接入工程 | 17SD017662 | 历城化纤小区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5394号 | 20171213 | 20171213 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5402号 | 20171213 | 20171213 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5402号 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5402号 |  |  | 20171215 | [24 empty] | 工程未关闭 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 72796.21 | 215000 | 215000 | 72796.21 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194789.57 | 124352.69 | 64436.88 | 24436.88 | 40000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52585.78 | 82585.78 | -30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194789.57 | 100 | 194789.57 | 142203.79 | 142203.79 | 142203.79 | 52585.78 | 0 | 194789.57 | 52585.78 | 0 | 0 | 20210.43 | 2019-06-13
17SD017666001 | 槐荫区恒大金碧新城二期FTTH光缆接入工程 | 17SD017666 | 槐荫区恒大金碧新城二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5278号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 |  | 20171211 | 20171227 | 20171227 |  | 20171227 |  | 20180103 |  | 20180103 |  | 20180115 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕111号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕111号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 30200 | 40200 | 35785.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 | 28185.05 | 30200 | 35785.05 | 28185.05 | 30200 | 40200 | 40200 | 40200 | 0 | 17336 | 15629 | 35785.05 | 35785.05 | 19902.05 | 13138 | 0 | 13138 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 797 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28185.05 | 19902.05 | 7638 | 0 | 7638 | 645 | 0 | 0 | 0 | -406 | 797 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35785.05 | 35785.05 | 35785.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 28185.05 | -35785.05 | 35785.05 | 28185.05 | 35785.05 | 35785.05 | 0 | 2019-06-05
17SD017667001 | 济南市槐荫区金欣佳苑FTTH接入工程 | 17SD017667 | 济南市槐荫区金欣佳苑FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5276号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 |  | 20171211 | 20171227 | 20171227 |  | 20171227 | [28 empty] | 工程未关闭 | 56000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 20323.39 | 56000 | 66000 | 20323.39 | 56000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49806.42 | 15706.42 | 30000 | 0 | 30000 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129.81 | 4129.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49806.42 | 100 | 49806.42 | 45676.61 | 45676.61 | 45676.61 | 4129.81 | 0 | 49806.42 | 4129.81 | 0 | 0 | 16193.58 | 2019-06-05
17SD017668001 | 槐荫区段店馨苑安置区FTTH光缆接入工程 | 17SD017668 | 槐荫区段店馨苑安置区FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5277号 | 20171206 | 20171206 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5356号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5356号 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5356号 | 20180108 |  | 20180108 |  | 20180117 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕110号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕110号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 34800 | 0 | 32049.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 603 | 34800 | 32049.17 | 603 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 20064 | 18550 | 32049.17 | 32049.17 | 13246.17 | 16244 | 0 | 16244 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 709 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 244 | 0 | 244 | 359 | 0 | 0 | 0 | -603 | 709 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32049.17 | 32049.17 | 32049.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31446.17 | 31446.17 | 31446.17 | 603 | -32049.17 | 32049.17 | 603 | 32049.17 | 32049.17 | 0 | 2019-06-05
17SD017677001 | 市中区2017年12月一期政企接入工程 | 17SD017677 | 市中区2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5326号 | 20180115 | 20180115 |  | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕159号 | 20180124 | 20180124 | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕159号 | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕159号 |  |  | 20180124 |  | 20180221 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕363号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕363号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 10251 | 10078 | 0 | 25564.34 | 15244.34 | 8298 | 0 | 8298 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 561 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25564.34 | 15244.34 | 8298 | 0 | 8298 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 561 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25564.34 | 100 | 25564.34 | 0 | 0 | 0 | 25564.34 | 0 | 25564.34 | 25564.34 | 0 | 0 | 4435.66 | 2019-06-07
17SD017677002 | 市中区2017年12月二期政企接入工程 | 17SD017677 | 市中区2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5326号 | 20180115 | 20180115 |  | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕166号 | 20180125 | 20180125 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕166号 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕166号 |  |  | 20180125 |  | 20180220 |  | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕362号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕362号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 8247 | 7434 | 0 | 10109.85 | 2443.85 | 7352 | 0 | 7352 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10109.85 | 2443.85 | 7352 | 0 | 7352 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10109.85 | 100 | 10109.85 | 0 | 0 | 0 | 10109.85 | 0 | 10109.85 | 10109.85 | 0 | 0 | 19890.15 | 2019-06-07
17SD017677003 | 市中区2017年12月三期政企接入工程 | 17SD017677 | 市中区2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5326号 | 20180115 | 20180115 |  | 20180117 | 中国电信济南工程〔2018〕43号 | 20180118 | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕43号 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕43号 |  |  | 20180118 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.03 | 8750.03 | 7200 | 0 | 7200 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.03 | 8750.03 | 7200 | 0 | 7200 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.03 | 100 | 17930.03 | 0 | 0 | 0 | 17930.03 | 0 | 17930.03 | 17930.03 | 0 | 0 | 22069.97 | 2019-06-07
17SD017740001 | 平阴县2017年12月扩容工程 | 17SD017740 | 平阴县2017年12月扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 应急项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5271号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5322号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5322号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5322号 |  |  | 20171208 |  | 20180112 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 9086.31 | 100000 | 100000 | 9086.31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55245.6 | 23484.53 | 27761.07 | 22761.07 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35668.09 | -11508.63 | -25359.46 | -26859.46 | 1500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55245.6 | 100 | 55245.6 | 90913.69 | 90913.69 | 90913.69 | -35668.09 | 0 | 55245.6 | -35668.09 | 0 | 0 | 44754.4 | 2019-06-05
17SD017753001 | 济阳新市褚家村等12个村主干光缆投资合作工程 | 17SD017753 | 济阳新市褚家村等12个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5275号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5311号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5311号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5311号 |  |  | 20171211 |  | 20171226 |  | 20180112 | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕10号 |  |  |  | 20180115 | 20180115 | 20180211 |  | 20180115 | 中国电信济南工程〔2018〕10号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180319 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 85000 | 0 | 73607.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 371 | 85000 | 73607.63 | 371 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 42683.21 | 39272 | 73607.63 | 73607.63 | 34036.63 | 30082 | 0 | 30082 | 9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7859 | 1331 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 82 | 0 | 82 | 289 | 0 | 0 | 0 | -1341 | 1331 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73607.63 | 73607.63 | 73607.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73236.63 | 73236.63 | 73236.63 | 371 | -73607.63 | 73607.63 | 371 | 73607.63 | 73607.63 | 0 | 2019-06-05
17SD017754001 | 济阳新市红庙村等14个村主干光缆投资合作工程 | 17SD017754 | 济阳新市红庙村等14个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5274号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5310号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5310号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5310号 |  |  | 20171210 |  | 20171230 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕278号 |  |  |  | 20180314 | 20180314 | 20180407 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕278号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 26923.79 | 115000 | 115000 | 26923.79 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 66793.36 | 56646.14 | 0 | 96976.89 | 39983.75 | 43599.14 | 0 | 43599.14 | 13394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037 | 2010 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900.68 | 9107.54 | -1400.86 | 0 | -1400.86 | 1194 | 0 | 0 | 0 | -1163 | 2010 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96976.89 | 100 | 96976.89 | 88076.21 | 88076.21 | 88076.21 | 8900.68 | 0 | 96976.89 | 8900.68 | 0 | 0 | 18023.11 | 2019-06-05
17SD017757001 | 济阳新市王楼村等15个村主干光缆投资合作工程 | 17SD017757 | 济阳新市王楼村等15个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5273号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5309号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5309号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5309号 |  |  | 20171210 |  | 20180105 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕63号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕63号 | 20180313 |  |  | 20180323 | 20180315 | 20180329 | 白雪 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 85000 | 0 | 71687.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 4176.43 | 85000 | 71687.74 | 4176.43 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 42260 | 39521 | 71687.74 | 71687.74 | 31874.74 | 29857 | 0 | 29857 | 9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8391 | 1273 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176.43 | 9063.43 | -5143 | 0 | -5143 | 256 | 0 | 0 | 0 | -1309 | 1273 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71687.74 | 71687.74 | 71687.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67511.31 | 67511.31 | 67511.31 | 4176.43 | -71687.74 | 71687.74 | 4176.43 | 71687.74 | 71687.74 | 0 | 2019-06-05
17SD017763001 | 济南历城区农科院机房至齐鲁制药总厂光交箱光缆优改工程 | 17SD017763 | 济南历城区农科院机房至齐鲁制药总厂光交箱光缆优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171205 | 中电信济南工程〔2017〕1552号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5304号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5304号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5304号 | [26 empty] | 20180116 | 工程已关闭 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-05
17SD017767001 | 济南历城区农科院机房至环保机房二路由光缆接入优改工程 | 17SD017767 | 济南历城区农科院机房至环保机房二路由光缆接入优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171205 | 中电信济南工程〔2017〕1551号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5305号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5305号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5305号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕96号 | [7 empty] | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕96号 | [8 empty] | 20180326 | 工程已关闭 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | -17037.08 | 190000 | 0 | -17037.08 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17037.08 | 0 | -14130.08 | -10130.08 | -4000 | -2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17037.08 | 17037.08 | 17037.08 | -17037.08 | 0 | 0 | -17037.08 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-05
17SD017779001 | 济南历城区环保机房至万象新天机房二路由光缆接入优改工程 | 17SD017779 | 济南历城区环保机房至万象新天机房二路由光缆接入优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171205 | 中电信济南工程〔2017〕1554号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5306号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5306号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5306号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕88号 | [7 empty] | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕88号 | [8 empty] | 20180326 | 工程已关闭 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | -90251.25 | 160000 | 0 | -90251.25 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90251.25 | 0 | -87731.25 | -83731.25 | -4000 | -2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90251.25 | 90251.25 | 90251.25 | -90251.25 | 0 | 0 | -90251.25 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-05
17SD017782001 | 平阴县2017年12月政企接入工程 | 17SD017782 | 平阴县2017年12月政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171204 | 中国电信济南工程〔2017〕5252号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5320号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5320号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5320号 |  |  | 20171208 |  | 20180112 |  | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕585号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕585号 | 20180426 | [8 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 63900 | 80000 | 80000 | 63900 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 14105 | 12662 | 0 | 52204.91 | 1857.94 | 22759.48 | 12828.48 | 9931 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 366 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24611.49 | 36104.91 | 1857.94 | 8759.48 | 12828.48 | -4069 | 876 | 0 | 0 | 0 | 265 | 366 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24611.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27593.42 | 100 | 52204.91 | 16100 | 16100 | 16100 | 11493.42 | 0 | 52204.91 | 36104.91 | 0 | 0 | 27795.09 | 2019-06-04
17SD017813001 | 章丘市党家医院宿舍等四处FTTH扩容工程 | 17SD017813 | 章丘市2017年12月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5397号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5423号 | 20171215 | 20171215 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5423号 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5423号 |  |  | 20180109 |  | 20180126 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 57815.43 | 100000 | 100000 | 57815.43 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86511.06 | 3429.93 | 73134.72 | 34207.62 | 38927.1 | 9946.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.94 | 3257.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44326.49 | 3429.93 | 34207.62 | 34207.62 | 0 | 6688.94 | 0 | 0 | 0 | 6688.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86511.06 | 100 | 86511.06 | 42184.57 | 42184.57 | 42184.57 | 44326.49 | 0 | 86511.06 | 44326.49 | 0 | 0 | 13488.94 | 2019-06-13
17SD017818001 | 章丘埠东社区FTTH接入工程 | 17SD017818 | 章丘埠东社区FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5399号 | 20171225 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20171225 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 |  |  |  | 20171226 | [24 empty] | 工程未关闭 | 48000 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 18390.97 | 48000 | 52700 | 18390.97 | 48000 | 52700 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52224.57 | 0 | 50247.71 | 50047.71 | 200 | 1976.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1476.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17915.54 | 0 | 20678.42 | 28678.42 | -8000 | -2762.88 | 0 | 0 | 0 | -2762.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52224.57 | 100 | 52224.57 | 34309.03 | 34309.03 | 34309.03 | 17915.54 | 0 | 52224.57 | 17915.54 | 0 | 0 | 475.43 | 2019-06-13
17SD017821001 | 济南历城区祥泰城机房至万象新天机房二路由光缆接入优改工程 | 17SD017821 | 济南历城区祥泰城机房至万象新天机房二路由光缆接入优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目已取消 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171205 | 中电信济南工程〔2017〕1553号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5307号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5307号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5307号 | [26 empty] | 20180417 | 工程已关闭 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | -79429.05 | 120000 | 0 | -79429.05 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79429.05 | 0 | -77474.05 | -57474.05 | -20000 | -1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79429.05 | 79429.05 | 79429.05 | -79429.05 | 0 | 0 | -79429.05 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-05
17SD017837001 | 商河县2017年12月一期扩容工程 | 17SD017837 | 商河县2017年12月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5279号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5313号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5313号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5313号 |  |  | 20171207 |  | 20171231 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕405号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕405号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 52161.04 | 90000 | 90000 | 52161.04 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 24248 | 22146 | 0 | 65607.24 | 38951.94 | 21614.3 | 4222.3 | 17392 | 5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289 | 1465 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27768.28 | 35195.28 | -968 | 0 | -968 | -6459 | 0 | 0 | 0 | -5211 | -1535 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65607.24 | 100 | 65607.24 | 37838.96 | 37838.96 | 37838.96 | 27768.28 | 0 | 65607.24 | 27768.28 | 0 | 0 | 24392.76 | 2019-06-05
17SD017838001 | 商河县2017年12月一期政企接入工程 | 17SD017838 | 商河县2017年12月一期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20171205 | 中国电信济南工程〔2017〕5281号 | 20171205 | 20171205 |  | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5312号 | 20171206 | 20171206 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5312号 | 20171206 | 中国电信济南工程〔2017〕5312号 |  |  | 20171207 |  | 20171231 |  | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕406号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕406号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 54401.98 | 90000 | 90000 | 54401.98 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 16273 | 13306 | 0 | 66951.5 | 2810.85 | 16909.59 | 6461.59 | 10448 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 430 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44124.06 | 31353.48 | 1506.52 | -5884.1 | 2027.9 | -7912 | -8393 | 0 | 0 | 0 | -6072 | -2570 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44124.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22827.44 | 100 | 66951.5 | 35598.02 | 35598.02 | 35598.02 | -12770.58 | 0 | 66951.5 | 31353.48 | 0 | 0 | 23048.5 | 2019-06-05
17SD017981001 | 高新区海尔绿城中央广场FTTH接入工程 | 17SD017981 | 高新区海尔绿城中央广场FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20171207 | 中国电信济南工程〔2017〕5325号 | 20171208 | 20171208 |  | 20171208 |  | 20171211 | 20180503 | 20180503 |  | 20180503 |  |  |  | 20171211 |  | 20171218 |  | 20180329 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕606号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕606号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 36200 | 36200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 12000.21 | 30000 | 36200 | 12000.21 | 30000 | 36200 | 36200 | 36200 | 0 | 25912 | 21857 | 0 | 35651.26 | 9131.82 | 24988.44 | 4662.44 | 20326 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11451.47 | 0 | 10620.47 | 794.47 | 9826 | 831 | 0 | 0 | 0 | 146 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35651.26 | 83.1394 | 29640.26 | 24199.79 | 24199.79 | 24199.79 | 11451.47 | 0 | 35651.26 | 11451.47 | 0 | 0 | 548.74 | 2019-06-07
17SD018094001 | 本部政企济南铁路局公务机械段单兵视频回传系统建设工程 | 17SD018094 | 济南电信济南铁路局公务机械段单兵视频回传系统建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 综合信息服务 | 综合信息服务 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5458号 | 20171218 | 20171218 | [36 empty] | 工程未关闭 | 2810000 | 0 | 2810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810000 | 1350170.94 | 2810000 | 2810000 | 1350170.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459829.06 | 1459829.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459829.06 | 100 | 1459829.06 | 1459829.06 | 1459829.06 | 1459829.06 | 0 | 0 | 1459829.06 | 0 | 0 | 0 | 1350170.94 | 2020-12-18
17SD018121001 | 本部历城济南国际机场员工公寓宽带接入工程 | 17SD018121 | 本部历城济南国际机场员工公寓宽带接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171208 | 中国电信济南工程〔2017〕5330号 | 20171208 | 20171208 |  | 20171208 | 中电信济南工程〔2017〕1560号 | 20171208 | 20171208 | 20171208 | 中电信济南工程〔2017〕1560号 | 20171208 | 中电信济南工程〔2017〕1560号 |  |  | 20171212 |  | 20180125 |  | 20180319 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕166号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕166号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 8948.98 | 27000 | 27000 | 8948.98 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 12394 | 11977 | 0 | 23700.83 | 11460.83 | 11827 | 0 | 11827 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.81 | 1409.81 | 3827 | 0 | 3827 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700.83 | 100 | 23700.83 | 18051.02 | 18051.02 | 18051.02 | 5649.81 | 0 | 23700.83 | 5649.81 | 0 | 0 | 3299.17 | 2019-06-08
17SD018138001 | 济阳仁风镇刘家村等14个村主干光缆投资合作工程 | 17SD018138 | 济阳仁风镇刘家村等14个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5364号 | 20171211 | 20171211 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5382号 | 20171212 | 20171212 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5382号 | 20171212 | 中国电信济南工程〔2017〕5382号 |  |  | 20171218 |  | 20180120 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕279号 |  |  |  | 20180320 | 20180320 | 20180407 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕279号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 31014.7 | 125000 | 125000 | 31014.7 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 55014.05 | 55729.65 | 0 | 107745.34 | 51660.69 | 42987.65 | 0 | 42987.65 | 13097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10463 | 2279 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13760.04 | 9041.39 | 2987.65 | 0 | 2987.65 | 1731 | 0 | 0 | 0 | -903 | 2279 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107745.34 | 100 | 107745.34 | 93985.3 | 93985.3 | 93985.3 | 13760.04 | 0 | 107745.34 | 13760.04 | 0 | 0 | 17254.66 | 2019-06-11
17SD018161001 | 市中区2017年12月一期扩容工程（万博） | 17SD018161 | 市中区2017年12月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5434号 | 20180115 | 20180115 |  | 20180122 | 中国电信济南工程〔2018〕160号 | 20180124 | 20180124 | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕160号 | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕160号 |  |  | 20180126 |  | 20180215 |  | 20180319 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕491号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕491号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 14354 | 12024 | 0 | 16595.2 | 4325.2 | 10586 | 0 | 10586 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 297 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16595.2 | 4325.2 | 10586 | 0 | 10586 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 297 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16595.2 | 100 | 16595.2 | 0 | 0 | 0 | 16595.2 | 0 | 16595.2 | 16595.2 | 0 | 0 | 13404.8 | 2019-06-18
17SD018161002 | 市中区2017年12月二期扩容工程（万博） | 17SD018161 | 市中区2017年12月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5434号 | 20180115 | 20180115 |  | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕165号 | 20180125 | 20180125 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕165号 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕165号 |  |  | 20180125 |  | 20180301 |  | 20180319 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕723号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕723号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 16781 | 16075 | 0 | 18292.65 | 5512.65 | 11700 | 0 | 11700 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18292.65 | 5512.65 | 11700 | 0 | 11700 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18292.65 | 100 | 18292.65 | 0 | 0 | 0 | 18292.65 | 0 | 18292.65 | 18292.65 | 0 | 0 | 11707.35 | 2019-06-18
17SD018161003 | 市中区2017年12月三期扩容工程（万博） | 17SD018161 | 市中区2017年12月一期扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5434号 | 20180115 | 20180115 |  | 20180129 | 中国电信济南工程〔2018〕170号 | 20180130 | 20180130 | 20180130 | 中国电信济南工程〔2018〕170号 | 20180130 | 中国电信济南工程〔2018〕170号 |  |  | 20180326 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18227.96 | 947.96 | 16200 | 0 | 16200 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18227.96 | 947.96 | 16200 | 0 | 16200 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18227.96 | 100 | 18227.96 | 0 | 0 | 0 | 18227.96 | 0 | 18227.96 | 18227.96 | 0 | 0 | 21772.04 | 2019-06-18
17SD018165001 | 章丘相公镇王家村马家村新增OLT设备 | 17SD018165 | 章丘相公镇王家村马家村新增OLT设备 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5398号 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 |  | 20171214 | 20180317 | 20180317 |  | 20180317 |  |  |  | 20171218 |  | 20180126 | [22 empty] | 工程未关闭 | 61000 | 64600 | 64600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 17601.57 | 61000 | 64600 | 17601.57 | 61000 | 64600 | 64600 | 64600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60940.43 | 0 | 57969.34 | 57927.34 | 42 | 2971.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.22 | 1460.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13942 | 0 | 13488.93 | 14735.25 | -1246.32 | 453.07 | 0 | 0 | 0 | 453.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60940.43 | 100 | 60940.43 | 46998.43 | 46998.43 | 46998.43 | 13942 | 0 | 60940.43 | 13942 | 0 | 0 | 3659.57 | 2019-06-13
17SD018176001 | 长清中建长清湖小区二期FTTH光缆接入工程 | 17SD018176 | 长清中建长清湖小区二期FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5365号 | 20171211 | 20171211 |  | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5374号 | 20171211 | 20171211 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5374号 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5374号 |  |  | 20171225 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 37478.58 | 100000 | 100000 | 37478.58 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73961.44 | 36781.44 | 32000 | 0 | 32000 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440.02 | 15840.02 | -4400 | 0 | -4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73961.44 | 100 | 73961.44 | 62521.42 | 62521.42 | 62521.42 | 11440.02 | 0 | 73961.44 | 11440.02 | 0 | 0 | 26038.56 | 2019-06-11
17SD018198001 | 济南17年无线网高新建筑大学微站、中铁财智5号楼、三庆齐盛广场室分光缆工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171220 | 20171220 | 20180117 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5531号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5531号 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5531号 |  |  | 20171221 |  | 20180102 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕137号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕137号 | 20180224 |  |  | 20180307 | 20180306 | 20180314 | 耿秀萍 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180314 | 工程已关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 130000 | 119335.86 | 23685 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 88821 | 73632 | 119335.86 | 119335.86 | 14139.58 | 95313.28 | 31111.28 | 64202 | 9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 2630 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23685 | 0 | 16202 | 0 | 16202 | 7483 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 2630 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119335.86 | 119335.86 | 119335.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95650.86 | 95650.86 | 95650.86 | 23685 | -119335.86 | 119335.86 | 23685 | 119335.86 | 119335.86 | 0 | 2020-12-15
17SD018198002 | 济南18年无线网海右重华、国网、儿童医院、共青团人防、柏蔓、经五纬九-磐石宾馆、亚朵主干室分光缆工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180130 | 20180130 |  | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕176号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕176号 | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕176号 |  |  | 20180227 |  | 20180416 | [22 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130220.63 | 35137.93 | 49428.15 | 39928.15 | 9500 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42954.55 | 130220.63 | 35137.93 | 49428.15 | 39928.15 | 9500 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42954.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87266.08 | 100 | 130220.63 | 0 | 0 | 0 | 87266.08 | 0 | 130220.63 | 130220.63 | 0 | 0 | 22779.37 | 2020-12-15
17SD018198003 | 济南18年无线网商河满家、信家基站光缆接入工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180201 |  | 20180201 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 |  |  |  | 20180227 |  | 20180306 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕526号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕526号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 55000 | 58000.01 | 58000 | 55000 | 58000.01 | 58000.01 | 58000.01 | 0 | 31497 | 29564 | 0 | 56488.9 | 26621.9 | 23501 | 0 | 23501 | 6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885 | 1178 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56488.9 | 26621.9 | 23501 | 0 | 23501 | 6366 | 0 | 0 | 0 | 4885 | 1178 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56488.9 | 100 | 56488.9 | 0 | 0 | 0 | 56488.9 | 0 | 56488.9 | 56488.9 | 0 | 0 | 1511.11 | 2020-12-15
17SD018198004 | 济南18年无线网商河杨庄铺朱家洼、四官集基站光缆接入工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕181号 | 20180201 | 20180201 | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕181号 | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕181号 |  |  | 20180227 |  | 20180306 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕527号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕527号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 70000 | 70000 | 68000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 40110 | 38601 | 0 | 67570.75 | 28677.75 | 30462 | 0 | 30462 | 8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6759 | 1380 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67570.75 | 28677.75 | 30462 | 0 | 30462 | 8431 | 0 | 0 | 0 | 6759 | 1380 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67570.75 | 100 | 67570.75 | 0 | 0 | 0 | 67570.75 | 0 | 67570.75 | 67570.75 | 0 | 0 | 2429.25 | 2020-12-15
17SD018198005 | 济南18年无线网章丘西姚北移动、南杨家南、后枣园西南、山水泉城北区、龙三村、枣园陈家、党家固网-李官庄基站光缆接入工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕179号 | 20180201 | 20180201 | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕179号 | 20180201 | 中国电信济南工程〔2018〕179号 |  |  | 20180227 |  | 20180327 |  | 20180410 | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕728号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕728号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 111130 | 90254 | 0 | 75659.46 | 5937.19 | 65222.27 | 55722.27 | 9500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75659.46 | 5937.19 | 65222.27 | 55722.27 | 9500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75659.46 | 100 | 75659.46 | 0 | 0 | 0 | 75659.46 | 0 | 75659.46 | 75659.46 | 0 | 0 | 94340.54 | 2020-12-15
17SD018198006 | 济南18年无线网章丘黄家塘北基站、银座佳悦、龙泉国际5号楼、电子学校室分光缆工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180226 | 20180226 | 20180421 | 20180227 | 中国电信济南工程〔2018〕222号 | 20180227 | 20180227 | 20180227 | 中国电信济南工程〔2018〕222号 | 20180227 | 中国电信济南工程〔2018〕222号 |  |  | 20180227 |  | 20180327 |  | 20180410 | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕729号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕729号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 140000 | 139999.98 | 139999.98 | 139999.98 | 139999.98 | 139999.98 | 139999.98 | 0 | 74485 | 68609 | 0 | 102542.06 | 14640.56 | 83401.5 | 35901.5 | 47500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102542.06 | 14640.56 | 83401.5 | 35901.5 | 47500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102542.06 | 100 | 102542.06 | 0 | 0 | 0 | 102542.06 | 0 | 102542.06 | 102542.06 | 0 | 0 | 37457.92 | 2020-12-15
17SD018198007 | 济南18年无线网槐荫新泉城、五院、恒生望山、市中职业病、大岭小岭老虎洞山石坊峪隧道、济大西校23号楼室分光缆工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180226 | 20180226 |  | 20180227 | 中国电信济南工程〔2018〕227号 | 20180228 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕227号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕227号 |  |  | 20180228 |  | 20180416 | [22 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 210000 | 209999.99 | 208999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179392.28 | 25535.89 | 146656.39 | 61156.39 | 85500 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179392.28 | 25535.89 | 146656.39 | 61156.39 | 85500 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179392.28 | 100 | 179392.28 | 0 | 0 | 0 | 179392.28 | 0 | 179392.28 | 179392.28 | 0 | 0 | 30607.71 | 2020-12-15
17SD018198008 | 济南18年无线网历城柴家村、郭店小区西、万科新里程南基站光缆工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180227 | 20180227 |  | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕234号 | 20180228 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕234号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕234号 |  |  | 20180228 |  | 20180324 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕528号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕528号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 31975 | 30206 | 0 | 47449.1 | 16971.1 | 24502 | 0 | 24502 | 5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732 | 972 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47449.1 | 16971.1 | 24502 | 0 | 24502 | 5976 | 0 | 0 | 0 | 4732 | 972 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47449.1 | 100 | 47449.1 | 0 | 0 | 0 | 47449.1 | 0 | 47449.1 | 47449.1 | 0 | 0 | 4550.9 | 2020-12-15
17SD018198009 | 济南18年无线网高新胸科医院东院、万科金域国际室分光缆工程 | 17SD018198 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180227 | 20180227 | 20180421 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕233号 | 20180228 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕233号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕233号 |  |  | 20180228 |  | 20180416 |  | 20180417 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕849号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕849号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1070000 | 1062335.84 | 1062335.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 963684.97 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 54078 | 0 | 0 | 82791.99 | 36791.99 | 43000 | 0 | 43000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82791.99 | 36791.99 | 43000 | 0 | 43000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82791.99 | 100 | 82791.99 | 0 | 0 | 0 | 82791.99 | 0 | 82791.99 | 82791.99 | 0 | 0 | 7208.01 | 2020-12-15
17SD018200001 | 济南18年无线网商河杨庄铺-官王庙，玉皇庙国家基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕312号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕312号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕312号 |  |  | 20180310 |  | 20180324 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕529号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕529号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 38570 | 31117 | 0 | 50841.13 | 19431.13 | 24646 | 0 | 24646 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5422 | 1049 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50841.13 | 19431.13 | 24646 | 0 | 24646 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 5422 | 1049 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50841.13 | 100 | 50841.13 | 0 | 0 | 0 | 50841.13 | 0 | 50841.13 | 50841.13 | 0 | 0 | 4158.87 | 2020-12-15
17SD018200002 | 济南18年无线网高新凤凰国际室分光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 | 20180421 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕313号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕313号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕313号 |  |  | 20180404 |  | 20180413 |  | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕848号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕848号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 55000 | 55000 | 54000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 27536 | 0 | 0 | 39891.2 | 19491.2 | 18000 | 0 | 18000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39891.2 | 19491.2 | 18000 | 0 | 18000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39891.2 | 100 | 39891.2 | 0 | 0 | 0 | 39891.2 | 0 | 39891.2 | 39891.2 | 0 | 0 | 15108.8 | 2020-12-15
17SD018200003 | 济南18年无线网商河展集基站光缆接入工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180307 |  | 20180308 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 |  |  |  | 20180307 |  | 20180324 |  | 20180326 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕531号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕531号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 56000 | 61499.99 | 61499.99 | 55999.99 | 61499.99 | 61499.99 | 61499.99 | 0 | 32539 | 29557 | 0 | 60396.9 | 30556.9 | 23321 | 0 | 23321 | 6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929 | 1307 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60396.9 | 30556.9 | 23321 | 0 | 23321 | 6519 | 0 | 0 | 0 | 4929 | 1307 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60396.9 | 100 | 60396.9 | 0 | 0 | 0 | 60396.9 | 0 | 60396.9 | 60396.9 | 0 | 0 | 1103.09 | 2020-12-15
17SD018200004 | 济南18年无线网历城西董家移动、西营下罗伽、八里峪公园、刘家庄、高新茗筑美嘉基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 | 20180421 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕315号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕315号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕315号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 98000 | 98000.02 | 98000 | 98000.02 | 98000.02 | 98000.02 | 98000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69868.96 | 1811.15 | 63557.81 | 25557.81 | 38000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69868.96 | 1811.15 | 63557.81 | 25557.81 | 38000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69868.96 | 100 | 69868.96 | 0 | 0 | 0 | 69868.96 | 0 | 69868.96 | 69868.96 | 0 | 0 | 28131.06 | 2020-12-15
17SD018200005 | 济南18年无线网天桥重汽医院、官扎营、老虎山、浆水泉隧道、历城韩仓一村南、全节村、金泰花园基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕317号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕317号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕317号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 150000 | 149999.99 | 148999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114309.59 | 10631.99 | 97377.6 | 35627.6 | 61750 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114309.59 | 10631.99 | 97377.6 | 35627.6 | 61750 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114309.59 | 100 | 114309.59 | 0 | 0 | 0 | 114309.59 | 0 | 114309.59 | 114309.59 | 0 | 0 | 35690.4 | 2020-12-15
17SD018200006 | 济南18年无线网天桥中恒商城、世茂天城、历城遥墙国际机场、第三人民医院、郭店协和餐厅创业楼、韩西村、唐王韩东基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕316号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕316号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕316号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 163000 | 162999.99 | 160999.99 | 162999.99 | 162999.99 | 162999.99 | 162999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128382.59 | 10775.97 | 110406.62 | 43906.62 | 66500 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128382.59 | 10775.97 | 110406.62 | 43906.62 | 66500 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128382.59 | 100 | 128382.59 | 0 | 0 | 0 | 128382.59 | 0 | 128382.59 | 128382.59 | 0 | 0 | 34617.4 | 2020-12-15
17SD018200007 | 济南18年无线网历城锦绣川大泉村、仲宫西郭基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕309号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕309号 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕309号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20927.61 | 394.23 | 19633.38 | 8833.38 | 10800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20927.61 | 394.23 | 19633.38 | 8833.38 | 10800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20927.61 | 100 | 20927.61 | 0 | 0 | 0 | 20927.61 | 0 | 20927.61 | 20927.61 | 0 | 0 | 15072.39 | 2020-12-15
17SD018200008 | 济南18年无线网高新护理学校、重汽1956、中铁逸都北区、东岸嘉园9号楼、金汇瀚玉城12基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 | 20180421 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕304号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕304号 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕304号 |  |  | 20180321 |  | 20180327 | [22 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46607.59 | 5135.81 | 38771.78 | 11771.78 | 27000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46607.59 | 5135.81 | 38771.78 | 11771.78 | 27000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46607.59 | 100 | 46607.59 | 0 | 0 | 0 | 46607.59 | 0 | 46607.59 | 46607.59 | 0 | 0 | 23392.41 | 2020-12-15
17SD018200009 | 2018年济南电信RAN ER扩容工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180313 | 20180313 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕824号 | 20180418 | 20180418 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕824号 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕824号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137931.99 | 128031.99 | 3060 | 0 | 3060 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137931.99 | 128031.99 | 3060 | 0 | 3060 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137931.99 | 100 | 137931.99 | 0 | 0 | 0 | 137931.99 | 0 | 137931.99 | 137931.99 | 0 | 0 | 2068.01 | 2020-12-15
17SD018200010 | 济南18年无线网章丘孟白-陈家朴、枣园精神病院-潘王路光交、柳沟-章丘西、圣井危山风景区、三涧溪东南、齐鲁理工基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180326 | 20180326 | 20180420 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕521号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕521号 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕521号 |  |  | 20180404 |  | 20180411 | [22 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 140000 | 140000 | 135000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122260.14 | 4790.72 | 111169.42 | 63669.42 | 47500 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122260.14 | 4790.72 | 111169.42 | 63669.42 | 47500 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122260.14 | 100 | 122260.14 | 0 | 0 | 0 | 122260.14 | 0 | 122260.14 | 122260.14 | 0 | 0 | 17739.86 | 2020-12-15
17SD018200011 | 济南18年无线网高新丁豪商住楼室分、维也纳酒店、东彩石村东、兴旺家园南、孙村轻骑、合二石料厂、龙奥御苑山坡、出口加工厂东北基站光缆工程 | 17SD018200 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180326 | 20180326 | 20180420 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕522号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕522号 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕522号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1130000 | 1134499.99 | 1134499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 1129999.97 | 166000 | 166000 | 165000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154758.73 | 25616.54 | 122842.19 | 86842.19 | 36000 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154758.73 | 25616.54 | 122842.19 | 86842.19 | 36000 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154758.73 | 100 | 154758.73 | 0 | 0 | 0 | 154758.73 | 0 | 154758.73 | 154758.73 | 0 | 0 | 11241.27 | 2020-12-15
17SD018213001 | 济南槐荫区轻轨R2线（闫千户3-1期）光缆优改工程 | 17SD018213 | 济南槐荫区轻轨R2线（闫千户3-1期）光缆优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171211 | 中电信济南工程〔2017〕1602号 | 20171212 | 20171212 |  | 20171212 | 中国电信济南工程〔2018〕719号 | 20171214 | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕719号 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕719号 | 20171215 |  | 20171215 |  | 20180110 |  | 20180426 | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕277号 |  |  |  | 20180426 | 20180426 |  |  | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕277号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 69000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 73004.61 | 69000 | 89000 | 73004.61 | 69000 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 52433.97 | 0 | 0 | 59793.17 | 1539.74 | 54938.03 | 18216.03 | 36722 | 3315.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43797.78 | 1539.74 | 38942.64 | 2220.64 | 36722 | 3315.4 | 0 | 0 | 0 | 1985.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59793.17 | 100 | 59793.17 | 15995.39 | 15995.39 | 15995.39 | 43797.78 | 0 | 59793.17 | 43797.78 | 0 | 0 | 29206.83 | 2019-06-11
17SD018272001 | 济南18年无线网历城双语实验学校、张马屯、虞山花园东、赛信建材公司基站高新护理学校、银丰财富5号楼室分光缆工程 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕243号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕243号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕243号 |  |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 122000 | 122000.01 | 122000 | 122000.01 | 122000.01 | 122000.01 | 122000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100628.21 | 0 | 52250 | 0 | 52250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46128.21 | 100628.21 | 0 | 52250 | 0 | 52250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46128.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 100 | 100628.21 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 0 | 100628.21 | 100628.21 | 0 | 0 | 21371.8 | 2020-12-15
17SD018272002 | 济南18年无线网历城卢南-大水井、刘家峪-北杨家、万科幸福里北基站光缆工程 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕242号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕242号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕242号 |  |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35050 | 0 | 33250 | 0 | 33250 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35050 | 0 | 33250 | 0 | 33250 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35050 | 100 | 35050 | 0 | 0 | 0 | 35050 | 0 | 35050 | 35050 | 0 | 0 | 44950 | 2020-12-15
17SD018272003 | 济南18年无线网高新港沟、龙鼎隧道光缆工程 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180416 | 20180416 | 20180420 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕244号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕244号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕244号 |  |  | 20180417 |  | 20180425 | [22 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57857.94 | 29457.94 | 26600 | 0 | 26600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57857.94 | 29457.94 | 26600 | 0 | 26600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57857.94 | 100 | 57857.94 | 0 | 0 | 0 | 57857.94 | 0 | 57857.94 | 57857.94 | 0 | 0 | 6142.06 | 2020-12-15
17SD018272004 | 济南18年无线网市中桔子酒店、紫宸大厦、济大西校10栋宿舍楼、槐荫省委党校培训大楼、省立医院西院、国网山东电力经济技术研究室室分光缆工程 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕255号 | 20180418 | 20180418 | 20180418 | 中电信济南工程〔2018〕255号 | 20180418 | 中电信济南工程〔2018〕255号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 132000 | 131999.99 | 131999.99 | 131999.99 | 131999.99 | 131999.99 | 131999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97596.2 | 22565.26 | 73230.94 | 16230.94 | 57000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97596.2 | 22565.26 | 73230.94 | 16230.94 | 57000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97596.2 | 100 | 97596.2 | 0 | 0 | 0 | 97596.2 | 0 | 97596.2 | 97596.2 | 0 | 0 | 34403.79 | 2020-12-15
17SD018272005 | 济南18年无线网天桥零点物流港室分光缆工程 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180424 | 20180424 |  | 20180424 | 中电信济南工程〔2018〕271号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕271号 | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕271号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 140000 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 139999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78732.24 | 53809.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24922.88 | 78732.24 | 53809.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24922.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53809.36 | 100 | 78732.24 | 0 | 0 | 0 | 53809.36 | 0 | 78732.24 | 78732.24 | 0 | 0 | 61267.75 | 2020-12-15
17SD018272006 | ZG2018年历城区接入主干（农科院机房-齐鲁制药总厂光交）项目 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180502 | 20180502 |  | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1026号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1026号 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1026号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 2020-12-15
17SD018272007 | ZG2018年历城区接入主干（祥泰城机房-奥体中路北二期光交）项目 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180502 | 20180502 |  | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1027号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1027号 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1027号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 2020-12-15
17SD018272008 | ZG2018年历城区接入主干（祥泰城机房-工业北路祥泰城光交）项目 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180502 | 20180502 |  | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1028号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1028号 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1028号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 2020-12-15
17SD018272009 | ZG2018年历城区接入主干（祥泰城机房-齐鲁制药总厂光交）项目 | 17SD018272 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（东部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180502 | 20180502 |  | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1030号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1030号 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1030号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 1260000 | 0 | 1259999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1259999.98 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 2020-12-15
17SD018303001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目01批工程 | 17SD018303 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1698号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1698号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1698号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 6781500 | 0 | 6781500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781500 | 1187996 | 1319500 | 1319500 | 255901 | 1319500 | 1319500 | 1319500 | 1319500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197225.78 | 892259.91 | 72307.76 | 707.76 | 71600 | 184972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122972 | 0 | 47686.11 | 133626.78 | 35232.91 | 50707.76 | 707.76 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47686.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149539.67 | 100 | 1197225.78 | 1063599 | 1063599 | 1063599 | 85940.67 | 0 | 1197225.78 | 133626.78 | 0 | 0 | 122274.22 | 2019-12-18
17SD018303002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目02批工程 | 17SD018303 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1697号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1697号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1697号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 6781500 | 0 | 6781500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781500 | 1187996 | 1304100 | 1304100 | 135048 | 1304100 | 1304100 | 1304100 | 1304100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198279.21 | 876502.22 | 121996.99 | 396.99 | 121600 | 199780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136780 | 0 | 0 | 29227.21 | 28830.22 | 396.99 | 396.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198279.21 | 100 | 1198279.21 | 1169052 | 1169052 | 1169052 | 29227.21 | 0 | 1198279.21 | 29227.21 | 0 | 0 | 105820.79 | 2019-12-18
17SD018303003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目03批工程 | 17SD018303 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1694号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1694号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1694号 |  |  | 20180104 |  | 20180305 |  |  | 20180416 | 17SD018303003 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 6781500 | 0 | 6781500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781500 | 1187996 | 1313900 | 1313900 | 254965 | 1313900 | 1313900 | 1313900 | 1313900 | 0 | 180933 | 0 | 0 | 1274270.93 | 913688.25 | 132543.68 | 943.68 | 131600 | 228039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166039 | 0 | 0 | 215335.93 | 104392.25 | 110943.68 | 943.68 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274270.93 | 100 | 1274270.93 | 1058935 | 1058935 | 1058935 | 215335.93 | 0 | 1274270.93 | 215335.93 | 0 | 0 | 39629.07 | 2019-12-18
17SD018303004 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目04批工程 | 17SD018303 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1693号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1693号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1693号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 6781500 | 0 | 6781500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781500 | 1187996 | 1332700 | 1332700 | 269964 | 1332700 | 1332700 | 1332700 | 1332700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199239.31 | 888137.14 | 113323.63 | 1723.63 | 111600 | 166580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104580 | 0 | 31198.54 | 136503.31 | 13581.14 | 91723.63 | 1723.63 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31198.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168040.77 | 100 | 1199239.31 | 1062736 | 1062736 | 1062736 | 105304.77 | 0 | 1199239.31 | 136503.31 | 0 | 0 | 133460.69 | 2019-12-18
17SD018303005 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目05批工程 | 17SD018303 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第一批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1692号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1692号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1692号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 6781500 | 0 | 6781500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6781500 | 1187996 | 1511300 | 1511300 | 272118 | 1511300 | 1511300 | 1511300 | 1511300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487548.04 | 1119932.44 | 145381.8 | 181.8 | 145200 | 195010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122010 | 0 | 27223.8 | 248366.04 | 100960.44 | 120181.8 | 181.8 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27223.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460324.24 | 100 | 1487548.04 | 1239182 | 1239182 | 1239182 | 221142.24 | 0 | 1487548.04 | 248366.04 | 0 | 0 | 23751.96 | 2019-12-18
17SD018305001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目01批工程 | 17SD018305 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1704号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1704号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1704号 |  |  | 20180104 |  | 20180305 |  |  | 20180416 | 17SD018305001 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 5017600 | 0 | 5017600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017600 | 784235 | 1296500 | 1296500 | 232857 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | 1296500 | 0 | 143789 | 0 | 0 | 1293510.51 | 963756.12 | 107726.79 | 1126.79 | 106600 | 167580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104580 | 0 | 54447.6 | 229867.51 | 89293.12 | 86126.79 | 1126.79 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239062.91 | 95.7907 | 1239062.91 | 1063643 | 1063643 | 1063643 | 175419.91 | 0 | 1293510.51 | 229867.51 | 0 | 0 | 2989.49 | 2019-12-18
17SD018305002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目02批工程 | 17SD018305 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1701号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1701号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1701号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018305002 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 5017600 | 0 | 5017600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017600 | 784235 | 1249000 | 1249000 | 220049 | 1249000 | 1249000 | 1249000 | 1249000 | 0 | 129118 | 126847 | 0 | 1209268.32 | 951985.56 | 95607.76 | 707.76 | 94900 | 161675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101675 | 0 | 0 | 180317.32 | 105709.56 | 74607.76 | 707.76 | 73900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209268.32 | 100 | 1209268.32 | 1028951 | 1028951 | 1028951 | 180317.32 | 0 | 1209268.32 | 180317.32 | 0 | 0 | 39731.68 | 2019-12-18
17SD018305003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目03批工程 | 17SD018305 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1705号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1705号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1705号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 5017600 | 0 | 5017600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017600 | 784235 | 1287400 | 1287400 | 125442 | 1287400 | 1287400 | 1287400 | 1287400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281291.93 | 987530.1 | 126181.83 | 4581.83 | 121600 | 167580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104580 | 0 | 0 | 119333.93 | 114752.1 | 4581.83 | 4581.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281291.93 | 100 | 1281291.93 | 1161958 | 1161958 | 1161958 | 119333.93 | 0 | 1281291.93 | 119333.93 | 0 | 0 | 6108.07 | 2019-12-18
17SD018305004 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目04批工程 | 17SD018305 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1728号 | 20171228 | 20171228 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1728号 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1728号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 5017600 | 0 | 5017600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017600 | 784235 | 1184700 | 1184700 | 205887 | 1184700 | 1184700 | 1184700 | 1184700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117151.87 | 813315.14 | 101562.53 | 1762.53 | 99800 | 153865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95865 | 0 | 48409.2 | 138338.87 | 8167.14 | 81762.53 | 1762.53 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068742.67 | 100 | 1117151.87 | 978813 | 978813 | 978813 | 89929.67 | 0 | 1117151.87 | 138338.87 | 0 | 0 | 67548.13 | 2019-12-18
17SD018309001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目01批工程 | 17SD018309 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1729号 | 20171228 | 20171228 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1729号 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1729号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018309001 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 3839900 | 0 | 3839900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839900 | 736077 | 1300400 | 1300400 | 250902 | 1300400 | 1300400 | 1300400 | 1300400 | 0 | 156264 | 152814 | 0 | 1236588.32 | 977348.11 | 91660.21 | 1360.21 | 90300 | 167580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104580 | 0 | 0 | 187090.32 | 117030.11 | 70060.21 | 1360.21 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236588.32 | 100 | 1236588.32 | 1049498 | 1049498 | 1049498 | 187090.32 | 0 | 1236588.32 | 187090.32 | 0 | 0 | 63811.68 | 2019-12-18
17SD018309002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目02批工程 | 17SD018309 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1730号 | 20171228 | 20171228 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1730号 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1730号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 | [22 empty] | 工程未关闭 | 3839900 | 0 | 3839900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839900 | 736077 | 1133700 | 1133700 | 208814 | 1133700 | 1133700 | 1133700 | 1133700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028796.07 | 776231.48 | 90297.26 | 1697.26 | 88600 | 146055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90055 | 0 | 16212.33 | 103910.07 | 16000.48 | 71697.26 | 1697.26 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16212.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012583.74 | 99.9973 | 1028768.18 | 924886 | 924886 | 924886 | 87697.74 | 0 | 1028796.07 | 103910.07 | 0 | 0 | 104903.93 | 2019-12-18
17SD018309003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目03批工程 | 17SD018309 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第三批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1731号 | 20171228 | 20171228 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1731号 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1731号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 | [22 empty] | 工程未关闭 | 3839900 | 0 | 3839900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839900 | 736077 | 1405800 | 1405800 | 276361 | 1405800 | 1405800 | 1405800 | 1405800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298859.58 | 972331.21 | 96307.76 | 707.76 | 95600 | 180295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113295 | 0 | 49925.61 | 169420.58 | 38787.21 | 80707.76 | 707.76 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49925.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248933.97 | 100 | 1298859.58 | 1129439 | 1129439 | 1129439 | 119494.97 | 0 | 1298859.58 | 169420.58 | 0 | 0 | 106940.42 | 2019-12-18
17SD018310001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第四批基站主设备项目01批工程 | 17SD018310 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第四批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1732号 | 20171228 | 20171228 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1732号 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1732号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018310001 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 2897700 | 0 | 2897700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897700 | 494001 | 1398200 | 1398200 | 217547 | 1398200 | 1398200 | 1398200 | 1398200 | 0 | 153493 | 146315 | 0 | 1370903.45 | 1080472.53 | 109135.92 | 235.92 | 108900 | 181295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113295 | 0 | 0 | 190250.45 | 104514.53 | 85735.92 | 235.92 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370903.45 | 100 | 1370903.45 | 1180653 | 1180653 | 1180653 | 190250.45 | 0 | 1370903.45 | 190250.45 | 0 | 0 | 27296.55 | 2019-12-18
17SD018310002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第四批基站主设备项目02批工程 | 17SD018310 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第四批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1733号 | 20171228 | 20171228 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1733号 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1733号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180416 | 17SD018310002 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 2897700 | 0 | 2897700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897700 | 494001 | 1499500 | 1499500 | 276454 | 1499500 | 1499500 | 1499500 | 1499500 | 0 | 195813 | 0 | 0 | 1448592.74 | 1108315.72 | 146267.02 | 1067.02 | 145200 | 194010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122010 | 0 | 0 | 225546.74 | 104479.72 | 121067.02 | 1067.02 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448592.74 | 100 | 1448592.74 | 1223046 | 1223046 | 1223046 | 225546.74 | 0 | 1448592.74 | 225546.74 | 0 | 0 | 50907.26 | 2019-12-18
17SD018311001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目诺基亚网管工程 | 17SD018311 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1689号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1689号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1689号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180416 | 17SD018311001 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 1761100 | 0 | 1761100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761100 | 407926 | 145000 | 145000 | 8250 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 8423 | 0 | 0 | 139750 | 131750 | 3000 | 0 | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139750 | 100 | 139750 | 136750 | 136750 | 136750 | 3000 | 0 | 139750 | 3000 | 0 | 0 | 5250 | 2019-12-18
17SD018311002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目01批工程 | 17SD018311 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1688号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1688号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1688号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018311002 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 1761100 | 0 | 1761100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761100 | 407926 | 786500 | 786500 | 198209 | 786500 | 786500 | 786500 | 786500 | 0 | 128520 | 126243 | 0 | 695770.74 | 451690.36 | 87615.38 | 765.38 | 86850 | 156465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105465 | 0 | 0 | 107479.74 | 56114.36 | 51365.38 | 765.38 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695770.74 | 100 | 695770.74 | 588291 | 588291 | 588291 | 107479.74 | 0 | 695770.74 | 107479.74 | 0 | 0 | 90729.26 | 2019-12-18
17SD018311003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目02批工程 | 17SD018311 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第五批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1690号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1690号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1690号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180416 | 17SD018311003 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 1761100 | 0 | 1761100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761100 | 407926 | 829600 | 829600 | 201467 | 829600 | 829600 | 829600 | 829600 | 0 | 153807 | 0 | 0 | 825789.95 | 569267.4 | 139111.55 | 361.55 | 138750 | 117411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61411 | 0 | 0 | 197656.95 | 97295.4 | 100361.55 | 361.55 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825789.95 | 100 | 825789.95 | 628133 | 628133 | 628133 | 197656.95 | 0 | 825789.95 | 197656.95 | 0 | 0 | 3810.05 | 2019-12-18
17SD018314001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目01批工程 | 17SD018314 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1737号 | 20171229 | 20171229 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1737号 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1737号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018314001 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 3051700 | 0 | 3051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051700 | 944368 | 749800 | 749800 | 220066 | 749800 | 749800 | 749800 | 749800 | 0 | 139527 | 128802 | 0 | 690953.16 | 475718.81 | 108766.35 | 266.35 | 108500 | 106468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55468 | 0 | 0 | 161219.16 | 75452.81 | 73766.35 | 266.35 | 73500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690953.16 | 100 | 690953.16 | 529734 | 529734 | 529734 | 161219.16 | 0 | 690953.16 | 161219.16 | 0 | 0 | 58846.84 | 2019-12-18
17SD018314002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目02批工程 | 17SD018314 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1738号 | 20171229 | 20171229 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1738号 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1738号 | 20180104 |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018314001 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 3051700 | 0 | 3051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051700 | 944368 | 818800 | 818800 | 272274 | 818800 | 818800 | 818800 | 818800 | 0 | 147764 | 143125 | 0 | 713048.43 | 496610.11 | 106008.32 | 1908.32 | 104100 | 110430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59430 | 0 | 0 | 166522.43 | 86014.11 | 68508.32 | 1908.32 | 66600 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713048.43 | 100 | 713048.43 | 546526 | 546526 | 546526 | 166522.43 | 0 | 713048.43 | 166522.43 | 0 | 0 | 105751.57 | 2019-12-18
17SD018314003 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目03批工程 | 17SD018314 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司;安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1739号 | 20171229 | 20171229 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1739号 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1739号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180416 | 17SD018314003 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 3051700 | 0 | 3051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051700 | 944368 | 807200 | 807200 | 244422 | 807200 | 807200 | 807200 | 807200 | 0 | 150997 | 0 | 0 | 761596.03 | 524376.03 | 136790 | 0 | 136790 | 100430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59430 | 0 | 0 | 198818.03 | 88818.03 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761596.03 | 100 | 761596.03 | 562778 | 562778 | 562778 | 198818.03 | 0 | 761596.03 | 198818.03 | 0 | 0 | 45603.97 | 2019-12-18
17SD018314004 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目04批工程 | 17SD018314 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第六批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司;中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1740号 | 20171229 | 20171229 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1740号 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1740号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180416 | 17SD018314004 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 3051700 | 0 | 3051700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051700 | 944368 | 675900 | 675900 | 207606 | 675900 | 675900 | 675900 | 675900 | 0 | 147823 | 0 | 0 | 637971 | 435529.37 | 118916.63 | 666.63 | 118250 | 83525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49525 | 0 | 0 | 169677 | 82010.37 | 87666.63 | 666.63 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637971 | 100 | 637971 | 468294 | 468294 | 468294 | 169677 | 0 | 637971 | 169677 | 0 | 0 | 37929 | 2019-12-18
17SD018315001 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第七批基站主设备项目01批工程 | 17SD018315 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第七批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1736号 | 20171229 | 20171229 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1736号 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1736号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018315001 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 1097000 | 0 | 1097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097000 | 308573 | 560600 | 560600 | 152783 | 560600 | 560600 | 560600 | 560600 | 0 | 85374 | 84011 | 0 | 530024.37 | 381614.39 | 77808.98 | 58.98 | 77750 | 70601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41601 | 0 | 0 | 122207.37 | 70648.39 | 51558.98 | 58.98 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530024.37 | 100 | 530024.37 | 407817 | 407817 | 407817 | 122207.37 | 0 | 530024.37 | 122207.37 | 0 | 0 | 30575.63 | 2019-12-18
17SD018315002 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第七批基站主设备项目02批工程 | 17SD018315 | 中国电信LTE六期工程济南800M无线网第七批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 部分初验批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1735号 | 20171229 | 20171229 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1735号 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1735号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180416 | 17SD018315002 |  |  |  | 20180502 | 20180502 | [13 empty] | 工程未关闭 | 1097000 | 0 | 1097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097000 | 308573 | 536400 | 536400 | 155790 | 536400 | 536400 | 536400 | 536400 | 0 | 142681 | 0 | 0 | 514681.41 | 352974.54 | 95086.87 | 86.87 | 95000 | 66620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39620 | 0 | 0 | 134071.41 | 63984.54 | 70086.87 | 86.87 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514681.41 | 100 | 514681.41 | 380610 | 380610 | 380610 | 134071.41 | 0 | 514681.41 | 134071.41 | 0 | 0 | 21718.59 | 2019-12-18
17SD018316001 | 中国电信LTE六期工程济南华为网管项目 | 17SD018316 | 中国电信LTE六期工程济南华为网管项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-800M | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 初验已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1695号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1695号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1695号 |  |  | 20180104 |  | 20180205 |  |  | 20180405 | 17SD018316001 |  |  |  | 20180413 | 20180413 | [13 empty] | 工程未关闭 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 21154 | 105000 | 105000 | 21154 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 13355 | 12646 | 0 | 94046 | 79846 | 10200 | 0 | 10200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94046 | 100 | 94046 | 83846 | 83846 | 83846 | 10200 | 0 | 94046 | 10200 | 0 | 0 | 10954 | 2019-12-18
17SD018317001 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第一批基站主设备项目01批工程 | 17SD018317 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第一批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-1.8G | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1734号 | 20171229 | 20171229 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1734号 | 20171229 | 中电信济南工程〔2017〕1734号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 2836800 | 0 | 2836800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836800 | 194371 | 1283800 | 1283800 | 52369 | 1283800 | 1283800 | 1283800 | 1283800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245278.01 | 940827.97 | 124155.04 | 755.04 | 123400 | 180295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113295 | 0 | 0 | 13847.01 | 13091.97 | 755.04 | 755.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245278.01 | 100 | 1245278.01 | 1231431 | 1231431 | 1231431 | 13847.01 | 0 | 1245278.01 | 13847.01 | 0 | 0 | 38521.99 | 2019-12-18
17SD018317002 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第一批基站主设备项目02批工程 | 17SD018317 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第一批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-1.8G | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1727号 | 20171228 | 20171228 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1727号 | 20171228 | 中电信济南工程〔2017〕1727号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 2836800 | 0 | 2836800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836800 | 194371 | 1553000 | 1553000 | 142002 | 1553000 | 1553000 | 1553000 | 1553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410998 | 1046273 | 157000 | 0 | 157000 | 207725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410998 | 100 | 1410998 | 1410998 | 1410998 | 1410998 | 0 | 0 | 1410998 | 0 | 0 | 0 | 142002 | 2019-12-18
17SD018320001 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目01批工程 | 17SD018320 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-1.8G | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1724号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1724号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1724号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 3567500 | 0 | 3567500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567500 | 602752 | 2000500 | 2000500 | 205396 | 2000500 | 2000500 | 2000500 | 2000500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851375.43 | 1421265 | 215779.53 | 779.53 | 215000 | 176860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118860 | 0 | 37470.9 | 56271.43 | 18021 | 779.53 | 779.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813904.53 | 100 | 1851375.43 | 1795104 | 1795104 | 1795104 | 18800.53 | 0 | 1851375.43 | 56271.43 | 0 | 0 | 149124.57 | 2019-12-18
17SD018320002 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目02批工程 | 17SD018320 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-1.8G | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2017〕1725号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1725号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1725号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3567500 | 0 | 3567500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567500 | 602752 | 970700 | 970700 | 208696 | 970700 | 970700 | 970700 | 970700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880002.25 | 677656.38 | 102305.25 | 1055.25 | 101250 | 85525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49525 | 0 | 14515.62 | 117998.25 | 32427.38 | 71055.25 | 1055.25 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14515.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865486.63 | 100 | 880002.25 | 762004 | 762004 | 762004 | 103482.63 | 0 | 880002.25 | 117998.25 | 0 | 0 | 90697.75 | 2019-12-18
17SD018320003 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目03批工程 | 17SD018320 | 中国电信LTE六期工程济南1.8G/2.1G无线网第二批基站主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | LTE主设备-1.8G | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 赵宗良 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 安徽电信工程有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1691号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1691号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1691号 |  |  | 20180104 | [24 empty] | 工程未关闭 | 3567500 | 0 | 3567500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3567500 | 602752 | 596300 | 596300 | 188660 | 596300 | 596300 | 596300 | 596300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508497.61 | 320791.77 | 103380.2 | 170.2 | 103210 | 53658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35658 | 0 | 30667.64 | 100857.61 | 19.77 | 70170.2 | 170.2 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30667.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477829.97 | 99.9271 | 508126.81 | 407640 | 407640 | 407640 | 70189.97 | 0 | 508497.61 | 100857.61 | 0 | 0 | 87802.39 | 2019-12-18
17SD018321001 | 2017年济南汇聚层OTN系统建设工程 | 17SD018321 | 2017年济南汇聚层OTN系统建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 传输网 | 本地传输设备 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5490号 | 20171220 | 20171220 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5571号 | 20171226 | 20171226 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5571号 | 20171226 | 中国电信济南工程〔2017〕5571号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 2120000 | 0 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120000 | 241580.81 | 2120000 | 2120000 | 241580.81 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069373.6 | 1429925.77 | 364779.54 | 64779.54 | 300000 | 148778.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138778.52 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125889.77 | 190954.41 | 285.1 | 64779.54 | 64779.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125889.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943483.83 | 98.947 | 2047583.86 | 1878419.19 | 1878419.19 | 1878419.19 | 65064.64 | 0 | 2069373.6 | 190954.41 | 0 | 0 | 50626.4 | 2020-12-20
17SD018327001 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第一批A） | 17SD018327 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第一批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1652号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1652号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1652号 |  |  | 20171225 |  | 20180325 | [22 empty] | 工程未关闭 | 5034800 | 0 | 5134800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034800 | 966918.73 | 400000 | 400000 | 11235.54 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388764.46 | 388764.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388764.46 | 100 | 388764.46 | 388764.46 | 388764.46 | 388764.46 | 0 | 0 | 388764.46 | 0 | 0 | 0 | 11235.54 | 2019-12-18
17SD018327002 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第一批B） | 17SD018327 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第一批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1653号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1653号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1653号 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20180325 | [22 empty] | 工程未关闭 | 5034800 | 0 | 5134800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034800 | 966918.73 | 1540000 | 1540000 | 322910.25 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469579.29 | 906490.98 | 449615.66 | 334892.6 | 114723.06 | 113472.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14702.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98770 | 0 | 0 | 252489.54 | 143463.83 | 94323.06 | 0 | 94323.06 | 14702.65 | 0 | 0 | 0 | 14702.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469579.29 | 100 | 1469579.29 | 1217089.75 | 1217089.75 | 1217089.75 | 252489.54 | 0 | 1469579.29 | 252489.54 | 0 | 0 | 70420.71 | 2019-12-18
17SD018327003 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第一批C） | 17SD018327 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第一批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 天津京信通信系统有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1654号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1654号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1654号 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20180325 | [22 empty] | 工程未关闭 | 5034800 | 0 | 5134800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034800 | 966918.73 | 1540000 | 1540000 | 210167.25 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446253.03 | 785547.63 | 525376.86 | 356977.46 | 168399.4 | 135328.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36558.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98770 | 0 | 0 | 116420.28 | -68137.66 | 147999.4 | 0 | 147999.4 | 36558.54 | 0 | 0 | 0 | 36558.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446253.03 | 100 | 1446253.03 | 1329832.75 | 1329832.75 | 1329832.75 | 116420.28 | 0 | 1446253.03 | 116420.28 | 0 | 0 | 93746.97 | 2019-12-18
17SD018327004 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第一批D） | 17SD018327 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第一批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2018〕622号 | 20171220 | 20180402 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕622号 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕622号 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20180325 | [22 empty] | 工程未关闭 | 5034800 | 0 | 5134800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034800 | 966918.73 | 1554800 | 1654800 | 422605.69 | 1554800 | 1654800 | 1654800 | 1654800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380006.73 | 770231 | 470655.76 | 191754.13 | 278901.63 | 139119.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43254.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95865 | 0 | 0 | 247812.42 | -54544.18 | 259101.63 | 0 | 259101.63 | 43254.97 | 0 | 0 | 0 | 43254.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380006.73 | 100 | 1380006.73 | 1132194.31 | 1132194.31 | 1132194.31 | 247812.42 | 0 | 1380006.73 | 247812.42 | 0 | 0 | 274793.27 | 2019-12-18
17SD018329001 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第二批A） | 17SD018329 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第二批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1657号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1657号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1657号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5406600 | 0 | 5506600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406600 | 1868585.41 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376105.99 | 376105.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376105.99 | 376105.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376105.99 | 100 | 376105.99 | 0 | 0 | 0 | 376105.99 | 0 | 376105.99 | 376105.99 | 0 | 0 | 23894.01 | 2019-12-18
17SD018329002 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第二批B） | 17SD018329 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第二批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 北京锦程前方科技有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1658号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1658号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1658号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5406600 | 0 | 5506600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406600 | 1868585.41 | 1670000 | 1670000 | 497101.6 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518953.63 | 925819.16 | 440291.13 | 202431.69 | 237859.44 | 152843.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42453.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110390 | 0 | 0 | 346055.23 | 88542.45 | 215059.44 | 0 | 215059.44 | 42453.34 | 0 | 0 | 0 | 42453.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518953.63 | 100 | 1518953.63 | 1172898.4 | 1172898.4 | 1172898.4 | 346055.23 | 0 | 1518953.63 | 346055.23 | 0 | 0 | 151046.37 | 2019-12-18
17SD018329003 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第二批C） | 17SD018329 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第二批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2018〕621号 | 20171220 | 20180402 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕621号 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕621号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5406600 | 0 | 5506600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406600 | 1868585.41 | 1670000 | 1770000 | 389499.7 | 1670000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537095.52 | 859124.14 | 499113.77 | 221209.29 | 277904.48 | 178857.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68467.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110390 | 0 | 0 | 256595.22 | -59176.87 | 247304.48 | 0 | 247304.48 | 68467.61 | 0 | 0 | 0 | 68467.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537095.52 | 100 | 1537095.52 | 1280500.3 | 1280500.3 | 1280500.3 | 256595.22 | 0 | 1537095.52 | 256595.22 | 0 | 0 | 232904.48 | 2019-12-18
17SD018329004 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第二批D） | 17SD018329 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第二批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1660号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1660号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1660号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5406600 | 0 | 5506600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5406600 | 1868585.41 | 1666600 | 1666600 | 581984.11 | 1666600 | 1666600 | 1666600 | 1666600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478518.79 | 1052156.27 | 217947.46 | 98873.89 | 119073.57 | 122740.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15255.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107485 | 0 | 85674.81 | 393902.9 | 196099.27 | 96873.57 | 0 | 96873.57 | 15255.25 | 0 | 0 | 0 | 15255.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85674.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392843.98 | 100 | 1478518.79 | 1084615.89 | 1084615.89 | 1084615.89 | 308228.09 | 0 | 1478518.79 | 393902.9 | 0 | 0 | 188081.21 | 2019-12-18
17SD018330001 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第三批A） | 17SD018330 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第三批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1661号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1661号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1661号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5583500 | 5743500 | 5743500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583500 | 2946436.3 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535731.83 | 535731.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535731.83 | 535731.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535731.83 | 100 | 535731.83 | 0 | 0 | 0 | 535731.83 | 0 | 535731.83 | 535731.83 | 0 | 0 | 14268.17 | 2019-12-18
17SD018330002 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第三批B） | 17SD018330 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第三批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 天津京信通信系统有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2018〕620号 | 20171220 | 20180402 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕620号 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕620号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5583500 | 5743500 | 5743500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583500 | 2946436.3 | 1680000 | 1840000 | 896251.84 | 1680000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700306.4 | 1292802.94 | 265121.45 | 36911.16 | 228210.29 | 142382.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40707.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101675 | 0 | 0 | 756558.24 | 508640.94 | 207210.29 | 0 | 207210.29 | 40707.01 | 0 | 0 | 0 | 40707.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700306.4 | 100 | 1700306.4 | 943748.16 | 943748.16 | 943748.16 | 756558.24 | 0 | 1700306.4 | 756558.24 | 0 | 0 | 139693.6 | 2019-12-18
17SD018330003 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第三批C） | 17SD018330 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第三批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1663号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1663号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1663号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5583500 | 5743500 | 5743500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583500 | 2946436.3 | 1680000 | 1680000 | 773163 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577760.28 | 1038557.84 | 355826.92 | 42808.12 | 313018.8 | 183375.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81700.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101675 | 0 | 0 | 670923.28 | 254395.84 | 334826.92 | 42808.12 | 292018.8 | 81700.52 | 0 | 0 | 0 | 81700.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577760.28 | 100 | 1577760.28 | 906837 | 906837 | 906837 | 670923.28 | 0 | 1577760.28 | 670923.28 | 0 | 0 | 102239.72 | 2019-12-18
17SD018330004 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第三批D） | 17SD018330 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第三批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东鑫联通信科技有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1664号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1664号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1664号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 5583500 | 5743500 | 5743500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583500 | 2946436.3 | 1673500 | 1673500 | 727021.46 | 1673500 | 1673500 | 1673500 | 1673500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558997.99 | 1169563.58 | 240062.66 | 30400.49 | 209662.17 | 149371.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44791.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104580 | 0 | 0 | 612519.45 | 379665.53 | 188062.17 | 0 | 188062.17 | 44791.75 | 0 | 0 | 0 | 44791.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558997.99 | 100 | 1558997.99 | 946478.54 | 946478.54 | 946478.54 | 612519.45 | 0 | 1558997.99 | 612519.45 | 0 | 0 | 114502.01 | 2019-12-18
17SD018331001 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第四批A） | 17SD018331 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第四批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1665号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1665号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1665号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3542300 | 0 | 3542300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542300 | 1658922.2 | 1180000 | 1180000 | 620289.41 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047207.61 | 647480 | 299930.3 | 0 | 299930.3 | 99797.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60177.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39620 | 0 | 0 | 487497.02 | 152389.41 | 274930.3 | 0 | 274930.3 | 60177.31 | 0 | 0 | 0 | 60177.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047207.61 | 100 | 1047207.61 | 559710.59 | 559710.59 | 559710.59 | 487497.02 | 0 | 1047207.61 | 487497.02 | 0 | 0 | 132792.39 | 2019-12-18
17SD018331002 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第四批B） | 17SD018331 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第四批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1666号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1666号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1666号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3542300 | 0 | 3542300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542300 | 1658922.2 | 1180000 | 1180000 | 556696.68 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108133.25 | 873036.35 | 162144.8 | 0 | 162144.8 | 72952.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39620 | 0 | 0 | 484829.93 | 314353.03 | 137144.8 | 0 | 137144.8 | 33332.1 | 0 | 0 | 0 | 33332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108133.25 | 100 | 1108133.25 | 623303.32 | 623303.32 | 623303.32 | 484829.93 | 0 | 1108133.25 | 484829.93 | 0 | 0 | 71866.75 | 2019-12-18
17SD018331003 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第四批C） | 17SD018331 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第四批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1667号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1667号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1667号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3542300 | 0 | 3542300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542300 | 1658922.2 | 1182300 | 1182300 | 481936.11 | 1182300 | 1182300 | 1182300 | 1182300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051163.74 | 514273.92 | 440279.96 | 65664.24 | 374615.72 | 96609.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56989.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39620 | 0 | 0 | 350799.85 | -55805.73 | 349615.72 | 0 | 349615.72 | 56989.86 | 0 | 0 | 0 | 56989.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051163.74 | 100 | 1051163.74 | 700363.89 | 700363.89 | 700363.89 | 350799.85 | 0 | 1051163.74 | 350799.85 | 0 | 0 | 131136.26 | 2019-12-18
17SD018332001 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第五批A） | 17SD018332 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第五批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2018〕618号 | 20171220 | 20180402 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕618号 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕618号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3900500 | 0 | 3540500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900500 | 1405471.97 | 1300000 | 1200000 | 545236.79 | 1300000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887007.79 | 655681.59 | 161478.99 | 69083.16 | 92395.83 | 51848.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8266.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43582 | 0 | 17998.8 | 232244.58 | 141083.54 | 64895.83 | 0 | 64895.83 | 8266.41 | 0 | 0 | 0 | 8266.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869008.99 | 99.5187 | 882738.7 | 654763.21 | 654763.21 | 654763.21 | 214245.78 | 0 | 887007.79 | 232244.58 | 0 | 0 | 312992.21 | 2019-12-18
17SD018332002 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第五批B） | 17SD018332 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第五批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 山东永川科技有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2018〕619号 | 20171220 | 20180402 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕619号 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕619号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3900500 | 0 | 3540500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900500 | 1405471.97 | 1300000 | 1040000 | 401316.8 | 1300000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861832.32 | 624918.76 | 152293.01 | 59757.2 | 92535.81 | 48273.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4691.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43582 | 0 | 36346.97 | 223149.12 | 117074.76 | 65035.81 | 0 | 65035.81 | 4691.58 | 0 | 0 | 0 | 4691.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36346.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825485.35 | 100 | 861832.32 | 638683.2 | 638683.2 | 638683.2 | 186802.15 | 0 | 861832.32 | 223149.12 | 0 | 0 | 178167.68 | 2019-12-18
17SD018332003 | 济南电信2017年LTE室内分布工程（含信源设备）（第五批C） | 17SD018332 | 中国电信LTE六期工程济南无线网第五批室内分布主设备项目 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 无线网 | 室内分布系统 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 两次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 于峰 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 华信咨询设计研究院有限公司 |  | 北京锦程前方科技有限公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1637号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1673号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1673号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1673号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 3900500 | 0 | 3540500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900500 | 1405471.97 | 1300500 | 1300500 | 458918.38 | 1300500 | 1300500 | 1300500 | 1300500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125647.57 | 966857.64 | 107464.69 | 0 | 107464.69 | 51325.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41601 | 0 | 0 | 284065.95 | 193127.02 | 81214.69 | 0 | 81214.69 | 9724.24 | 0 | 0 | 0 | 9724.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125647.57 | 100 | 1125647.57 | 841581.62 | 841581.62 | 841581.62 | 284065.95 | 0 | 1125647.57 | 284065.95 | 0 | 0 | 174852.43 | 2019-12-18
17SD018339001 | 济南17年无线网800M天桥建邦大桥北口1基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1646号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1646号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1646号 | 20180101 |  | 20180109 |  | 20180315 |  | 20180419 | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕264号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕264号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 21000 | 21000 | 3810.36 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 20818 | 0 | 0 | 17189.64 | 322.92 | 14766.72 | 6766.72 | 8000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17189.64 | 100 | 17189.64 | 17189.64 | 17189.64 | 17189.64 | 0 | 0 | 17189.64 | 0 | 0 | 0 | 3810.36 | 2020-12-15
17SD018339002 | 济南17年无线网槐荫西元大厦机房至兴福寺路二期光交主干扩容工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5498号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5498号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5498号 | 20180101 |  | 20180101 |  | 20180109 |  | 20180118 | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕53号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180118 | 中国电信济南工程〔2018〕53号 | 20180307 |  |  | 20180322 | 20180312 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 68000 | 64402.73 | 20465.71 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 31728 | 29500 | 64402.73 | 64402.73 | 34620.73 | 23937 | 0 | 23937 | 5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4149 | 1414 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20465.71 | 0 | 19279 | 0 | 19279 | 1186.71 | 0 | 0 | 0 | -509.29 | 1414 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64402.73 | 64402.73 | 64402.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43937.02 | 43937.02 | 43937.02 | 20465.71 | -64402.73 | 64402.73 | 20465.71 | 64402.73 | 64402.73 | 0 | 2020-12-15
17SD018339003 | 济南17年无线网基站光缆接入工程（梦世界花园、泉景嘉园一期3#、13#楼、恒大世纪广场） | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5499号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5499号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5499号 | 20180102 |  | 20180102 |  | 20180301 |  | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕507号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕507号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 37000 | 37000 | 6990.27 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 20923 | 17274 | 0 | 26364.73 | 8769.73 | 15426 | 0 | 15426 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 452 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3645 | 0 | -1621 | 0 | -1621 | -2024 | 0 | 0 | 0 | -2797 | 452 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26364.73 | 100 | 26364.73 | 30009.73 | 30009.73 | 30009.73 | -3645 | 0 | 26364.73 | -3645 | 0 | 0 | 10635.27 | 2020-12-15
17SD018339004 | 济南17年无线网800M长清双泉庞庄基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5497号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5497号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5497号 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20180109 |  | 20180319 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕455号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕455号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 24000 | 24000 | 11530.66 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 12205 | 11487 | 0 | 20008.87 | 8135.99 | 8836.88 | 146.88 | 8690 | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 395 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7539.53 | 8135.99 | -974.12 | 146.88 | -1121 | 377.66 | 0 | 0 | 0 | -256.34 | 395 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20008.87 | 100 | 20008.87 | 12469.34 | 12469.34 | 12469.34 | 7539.53 | 0 | 20008.87 | 7539.53 | 0 | 0 | 3991.13 | 2020-12-15
17SD018339005 | 济南17年无线网市中吴家基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司;山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5496号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5496号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5496号 | 20180103 |  | 20180103 |  | 20180109 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕394号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕394号 | 20180419 | [8 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 12000 | 12000 | 3453.92 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6401 | 6024 | 0 | 10320.46 | 4069.46 | 4671 | 0 | 4671 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 210 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.38 | 0 | 1371 | 0 | 1371 | 403.38 | 0 | 0 | 0 | -168.62 | 210 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320.46 | 100 | 10320.46 | 8546.08 | 8546.08 | 8546.08 | 1774.38 | 0 | 10320.46 | 1774.38 | 0 | 0 | 1679.54 | 2020-12-15
17SD018339006 | 济南17年无线网基站光缆接入工程(西渴马隧道东新址、交电大厦） | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5519号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5519号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5519号 | 20180109 |  | 20180109 |  | 20180115 |  | 20180326 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕173号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕173号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 23000 | 23000 | 7533.46 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 17367 | 16592 | 0 | 19503.35 | 6560.35 | 10387 | 0 | 10387 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036.81 | 4036.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19503.35 | 100 | 19503.35 | 15466.54 | 15466.54 | 15466.54 | 4036.81 | 0 | 19503.35 | 4036.81 | 0 | 0 | 3496.65 | 2020-12-15
17SD018339007 | 济南17年无线网平阴刁山坡移动、中海碳素基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171225 | 20171225 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5561号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5561号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5561号 | 20180103 |  | 20180103 |  | 20180109 |  | 20180118 | 20180119 | 中电信济南督办〔2018〕1号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中电信济南督办〔2018〕1号 | 20180211 |  |  | 20180313 | 20180306 | 20180313 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180313 | 工程已关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 29000 | 24776.85 | 9826.85 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 17370 | 16240 | 24776.85 | 24776.85 | 85.93 | 21285.92 | 8205.92 | 13080 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647 | 513 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9826.85 | 85.93 | 9435.92 | 8205.92 | 1230 | 305 | 0 | 0 | 0 | -453 | 513 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24776.85 | 24776.85 | 24776.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 14950 | 14950 | 9826.85 | -24776.85 | 24776.85 | 9826.85 | 24776.85 | 24776.85 | 0 | 2020-12-15
17SD018339008 | 济南17年无线网基站光缆接入工程（广东一期） | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20171228 | 20171228 |  | 20180109 | 中国电信济南工程〔2018〕6号 | 20180111 | 20180111 | 20180111 | 中国电信济南工程〔2018〕6号 | 20180111 | 中国电信济南工程〔2018〕6号 |  |  | 20180113 |  | 20180213 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕389号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕389号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 26010 | 23681 | 0 | 39718.24 | 15767.24 | 19306 | 0 | 19306 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | 879 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39718.24 | 15767.24 | 19306 | 0 | 19306 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 3496 | 879 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39718.24 | 100 | 39718.24 | 0 | 0 | 0 | 39718.24 | 0 | 39718.24 | 39718.24 | 0 | 0 | 10281.76 | 2020-12-15
17SD018339009 | 济南无线网齐工大基站及微站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180201 | 20180201 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕190号 | 20180205 | 20180205 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕190号 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕190号 |  |  | 20180320 |  | 20180330 |  | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕876号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕876号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 71548 | 0 | 0 | 120949.57 | 37681.77 | 78467.8 | 38467.8 | 40000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120949.57 | 37681.77 | 78467.8 | 38467.8 | 40000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120949.57 | 100 | 120949.57 | 0 | 0 | 0 | 120949.57 | 0 | 120949.57 | 120949.57 | 0 | 0 | 29050.43 | 2020-12-15
17SD018339010 | 济南电信18年无线网交通学院10个微站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180201 | 20180201 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕184号 | 20180205 | 20180205 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕184号 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕184号 |  |  | 20180204 |  | 20180321 |  | 20180404 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕658号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕658号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 42826 | 39269 | 0 | 60838.17 | 31638.17 | 25200 | 0 | 25200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60838.17 | 31638.17 | 25200 | 0 | 25200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60838.17 | 100 | 60838.17 | 0 | 0 | 0 | 60838.17 | 0 | 60838.17 | 60838.17 | 0 | 0 | 15161.83 | 2020-12-15
17SD018339011 | 济南18年无线网800M长清归德曹楼基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180201 | 20180201 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕185号 | 20180205 | 20180205 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕185号 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕185号 |  |  | 20180204 |  | 20180227 |  | 20180404 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕661号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕661号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 18923 | 17621 | 0 | 29487.63 | 15087.63 | 10800 | 0 | 10800 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29487.63 | 15087.63 | 10800 | 0 | 10800 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29487.63 | 100 | 29487.63 | 0 | 0 | 0 | 29487.63 | 0 | 29487.63 | 29487.63 | 0 | 0 | 7512.37 | 2020-12-15
17SD018339012 | 济南无线网市中催马庄西基站、小白基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司;山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180201 | 20180201 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕188号 | 20180205 | 20180205 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕188号 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕188号 |  |  | 20180205 |  | 20180214 |  | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕392号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕392号 | 20180418 | [8 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 19260 | 16430 | 0 | 29603.59 | 12920.59 | 12274 | 0 | 12274 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 | 581 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.59 | 12920.59 | 12274 | 0 | 12274 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 3224 | 581 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29603.59 | 100 | 29603.59 | 0 | 0 | 0 | 29603.59 | 0 | 29603.59 | 29603.59 | 0 | 0 | 2396.41 | 2020-12-15
17SD018339013 | 济南无线网市中华润紫云府F4区12号楼及F2区16号楼基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180201 | 20180201 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕187号 | 20180205 | 20180205 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕187号 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕187号 |  |  | 20180205 | [24 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14521.91 | 7021.91 | 7020 | 0 | 7020 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14521.91 | 7021.91 | 7020 | 0 | 7020 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14521.91 | 100 | 14521.91 | 0 | 0 | 0 | 14521.91 | 0 | 14521.91 | 14521.91 | 0 | 0 | 10478.09 | 2020-12-15
17SD018339014 | 济南18年无线网长清区IPRAN优化光缆工程（东大房东仓基站-成人中专基站） | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180201 | 20180201 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕186号 | 20180205 | 20180205 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕186号 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕186号 |  |  | 20180204 | [24 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34206.09 | 17606.09 | 12600 | 0 | 12600 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34206.09 | 17606.09 | 12600 | 0 | 12600 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34206.09 | 100 | 34206.09 | 0 | 0 | 0 | 34206.09 | 0 | 34206.09 | 34206.09 | 0 | 0 | 10793.91 | 2020-12-15
17SD018339015 | 济南18年无线网天桥IPRAN优化光缆（袁贾村基站-邱岸村基站） | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180202 | 20180202 |  | 20180211 | 中国电信济南工程〔2018〕220号 | 20180226 | 20180226 | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕220号 | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕220号 | 20180226 |  | 20180226 |  | 20180315 | [22 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26290.1 | 77.12 | 24712.98 | 14712.98 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26290.1 | 77.12 | 24712.98 | 14712.98 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26290.1 | 100 | 26290.1 | 0 | 0 | 0 | 26290.1 | 0 | 26290.1 | 26290.1 | 0 | 0 | 7709.9 | 2020-12-15
17SD018339016 | 济南18年无线网天桥太平庄东基站、田家村西基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180202 | 20180202 |  | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕191号 | 20180206 | 20180206 | 20180206 | 中国电信济南工程〔2018〕191号 | 20180206 | 中国电信济南工程〔2018〕191号 |  |  | 20180206 |  | 20180316 |  | 20180419 | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕261号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕261号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 14179 | 0 | 0 | 14598.41 | 636.95 | 12961.46 | 7961.46 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14598.41 | 636.95 | 12961.46 | 7961.46 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14598.41 | 100 | 14598.41 | 0 | 0 | 0 | 14598.41 | 0 | 14598.41 | 14598.41 | 0 | 0 | 11401.59 | 2020-12-15
17SD018339017 | 济南18年无线网小岭东基站、大岭村基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180202 | 20180202 |  | 20180202 | 中国电信济南工程〔2018〕189号 | 20180205 | 20180205 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕189号 | 20180205 | 中国电信济南工程〔2018〕189号 |  |  | 20180205 | [24 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34650.2 | 16200.2 | 17100 | 0 | 17100 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34650.2 | 16200.2 | 17100 | 0 | 17100 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34650.2 | 100 | 34650.2 | 0 | 0 | 0 | 34650.2 | 0 | 34650.2 | 34650.2 | 0 | 0 | 14349.8 | 2020-12-15
17SD018339018 | 济南电信18年无线网长清归德董洼基站光缆接入工程 | 17SD018339 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部一期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180206 | 20180206 |  | 20180207 | 中国电信济南工程〔2018〕193号 | 20180207 | 20180207 | 20180207 | 中国电信济南工程〔2018〕193号 | 20180207 | 中国电信济南工程〔2018〕193号 |  |  | 20180321 |  | 20180331 |  | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕715号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕715号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 780000 | 0 | 772179.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 629611.23 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 14845 | 14249 | 0 | 23565.49 | 386.33 | 20179.16 | 10679.16 | 9500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23565.49 | 386.33 | 20179.16 | 10679.16 | 9500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23565.49 | 100 | 23565.49 | 0 | 0 | 0 | 23565.49 | 0 | 23565.49 | 23565.49 | 0 | 0 | 4434.51 | 2020-12-15
17SD018341001 | 济南无线网长清文昌街办城北郭庄基站、新徐基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180206 | 20180206 |  | 20180207 | 中国电信济南工程〔2018〕195号 | 20180207 | 20180207 | 20180207 | 中国电信济南工程〔2018〕195号 | 20180207 | 中国电信济南工程〔2018〕195号 |  |  | 20180210 |  | 20180305 |  | 20180313 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕403号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕403号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 28294 | 27482 | 0 | 49582.64 | 1855.8 | 40642.84 | 19977.84 | 20665 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 997 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49582.64 | 1855.8 | 40642.84 | 19977.84 | 20665 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 997 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49582.64 | 100 | 49582.64 | 0 | 0 | 0 | 49582.64 | 0 | 49582.64 | 49582.64 | 0 | 0 | 10417.36 | 2020-12-15
17SD018341002 | 济南电信18年无线网长清平安史庄基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180206 | 20180206 |  | 20180207 |  | 20180207 | 20180412 | 20180412 |  | 20180412 |  |  |  | 20180215 |  | 20180301 |  | 20180313 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕402号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕402号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 46000 | 57000 | 57000 | 46000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 28074 | 26802 | 0 | 47830.21 | 913.5 | 40181.71 | 19832.71 | 20349 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5476 | 977 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47830.21 | 913.5 | 40181.71 | 19832.71 | 20349 | 6735 | 0 | 0 | 0 | 5476 | 977 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47830.21 | 100 | 47830.21 | 0 | 0 | 0 | 47830.21 | 0 | 47830.21 | 47830.21 | 0 | 0 | 9169.79 | 2020-12-15
17SD018341003 | 济南无线网段店新庞基站、腊山河西路烟台路光交至梦世界润园光交扩容工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180206 | 20180206 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕133号 | 20180319 | 20180319 | 20180319 | 中电信济南工程〔2018〕133号 | 20180319 | 中电信济南工程〔2018〕133号 | [26 empty] | 20180321 | 工程已关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-15
17SD018341004 | 济南18年无线网天桥桑梓店丁口（移动）基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180207 | 20180207 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕319号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕319号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕319号 |  |  | 20180308 |  | 20180316 |  | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕992号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕992号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 13133 | 0 | 0 | 13006.99 | 304.5 | 11702.49 | 7702.49 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13006.99 | 304.5 | 11702.49 | 7702.49 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13006.99 | 100 | 13006.99 | 0 | 0 | 0 | 13006.99 | 0 | 13006.99 | 13006.99 | 0 | 0 | 8993.01 | 2020-12-15
17SD018341005 | 济南18年无线网天桥IPRAN优化光缆（缤纷五洲机房-碧水尚景光交） | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180207 | 20180207 |  | 20180209 | 中国电信济南工程〔2018〕201号 | 20180211 | 20180211 | 20180211 | 中国电信济南工程〔2018〕201号 | 20180211 | 中国电信济南工程〔2018〕201号 |  |  | 20180317 |  | 20180408 | [22 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14649.99 | 0 | 13649.99 | 10449.99 | 3200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14649.99 | 0 | 13649.99 | 10449.99 | 3200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14649.99 | 100 | 14649.99 | 0 | 0 | 0 | 14649.99 | 0 | 14649.99 | 14649.99 | 0 | 0 | 8350.01 | 2020-12-15
17SD018341006 | 济南18年无线网800M长清五峰李店基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180208 | 20180208 |  | 20180301 | 中国电信济南工程〔2018〕240号 | 20180301 | 20180301 | 20180301 | 中国电信济南工程〔2018〕240号 | 20180301 | 中国电信济南工程〔2018〕240号 |  |  | 20180310 |  | 20180321 |  | 20180404 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕660号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕660号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 17939 | 16914 | 0 | 25393.18 | 11828.28 | 12619.67 | 0 | 12619.67 | 945.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25393.18 | 11828.28 | 12619.67 | 0 | 12619.67 | 945.23 | 0 | 0 | 0 | 945.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25393.18 | 100 | 25393.18 | 0 | 0 | 0 | 25393.18 | 0 | 25393.18 | 25393.18 | 0 | 0 | 7606.82 | 2020-12-15
17SD018341007 | 济南17年无线网长清IPRAN优化光缆工程（赢园光交-崮山光交) | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180208 | 20180208 |  | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕226号 | 20180228 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕226号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕226号 |  |  | 20180320 |  | 20180330 |  | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕878号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕878号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 17625 | 0 | 0 | 27115.77 | 85.78 | 24229.99 | 14629.99 | 9600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27115.77 | 85.78 | 24229.99 | 14629.99 | 9600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27115.77 | 100 | 27115.77 | 0 | 0 | 0 | 27115.77 | 0 | 27115.77 | 27115.77 | 0 | 0 | 7884.23 | 2020-12-15
17SD018341008 | 济南无线网山师梅苑1号宿舍楼基站、双泉尹庄基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180211 | 20180211 |  | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕225号 | 20180228 | 20180228 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕225号 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕225号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16039.88 | 4269.25 | 9770.63 | 3370.63 | 6400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16039.88 | 4269.25 | 9770.63 | 3370.63 | 6400 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16039.88 | 100 | 16039.88 | 0 | 0 | 0 | 16039.88 | 0 | 16039.88 | 16039.88 | 0 | 0 | 6960.12 | 2020-12-15
17SD018341009 | 济南18年无线网槐荫蓝石大溪地西北基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180306 | 中电信济南工程〔2018〕79号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕79号 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕79号 |  |  | 20180310 |  | 20180320 |  | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕506号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕506号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 41238 | 39179 | 0 | 44381 | 4926 | 36045 | 0 | 36045 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 907 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44381 | 4926 | 36045 | 0 | 36045 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 907 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44381 | 100 | 44381 | 0 | 0 | 0 | 44381 | 0 | 44381 | 44381 | 0 | 0 | 5619 | 2020-12-15
17SD018341010 | 济南槐荫94534基站光交至淄博路威海路光交扩容工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕328号 | 20180315 | 20180315 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕328号 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕328号 |  |  | 20180316 |  | 20180410 |  | 20180424 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕907号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕907号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 8764 | 0 | 0 | 10907.78 | 3947.78 | 5760 | 0 | 5760 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10907.78 | 3947.78 | 5760 | 0 | 5760 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10907.78 | 100 | 10907.78 | 0 | 0 | 0 | 10907.78 | 0 | 10907.78 | 10907.78 | 0 | 0 | 3092.22 | 2020-12-15
17SD018341011 | 济南18年无线网范皮基站、宋庄基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕157号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕157号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕157号 |  |  | 20180325 |  | 20180405 |  | 20180418 | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕260号 | [7 empty] | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕260号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696.75 | 1516.75 | 4180 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696.75 | 1516.75 | 4180 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5580.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696.75 | 197.9518 | 11276.82 | 0 | 0 | 0 | 5696.75 | 0 | 5696.75 | 5696.75 | 0 | 0 | 10303.25 | 2020-12-15
17SD018341012 | 济南18年无线网天桥大刘家东南基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180308 | 20180308 |  | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕349号 | 20180309 | 20180309 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕349号 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕349号 |  |  | 20180309 |  | 20180416 |  | 20180419 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕875号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕875号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 24193 | 0 | 0 | 29743.56 | 0 | 26861.56 | 9113.56 | 17748 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29743.56 | 0 | 26861.56 | 9113.56 | 17748 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29743.56 | 100 | 29743.56 | 0 | 0 | 0 | 29743.56 | 0 | 29743.56 | 29743.56 | 0 | 0 | 7256.44 | 2020-12-15
17SD018341013 | 济南18年无线网光缆接入工程（交通学院实验楼、工程训练中心、13号楼） | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180312 | 20180312 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕368号 | 20180313 | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕368号 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕368号 |  |  | 20180313 |  | 20180321 |  | 20180404 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕659号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕659号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 16218 | 15195 | 0 | 21059.92 | 8366.61 | 11882.9 | 0 | 11882.9 | 810.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21059.92 | 8366.61 | 11882.9 | 0 | 11882.9 | 810.41 | 0 | 0 | 0 | 810.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21059.92 | 100 | 21059.92 | 0 | 0 | 0 | 21059.92 | 0 | 21059.92 | 21059.92 | 0 | 0 | 5940.08 | 2020-12-15
17SD018341014 | 济南18年无线网天桥桑梓店老寨、张龙图加油站基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180315 | 20180315 |  | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕428号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕428号 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕428号 |  |  | 20180316 |  | 20180408 | [22 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39381.83 | 744.6 | 33637.23 | 15761.23 | 17876 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39381.83 | 744.6 | 33637.23 | 15761.23 | 17876 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39381.83 | 100 | 39381.83 | 0 | 0 | 0 | 39381.83 | 0 | 39381.83 | 39381.83 | 0 | 0 | 8618.17 | 2020-12-15
17SD018341015 | 济南无线网光缆工程（腊山河西路烟台路光交至梦世界润园光交扩容、段店新庞基站接入） | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180321 | 20180321 |  | 20180321 | 中电信济南工程〔2018〕152号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕152号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕152号 |  |  | 20180323 |  | 20180403 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕894号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕894号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 17981 | 0 | 0 | 25408.31 | 10281.11 | 12909.6 | 0 | 12909.6 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25408.31 | 10281.11 | 12909.6 | 0 | 12909.6 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25408.31 | 100 | 25408.31 | 0 | 0 | 0 | 25408.31 | 0 | 25408.31 | 25408.31 | 0 | 0 | 4591.69 | 2020-12-15
17SD018341016 | 济南18年无线网市中花山峪东山坡、华润紫云府基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180323 | 20180323 |  | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕161号 | 20180323 | 20180323 | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕161号 | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕161号 |  |  | 20180323 | [24 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30536.39 | 7087.98 | 23448.11 | 5848.11 | 17600 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30536.39 | 7087.98 | 23448.11 | 5848.11 | 17600 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30536.39 | 100 | 30536.39 | 0 | 0 | 0 | 30536.39 | 0 | 30536.39 | 30536.39 | 0 | 0 | 14463.61 | 2020-12-15
17SD018341017 | 济南槐荫西元大厦机房至腊山河西路烟台路光交光缆扩容工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180323 | 20180323 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕518号 | 20180326 | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕518号 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕518号 |  |  | 20180327 |  | 20180407 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕889号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕889号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 23817 | 0 | 0 | 41389.29 | 22889.29 | 16200 | 0 | 16200 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41389.29 | 22889.29 | 16200 | 0 | 16200 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41389.29 | 100 | 41389.29 | 0 | 0 | 0 | 41389.29 | 0 | 41389.29 | 41389.29 | 0 | 0 | 9610.71 | 2020-12-15
17SD018341018 | 济南18年无线网平阴县IPRAN优化光缆工程（孙庄村基站-东子顺北基站） | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180323 | 20180326 |  | 20180326 | 中电信济南工程〔2018〕172号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕172号 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕172号 |  |  | 20180329 |  | 20180406 |  | 20180418 | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕263号 | [7 empty] | 20180420 | 中电信济南工程〔2018〕263号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433.85 | 136.09 | 10297.76 | 10297.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433.85 | 136.09 | 10297.76 | 10297.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6490.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10433.85 | 162.2108 | 16924.83 | 0 | 0 | 0 | 10433.85 | 0 | 10433.85 | 10433.85 | 0 | 0 | 17566.15 | 2020-12-15
17SD018341019 | ZG2018年天桥区接入主干（天桥工业园机房-东沙小区新建光交）工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180326 | 20180326 | 20180408 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕556号 | 20180328 | 20180328 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕556号 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕556号 |  |  | 20180329 |  | 20180428 | [22 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61789.81 | 21272.93 | 40516.88 | 21616.88 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61789.81 | 21272.93 | 40516.88 | 21616.88 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61789.81 | 100 | 61789.81 | 0 | 0 | 0 | 61789.81 | 0 | 61789.81 | 61789.81 | 0 | 0 | 16210.19 | 2020-12-15
17SD018341020 | 济南18年无线网800M天桥大桥双庙基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180328 | 20180328 |  | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕558号 | 20180328 | 20180328 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕558号 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕558号 |  |  | 20180328 | [24 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36249.85 | 470.78 | 31439.07 | 15383.07 | 16056 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36249.85 | 470.78 | 31439.07 | 15383.07 | 16056 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36249.85 | 100 | 36249.85 | 0 | 0 | 0 | 36249.85 | 0 | 36249.85 | 36249.85 | 0 | 0 | 4750.15 | 2020-12-15
17SD018341021 | 济南18年无线网市中涝坡庄西(水库)基站、融汇爱都西南基站光缆接入工程 | 17SD018341 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部二期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180402 | 20180402 |  | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕624号 | 20180403 | 20180403 | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕624号 | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕624号 |  |  | 20180405 |  | 20180410 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕926号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕926号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 770000 | 746000 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 746000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 15130 | 0 | 0 | 25084.17 | 9384.17 | 13000 | 0 | 13000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25084.17 | 9384.17 | 13000 | 0 | 13000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25084.17 | 100 | 25084.17 | 0 | 0 | 0 | 25084.17 | 0 | 25084.17 | 25084.17 | 0 | 0 | 2915.83 | 2020-12-15
17SD018342001 | 济南18年无线网1800M长清青杨北基站光缆接入工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕779号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕779号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕779号 |  |  | 20180416 | [24 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14259.55 | 6550.32 | 5923.98 | 0 | 5923.98 | 1785.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14259.55 | 6550.32 | 5923.98 | 0 | 5923.98 | 1785.25 | 0 | 0 | 0 | 1785.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14259.55 | 100 | 14259.55 | 0 | 0 | 0 | 14259.55 | 0 | 14259.55 | 14259.55 | 0 | 0 | 3740.45 | 2020-12-15
17SD018342002 | 济南18年无线网1800M长清山东中医药研究生宿舍楼基站光缆接入工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕237号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕237号 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕237号 |  |  | 20180416 | [24 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35185.93 | 18781.33 | 14223.9 | 0 | 14223.9 | 2180.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35185.93 | 18781.33 | 14223.9 | 0 | 14223.9 | 2180.7 | 0 | 0 | 0 | 2180.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35185.93 | 100 | 35185.93 | 0 | 0 | 0 | 35185.93 | 0 | 35185.93 | 35185.93 | 0 | 0 | 2814.07 | 2020-12-15
17SD018342003 | 济南18年无线网1800+800M长清银丰公馆40号楼基站光缆接入工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕238号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕238号 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕238号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40473.28 | 341.58 | 37277.8 | 19085.2 | 18192.6 | 2853.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40473.28 | 341.58 | 37277.8 | 19085.2 | 18192.6 | 2853.9 | 0 | 0 | 0 | 2853.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40473.28 | 100 | 40473.28 | 0 | 0 | 0 | 40473.28 | 0 | 40473.28 | 40473.28 | 0 | 0 | 9526.72 | 2020-12-15
17SD018342004 | 济南槐荫三个机房新增ODF及腊山河西路烟台路新建光交工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕850号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕850号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕850号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36538 | 30017.6 | 5615 | 0 | 5615 | 905.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36538 | 30017.6 | 5615 | 0 | 5615 | 905.4 | 0 | 0 | 0 | 905.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36538 | 100 | 36538 | 0 | 0 | 0 | 36538 | 0 | 36538 | 36538 | 0 | 0 | 9462 | 2020-12-15
17SD018342005 | 济南市中十六里河机房—仲宫中继光缆优化工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180423 | 20180424 |  | 20180424 | 中电信济南工程〔2018〕269号 | 20180424 | 20180424 | 20180424 | 中电信济南工程〔2018〕269号 | 20180424 | 中电信济南工程〔2018〕269号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.18 | 4113.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.18 | 4113.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.18 | 100 | 4113.18 | 0 | 0 | 0 | 4113.18 | 0 | 4113.18 | 4113.18 | 0 | 0 | 8886.82 | 2020-12-15
17SD018342006 | ZG2018年天桥区接入主干（黄台装饰机房-黄台大酒店光交）工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕927号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕927号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕927号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26445.64 | 15645.64 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26445.64 | 15645.64 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26445.64 | 100 | 26445.64 | 0 | 0 | 0 | 26445.64 | 0 | 26445.64 | 26445.64 | 0 | 0 | 5554.36 | 2020-12-15
17SD018342007 | ZG2018年天桥区接入主干（新城小区光交-黄台装饰机房）工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕928号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕928号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕928号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42646.37 | 24646.37 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42646.37 | 24646.37 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42646.37 | 100 | 42646.37 | 0 | 0 | 0 | 42646.37 | 0 | 42646.37 | 42646.37 | 0 | 0 | 10353.63 | 2020-12-15
17SD018342008 | 济南18年天桥大桥机房至大桥北光交光缆扩容工程 | 17SD018342 | 2017年中国电信济南分公司LTE无线网六期传输配套工程（西部三期） | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 传输网 | 接入传输光缆 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5425号 | 20180504 | 20180504 | [36 empty] | 工程未关闭 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 2020-12-15
17SD018346001 | 济南天桥蓝翔路光缆优改一期工程 | 17SD018346 | 济南天桥蓝翔路光缆优改一期工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171214 | 中电信济南工程〔2017〕1618号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1711号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1711号 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1711号 | 20180208 |  | 20180208 |  | 20180220 |  | 20180412 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕222号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕222号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 175400 | 185000 | 185000 | 175400 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 72252.27 | 64164 | 0 | 167142.24 | 0 | 154692.24 | 96742.24 | 57950 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157542.24 | 0 | 154692.24 | 96742.24 | 57950 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167142.24 | 100 | 167142.24 | 9600 | 9600 | 9600 | 157542.24 | 0 | 167142.24 | 157542.24 | 0 | 0 | 17857.76 | 2019-06-14
17SD018347001 | 济南电信槐荫区匡山小区中路架空改落地光缆迁改工程 | 17SD018347 | 济南电信槐荫区匡山小区中路架空改落地光缆迁改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171214 | 中电信济南工程〔2017〕1619号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5431号 | 20171215 | 20171215 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5431号 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5431号 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20180131 |  | 20180426 | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕276号 |  |  |  | 20180426 | 20180426 |  |  | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕276号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 137000 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 108144.57 | 137000 | 137000 | 108144.57 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 0 | 66847 | 0 | 0 | 83940.81 | 9173.85 | 67577.21 | 21977.21 | 45600 | 7189.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089.75 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55085.38 | 1060.55 | 46835.08 | 1235.08 | 45600 | 7189.75 | 0 | 0 | 0 | 4089.75 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83940.81 | 100 | 83940.81 | 28855.43 | 28855.43 | 28855.43 | 55085.38 | 0 | 83940.81 | 55085.38 | 0 | 0 | 53059.19 | 2019-06-14
17SD018349003 | 槐荫17年12月一期小区应急扩容工程 | 17SD018349 | 槐荫17年12月小区应急扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5393号 | 20171214 | 20171214 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5564号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5564号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5564号 |  |  | 20171228 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 65366.01 | 40000 | 40000 | 26116.61 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34397.42 | 33497.42 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20514.03 | 27114.03 | -7500 | 0 | -7500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34397.42 | 100 | 34397.42 | 13883.39 | 13883.39 | 13883.39 | 20514.03 | 0 | 34397.42 | 20514.03 | 0 | 0 | 5602.58 | 2019-06-13
17SD018349004 | 槐荫17年12月二期小区应急扩容工程 | 17SD018349 | 槐荫17年12月小区应急扩容工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5393号 | 20171214 | 20171214 |  | 20171223 | 中电信济南工程〔2017〕1718号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1718号 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1718号 | 20171225 |  | 20171225 |  | 20180331 | [22 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 65366.01 | 50000 | 50000 | 39249.4 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.22 | 6791.22 | 10800 | 0 | 10800 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990.62 | 6791.22 | 1799.4 | -3000.6 | 4800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.22 | 100 | 20741.22 | 10750.6 | 10750.6 | 10750.6 | 9990.62 | 0 | 20741.22 | 9990.62 | 0 | 0 | 29258.78 | 2019-06-13
17SD018352001 | 槐荫17年12月政企应急接入工程一期 | 17SD018352 | 槐荫17年12月政企应急接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5366号 | 20171214 | 20171214 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5568号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5568号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5568号 |  |  | 20171226 |  | 20180226 |  | 20180330 | [5 empty] | 20180330 | 20180330 | [13 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 73188.8 | 50000 | 50000 | 32438.8 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 31189 | 28168 | 0 | 42557.5 | 26107.5 | 13300 | 0 | 13300 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24996.3 | 17296.3 | 6300 | 0 | 6300 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42557.5 | 100 | 42557.5 | 17561.2 | 17561.2 | 17561.2 | 24996.3 | 0 | 42557.5 | 24996.3 | 0 | 0 | 7442.5 | 2019-06-11
17SD018352002 | 槐荫17年12月政企应急接入工程二期 | 17SD018352 | 槐荫17年12月政企应急接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171211 | 中国电信济南工程〔2017〕5366号 | 20171214 | 20171214 |  | 20171223 | 中电信济南工程〔2017〕1719号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1719号 | 20171225 | 中电信济南工程〔2017〕1719号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 73188.8 | 50000 | 50000 | 40750 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32286.25 | 0 | 17529.84 | 4929.84 | 12600 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.41 | 23036.25 | 0 | 10529.84 | 4929.84 | 5600 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22029.84 | 68.2329 | 22029.84 | 9250 | 9250 | 9250 | 12779.84 | 0 | 32286.25 | 23036.25 | 0 | 0 | 17713.75 | 2019-06-11
17SD018379001 | 槐荫区匡山小区FTTB光改主干光缆接入一期工程 | 17SD018379 | 槐荫区匡山小区FTTB光改主干光缆接入一期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171214 | 中国电信济南工程〔2017〕5404号 | 20171214 | 20180306 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕497号 | 20180323 | 20180323 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕497号 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕497号 |  |  | 20171125 |  | 20171202 |  | 20180425 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕946号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕946号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 251000 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 0 | 139236 | 0 | 0 | 104859.23 | 22390.68 | 11188.23 | 2188.23 | 9000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68580.32 | 104859.23 | 22390.68 | 11188.23 | 2188.23 | 9000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68580.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36278.91 | 100 | 104859.23 | 0 | 0 | 0 | 36278.91 | 0 | 104859.23 | 104859.23 | 0 | 0 | 146140.77 | 2019-06-14
17SD018380001 | 槐荫区匡山小区FTTB光改主干光缆接入工程 | 17SD018380 | 槐荫区匡山小区FTTB光改主干光缆接入二期工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171214 | 中国电信济南工程〔2017〕5405号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5422号 | 20171215 | 20171215 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5422号 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5422号 |  |  | 20171106 |  | 20180130 |  | 20180425 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕945号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕945号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 286000 | 0 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286000 | 49858.28 | 286000 | 286000 | 49858.28 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 0 | 57694 | 0 | 0 | 239012.81 | 0 | 234062.81 | 148562.81 | 85500 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871.09 | 0 | -2078.91 | -24578.91 | 22500 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239012.81 | 100 | 239012.81 | 236141.72 | 236141.72 | 236141.72 | 2871.09 | 0 | 239012.81 | 2871.09 | 0 | 0 | 46987.19 | 2019-06-14
17SD018391001 | 济南槐荫明星小区腊山北路光缆迁改工程 | 17SD018391 | 济南槐荫明星小区腊山北路光缆迁改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171214 | 中电信济南工程〔2017〕1620号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5511号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5511号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5511号 |  |  | 20171010 |  | 20171026 |  | 20180228 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕246号 |  |  |  | 20180228 | 20180228 | 20180319 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕246号 | 20180328 | [8 empty] | 工程未关闭 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 89388.03 | 95000 | 95000 | 89388.03 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 41097.25 | 38190.7 | 0 | 77915.87 | 279.95 | 75661.92 | 39041.22 | 36620.7 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72303.9 | 279.95 | 70049.95 | 33429.25 | 36620.7 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77915.87 | 100 | 77915.87 | 5611.97 | 5611.97 | 5611.97 | 72303.9 | 0 | 77915.87 | 72303.9 | 0 | 0 | 17084.13 | 2019-06-14
17SD018392001 | 济南市中区西外环南延104段光缆优改工程（二期） | 17SD018392 | 济南市中区西外环南延104段光缆优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 是 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171214 | 中电信济南工程〔2017〕1621号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5504号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5504号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5504号 |  |  | 20171108 |  | 20171124 |  | 20180228 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕243号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕243号 | 20180328 |  |  |  | 20180409 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 51265.64 | 58000 | 58000 | 51265.64 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 17705 | 17273 | 0 | 43067.13 | 279.95 | 41003.18 | 25155.18 | 15848 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36332.77 | 279.95 | 34268.82 | 18420.82 | 15848 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43067.13 | 100 | 43067.13 | 6734.36 | 6734.36 | 6734.36 | 36332.77 | 0 | 43067.13 | 36332.77 | 0 | 0 | 14932.87 | 2019-06-14
17SD018394001 | 市中七里山西路光缆架空改落地工程 | 17SD018394 | 市中七里山西路光缆架空改落地工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171214 | 中电信济南工程〔2017〕1622号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5515号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5515号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5515号 |  |  | 20171107 |  | 20171123 |  | 20180228 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕245号 |  |  |  | 20180228 | 20180228 | 20180328 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕245号 | 20180423 | [8 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 175721.08 | 280000 | 280000 | 175721.08 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 103697.22 | 93801.02 | 0 | 194414.47 | 2449.58 | 186258.89 | 97158.87 | 89100.02 | 5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90135.55 | 2449.58 | 81979.97 | -7120.05 | 89100.02 | 5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194414.47 | 100 | 194414.47 | 104278.92 | 104278.92 | 104278.92 | 90135.55 | 0 | 194414.47 | 90135.55 | 0 | 0 | 85585.53 | 2019-06-14
17SD018438001 | 济南历城区CBD（历下广场站）一期光缆优改工程 | 17SD018438 | 济南历城区CBD（历下广场站）一期光缆优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171214 | 中电信济南工程〔2017〕1617号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5430号 | 20171215 | 20171215 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5430号 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5430号 | 20171217 |  | 20171217 |  | 20171225 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕921号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕921号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 54963.03 | 110000 | 110000 | 54963.03 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 51497 | 0 | 0 | 94466.46 | 0 | 88236.46 | 47736.46 | 40500 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39429.49 | 0 | 36489.49 | -2510.51 | 39000 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94466.46 | 100 | 94466.46 | 55036.97 | 55036.97 | 55036.97 | 39429.49 | 0 | 94466.46 | 39429.49 | 0 | 0 | 15533.54 | 2019-06-14
17SD018440001 | 济南历城区CBD（历下广场站）二期光缆优改工程 | 17SD018440 | 济南历城区CBD（历下广场站）二期光缆优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中电信济南工程〔2017〕1623号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5471号 | 20171219 | 20171219 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5471号 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5471号 | 20171217 |  | 20171217 |  | 20171225 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕922号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕922号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 103813.91 | 140000 | 140000 | 103813.91 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 52258 | 0 | 0 | 100212.6 | 3032.69 | 89159.91 | 35159.91 | 54000 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64026.51 | 3032.69 | 57033.82 | 5033.82 | 52000 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100212.6 | 100 | 100212.6 | 36186.09 | 36186.09 | 36186.09 | 64026.51 | 0 | 100212.6 | 64026.51 | 0 | 0 | 39787.4 | 2019-06-15
17SD018482001 | 历城区梁王村回迁房A、B地块FTTH接入工程 | 17SD018482 | 历城区梁王村回迁房A、B地块FTTH接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5396号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1680号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1680号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1680号 |  |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 23968.45 | 75000 | 75000 | 23968.45 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62099.19 | 31281.67 | 28817.52 | 8817.52 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067.64 | 405 | 10662.64 | 662.64 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62099.19 | 100 | 62099.19 | 51031.55 | 51031.55 | 51031.55 | 11067.64 | 0 | 62099.19 | 11067.64 | 0 | 0 | 12900.81 | 2019-06-13
17SD018483001 | 历城维尔康G、H库语音扩容等工程 | 17SD018483 | 历城区2017年12月二期政企接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171213 | 中国电信济南工程〔2017〕5392号 | 20171214 | 20171214 |  | 20171214 | 中电信济南工程〔2017〕1638号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1638号 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1638号 |  |  | 20171219 |  | 20180106 |  | 20180327 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕611号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕611号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 70151.05 | 100000 | 100000 | 70151.05 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 46397 | 43425 | 0 | 73451.77 | 12502.31 | 54643.46 | 17225.46 | 37418 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684 | 1323 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43602.82 | 8567.4 | 31729.42 | 9311.42 | 22418 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 1323 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73451.77 | 100 | 73451.77 | 29848.95 | 29848.95 | 29848.95 | 43602.82 | 0 | 73451.77 | 43602.82 | 0 | 0 | 26548.23 | 2019-06-13
17SD018577001 | 历城华润万象城FTTH光缆接入工程 | 17SD018577 | 历城华润万象城FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 是 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5433号 | 20171220 | 20171220 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5528号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5528号 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5528号 |  |  | 20171226 | [24 empty] | 工程未关闭 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 139304.79 | 225000 | 225000 | 139304.79 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203895.11 | 69332.08 | 127563.03 | 57563.03 | 70000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118199.9 | 45541.27 | 72658.63 | 37658.63 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203895.11 | 100 | 203895.11 | 85695.21 | 85695.21 | 85695.21 | 118199.9 | 0 | 203895.11 | 118199.9 | 0 | 0 | 21104.89 | 2019-06-18
17SD018587001 | 济南历下区惠尔商厦、历城区王舍人村委等基站优改工程（通服） | 17SD018587 | 济南历下区惠尔商厦、历城区王舍人村委等基站优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20171215 | 中电信济南工程〔2017〕1626号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5477号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5477号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5477号 | 20171220 |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 61567.23 | 100000 | 100000 | 41673.11 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58326.89 | 58326.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58326.89 | 100 | 58326.89 | 58326.89 | 58326.89 | 58326.89 | 0 | 0 | 58326.89 | 0 | 0 | 0 | 41673.11 | 2019-06-15
17SD018587002 | 济南历下区惠尔商厦、历城区王舍人村委等基站优改工程（万博） | 17SD018587 | 济南历下区惠尔商厦、历城区王舍人村委等基站优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171215 | 中电信济南工程〔2017〕1626号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5447号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5447号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5447号 |  |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 61567.23 | 85000 | 85000 | 9089.91 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75910.09 | 43410.09 | 32000 | 0 | 32000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75910.09 | 100 | 75910.09 | 75910.09 | 75910.09 | 75910.09 | 0 | 0 | 75910.09 | 0 | 0 | 0 | 9089.91 | 2019-06-15
17SD018587003 | 济南历下区惠尔商厦、历城区王舍人村委等基站优改工程（宏业） | 17SD018587 | 济南历下区惠尔商厦、历城区王舍人村委等基站优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中电信济南工程〔2017〕1626号 | 20171218 | 20171219 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5487号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5487号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5487号 |  |  | 20171221 | [24 empty] | 工程未关闭 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 61567.23 | 85000 | 85000 | 10804.21 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74195.79 | 62470.79 | 8400 | 0 | 8400 | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74195.79 | 100 | 74195.79 | 74195.79 | 74195.79 | 74195.79 | 0 | 0 | 74195.79 | 0 | 0 | 0 | 10804.21 | 2019-06-15
17SD018588001 | 济南历下区再生资源、历城区鑫都大厦等无线网基站大修改造工程（通服） | 17SD018588 | 济南历下区再生资源、历城区鑫都大厦等无线网基站大修改造工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5414号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5476号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5476号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5476号 | 20171220 |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 83589.28 | 60000 | 60000 | 47750.21 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12249.79 | 12249.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12249.79 | 100 | 12249.79 | 12249.79 | 12249.79 | 12249.79 | 0 | 0 | 12249.79 | 0 | 0 | 0 | 47750.21 | 2019-06-15
17SD018588002 | 济南历下区再生资源、历城区鑫都大厦等无线网基站大修改造工程（万博） | 17SD018588 | 济南历下区再生资源、历城区鑫都大厦等无线网基站大修改造工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5414号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5448号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5448号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5448号 | 20171220 |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 83589.28 | 50000 | 50000 | 16701.73 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33298.27 | 7407.27 | 24891 | 891 | 24000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33298.27 | 100 | 33298.27 | 33298.27 | 33298.27 | 33298.27 | 0 | 0 | 33298.27 | 0 | 0 | 0 | 16701.73 | 2019-06-15
17SD018588003 | 济南历下区再生资源、历城区鑫都大厦等无线网基站大修改造工程（宏业） | 17SD018588 | 济南历下区再生资源、历城区鑫都大厦等无线网基站大修改造工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5414号 | 20171218 | 20171219 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5481号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5481号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5481号 | 20171220 |  | 20171220 | [24 empty] | 工程未关闭 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 83589.28 | 50000 | 50000 | 19137.34 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33326.16 | 3326.16 | 26600 | 0 | 26600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.5 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33326.16 | 100 | 33326.16 | 30862.66 | 30862.66 | 30862.66 | 2463.5 | 0 | 33326.16 | 2463.5 | 0 | 0 | 16673.84 | 2019-06-15
17SD018589001 | 济南历下区特区数码港BBU池设备优化工程 | 17SD018589 | 济南历下区特区数码港BBU池设备优化工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171215 | 中电信济南工程〔2017〕1625号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5450号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5450号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5450号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 19242.32 | 280000 | 280000 | 19242.32 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260757.68 | 19316.05 | 236441.63 | 136441.63 | 100000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260757.68 | 100 | 260757.68 | 260757.68 | 260757.68 | 260757.68 | 0 | 0 | 260757.68 | 0 | 0 | 0 | 19242.32 | 2019-06-15
17SD018591001 | 济南历下区特区数码港BBU池光缆优化工程 | 17SD018591 | 济南历下区特区数码港BBU池光缆优化工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 赵军 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171215 | 中电信济南工程〔2017〕1624号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5449号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5449号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5449号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 27778.47 | 270000 | 270000 | 27778.47 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242221.53 | 103564.57 | 133656.96 | 3656.96 | 130000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242221.53 | 100 | 242221.53 | 242221.53 | 242221.53 | 242221.53 | 0 | 0 | 242221.53 | 0 | 0 | 0 | 27778.47 | 2019-06-15
17SD018898001 | 济南长清区长兴路周边光缆落地优改工程 | 17SD018898 | 济南长清区长兴路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5438号 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5575号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5575号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5575号 |  |  | 20180108 |  | 20180114 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕132号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕132号 | 20180227 |  |  | 20180322 | 20180306 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 272368.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 82891 | 290000 | 272368.77 | 82891 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 152886 | 149814 | 272368.77 | 272368.77 | 0 | 250690.77 | 121977.77 | 128713 | 21678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990 | 6111 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891 | 0 | 68713 | 0 | 68713 | 14178 | 0 | 0 | 0 | 7490 | 6111 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272368.77 | 272368.77 | 272368.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189477.77 | 189477.77 | 189477.77 | 82891 | -272368.77 | 272368.77 | 82891 | 272368.77 | 272368.77 | 0 | 2019-06-18
17SD018899001 | 济南天桥区新黄路周边光缆落地优改工程 | 17SD018899 | 济南天桥区新黄路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5437号 | 20171221 | 20171221 |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕308号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕308号 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕308号 |  |  | 20180308 |  | 20180311 |  | 20180312 | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕89号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕89号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 203000 | 290000 | 290000 | 203000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 169257 | 160265 | 0 | 278722.85 | 5687.88 | 252236.97 | 112025.97 | 140211 | 20798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13879 | 6175 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191722.85 | 5687.88 | 165236.97 | 112025.97 | 53211 | 20798 | 0 | 0 | 0 | 13879 | 6175 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278722.85 | 100 | 278722.85 | 87000 | 87000 | 87000 | 191722.85 | 0 | 278722.85 | 191722.85 | 0 | 0 | 11277.15 | 2019-06-18
17SD018901001 | 济南章丘刁镇刁东村等十处光缆优改工程 | 17SD018901 | 济南章丘区电子学校周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5436号 | 20171222 | 20171222 | 20180117 | 20171223 | 中国电信济南工程〔2018〕1号 | 20180102 | 20180102 | 20180102 | 中国电信济南工程〔2018〕1号 | 20180102 | 中国电信济南工程〔2018〕1号 |  |  | 20180201 |  | 20180301 |  | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕716号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕716号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 221500 | 134000 | 134000 | 97400 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 79970 | 74734 | 0 | 105579.23 | 480.87 | 88865.31 | 36621.21 | 52244.1 | 16233.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13342.06 | 2890.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68979.23 | 480.87 | 52265.31 | 36621.21 | 15644.1 | 16233.05 | 0 | 0 | 0 | 13342.06 | 2890.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105579.23 | 100 | 105579.23 | 36600 | 36600 | 36600 | 68979.23 | 0 | 105579.23 | 68979.23 | 0 | 0 | 28420.77 | 2019-06-18
17SD018901002 | 济南章丘309国道管道光缆迁改及落地工程 | 17SD018901 | 济南章丘区电子学校周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5436号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171226 | 中电信济南工程〔2018〕1号 | 20180102 | 20180102 | 20180102 | 中电信济南工程〔2018〕1号 | 20180102 | 中电信济南工程〔2018〕1号 |  |  | 20180313 |  | 20180330 |  | 20180329 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕613号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕613号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 221500 | 156000 | 156000 | 124100 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | 80192 | 70995 | 0 | 123007.87 | 17893.84 | 87051.69 | 46046.87 | 41004.82 | 18062.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13661.58 | 4400.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91107.87 | 17893.84 | 55151.69 | 46046.87 | 9104.82 | 18062.34 | 0 | 0 | 0 | 13661.58 | 4400.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123007.87 | 100 | 123007.87 | 31900 | 31900 | 31900 | 91107.87 | 0 | 123007.87 | 91107.87 | 0 | 0 | 32992.13 | 2019-06-18
17SD018904001 | 济南历城区临港机房周边光缆优改工程 | 17SD018904 | 济南历城区临港机房周边光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5442号 | 20171221 | 20171221 |  | 20180313 | 中电信济南工程〔2018〕107号 | 20180314 | 20180314 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕107号 | 20180314 | 中电信济南工程〔2018〕107号 |  |  | 20180314 |  | 20180315 |  | 20180315 | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕124号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕124号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 203000 | 200000 | 200000 | 140000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 102796 | 95493 | 0 | 161525.17 | 592.48 | 149099.69 | 64843.69 | 84256 | 11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 3640 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101525.17 | 592.48 | 89099.69 | 64843.69 | 24256 | 11833 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 3640 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161525.17 | 100 | 161525.17 | 60000 | 60000 | 60000 | 101525.17 | 0 | 161525.17 | 101525.17 | 0 | 0 | 38474.83 | 2019-06-18
17SD018904002 | 济南天桥区黄台卫生院光交等3项光缆优改工程 | 17SD018904 | 济南历城区临港机房周边光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5442号 | 20171221 | 20171221 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕364号 | 20180312 | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕364号 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕364号 |  |  | 20180312 |  | 20180315 |  | 20180315 | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕119号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕119号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 203000 | 90000 | 90000 | 63000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 59954 | 54832 | 0 | 79040.47 | 1895.96 | 71728.51 | 21995.51 | 49733 | 5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 1763 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52040.47 | 1895.96 | 44728.51 | 21995.51 | 22733 | 5416 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 1763 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79040.47 | 100 | 79040.47 | 27000 | 27000 | 27000 | 52040.47 | 0 | 79040.47 | 52040.47 | 0 | 0 | 10959.53 | 2019-06-18
17SD018906001 | 济南市中区英雄山路周边光缆落地优改工程 | 17SD018906 | 济南市中区英雄山路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审计中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5455号 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5546号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5546号 | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5546号 |  |  | 20171105 |  | 20171121 |  | 20180305 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕292号 |  |  |  | 20180307 | 20180307 | 20180326 |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕292号 | 20180328 |  |  |  | 20180410 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 160920.8 | 290000 | 290000 | 160920.8 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 137675 | 124556 | 0 | 184573.92 | 3364.5 | 170068.42 | 55423.42 | 114645 | 11141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780 | 4131 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55494.72 | 3364.5 | 40989.22 | 16344.22 | 24645 | 11141 | 0 | 0 | 0 | 5780 | 4131 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184573.92 | 100 | 184573.92 | 129079.2 | 129079.2 | 129079.2 | 55494.72 | 0 | 184573.92 | 55494.72 | 0 | 0 | 105426.08 | 2019-06-18
17SD018907001 | 济南平阴县黄河路周边光缆落地优改工程 | 17SD018907 | 济南平阴县黄河路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5454号 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1696号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1696号 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1696号 |  |  | 20180108 |  | 20180114 |  | 20180118 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕92号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕92号 | 20180222 |  |  | 20180322 | 20180320 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 257581.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 105745.79 | 290000 | 257581.72 | 105745.79 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 177871 | 156014 | 257581.72 | 257581.72 | 12227.79 | 223676.93 | 88685.93 | 134991 | 21677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15346 | 5677 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105745.79 | 12227.79 | 76991 | 0 | 76991 | 16527 | 0 | 0 | 0 | 10196 | 5677 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257581.72 | 257581.72 | 257581.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151835.93 | 151835.93 | 151835.93 | 105745.79 | -257581.72 | 257581.72 | 105745.79 | 257581.72 | 257581.72 | 0 | 2019-06-18
17SD018908001 | 济南槐荫区二环西路周边光缆落地优改工程 | 17SD018908 | 济南槐荫区二环西路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5443号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1713号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1713号 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1713号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 92149.82 | 290000 | 290000 | 92149.82 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226421.73 | 12511.43 | 213910.3 | 119410.3 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28571.55 | 9994.36 | 18577.19 | -2422.81 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226421.73 | 100 | 226421.73 | 197850.18 | 197850.18 | 197850.18 | 28571.55 | 0 | 226421.73 | 28571.55 | 0 | 0 | 63578.27 | 2019-06-18
17SD018910001 | 济南天桥区泺安路周边光缆落地优改工程 | 17SD018910 | 济南天桥区泺安路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5445号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1712号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1712号 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1712号 |  |  | 20171225 |  | 20180110 |  | 20180412 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕221号 |  |  |  | 20180413 | 20180413 |  |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕221号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 188992.33 | 290000 | 290000 | 188992.33 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 128265.34 | 108279 | 0 | 216307.25 | 2825.02 | 177650.69 | 77612.99 | 100037.7 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30611.54 | 115299.58 | 2825.02 | 76643.02 | 50605.32 | 26037.7 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30611.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185695.71 | 100 | 216307.25 | 101007.67 | 101007.67 | 101007.67 | 84688.04 | 0 | 216307.25 | 115299.58 | 0 | 0 | 73692.75 | 2019-06-18
17SD018911001 | 济南高新区开拓路周边光缆落地优改工程 | 17SD018911 | 济南高新区开拓路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5444号 | 20171220 | 20171220 | 20180117 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5502号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5502号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5502号 |  |  | 20171219 |  | 20171229 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕86号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕86号 | 20180227 |  |  | 20180322 | 20180305 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 234885.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 73786.65 | 290000 | 234885.38 | 73786.65 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 156869 | 135543 | 234885.38 | 234885.38 | 3458.97 | 211911.41 | 95183.41 | 116728 | 19515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13633 | 5182 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73786.65 | 0 | 66171.65 | 33443.65 | 32728 | 7615 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 5182 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234885.38 | 234885.38 | 234885.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161098.73 | 161098.73 | 161098.73 | 73786.65 | -234885.38 | 234885.38 | 73786.65 | 234885.38 | 234885.38 | 0 | 2019-06-18
17SD018915001 | 济南高新区凤凰路周边光缆落地优改工程 | 17SD018915 | 济南高新区凤凰路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 决算已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5439号 | 20171220 | 20171220 | 20180117 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5501号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5501号 | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5501号 |  |  | 20171219 |  | 20171229 |  | 20180119 | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕87号 |  |  |  | 20180119 | 20180119 | 20180211 |  | 20180119 | 中国电信济南工程〔2018〕87号 | 20180227 |  |  | 20180322 | 20180305 | 20180323 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180323 | 工程已关闭 | 290000 | 0 | 234434.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 5428.79 | 290000 | 234434.23 | 5428.79 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 115329 | 106841 | 234434.23 | 234434.23 | 16566.95 | 199678.28 | 110504.28 | 89174 | 18189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12446 | 5221 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428.79 | 0 | -2260.21 | -7434.21 | 5174 | 7689 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 5221 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234434.23 | 234434.23 | 234434.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229005.44 | 229005.44 | 229005.44 | 5428.79 | -234434.23 | 234434.23 | 5428.79 | 234434.23 | 234434.23 | 0 | 2019-06-18
17SD018921001 | 济南商河县宏盛光交等2项光缆优改工程 | 17SD018921 | 济南商河汽车站周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5440号 | 20171221 | 20171221 |  | 20180222 | 中国电信济南工程〔2018〕218号 | 20180226 | 20180226 | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕218号 | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕218号 |  |  | 20180301 |  | 20180312 |  | 20180315 | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕118号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕118号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 203000 | 100000 | 100000 | 70000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 55646 | 51829 | 0 | 72548.3 | 888.73 | 65988.57 | 19483.57 | 46505 | 5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 | 1592 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42548.3 | 888.73 | 35988.57 | 19483.57 | 16505 | 5671 | 0 | 0 | 0 | 3732 | 1592 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72548.3 | 100 | 72548.3 | 30000 | 30000 | 30000 | 42548.3 | 0 | 72548.3 | 42548.3 | 0 | 0 | 27451.7 | 2019-06-18
17SD018921002 | 济南历城区南全福光缆落地优改工程 | 17SD018921 | 济南商河汽车站周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5440号 | 20171221 | 20171221 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕365号 | 20180312 | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕365号 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕365号 |  |  | 20180312 |  | 20180315 |  | 20180315 | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕120号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕120号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 203000 | 60000 | 60000 | 42000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 34252 | 32609 | 0 | 47063.94 | 2313.48 | 41631.46 | 11814.46 | 29817 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 1033 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29063.94 | 2313.48 | 23631.46 | 11814.46 | 11817 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 1033 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47063.94 | 100 | 47063.94 | 18000 | 18000 | 18000 | 29063.94 | 0 | 47063.94 | 29063.94 | 0 | 0 | 12936.06 | 2019-06-18
17SD018921003 | 济南济阳花园小区架空改落地一期优改工程 | 17SD018921 | 济南商河汽车站周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5440号 | 20171221 | 20171221 |  | 20180123 | 中国电信济南工程〔2018〕163号 | 20180125 | 20180125 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕163号 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕163号 |  |  | 20180130 |  | 20180228 |  | 20180315 | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕121号 |  |  |  | 20180319 | 20180319 | 20180409 |  | 20180315 | 中电信济南工程〔2018〕121号 | 20180420 | [8 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 203000 | 130000 | 130000 | 91000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 45005 | 41313 | 0 | 64227.68 | 12873.61 | 45590.84 | 9179.84 | 36411 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519 | 1383 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.23 | 25227.68 | 12873.61 | 6590.84 | 9179.84 | -2589 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 3519 | 1383 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63676.45 | 99.1418 | 63676.45 | 39000 | 39000 | 39000 | 24676.45 | 0 | 64227.68 | 25227.68 | 0 | 0 | 65772.32 | 2019-06-18
17SD018922001 | 济南历城区机场路周边光缆落地优改工程 | 17SD018922 | 济南历城区机场路周边光缆落地优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5441号 | 20171221 | 20171221 |  | 20180222 | 中国电信济南工程〔2018〕217号 | 20180226 | 20180226 | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕217号 | 20180226 | 中国电信济南工程〔2018〕217号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕90号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 |  |  | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕90号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 203000 | 290000 | 290000 | 203000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 158284 | 145454 | 0 | 255722.87 | 16698.22 | 186007.27 | 99007.27 | 87000 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37417.38 | 168722.87 | 16698.22 | 99007.27 | 99007.27 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37417.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218305.49 | 100 | 255722.87 | 87000 | 87000 | 87000 | 131305.49 | 0 | 255722.87 | 168722.87 | 0 | 0 | 34277.13 | 2019-06-18
17SD018930001 | 本部历下历城2017年12月政企紧急业务接应工程 | 17SD018930 | 本部2017年12月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5432号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5457号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5457号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5457号 |  |  | 20171225 |  | 20180131 |  | 20180318 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕484号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕484号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 90549.95 | 40000 | 40000 | 7016.58 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 5635 | 5164 | 0 | 30290.18 | 24884.18 | 5109 | 0 | 5109 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2693.24 | 3400.76 | -4891 | 0 | -4891 | -1203 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 55 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30290.18 | 100 | 30290.18 | 32983.42 | 32983.42 | 32983.42 | -2693.24 | 0 | 30290.18 | -2693.24 | 0 | 0 | 9709.82 | 2019-06-18
17SD018930002 | 本部历城17年政企业务接入工程（万博3期） | 17SD018930 | 本部2017年12月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5432号 | 20171218 | 20171218 |  | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1634号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1634号 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1634号 |  |  | 20171221 |  | 20180317 |  | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕773号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕773号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 90549.95 | 30000 | 30000 | 13533.37 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 7618 | 0 | 0 | 26350.32 | 19510.32 | 5320 | 0 | 5320 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.69 | 11043.69 | -2680 | 0 | -2680 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26350.32 | 104.4022 | 27510.32 | 16466.63 | 16466.63 | 16466.63 | 9883.69 | 0 | 26350.32 | 9883.69 | 0 | 0 | 3649.68 | 2019-06-18
17SD018930003 | 本部天桥17年政企业务接入工程（宏业4期） | 17SD018930 | 本部2017年12月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5432号 | 20171226 | 20171227 |  | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1723号 | 20171227 | 20171227 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1723号 | 20171227 | 中电信济南工程〔2017〕1723号 |  |  | 20180117 |  | 20180307 |  | 20180326 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕226号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕226号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 90549.95 | 50000 | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 19559 | 0 | 0 | 20820.59 | 912.73 | 17007.86 | 7007.86 | 10000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10820.59 | 912.73 | 7007.86 | 7007.86 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20820.59 | 100 | 20820.59 | 10000 | 10000 | 10000 | 10820.59 | 0 | 20820.59 | 10820.59 | 0 | 0 | 29179.41 | 2019-06-18
17SD018930004 | 本部章丘农商行等政企紧急业务接应工程 | 17SD018930 | 本部2017年12月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5432号 | 20180119 | 20180119 |  | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕167号 | 20180125 | 20180125 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕167号 | 20180125 | 中国电信济南工程〔2018〕167号 |  |  | 20180125 | [23 empty] | 20180328 | 工程已关闭 | 180000 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 90549.95 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-18
17SD018930005 | 本部市中18年1月份政企紧急业务接应工程 | 17SD018930 | 本部2017年12月政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5432号 | 20180119 | 20180119 |  | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕161号 | 20180124 | 20180124 | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕161号 | 20180124 | 中国电信济南工程〔2018〕161号 |  |  | 20180124 |  | 20180222 | [22 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 180000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 90549.95 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29737.71 | 28049.85 | 1387.86 | 387.86 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29737.71 | 28049.85 | 1387.86 | 387.86 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29737.71 | 100 | 29737.71 | 0 | 0 | 0 | 29737.71 | 0 | 29737.71 | 29737.71 | 0 | 0 | 262.29 | 2019-06-18
17SD018982001 | XQ2018年天桥洋涓社区FTTH光缆接入小区项目 | 17SD018982 | XQ2018年天桥洋涓社区FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕260号 | 20180305 | 20180305 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕321号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕321号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕321号 | 20180308 |  | 20180308 |  | 20180315 |  | 20180330 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕709号 |  |  |  | 20180412 | 20180412 |  |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕709号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 45568 | 43864 | 0 | 100760.96 | 23144.73 | 55284.98 | 19284.98 | 36000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18831.25 | 100760.96 | 23144.73 | 55284.98 | 19284.98 | 36000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18831.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81929.71 | 100 | 100760.96 | 0 | 0 | 0 | 81929.71 | 0 | 100760.96 | 100760.96 | 0 | 0 | 39239.04 | 2019-09-02
17SD018992001 | 济阳回河北张村等12个村主干光缆投资合作工程 | 17SD018992 | 济阳回河北张村等12个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5427号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5453号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5453号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5453号 | 20171220 |  | 20171222 |  | 20180119 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕277号 |  |  |  | 20180314 | 20180314 | 20180403 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕277号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 30635.1 | 120000 | 120000 | 30635.1 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 59244.04 | 48913.03 | 0 | 93541.76 | 44263.73 | 36868.03 | 0 | 36868.03 | 12410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10092 | 1953 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176.86 | 8798.83 | -5131.97 | 0 | -5131.97 | 510 | 0 | 0 | 0 | -1808 | 1953 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93541.76 | 100 | 93541.76 | 89364.9 | 89364.9 | 89364.9 | 4176.86 | 0 | 93541.76 | 4176.86 | 0 | 0 | 26458.24 | 2019-06-15
17SD018993001 | 济阳回河店子村等15个村主干光缆投资合作工程 | 17SD018993 | 济阳回河店子村等15个村主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5428号 | 20171215 | 20171215 |  | 20171215 | 中国电信济南工程〔2017〕5446号 | 20171218 | 20171218 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5446号 | 20171218 | 中国电信济南工程〔2017〕5446号 | 20171220 |  | 20171222 |  | 20180201 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕276号 |  |  |  | 20180314 | 20180314 | 20180409 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕276号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 33210.8 | 185000 | 185000 | 33210.8 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 91862.59 | 78905.08 | 0 | 151579.1 | 72288.02 | 61720.08 | 0 | 61720.08 | 17571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13950 | 3235 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.1 | 8798.82 | -11279.92 | 0 | -11279.92 | 2271 | 0 | 0 | 0 | -1350 | 3235 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151579.1 | 100 | 151579.1 | 151789.2 | 151789.2 | 151789.2 | -210.1 | 0 | 151579.1 | -210.1 | 0 | 0 | 33420.9 | 2019-06-15
17SD019055001 | 本部政企人民财产保险公司全省IP虚拟网组网配套设备建设工程 | 17SD019055 | 济南电信人民财产保险公司全省IP虚拟网组网配套设备建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 其他宽带接入设备 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5532号 | 20171223 | 20171223 | [36 empty] | 工程未关闭 | 1000000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 6923.08 | 1000000 | 850000 | 6923.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843076.92 | 843076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843076.92 | 100 | 843076.92 | 843076.92 | 843076.92 | 843076.92 | 0 | 0 | 843076.92 | 0 | 0 | 0 | 6923.08 | 2019-06-21
17SD019100001 | 济南历城区华山片区周边光缆迁移优改工程 | 17SD019100 | 济南历城区华山片区周边光缆迁移优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171218 | 中电信济南工程〔2017〕1633号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1669号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1669号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1669号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕91号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕91号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 101992.47 | 250000 | 250000 | 101992.47 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 99134 | 0 | 0 | 240900.53 | 0 | 238007.53 | 148007.53 | 90000 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92893 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240900.53 | 100 | 240900.53 | 148007.53 | 148007.53 | 148007.53 | 92893 | 0 | 240900.53 | 92893 | 0 | 0 | 9099.47 | 2019-06-18
17SD019305001 | 济南历城区东客站周边光缆迁移优改工程 | 17SD019305 | 济南历城区东客站周边光缆迁移优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1641号 | 20171219 | 20171219 |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1670号 | 20171220 | 20171220 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1670号 | 20171220 | 中电信济南工程〔2017〕1670号 |  |  | 20171215 |  | 20180228 |  | 20180312 | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕92号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180312 | 中电信济南工程〔2018〕92号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 149422.83 | 250000 | 250000 | 149422.83 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 108128 | 0 | 0 | 203795.17 | 0 | 201064.17 | 100577.17 | 100487 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103218 | 0 | 100487 | 0 | 100487 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203795.17 | 100 | 203795.17 | 100577.17 | 100577.17 | 100577.17 | 103218 | 0 | 203795.17 | 103218 | 0 | 0 | 46204.83 | 2019-06-19
17SD019309001 | 济南高新区17年四季度移动网优改工程 | 17SD019309 | 济南高新区17年四季度移动网优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 赵林 | 接入网维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20171219 | 中电信济南工程〔2017〕1642号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1709号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1709号 | 20171222 | 中电信济南工程〔2017〕1709号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 99305.46 | 250000 | 250000 | 99305.46 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244555.87 | 107971.2 | 136584.67 | 136584.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93861.33 | 0 | 93861.33 | 93861.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244555.87 | 100 | 244555.87 | 150694.54 | 150694.54 | 150694.54 | 93861.33 | 0 | 244555.87 | 93861.33 | 0 | 0 | 5444.13 | 2019-06-19
17SD019423001 | 槐荫区护理学院宿舍WLAN光缆接入工程 | 17SD019423 | 槐荫区护理学院宿舍WLAN光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171219 | 中国电信济南工程〔2017〕5466号 | 20171221 | 20171221 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5569号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5569号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5569号 |  |  | 20180105 |  | 20180115 |  | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕988号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕988号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 24500 | 0 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 14717.57 | 24500 | 25400 | 14717.57 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 0 | 15710 | 0 | 0 | 16082.43 | 4682.43 | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16082.43 | 100 | 16082.43 | 10682.43 | 10682.43 | 10682.43 | 5400 | 0 | 16082.43 | 5400 | 0 | 0 | 9317.57 | 2019-06-19
17SD019519001 | 市中区分纤箱新建扩容工程 | 17SD019519 | 市中区分纤箱新建扩容工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市中区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1700号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5567号 | 20171225 | 20171225 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5567号 | 20171225 | 中国电信济南工程〔2017〕5567号 |  |  | 20171226 | [24 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 32491.23 | 120000 | 120000 | 32491.23 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96268.77 | 87508.77 | 7800 | 0 | 7800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 960 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96268.77 | 100 | 96268.77 | 87508.77 | 87508.77 | 87508.77 | 8760 | 0 | 96268.77 | 8760 | 0 | 0 | 23731.23 | 2019-06-21
17SD019594001 | 济南2017年济阳县经二路管道购买工程 | 17SD019594 | 济南2017年济阳县经二路管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5517号 | 20171228 | 20171228 | [13 empty] | 20180308 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕324号 | [7 empty] | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕324号 | 20180315 |  |  |  | 20180503 |  |  |  |  | 工程未关闭 | 341900 | 0 | 341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341900 | 34190 | 341900 | 341900 | 34190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318485.8 | 0 | 318097.8 | 318097.8 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10775.8 | 0 | 10387.8 | 10387.8 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318485.8 | 100 | 318485.8 | 307710 | 307710 | 307710 | 10775.8 | 0 | 318485.8 | 10775.8 | 0 | 0 | 23414.2 | 2020-12-20
17SD019595001 | 历城区分纤箱新建扩容工程 | 17SD019595 | 历城区分纤箱新建扩容工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南历城区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 应急项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司济南分公司 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1699号 | 20171222 | 20171222 |  | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5550号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5550号 | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5550号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 35152.19 | 120000 | 120000 | 35152.19 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97347.81 | 79826.8 | 15021.01 | 5021.01 | 10000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97347.81 | 100 | 97347.81 | 84847.81 | 84847.81 | 84847.81 | 12500 | 0 | 97347.81 | 12500 | 0 | 0 | 22652.19 | 2019-06-21
17SD019596001 | 济南2017年高新区唐冶西路等2处管道购买工程 | 17SD019596 | 济南2017年高新区唐冶西路等2处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5508号 | 20171228 | 20171228 | [13 empty] | 20180308 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕325号 | [7 empty] | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕325号 | 20180316 | 20180327 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180425 | 工程已关闭 | 786800 | 0 | 750169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786800 | 41995.4 | 786800 | 750169.4 | 41995.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750169.4 | 750169.4 | 0 | 749381.4 | 749381.4 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41995.4 | 0 | 41207.4 | 41207.4 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750169.4 | 750169.4 | 750169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708174 | 708174 | 708174 | 41995.4 | -750169.4 | 750169.4 | 41995.4 | 750169.4 | 750169.4 | 0 | 2020-12-20
17SD019597001 | 济南2017年高新区新泺大街等3处管道购买工程 | 17SD019597 | 济南2017年高新区新泺大街等3处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5509号 | 20171228 | 20171228 | [36 empty] | 工程未关闭 | 1142000 | 0 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 1142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142000 | 2020-12-20
17SD019598001 | 济南2017年槐荫区经十西路东段等4处管道购买工程 | 17SD019598 | 济南2017年槐荫区经十西路东段等4处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5518号 | 20171228 | 20171228 | [36 empty] | 工程未关闭 | 849500 | 0 | 849500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849500 | 150488 | 849500 | 849500 | 150488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699012 | 0 | 699012 | 699012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699012 | 100 | 699012 | 699012 | 699012 | 699012 | 0 | 0 | 699012 | 0 | 0 | 0 | 150488 | 2020-12-20
17SD019601001 | 济南2017年济阳县省道248管道购买工程 | 17SD019601 | 济南2017年济阳县省道248管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5514号 | 20171228 | 20171228 | [36 empty] | 工程未关闭 | 774900 | 0 | 774900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774900 | 774900 | 774900 | 774900 | 774900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774900 | 2020-12-20
17SD019603001 | 济南2017年历城区朝山街等2处管道购买工程 | 17SD019603 | 济南2017年历城区朝山街等2处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5500号 | 20171228 | 20171228 | [13 empty] | 20180401 |  | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕781号 | [7 empty] | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕781号 | 20180416 | [8 empty] | 工程未关闭 | 217000 | 0 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188585 | 0 | 188397 | 188397 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188585 | 0 | 188397 | 188397 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188585 | 100 | 188585 | 0 | 0 | 0 | 188585 | 0 | 188585 | 188585 | 0 | 0 | 28415 | 2020-12-20
17SD019605001 | 济南2017年平阴县云翠大街等5处管道购买工程 | 17SD019605 | 济南2017年平阴县云翠大街等5处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5516号 | 20171228 | 20171228 | [13 empty] | 20180308 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕322号 | [7 empty] | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕322号 | 20180308 | 20180409 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 20180424 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180424 | 工程已关闭 | 1002300 | 0 | 919207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002300 | -15023 | 1002300 | 919207 | -15023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919207 | 919207 | 0 | 918243 | 918243 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15023 | 0 | -15987 | -15987 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919207 | 919207 | 919207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934230 | 934230 | 934230 | -15023 | -919207 | 919207 | -15023 | 919207 | 919207 | 0 | 2020-12-20
17SD019606001 | 济南2017年商河县省道316管道购买工程 | 17SD019606 | 济南2017年商河县省道316管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5503号 | 20171228 | 20171228 | [36 empty] | 工程未关闭 | 1320000 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 2670 | 1320000 | 1320000 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1317330 | 0 | -1317330 | -1317330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317330 | 1317330 | 1317330 | -1317330 | 0 | 0 | -1317330 | 0 | 0 | 1320000 | 2020-12-20
17SD019607001 | 济南2017年市中区仲宫仲泉路等2处管道购买工程 | 17SD019607 | 济南2017年市中区仲宫仲泉路等2处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5507号 | 20171228 | 20171228 | [13 empty] | 20180301 |  | 20180327 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕525号 | [7 empty] | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕525号 | 20180327 | [8 empty] | 工程未关闭 | 644500 | 0 | 644500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644500 | 74500 | 644500 | 644500 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636137 | 0 | 635949 | 635949 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66137 | 0 | 65949 | 65949 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636137 | 100 | 636137 | 570000 | 570000 | 570000 | 66137 | 0 | 636137 | 66137 | 0 | 0 | 8363 | 2020-12-20
17SD019608001 | 济南2017年章丘区309国道等2处管道购买工程 | 17SD019608 | 济南2017年章丘区309国道等2处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5506号 | 20171228 | 20171228 | [36 empty] | 工程未关闭 | 1183000 | 0 | 1183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183000 | 6600 | 1183000 | 1183000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176400 | 0 | 1176400 | 1176400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176400 | 100 | 1176400 | 1176400 | 1176400 | 1176400 | 0 | 0 | 1176400 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 2020-12-20
17SD019609001 | 济南2017年长清区凤凰山路等4处管道购买工程 | 17SD019609 | 济南2017年长清区凤凰山路等4处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5505号 | 20171228 | 20171228 | [13 empty] | 20180308 |  | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕323号 | [7 empty] | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕323号 | 20180319 | 20180420 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】4号 | 20180425 | 工程已关闭 | 474600 | 0 | 421907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474600 | -19807.5 | 474600 | 421907.5 | -19807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421907.5 | 421907.5 | 0 | 420919.5 | 420919.5 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19807.5 | 0 | -20795.5 | -20795.5 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421907.5 | 421907.5 | 421907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441715 | 441715 | 441715 | -19807.5 | -421907.5 | 421907.5 | -19807.5 | 421907.5 | 421907.5 | 0 | 2020-12-20
17SD019610001 | 济南2017年长清区瓦特路等5处管道购买工程 | 17SD019610 | 济南2017年长清区瓦特路等5处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171220 | 中国电信济南工程〔2017〕5513号 | 20171228 | 20171228 | [36 empty] | 工程未关闭 | 698800 | 0 | 698800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698800 | 93100 | 698800 | 698800 | 93100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605700 | 0 | 605700 | 605700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605700 | 100 | 605700 | 605700 | 605700 | 605700 | 0 | 0 | 605700 | 0 | 0 | 0 | 93100 | 2020-12-20
17SD019628001 | 商河沙河王围村等13个主干光缆投资合作工程 | 17SD019628 | 商河沙河王围村等13个主干光缆投资合作工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5534号 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 |  | 20171221 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  |  |  | 20171222 |  | 20180228 |  | 20180309 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕351号 |  |  |  | 20180321 | 20180321 | 20180409 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕351号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 182000 | 259200 | 259200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 144834.4 | 182000 | 259200 | 144834.4 | 182000 | 259200 | 259200 | 259200 | 0 | 111902.09 | 105896.02 | 0 | 201503.03 | 60687.88 | 115928.81 | 25671.79 | 90257.02 | 16064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11381 | 4258 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822.34 | 87137.43 | 16772.28 | 56528.81 | 25671.79 | 30857.02 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 331 | 4258 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192680.69 | 100 | 201503.03 | 114365.6 | 114365.6 | 114365.6 | 78315.09 | 0 | 201503.03 | 87137.43 | 0 | 0 | 57696.97 | 2019-06-21
17SD019638001 | 天桥区分纤箱新建扩容工程 | 17SD019638 | 天桥区分纤箱新建扩容工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南天桥区分公司 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1697号 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5547号 | 20171222 | 20171222 | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5547号 | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5547号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 35731.25 | 120000 | 120000 | 35731.25 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105268.75 | 0 | 94268.75 | 84268.75 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105268.75 | 100 | 105268.75 | 84268.75 | 84268.75 | 84268.75 | 21000 | 0 | 105268.75 | 21000 | 0 | 0 | 14731.25 | 2019-06-21
17SD019706001 | 济南2017年长清区漩刘路等2处管道购买工程 | 17SD019706 | 济南2017年长清区漩刘路等2处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5544号 | 20171228 | 20171228 | [13 empty] | 20180401 |  | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕780号 | [7 empty] | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕780号 | 20180416 | [8 empty] | 工程未关闭 | 991000 | 0 | 991000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991000 | 78160 | 991000 | 991000 | 78160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907298 | 686109 | 221001 | 221001 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5542 | 686109 | -691839 | -691839 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907298 | 100 | 907298 | 912840 | 912840 | 912840 | -5542 | 0 | 907298 | -5542 | 0 | 0 | 83702 | 2020-12-22
17SD019707001 | 济南2017年天桥区清河北路等2处管道购买工程 | 17SD019707 | 济南2017年天桥区清河北路等2处管道购买工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 基础设施 | 管道及杆路 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20171222 | 中国电信济南工程〔2017〕5543号 | 20171228 | 20171228 | [36 empty] | 工程未关闭 | 1289000 | 0 | 1289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289000 | 1289000 | 1289000 | 1289000 | 1289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289000 | 2020-12-22
17SD019717001 | 济南历城区环保科技园BBU下沉机房优改工程 | 17SD019717 | 济南历城区环保科技园BBU下沉机房优改工程 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 股份济南市公司本部 | 济南分公司 | 2017 | 上年结转 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 股份公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司济南分公司 | 20171221 | 中电信济南工程〔2017〕1707号 | 20171221 | 20171221 |  | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5542号 | 20171221 | 20171221 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5542号 | 20171221 | 中国电信济南工程〔2017〕5542号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 194048 | 280000 | 280000 | 194048 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210952 | 32921.45 | 173030.55 | 53030.55 | 120000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210952 | 100 | 210952 | 85952 | 85952 | 85952 | 125000 | 0 | 210952 | 125000 | 0 | 0 | 69048 | 2019-06-21
17SD020114001 | 本部政企济南护理职业学院OA办公系统建设工程 | 17SD020114 | 本部政企济南护理职业学院OA办公系统建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕173号 | 20180131 | 20180131 | [36 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 2019-07-31
17SD020117001 | ZQ2018年天桥银座家居博览中心政企项目 | 17SD020117 | ZQ2018年天桥银座家居博览中心政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕249号 | 20180305 | 20180305 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕320号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕320号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕320号 | 20180308 |  | 20180308 | [24 empty] | 工程未关闭 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111337.75 | 18.37 | 65892.98 | 20892.98 | 45000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43926.4 | 111337.75 | 18.37 | 65892.98 | 20892.98 | 45000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67411.35 | 87.4029 | 97312.43 | 0 | 0 | 0 | 67411.35 | 0 | 111337.75 | 111337.75 | 0 | 0 | 23662.25 | 2019-09-02
17SD020118001 | XQ2018年天桥二环北路大鲁庄FTTH光缆接入小区项目 | 17SD020118 | XQ2018年天桥二环北路大鲁庄FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕429号 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕434号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕434号 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕434号 |  |  | 20180316 |  | 20180322 |  | 20180418 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕900号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕900号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 88000 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 37093 | 0 | 0 | 55264.82 | 7613.7 | 46651.12 | 14651.12 | 32000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55264.82 | 7613.7 | 46651.12 | 14651.12 | 32000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55264.82 | 100 | 55264.82 | 0 | 0 | 0 | 55264.82 | 0 | 55264.82 | 55264.82 | 0 | 0 | 32735.18 | 2019-09-16
18SD000065001 | XQ2018年高新区贤文世家FTTH光缆接入小区项目 | 18SD000065 | XQ2018年高新区贤文世家FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕257号 | 20180305 | 20180305 |  | 20180305 | 中电信济南工程〔2018〕75号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中电信济南工程〔2018〕75号 | 20180307 | 中电信济南工程〔2018〕75号 |  |  | 20180316 |  | 20180409 |  | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕918号 |  |  |  | 20180503 | 20180503 |  |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕918号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 15318 | 0 | 0 | 38705.53 | 12689.52 | 22416.01 | 6916.01 | 15500 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38705.53 | 12689.52 | 22416.01 | 6916.01 | 15500 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38705.53 | 100 | 38705.53 | 0 | 0 | 0 | 38705.53 | 0 | 38705.53 | 38705.53 | 0 | 0 | 1294.47 | 2019-09-02
18SD000067001 | 济南2018年高铁西站片区乐梦公馆机房购置工程 | 18SD000067 | 济南2018年高铁西站片区乐梦公馆机房购置工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 王超 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180212 | 中国电信济南工程〔2018〕207号 | 20180327 | 20180327 | [36 empty] | 工程未关闭 | 4140000 | 0 | 4140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140000 | 2021-02-12
18SD000091001 | XQ2018年槐荫卉苑小区FTTH光缆接入小区项目 | 18SD000091 | XQ2018年槐荫卉苑小区FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕427号 | 20180316 | 20180316 |  | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕500号 | 20180326 | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕500号 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕500号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32711.54 | 0 | 14250 | 0 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18461.54 | 32711.54 | 0 | 14250 | 0 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 43.5626 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 0 | 32711.54 | 32711.54 | 0 | 0 | 19288.46 | 2019-09-16
18SD000708001 | XQ2018年高新区龙山希思庄园FTTH光缆接入小区项目 | 18SD000708 | XQ2018年高新区龙山希思庄园FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕251号 | 20180305 | 20180305 |  | 20180305 | 中电信济南工程〔2018〕74号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中电信济南工程〔2018〕74号 | 20180307 | 中电信济南工程〔2018〕74号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 91000 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76903.15 | 14874.01 | 53429.14 | 13829.14 | 39600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76903.15 | 14874.01 | 53429.14 | 13829.14 | 39600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76903.15 | 100 | 76903.15 | 0 | 0 | 0 | 76903.15 | 0 | 76903.15 | 76903.15 | 0 | 0 | 14096.85 | 2019-09-02
18SD000871001 | 本部市中经四路310号省工商银行电路提速工程 | 18SD000871 | 本部市中经四路310号省工商银行电路提速工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕174号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕44号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕44号 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕44号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180439.6 | 180439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180439.6 | 180439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180439.6 | 100 | 180439.6 | 0 | 0 | 0 | 180439.6 | 0 | 180439.6 | 180439.6 | 0 | 0 | 4560.4 | 2019-07-31
18SD000876001 | 本部高新18年政企业务接入工程（南方1期） | 18SD000876 | 本部2018年2月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕175号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕47号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕47号 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕47号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43114.97 | 27659 | 3441.52 | 3441.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12014.45 | 43114.97 | 27659 | 3441.52 | 3441.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12014.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100.52 | 72.1339 | 31100.52 | 0 | 0 | 0 | 31100.52 | 0 | 43114.97 | 43114.97 | 0 | 0 | 6885.03 | 2019-07-31
18SD000876002 | 本部平阴18年政企业务接入工程（贝斯特1期） | 18SD000876 | 本部2018年2月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕175号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕46号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕46号 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕46号 |  |  | 20180206 |  | 20180216 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827.29 | 269.52 | 16557.77 | 6557.77 | 10000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827.29 | 269.52 | 16557.77 | 6557.77 | 10000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827.29 | 100 | 20827.29 | 0 | 0 | 0 | 20827.29 | 0 | 20827.29 | 20827.29 | 0 | 0 | 14172.71 | 2019-07-31
18SD000876003 | 本部商河18年政企业务接入工程（贝斯特1期） | 18SD000876 | 本部2018年2月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕175号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕45号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕45号 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕45号 |  |  | 20180210 |  | 20180215 |  | 20180417 | [5 empty] | 20180412 | 20180412 | [13 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 40078 | 0 | 0 | 62119.07 | 5331.32 | 49037.75 | 12037.75 | 37000 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62119.07 | 5331.32 | 49037.75 | 12037.75 | 37000 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62119.07 | 100 | 62119.07 | 0 | 0 | 0 | 62119.07 | 0 | 62119.07 | 62119.07 | 0 | 0 | 7880.93 | 2019-07-31
18SD000876004 | 本部高新18年政企业务接入工程（南方2期） | 18SD000876 | 本部2018年2月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕175号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕48号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕48号 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕48号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600.33 | 1563.69 | 4364.35 | 4364.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19672.29 | 25600.33 | 1563.69 | 4364.35 | 4364.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19672.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928.04 | 23.1561 | 5928.04 | 0 | 0 | 0 | 5928.04 | 0 | 25600.33 | 25600.33 | 0 | 0 | 24399.67 | 2019-07-31
18SD000876005 | 本部市中18年政企业务接入工程（万博1期） | 18SD000876 | 本部2018年2月1期政企紧急业务接应工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕175号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕49号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕49号 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕49号 |  |  | 20180124 |  | 20180125 |  | 20180319 | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕143号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180320 | 中电信济南工程〔2018〕143号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 18914 | 17374 | 0 | 33547.76 | 6045.66 | 14847 | 0 | 14847 | 2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 404 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9868.1 | 33547.76 | 6045.66 | 14847 | 0 | 14847 | 2787 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 404 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23679.66 | 84.2552 | 28265.74 | 0 | 0 | 0 | 23679.66 | 0 | 33547.76 | 33547.76 | 0 | 0 | 11452.24 | 2019-07-31
18SD000883001 | 本部高新颖秀路2766号广发银行灾备机房接入工程 | 18SD000883 | 本部高新颖秀路2766号广发银行灾备机房接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180131 | 中国电信济南工程〔2018〕172号 | 20180131 | 20180131 |  | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕43号 | 20180131 | 20180131 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕43号 | 20180131 | 中电信济南工程〔2018〕43号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11982.98 | 7269.36 | 3313.62 | 2963.62 | 350 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11982.98 | 7269.36 | 3313.62 | 2963.62 | 350 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11982.98 | 100 | 11982.98 | 0 | 0 | 0 | 11982.98 | 0 | 11982.98 | 11982.98 | 0 | 0 | 23017.02 | 2019-07-31
18SD001177001 | 本部政企全省电力巡检设备扩容工程 | 18SD001177 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕228号 | 20180228 | 20180228 |  | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕62号 | 20180302 | 20180302 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕62号 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕62号 | 20180310 |  | 20180310 |  | 20180410 |  | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕202号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕202号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 7486 | 0 | 0 | 24893.47 | 20893.47 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24893.47 | 20893.47 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24893.47 | 100 | 24893.47 | 0 | 0 | 0 | 24893.47 | 0 | 24893.47 | 24893.47 | 0 | 0 | 106.53 | 2019-08-28
18SD001177002 | 本部历城18年政企业务接入工程（通服1期） | 18SD001177 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕228号 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕60号 | 20180302 | 20180302 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕60号 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕60号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34154.58 | 14154.58 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34154.58 | 14154.58 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34154.58 | 100 | 34154.58 | 0 | 0 | 0 | 34154.58 | 0 | 34154.58 | 34154.58 | 0 | 0 | 35845.42 | 2019-08-28
18SD001177003 | 本部历城中润世纪广场平安银行固话改造工程 | 18SD001177 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕228号 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕61号 | 20180302 | 20180302 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕61号 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕61号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33280.87 | 3507.21 | 28273.66 | 13273.66 | 15000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33280.87 | 3507.21 | 28273.66 | 13273.66 | 15000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33280.87 | 100 | 33280.87 | 0 | 0 | 0 | 33280.87 | 0 | 33280.87 | 33280.87 | 0 | 0 | 11719.13 | 2019-08-28
18SD001177004 | 本部高新18年政企业务接入工程（南方3期） | 18SD001177 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  | 广东南方通信建设有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕228号 | 20180302 | 20180302 |  | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕63号 | 20180302 | 20180302 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕63号 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕63号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49832.8 | 27326.36 | 21558.59 | 6558.59 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.85 | 49832.8 | 27326.36 | 21558.59 | 6558.59 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48884.95 | 98.0979 | 48884.95 | 0 | 0 | 0 | 48884.95 | 0 | 49832.8 | 49832.8 | 0 | 0 | 10167.2 | 2019-08-28
18SD001177005 | 本部市中18年政企业务接入工程（万博2期） | 18SD001177 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕228号 | 20180306 | 20180306 |  | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕175号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕175号 | 20180327 | 中电信济南工程〔2018〕175号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21096.65 | 14896.65 | 5000 | 0 | 5000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21096.65 | 14896.65 | 5000 | 0 | 5000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21096.65 | 100 | 21096.65 | 0 | 0 | 0 | 21096.65 | 0 | 21096.65 | 21096.65 | 0 | 0 | 28903.35 | 2019-08-28
18SD001292001 | ZQ2018年本部市中经七路177号省农业银行电路接入政企工程 | 18SD001292 | ZQ2018年本部市中经七路177号省农业银行电路接入政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180211 | 中国电信济南工程〔2018〕202号 | 20180223 | 20180223 |  | 20180223 | 中电信济南工程〔2018〕59号 | 20180302 | 20180302 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕59号 | 20180302 | 中电信济南工程〔2018〕59号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184655.49 | 35853.12 | 95268.93 | 95268.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53533.44 | 184655.49 | 35853.12 | 95268.93 | 95268.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53533.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131122.05 | 85.8726 | 158568.47 | 0 | 0 | 0 | 131122.05 | 0 | 184655.49 | 184655.49 | 0 | 0 | 25344.51 | 2019-08-11
18SD001434001 | ZQ2018年天桥黄台商务楼政企项目 | 18SD001434 | ZQ2018年天桥黄台商务楼政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕423号 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕435号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕435号 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕435号 |  |  | 20180316 |  | 20180322 |  | 20180418 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕949号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕949号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 23515 | 0 | 0 | 47625.03 | 13063.87 | 33561.16 | 23561.16 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47625.03 | 13063.87 | 33561.16 | 23561.16 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47625.03 | 100 | 47625.03 | 0 | 0 | 0 | 47625.03 | 0 | 47625.03 | 47625.03 | 0 | 0 | 17374.97 | 2019-09-15
18SD001437001 | XQ2018年槐荫区兴源佳苑、兴安佳苑、兴乐佳苑FTTH光缆接入小区项目 | 18SD001437 | XQ2018年槐荫区兴源佳苑、兴安佳苑、兴乐佳苑FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕371号 | 20180326 | 20180326 | [36 empty] | 工程未关闭 | 89000 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 2019-09-13
18SD001450001 | KR2018年平阴县3月一期扩容项目 | 18SD001450 | KR2018年平阴县3月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕258号 | 20180305 | 20180305 |  | 20180305 | 中电信济南工程〔2018〕77号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕77号 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕77号 |  |  | 20180310 | [24 empty] | 工程未关闭 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136212.67 | 19703.23 | 103639.44 | 24529.44 | 79110 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136212.67 | 19703.23 | 103639.44 | 24529.44 | 79110 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136212.67 | 100 | 136212.67 | 0 | 0 | 0 | 136212.67 | 0 | 136212.67 | 136212.67 | 0 | 0 | 26787.33 | 2019-09-02
18SD001459001 | GG2018年市中区舜玉北区一期光改工程 | 18SD001459 | GG2018年市中区舜玉北区一期光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕460号 | 20180320 | 20180320 |  | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕481号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕481号 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕481号 |  |  | 20180322 | [24 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247022.56 | 9556.43 | 90000 | 0 | 90000 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137566.13 | 247022.56 | 9556.43 | 90000 | 0 | 90000 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137566.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109456.43 | 100 | 247022.56 | 0 | 0 | 0 | 109456.43 | 0 | 247022.56 | 247022.56 | 0 | 0 | 42977.44 | 2019-09-20
18SD001515001 | ZQ2018年平阴县3月政企项目 | 18SD001515 | ZQ2018年平阴县3月政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕230号 | 20180302 | 20180302 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕326号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕326号 | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕326号 |  |  | 20180310 | [24 empty] | 工程未关闭 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60785.15 | 925.24 | 42741.57 | 20241.57 | 22500 | 7104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013.74 | 60785.15 | 925.24 | 42741.57 | 20241.57 | 22500 | 7104.6 | 0 | 0 | 0 | 7104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50771.41 | 100 | 60785.15 | 0 | 0 | 0 | 50771.41 | 0 | 60785.15 | 60785.15 | 0 | 0 | 19214.85 | 2019-08-28
18SD001572001 | XQ2018年市中区白马山南路王冠花园FTTH光缆接入小区工程 | 18SD001572 | XQ2018年市中区白马山南路王冠花园FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕544号 | 20180328 | 20180328 |  | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕567号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕567号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕567号 |  |  | 20180329 | [24 empty] | 工程未关闭 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22073.44 | 10553.44 | 9900 | 0 | 9900 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22073.44 | 10553.44 | 9900 | 0 | 9900 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22073.44 | 100 | 22073.44 | 0 | 0 | 0 | 22073.44 | 0 | 22073.44 | 22073.44 | 0 | 0 | 13926.56 | 2019-09-27
18SD001574001 | XQ市中区青龙山北路青北花园FTTH光缆接入小区工程 | 18SD001574 | XQ市中区青龙山北路青北花园FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕542号 | 20180328 | 20180328 |  | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕564号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕564号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕564号 |  |  | 20180329 | [24 empty] | 工程未关闭 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19271.71 | 6671.71 | 10800 | 0 | 10800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19271.71 | 6671.71 | 10800 | 0 | 10800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19271.71 | 100 | 19271.71 | 0 | 0 | 0 | 19271.71 | 0 | 19271.71 | 19271.71 | 0 | 0 | 13728.29 | 2019-09-27
18SD001582001 | KR2018年济阳3月一期扩容项目 | 18SD001582 | KR2018年济阳3月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕250号 | 20180303 | 20180303 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕306号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕306号 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕306号 |  |  | 20180309 | [24 empty] | 工程未关闭 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21531.09 | 8296.09 | 11500 | 0 | 11500 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21531.09 | 8296.09 | 11500 | 0 | 11500 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21531.09 | 100 | 21531.09 | 0 | 0 | 0 | 21531.09 | 0 | 21531.09 | 21531.09 | 0 | 0 | 4468.91 | 2019-09-02
18SD001583001 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程一期 | 18SD001583 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程一期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 其他 | 零星购置 | 战略性 | 项目已关闭 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 零星购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 无验收 | 否 | 否 | 工程已关闭 | 是 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 济南综合部 |  |  |  | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕231号 | 20180228 | 20180228 | [27 empty] | 20180326 |  |  | 20180328 | 20180328 | 20180329 | 魏秋艳 | 中电信济南财【2018】3号 | 20180329 | 工程已关闭 | 200000 | 0 | 157245.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 157245.34 | 200000 | 157245.34 | 157245.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157245.34 | 157245.34 | 157245.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157245.34 | 157245.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157245.34 | 157245.34 | 157245.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157245.34 | -157245.34 | 157245.34 | 157245.34 | 157245.34 | 157245.34 | 0 | 2021-02-28
18SD001584001 | ZQ2018年济阳3月一期政企项目 | 18SD001584 | ZQ2018年济阳3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕237号 | 20180228 | 20180228 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕305号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕305号 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕305号 |  |  | 20180309 | [24 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47258.19 | 16023.19 | 27000 | 0 | 27000 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47258.19 | 16023.19 | 27000 | 0 | 27000 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47258.19 | 100 | 47258.19 | 0 | 0 | 0 | 47258.19 | 0 | 47258.19 | 47258.19 | 0 | 0 | 12741.81 | 2019-08-28
18SD001585001 | ZQ2018年本部3月一期历城政企项目 | 18SD001585 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕236号 | 20180309 | 20180309 |  | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕347号 | 20180309 | 20180309 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕347号 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕347号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49221.33 | 49221.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49221.33 | 49221.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49221.33 | 100 | 49221.33 | 0 | 0 | 0 | 49221.33 | 0 | 49221.33 | 49221.33 | 0 | 0 | 778.67 | 2019-08-28
18SD001585002 | ZQ2018年本部3月一期市中政企项目 | 18SD001585 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕236号 | 20180309 | 20180313 |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕395号 | 20180314 | 20180314 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕395号 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕395号 |  |  | 20180314 | [24 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25738.39 | 15738.39 | 9000 | 0 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25738.39 | 15738.39 | 9000 | 0 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25738.39 | 100 | 25738.39 | 0 | 0 | 0 | 25738.39 | 0 | 25738.39 | 25738.39 | 0 | 0 | 4261.61 | 2019-08-28
18SD001585003 | ZQ2018年本部3月一期历下政企项目 | 18SD001585 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕236号 | 20180319 | 20180319 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕446号 | 20180319 | 20180319 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕446号 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕446号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38848.54 | 32848.54 | 5000 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38848.54 | 32848.54 | 5000 | 0 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38848.54 | 100 | 38848.54 | 0 | 0 | 0 | 38848.54 | 0 | 38848.54 | 38848.54 | 0 | 0 | 1151.46 | 2019-08-28
18SD001585004 | ZQ2018年本部3月一期章丘政企项目 | 18SD001585 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕236号 | 20180322 | 20180322 |  | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕482号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕482号 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕482号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27688.38 | 20688.38 | 6000 | 0 | 6000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27688.38 | 20688.38 | 6000 | 0 | 6000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27688.38 | 100 | 27688.38 | 0 | 0 | 0 | 27688.38 | 0 | 27688.38 | 27688.38 | 0 | 0 | 2311.62 | 2019-08-28
18SD001585005 | ZQ2018年本部3月一期高新政企项目 | 18SD001585 | ZQ2018年本部3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180228 | 中国电信济南工程〔2018〕236号 | 20180322 | 20180322 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕153号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕153号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕153号 | 20180323 |  | 20180323 | [24 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29913.15 | 29913.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29913.15 | 29913.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29913.15 | 100 | 29913.15 | 0 | 0 | 0 | 29913.15 | 0 | 29913.15 | 29913.15 | 0 | 0 | 86.85 | 2019-08-28
18SD001660001 | XQ2018历城绿地城二期C2地块FTTH光缆接入项目 | 18SD001660 | XQ2018历城绿地城二期C2地块FTTH光缆接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕341号 | 20180315 | 20180315 |  | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕131号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕131号 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕131号 |  |  | 20180317 | [24 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58250.34 | 29579.17 | 26671.17 | 11671.17 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58250.34 | 29579.17 | 26671.17 | 11671.17 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58250.34 | 100 | 58250.34 | 0 | 0 | 0 | 58250.34 | 0 | 58250.34 | 58250.34 | 0 | 0 | 1749.66 | 2019-09-09
18SD001661001 | XQ2018年济阳中央华府小区五期FTTH光缆接入项目 | 18SD001661 | XQ2018年济阳中央华府小区五期FTTH光缆接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕248号 | 20180303 | 20180303 |  | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕307号 | 20180307 | 20180307 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕307号 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕307号 |  |  | 20180309 | [24 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23507.2 | 8771.2 | 12500 | 0 | 12500 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23507.2 | 8771.2 | 12500 | 0 | 12500 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23507.2 | 100 | 23507.2 | 0 | 0 | 0 | 23507.2 | 0 | 23507.2 | 23507.2 | 0 | 0 | 6492.8 | 2019-09-02
18SD001716001 | TD2018年平阴县孔村镇李沟片区等主干光缆投代项目 | 18SD001716 | TD2018年平阴县孔村镇李沟片区等主干光缆投代项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕343号 | 20180309 | 20180309 |  | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕87号 | 20180309 | 20180309 | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕87号 | 20180309 | 中电信济南工程〔2018〕87号 |  |  | 20180320 | [24 empty] | 工程未关闭 | 136000 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115491.21 | 9048.93 | 92192.28 | 35392.28 | 56800 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115491.21 | 9048.93 | 92192.28 | 35392.28 | 56800 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115491.21 | 100 | 115491.21 | 0 | 0 | 0 | 115491.21 | 0 | 115491.21 | 115491.21 | 0 | 0 | 20508.79 | 2019-09-09
18SD001717001 | TD2018年平阴县洪范镇、玫瑰镇等主干光缆投代项目 | 18SD001717 | TD2018年平阴县洪范镇、玫瑰镇等主干光缆投代项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕296号 | 20180307 | 20180307 |  | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕76号 | 20180308 | 20180308 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕76号 | 20180308 | 中电信济南工程〔2018〕76号 |  |  | 20180323 | [24 empty] | 工程未关闭 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145358.96 | 13196.12 | 113162.84 | 41912.84 | 71250 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145358.96 | 13196.12 | 113162.84 | 41912.84 | 71250 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145358.96 | 100 | 145358.96 | 0 | 0 | 0 | 145358.96 | 0 | 145358.96 | 145358.96 | 0 | 0 | 24641.04 | 2019-09-06
18SD001765001 | ZG2018历下区接入主干（明湖小区机房-珍池街光交）工程 | 18SD001765 | ZG2018年接入主干光缆一季度一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕299号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕209号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕209号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕209号 |  |  | 20180413 | [24 empty] | 工程未关闭 | 288000 | 0 | 285764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 285764.06 | 23000 | 23426.32 | 23000 | 23426.32 | 23426.32 | 23426.32 | 23426.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17396.1 | 0 | 16676.1 | 7176.1 | 9500 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17396.1 | 0 | 16676.1 | 7176.1 | 9500 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17396.1 | 100 | 17396.1 | 0 | 0 | 0 | 17396.1 | 0 | 17396.1 | 17396.1 | 0 | 0 | 6030.22 | 2019-09-07
18SD001765002 | ZG2018历下区接入主干（千佛山东二路光交至山师东路28号光交）工程 | 18SD001765 | ZG2018年接入主干光缆一季度一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕299号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕208号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕208号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕208号 |  |  | 20180411 | [24 empty] | 工程未关闭 | 288000 | 0 | 285764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 285764.06 | 24000 | 21764.07 | 21764.07 | 21764.07 | 21764.07 | 21764.07 | 21764.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19335.91 | 0 | 18615.91 | 8165.91 | 10450 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19335.91 | 0 | 18615.91 | 8165.91 | 10450 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19335.91 | 100 | 19335.91 | 0 | 0 | 0 | 19335.91 | 0 | 19335.91 | 19335.91 | 0 | 0 | 2428.16 | 2019-09-07
18SD001765003 | ZG2018年历城区接入主干（姚家机房-燕山银座北光交）工程 | 18SD001765 | ZG2018年接入主干光缆一季度一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕299号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕207号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕207号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕207号 |  |  | 20180416 | [24 empty] | 工程未关闭 | 288000 | 0 | 285764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 285764.06 | 49000 | 48999.99 | 48999.99 | 48999.99 | 48999.99 | 48999.99 | 48999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.69 | 0 | 36719.69 | 27219.69 | 9500 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.69 | 0 | 36719.69 | 27219.69 | 9500 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.69 | 100 | 37799.69 | 0 | 0 | 0 | 37799.69 | 0 | 37799.69 | 37799.69 | 0 | 0 | 11200.3 | 2019-09-07
18SD001765004 | ZG2018年历城区接入主干（燕山银座北光交-历下区政府光交）工程 | 18SD001765 | ZG2018年接入主干光缆一季度一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕299号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕206号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕206号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕206号 |  |  | 20180416 | [24 empty] | 工程未关闭 | 288000 | 0 | 285764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 285764.06 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50530.5 | 0 | 49180.5 | 35880.5 | 13300 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50530.5 | 0 | 49180.5 | 35880.5 | 13300 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50530.5 | 100 | 50530.5 | 0 | 0 | 0 | 50530.5 | 0 | 50530.5 | 50530.5 | 0 | 0 | 4469.5 | 2019-09-07
18SD001765005 | ZG2018年历城区接入主干（融合大厦光交-山大西门光交）工程 | 18SD001765 | ZG2018年接入主干光缆一季度一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕299号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕201号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕201号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕201号 |  |  | 20180411 | [24 empty] | 工程未关闭 | 288000 | 0 | 285764.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 285764.06 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20876.14 | 0 | 19796.14 | 19796.14 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20876.14 | 0 | 19796.14 | 19796.14 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20876.14 | 100 | 20876.14 | 0 | 0 | 0 | 20876.14 | 0 | 20876.14 | 20876.14 | 0 | 0 | 9123.86 | 2019-09-07
18SD001766001 | ZG2018年高新区接入主干（海尔绿城机房-奥体东路光交）工程 | 18SD001766 | ZG2018年接入主干光缆一季度二期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕301号 | 20180330 | 20180330 | 20180408 | 20180330 | 中电信济南工程〔2018〕187号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕187号 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕187号 |  |  | 20180404 | [24 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 0 | 278502.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 278502.43 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46475.21 | 12821 | 30684.21 | 29694.21 | 990 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46475.21 | 12821 | 30684.21 | 29694.21 | 990 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46475.21 | 100 | 46475.21 | 0 | 0 | 0 | 46475.21 | 0 | 46475.21 | 46475.21 | 0 | 0 | 21524.79 | 2019-09-07
18SD001766002 | ZG2018高新区接入主干（左家洼机房--孙村立交光交）工程 | 18SD001766 | ZG2018年接入主干光缆一季度二期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕301号 | 20180402 | 20180404 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕223号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕223号 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕223号 |  |  | 20180428 | [24 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 0 | 278502.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 278502.43 | 56000 | 53901.93 | 53901.93 | 53901.93 | 53901.93 | 53901.93 | 53901.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27934.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26584.62 | 27934.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26584.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 100 | 27934.62 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 27934.62 | 27934.62 | 0 | 0 | 25967.31 | 2019-09-07
18SD001766003 | ZG2018高新区接入庄（孙村立交光交--经十大正路光交）工程 | 18SD001766 | ZG2018年接入主干光缆一季度二期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕301号 | 20180402 | 20180404 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕224号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕224号 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕224号 |  |  | 20180428 | [24 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 0 | 278502.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 278502.43 | 73000 | 69600.5 | 69600.5 | 69600.5 | 69600.5 | 69600.5 | 69600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38505.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37155.53 | 38505.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37155.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 100 | 38505.53 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 38505.53 | 38505.53 | 0 | 0 | 31094.97 | 2019-09-07
18SD001767001 | ZG2018年商河县接入主干（玉皇庙机房至玉皇庙南光交）工程 | 18SD001767 | ZG2018年接入主干光缆一季度三期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 吴小龙 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕300号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180404 | 中电信济南工程〔2018〕198号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕198号 | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕198号 |  |  | 20180415 |  | 20180425 | [22 empty] | 工程未关闭 | 187000 | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 187000 | 50000 | 50000.01 | 50000 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 50000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47466.19 | 37566.19 | 8550 | 0 | 8550 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47466.19 | 37566.19 | 8550 | 0 | 8550 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47466.19 | 100 | 47466.19 | 0 | 0 | 0 | 47466.19 | 0 | 47466.19 | 47466.19 | 0 | 0 | 2533.82 | 2019-09-07
18SD001769001 | XQ2018年市中区领秀城C区室外微管工程 | 18SD001769 | XQ2018年市中区领秀城C区微管项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕255号 | 20180303 | 20180303 | [11 empty] | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕264号 | [7 empty] | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕264号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 238000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81840.3 | 81274.3 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81840.3 | 81274.3 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81840.3 | 100 | 81840.3 | 0 | 0 | 0 | 81840.3 | 0 | 81840.3 | 81840.3 | 0 | 0 | 11159.7 | 2019-09-02
18SD001776001 | XQ2018年市中区领秀城D区室外微管工程 | 18SD001776 | XQ2018年市中区领秀城D区室外微管项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 决算审批中 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕259号 | 20180303 | 20180303 | [11 empty] | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕267号 | [7 empty] | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕267号 | 20180307 | [8 empty] | 工程未关闭 | 163000 | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130146.5 | 129580.5 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130146.5 | 129580.5 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130146.5 | 100 | 130146.5 | 0 | 0 | 0 | 130146.5 | 0 | 130146.5 | 130146.5 | 0 | 0 | 32853.5 | 2019-09-02
18SD001777001 | XQ2018年市中区领秀城UP区室外微管工程 | 18SD001777 | XQ2018年市中区领秀城UP区微管项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕256号 | 20180303 | 20180303 | [11 empty] | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕262号 | [7 empty] | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕262号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000 | 226000 | 153000 | 153000 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151318.61 | 133459.1 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17293.51 | 151318.61 | 133459.1 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134025.1 | 100 | 151318.61 | 0 | 0 | 0 | 134025.1 | 0 | 151318.61 | 151318.61 | 0 | 0 | 1681.39 | 2019-09-02
18SD001778001 | XQ2018年市中区领秀城K2区室外微管工程 | 18SD001778 | XQ2018年市中区领秀城K2区微管项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕253号 | 20180303 | 20180303 | [11 empty] | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕266号 | [7 empty] | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕266号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 158000 | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 158000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11584.75 | 11018.75 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11584.75 | 11018.75 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11584.75 | 100 | 11584.75 | 0 | 0 | 0 | 11584.75 | 0 | 11584.75 | 11584.75 | 0 | 0 | 5415.25 | 2019-09-02
18SD001779001 | XQ2018年市中区领秀城商业街室外微管工程 | 18SD001779 | XQ2018年市中区领秀城商业街微管项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕254号 | 20180303 | 20180303 | [9 empty] | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕268号 | [7 empty] | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕268号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 242000 | 242000 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215123.1 | 214557.1 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215123.1 | 214557.1 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215123.1 | 100 | 215123.1 | 0 | 0 | 0 | 215123.1 | 0 | 215123.1 | 215123.1 | 0 | 0 | 26876.9 | 2019-09-02
18SD001780001 | XQ2018年市中区领秀城PARK区室外微管工程 | 18SD001780 | XQ2018年市中区领秀城PARK区微管项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕252号 | 20180303 | 20180303 | [11 empty] | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕265号 | [7 empty] | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕265号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24366.5 | 23800.5 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24366.5 | 23800.5 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24366.5 | 100 | 24366.5 | 0 | 0 | 0 | 24366.5 | 0 | 24366.5 | 24366.5 | 0 | 0 | 16633.5 | 2019-09-02
18SD001781001 | XQ2018年市中区领秀城E区室外微管工程 | 18SD001781 | XQ2018年市中区领秀城E区微管项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 公众客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180302 | 中国电信济南工程〔2018〕247号 | 20180303 | 20180303 | [11 empty] | 20180305 |  | 20180305 |  | 20180305 | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕261号 | [7 empty] | 20180305 | 中国电信济南工程〔2018〕261号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 235000 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 235000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111635 | 111069 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111635 | 111069 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111635 | 100 | 111635 | 0 | 0 | 0 | 111635 | 0 | 111635 | 111635 | 0 | 0 | 18365 | 2019-09-02
18SD001821001 | KR2018年市中美林花园FTTH光缆接入工程 | 18SD001821 | KR2018年市中区3月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕340号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕557号 | 20180328 | 20180328 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕557号 | 20180328 | 中国电信济南工程〔2018〕557号 |  |  | 20180328 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 100 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 8820 | 8820 | 0 | 0 | 31180 | 2019-09-09
18SD001821002 | KR2018年市中区部分小区3月一期扩容项目 | 18SD001821 | KR2018年市中区3月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕340号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕540号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕540号 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕540号 |  |  | 20180327 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22087.11 | 13987.11 | 7200 | 0 | 7200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22087.11 | 13987.11 | 7200 | 0 | 7200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22087.11 | 100 | 22087.11 | 0 | 0 | 0 | 22087.11 | 0 | 22087.11 | 22087.11 | 0 | 0 | 7912.89 | 2019-09-09
18SD001821003 | KR2018年市中区部分小区3月二期扩容工程 | 18SD001821 | KR2018年市中区3月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕340号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕547号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕547号 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕547号 |  |  | 20180327 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12517.88 | 4417.88 | 7200 | 0 | 7200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12517.88 | 4417.88 | 7200 | 0 | 7200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12517.88 | 100 | 12517.88 | 0 | 0 | 0 | 12517.88 | 0 | 12517.88 | 12517.88 | 0 | 0 | 17482.12 | 2019-09-09
18SD001822001 | 市中仲宫专线接入项目 | 18SD001822 | ZQ2018年市中区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕339号 | 20180312 | 20180312 |  | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕361号 | 20180312 | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕361号 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕361号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 11700 | 0 | 11700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 11700 | 0 | 11700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 100 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 12150 | 12150 | 0 | 0 | 17850 | 2019-09-09
18SD001822002 | ZQ2018年市中区3月一期政企项目 | 18SD001822 | ZQ2018年市中区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕339号 | 20180316 | 20180316 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕483号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕483号 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕483号 |  |  | 20180322 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24078.26 | 0 | 990 | 0 | 990 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22818.26 | 24078.26 | 0 | 990 | 0 | 990 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 100 | 24078.26 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 24078.26 | 24078.26 | 0 | 0 | 5921.74 | 2019-09-09
18SD001822004 | 祥泰广场等专线接入工程 | 18SD001822 | ZQ2018年市中区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕339号 | 20180319 | 20180319 |  | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕458号 | 20180320 | 20180320 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕458号 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕458号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17213.96 | 248.96 | 16200 | 0 | 16200 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17213.96 | 248.96 | 16200 | 0 | 16200 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17213.96 | 100 | 17213.96 | 0 | 0 | 0 | 17213.96 | 0 | 17213.96 | 17213.96 | 0 | 0 | 22786.04 | 2019-09-09
18SD001833001 | XQ2018年商河县玉苑小区三期FTTH光缆接入小区项目 | 18SD001833 | XQ2018年商河县玉苑小区三期FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕342号 | 20180309 | 20180309 |  | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕375号 | 20180313 | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕375号 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕375号 |  |  | 20180313 |  | 20180324 |  | 20180326 | [5 empty] | 20180330 | 20180330 | 20180417 | [12 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 30049 | 28421 | 0 | 46685.46 | 17992.46 | 25205 | 0 | 25205 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 1027 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46685.46 | 17992.46 | 25205 | 0 | 25205 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 1027 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46685.46 | 100 | 46685.46 | 0 | 0 | 0 | 46685.46 | 0 | 46685.46 | 46685.46 | 0 | 0 | 8314.54 | 2019-09-09
18SD001872001 | XQ2018年商河县润泽苑小区FTTH光缆接入小区项目 | 18SD001872 | XQ2018年商河县润泽苑小区FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕297号 | 20180307 | 20180307 |  | 20180308 | 中国电信济南工程〔2018〕374号 | 20180313 | 20180313 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕374号 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕374号 |  |  | 20180313 |  | 20180324 |  | 20180327 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕597号 |  |  |  | 20180330 | 20180330 | 20180417 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕597号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 12428 | 11642 | 0 | 17380.64 | 5495.64 | 10182 | 0 | 10182 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 299 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17380.64 | 5495.64 | 10182 | 0 | 10182 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 299 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17380.64 | 100 | 17380.64 | 0 | 0 | 0 | 17380.64 | 0 | 17380.64 | 17380.64 | 0 | 0 | 5619.36 | 2019-09-06
18SD001900001 | 本部章丘18年政企业务接入工程（宏业1期） | 18SD001900 | ZQ2018年本部3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕298号 | 20180307 | 20180307 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕150号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕150号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕150号 |  |  | 20180324 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36896.76 | 6525.54 | 27148.09 | 17348.09 | 9800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.13 | 36896.76 | 6525.54 | 27148.09 | 17348.09 | 9800 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35173.63 | 95.3299 | 35173.63 | 0 | 0 | 0 | 35173.63 | 0 | 36896.76 | 36896.76 | 0 | 0 | 53103.24 | 2019-09-06
18SD001900002 | 本部长清18年政企业务接入工程（万博1期） | 18SD001900 | ZQ2018年本部3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕298号 | 20180311 | 20180313 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕149号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕149号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕149号 |  |  | 20180327 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25887.99 | 1960.29 | 8000 | 0 | 8000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.7 | 25887.99 | 1960.29 | 8000 | 0 | 8000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11460.29 | 44.2688 | 11460.29 | 0 | 0 | 0 | 11460.29 | 0 | 25887.99 | 25887.99 | 0 | 0 | 4112.01 | 2019-09-06
18SD001900003 | 本部槐荫18年政企业务接入工程（广东1期） | 18SD001900 | ZQ2018年本部3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  | 中通服建设有限公司 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕298号 | 20180321 | 20180321 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕148号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕148号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕148号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37806.5 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806.5 | 37806.5 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 37806.5 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 37806.5 | 37806.5 | 0 | 0 | 2193.5 | 2019-09-06
18SD001900004 | 本部高新枢纽楼爱奇艺（联通）接入工程 | 18SD001900 | ZQ2018年本部3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕298号 | 20180322 | 20180322 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕147号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕147号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕147号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34665.39 | 13032.06 | 7205.63 | 7205.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.7 | 34665.39 | 13032.06 | 7205.63 | 7205.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20237.69 | 58.3801 | 20237.69 | 0 | 0 | 0 | 20237.69 | 0 | 34665.39 | 34665.39 | 0 | 0 | 5334.61 | 2019-09-06
18SD001900005 | 本部历城18年政企业务接入工程（万博1期） | 18SD001900 | ZQ2018年本部3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已完工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  | 山东万博科技股份有限公司 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕298号 | 20180402 | 20180402 |  | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕188号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕188号 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕188号 | 20180408 |  | 20180408 |  | 20180412 | [22 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26858.69 | 21068.5 | 5790.19 | 790.19 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26858.69 | 21068.5 | 5790.19 | 790.19 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26858.69 | 100 | 26858.69 | 0 | 0 | 0 | 26858.69 | 0 | 26858.69 | 26858.69 | 0 | 0 | 3141.31 | 2019-09-06
18SD001900006 | 本部济阳18年政企业务接入工程（广东1期） | 18SD001900 | ZQ2018年本部3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 |  | 中通服建设有限公司 | 20180306 | 中国电信济南工程〔2018〕298号 | 20180402 | 20180402 |  | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕189号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕189号 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕189号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.05 | 2534.05 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.05 | 2534.05 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.05 | 100 | 10534.05 | 0 | 0 | 0 | 10534.05 | 0 | 10534.05 | 10534.05 | 0 | 0 | 9465.95 | 2019-09-06
18SD001901001 | XQ2018年历城名悦山庄一期FTTH光缆接入小区项目 | 18SD001901 | XQ2018年历城名悦山庄一期FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕370号 | 20180315 | 20180315 |  | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕438号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕438号 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕438号 |  |  | 20180319 | [24 empty] | 工程未关闭 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75954.04 | 23468.06 | 32024.44 | 14024.44 | 18000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18461.54 | 75954.04 | 23468.06 | 32024.44 | 14024.44 | 18000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57492.5 | 75.6938 | 57492.5 | 0 | 0 | 0 | 57492.5 | 0 | 75954.04 | 75954.04 | 0 | 0 | 9045.96 | 2019-09-13
18SD001902001 | XQ2018历城区华山珑城B区别墅区FTTH光缆接入小区项目 | 18SD001902 | XQ2018历城区华山珑城B区别墅区FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕372号 | 20180315 | 20180315 |  | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕129号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕129号 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕129号 |  |  | 20180319 |  | 20180418 |  | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕865号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕865号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 0 | 47563 | 0 | 0 | 31304.13 | 2600.76 | 25634.91 | 5634.91 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.46 | 31304.13 | 2600.76 | 25634.91 | 5634.91 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30235.67 | 96.5868 | 30235.67 | 0 | 0 | 0 | 30235.67 | 0 | 31304.13 | 31304.13 | 0 | 0 | 27695.87 | 2019-09-13
18SD001918001 | SB2018年章丘汇聚交换机一期项目 | 18SD001918 | SB2018年汇聚交换机一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕302号 | 20180312 | 20180314 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕857号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕857号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕857号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59887.15 | 0 | 500 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59187.15 | 59887.15 | 0 | 500 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59187.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 75.7132 | 45342.49 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 59887.15 | 59887.15 | 0 | 0 | 112.85 | 2019-09-07
18SD001918002 | SB2018年历下汇聚交换机一期项目 | 18SD001918 | SB2018年汇聚交换机一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 设计委托中 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  |  |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕302号 | 20180312 | 20180315 | [36 empty] | 工程未关闭 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662.67 | 7662.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662.67 | 7662.67 | 0 | 0 | 67337.33 | 2019-09-07
18SD001919001 | SB2018年章丘OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180314 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕858号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕858号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕858号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30430.81 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24430.81 | 30430.81 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24430.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 30430.81 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 30430.81 | 30430.81 | 0 | 0 | 26569.19 | 2019-09-07
18SD001919002 | SB2018年商河OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180312 |  | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕160号 | 20180323 | 20180323 | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕160号 | 20180323 | 中电信济南工程〔2018〕160号 |  |  | 20180327 | [24 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21297.38 | 0 | 3960 | 0 | 3960 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15852.38 | 21297.38 | 0 | 3960 | 0 | 3960 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15852.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 100 | 21297.38 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 0 | 21297.38 | 21297.38 | 0 | 0 | 4702.62 | 2019-09-07
18SD001919003 | SB2018年济阳OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180312 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕788号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕788号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕788号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 16800 | 2019-09-07
18SD001919005 | SB2018年长清OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180312 |  | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕453号 | 20180319 | 20180319 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕453号 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕453号 |  |  | 20180319 | [24 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098.83 | 8798.83 | 500 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098.83 | 8798.83 | 500 | 0 | 500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098.83 | 100 | 10098.83 | 0 | 0 | 0 | 10098.83 | 0 | 10098.83 | 10098.83 | 0 | 0 | 2901.17 | 2019-09-07
18SD001919006 | SB2018年平阴OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180312 | [36 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 11200 | 2019-09-07
18SD001919007 | SB2018年天桥OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180416 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕831号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕831号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕831号 |  |  | 20180502 | [24 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 34900 | 2019-09-07
18SD001919008 | SB2018年市中OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180425 | [36 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 2019-09-07
18SD001919009 | SB2018年历城OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180312 |  | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕200号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中电信济南工程〔2018〕200号 | 20180409 | 中电信济南工程〔2018〕200号 |  |  | 20180409 | [24 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11645.57 | 9645.57 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11645.57 | 9645.57 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11645.57 | 100 | 11645.57 | 0 | 0 | 0 | 11645.57 | 0 | 11645.57 | 11645.57 | 0 | 0 | 6354.43 | 2019-09-07
18SD001919010 | SB2018年高新OLT设备一期项目 | 18SD001919 | SB2018年OLT设备一期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 曲广强 | 网络发展部 | 曲广强 | 网络发展部 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180307 | 中国电信济南工程〔2018〕303号 | 20180309 | 20180312 |  | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕245号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕245号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕245号 |  |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 100 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 22300 | 2019-09-07
18SD001949001 | ZQ2018年历城区3月一期政企项目 | 18SD001949 | ZQ2018年历城区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕396号 | 20180315 | 20180315 |  | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕127号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕127号 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕127号 |  |  | 20180320 | [24 empty] | 工程未关闭 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89514.86 | 8918.95 | 77595.91 | 37595.91 | 40000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89514.86 | 8918.95 | 77595.91 | 37595.91 | 40000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89514.86 | 100 | 89514.86 | 0 | 0 | 0 | 89514.86 | 0 | 89514.86 | 89514.86 | 0 | 0 | 40485.14 | 2019-09-14
18SD001955001 | TD2018年历城殷陈小区回迁房主干光缆投代项目 | 18SD001955 | TD2018年历城殷陈小区回迁房主干光缆投代项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕908号 | 20180425 | 20180425 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕991号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕991号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕991号 |  |  | 20180427 | [24 empty] | 工程未关闭 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 2019-10-24
18SD001963001 | XQ2018历城梁王村回迁房C、D地块FTTH光缆接入小区项目 | 18SD001963 | XQ2018历城梁王村回迁房C、D地块FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕369号 | 20180315 | 20180315 |  | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕130号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕130号 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕130号 |  |  | 20180316 | [24 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59625.46 | 44815.22 | 12310.24 | 9310.24 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59625.46 | 44815.22 | 12310.24 | 9310.24 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59625.46 | 100 | 59625.46 | 0 | 0 | 0 | 59625.46 | 0 | 59625.46 | 59625.46 | 0 | 0 | 30374.54 | 2019-09-13
18SD002009001 | DG2018年市中区八一电信机房数据线路优改项目 | 18SD002009 | DG2018年市中区八一电信机房数据线路优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕344号 | 20180309 | 20180309 |  | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕355号 | 20180312 | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕355号 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕355号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257391.53 | 57026.01 | 139815.45 | 94815.45 | 45000 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500.07 | 257391.53 | 57026.01 | 139815.45 | 94815.45 | 45000 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209891.46 | 87.6971 | 225724.82 | 0 | 0 | 0 | 209891.46 | 0 | 257391.53 | 257391.53 | 0 | 0 | 32608.47 | 2019-09-09
18SD002010001 | DG2018年市中区八一电信机房传输线路优改项目 | 18SD002010 | DG2018年市中区八一电信机房传输线路优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕345号 | 20180309 | 20180309 |  | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕357号 | 20180312 | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕357号 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕357号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216244.78 | 18858.46 | 186136.32 | 159136.32 | 27000 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216244.78 | 18858.46 | 186136.32 | 159136.32 | 27000 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216244.78 | 100 | 216244.78 | 0 | 0 | 0 | 216244.78 | 0 | 216244.78 | 216244.78 | 0 | 0 | 33755.22 | 2019-09-09
18SD002012001 | DG2018年市中区八一电信机房设备搬迁优改项目 | 18SD002012 | DG2018年市中区八一电信机房设备搬迁优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕346号 | 20180309 | 20180309 |  | 20180309 | 中国电信济南工程〔2018〕356号 | 20180312 | 20180312 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕356号 | 20180312 | 中国电信济南工程〔2018〕356号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150967.13 | 60692.65 | 8550 | 0 | 8550 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72724.48 | 150967.13 | 60692.65 | 8550 | 0 | 8550 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72724.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78242.65 | 100 | 150967.13 | 0 | 0 | 0 | 78242.65 | 0 | 150967.13 | 150967.13 | 0 | 0 | 49032.87 | 2019-09-09
18SD002059001 | ZG2018年槐荫区接入主干（三九机房-经五纬九光交）光缆工程 | 18SD002059 | ZG2018年一季度西区一期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕378号 | 20180320 | 20180320 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕239号 | 20180322 | 20180416 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕239号 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕239号 |  |  | 20180325 |  | 20180415 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕893号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕893号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 284000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 249000 | 35000 | 43999 | 43999 | 35000 | 43999 | 43999 | 43999 | 0 | 17486 | 0 | 0 | 38989.46 | 26424.56 | 10800 | 0 | 10800 | 1764.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38989.46 | 26424.56 | 10800 | 0 | 10800 | 1764.9 | 0 | 0 | 0 | 1764.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38989.46 | 100 | 38989.46 | 0 | 0 | 0 | 38989.46 | 0 | 38989.46 | 38989.46 | 0 | 0 | 5009.54 | 2019-09-13
18SD002059002 | ZG2018年槐荫区接入主干（卢浮公馆二期光交-营市东街光交）光缆工程 | 18SD002059 | ZG2018年一季度西区一期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕378号 | 20180322 | 20180322 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕251号 | 20180322 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕251号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕251号 |  |  | 20180323 |  | 20180403 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕892号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕892号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 284000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 249000 | 36000 | 42000 | 42000 | 36000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 17656 | 0 | 0 | 38776.5 | 29666.7 | 7200 | 0 | 7200 | 1909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38776.5 | 29666.7 | 7200 | 0 | 7200 | 1909.8 | 0 | 0 | 0 | 1909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38776.5 | 100 | 38776.5 | 0 | 0 | 0 | 38776.5 | 0 | 38776.5 | 38776.5 | 0 | 0 | 3223.5 | 2019-09-13
18SD002059003 | ZG2018年槐荫区接入主干（三九机房-卢浮公馆二期光交）光缆工程 | 18SD002059 | ZG2018年一季度西区一期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕378号 | 20180322 | 20180322 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕156号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕156号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕156号 |  |  | 20180323 |  | 20180403 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕891号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕891号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 284000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 249000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 18379 | 0 | 0 | 29816.65 | 17940.25 | 9900 | 0 | 9900 | 1976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29816.65 | 17940.25 | 9900 | 0 | 9900 | 1976.4 | 0 | 0 | 0 | 1976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29816.65 | 100 | 29816.65 | 0 | 0 | 0 | 29816.65 | 0 | 29816.65 | 29816.65 | 0 | 0 | 3183.35 | 2019-09-13
18SD002059004 | ZG2018年槐荫区接入主干（三九机房-新建10号主干光交）光缆工程 | 18SD002059 | ZG2018年一季度西区一期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕378号 | 20180322 | 20180322 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕158号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕158号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕158号 |  |  | 20180323 |  | 20180403 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕890号 | [7 empty] | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕890号 | [8 empty] | 20180424 | 工程已关闭 | 284000 | 284000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 249000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13
18SD002059005 | ZG2018年槐荫区接入主干（新建10号主干光交-经一纬十二光交）光缆工程 | 18SD002059 | ZG2018年一季度西区一期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕378号 | 20180322 | 20180322 |  | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕159号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕159号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕159号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 284000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 249000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26508.65 | 13609.85 | 11225.7 | 0 | 11225.7 | 1673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26508.65 | 13609.85 | 11225.7 | 0 | 11225.7 | 1673.1 | 0 | 0 | 0 | 1673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26508.65 | 100 | 26508.65 | 0 | 0 | 0 | 26508.65 | 0 | 26508.65 | 26508.65 | 0 | 0 | 2491.35 | 2019-09-13
18SD002059006 | ZG2018年槐荫区接入主干（三九机房--新建10号主干光交）光缆工程 | 18SD002059 | ZG2018年一季度西区一期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 部分终验批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕378号 | 20180327 | 20180327 |  | 20180411 | 中电信济南工程〔2018〕225号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕225号 | 20180412 | 中电信济南工程〔2018〕225号 |  |  | 20180413 |  | 20180423 |  | 20180424 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕912号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕912号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 284000 | 284000 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284000 | 249000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 16865 | 0 | 0 | 37129.25 | 27229.25 | 9000 | 0 | 9000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37129.25 | 27229.25 | 9000 | 0 | 9000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37129.25 | 100 | 37129.25 | 0 | 0 | 0 | 37129.25 | 0 | 37129.25 | 37129.25 | 0 | 0 | 7870.75 | 2019-09-13
18SD002063001 | ZG2018年市中区接入主干（福景佳苑机房-福景佳苑光交）工程 | 18SD002063 | ZG2018年一季度西区二期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕379号 | 20180326 | 20180326 | [35 empty] | 20180420 | 工程已关闭 | 271000 | 271000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271000 | 238000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-13
18SD002063002 | ZG2018年市中区接入主干（环宇城机房-二环南建设路光交）工程 | 18SD002063 | ZG2018年一季度西区二期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕379号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕825号 | 20180418 | 20180418 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕825号 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕825号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 271000 | 271000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271000 | 238000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373.37 | 9653.37 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373.37 | 9653.37 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10373.37 | 100 | 10373.37 | 0 | 0 | 0 | 10373.37 | 0 | 10373.37 | 10373.37 | 0 | 0 | 12626.63 | 2019-09-13
18SD002063003 | ZG2018年天桥区接入主干（高墙王机房-将军北路光交）工程 | 18SD002063 | ZG2018年一季度西区二期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕379号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕855号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕855号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕855号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 271000 | 271000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271000 | 238000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40931.47 | 0 | 39931.47 | 30931.47 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40931.47 | 0 | 39931.47 | 30931.47 | 9000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40931.47 | 100 | 40931.47 | 0 | 0 | 0 | 40931.47 | 0 | 40931.47 | 40931.47 | 0 | 0 | 15068.53 | 2019-09-13
18SD002063004 | ZG2018年天桥区接入主干（黄台装饰光交-历山北路新建光交）工程 | 18SD002063 | ZG2018年一季度西区二期接入主干光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 刘江明 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕379号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕856号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕856号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕856号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 271000 | 271000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271000 | 238000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38018.11 | 0 | 36668.11 | 27668.11 | 9000 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38018.11 | 0 | 36668.11 | 27668.11 | 9000 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38018.11 | 100 | 38018.11 | 0 | 0 | 0 | 38018.11 | 0 | 38018.11 | 38018.11 | 0 | 0 | 7981.89 | 2019-09-13
18SD002068001 | XQ2018年市中区王官庄北路花冠明都FTTH光缆接入小区工程 | 18SD002068 | XQ2018年市中区王官庄北路花冠明都FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕739号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕790号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕790号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕790号 |  |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 93000 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48964.24 | 20964.24 | 24000 | 0 | 24000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48964.24 | 20964.24 | 24000 | 0 | 24000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48964.24 | 100 | 48964.24 | 0 | 0 | 0 | 48964.24 | 0 | 48964.24 | 48964.24 | 0 | 0 | 44035.76 | 2019-10-13
18SD002145001 | ZQ2018年槐荫区3月一期政企项目 | 18SD002145 | ZQ2018年槐荫区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕503号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕581号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕581号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕581号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25820 | 0 | 23750 | 0 | 23750 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25820 | 0 | 23750 | 0 | 23750 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25820 | 100 | 25820 | 0 | 0 | 0 | 25820 | 0 | 25820 | 25820 | 0 | 0 | 24180 | 2019-09-26
18SD002145002 | ZQ2018年槐荫区3月政企项目 | 18SD002145 | ZQ2018年槐荫区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕503号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕693号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕693号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕693号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23218.94 | 0 | 19168.94 | 4918.94 | 14250 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23218.94 | 0 | 19168.94 | 4918.94 | 14250 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23218.94 | 100 | 23218.94 | 0 | 0 | 0 | 23218.94 | 0 | 23218.94 | 23218.94 | 0 | 0 | 26781.06 | 2019-09-26
18SD002162001 | ZQ2018年高新区3月一期政企项目 | 18SD002162 | ZQ2018年高新区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕397号 | 20180314 | 20180314 |  | 20180314 | 中国电信济南工程〔2018〕425号 | 20180315 | 20180315 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕425号 | 20180315 | 中国电信济南工程〔2018〕425号 |  |  | 20180316 | [24 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34932.68 | 3174.57 | 27958.11 | 7958.11 | 20000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34932.68 | 3174.57 | 27958.11 | 7958.11 | 20000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34932.68 | 100 | 34932.68 | 0 | 0 | 0 | 34932.68 | 0 | 34932.68 | 34932.68 | 0 | 0 | 15067.32 | 2019-09-14
18SD002163001 | ZQ2018年高新区3月二期政企项目 | 18SD002163 | ZQ2018年高新区3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕466号 | 20180321 | 20180321 |  | 20180321 | 中电信济南工程〔2018〕151号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕151号 | 20180322 | 中电信济南工程〔2018〕151号 |  |  | 20180325 | [24 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19045.56 | 969.89 | 15075.67 | 2075.67 | 13000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19045.56 | 969.89 | 15075.67 | 2075.67 | 13000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19045.56 | 100 | 19045.56 | 0 | 0 | 0 | 19045.56 | 0 | 19045.56 | 19045.56 | 0 | 0 | 10954.44 | 2019-09-21
18SD002193001 | XQ2018年历城区恒大都市广场商铺FTTH光缆接入小区项目 | 18SD002193 | XQ2018年历城区恒大都市广场商铺FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕373号 | 20180315 | 20180315 |  | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕128号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕128号 | 20180316 | 中电信济南工程〔2018〕128号 |  |  | 20180317 |  | 20180418 |  | 20180418 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕867号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕867号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 23976 | 0 | 0 | 21633.4 | 3307.66 | 16825.74 | 4825.74 | 12000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21633.4 | 3307.66 | 16825.74 | 4825.74 | 12000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21633.4 | 100 | 21633.4 | 0 | 0 | 0 | 21633.4 | 0 | 21633.4 | 21633.4 | 0 | 0 | 15366.6 | 2019-09-13
18SD002255001 | DG2018年平阴卫校机房设备线路优改项目 | 18SD002255 | DG2018年平阴卫校机房设备线路优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕377号 | 20180314 | 20180314 |  | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕252号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕252号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕252号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194131.93 | 0 | 91778.68 | 58528.68 | 33250 | 5387.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96965.97 | 194131.93 | 0 | 91778.68 | 58528.68 | 33250 | 5387.28 | 0 | 0 | 0 | 5387.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96965.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97165.96 | 100 | 194131.93 | 0 | 0 | 0 | 97165.96 | 0 | 194131.93 | 194131.93 | 0 | 0 | 35868.07 | 2019-09-13
18SD002256001 | DG2018年济阳垛石机房设备线路优改项目 | 18SD002256 | DG2018年济阳垛石机房设备线路优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180313 | 中国电信济南工程〔2018〕376号 | 20180314 | 20180314 |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕914号 | 20180424 | 20180424 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕914号 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕914号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 168000 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118342.36 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51342.36 | 118342.36 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51342.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 100 | 118342.36 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 118342.36 | 118342.36 | 0 | 0 | 49657.64 | 2019-09-13
18SD002285001 | ZQ2018年市中区济南市第三人民医院心电信息系统ICT政企项目 | 18SD002285 | ZQ2018年市中区济南市第三人民医院心电信息系统ICT政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 综合信息服务 | 综合信息服务 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕520号 | 20180327 | 20180327 | [36 empty] | 工程未关闭 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 2021-03-26
18SD002286001 | GG2018年历城区济钢中学宿舍、七里河路17-1号光改项目 | 18SD002286 | GG2018年历城区济钢中学宿舍、七里河路17-1号光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕571号 | 20180331 | 20180331 |  | 20180331 | 中电信济南工程〔2018〕192号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕192号 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕192号 |  |  | 20180418 | [24 empty] | 工程未关闭 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45142.25 | 12248.78 | 32893.47 | 12893.47 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45142.25 | 12248.78 | 32893.47 | 12893.47 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45142.25 | 100 | 45142.25 | 0 | 0 | 0 | 45142.25 | 0 | 45142.25 | 45142.25 | 0 | 0 | 22857.75 | 2019-09-29
18SD002334001 | XQ2018槐荫区龙湖水晶郦城FTTH光缆接入项目 | 18SD002334 | XQ2018槐荫区龙湖水晶郦城FTTH光缆接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕568号 | 20180329 | 20180329 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕586号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕586号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕586号 |  |  | 20180330 |  | 20180423 | [22 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92105.53 | 47855.53 | 42750 | 0 | 42750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92105.53 | 47855.53 | 42750 | 0 | 42750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92105.53 | 100 | 92105.53 | 0 | 0 | 0 | 92105.53 | 0 | 92105.53 | 92105.53 | 0 | 0 | 17894.47 | 2019-09-29
18SD002418001 | ZQ2018年天桥区3月一期政企项目 | 18SD002418 | ZQ2018年天桥区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已取消 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 |  |  |  | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕430号 | 20180319 | 20180319 | [35 empty] | 20180320 | 工程已关闭 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-16
18SD002418002 | ZQ2018年天桥区3月政企宏业1 | 18SD002418 | ZQ2018年天桥区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕430号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕515号 | 20180326 | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕515号 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕515号 | 20180326 |  | 20180326 |  | 20180402 |  | 20180418 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕951号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕951号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 22159 | 0 | 0 | 25563.11 | 2232.27 | 21330.84 | 6330.84 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25563.11 | 2232.27 | 21330.84 | 6330.84 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25563.11 | 100 | 25563.11 | 0 | 0 | 0 | 25563.11 | 0 | 25563.11 | 25563.11 | 0 | 0 | 24436.89 | 2019-09-16
18SD002418003 | ZQ2018年天桥区3月政企宏业2 | 18SD002418 | ZQ2018年天桥区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕430号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕516号 | 20180326 | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕516号 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕516号 |  |  | 20180328 |  | 20180402 |  | 20180418 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕952号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕952号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 30442 | 0 | 0 | 47543.82 | 2838 | 23744.28 | 8744.28 | 15000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18461.54 | 47543.82 | 2838 | 23744.28 | 8744.28 | 15000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29082.28 | 61.1694 | 29082.28 | 0 | 0 | 0 | 29082.28 | 0 | 47543.82 | 47543.82 | 0 | 0 | 2456.18 | 2019-09-16
18SD002471001 | ZQ2018年长清区3月一期政企项目 | 18SD002471 | ZQ2018年长清区3月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕432号 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕437号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕437号 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕437号 |  |  | 20180321 | [24 empty] | 工程未关闭 | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114472.01 | 71672.01 | 32000 | 0 | 32000 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114472.01 | 71672.01 | 32000 | 0 | 32000 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114472.01 | 100 | 114472.01 | 0 | 0 | 0 | 114472.01 | 0 | 114472.01 | 114472.01 | 0 | 0 | 6527.99 | 2019-09-16
18SD002472001 | ZQ2018年长清区山东联合大学大学生创业园政企项目 | 18SD002472 | ZQ2018年长清区山东联合大学大学生创业园政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕431号 | 20180316 | 20180316 |  | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕439号 | 20180316 | 20180316 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕439号 | 20180316 | 中国电信济南工程〔2018〕439号 |  |  | 20180319 | [24 empty] | 工程未关闭 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.01 | 15995.02 | 8904.99 | 1635.42 | 7269.57 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.01 | 15995.02 | 8904.99 | 1635.42 | 7269.57 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.01 | 100 | 26600.01 | 0 | 0 | 0 | 26600.01 | 0 | 26600.01 | 26600.01 | 0 | 0 | 4399.99 | 2019-09-16
18SD002478001 | GG2018年市中区舜玉北区二期光改工程 | 18SD002478 | GG2018年市中区舜玉北区二期光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕461号 | 20180320 | 20180320 |  | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕480号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕480号 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕480号 |  |  | 20180322 | [24 empty] | 工程未关闭 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208716.27 | 95781.87 | 88200 | 0 | 88200 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14834.4 | 208716.27 | 95781.87 | 88200 | 0 | 88200 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193881.87 | 100 | 208716.27 | 0 | 0 | 0 | 193881.87 | 0 | 208716.27 | 208716.27 | 0 | 0 | 61283.73 | 2019-09-20
18SD002502001 | DG2018年天桥区工人新村机房光缆落地优改项目 | 18SD002502 | DG2018年天桥区工人新村机房光缆落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180319 | 中国电信济南工程〔2018〕443号 | 20180320 | 20180320 |  | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕464号 | 20180320 | 20180320 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕464号 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕464号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136901.82 | 33609.82 | 100292 | 43292 | 57000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136901.82 | 33609.82 | 100292 | 43292 | 57000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136901.82 | 100 | 136901.82 | 0 | 0 | 0 | 136901.82 | 0 | 136901.82 | 136901.82 | 0 | 0 | 33098.18 | 2019-09-19
18SD002503001 | GG2018年天桥区工人新村北村光改项目 | 18SD002503 | GG2018年天桥区工人新村北村光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180320 | 中国电信济南工程〔2018〕459号 | 20180320 | 20180320 |  | 20180320 |  | 20180320 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 |  |  |  | 20180322 | [24 empty] | 工程未关闭 | 129000 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 156000 | 129000 | 156000 | 129000 | 129000 | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90630.7 | 53301.28 | 35329.42 | 3329.42 | 32000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90630.7 | 53301.28 | 35329.42 | 3329.42 | 32000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90630.7 | 100 | 90630.7 | 0 | 0 | 0 | 90630.7 | 0 | 90630.7 | 90630.7 | 0 | 0 | 65369.3 | 2019-09-20
18SD002537001 | GG2018年济阳县闻韶苑等5个小区FTTB光改项目 | 18SD002537 | GG2018年济阳县闻韶苑等5个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕469号 | 20180321 | 20180321 |  | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕487号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕487号 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕487号 |  |  | 20180324 | [24 empty] | 工程未关闭 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38782.46 | 15842.46 | 20000 | 0 | 20000 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38782.46 | 15842.46 | 20000 | 0 | 20000 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38782.46 | 100 | 38782.46 | 0 | 0 | 0 | 38782.46 | 0 | 38782.46 | 38782.46 | 0 | 0 | 29217.54 | 2019-09-21
18SD002538001 | GG2018年济阳县雅居园、雅居园南区FTTB光改项目 | 18SD002538 | GG2018年济阳县雅居园、雅居园南区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕470号 | 20180321 | 20180321 |  | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕477号 | 20180322 | 20180322 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕477号 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕477号 |  |  | 20180324 | [24 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34586.71 | 7616.71 | 24000 | 0 | 24000 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34586.71 | 7616.71 | 24000 | 0 | 24000 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34586.71 | 100 | 34586.71 | 0 | 0 | 0 | 34586.71 | 0 | 34586.71 | 34586.71 | 0 | 0 | 25413.29 | 2019-09-21
18SD002609001 | GG2018年商河县豪门又一城等3个小区FTTB光改项目 | 18SD002609 | GG2018年商河县豪门又一城等3个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南网络发展部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕468号 | 20180323 | 20180323 |  | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕496号 | 20180323 | 20180323 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕496号 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕496号 |  |  | 20180326 | [24 empty] | 工程未关闭 | 89000 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40587.92 | 14798.47 | 21817.19 | 1817.19 | 20000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.26 | 40587.92 | 14798.47 | 21817.19 | 1817.19 | 20000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39315.66 | 96.8654 | 39315.66 | 0 | 0 | 0 | 39315.66 | 0 | 40587.92 | 40587.92 | 0 | 0 | 48412.08 | 2019-09-21
18SD002611001 | KR2018年天桥区3月大桥片区扩容光缆工程 | 18SD002611 | KR2018年天桥区3月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕467号 | 20180327 | 20180327 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕523号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕523号 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕523号 |  |  | 20180330 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32028.48 | 1724.15 | 27804.33 | 12804.33 | 15000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32028.48 | 1724.15 | 27804.33 | 12804.33 | 15000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32028.48 | 100 | 32028.48 | 0 | 0 | 0 | 32028.48 | 0 | 32028.48 | 32028.48 | 0 | 0 | 17971.52 | 2019-09-21
18SD002611002 | KR2018年天桥区3月零箱体光缆工程 | 18SD002611 | KR2018年天桥区3月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕467号 | 20180411 | 20180411 |  | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕733号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕733号 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕733号 |  |  | 20180413 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33705.32 | 27686.22 | 3019.1 | 2019.1 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33705.32 | 27686.22 | 3019.1 | 2019.1 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33705.32 | 100 | 33705.32 | 0 | 0 | 0 | 33705.32 | 0 | 33705.32 | 33705.32 | 0 | 0 | 16294.68 | 2019-09-21
18SD002621001 | 济南电信2018年高新区10GPON（第一批）建设工程 | 18SD002621 | 济南电信2018年高新区10GPON（第一批）建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕472号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕240号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕240号 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕240号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43263.82 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37463.82 | 43263.82 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37463.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 100 | 43263.82 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 43263.82 | 43263.82 | 0 | 0 | 34736.18 | 2019-09-21
18SD002673001 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程二期 | 18SD002673 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程二期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 其他 | 零星购置 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 零星购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 无验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 济南综合部 |  |  |  | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕471号 | 20180326 | 20180326 | [36 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59940.21 | 59940.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59940.21 | 59940.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59940.21 | 100 | 59940.21 | 0 | 0 | 0 | 59940.21 | 0 | 59940.21 | 59940.21 | 0 | 0 | 10059.79 | 2021-03-21
18SD002680001 | ZQ2018年历下区荷塘艺术酒店等专线光缆接入工程 | 18SD002680 | ZQ2018年历下区鑫盛大厦等17条专线光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕475号 | 20180323 | 20180323 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕519号 | 20180326 | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕519号 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕519号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37998.28 | 34119.13 | 3879.15 | 3879.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37998.28 | 34119.13 | 3879.15 | 3879.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37998.28 | 100 | 37998.28 | 0 | 0 | 0 | 37998.28 | 0 | 37998.28 | 37998.28 | 0 | 0 | 10001.72 | 2019-09-22
18SD002806001 | GG2018年槐荫区兴福佳苑小区光改项目 | 18SD002806 | GG2018年槐荫区兴福佳苑小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180322 | 中国电信济南工程〔2018〕476号 | 20180323 | 20180323 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕591号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕591号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕591号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575.67 | 6575.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575.67 | 6575.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575.67 | 100 | 6575.67 | 0 | 0 | 0 | 6575.67 | 0 | 6575.67 | 6575.67 | 0 | 0 | 49424.33 | 2019-09-22
18SD002807001 | GG2018年槐荫区演马佳苑小区光改项目 | 18SD002807 | GG2018年槐荫区演马佳苑小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕501号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕589号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕589号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕589号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.25 | 4372.25 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.25 | 4372.25 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13872.25 | 100 | 13872.25 | 0 | 0 | 0 | 13872.25 | 0 | 13872.25 | 13872.25 | 0 | 0 | 21127.75 | 2019-09-26
18SD002808001 | GG2018年槐荫区忠厚街1号等3个小区光改项目 | 18SD002808 | GG2018年槐荫区忠厚街1号等3个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180321 | 中国电信济南工程〔2018〕474号 | 20180323 | 20180323 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕590号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕590号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕590号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447.06 | 897.06 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447.06 | 897.06 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447.06 | 100 | 9447.06 | 0 | 0 | 0 | 9447.06 | 0 | 9447.06 | 9447.06 | 0 | 0 | 10552.94 | 2019-09-21
18SD002809001 | GG2018年槐荫区大金新苑光改项目 | 18SD002809 | GG2018年槐荫区大金新苑光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕569号 | 20180329 | 20180329 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕588号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕588号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕588号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61109.1 | 9569.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51539.72 | 61109.1 | 9569.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51539.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9569.38 | 100 | 61109.1 | 0 | 0 | 0 | 9569.38 | 0 | 61109.1 | 61109.1 | 0 | 0 | 34890.9 | 2019-09-29
18SD002917001 | XQ2018年天桥力高澜湖郡FTTH光缆接入小区项目 | 18SD002917 | XQ2018年天桥力高澜湖郡FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕636号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕677号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕677号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕677号 |  |  | 20180408 | [24 empty] | 工程未关闭 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41553.85 | 12885.56 | 25068.29 | 9068.29 | 16000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41553.85 | 12885.56 | 25068.29 | 9068.29 | 16000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41553.85 | 100 | 41553.85 | 0 | 0 | 0 | 41553.85 | 0 | 41553.85 | 41553.85 | 0 | 0 | 25446.15 | 2019-10-04
18SD002935001 | 济南电信2018年济阳10GPON（第一批）建设工程 | 18SD002935 | 济南电信2018年济阳10GPON（第一批）建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180323 | 中国电信济南工程〔2018〕488号 | 20180323 | 20180323 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕789号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕789号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕789号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 18000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 17400 | 2019-09-23
18SD002940001 | ZQ2018年本部政企紧急项目接应工程 | 18SD002940 | ZQ2018年本部4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕502号 | 20180326 | 20180326 |  | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕505号 | 20180326 | 20180326 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕505号 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕505号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5717.26 | 1258.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458.35 | 5717.26 | 1258.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458.35 | -14763.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.91 | 329.2492 | 18824.03 | 0 | 0 | 0 | 1258.91 | 0 | 5717.26 | 5717.26 | 0 | 0 | 94282.74 | 2019-09-26
18SD002940002 | ZQ2018年本部4月一期历下政企项目 | 18SD002940 | ZQ2018年本部4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕502号 | 20180327 | 20180327 |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕548号 | 20180327 | 20180327 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕548号 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕548号 |  |  | 20180413 | [24 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22210.05 | 18210.05 | 3000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22210.05 | 18210.05 | 3000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22210.05 | 100 | 22210.05 | 0 | 0 | 0 | 22210.05 | 0 | 22210.05 | 22210.05 | 0 | 0 | 17789.95 | 2019-09-26
18SD002940003 | ZQ2018年本部4月一期历城政企项目 | 18SD002940 | ZQ2018年本部4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180326 | 中国电信济南工程〔2018〕502号 | 20180328 | 20180328 |  | 20180328 | 中电信济南工程〔2018〕176号 | 20180328 | 20180328 | 20180328 | 中电信济南工程〔2018〕176号 | 20180328 | 中电信济南工程〔2018〕176号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29839.67 | 17596.17 | 3000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8243.5 | 29839.67 | 17596.17 | 3000 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21596.17 | 72.374 | 21596.17 | 0 | 0 | 0 | 21596.17 | 0 | 29839.67 | 29839.67 | 0 | 0 | 10160.33 | 2019-09-26
18SD002964001 | DG2018年历城区港沟机房搬迁项目 | 18SD002964 | DG2018年历城区港沟机房搬迁项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕543号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕603号 | 20180330 | 20180330 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕603号 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕603号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 194000 | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124566.28 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | 124566.28 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 100 | 124566.28 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 0 | 124566.28 | 124566.28 | 0 | 0 | 69433.72 | 2019-09-27
18SD002994001 | GG2018年市中区白马山路铁路新村等14个小区光改工程 | 18SD002994 | GG2018年市中区白马山路铁路新村等14个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 |  |  |  | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕545号 | 20180329 | 20180329 | [36 empty] | 工程未关闭 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 2019-09-27
18SD002997001 | ZQ2018槐荫十一旅雷达部队接入项目 | 18SD002997 | ZQ2018槐荫十一旅雷达部队接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180327 | 中国电信济南工程〔2018〕546号 | 20180327 | 20180327 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕587号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕587号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕587号 |  |  | 20180330 |  | 20180420 | [22 empty] | 工程未关闭 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28619.61 | 9619.61 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28619.61 | 9619.61 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28619.61 | 100 | 28619.61 | 0 | 0 | 0 | 28619.61 | 0 | 28619.61 | 28619.61 | 0 | 0 | 31380.39 | 2019-09-27
18SD003078001 | ZQ2018槐荫区济西车辆段专线接入项目 | 18SD003078 | ZQ2018槐荫区济西车辆段专线接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕576号 | 20180329 | 20180329 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕585号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕585号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕585号 |  |  | 20180330 |  | 20180420 |  | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕896号 |  |  |  | 20180502 | 20180502 |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕896号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 20922 | 0 | 0 | 23227.76 | 11827.76 | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23227.76 | 11827.76 | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23227.76 | 100 | 23227.76 | 0 | 0 | 0 | 23227.76 | 0 | 23227.76 | 23227.76 | 0 | 0 | 16772.24 | 2019-09-29
18SD003116001 | 商河分公司办公楼装修项目 | 18SD003116 | 商河分公司办公楼装修项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 局房 | 局房其他 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 |  |  |  | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕625号 | 20180403 | 20180403 | [36 empty] | 工程未关闭 | 551000 | 0 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551000 | 2021-04-03
18SD003136001 | XQ2018年槐荫区恒生望山FTTH光缆接入小区项目 | 18SD003136 | XQ2018年槐荫区恒生望山FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕574号 | 20180329 | 20180329 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕615号 | 20180403 | 20180403 | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕615号 | 20180403 | 中国电信济南工程〔2018〕615号 |  |  | 20180411 | [24 empty] | 工程未关闭 | 48400 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25259.45 | 8936.97 | 14822.48 | 4822.48 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25259.45 | 8936.97 | 14822.48 | 4822.48 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25259.45 | 100 | 25259.45 | 0 | 0 | 0 | 25259.45 | 0 | 25259.45 | 25259.45 | 0 | 0 | 23140.55 | 2019-09-29
18SD003148001 | GG2018历城区静居苑小区光改项目 | 18SD003148 | GG2018历城区静居苑小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕575号 | 20180331 | 20180331 |  | 20180331 | 中电信济南工程〔2018〕191号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕191号 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕191号 |  |  | 20180410 | [24 empty] | 工程未关闭 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18678.72 | 5862.89 | 12815.83 | 2815.83 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18678.72 | 5862.89 | 12815.83 | 2815.83 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18678.72 | 100 | 18678.72 | 0 | 0 | 0 | 18678.72 | 0 | 18678.72 | 18678.72 | 0 | 0 | 11321.28 | 2019-09-29
18SD003174001 | GG2018年平阴县玫香园小区等3个小区光改项目 | 18SD003174 | GG2018年平阴县玫香园小区等3个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕570号 | 20180329 | 20180329 |  | 20180331 | 中国电信济南工程〔2018〕616号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕616号 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕616号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29174.26 | 486 | 8413.37 | 1413.37 | 7000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19374.89 | 29174.26 | 486 | 8413.37 | 1413.37 | 7000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19374.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9799.37 | 33.5891 | 9799.37 | 0 | 0 | 0 | 9799.37 | 0 | 29174.26 | 29174.26 | 0 | 0 | 1825.74 | 2019-09-29
18SD003175001 | GG2018年平阴县县委宿舍等4个小区光改项目 | 18SD003175 | GG2018年平阴县县委宿舍等4个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕566号 | 20180329 | 20180329 |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕583号 | 20180329 | 20180329 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕583号 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕583号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49939.56 | 0 | 15738.2 | 4038.2 | 11700 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32671.36 | 49939.56 | 0 | 15738.2 | 4038.2 | 11700 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32671.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17268.2 | 90.8714 | 45380.77 | 0 | 0 | 0 | 17268.2 | 0 | 49939.56 | 49939.56 | 0 | 0 | 7060.44 | 2019-09-29
18SD003194001 | ZQ2018年平阴县智能印章ICT项目 | 18SD003194 | ZQ2018年平阴县智能印章ICT项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 窄带接入设备 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 单纯购置项目 | 政企客户 | 新建 | 无设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  |  |  | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕565号 | 20180329 | 20180329 | [36 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84615.38 | 84615.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84615.38 | 84615.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84615.38 | 100 | 84615.38 | 0 | 0 | 0 | 84615.38 | 0 | 84615.38 | 84615.38 | 0 | 0 | 15384.62 | 2019-09-29
18SD003248001 | XQ2018年高区新凤凰路涵园新居FTTH光缆接入工程 | 18SD003248 | XQ2018年高区新凤凰路涵园新居FTTH光缆接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕632号 | 20180404 | 20180416 |  | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕259号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕259号 | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕259号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89246.79 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11946.79 | 89246.79 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11946.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77300 | 100 | 89246.79 | 0 | 0 | 0 | 77300 | 0 | 89246.79 | 89246.79 | 0 | 0 | 60753.21 | 2019-10-04
18SD003253001 | XQ2018年章丘区齐鲁涧桥一期FTTH光缆接入小区项目 | 18SD003253 | XQ2018年章丘区齐鲁涧桥一期FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验审批中 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕573号 | 20180404 | 20180404 |  | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕681号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕681号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕681号 |  |  | 20180409 |  | 20180427 | [22 empty] | 工程未关闭 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72560.66 | 0 | 64057.69 | 31543.62 | 32514.07 | 8502.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5736.83 | 2766.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72560.66 | 0 | 64057.69 | 31543.62 | 32514.07 | 8502.97 | 0 | 0 | 0 | 5736.83 | 2766.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72560.66 | 100 | 72560.66 | 0 | 0 | 0 | 72560.66 | 0 | 72560.66 | 72560.66 | 0 | 0 | 22439.34 | 2019-09-29
18SD003261001 | DG2018年槐荫区连城国际机房配套二期项目 | 18SD003261 | DG2018年槐荫区连城国际机房配套二期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 是 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180329 | 中国电信济南工程〔2018〕572号 | 20180410 | 20180410 |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕898号 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕898号 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕898号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105767.82 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45767.82 | 105767.82 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45767.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100 | 105767.82 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 105767.82 | 105767.82 | 0 | 0 | 64232.18 | 2019-09-29
18SD003262001 | GG2018年平阴县武装部服装厂北等30个小区光改项目 | 18SD003262 | GG2018年平阴县武装部服装厂北等30个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕594号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕602号 | 20180330 | 20180330 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕602号 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕602号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12267.19 | 0 | 11317.19 | 1817.19 | 9500 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12267.19 | 0 | 11317.19 | 1817.19 | 9500 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12267.19 | 100 | 12267.19 | 0 | 0 | 0 | 12267.19 | 0 | 12267.19 | 12267.19 | 0 | 0 | 27732.81 | 2019-09-30
18SD003264001 | ZQ2018年历城区3月二期政企项目 | 18SD003264 | ZQ2018年历城区3月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕592号 | 20180331 | 20180331 |  | 20180331 | 中电信济南工程〔2018〕190号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕190号 | 20180402 | 中电信济南工程〔2018〕190号 |  |  | 20180410 | [24 empty] | 工程未关闭 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125613.1 | 2074.03 | 89962.12 | 39962.12 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33576.95 | 125613.1 | 2074.03 | 89962.12 | 39962.12 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33576.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92036.15 | 100 | 125613.1 | 0 | 0 | 0 | 92036.15 | 0 | 125613.1 | 125613.1 | 0 | 0 | 34386.9 | 2019-09-30
18SD003277001 | TD2018年平阴县安城镇11个村主干光缆投代项目 | 18SD003277 | TD2018年平阴县安城镇11个村主干光缆投代项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇以下 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕593号 | 20180330 | 20180330 |  | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕601号 | 20180330 | 20180330 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕601号 | 20180330 | 中国电信济南工程〔2018〕601号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 137000 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118601.84 | 4023.7 | 98399.81 | 41399.81 | 57000 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 118601.84 | 4023.7 | 98399.81 | 41399.81 | 57000 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118573.51 | 100 | 118601.84 | 0 | 0 | 0 | 118573.51 | 0 | 118601.84 | 118601.84 | 0 | 0 | 18398.16 | 2019-09-30
18SD003305001 | GG2018年历下区明湖小区光改工程 | 18SD003305 | GG2018年历下区明湖小区光改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕631号 | 20180404 | 20180404 |  | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕731号 | 20180411 | 20180411 | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕731号 | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕731号 |  |  | 20180419 | [24 empty] | 工程未关闭 | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61036.98 | 27011.43 | 11253.43 | 11253.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22772.12 | 61036.98 | 27011.43 | 11253.43 | 11253.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22772.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38264.86 | 100 | 61036.98 | 0 | 0 | 0 | 38264.86 | 0 | 61036.98 | 61036.98 | 0 | 0 | 135963.02 | 2019-10-04
18SD003344001 | GG2018历下区棋盘小区2-6区光改项目 | 18SD003344 | GG2018历下区棋盘小区2-6区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕635号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕698号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕698号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕698号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 245000 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150145.99 | 73125.06 | 70624.63 | 18424.63 | 52200 | 6396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150145.99 | 73125.06 | 70624.63 | 18424.63 | 52200 | 6396.3 | 0 | 0 | 0 | 6396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150145.99 | 100 | 150145.99 | 0 | 0 | 0 | 150145.99 | 0 | 150145.99 | 150145.99 | 0 | 0 | 94854.01 | 2019-10-04
18SD003346001 | GG2018年历城区华丰居等4个小区光改项目 | 18SD003346 | GG2018年历城区华丰居等4个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕633号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕214号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕214号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕214号 |  |  | 20180411 | [24 empty] | 工程未关闭 | 138000 | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51894.72 | 4535.49 | 46359.23 | 6359.23 | 40000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51894.72 | 4535.49 | 46359.23 | 6359.23 | 40000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51894.72 | 100 | 51894.72 | 0 | 0 | 0 | 51894.72 | 0 | 51894.72 | 51894.72 | 0 | 0 | 86105.28 | 2019-10-04
18SD003361001 | GG2018年济阳县三庆小区等3个小区FTTB光改项目 | 18SD003361 | GG2018年济阳县三庆小区等3个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕630号 | 20180405 | 20180405 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕672号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕672号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕672号 | 20180409 |  | 20180409 | [24 empty] | 工程未关闭 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35006.16 | 14406.16 | 18000 | 0 | 18000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35006.16 | 14406.16 | 18000 | 0 | 18000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35006.16 | 100 | 35006.16 | 0 | 0 | 0 | 35006.16 | 0 | 35006.16 | 35006.16 | 0 | 0 | 21993.84 | 2019-10-04
18SD003362001 | DG2018年天桥区客运中心电信机房设备搬迁工程 | 18SD003362 | DG2018年天桥区客运中心电信机房设备搬迁工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕617号 | 20180402 | 20180402 |  | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕623号 | 20180402 | 20180402 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕623号 | 20180402 | 中国电信济南工程〔2018〕623号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167227.1 | 7182.59 | 89751.53 | 66001.53 | 23750 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68867.98 | 167227.1 | 7182.59 | 89751.53 | 66001.53 | 23750 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68867.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98359.12 | 88.4124 | 147849.47 | 0 | 0 | 0 | 98359.12 | 0 | 167227.1 | 167227.1 | 0 | 0 | 72772.9 | 2019-10-02
18SD003365001 | ZQ2018年天桥凤凰商贸城二期6层政企项目 | 18SD003365 | ZQ2018年天桥凤凰商贸城二期6层政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕638号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕673号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕673号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕673号 |  |  | 20180408 | [24 empty] | 工程未关闭 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65147.77 | 16697.4 | 45650.37 | 24650.37 | 21000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65147.77 | 16697.4 | 45650.37 | 24650.37 | 21000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65147.77 | 100 | 65147.77 | 0 | 0 | 0 | 65147.77 | 0 | 65147.77 | 65147.77 | 0 | 0 | 21852.23 | 2019-10-04
18SD003369001 | DG2018年天桥区黄屯三区、五区光缆落地优改项目 | 18SD003369 | DG2018年天桥区黄屯三区、五区光缆落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕648号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕674号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕674号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕674号 |  |  | 20180419 | [24 empty] | 工程未关闭 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15703.33 | 374.38 | 13228.95 | 5228.95 | 8000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15703.33 | 374.38 | 13228.95 | 5228.95 | 8000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15703.33 | 100 | 15703.33 | 0 | 0 | 0 | 15703.33 | 0 | 15703.33 | 15703.33 | 0 | 0 | 13296.67 | 2019-10-04
18SD003370001 | DG2018年天桥区新菜市街及汽车厂东路光缆落地优改项目 | 18SD003370 | DG2018年天桥区新菜市街及汽车厂东路光缆落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕649号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕682号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕682号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕682号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 61000 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477.42 | 2544.81 | 28332.61 | 13332.61 | 15000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477.42 | 2544.81 | 28332.61 | 13332.61 | 15000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34477.42 | 100 | 34477.42 | 0 | 0 | 0 | 34477.42 | 0 | 34477.42 | 34477.42 | 0 | 0 | 26522.58 | 2019-10-04
18SD003406001 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程三期 | 18SD003406 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程三期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 其他 | 零星购置 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 零星购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 无验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 济南综合部 |  |  |  | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕645号 | 20180404 | 20180404 | [36 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60940.17 | 60940.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60940.17 | 60940.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60940.17 | 100 | 60940.17 | 0 | 0 | 0 | 60940.17 | 0 | 60940.17 | 60940.17 | 0 | 0 | 39059.83 | 2021-04-04
18SD003423001 | GG2018年高新区孙村侯家、中建苑等5个小区FTTB光改项目 | 18SD003423 | GG2018年高新区孙村侯家、中建苑等5个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 |  | 广东南方通信建设有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕634号 | 20180404 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕695号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕695号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕695号 |  |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38646.65 | 15346.65 | 20000 | 0 | 20000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38646.65 | 15346.65 | 20000 | 0 | 20000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38646.65 | 100 | 38646.65 | 0 | 0 | 0 | 38646.65 | 0 | 38646.65 | 38646.65 | 0 | 0 | 47353.35 | 2019-10-04
18SD003429001 | DG2018年天桥区客运中心机房搬迁光缆优改项目 | 18SD003429 | DG2018年天桥区客运中心机房搬迁光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 赵军 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕646号 | 20180404 | 20180404 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕686号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕686号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕686号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24163.14 | 18323.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840 | 24163.14 | 18323.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18323.14 | 100 | 24163.14 | 0 | 0 | 0 | 18323.14 | 0 | 24163.14 | 24163.14 | 0 | 0 | 245836.86 | 2019-10-04
18SD003437001 | DG2018年历下区棋盘小区六区光缆优改项目 | 18SD003437 | DG2018年历下区棋盘小区六区光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  |  |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕769号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕885号 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕885号 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕885号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 137000 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42142.74 | 14344.01 | 20560.77 | 20560.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7237.96 | 42142.74 | 14344.01 | 20560.77 | 20560.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7237.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34904.78 | 100 | 42142.74 | 0 | 0 | 0 | 34904.78 | 0 | 42142.74 | 42142.74 | 0 | 0 | 94857.26 | 2019-10-16
18SD003443001 | ZQ2018年商河县4月一期政企项目 | 18SD003443 | ZQ2018年商河县4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕628号 | 20180404 | 20180404 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕684号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕684号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕684号 |  |  | 20180411 |  | 20180424 |  | 20180424 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕910号 | [7 empty] | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕910号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55952.43 | 8457.71 | 38674.72 | 10254.72 | 28420 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55952.43 | 8457.71 | 38674.72 | 10254.72 | 28420 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55952.43 | 100 | 55952.43 | 0 | 0 | 0 | 55952.43 | 0 | 55952.43 | 55952.43 | 0 | 0 | 14047.57 | 2019-10-04
18SD003444001 | ZQ2018年商河县4月二期政企项目 | 18SD003444 | ZQ2018年商河县4月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 终验已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一次性验收/终验已批复 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕629号 | 20180404 | 20180404 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕685号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕685号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕685号 |  |  | 20180411 |  | 20180424 |  | 20180424 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕911号 | [7 empty] | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕911号 | [9 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306.64 | 15597.61 | 45709.03 | 17289.03 | 28420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306.64 | 15597.61 | 45709.03 | 17289.03 | 28420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61306.64 | 100 | 61306.64 | 0 | 0 | 0 | 61306.64 | 0 | 61306.64 | 61306.64 | 0 | 0 | 8693.36 | 2019-10-04
18SD003466001 | DG2018年历城百花小区光缆落地优改项目 | 18SD003466 | DG2018年历城百花小区光缆落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕639号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕699号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕699号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕699号 |  |  | 20180409 | [24 empty] | 工程未关闭 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90502.97 | 35131.97 | 55271 | 15271 | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90502.97 | 35131.97 | 55271 | 15271 | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90502.97 | 100 | 90502.97 | 0 | 0 | 0 | 90502.97 | 0 | 90502.97 | 90502.97 | 0 | 0 | 39497.03 | 2019-10-04
18SD003474001 | GG2018年历城区金地佳苑南院等14个小区光改项目 | 18SD003474 | GG2018年历城区金地佳苑南院等14个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕640号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕212号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕212号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕212号 |  |  | 20180418 | [24 empty] | 工程未关闭 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.52 | 981.78 | 32826.74 | 2826.74 | 30000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.52 | 981.78 | 32826.74 | 2826.74 | 30000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.52 | 100 | 34808.52 | 0 | 0 | 0 | 34808.52 | 0 | 34808.52 | 34808.52 | 0 | 0 | 70191.48 | 2019-10-04
18SD003524001 | ZQ2018年历下区4月1期政企项目 | 18SD003524 | ZQ2018年历下区4月1期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕651号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕697号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕697号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕697号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28676.9 | 1716.78 | 26888.12 | 6938.12 | 19950 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28676.9 | 1716.78 | 26888.12 | 6938.12 | 19950 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28676.9 | 100 | 28676.9 | 0 | 0 | 0 | 28676.9 | 0 | 28676.9 | 28676.9 | 0 | 0 | 41323.1 | 2019-10-04
18SD003528001 | DG2018年历下区九曲庄等光缆落地优改项目 | 18SD003528 | DG2018年历下区九曲庄等光缆落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕656号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕683号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕683号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕683号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173180.29 | 3485.92 | 159794.37 | 74294.37 | 85500 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173180.29 | 3485.92 | 159794.37 | 74294.37 | 85500 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173180.29 | 100 | 173180.29 | 0 | 0 | 0 | 173180.29 | 0 | 173180.29 | 173180.29 | 0 | 0 | 26819.71 | 2019-10-04
18SD003533001 | ZQ2018年平阴县4月政企项目 | 18SD003533 | ZQ2018年平阴县4月政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕688号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕707号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕707号 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕707号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78073.58 | 322.97 | 69200.61 | 32150.61 | 37050 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78073.58 | 322.97 | 69200.61 | 32150.61 | 37050 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78073.58 | 100 | 78073.58 | 0 | 0 | 0 | 78073.58 | 0 | 78073.58 | 78073.58 | 0 | 0 | 5926.42 | 2019-10-09
18SD003535001 | DG2018年天桥区蓝翔路一期光交隐患整改等4个单项优改项目 | 18SD003535 | DG2018年天桥区蓝翔路一期光交隐患整改等4个单项优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 |  | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕643号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕782号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕782号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕782号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 98500 | 0 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69188.41 | 2967.02 | 63431.39 | 63431.39 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69188.41 | 2967.02 | 63431.39 | 63431.39 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69188.41 | 100 | 69188.41 | 0 | 0 | 0 | 69188.41 | 0 | 69188.41 | 69188.41 | 0 | 0 | 29311.59 | 2019-10-04
18SD003538001 | DG2018济南槐荫经四路架空改落地优改项目 | 18SD003538 | DG2018济南槐荫经四路架空改落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕647号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕807号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕807号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕807号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149134.48 | 0 | 70200 | 0 | 70200 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72724.48 | 149134.48 | 0 | 70200 | 0 | 70200 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72724.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76410 | 100 | 149134.48 | 0 | 0 | 0 | 76410 | 0 | 149134.48 | 149134.48 | 0 | 0 | 60865.52 | 2019-10-04
18SD003539001 | DG2018年槐荫区经二路光缆落地迁改优改项目 | 18SD003539 | DG2018年槐荫区经二路光缆落地迁改优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕644号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕806号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕806号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕806号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107038.66 | 0 | 58500 | 0 | 58500 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41248.66 | 107038.66 | 0 | 58500 | 0 | 58500 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41248.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65790 | 100 | 107038.66 | 0 | 0 | 0 | 65790 | 0 | 107038.66 | 107038.66 | 0 | 0 | 72961.34 | 2019-10-04
18SD003544001 | 济南电信2018年商河10GPON（第一批）建设工程 | 18SD003544 | 济南电信2018年商河10GPON（第一批）建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南商河县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 杨超华 | 商河政企支局 | 济南商河分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕642号 | 20180404 | 20180404 |  | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕199号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕199号 | 20180408 | 中电信济南工程〔2018〕199号 |  |  | 20180501 | [24 empty] | 工程未关闭 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 100 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 0 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 18236 | 2019-10-04
18SD003550001 | ZQ2018年天桥区4月政企宏业1光缆接入工程 | 18SD003550 | ZQ2018年天桥区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕747号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕845号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕845号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕845号 |  |  | 20180421 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26581.62 | 0 | 25581.62 | 15581.62 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26581.62 | 0 | 25581.62 | 15581.62 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26581.62 | 100 | 26581.62 | 0 | 0 | 0 | 26581.62 | 0 | 26581.62 | 26581.62 | 0 | 0 | 23418.38 | 2019-10-13
18SD003550002 | ZQ2018年天桥零点物流港一期主干等光缆接入工程 | 18SD003550 | ZQ2018年天桥区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕747号 | 20180424 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕986号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕986号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕986号 |  |  | 20180426 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 100 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 39600 | 2019-10-13
18SD003561001 | XQ2018年市中白马山南路宏瑞星城三期FTTH光缆接入工程 | 18SD003561 | XQ2018年市中白马山南路宏瑞星城三期FTTH光缆接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕667号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕730号 | 20180411 | 20180411 | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕730号 | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕730号 |  |  | 20180411 | [24 empty] | 工程未关闭 | 79000 | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46304.8 | 30904.8 | 13300 | 0 | 13300 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46304.8 | 30904.8 | 13300 | 0 | 13300 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46304.8 | 100 | 46304.8 | 0 | 0 | 0 | 46304.8 | 0 | 46304.8 | 46304.8 | 0 | 0 | 32695.2 | 2019-10-08
18SD003562001 | ZQ2018年本部历下区政府至浆水泉路光交光缆接入工程 | 18SD003562 | ZQ2018年本部4月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕663号 | 20180412 | 20180412 |  | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕736号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕736号 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕736号 | 20180413 |  | 20180413 | [24 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40933.32 | 13933.32 | 25000 | 0 | 25000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40933.32 | 13933.32 | 25000 | 0 | 25000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40933.32 | 100 | 40933.32 | 0 | 0 | 0 | 40933.32 | 0 | 40933.32 | 40933.32 | 0 | 0 | 19066.68 | 2019-10-08
18SD003562002 | ZQ2018年本部天桥区4月二期政企项目 | 18SD003562 | ZQ2018年本部4月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕663号 | 20180413 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕783号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕783号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕783号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746.73 | 3746.73 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746.73 | 3746.73 | 10000 | 0 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14746.73 | 100 | 14746.73 | 0 | 0 | 0 | 14746.73 | 0 | 14746.73 | 14746.73 | 0 | 0 | 15253.27 | 2019-10-08
18SD003562003 | ZQ2018年本部市中区4月二期政企项目 | 18SD003562 | ZQ2018年本部4月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕663号 | 20180424 | 20180424 |  | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕930号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕930号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕930号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2019-10-08
18SD003596001 | XQ2018年高新明湖白鹭郡公寓FTTH光缆接入项目 | 18SD003596 | XQ2018年高新明湖白鹭郡公寓FTTH光缆接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕637号 | 20180404 | 20180411 |  | 20180413 | 中电信济南工程〔2018〕236号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕236号 | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕236号 |  |  | 20180419 | [24 empty] | 工程未关闭 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25769.46 | 4429.23 | 18590.23 | 3590.23 | 15000 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25769.46 | 4429.23 | 18590.23 | 3590.23 | 15000 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25769.46 | 100 | 25769.46 | 0 | 0 | 0 | 25769.46 | 0 | 25769.46 | 25769.46 | 0 | 0 | 6230.54 | 2019-10-04
18SD003606001 | DG2018年历下区燕山小区、明湖小区及青后小区杆线整治优改项目 | 18SD003606 | DG2018年历下区燕山小区、明湖小区及青后小区杆线整治优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕653号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕680号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕680号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕680号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 283000 | 0 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253198.95 | 2395.36 | 168722.68 | 68722.68 | 100000 | 14927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67153.91 | 253198.95 | 2395.36 | 168722.68 | 68722.68 | 100000 | 14927 | 0 | 0 | 0 | 14927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67153.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186045.04 | 100 | 253198.95 | 0 | 0 | 0 | 186045.04 | 0 | 253198.95 | 253198.95 | 0 | 0 | 29801.05 | 2019-10-04
18SD003607001 | DG2018年高新区颖秀路等光缆落地优改项目 | 18SD003607 | DG2018年高新区颖秀路等光缆落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕654号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕694号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕694号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕694号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 292000 | 0 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233076.76 | 15501.56 | 195075.2 | 87075.2 | 108000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233076.76 | 15501.56 | 195075.2 | 87075.2 | 108000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233076.76 | 100 | 233076.76 | 0 | 0 | 0 | 233076.76 | 0 | 233076.76 | 233076.76 | 0 | 0 | 58923.24 | 2019-10-04
18SD003611001 | XQ2018年高新凤山路万科金域华府二期FTTH光缆项目 | 18SD003611 | XQ2018年高新凤山路万科金域华府二期FTTH光缆项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕746号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕248号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕248号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕248号 |  |  | 20180423 | [24 empty] | 工程未关闭 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91834.84 | 17881.89 | 64652.95 | 19652.95 | 45000 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91834.84 | 17881.89 | 64652.95 | 19652.95 | 45000 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91834.84 | 100 | 91834.84 | 0 | 0 | 0 | 91834.84 | 0 | 91834.84 | 91834.84 | 0 | 0 | 18165.16 | 2019-10-13
18SD003617001 | DG2018年市中区回民小区、剪子巷、盛唐巷等杆线整治优改项目 | 18SD003617 | DG2018年市中区回民小区、剪子巷、盛唐巷等杆线整治优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕765号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕793号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕793号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕793号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203822.72 | 1942.66 | 152310.22 | 82310.22 | 70000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37569.84 | 203822.72 | 1942.66 | 152310.22 | 82310.22 | 70000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37569.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166252.88 | 100 | 203822.72 | 0 | 0 | 0 | 166252.88 | 0 | 203822.72 | 203822.72 | 0 | 0 | 16177.28 | 2019-10-16
18SD003619001 | DG2018年长清区清河街周边光缆优改项目 | 18SD003619 | DG2018年长清区清河街周边光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕657号 | 20180411 | 20180411 |  | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕794号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕794号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕794号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207625.44 | 1639.28 | 185794.16 | 122794.16 | 63000 | 20192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207625.44 | 1639.28 | 185794.16 | 122794.16 | 63000 | 20192 | 0 | 0 | 0 | 20192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207625.44 | 100 | 207625.44 | 0 | 0 | 0 | 207625.44 | 0 | 207625.44 | 207625.44 | 0 | 0 | 42374.56 | 2019-10-04
18SD003624001 | GG2018年济阳县华鑫现代城A区、C区FTTB光改项目 | 18SD003624 | GG2018年济阳县华鑫现代城A区、C区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕740号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕775号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕775号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕775号 | 20180416 |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69170.88 | 24170.88 | 40000 | 0 | 40000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69170.88 | 24170.88 | 40000 | 0 | 40000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69170.88 | 100 | 69170.88 | 0 | 0 | 0 | 69170.88 | 0 | 69170.88 | 69170.88 | 0 | 0 | 50829.12 | 2019-10-13
18SD003629001 | 2018年本部紫宸大厦办公楼厨房电源接入改造工程 | 18SD003629 | 2018年本部紫宸大厦办公楼综合接入改造 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕655号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕678号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕678号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕678号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 49000 | 2019-10-04
18SD003629002 | 2018年本部紫宸大厦办公网综合接入工程 | 18SD003629 | 2018年本部紫宸大厦办公楼综合接入改造 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 王庆伟 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180404 | 中国电信济南工程〔2018〕655号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕679号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕679号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕679号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143130.09 | 85309.18 | 20684.07 | 10684.07 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32636.84 | 143130.09 | 85309.18 | 20684.07 | 10684.07 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32636.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110493.25 | 100 | 143130.09 | 0 | 0 | 0 | 110493.25 | 0 | 143130.09 | 143130.09 | 0 | 0 | 1869.91 | 2019-10-04
18SD003655001 | GG2018年历城区玫瑰花园小区光改项目 | 18SD003655 | GG2018年历城区玫瑰花园小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕668号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕213号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕213号 | 20180410 | 中电信济南工程〔2018〕213号 |  |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751.05 | 943.41 | 10807.64 | 807.64 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751.05 | 943.41 | 10807.64 | 807.64 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751.05 | 100 | 12751.05 | 0 | 0 | 0 | 12751.05 | 0 | 12751.05 | 12751.05 | 0 | 0 | 34248.95 | 2019-10-08
18SD003657001 | 济南电信2018年天桥区10GPON（第一批）建设工程 | 18SD003657 | 济南电信2018年天桥区10GPON（第一批）建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕691号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕756号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕756号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕756号 |  |  | 20180416 | [24 empty] | 工程未关闭 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52382.98 | 48482.98 | 2000 | 0 | 2000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52382.98 | 48482.98 | 2000 | 0 | 2000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52382.98 | 100 | 52382.98 | 0 | 0 | 0 | 52382.98 | 0 | 52382.98 | 52382.98 | 0 | 0 | 617.02 | 2019-10-09
18SD003679001 | ZQ2018年天桥泺口服装商贸中心(3层)政企项目 | 18SD003679 | ZQ2018年天桥泺口服装商贸中心(3层)政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕664号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕701号 | 20180409 | 20180409 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕701号 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕701号 |  |  | 20180410 | [24 empty] | 工程未关闭 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35643.36 | 3749.66 | 28293.7 | 13293.7 | 15000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35643.36 | 3749.66 | 28293.7 | 13293.7 | 15000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35643.36 | 100 | 35643.36 | 0 | 0 | 0 | 35643.36 | 0 | 35643.36 | 35643.36 | 0 | 0 | 27356.64 | 2019-10-08
18SD003682001 | KR2018年天桥黄台装饰等处新增OLT及扩容光缆接入工程 | 18SD003682 | KR2018年天桥区4月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕750号 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕808号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕808号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕808号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40449.94 | 40149.94 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40449.94 | 40149.94 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40449.94 | 100 | 40449.94 | 0 | 0 | 0 | 40449.94 | 0 | 40449.94 | 40449.94 | 0 | 0 | 9550.06 | 2019-10-13
18SD003682002 | KR2018年天桥区4月一期扩容项目 | 18SD003682 | KR2018年天桥区4月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕750号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕838号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕838号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕838号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21972.49 | 7085.04 | 13887.45 | 3887.45 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21972.49 | 7085.04 | 13887.45 | 3887.45 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21972.49 | 100 | 21972.49 | 0 | 0 | 0 | 21972.49 | 0 | 21972.49 | 21972.49 | 0 | 0 | 28027.51 | 2019-10-13
18SD003688001 | ZQ2018年槐荫区4月一期政企项目 | 18SD003688 | ZQ2018年槐荫区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 设计委托已完成 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕744号 | 20180413 | 20180413 | [36 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 100 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 25650 | 25650 | 0 | 0 | 24350 | 2019-10-13
18SD003688002 | ZQ2018年槐荫区4月政企项目 | 18SD003688 | ZQ2018年槐荫区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  |  |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕744号 | 20180413 | 20180413 | [36 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2019-10-13
18SD003689001 | XQ2018年槐荫区绿地香榭丽三期FTTH光缆接入小区项目 | 18SD003689 | XQ2018年槐荫区绿地香榭丽三期FTTH光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕665号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕734号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕734号 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕734号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39877.6 | 22777.6 | 17100 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39877.6 | 22777.6 | 17100 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39877.6 | 100 | 39877.6 | 0 | 0 | 0 | 39877.6 | 0 | 39877.6 | 39877.6 | 0 | 0 | 15122.4 | 2019-10-08
18SD003692001 | DG2018年历城区临港街道办事处杆线整治优改项目 | 18SD003692 | DG2018年历城区临港街道办事处杆线整治优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕743号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕776号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕776号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕776号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258348.62 | 2524.61 | 221442.02 | 123442.02 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34381.99 | 258348.62 | 2524.61 | 221442.02 | 123442.02 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34381.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223966.63 | 100 | 258348.62 | 0 | 0 | 0 | 223966.63 | 0 | 258348.62 | 258348.62 | 0 | 0 | 21651.38 | 2019-10-13
18SD003698001 | 济南电信2018年槐荫区10GPON（第一批）建设工程 | 18SD003698 | 济南电信2018年槐荫区10GPON（第一批）建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕692号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180411 | 中国电信济南工程〔2018〕735号 | 20180412 | 20180412 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕735号 | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕735号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41295.48 | 33695.48 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41295.48 | 33695.48 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41295.48 | 100 | 41295.48 | 0 | 0 | 0 | 41295.48 | 0 | 41295.48 | 41295.48 | 0 | 0 | 2704.52 | 2019-10-09
18SD003699001 | KR2018年长清区4月一期扩容项目 | 18SD003699 | KR2018年长清区4月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕666号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕670号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕670号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕670号 |  |  | 20180408 | [24 empty] | 工程未关闭 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51195.44 | 14795.44 | 33000 | 0 | 33000 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51195.44 | 14795.44 | 33000 | 0 | 33000 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51195.44 | 100 | 51195.44 | 0 | 0 | 0 | 51195.44 | 0 | 51195.44 | 51195.44 | 0 | 0 | 4804.56 | 2019-10-08
18SD003700001 | ZQ2018年长清区4月一期政企项目 | 18SD003700 | ZQ2018年长清区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕669号 | 20180408 | 20180408 |  | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕671号 | 20180408 | 20180408 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕671号 | 20180408 | 中国电信济南工程〔2018〕671号 |  |  | 20180408 | [24 empty] | 工程未关闭 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52125.27 | 14425.27 | 34300 | 0 | 34300 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52125.27 | 14425.27 | 34300 | 0 | 34300 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52125.27 | 100 | 52125.27 | 0 | 0 | 0 | 52125.27 | 0 | 52125.27 | 52125.27 | 0 | 0 | 5874.73 | 2019-10-08
18SD003707001 | GG2018年市中区济微路王官庄小区光改工程 | 18SD003707 | GG2018年市中区济微路王官庄小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕689号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180412 | 中国电信济南工程〔2018〕771号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕771号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕771号 |  |  | 20180416 | [24 empty] | 工程未关闭 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14785.81 | 1785.81 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14785.81 | 1785.81 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14785.81 | 100 | 14785.81 | 0 | 0 | 0 | 14785.81 | 0 | 14785.81 | 14785.81 | 0 | 0 | 25214.19 | 2019-10-09
18SD003708001 | 济南电信2018年长清区10GPON（第一批）建设工程 | 18SD003708 | 济南电信2018年长清区10GPON（第一批）建设工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕690号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕702号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕702号 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕702号 |  |  | 20180409 | [24 empty] | 工程未关闭 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 410 | 0 | 410 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 410 | 0 | 410 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 100 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 910 | 0 | 0 | 18090 | 2019-10-09
18SD003709001 | GG2018年长清区益民宿舍等7个小区光改项目 | 18SD003709 | GG2018年长清区益民宿舍等7个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕687号 | 20180409 | 20180409 |  | 20180409 | 中国电信济南工程〔2018〕703号 | 20180410 | 20180410 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕703号 | 20180410 | 中国电信济南工程〔2018〕703号 |  |  | 20180409 | [24 empty] | 工程未关闭 | 73000 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45242.99 | 10542.99 | 31400 | 0 | 31400 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45242.99 | 10542.99 | 31400 | 0 | 31400 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45242.99 | 100 | 45242.99 | 0 | 0 | 0 | 45242.99 | 0 | 45242.99 | 45242.99 | 0 | 0 | 27757.01 | 2019-10-09
18SD003754001 | GG2018年槐荫区昆仑街82号等26个小区光改项目 | 18SD003754 | GG2018年槐荫区昆仑街82号等26个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕748号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕803号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕803号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕803号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 100 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 8550 | 0 | 0 | 31450 | 2019-10-13
18SD003803001 | GG2018年无影山新村2区-6区等5个光改项目 | 18SD003803 | GG2018年无影山新村2区-6区等5个光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕751号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕786号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕786号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕786号 |  |  | 20180419 | [24 empty] | 工程未关闭 | 138000 | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91270.54 | 717.13 | 24611.73 | 9611.73 | 15000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62941.68 | 91270.54 | 717.13 | 24611.73 | 9611.73 | 15000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62941.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28328.86 | 100 | 91270.54 | 0 | 0 | 0 | 28328.86 | 0 | 91270.54 | 91270.54 | 0 | 0 | 46729.46 | 2019-10-13
18SD003816001 | 本部历城转山西路省农信联合社省内电路接入工程 | 18SD003816 | ZQ2018年本部历城转山西路省农信联合社省内电路接入政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入汇聚设备 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕884号 | 20180425 | 20180425 |  | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕270号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕270号 | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕270号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62431.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62431.78 | 62431.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62431.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62431.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62431.78 | 62431.78 | 0 | 0 | 417568.22 | 2019-10-23
18SD003841001 | ZQ2018年槐荫新联谊综合接入工程 | 18SD003841 | ZQ2018年槐荫新联谊综合接入工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南网络发展部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕745号 | 20180413 | 20180413 |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕802号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕802号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕802号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292.2 | 5117.2 | 6175 | 0 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292.2 | 5117.2 | 6175 | 0 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292.2 | 100 | 11292.2 | 0 | 0 | 0 | 11292.2 | 0 | 11292.2 | 11292.2 | 0 | 0 | 9707.8 | 2019-10-13
18SD003843001 | GG2018年槐荫区美里花园社区光改接入项目 | 18SD003843 | GG2018年槐荫区美里花园社区光改接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕839号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕951号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕951号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕951号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 2019-10-19
18SD003864001 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程四期 | 18SD003864 | 中国电信济南分公司2018年固定资产零购工程四期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 其他 | 零星购置 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 零星购置项目 | 其他客户 | 新建 | 无设计 | 无验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 是 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 姜凌霞 | 综合部 | 济南综合部 |  |  |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕742号 | 20180418 | 20180418 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33623.95 | 33623.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33623.95 | 33623.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33623.95 | 100 | 33623.95 | 0 | 0 | 0 | 33623.95 | 0 | 33623.95 | 33623.95 | 0 | 0 | 216376.05 | 2021-04-13
18SD003872001 | XQ2018年高新区兴港路金域蓝山一期FTTH接入项目 | 18SD003872 | XQ2018年高新区兴港路金域蓝山一期FTTH接入项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕738号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中电信济南工程〔2018〕246号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕246号 | 20180417 | 中电信济南工程〔2018〕246号 |  |  | 20180419 | [24 empty] | 工程未关闭 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60480.38 | 23349.44 | 32830.94 | 5830.94 | 27000 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60480.38 | 23349.44 | 32830.94 | 5830.94 | 27000 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60480.38 | 100 | 60480.38 | 0 | 0 | 0 | 60480.38 | 0 | 60480.38 | 60480.38 | 0 | 0 | 6519.62 | 2019-10-13
18SD003876001 | DG2018年槐荫区美里湖片区架空改落地优改项目 | 18SD003876 | DG2018年槐荫区美里湖片区架空改落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕766号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕799号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕799号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕799号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101126.12 | 13500.94 | 80875.18 | 43075.18 | 37800 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101126.12 | 13500.94 | 80875.18 | 43075.18 | 37800 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101126.12 | 100 | 101126.12 | 0 | 0 | 0 | 101126.12 | 0 | 101126.12 | 101126.12 | 0 | 0 | 13873.88 | 2019-10-16
18SD003928001 | 本部市中18年政企业务接入工程（万博3期） | 18SD003928 | ZQ2018年本部4月1期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕741号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕257号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕257号 | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕257号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 42000 | 2019-10-13
18SD003928002 | 本部天桥18年政企业务接入工程（宏业2期） | 18SD003928 | ZQ2018年本部4月1期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕741号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中电信济南工程〔2018〕268号 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 中电信济南工程〔2018〕268号 | 20180423 | 中电信济南工程〔2018〕268号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.89 | 1096.21 | 254.68 | 254.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.89 | 1096.21 | 254.68 | 254.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.89 | 100 | 1350.89 | 0 | 0 | 0 | 1350.89 | 0 | 1350.89 | 1350.89 | 0 | 0 | 38649.11 | 2019-10-13
18SD003928003 | 本部高新18年政企业务接入工程（南方4期） | 18SD003928 | ZQ2018年本部4月1期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕741号 | 20180425 | 20180425 |  | 20180425 | 中电信济南工程〔2018〕285号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中电信济南工程〔2018〕285号 | 20180503 | 中电信济南工程〔2018〕285号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 2019-10-13
18SD003928004 | 本部历城18年政企业务接入工程（万博2期） | 18SD003928 | ZQ2018年本部4月1期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 桑军生 | 网络发展部 | 济南网络发展部 |  |  |  | 20180413 | 中国电信济南工程〔2018〕741号 | 20180425 | 20180425 | [36 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 2019-10-13
18SD003943001 | ZQ2018年市中区4月一期政企项目（万博） | 18SD003943 | ZQ2018年市中区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕817号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕869号 | 20180420 | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕869号 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕869号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122.36 | 18122.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122.36 | 18122.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122.36 | 100 | 18122.36 | 0 | 0 | 0 | 18122.36 | 0 | 18122.36 | 18122.36 | 0 | 0 | 21877.64 | 2019-10-18
18SD003943002 | ZQ2018年市中区4月二期政企项目（万博） | 18SD003943 | ZQ2018年市中区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕817号 | 20180502 | 20180502 |  | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1018号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1018号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1018号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2019-10-18
18SD003951001 | GG2018年济阳县领秀城FTTB光改项目 | 18SD003951 | GG2018年济阳县领秀城FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕768号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕778号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕778号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕778号 | 20180416 |  | 20180417 | [24 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25754.59 | 13554.59 | 10000 | 0 | 10000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25754.59 | 13554.59 | 10000 | 0 | 10000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25754.59 | 100 | 25754.59 | 0 | 0 | 0 | 25754.59 | 0 | 25754.59 | 25754.59 | 0 | 0 | 29245.41 | 2019-10-16
18SD003960001 | GG2018年平阴县富海家园小区光改项目 | 18SD003960 | GG2018年平阴县富海家园小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕767号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕785号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕785号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕785号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 100 | 20140 | 0 | 0 | 0 | 20140 | 0 | 20140 | 20140 | 0 | 0 | 16860 | 2019-10-16
18SD003976001 | DG2018年历城区济青高速扩建小清河南及沙河二机房至同华路光交光缆优改项目 | 18SD003976 | DG2018年历城区济青高速扩建小清河南及沙河二机房至同华路光交光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕763号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕774号 | 20180416 | 20180416 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕774号 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕774号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 208000 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183794.61 | 1037.99 | 168037.62 | 85283.62 | 82754 | 14719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183794.61 | 1037.99 | 168037.62 | 85283.62 | 82754 | 14719 | 0 | 0 | 0 | 14719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183794.61 | 100 | 183794.61 | 0 | 0 | 0 | 183794.61 | 0 | 183794.61 | 183794.61 | 0 | 0 | 24205.39 | 2019-10-16
18SD003977001 | DG2018年历城区华山、王舍人周边光缆优改项目 | 18SD003977 | DG2018年历城区华山、王舍人周边光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕764号 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕791号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕791号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕791号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214225.26 | 878.3 | 178964.97 | 98964.97 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34381.99 | 214225.26 | 878.3 | 178964.97 | 98964.97 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34381.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179843.27 | 100 | 214225.26 | 0 | 0 | 0 | 179843.27 | 0 | 214225.26 | 214225.26 | 0 | 0 | 35774.74 | 2019-10-16
18SD003978001 | DG2018年商河郑路张王庄、于家屯等村杆线整治优改项目 | 18SD003978 | DG2018年商河郑路张王庄、于家屯等村杆线整治优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕762号 | 20180417 | 20180417 |  | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕792号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕792号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕792号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63768.43 | 34314.31 | 21784.12 | 21784.12 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63768.43 | 34314.31 | 21784.12 | 21784.12 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63768.43 | 100 | 63768.43 | 0 | 0 | 0 | 63768.43 | 0 | 63768.43 | 63768.43 | 0 | 0 | 61231.57 | 2019-10-16
18SD003981001 | GG2018年市中区二环南路普利利源花园(3366号)等13个小区光改工程 | 18SD003981 | GG2018年市中区二环南路普利利源花园(3366号)等13个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕832号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕931号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕931号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕931号 |  |  | 20180425 | [24 empty] | 工程未关闭 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 61120.95 | 0 | 0 | 123879.05 | 2019-10-19
18SD003986001 | GG2018年市中区泉景四季花园等6个小区光改工程 | 18SD003986 | GG2018年市中区泉景四季花园等6个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕837号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕936号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕936号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕936号 |  |  | 20180425 | [24 empty] | 工程未关闭 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 61120.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61120.95 | 61120.95 | 0 | 0 | 23879.05 | 2019-10-19
18SD004003001 | DG2018年槐荫区兴济河路段主干光缆迁改二期项目 | 18SD004003 | DG2018年槐荫区兴济河路段主干光缆迁改二期项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕755号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕787号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕787号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕787号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40864.12 | 291.4 | 37422.72 | 21222.72 | 16200 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40864.12 | 291.4 | 37422.72 | 21222.72 | 16200 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40864.12 | 100 | 40864.12 | 0 | 0 | 0 | 40864.12 | 0 | 40864.12 | 40864.12 | 0 | 0 | 12135.88 | 2019-10-16
18SD004039001 | DG2018年槐荫区段北片区杆线整治一期优改项目 | 18SD004039 | DG2018年槐荫区段北片区杆线整治一期优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 是 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕760号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕795号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕795号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕795号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249747.37 | 249747.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249747.37 | 249747.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249747.37 | 100 | 249747.37 | 0 | 0 | 0 | 249747.37 | 0 | 249747.37 | 249747.37 | 0 | 0 | 252.63 | 2019-10-16
18SD004040001 | DG2018年市中区八一片区杆线整治一期优改项目 | 18SD004040 | DG2018年市中区八一片区杆线整治一期优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕759号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕798号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕798号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕798号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249952.6 | 249952.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249952.6 | 249952.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249952.6 | 100 | 249952.6 | 0 | 0 | 0 | 249952.6 | 0 | 249952.6 | 249952.6 | 0 | 0 | 47.4 | 2019-10-16
18SD004041001 | DG2018年天桥区北村片区杆线整治一期优改项目 | 18SD004041 | DG2018年天桥区北村片区杆线整治一期优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕758号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕796号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕796号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕796号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244228.83 | 38580.18 | 205648.65 | 205648.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244228.83 | 38580.18 | 205648.65 | 205648.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244228.83 | 100 | 244228.83 | 0 | 0 | 0 | 244228.83 | 0 | 244228.83 | 244228.83 | 0 | 0 | 5771.17 | 2019-10-16
18SD004042001 | DG2018年历下区甸柳片区杆线整治一期优改项目 | 18SD004042 | DG2018年历下区甸柳片区杆线整治一期优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕757号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕797号 | 20180417 | 20180417 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕797号 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕797号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249599.43 | 249599.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249599.43 | 249599.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249599.43 | 100 | 249599.43 | 0 | 0 | 0 | 249599.43 | 0 | 249599.43 | 249599.43 | 0 | 0 | 400.57 | 2019-10-16
18SD004062001 | ZQ2018年高新区4月一期政企项目 | 18SD004062 | ZQ2018年高新区4月一期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕804号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕258号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕258号 | 20180419 | 中电信济南工程〔2018〕258号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 100 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 0 | 25900 | 25900 | 0 | 0 | 41100 | 2019-10-17
18SD004073001 | 2018年济阳县开元大街电信新建机房配套项目 | 18SD004073 | 2018年济阳县开元大街电信新建机房配套项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180416 | 中国电信济南工程〔2018〕772号 | 20180416 | 20180416 |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕879号 | 20180421 | 20180421 | 20180421 | 中国电信济南工程〔2018〕879号 | 20180421 | 中国电信济南工程〔2018〕879号 |  |  | 20180423 | [24 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93880.31 | 0 | 18600 | 0 | 18600 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68580.31 | 93880.31 | 0 | 18600 | 0 | 18600 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68580.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 100 | 93880.31 | 0 | 0 | 0 | 25300 | 0 | 93880.31 | 93880.31 | 0 | 0 | 196119.69 | 2019-10-16
18SD004076001 | DG2018济南章丘济青高速扩建光缆优改工程二期 | 18SD004076 | DG2018济南章丘济青高速扩建光缆优改工程二期 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕815号 | 20180418 | 20180418 | 20180420 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕829号 | 20180418 | 20180418 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕829号 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕829号 |  |  | 20180410 | [24 empty] | 工程未关闭 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91658.03 | 1178.15 | 80547.26 | 44641.51 | 35905.75 | 9932.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7564.68 | 2367.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91658.03 | 1178.15 | 80547.26 | 44641.51 | 35905.75 | 9932.62 | 0 | 0 | 0 | 7564.68 | 2367.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91658.03 | 100 | 91658.03 | 0 | 0 | 0 | 91658.03 | 0 | 91658.03 | 91658.03 | 0 | 0 | 33341.97 | 2019-10-18
18SD004078001 | DG2018年章丘区S102省道传输线路优改工程 | 18SD004078 | DG2018年章丘区S102省道传输线路优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕812号 | 20180418 | 20180418 | 20180420 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕827号 | 20180418 | 20180418 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕827号 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕827号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64837.4 | 617.25 | 56509.18 | 25532.58 | 30976.6 | 7710.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5789.64 | 1921.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64837.4 | 617.25 | 56509.18 | 25532.58 | 30976.6 | 7710.97 | 0 | 0 | 0 | 5789.64 | 1921.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64837.4 | 100 | 64837.4 | 0 | 0 | 0 | 64837.4 | 0 | 64837.4 | 64837.4 | 0 | 0 | 25162.6 | 2019-10-18
18SD004079001 | DG2018年章丘区南涧溪基站搬迁光缆优改工程 | 18SD004079 | DG2018年章丘区南涧溪基站搬迁光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕814号 | 20180418 | 20180418 | 20180420 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕828号 | 20180418 | 20180418 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕828号 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕828号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15465.35 | 249.41 | 13312.43 | 6502.22 | 6810.21 | 1903.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.78 | 477.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15465.35 | 249.41 | 13312.43 | 6502.22 | 6810.21 | 1903.51 | 0 | 0 | 0 | 1425.78 | 477.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15465.35 | 100 | 15465.35 | 0 | 0 | 0 | 15465.35 | 0 | 15465.35 | 15465.35 | 0 | 0 | 7534.65 | 2019-10-18
18SD004099001 | GG2018年长清区东王二队宿舍等11个小区光改项目 | 18SD004099 | GG2018年长清区东王二队宿舍等11个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南长清区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 白广斌 | 长清区分公司 | 济南长清分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕816号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕830号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕830号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕830号 |  |  | 20180421 | [24 empty] | 工程未关闭 | 124000 | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63359.04 | 4891.57 | 19651.58 | 5451.58 | 14200 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36392.89 | 63359.04 | 4891.57 | 19651.58 | 5451.58 | 14200 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36392.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26966.15 | 100 | 63359.04 | 0 | 0 | 0 | 26966.15 | 0 | 63359.04 | 63359.04 | 0 | 0 | 60640.96 | 2019-10-18
18SD004103001 | GG2018年金牛小区怡园小区市四院宿舍光改项目 | 18SD004103 | GG2018年金牛小区怡园小区市四院宿舍光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕835号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕852号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕852号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕852号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47474.98 | 0 | 26372.08 | 6372.08 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19102.9 | 47474.98 | 0 | 26372.08 | 6372.08 | 20000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28372.08 | 100 | 47474.98 | 0 | 0 | 0 | 28372.08 | 0 | 47474.98 | 47474.98 | 0 | 0 | 33525.02 | 2019-10-19
18SD004104001 | GG2018年天桥区毕家洼王府庄园黄屯小区光改项目 | 18SD004104 | GG2018年天桥区毕家洼王府庄园黄屯小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕833号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕853号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕853号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕853号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83595.71 | 0 | 41978.63 | 11978.63 | 30000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39617.08 | 83595.71 | 0 | 41978.63 | 11978.63 | 30000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39617.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43978.63 | 100 | 83595.71 | 0 | 0 | 0 | 43978.63 | 0 | 83595.71 | 83595.71 | 0 | 0 | 41404.29 | 2019-10-19
18SD004105001 | ZQ2018年天桥历山北路20号丽德大厦商务楼宇政企项目 | 18SD004105 | ZQ2018年天桥历山北路20号丽德大厦商务楼宇政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕818号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕854号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕854号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕854号 |  |  | 20180420 | [24 empty] | 工程未关闭 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25654.3 | 0 | 24654.3 | 14654.3 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25654.3 | 0 | 24654.3 | 14654.3 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25654.3 | 100 | 25654.3 | 0 | 0 | 0 | 25654.3 | 0 | 25654.3 | 25654.3 | 0 | 0 | 24345.7 | 2019-10-18
18SD004134001 | DG2018年高新区凤鸣路管道迁改优改项目 | 18SD004134 | DG2018年高新区凤鸣路管道迁改优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕813号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕971号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕971号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕971号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 254000 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231785.71 | 27013.84 | 195771.87 | 96771.87 | 99000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231785.71 | 27013.84 | 195771.87 | 96771.87 | 99000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231785.71 | 100 | 231785.71 | 0 | 0 | 0 | 231785.71 | 0 | 231785.71 | 231785.71 | 0 | 0 | 22214.29 | 2019-10-18
18SD004149001 | DG2018年天桥区远洋诺尔大酒店基站、佳园装饰机房、灯具市场机房及本地网光缆优改项目 | 18SD004149 | DG2018年天桥区远洋诺尔大酒店基站、佳园装饰机房、灯具市场机房及本地网光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕810号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕862号 | 20180420 | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕862号 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕862号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 114000 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69783.37 | 0 | 69783.37 | 35583.37 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69783.37 | 0 | 69783.37 | 35583.37 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69783.37 | 100 | 69783.37 | 0 | 0 | 0 | 69783.37 | 0 | 69783.37 | 69783.37 | 0 | 0 | 44216.63 | 2019-10-18
18SD004152001 | DG2018年历城区东风办事处周边光缆优改项目 | 18SD004152 | DG2018年历城区东风办事处周边光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180417 | 中国电信济南工程〔2018〕805号 | 20180418 | 20180418 |  | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕861号 | 20180420 | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕861号 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕861号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217040 | 9063.37 | 157623.29 | 70623.29 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50353.34 | 217040 | 9063.37 | 157623.29 | 70623.29 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50353.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166686.66 | 100 | 217040 | 0 | 0 | 0 | 166686.66 | 0 | 217040 | 217040 | 0 | 0 | 72960 | 2019-10-17
18SD004153001 | DG2018年济南高新区轻轨R2、R3线西周家庄站光缆优改项目 | 18SD004153 | DG2018年济南高新区轻轨R2、R3线西周家庄站光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕811号 | 20180418 | 20180418 | 20180420 | 20180418 | 中国电信济南工程〔2018〕860号 | 20180420 | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕860号 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕860号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37378.9 | 841.54 | 33711.36 | 15111.36 | 18600 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37378.9 | 841.54 | 33711.36 | 15111.36 | 18600 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37378.9 | 100 | 37378.9 | 0 | 0 | 0 | 37378.9 | 0 | 37378.9 | 37378.9 | 0 | 0 | 24621.1 | 2019-10-18
18SD004171001 | DG2018年历城区唐王石徐村架空改落地优改项目 | 18SD004171 | KR2018年历城区4月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕844号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕1019号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1019号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1019号 |  |  | 20180502 | [24 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2019-10-19
18SD004171002 | KR2018年历城区恒大都市广场等FTTH扩容项目 | 18SD004171 | KR2018年历城区4月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 部分设计批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  |  |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕844号 | 20180426 | 20180426 | [36 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2019-10-19
18SD004178001 | GG2018年市中区白马花园等5个小区、崇德街片区光改工程 | 18SD004178 | GG2018年市中区白马花园等5个小区、崇德街片区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕841号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕935号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕935号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕935号 |  |  | 20180425 | [24 empty] | 工程未关闭 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37463.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37463.81 | 37463.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37463.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37463.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37463.81 | 37463.81 | 0 | 0 | 84536.19 | 2019-10-19
18SD004179001 | GG2018年市中区党家镇青牛山庄等6个小区光改工程 | 18SD004179 | GG2018年市中区党家镇青牛山庄等6个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕842号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕934号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕934号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕934号 |  |  | 20180425 | [24 empty] | 工程未关闭 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36164.1 | 36164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36164.1 | 36164.1 | 0 | 0 | 59835.9 | 2019-10-19
18SD004181001 | GG2018年市中区民生大街等74个小区光改工程 | 18SD004181 | GG2018年市中区民生大街等74个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕843号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕929号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕929号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕929号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30136.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30136.75 | 30136.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30136.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30136.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30136.75 | 30136.75 | 0 | 0 | 84863.25 | 2019-10-19
18SD004182001 | GG2018年市中区郎茂山路郎茂山4号等8个小区光改工程 | 18SD004182 | GG2018年市中区郎茂山路郎茂山4号等8个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕836号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕932号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕932号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕932号 |  |  | 20180425 | [24 empty] | 工程未关闭 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | 41766.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41766.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41766.28 | 41766.28 | 0 | 0 | 63233.72 | 2019-10-19
18SD004183001 | GG2018年市中区制锦市街朝阳街等16个小区光改工程 | 18SD004183 | GG2018年市中区制锦市街朝阳街等16个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市中区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 田栋 | 市中区分公司 | 济南市中区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕840号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕933号 | 20180425 | 20180425 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕933号 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕933号 |  |  | 20180425 | [24 empty] | 工程未关闭 | 167000 | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98067.15 | 0 | 56100 | 0 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41967.15 | 98067.15 | 0 | 56100 | 0 | 56100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41967.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 100 | 98067.15 | 0 | 0 | 0 | 56100 | 0 | 98067.15 | 98067.15 | 0 | 0 | 68932.85 | 2019-10-19
18SD004197001 | DG2018年高新区龙凤山路经十路管道迁改优改项目 | 18SD004197 | DG2018年高新区龙凤山路经十路管道迁改优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕846号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕972号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕972号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕972号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 129000 | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85519.65 | 3292.94 | 78626.71 | 33626.71 | 45000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85519.65 | 3292.94 | 78626.71 | 33626.71 | 45000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85519.65 | 100 | 85519.65 | 0 | 0 | 0 | 85519.65 | 0 | 85519.65 | 85519.65 | 0 | 0 | 43480.35 | 2019-10-19
18SD004198001 | DG2018年天桥区济南到济阳（104国道段）光缆优改项目 | 18SD004198 | DG2018年天桥区济南到济阳（104国道段）光缆优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东万博科技股份有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕847号 | 20180419 | 20180419 |  | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕859号 | 20180420 | 20180420 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕859号 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕859号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90014.52 | 420.77 | 79951.75 | 49951.75 | 30000 | 9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90014.52 | 420.77 | 79951.75 | 49951.75 | 30000 | 9642 | 0 | 0 | 0 | 9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90014.52 | 100 | 90014.52 | 0 | 0 | 0 | 90014.52 | 0 | 90014.52 | 90014.52 | 0 | 0 | 9985.48 | 2019-10-19
18SD004199001 | ZQ2018年历下区4月2期政企项目 | 18SD004199 | ZQ2018年历下区4月2期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕873号 | 20180427 | 20180427 |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1002号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1002号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1002号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797.24 | 14901.51 | 895.73 | 895.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797.24 | 14901.51 | 895.73 | 895.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15797.24 | 0 | 15797.24 | 15797.24 | 0 | 0 | 54202.76 | 2019-10-20
18SD004204001 | DG2018年章丘区水寨机房-白云湖光缆优改工程 | 18SD004204 | DG2018年章丘区水寨机房-白云湖光缆优改工程 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 完工审批中 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕834号 | 20180419 | 20180419 | 20180420 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕851号 | 20180419 | 20180419 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕851号 | 20180419 | 中国电信济南工程〔2018〕851号 |  |  | 20180424 | [24 empty] | 工程未关闭 | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31237.3 | 97.13 | 28062.24 | 18345.54 | 9716.7 | 3077.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31237.3 | 97.13 | 28062.24 | 18345.54 | 9716.7 | 3077.93 | 0 | 0 | 0 | 3077.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31237.3 | 100 | 31237.3 | 0 | 0 | 0 | 31237.3 | 0 | 31237.3 | 31237.3 | 0 | 0 | 7762.7 | 2019-10-19
18SD004225001 | KR2018年槐荫区4月一期扩容项目 | 18SD004225 | KR2018年槐荫区4月一期扩容项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 扩容 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕983号 | 20180427 | 20180427 | [36 empty] | 工程未关闭 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2019-10-26
18SD004282001 | GG2018年章丘齐鲁涧桥小区FTTB光改项目 | 18SD004282 | GG2018年章丘齐鲁涧桥小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕960号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕1001号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1001号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1001号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57333.1 | 0 | 44959.1 | 0 | 44959.1 | 12374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7226.6 | 5147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57333.1 | 0 | 44959.1 | 0 | 44959.1 | 12374 | 0 | 0 | 0 | 7226.6 | 5147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57333.1 | 100 | 57333.1 | 0 | 0 | 0 | 57333.1 | 0 | 57333.1 | 57333.1 | 0 | 0 | 122666.9 | 2019-10-26
18SD004286001 | GG2018年章丘热电厂宿舍 明珠小区FTTB光改项目 | 18SD004286 | GG2018年章丘热电厂宿舍 明珠小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕961号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕1000号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1000号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1000号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35379.26 | 0 | 29828.43 | 0 | 29828.43 | 5550.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307.15 | 2243.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35379.26 | 0 | 29828.43 | 0 | 29828.43 | 5550.83 | 0 | 0 | 0 | 3307.15 | 2243.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35379.26 | 100 | 35379.26 | 0 | 0 | 0 | 35379.26 | 0 | 35379.26 | 35379.26 | 0 | 0 | 30620.74 | 2019-10-26
18SD004287001 | GG2018年历下佛山苑、三箭吉祥苑光改项目 | 18SD004287 | GG2018年历下佛山苑、三箭吉祥苑光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  |  |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕981号 | 20180502 | 20180502 | [36 empty] | 工程未关闭 | 188000 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 2019-10-26
18SD004288001 | GG2018年章丘明泉馨居等4个小区FTTB光改项目 | 18SD004288 | GG2018年章丘明泉馨居等4个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕958号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕999号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕999号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕999号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45616 | 0 | 38117.51 | 0 | 38117.51 | 7498.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.07 | 2917.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45616 | 0 | 38117.51 | 0 | 38117.51 | 7498.49 | 0 | 0 | 0 | 4581.07 | 2917.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45616 | 100 | 45616 | 0 | 0 | 0 | 45616 | 0 | 45616 | 45616 | 0 | 0 | 44384 | 2019-10-26
18SD004292001 | GG2018年历下甸柳新村一、二、三区等7个小区光改项目 | 18SD004292 | GG2018年历下甸柳新村一、二、三区等7个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕962号 | 20180429 | 20180429 | [36 empty] | 工程未关闭 | 144000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 2019-10-26
18SD004293001 | GG2018年章丘泉韵花园、龙泉小区FTTB光改项目 | 18SD004293 | GG2018年章丘泉韵花园、龙泉小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕955号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕998号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕998号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕998号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37851.77 | 0 | 33079.08 | 0 | 33079.08 | 4772.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827.21 | 1945.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37851.77 | 0 | 33079.08 | 0 | 33079.08 | 4772.69 | 0 | 0 | 0 | 2827.21 | 1945.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37851.77 | 100 | 37851.77 | 0 | 0 | 0 | 37851.77 | 0 | 37851.77 | 37851.77 | 0 | 0 | 24148.23 | 2019-10-26
18SD004296001 | GG2018年章丘二建宿舍FTTB光改项目 | 18SD004296 | GG2018年章丘二建宿舍FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕959号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕997号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕997号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕997号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17887.9 | 0 | 15535.74 | 0 | 15535.74 | 2352.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.84 | 755.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17887.9 | 0 | 15535.74 | 0 | 15535.74 | 2352.16 | 0 | 0 | 0 | 1596.84 | 755.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17887.9 | 100 | 17887.9 | 0 | 0 | 0 | 17887.9 | 0 | 17887.9 | 17887.9 | 0 | 0 | 5112.1 | 2019-10-26
18SD004305001 | GG2018历下省府三宿舍、十亩园农业厅宿舍等9个小区光改项目 | 18SD004305 | GG2018历下省府三宿舍、十亩园农业厅宿舍等9个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 设计委托中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕982号 | 20180428 | 20180428 | [36 empty] | 工程未关闭 | 181000 | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 2019-10-26
18SD004315001 | GG2018年历下文东苑、高炮旅宿舍等19个小区光改项目 | 18SD004315 | GG2018年历下文东苑、高炮旅宿舍等19个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历下区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 杨涛 | 历下区分公司 | 济南历下区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕980号 | 20180428 | 20180428 | [36 empty] | 工程未关闭 | 186000 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 2019-10-26
18SD004337001 | DG2018年高新区龙奥片区杆线整治一期优改项目 | 18SD004337 | DG2018年高新区龙奥片区杆线整治一期优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕874号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕895号 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕895号 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕895号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248985.28 | 45700.5 | 203284.78 | 203284.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248985.28 | 45700.5 | 203284.78 | 203284.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248985.28 | 100 | 248985.28 | 0 | 0 | 0 | 248985.28 | 0 | 248985.28 | 248985.28 | 0 | 0 | 1014.72 | 2019-10-20
18SD004338001 | DG2018年槐荫区明星片区杆线整治一期优改项目 | 18SD004338 | DG2018年槐荫区明星片区杆线整治一期优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  |  |  | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕877号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕883号 | 20180423 | 20180423 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕883号 | 20180423 | 中国电信济南工程〔2018〕883号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238227.77 | 26451.38 | 211776.39 | 211776.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238227.77 | 26451.38 | 211776.39 | 211776.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238227.77 | 100 | 238227.77 | 0 | 0 | 0 | 238227.77 | 0 | 238227.77 | 238227.77 | 0 | 0 | 11772.23 | 2019-10-20
18SD004351001 | GG2018年高新区雍景豪庭、子木花园FTTB光改项目 | 18SD004351 | GG2018年高新区雍景豪庭、子木花园FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180420 | 中国电信济南工程〔2018〕872号 | 20180423 | 20180423 |  | 20180423 | 中电信济南工程〔2018〕278号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕278号 | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕278号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 47000 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 100 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 31500 | 2019-10-20
18SD004352001 | GG2018年文祖文宏小区等3个小区FTTB光改项目 | 18SD004352 | GG2018年文祖文宏小区等3个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕954号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕996号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕996号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕996号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.3 | 712.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.54 | 0 | 0 | 0 | 1552.3 | 712.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13187.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.54 | 682.3571 | 15452.25 | 0 | 0 | 0 | 2264.54 | 0 | 2264.54 | 2264.54 | 0 | 0 | 21735.46 | 2019-10-26
18SD004354001 | GG2018年章丘袁庄公寓等3个小区FTTB光改项目 | 18SD004354 | GG2018年章丘袁庄公寓等3个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南章丘市分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 乡镇 | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 靖传玉 | 章丘市分公司 | 济南章丘分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕953号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕995号 | 20180427 | 20180427 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕995号 | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕995号 |  |  | 20180503 | [24 empty] | 工程未关闭 | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20863.33 | 0 | 18141.45 | 0 | 18141.45 | 2721.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.77 | 937.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20863.33 | 0 | 18141.45 | 0 | 18141.45 | 2721.88 | 0 | 0 | 0 | 1784.77 | 937.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20863.33 | 100 | 20863.33 | 0 | 0 | 0 | 20863.33 | 0 | 20863.33 | 20863.33 | 0 | 0 | 11136.67 | 2019-10-26
18SD004370001 | XQ2018年天桥区万科金色悦城FTTH一期光缆接入小区项目 | 18SD004370 | XQ2018年天桥区万科金色悦城FTTH一期光缆接入小区项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 是 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕938号 | 20180427 | 20180427 |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1025号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1025号 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1025号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 2019-10-25
18SD004377001 | GG2018年天桥区南全福小区光改项目 | 18SD004377 | GG2018年天桥区南全福小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕903号 | 20180425 | 20180425 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕985号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕985号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕985号 |  |  | 20180426 | [24 empty] | 工程未关闭 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 100 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 154000 | 2019-10-24
18SD004378001 | GG2018年天桥区石桥小区等11个小区光改项目 | 18SD004378 | GG2018年天桥区石桥小区等11个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕906号 | 20180425 | 20180425 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕984号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕984号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕984号 |  |  | 20180426 | [24 empty] | 工程未关闭 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 100 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 122500 | 2019-10-24
18SD004406001 | GG2018年历城区济柴九宿舍、审计厅宿舍光改项目 | 18SD004406 | GG2018年历城区济柴九宿舍、审计厅宿舍光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 项目实施中 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已开工 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕968号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕1020号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1020号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1020号 |  |  | 20180502 | [24 empty] | 工程未关闭 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 2019-10-26
18SD004461001 | GG2018年天桥区凤凰山102号106号等9个小区光改项目 | 18SD004461 | GG2018年天桥区凤凰山102号106号等9个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕973号 | 20180427 | 20180427 |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1021号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1021号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1021号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 88500 | 2019-10-26
18SD004480001 | GG2018年天桥区齐鲁花园交校路14号院等14个小区光改项目 | 18SD004480 | GG2018年天桥区齐鲁花园交校路14号院等14个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕975号 | 20180427 | 20180427 |  | 20180427 | 中电信济南工程〔2018〕280号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中电信济南工程〔2018〕280号 | 20180502 | 中电信济南工程〔2018〕280号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 178000 | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 132000 | 2019-10-26
18SD004485001 | GG2018年天桥区重汽宿舍等3个光改项目 | 18SD004485 | GG2018年天桥区重汽宿舍等3个光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕957号 | 20180427 | 20180427 |  | 20180427 | 中电信济南工程〔2018〕281号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中电信济南工程〔2018〕281号 | 20180502 | 中电信济南工程〔2018〕281号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 57000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 41500 | 2019-10-26
18SD004492001 | GG2018年天桥区西苑小区光改项目 | 18SD004492 | GG2018年天桥区西苑小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南天桥区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 孙雷 | 天桥区分公司 | 济南天桥区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东宏业发展集团有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕979号 | 20180427 | 20180427 |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1022号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1022号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1022号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 88500 | 2019-10-26
18SD004497001 | ZQ2018年高新区4月二期政企项目 | 18SD004497 | ZQ2018年高新区4月二期政企项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 政企客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕939号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180426 | 中电信济南工程〔2018〕282号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中电信济南工程〔2018〕282号 | 20180503 | 中电信济南工程〔2018〕282号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 43500 | 2019-10-25
18SD004536001 | GG2018年槐荫区泉舜小区FTTH光缆改造项目 | 18SD004536 | GG2018年槐荫区泉舜小区FTTH光缆改造项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕937号 | 20180425 | 20180425 |  | 20180425 | 中国电信济南工程〔2018〕950号 | 20180426 | 20180426 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕950号 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕950号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31901.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31901.54 | 31901.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31901.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31901.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31901.54 | 31901.54 | 0 | 0 | 103098.46 | 2019-10-25
18SD004537001 | GG2018年槐荫区韩庄小区南区等7个小区光改项目 | 18SD004537 | GG2018年槐荫区韩庄小区南区等7个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕966号 | 20180426 | 20180426 | [36 empty] | 工程未关闭 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 2019-10-26
18SD004538001 | GG2018年槐荫区连城水岸小区等3个小区光改项目 | 18SD004538 | GG2018年槐荫区连城水岸小区等3个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕967号 | 20180426 | 20180426 | [36 empty] | 工程未关闭 | 105600 | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105600 | 2019-10-26
18SD004541001 | DG2018年平阴县黄石街光缆落地优改项目 | 18SD004541 | DG2018年平阴县黄石街光缆落地优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180424 | 中国电信济南工程〔2018〕904号 | 20180502 | 20180502 |  | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1039号 | 20180504 | 20180504 | 20180504 | 中国电信济南工程〔2018〕1039号 | 20180504 | 中国电信济南工程〔2018〕1039号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 2019-10-24
18SD004542001 | GG2018年槐荫区明珠西苑北区等13个小区光改项目 | 18SD004542 | GG2018年槐荫区明珠西苑北区等13个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南槐荫区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 王剑 | 槐荫区分公司 | 济南槐荫区分公司 |  | 公诚管理咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕964号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1024号 | 20180503 | 20180503 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1024号 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1024号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 62000 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 2019-10-26
18SD004572001 | GG2018年历城区七里河路高新小区等6个小区光改项目 | 18SD004572 | GG2018年历城区七里河路高新小区等6个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1012号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2019-11-02
18SD004578001 | GG2018年历城区浆水泉管委会宿舍等4个光改项目 | 18SD004578 | GG2018年历城区浆水泉管委会宿舍等4个光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1011号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 2019-11-02
18SD004582001 | GG2018年历城区解放东路41号等8个小区光改项目 | 18SD004582 | GG2018年历城区解放东路41号等8个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1009号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 2019-11-02
18SD004589001 | GG2018年济阳县新世纪花园、泉城尚郡FTTB光改项目 | 18SD004589 | GG2018年济阳县新世纪花园、泉城尚郡FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕969号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1017号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1017号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1017号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 155000 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 2019-10-26
18SD004590001 | GG2018年济阳县福康小区等4个小区FTTB光改项目 | 18SD004590 | GG2018年济阳县福康小区等4个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南济阳县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 设计已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计已批复 | 否 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 江飞 | 济阳县分公司 | 济南济阳分公司 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 中通服建设有限公司 | 20180426 | 中国电信济南工程〔2018〕978号 | 20180426 | 20180426 |  | 20180427 | 中国电信济南工程〔2018〕1016号 | 20180502 | 20180502 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1016号 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1016号 | [27 empty] | 工程未关闭 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2019-10-26
18SD004617001 | GG2018年历城区新龙家园、中铁十四局小区光改项目 | 18SD004617 | GG2018年历城区新龙家园、中铁十四局小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1014号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 93000 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 2019-11-02
18SD004619001 | GG2018年历城区工业南路东陵建筑等3个小区光改项目 | 18SD004619 | GG2018年历城区工业南路东陵建筑等3个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1006号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 123000 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 2019-11-02
18SD004620001 | GG2018年历城区二环东路明珠花园等3个小区光改项目 | 18SD004620 | GG2018年历城区二环东路明珠花园等3个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1015号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2019-11-02
18SD004622001 | GG2018年历城区山大南路15号等8个小区光改项目 | 18SD004622 | GG2018年历城区山大南路15号等8个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1013号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 2019-11-02
18SD004623001 | GG2018年历城区银座三期等3个小区光改项目 | 18SD004623 | GG2018年历城区银座三期等3个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1007号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 2019-11-02
18SD004624001 | GG2018年历城区郭店山前小区光改项目 | 18SD004624 | GG2018年历城区郭店山前小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1010号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 2019-11-02
18SD004625001 | GG2018年历城区解放东路三箭平安苑小区光改项目 | 18SD004625 | GG2018年历城区解放东路三箭平安苑小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南历城区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 新建 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 战庆栋 | 历城区分公司 | 济南历城区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180502 | 中国电信济南工程〔2018〕1008号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2019-11-02
18SD004762001 | DG2018年槐荫区堤口路幸福时光时光及南八里村光缆政治优改项目 | 18SD004762 | DG2018年槐荫区堤口路幸福时光时光及南八里村光缆政治优改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南市本部 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 战略性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 其他客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 赵林 | 综合维护中心 | 济南网络运行维护部 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 山东省信息产业服务有限公司 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1036号 | 20180503 | 20180503 | [36 empty] | 工程未关闭 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 2019-11-03
18SD004804001 | GG2018年高新区新徐印象、林景山庄等7个小区FTTB光改项目 | 18SD004804 | GG2018年高新区新徐印象、林景山庄等7个小区FTTB光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南高新区分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 一阶段设计审批中 | 否 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 王勇4 | 高新区分公司 | 济南高新技术开发区分公司 |  | 中邮通建设咨询有限公司 | 广东南方通信建设有限公司 | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1035号 | 20180504 | 20180504 | [36 empty] | 工程未关闭 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 2019-11-03
18SD004866001 | GG2018年平阴县标准件宿舍等5个小区光改项目 | 18SD004866 | GG2018年平阴县标准件宿舍等5个小区光改项目 | 中国电信集团公司山东省电信分公司 | 固网济南平阴县分公司 | 济南分公司(存续) | 2018 | 本年启动 | 城市(含：县城) | 有线接入网 | 接入光缆 | 滚动性 | 立项已批复 | 地市 | 地市 | 存续公司 | 常规项目 | 公众客户 | 更新改造 | 一次设计 | 一次验收 | 否 | 否 | 工程已确认 | 否 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 杨方林 | 平阴县分公司 | 济南平阴分公司 |  |  |  | 20180503 | 中国电信济南工程〔2018〕1034号 | 20180504 | 20180504 | [36 empty] | 工程未关闭 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 2019-11-03